MATRIZ DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 221/2023

| POR TIPO | RISCO | CAUSA | IMPACTO | PROBABILIDADE | CONTROLE | RESP. PELO CONTROLE | PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO PELO CONTROLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Demanda | Demanda equivocada | - Falta de planejamento do requisitante; - Erro na solicitação da demanda | 4 | 2 | - Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher; | Requisitante | Até a publicação do edital. |
| - Recebimento da Demanda | Não verificar a real necessidade do bem | - Recursos humanos insuficientes (excesso de trabalho); - Falta de capacitação dos servidores | 3 | 2 | - Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão. | Gestor | Até a elaboração do edital |
| - Formação da Equipe de Planejamento e Estudos Preliminares da Contratação | Estudos preliminares incorreto | - Nomeação de pessoas sem qualificação técnica ou experiência para equipe de planejamento da licitação; | 2 | 2 | - Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação. | Gestor | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |
| - Verificação e análise da demanda | Estimativa inadequada de preços | - Desconhecer os meios para efetuar a pesquisa; - Especificações incorretas do bem. | 3 | 2 | - Treinamento e capacitação dos servidores; - Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico, além do requisitante. | Equipe de Compras | Até a elaboração do edital |
|  | Elaboração do Termo de Referência inadequado | - Falta de capacitação dos servidores; - Sobrecarga de trabalho; -Desconhecimento técnico do requisitante. | 4 | 3 | - Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão; -Devolver para o demandante conferir e ratificar. | Equipe de Compras Equipe de licitação | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |
|  | Aquisição de bem superior ou inferior à necessidade | - Falta de planejamento ou levantamento inadequado das necessidades; - Equívoco por parte do requisitante. | 4 | 2 | - Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação. - Revisão dos processos no fluxo da compra. | Requisitante/ Comissão de planejamento | Até a elaboração do edital |
| - Consultoria Jurídica | Atraso na emissão do parecer | - Grande número de processos a serem analisados. | 1 | 1 | - Iniciar a licitação com antecedência | Equipe de licitação/ Procuradoria Jurídica | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |
| - Licitação / Pregão | Pregão deserto | - Localidade; - Desvantagem econômica na compra do bem. | 2 | 1 | - Iniciar a licitação com antecedência para ter tempo hábil de refazer o processo. | Equipe de licitação | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |
|  | Aceitação de lance inexequível | - Falta de experiência do pregoeiro; -Falta de atenção do pregoeiro e equipe de apoio. | 4 | 1 | - Treinamento de pregoeiro e equipe de apoio | Equipe de licitação | Constante |
|  | Fraude | - Má fé da empresa; - Formação de cartel; | 4 | 1 | - Não se aplica | Equipe de licitação e Direção | Constante |
|  | Impugnação do Edital | - Edital mal elaborado; Falta de atenção às normas e legislação vigentes ao elaborar o Edital | 2 | 2 | - Utilização de modelos da AGU, TCU; - Criar um nível de revisão e supervisão do Edital | Requisitante/ Comissão de planejamento/ Equipe de licitação | Até a elaboração do edital |
|  | Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato; | - Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da Empresa; - Falta de avaliação da capacidade técnica da Empresa. | 4 | 1 | - Análise da qualificação econômico-financeira deve ser feita por servidor que possua conhecimento técnico de balanço Patrimonial. - Exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos. | Equipe de licitação | Durante a sessão pública da licitação |
| - Contrato | Formalização incorreta do Termo Contratual | - Minuta do Contrato mal elaborada no Edital; - Erros de digitação | 4 | 1 | - Criar nível de revisão dos procedimentos; | Equipe de licitação | Até a elaboração do Edital |
|  | Falta de publicação do Diário Oficial | - Falta de fluxos bem definidos no Setor responsável. | 1 | 1 | -Criação e utilização de check list dos processos de contratação | Equipe de licitação/ Equipe de Contratos | Conforme prazos do edital |
|  | Registro inadequado das ocorrências no posto de trabalho | - Falta de treinamento e orientação aos responsáveis operacionais pelo objeto por parte da Contratada; - Falta de Atuação do Fiscal não conferindo se os registros são devidamente anotados | 3 | 2 | - Exigir que a Contratada treine e oriente seus funcionários sobre as exigências do Edital; - Treinamento da equipe de fiscalização. | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
|  | Uso de força desproporcional à ocorrência | - Falta de treinamento do responsável operacional pelo objeto. | 4 | 2 | - Exigir que a Contratada treine e oriente seus funcionários sobre as exigências do Edital; - Treinamento da equipe de fiscalização. | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
| - Gestão e execução do objeto do Contrato | Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato | - Fraude; - Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente; | 4 | 1 | - Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta. | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
|  | Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada | Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato, por parte do responsável | 2 | 2 | - Controlar o empenho e seu saldo desde o início do Contrato | Financeiro | Durante a vigência do contrato |
|  | Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento contratual | - Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida; - Consequente falta de abertura de processo de penalização; - Processo de penalização concluído, sem o devido registro no SICAF e CADIN, no que couber. | 4 | 1 | - Fiscalização eficiente do Contrato; - Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais; - Se necessário, abertura de processo de penalização; - Inclusão no SICAF e, quando couber, no CADIN, da empresa penalizada. | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
|  | Prejuízo orçamentário para a Administração | - Rescisão Contratual por inexecução do objeto; - Objeto mal executado acarretando desperdício ou danos ao erário. | 4 | 1 | - Fiscalização eficiente do Contrato. | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
|  | Corrupção dos agentes da Contratada | - Venda de informações; - Favorecimento do acesso ao local para fins ilícitos. | 4 | 1 | - Reforçar as orientações sobre o Código de Ética que deve ser repassado aos seus funcionários | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
|  | Responsabilidade Solidária da Administração em Ações Trabalhistas | - Fiscalização Administrativa Inadequada; - Falta de criação da Conta Garantia. | 4 | 1 | - Melhorar o treinamento dos Fiscais Administrativos; - Incluir a criação da Conta Garantia no check list do processo. | Comissão de planejamento/ Gestão e Fiscalização do Contrato | Elaboração do edital/ Durante a vigência do contrato |
|  | Fraude na documentação trabalhista apresentada | - Má fé da Empresa; - Má fé dos funcionários da Empresa. | 4 | 2 | - Treinamento sobre reconhecimento de fraudes para os servidores que participam do processo de compra | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
|  | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS | - Má fé da Empresa; - Gestão e Fiscalização administrativa inadequada ou ausente; | 4 | 2 | - Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |

| LEGENDA |  |
| --- | --- |
| MUITO ALTO | 4 |
| ALTO | 3 |
| MÉDIO | 2 |
| BAIXA | 1 |