## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TENIS | Área: | Àrea: 6.213 m²
|  | Bairro: | Seminário
Local: | PRAÇA TOBIAS BUENO ARRUDA | Data: | 2025-10-20
|  | Regional: | Portão
|  |  |  | 1º Mês |  |  | 2º Mês |  |  | 3º Mês |  |  | 4º Mês
Item | Especificação | TOTAL(R$) | % Global | Execução | Valor(R$) | % Global | Execução | Valor(R$) | % Global | Execução | Valor(R$) | % Global | Execução | Valor(R$) | % Global
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 32079.91 | 3.656% | 80% | 25663.928 | 2.925% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 20% | 6415.982 | 0.7312%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 65725.28 | 7.49% | 25% | 16431.32 | 1.873% | 25% | 16431.32 | 1.873% | 25% | 16431.32 | 1.873% | 25% | 16431.32 | 1.873%
3 | DRENAGEM A IMPLANTAR | 16128.11 | 1.838% |  | 0 | 0% | 50% | 8064.055 | 0.919% | 50% | 8064.055 | 0.919% |  | 0 | 0%
4 | QUADRA DE TÊNIS A IMPLANTAR | 304741.69 | 34.73% | 20% | 60948.338 | 6.946% | 30% | 91422.507 | 10.42% | 50% | 152370.845 | 17.36% |  | 0 | 0%
5 | QUADRA DE TÊNIS EXISTENTE | 21780.7 | 2.482% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 100% | 21780.7 | 2.482%
6 | MEIA QUADRA DE TENIS E PAREDE | 179022.87 | 20.4% | 20% | 35804.574 | 4.08% | 30% | 53706.861 | 6.121% | 50% | 89511.435 | 10.2% |  | 0 | 0%
7 | MINI FUTEBOL E VOLEI | 47960.43 | 5.466% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 60% | 28776.258 | 3.279% | 40% | 19184.172 | 2.186%
8 | ESTAR, PARQUINHO E CALÇADA NO ENTORNO DA QUADRA DE TENIS | 109229.42 | 12.45% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 60% | 65537.652 | 7.469% | 40% | 43691.768 | 4.979%
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 99082.35 | 11.29% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 30% | 29724.705 | 3.387% | 70% | 69357.645 | 7.904%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1739.64 | 0.1983% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  | 100% | 1739.64 | 0.1983%
| Total Geral | 877490.4 | 99.8% | Σ MÊS 1 | 138848.16 | 15.82% | Σ MÊS 2 | 169624.743 | 19.33% | Σ MÊS 3 | 390416.27 | 44.49% | Σ MÊS 4 | 178601.227 | 20.35%
| Acumulado |  |  |  | 138848.16 | 15.82% |  | 308472.903 | 35.15% |  | 698889.173 | 79.65% |  | 877490.4 | 100%