## ORÇAMENTO
|  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | DATA BASE: AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO SICRO JULHO/2025 SINAPI AGOSTO/2025 BDI INDICADO
OBRA: MUROS DE CONTENÇÃO BERNARDO MEYER
BACIA DO RIO BARIGUI
|  |  |  | ATUALIZADO EM: |  | 2025-09-23
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA - 72,50% ENCARGOS SOCIAIS HORISTA - 116,37% |  |  |  | ART Nº: 1720253795544
Engenheiro e CREA:
Claudio Roberto Guillen - CREA 11897/D PR
" Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Paraná para mão de obra horista e mensalista |  |  |  | sem desoneração "
REFERÊNCIA | CÓDIGO | ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | BDI % | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. C/ BDI | TOTAL
|  | 1 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA E CANTEIRO DE OBRAS
ORÇAMENTO AUXILIAR | ORÇ. ALO | 1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA | % | 20.95% | 100% | 444914.33 | 538123.88 | 538123.88 | 9.773%
|  | 1.2 | CANTEIRO DE OBRAS
SINAPI | 10776 | 1.2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 20.95% | 6 | 546.87 | 661.43 | 3968.58 | 0.07207%
SINAPI | 10778 | 1.2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 20.95% | 6 | 875 | 1058.31 | 6349.86 | 0.1153%
COTAÇÃO | COTAÇÃO 001 | 1.2.3 | SANITÁRIO QUÍMICO INCLUINDO DUAS LIMPEZAS SEMANAIS | MÊS | 20.95% | 6 | 2240 | 2709.28 | 16255.68 | 0.2952%
COTAÇÃO | COTAÇÃO 003 | 1.2.4 | LOC. ÁREA P/ ESC. (500,00 m²), VESTIÁRIO/SANITÁRIO E REFEITÓRIO | MÊS | 20.95% | 6 | 2631.57 | 3182.88 | 19097.28 | 0.3468%
COMPOSIÇÃO | COM014 | 1.2.5 | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO | MÊS | 20.95% | 6 | 757.96 | 916.75 | 5500.5 | 0.0999%
COMPOSIÇÃO | COM015 | 1.2.6 | CONSUMO DE ENERGIA | MÊS | 20.95% | 6 | 422.9 | 511.49 | 3068.94 | 0.05574%
|  |  | SUB-TOTAL 1 | [5 empty] | 592364.72
|  | 2 | TRECHO 01 M.C.H= 2,50 m L=284,00 M
|  | 2.1 | SERVIÇOS EM TERRA
SICRO | 4805757 | 2.1.1 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 20.95% | 3408 | 7.37 | 8.91 | 30365.28 | 0.5515%
SICRO | 5914354 | 2.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA LIVRE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ | m³ | 20.95% | 1853.952 | 1.92 | 2.32 | 4301.16 | 0.07811%
SINAPI | 93590 | 2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³ x Km | 20.95% | 53584.7747 | 1.02 | 1.23 | 65909.27 | 1.197%
SICRO | 2003868 | 2.1.4 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 20.95% | 823.6 | 121.74 | 147.24 | 121266.86 | 2.202%
SINAPI | 93590 | 2.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). DMT= 11,90km | m³ x Km | 20.95% | 9800.84 | 1.02 | 1.23 | 12055.03 | 0.2189%
SICRO | 2106292 | 2.1.6 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. | m² | 20.95% | 319.5 | 178.46 | 215.84 | 68960.88 | 1.252%
SINAPI | 93373 | 2.1.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 20.95% | 1863.04 | 15.54 | 18.79 | 35006.52 | 0.6358% | 1863.04 | 6.56 | 284
|  | 2.2 | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO
SINAPI | 92743 | 2.2.1 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 20.95% | 1047 | 740.41 | 895.52 | 937609.44 | 17.03%
SINAPI | 92756 | 2.2.2 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m² | 20.95% | 568 | 324.86 | 392.91 | 223172.88 | 4.053%
|  |  | SUB-TOTAL 2 | [5 empty] | 1498647.32
|  | 3 | TRECHO 02 M.C.H= 2,50 m L=284,00 M
|  | 3.1 | SERVIÇOS EM TERRA
SICRO | 4805757 | 3.1.1 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 20.95% | 3408 | 7.37 | 8.91 | 30365.28 | 0.5515%
SICRO | 5914354 | 3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA LIVRE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ | m³ | 20.95% | 1853.952 | 1.92 | 2.32 | 4301.16 | 0.07811%
SINAPI | 93590 | 3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³ x Km | 20.95% | 53584.7747 | 1.02 | 1.23 | 65909.27 | 1.197%
SICRO | 2003868 | 3.1.4 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 20.95% | 823.6 | 121.74 | 147.24 | 121266.86 | 2.202%
SINAPI | 93590 | 3.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). DMT= 11,90km | m³ x Km | 20.95% | 9800.84 | 1.02 | 1.23 | 12055.03 | 0.2189%
SICRO | 2106292 | 3.1.6 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. | m² | 20.95% | 319.5 | 178.46 | 215.84 | 68960.88 | 1.252%
SINAPI | 93373 | 3.1.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 20.95% | 1863.04 | 15.54 | 18.79 | 35006.52 | 0.6358% | 1863.04 | 6.56 | 284
|  | 3.2 | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO |  | 20.95%
SINAPI | 92743 | 3.2.1 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 20.95% | 1047 | 740.41 | 895.52 | 937609.44 | 17.03%
SINAPI | 92756 | 3.2.2 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m² | 20.95% | 568 | 324.86 | 392.91 | 223172.88 | 4.053%
|  |  | SUB-TOTAL 3 | [5 empty] | 1498647.32
|  | 4 | TRECHO 03 M.C.H= 2,50 m L=200,00 M
|  | 4.1 | SERVIÇOS EM TERRA
SICRO | 4805757 | 4.1.1 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 20.95% | 2400 | 7.37 | 8.91 | 21384 | 0.3884%
SICRO | 5914354 | 4.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA LIVRE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ | m³ | 20.95% | 1305.6 | 1.92 | 2.32 | 3028.99 | 0.05501%
SINAPI | 93590 | 4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³ x Km | 20.95% | 37735.7568 | 1.02 | 1.23 | 46414.98 | 0.843%
SICRO | 2003868 | 4.1.4 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 20.95% | 580 | 121.74 | 147.24 | 85399.2 | 1.551%
SINAPI | 93590 | 4.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). DMT= 11,90km | m³ x Km | 20.95% | 6902 | 1.02 | 1.23 | 8489.46 | 0.1542%
SICRO | 2106292 | 4.1.6 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. | m² | 20.95% | 225 | 178.46 | 215.84 | 48564 | 0.882%
SINAPI | 93373 | 4.1.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 20.95% | 1312 | 15.54 | 18.79 | 24652.48 | 0.4477% | 1312 | 6.56 | 200
|  | 4.2 | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO |  | 20.95%
SINAPI | 92743 | 4.2.1 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 20.95% | 735 | 740.41 | 895.52 | 658207.2 | 11.95%
SINAPI | 92756 | 4.2.2 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m² | 20.95% | 400 | 324.86 | 392.91 | 157164 | 2.854%
|  |  | SUB-TOTAL 4 | [5 empty] | 1053304.31
|  | 5 | TRECHO 04 M.C.H= 2,50 m L=50,00 M
|  | 5.1 | SERVIÇOS EM TERRA
SICRO | 4805757 | 5.1.1 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 20.95% | 600 | 7.37 | 8.91 | 5346 | 0.09709%
SICRO | 5914354 | 5.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA LIVRE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ | m³ | 20.95% | 326.4 | 1.92 | 2.32 | 757.24 | 0.01375%
SINAPI | 93590 | 5.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³ x Km | 20.95% | 9433.9392 | 1.02 | 1.23 | 11603.74 | 0.2107%
SICRO | 2003868 | 5.1.4 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 20.95% | 145 | 121.74 | 147.24 | 21349.8 | 0.3877%
SINAPI | 93590 | 5.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). DMT= 11,90km | m³ x Km | 20.95% | 1725.5 | 1.02 | 1.23 | 2122.36 | 0.03854%
SICRO | 2106292 | 5.1.6 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. | m² | 20.95% | 56.25 | 178.46 | 215.84 | 12141 | 0.2205%
SINAPI | 93373 | 5.1.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 20.95% | 328 | 15.54 | 18.79 | 6163.12 | 0.1119% | 328 | 6.56 | 50
|  | 5.2 | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO |  | 20.95%
SINAPI | 92743 | 5.2.1 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 20.95% | 186 | 740.41 | 895.52 | 166566.72 | 3.025%
SINAPI | 92756 | 5.2.2 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m² | 20.95% | 100 | 324.86 | 392.91 | 39291 | 0.7136%
|  |  | SUB-TOTAL 5 | [5 empty] | 265340.98
|  | 6 | TRECHO 05 M.C.H= 2,50 m L=108,00 M
|  | 6.1 | SERVIÇOS EM TERRA
SICRO | 4805757 | 6.1.1 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 20.95% | 1296 | 7.37 | 8.91 | 11547.36 | 0.2097%
SICRO | 5914354 | 6.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA LIVRE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ | m³ | 20.95% | 705.024 | 1.92 | 2.32 | 1635.65 | 0.02971%
SINAPI | 93590 | 6.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³ x Km | 20.95% | 20377.3087 | 1.02 | 1.23 | 25064.08 | 0.4552%
SICRO | 2003868 | 6.1.4 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 20.95% | 313.2 | 121.74 | 147.24 | 46115.56 | 0.8375%
SINAPI | 93590 | 6.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). DMT= 11,90km | m³ x Km | 20.95% | 3727.08 | 1.02 | 1.23 | 4584.3 | 0.08326%
SICRO | 2106292 | 6.1.6 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. | m² | 20.95% | 121.5 | 178.46 | 215.84 | 26224.56 | 0.4763%
SINAPI | 93373 | 6.1.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 20.95% | 708.48 | 15.54 | 18.79 | 13312.33 | 0.2418% | 708.48 | 6.56 | 108
|  | 6.2 | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO |  | 20.95%
SINAPI | 92743 | 6.2.1 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 20.95% | 399 | 740.41 | 895.52 | 357312.48 | 6.489%
SINAPI | 92756 | 6.2.2 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m² | 20.95% | 216 | 324.86 | 392.91 | 84868.56 | 1.541%
|  |  | SUB-TOTAL 6 | [5 empty] | 570664.88
|  | 7 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | 103689 | 7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 20.95% | 12 | 474.03 | 573.3393 | 6880.07 | 0.125%
SICRO | 5212556 | 7.2 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 x 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 1 IMPLANTAÇÃO E 1 RETIRADA POR DIA | ud.dia | 20.95% | 720 | 2.09 | 2.5279 | 1820.05 | 0.03305%
COMPOSIÇÃO | COM012 | 7.3 | TRANSPORTE E RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO | ud | 20.95% | 2 | 697.97 | 844.1947 | 1688.38 | 0.03066%
COMPOSIÇÃO | ICO011 | 7.4 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | ud | 20.95% | 1 | 703.37 | 850.726 | 850.72 | 0.01545%
SINAPI | 101501 | 7.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). | ud | 20.95% | 1 | 2090.87 | 2528.9073 | 2528.9 | 0.04593%
SINAPI | 5033 | 7.6 | FORNECIMENTO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D. | ud | 20.95% | 1 | 818 | 989.371 | 989.37 | 0.01797%
SINAPI | 100578 | 7.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | ud | 20.95% | 1 | 647.93 | 783.6713 | 783.67 | 0.01423%
|  |  | SUB-TOTAL 9 | [5 empty] | 15541.16
|  | 8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
COMPOSIÇÃO | MOB001 | 8.1 | MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | ud | 20.95% | 2 | 2416.72 | 2923.02 | 5846.04 | 0.1062%
COMPOSIÇÃO | MOB002 | 8.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | ud | 20.95% | 2 | 2416.72 | 2923.02 | 5846.04 | 0.1062%
|  |  | SUB-TOTAL 10 | [5 empty] | 11692.08
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 5506202.77

## CRONOGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - UNIDADE GESTORA LOCAL |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
BACIA DO RIO BARIGUI |  |  |  |  | ART Nº: 1720253795544
Engenheiro e CREA:
CONTENÇÃO DE MARGENS DA RUA BERNARDO MEYER |  |  |  |  | Claudio Roberto Guillen - CREA 11897/D PR
SERVIÇOS | R$ | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL
TRECHO 01 M.C.H= 2,50 m L=284,00 M | 1498647.32 | 299729.464 | 299729.464 | 299729.464 | 299729.464 | 299729.464 | 0 | 1498647.32
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
TRECHO 02 M.C.H= 2,50 m L=284,00 M | 1498647.32 | 299729.464 | 299729.464 | 299729.464 | 299729.464 | 299729.464 | 0 | 1498647.32
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
TRECHO 03 M.C.H= 2,50 m L=200,00 M | 1053304.31 | 0 | 0 | 263326.0775 | 263326.0775 | 263326.0775 | 263326.0775 | 1053304.31
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
TRECHO 04 M.C.H= 2,50 m L=50,00 M | 265340.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159204.588 | 106136.392 | 265340.98
[6 empty] | 60% | 40% | 100%
TRECHO 05 M.C.H= 2,50 m L=108,00 M | 570664.88 | 0 | 0 | 0 | 171199.464 | 228265.952 | 171199.464 | 570664.88
[5 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
SERVIÇOS PRELIMINARES | 15541.16 | 15541.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15541.16
|  | 100% | [5 empty] | 100%
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 11692.08 | 5846.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5846.04 | 11692.08
|  | 50% |  |  |  |  | 50% | 100%
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA E CANTEIRO DE OBRAS | 592364.72 | 98723.5042 | 98723.5042 | 98729.4279 | 98729.4279 | 98729.4279 | 98729.4279 | 592364.72
|  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
% Mês |  | 13.07% | 12.68% | 17.46% | 20.57% | 24.5% | 11.72% | 100%
Valor Mês |  | 719569.6322 | 698182.4322 | 961514.4334 | 1132713.8974 | 1348984.9734 | 645237.4014 | 5506202.77
% Acumulada |  | 13.07% | 25.75% | 43.21% | 63.78% | 88.28% | 100%
Valor Acumulado |  | 719569.6322 | 1417752.0645 | 1659696.8656 | 2094228.3308 | 2481698.8708 | 1994222.3748
TOTAL GERAL: | 5506202.77

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
COM012 | TRANSPORTE ENTREGA / RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO |  |  |  | UNIDADE: UD
Referência | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Custo total
E9686 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 17T E GUINDAUTO DE 20T.M - COM MOTORISTA | CHP | 2 | 320.6147 | 641.22
E9686 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 17T E GUINDAUTO DE 20T.M - COM MOTORISTA | CHI | 0.5 | 113.5007 | 56.75
|  |  |  | TOTAL | 697.97
ICO011 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  | UNIDADE: UD
Referência | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Custo total
88267 | ENCANADOR C/ENC. SOCIAIS E COMPLEMENTARES | H | 2.47 | 38.12 | 94.15
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR C/ENC. SOCIAIS E COMPLEMENTARES | H | 2.47 | 31.19 | 77.03
9868 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA | M | 3 | 3.98 | 11.94
3529 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UD | 2 | 0.7 | 1.4
7139 | TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UD | 1 | 1.15 | 1.15
122 | ADESIVO PARA PVC EM FRASCO DE 850 G | UD | 0.03 | 76.17 | 2.28
20083 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC EM FRASCO DE 1 LITRO | UD | 0.04 | 86.3 | 3.45
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M | UD | 0.015 | 5 | 0.07
Sanepar 0750 | TAXA DE LIGAÇÃO ÁGUA - SANEPAR | UD | 1 | 196.68 | 196.68
Sanepar 3080 | TAXA DE LIGAÇÃO ESGOTO - SANEPAR | UD | 1 | 215.79 | 215.79
7602 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " | UD | 1 | 42.69 | 42.69
6016 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4 " | UD | 1 | 39.72 | 39.72
65 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA | UD | 2 | 0.85 | 1.7
9906 | UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UD | 2 | 7.66 | 15.32
|  |  |  | TOTAL | 703.37
COM014 | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  | UNIDADE: MÊS
Referência | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Custo total
SANEPAR | ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (ATÉ 5M³) | UD | 1 | 174.26 | 174.26
SANEPAR | ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 6 ATÉ 10M³) | UD | 5 | 4.48 | 22.4
SANEPAR | ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 11 ATÉ 15M³) | UD | 5 | 22.2 | 111
SANEPAR | ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 16 ATÉ 20M³) | UD | 5 | 22.37 | 111.85
SANEPAR | ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 21 ATÉ 30M³) | UD | 10 | 22.51 | 225.1
SANEPAR | ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (> 30M³) | UD | 5 | 22.67 | 113.35
|  |  |  | TOTAL | 757.96
COM015 | CONSUMO DE ENERGIA |  |  |  | UNIDADE: MÊS
Referência | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Custo total
COPEL | CONSUMO DE ENERGIA (TARIFA B3 - COMERCIAL) | KWH | 500 | 0.8458 | 422.9
|  |  |  | TOTAL | 422.9
COM017 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, PESSOAL E VEÍCULO UTILITÁRIO COM MANUTENÇÃO E SEGURO |  |  |  | UNIDADE: MÊS
Referência | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Custo total
E9553 | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA | CHP | 223.05 | 8.0912 | 1804.74
E9552 | NÍVEL ÓTICO AUTOMÁTICO | CHP | 223.05 | 2.2941 | 511.69
94296 | TOPÓGRAFO C/ENC. SOCIAIS E COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 5548.15 | 5548.15
101389 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA C/ENC. SOCIAIS E COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 2735.96 | 5471.92
93561 | DESENHISTA C/ENC. SOCIAIS E COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 4616.9 | 4616.9
COTAÇÃO 002 | LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO PEQUENO (SAVEIRO/MONTANA/ESTRADA) | MÊS | 1 | 2652.72 | 2652.72
4222 | GASOLINA COMUM | L | 200 | 6.49 | 1298
|  |  |  | TOTAL | 21904.12
MOB001 | MOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / MOTONIVELADORA / TRATOR DE ESTEIRA / FRESADORA (22,00 T a 30,00 T) |  |  |  | UNIDADE: VIAGEM
Referência | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Custo total
E9666 | CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T | CHP | 5 | 469.0461 | 2345.23
E9666 | CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T | CHI | 0.5 | 142.9955 | 71.49
|  |  |  | TOTAL | 2416.72
MOB002 | DESMOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / MOTONIVELADORA / TRATOR DE ESTEIRA / FRESADORA (22,00 T a 30,00 T) |  |  |  | UNIDADE: VIAGEM
Referência | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Custo total
E9666 | CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T | CHP | 5 | 469.0461 | 2345.23
E9666 | CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T | CHI | 0.5 | 142.9955 | 71.49
|  |  |  | TOTAL | 2416.72
ALO013 | VIGIA NOTURNO JORNADA 12 X 26 HORAS - EMPREGADO CONTRATADO PARA ZELAR PELA GUARDA DO PATRIMÔNIO E FISCALIZAR O LOCAL EM QUE SE ENCONTRA |  |  |  | UNIDADE: MÊS
Referência | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Custo total
CCT | VIGIA - SINTRAPAV | H | 220 | 10.06 | 2213.2
LEGISLAÇÃO | ADICIONAL NOTURNO (20% DA HORA DIURNA) | H | 0.11667 | 2213.2 | 258.2
LEGISLAÇÃO | REDUÇÃO DA HORA TRABALHADA (DE 60 MIN PARA 52,5 MIN) | H | 0.14286 | 2471.4 | 353.05
LEGISLAÇÃO | INDENIZAÇÃO INTRAJORNADA (50% DE UMA HORA NOTURNA) | H | 0.041667 | 2824.45 | 117.68
SINAPI | ENCARGO SOCIAL | H | 0.7131 | 2942.13 | 2098.03
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 110 | 4.76 | 523.6
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 110 | 0.92 | 101.2
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 220 | 1.43 | 314.6
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 220 | 0.08 | 17.6
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 110 | 0.61 | 67.1
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 110 | 1.39 | 152.9
100288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 220 | 0.11 | 24.2
|  |  |  | TOTAL | 6241.36

## COMP. ALO
|  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | DATA BASE: AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO SICRO JULHO/2025 SINAPI AGOSTO/2025 BDI INDICADO
OBRA: MUROS DE CONTENÇÃO BERNARDO MEYER
BACIA DO RIO BARIGUI
|  |  |  | ATUALIZADO EM: |  | 2025-09-23
ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | ART Nº: 1720253795544
HORISTA: | 114.9% |  | ORÇAMENTO AUXILIAR - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Engenheiro e CREA:
MENSALISTA: | 71.31% |  |  | Claudio Roberto Guillen - CREA 11897/D PR
" Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Paraná para mão de obra horista e mensalista |  |  |  | sem desoneração "
REFERÊNCIA | CÓDIGO | ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | CUSTO UNIT. | TOTAL
|  | 1 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
SINAPI | 93568 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.09 | 28168.01 | 30703.13
SINAPI | 93565 | 1.2 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | MÊS | 6 | 22939.49 | 137636.94
SINAPI | 93566 | 1.3 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 4537.51 | 27225.06
SINAPI | 93572 | 1.4 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 7838.22 | 47029.32
COMPOSIÇÃO | ALO013 | 1.5 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 6241.36 | 37448.16
SINAPI | 93564 | 1.6 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 5006.63 | 30039.78
SINAPI | COM017 | 1.7 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA INCLUINDO EQUIPAMENTOS, PESSOAL E VEICULOS | MÊS | 6 | 22471.99 | 134831.94
|  |  | TOTAL |  |  |  | 444914.33