## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGENS - OPO
DRENAGEM BACIA DO RIO BELÉM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA RUA EVARISTO DA VEIGA EM CURITIBA - PR
Responsável Técnico: Engenheiro civil Ricardo Thiessen
CREA: PR-134006/D — ART 1720256982795
Data-base: SETEMBRO/2025 SINAPI - SET/2025 - SICRO - JUL/2025 - SANEPAR - DEZ/2024 - IPPUC - ABR/24
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ETAPA | ETAPA DOS ESTUDOS E PROJETOS | PREÇO TOTAL
1 | PLANO DE TRABALHO | 21834
2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 56223.11
3 | SONDAGEM GEOTÉCNICA | 75717.14
4 | ESTUDO DE ALTERNATIVAS | 234875.12
5 | PROJETO BÁSICO | 397643.19
5.1 | PROJETO BÁSICO - APROVAÇÃO SMOP | 318114.552
5.2 | PROJETO BÁSICO - APROVAÇÃO OUTROS ORGÃOS | 79528.638
6 | PROJETO EXECUTIVO - PRODUTO FINAL | 332868.76
| TOTAL | 1119161.32
OBSERVAÇÃO: AS COMPOSIÇÕES DOS PRODUTOS (ETAPAS) ESTÃO APRESENTADAS EM ANEXO

## Cronograma TGOV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA RUA EVARISTO DA VEIGA EM CURITIBA - PR
Resp. Técnico: Engenheiro Civil Ricardo Thiessen
ART 1720256982795 CREA: PR-134006/D
PROJETOS | % | Valor Total (R$) | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ETAPAS
PLANO DE TRABALHO | 1.951% | 21834
1. Volume Único - Plano de Trabalho do Projeto | 1.951% | 21834 | 1: 21834 | 21834
|  |  | 1: 100% | 100%
LEVANTAMENTO E CONCEPÇÃO | 32.78% | 366815.37
2. Volume 1 - Levantamento Topográfico | 5.024% | 56223.11 | 2: 28111.555; 3: 28111.555 | 56223.11
|  |  | 2: 7.664%; 3: 7.664% | 15.33%
3. Volume 2 - Sondagem geotécnica | 6.766% | 75717.14 | 3: 37858.57; 4: 37858.57 | 75717.14
|  |  | 3: 50%; 4: 50% | 100%
4. Volume 3 - Estudo de Alternativas | 20.99% | 234875.12 | 4: 78291.7067; 5: 78291.7067; 6: 78291.7067 | 234875.12
|  |  | 4: 33.33%; 5: 33.33%; 6: 33.33% | 100%
PROJETO BÁSICO | 35.53% | 397643.19
5. Projeto Básico - Aprovação SMOP | 28.42% | 318114.552 | 6: 79528.638; 7: 79528.638; 8: 79528.638; 9: 79528.638 | 318114.552
|  |  | 6: 20%; 7: 20%; 8: 20%; 9: 20% | 80%
6. Projeto Básico - Aprovação outros orgãos | 7.106% | 79528.638 | 10: 39764.319; 11: 39764.319 | 79528.638
|  |  | 10: 10%; 11: 10% | 20%
PROJETO EXECUTIVO | 29.74% | 332868.76
7. Projeto Executivo | 29.74% | 332868.76 | 9: 47552.68; 10: 47552.68; 11: 47552.68; 12: 47552.68; 13: 47552.68; 14: 47552.68; 15: 47552.68 | 332868.76
|  |  | 9: 14.29%; 10: 14.29%; 11: 14.29%; 12: 14.29%; 13: 14.29%; 14: 14.29%; 15: 14.29% | 100%
TOTAL | 100% | 1119161.32
|  | Total Mês (R$) | 21834 | 28111.555 | 65970.125 | 116150.2767 | 78291.7067 | 157820.3447 | 79528.638 | 79528.638 | 127081.318 | 87316.999 | 87316.999 | 47552.68 | 47552.68 | 47552.68 | 47552.68 | 1119161.32
|  | Valor Acum. (R$) | 21834 | 49945.555 | 115915.68 | 232065.9567 | 310357.6633 | 468178.008 | 547706.646 | 627235.284 | 754316.602 | 841633.601 | 928950.6 | 976503.28 | 1024055.96 | 1071608.64 | 1119161.32 | 1119161.32
|  | % item | 1.951% | 2.512% | 5.895% | 10.38% | 6.996% | 14.1% | 7.106% | 7.106% | 11.36% | 7.802% | 7.802% | 4.249% | 4.249% | 4.249% | 4.249%
|  | % Acum. | 1.951% | 4.463% | 10.36% | 20.74% | 27.73% | 41.83% | 48.94% | 56.05% | 67.4% | 75.2% | 83% | 87.25% | 91.5% | 95.75% | 100% | 100%
Observação | O cronograma foi elaborado com base nos prazos de entrega dos produtos parciais, conforme definido no Termo de Referência.
Cabe à empresa definir os prazos de execução conforme as horas de profissionais alocados na equipe, desde que respeitado o prazo limite do Termo de Referência.
Sendo possível, será permitida a entrega da documentação antes do prazo limite. O pagamento será feito após a aprovação do respectivo produto entregue.

## Cronograma
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA RUA EVARISTO DA VEIGA EM CURITIBA - PR | [14 empty] | Resp. Técnico: Engenheiro Civil Ricardo Thiessen
ART 1720256982795 CREA: PR-134006/D
PROJETOS | % | Valor Total (R$) | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ETAPAS
PLANO DE TRABALHO | 1.951% | 21834
1. Volume Único - Plano de Trabalho do Projeto | 1.951% | 21834 | 1: 21834 | 21834
|  |  | 1: 1.951% | 1.951%
LEVANTAMENTO E CONCEPÇÃO | 32.78% | 366815.37
2. Volume 1 - Levantamento Topográfico | 5.024% | 56223.11 | 2: 28111.555; 3: 28111.555 | 56223.11
|  |  | 2: 2.512%; 3: 2.512% | 5.024%
3. Volume 2 - Sondagem geotécnica | 6.766% | 75717.14 | 3: 37858.57; 4: 37858.57 | 75717.14
|  |  | 3: 3.383%; 4: 3.383% | 6.766%
4. Volume 3 - Estudo de Alternativas | 20.99% | 234875.12 | 4: 78291.7067; 5: 78291.7067; 6: 78291.7067 | 234875.12
|  |  | 4: 6.996%; 5: 6.996%; 6: 6.996% | 20.99%
PROJETO BÁSICO | 35.53% | 397643.19
5. Projeto Básico - Aprovação SMOP | 28.42% | 318114.552 | 6: 79528.638; 7: 79528.638; 8: 79528.638; 9: 79528.638 | 318114.552
|  |  | 6: 7.106%; 7: 7.106%; 8: 7.106%; 9: 7.106% | 28.42%
6. Projeto Básico - Aprovação outros orgãos | 7.106% | 79528.638 | 10: 39764.319; 11: 39764.319 | 79528.638
|  |  | 10: 3.553%; 11: 3.553% | 7.106%
PROJETO EXECUTIVO | 29.74% | 332868.76
7. Projeto Executivo | 29.74% | 332868.76 | 9: 47552.68; 10: 47552.68; 11: 47552.68; 12: 47552.68; 13: 47552.68; 14: 47552.68; 15: 47552.68 | 332868.76
|  |  | 9: 4.249%; 10: 4.249%; 11: 4.249%; 12: 4.249%; 13: 4.249%; 14: 4.249%; 15: 4.249% | 29.74%
TOTAL | 100% | 1119161.32
|  | Total Mês (R$) | 21834 | 28111.555 | 65970.125 | 116150.2767 | 78291.7067 | 157820.3447 | 79528.638 | 79528.638 | 127081.318 | 87316.999 | 87316.999 | 47552.68 | 47552.68 | 47552.68 | 47552.68 | 1119161.32
|  | Valor Acum. (R$) | 21834 | 49945.555 | 115915.68 | 232065.9567 | 310357.6633 | 468178.008 | 547706.646 | 627235.284 | 754316.602 | 841633.601 | 928950.6 | 976503.28 | 1024055.96 | 1071608.64 | 1119161.32 | 1119161.32
|  | % item | 1.951% | 2.512% | 5.895% | 10.38% | 6.996% | 14.1% | 7.106% | 7.106% | 11.36% | 7.802% | 7.802% | 4.249% | 4.249% | 4.249% | 4.249% | 100%
|  | % Acum. | 1.951% | 4.463% | 10.36% | 20.74% | 27.73% | 41.83% | 48.94% | 56.05% | 67.4% | 75.2% | 83% | 87.25% | 91.5% | 95.75% | 100% | 100%
Observação | O cronograma foi elaborado com base nos prazos de entrega dos produtos parciais, conforme definido no Termo de Referência.
Cabe à empresa definir os prazos de execução conforme as horas de profissionais alocados na equipe, desde que respeitado o prazo limite do Termo de Referência.
Sendo possível, será permitida a entrega da documentação antes do prazo limite. O pagamento será feito após a aprovação do respectivo produto entregue.

## 1 Plano de Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGENS - OPO
DRENAGEM BACIA DO RIO BELÉM |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Engenheiro Civil Ricardo Thiessen
[5 empty] | ART 1720256982795 |  | CREA: PR-134006/D
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA RUA EVARISTO DA VEIGA EM CURITIBA - PR |  |  |  |  | Data-base: SET/2025 SINAPI - SET/2025 - SICRO - JUL/2025 - SANEPAR - DEZ/2024 - IPPUC - ABR/24
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALITA
PLANO DE TRABALHO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[7 empty] | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1 | PLANO DE TRABALHO
1.1 | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) | [6 empty] | 9512.36
1.1.1 | SICRO | P8060 | Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 0.1818 | 23254.78 | 4227.71
1.1.2 | SICRO | P8061 | Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 0.2727 | 19378.99 | 5284.65
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 509.38
1.2.1 | SICRO | P8060 | Encargos Complementares - Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 0.1818 | 1120.76 | 203.75
1.2.2 | SICRO | P8061 | Encargos Complementares - Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 0.2727 | 1120.76 | 305.63
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 9512.36
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 509.38
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 21834
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA.
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 2 Topografia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGENS - OPO
DRENAGEM BACIA DO RIO BELÉM |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Engenheiro Civil Ricardo Thiessen
[5 empty] | ART 1720256982795 |  | CREA: PR-134006/D
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA RUA EVARISTO DA VEIGA EM CURITIBA - PR |  |  |  |  | Data-base: SET/2025 SINAPI - SET/2025 - SICRO - JUL/2025 - SANEPAR - DEZ/2024 - IPPUC - ABR/24
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALITA
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR / QUANTIDADE | CUSTOS
[7 empty] | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  |  | Tempo do Serviço = |  | 2 | meses | Total x Fator K | TGOV
2.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 5344.2
2.1.1 | SICRO | P8066 | Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | 1 | mês | 0.3636 | 14698.04 | 5344.2 | 11917.566 | 11917.57
2.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 36316.02
2.2.1 | SANEPAR | 2001008 | Levantamento planialtimétrico Cadastral de área: 0,00 m² < área < 1.000 m² | - | m² | 14908.9 | 1 | 14908.9 | 18188.858 | 18188.86
2.2.2 | SANEPAR | 2001009 | Levantamento planialtimétrico Cadastral de área: 1.000 m < área ≤ 20.000 m² | - | m² | 60789.2 | 0.2 | 12157.84 | 14832.5648 | 14589.41
2.2.3 | SANEPAR | 2001010 | Levantamento planialtimétrico Cadastral de área: 20.000 m² < área | - | m² | 30313.1 | 0.1 | 3031.31 | 3698.1982 | 3637.57
2.2.4 | SANEPAR | 2001005 | Transporte de Altitude (Cota): extensão < 2 km | - | km | 2 | 489.64 | 979.28 | 1194.7216 | 1194.72
2.2.5 | SANEPAR | 2001006 | Transporte de Altitude (Cota): 2 km < extensão < 10 km | - | km | 3.03 | 293.78 | 890.15 | 1085.983 | 1085.98
2.2.6 | SMOP | COM-03 | Implantação de marcos (Georreferenciamento de ponto) | - | ud | 9 | 437.8 | 3940.2 | 4807.044 | 4807.08
2.2.7 | SICRO | P8066 | Encargos Complementares - Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | 1 | mês | 0.3636 | 1123.06 | 408.34 | 498.1748 | 498.17
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 5344.2 | 56223.11 | 55919.36
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 36316.02
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 56223.11
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA.
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- O QUANTITATIVO DAS DESPESAS DIRETAS É O TOTAL, CONFORME CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO.
[7 empty] | TGOV | 55919.36
[7 empty] | Ajuste no TGOV | 303.75

## 3 Sondagem Geotécnica
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGENS - OPO
DRENAGEM BACIA DO RIO BELÉM |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Engenheiro Civil Ricardo Thiessen
[5 empty] | ART 1720256982795 |  | CREA: PR-134006/D
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA RUA EVARISTO DA VEIGA EM CURITIBA - PR |  |  |  |  | Data-base: SET/2025 SINAPI - SET/2025 - SICRO - JUL/2025 - SANEPAR - DEZ/2024 - IPPUC - ABR/24
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALITA
SONDAGEM GEOTÉCNICA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR / QUANTIDADE | CUSTOS
[7 empty] | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
3 | SONDAGEM GEOTÉCNICA |  |  |  | Tempo do Serviço = |  | 1 | meses | Total x Fator K | TGOV
3.1 | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) | [6 empty] | 3339.39
3.1.1 | SICRO | P8066 | Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | 1 | mês | 0.2272 | 14698.04 | 3339.39 | 7446.8397 | 7446.84
3.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 55959.27
3.2.1 | IPPUC - TAB HONORARIOS | IPPUC 4.1 - SERVIÇO 1 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para execução de sondagem | - | ud | 3 | 1193.78 | 3581.34 | 4369.2348 | 4369.23
3.2.2 | IPPUC - TAB HONORARIOS | IPPUC 4.1 - SERVIÇO 2 | Instalação e deslocamento entre sondagens | - | ud | 9 | 419.27 | 3773.43 | 4603.5846 | 4603.59
3.2.3 | IPPUC - TAB HONORARIOS | IPPUC 4.1 - SERVIÇO 3 | Sondagem a percussão por circulação de água e ensaio SPT a cada metro | - | m | 225 | 174.44 | 39249 | 47883.78 | 47882.37
3.2.4 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COM-03 | Determinação de Georreferenciamento do Ponto de Sondagem | - | ud | 15 | 437.8 | 6567 | 8011.74 | 8011.8
3.2.5 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COM-02 | Ensaio de Granulometria por peneiramento e sedimentação - solos | - | ud | 15 | 168.89 | 2533.35 | 3090.687 | 3090.75
3.2.6 | SICRO | P8066 | Encargos Complementares - Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | 1 | mês | 0.2272 | 1123.06 | 255.15 | 311.283 | 311.28
0
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 3339.39
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 55959.27 | 75717.14 | 75715.86
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 75717.14
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA.
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- O QUANTITATIVO DAS DESPESAS DIRETAS É O TOTAL, CONFORME CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO.
[7 empty] | TGOV | 75715.86
[7 empty] | Ajuste no TGOV | 1.28

## 4 Estudo Alternativas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGENS - OPO
DRENAGEM BACIA DO RIO BELÉM |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Engenheiro Civil Ricardo Thiessen
[5 empty] | ART 1720256982795 |  | CREA: PR-134006/D
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA RUA EVARISTO DA VEIGA EM CURITIBA - PR |  |  |  |  | Data-base: SET/2025 SINAPI - SET/2025 - SICRO - JUL/2025 - SANEPAR - DEZ/2024 - IPPUC - ABR/24
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALITA
ESTUDO DE ALTERNATIVAS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[7 empty] | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
4 | ESTUDO DE ALTERNATIVAS |  |  |  | Tempo do Serviço = |  | 3 | meses
4.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 101199.94
4.1.1 | SICRO | P8060 | Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 0.5909 | 23254.78 | 13741.24
4.1.2 | SICRO | P8061 | Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 1.2272 | 19378.99 | 23781.89
4.1.3 | SICRO | P8066 | Especialista em Drenagem - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 1.0227 | 14698.04 | 15031.68
4.1.4 | SICRO | P8014 | Especialista em Urbanismo - Arquiteto Pleno | 1 | mês | 1.0454 | 14617.04 | 15280.65
4.1.5 | SICRO | P8066 | Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | 1 | mês | 0.7272 | 14698.04 | 10688.41
4.1.6 | SICRO | P8066 | Especialista em Hidrologia - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 0.8636 | 14698.04 | 12693.22
4.1.7 | SINAPI | 101390 | Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia | 2 | mês | 0.6363 | 4566.59 | 5811.44
4.1.8 | SINAPI | 93561 | Desenhista Projetista | 2 | mês | 0.8636 | 2415.13 | 4171.41
4.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 7540.38
4.2.1 | SICRO | P8060 | Encargos Complementares - Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 0.5909 | 1120.76 | 662.25
4.2.2 | SICRO | P8061 | Encargos Complementares - Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 1.2272 | 1120.76 | 1375.39
4.2.3 | SICRO | P8066 | Encargos Complementares - Especialista em Drenagem - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 1.0227 | 1123.06 | 1148.55
4.2.4 | SICRO | P8014 | Encargos Complementares - Especialista em Urbanismo - Arquiteto Pleno | 1 | mês | 1.0454 | 1122.62 | 1173.58
4.2.5 | SICRO | P8066 | Encargos Complementares - Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | 1 | mês | 0.7272 | 1123.06 | 816.68
4.2.6 | SICRO | P8066 | Encargos Complementares - Especialista em Hidrologia - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 0.8636 | 1123.06 | 969.87
4.2.7 | SINAPI | 101390 | Encargos Complementares - Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia | 2 | mês | 0.6363 | 483.63 | 615.46
4.2.8 | SINAPI | 93561 | Encargos Complementares - Desenhista Projetista | 2 | mês | 0.8636 | 450.79 | 778.6
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 101199.94
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 7540.38
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 234875.12
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA.
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 5 Projeto Básico
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGENS - OPO
DRENAGEM BACIA DO RIO BELÉM |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Engenheiro Civil Ricardo Thiessen
[5 empty] | ART 1720256982795 |  | CREA: PR-134006/D
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA RUA EVARISTO DA VEIGA EM CURITIBA - PR |  |  |  |  | Data-base: SET/2025 SINAPI - SET/2025 - SICRO - JUL/2025 - SANEPAR - DEZ/2024 - IPPUC - ABR/24
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALITA
PROJETO BÁSICO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[7 empty] | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
5 | PROJETO BÁSICO - MEMORIAL DESCRITIVO - MEMORIAL DE CÁLCULOS - DESENHOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRELIMINARES |  |  |  | Tempo do Serviço = |  | 4 | meses
5.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 171273.84
5.1.1 | SICRO | P8060 | Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 1.3181 | 23254.78 | 30652.12
5.1.2 | SICRO | P8061 | Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 1.6818 | 19378.99 | 32591.58
5.1.3 | SICRO | P8066 | Especialista em Drenagem - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 2.1136 | 14698.04 | 31065.77
5.1.4 | SICRO | P8014 | Especialista em Urbanismo - Arquiteto Pleno | 1 | mês | 1.7272 | 14617.04 | 25246.55
5.1.5 | SICRO | P8066 | Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | 1 | mês | 1 | 14698.04 | 14698.04
5.1.6 | SICRO | P8066 | Especialista em Hidrologia - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 1.1818 | 14698.04 | 17370.14
5.1.7 | SINAPI | 101390 | Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia | 2 | mês | 1.25 | 4566.59 | 11416.47
5.1.8 | SINAPI | 93561 | Desenhista Projetista | 2 | mês | 1.7045 | 2415.13 | 8233.17
5.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 12870.93
5.2.1 | SICRO | P8060 | Encargos Complementares - Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 1.3181 | 1120.76 | 1477.27
5.2.2 | SICRO | P8061 | Encargos Complementares - Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 1.6818 | 1120.76 | 1884.89
5.2.3 | SICRO | P8066 | Encargos Complementares - Especialista em Drenagem - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 2.1136 | 1123.06 | 2373.69
5.2.4 | SICRO | P8014 | Encargos Complementares - Especialista em Urbanismo - Arquiteto Pleno | 1 | mês | 1.7272 | 1122.62 | 1938.98
5.2.5 | SICRO | P8066 | Encargos Complementares - Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | 1 | mês | 1 | 1123.06 | 1123.06
5.2.6 | SICRO | P8066 | Encargos Complementares - Especialista em Hidrologia - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 1.1818 | 1123.06 | 1327.23
5.2.7 | SINAPI | 101390 | Encargos Complementares - Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia | 2 | mês | 1.25 | 483.63 | 1209.07
5.2.8 | SINAPI | 93561 | Encargos Complementares - Desenhista Projetista | 2 | mês | 1.7045 | 450.79 | 1536.74
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 171273.84
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 12870.93
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 397643.19
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 6 Projeto Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGENS - OPO
DRENAGEM BACIA DO RIO BELÉM |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Engenheiro Civil Ricardo Thiessen
[5 empty] | ART 1720256982795 |  | CREA: PR-134006/D
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA RUA EVARISTO DA VEIGA EM CURITIBA - PR |  |  |  |  | Data-base: SET/2025 SINAPI - SET/2025 - SICRO - JUL/2025 - SANEPAR - DEZ/2024 - IPPUC - ABR/24
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALITA
PROJETO EXECUTIVO - PRODUTO FINAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[7 empty] | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
8 | PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO - MEMORIAIS DE CÁLCULOS - DESENHOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS - ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA DEFINITIVOS - MEMORIAL EXECUTIVO DA OBRA - PLANO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTE - PRODUTO FINAL |  |  |  | Tempo do Serviço = |  | 3 | meses
8.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 143137.1
8.1.1 | SICRO | P8060 | Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 0.909 | 23254.78 | 21138.59
8.1.2 | SICRO | P8061 | Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 1.2272 | 19378.99 | 23781.89
8.1.3 | SICRO | P8066 | Especialista em Drenagem - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 1.4545 | 14698.04 | 21378.29
8.1.4 | SICRO | P8014 | Especialista em Urbanismo - Arquiteto Pleno | 1 | mês | 1.5909 | 14617.04 | 23254.24
8.1.5 | SICRO | P8066 | Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | 1 | mês | 1.0454 | 14698.04 | 15365.33
8.1.6 | SICRO | P8066 | Especialista em Hidrologia - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 1.1363 | 14698.04 | 16701.38
8.1.7 | SINAPI | 101390 | Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia | 2 | mês | 1.4545 | 4566.59 | 13284.21
8.1.8 | SINAPI | 93561 | Desenhista Projetista | 2 | mês | 1.7045 | 2415.13 | 8233.17
8.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 11207.4
8.2.1 | SICRO | P8060 | Encargos Complementares - Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 0.909 | 1120.76 | 1018.77
8.2.2 | SICRO | P8061 | Encargos Complementares - Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | 1 | mês | 1.2272 | 1120.76 | 1375.39
8.2.3 | SICRO | P8066 | Encargos Complementares - Especialista em Drenagem - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 1.4545 | 1123.06 | 1633.49
8.2.4 | SICRO | P8014 | Encargos Complementares - Especialista em Urbanismo - Arquiteto Pleno | 1 | mês | 1.5909 | 1122.62 | 1785.97
8.2.5 | SICRO | P8066 | Encargos Complementares - Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | 1 | mês | 1.0454 | 1123.06 | 1174.04
8.2.6 | SICRO | P8066 | Encargos Complementares - Especialista em Hidrologia - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | 1 | mês | 1.1363 | 1123.06 | 1276.13
8.2.7 | SINAPI | 101390 | Encargos Complementares - Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia | 2 | mês | 1.4545 | 483.63 | 1406.87
8.2.8 | SINAPI | 93561 | Encargos Complementares - Desenhista Projetista | 2 | mês | 1.7045 | 450.79 | 1536.74
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 143137.1
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 11207.4
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 332868.76
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## Composições
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
COM DESONERAÇÃO
| x | SEM DESONERAÇÃO |  |  | DATA | SET/2025
| COM-02 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO |  |  | UNIDADE: UD
Referência | Cód. Insumo | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Custo total
SINAPI - CUSTO COMP | 90777 | Engenheiro Civil Junior c/enc. sociais e complementares | H | 0.33 | 131.06 | 43.24
SINAPI - CUSTO COMP | 88321 | Técnico de laboratório c/enc. sociais e complementares | H | 1 | 45.09 | 45.09
SINAPI - CUSTO COMP | 88249 | Auxiliar de laboratório c/enc. sociais e complementares | H | 2.4 | 33.57 | 80.56
[5 empty] | TOTAL | 168.89
COM DESONERAÇÃO
| x | SEM DESONERAÇÃO |  |  | DATA | SET/2025
| COM-03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - SEM DESONERAÇÃO - GEORREFERENCIAMENTO DE PONTOS |  |  | UNIDADE: UD
Referência | Cód. Insumo | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Custo total
SICRO - SINT EQUIP | E9553 | Estação total eletronica | CHP | 3.7175 | 8.0914 | 30.07
SICRO - SINT EQUIP | E9552 | Nível ótico com capacidade de aumento de 32x | CHI | 12.1047 | 1.5217 | 18.41
SINAPI - CUSTO COMP | 94296 | Topógrafo c/enc. sociais e complementares | MÊS | 0.016667 | 5548.15 | 92.46
SINAPI - CUSTO COMP | 101389 | Ajudante de topografia c/enc. sociais e complementares | MÊS | 0.033333 | 2735.96 | 91.19
PLAN MÃO DE OBRA | 93561 | Desenhista c/enc. sociais e complementares | MÊS | 0.016667 | 4616.9 | 76.94
SICRO - CONSULTORIA | E8890 | Veículo Leve com motorista | CHP | 0.5 | 64.54 | 32.27
SICRO - CONSULTORIA | E8890 | Veículo Leve com motorista | CHI | 2.1667 | 34.57 | 74.9
SINAPI - INSUMO | 4222 | Gasolina comum | l | 3.3333 | 6.47 | 21.56
[5 empty] | TOTAL | 437.8
COM DESONERAÇÃO
| x | SEM DESONERAÇÃO |  |  | DATA | SET/2025
BASE TABELA | IPPUC 4.1 | SONDAGEM PERCUSSIVA COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO
Referência | Cód. Insumo | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Custo total
IPPUC - TAB HONORARIOS | SERVIÇO 1 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para execução de sondagem | Unidade | 1 | 1193.78 | 1193.78
| SERVIÇO 2 | Instalação e deslocamento entre sondagens | Unidade | 1 | 419.27 | 419.27
| SERVIÇO 3 | Sondagem a percussão por circulação de água e ensaio SPT a cada metro | m | 1 | 174.44 | 174.44

## Mão de obra-Sem Encargos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGENS - OPO
DRENAGEM BACIA DO RIO BELÉM |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Engenheiro civil Ricardo Thiessen
[5 empty] | ART 1720256982795 |  | CREA: PR-134006/D
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA RUA EVARISTO DA VEIGA EM CURITIBA - PR |  |  |  |  | Data-base: SET/2025 SINAPI - SET/2025 - SICRO - JUL/2025 - SANEPAR - DEZ/2024 - IPPUC - ABR/24
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - ADEQUAÇÃO SEM ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI - SET/2025
Fonte: SICRO JULHO/25
ENCARGO SOCIAL : | 116.4% | Horista não desonerado
SINAPI | 72.5% | Mensalista não desonerado
SICRO: | INDICADO
|  |  |  | Coeficientes de consumo | Valor Unitário (R$) |  | VALOR ENCARGO COMPLEMENTAR | VALOR MÃO DE OBRA S/ ENCARGO SOCIAL
| P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MENSALISTA | mês |  |  |  |  | 78.41%
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | mês | 1 | 41488.86 | 41488.86
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 24.19 | 24.19
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.18 | 3.18 |  | RETIRANDO O VALOR
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 306.84 | 306.84 |  | DOS ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 41.488,86/(1+0,7841)
|  |  |  | TOTAL |  | 42609.62 | 1120.76 | 23254.78
[7 empty] | (A) | (B)
| P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MENSALISTA | mês |  |  |  |  | 78.41%
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | mês | 1 | 34574.06 | 34574.06
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 24.19 | 24.19
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.18 | 3.18 |  | RETIRANDO O VALOR
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 306.84 | 306.84 |  | DOS ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 34.574,06/(1+0,7841)
|  |  |  | TOTAL |  | 35694.82 | 1120.76 | 19378.99
[7 empty] | (A) | (B)
| P8066 | ESPECIALISTA EM DRENAGEM - ENGENHEIRO CIVIL/SANITARISTA/AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês |  |  |  |  | 78.41%
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ESPECIALISTA EM DRENAGEM - ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO (MENSALISTA) | mês | 1 | 26222.78 | 26222.78
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.49 | 26.49
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.18 | 3.18 |  | RETIRANDO O VALOR
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 306.84 | 306.84 |  | DOS ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 26.222,78/(1+0,7841)
|  |  |  | TOTAL |  | 27345.84 | 1123.06 | 14698.04
[7 empty] | (A) | (B)
| P8014 | ESPECIALISTA EM URBANISMO - ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês |  |  |  |  | 78.15%
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | mês | 1 | 26040.26 | 26040.26
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.49 | 26.49
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.74 | 2.74 |  | RETIRANDO O VALOR
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 306.84 | 306.84 |  | DOS ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 26.040,26/(1+0,7815)
|  |  |  | TOTAL |  | 27162.88 | 1122.62 | 14617.04
[7 empty] | (A) | (B)
| P8066 | ESPECIALISTA EM GEOTECNIA - ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês |  |  |  |  | 78.41%
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) | mês | 1 | 26222.78 | 26222.78
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.49 | 26.49
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.18 | 3.18 |  | RETIRANDO O VALOR
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 306.84 | 306.84 |  | DOS ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 26.222,78/(1+0,7841)
|  |  |  | TOTAL |  | 27345.84 | 1123.06 | 14698.04
[7 empty] | (A) | (B)
| P8066 | ESPECIALISTA EM HIDROLOGIA - ENGENHEIRO CIVIL/SANITARISTA/AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês |  |  |  |  | 78.41%
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) | mês | 1 | 26222.78 | 26222.78
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.49 | 26.49
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.18 | 3.18 |  | RETIRANDO O VALOR
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 306.84 | 306.84 |  | DOS ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 26.222,78/(1+0,7841)
|  |  |  | TOTAL |  | 27345.84 | 1123.06 | 14698.04
[7 empty] | (A) | (B)
| 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês |  |  |  |  | 72.5%
SINAPI - INSUMO | 40931 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | mês | 1 | 7877.38 | 7877.38
SINAPI - INSUMO | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 | 270.51 | 270.51
SINAPI - INSUMO | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 | 15.46 | 15.46
SINAPI - INSUMO | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | mês | 1 | 2.35 | 2.35 |  | RETIRANDO O VALOR
SINAPI - INSUMO | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | mês | 1 | 146 | 146 |  | DOS ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - COMPOSICAO | 101302 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | mês | 1 | 49.31 | 49.31 |  | 7.877,38/(1+0,725)
|  |  |  | TOTAL |  | 8361.01 | 483.63 | 4566.59
[7 empty] | (A) | (B)
| 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês |  |  |  |  | 72.5%
SINAPI - INSUMO | 40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | mês | 1 | 4166.11 | 4166.11
SINAPI - INSUMO | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 | 270.51 | 270.51
SINAPI - INSUMO | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 | 15.46 | 15.46
SINAPI - INSUMO | 43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | mês | 1 | 9.89 | 9.89 |  | RETIRANDO O VALOR
SINAPI - INSUMO | 43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | mês | 1 | 138.98 | 138.98 |  | DOS ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - COMPOSICAO | 95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | mês | 1 | 15.95 | 15.95 |  | 4.166,11/(1+0,725)
|  |  |  | TOTAL |  | 4616.9 | 450.79 | 2415.13
[7 empty] | (A) | (B)
| 88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | 72.5%
SINAPI - INSUMO | 6175 | TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) | H | 1 | 29.1 | 29.1
SINAPI - INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.43 | 1.43
SINAPI - INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.08 | 0.08
SINAPI - INSUMO | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01 |  | RETIRANDO O VALOR
SINAPI - INSUMO | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.89 | 0.89 |  | DOS ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - COMPOSICAO | 95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.33 | 0.33 |  | 29,10/(1+0,725)
|  |  |  | TOTAL |  | 31.84 | 2.74 | 16.86
[7 empty] | (A) | (B)

## Quantitativo
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA RUA EVARISTO DA VEIGA EM CURITIBA - PR
| Responsável Técnico: | Engenheiro Civil Ricardo Thiessen
| ART 1720256982795 | CREA: PR-134006/D
1. PLANO DE TRABALHO
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | h | 40
Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Senior | h | 60
2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
Levantamento planialtimétrico Cadastral de área: 0,00 m² < área < 1.000 m² | m² | 14908.9
Levantamento planialtimétrico Cadastral de área: 1.000 m < área ≤ 20.000 m² | m² | 60789.2
Levantamento planialtimétrico Cadastral de área: 20.000 m² < área | m² | 30313.1
Transporte de Altitude (Cota): extensão < 2 km | km | 2
Transporte de Altitude (Cota): 2 km < extensão < 10 km | km | 3.03
Implantação de marcos (Georreferenciamento de ponto) | ud | 9
Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | h | 80
3. SONDAGEM GEOTÉCNICA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para execução de sondagem | ud | 3
Instalação e deslocamento entre sondagens | ud | 9
Sondagem a percussão por circulação de água e ensaio SPT a cada metro | m | 225
Determinação de Georreferenciamento do Ponto de Sondagem | ud | 15
Ensaio de Granulometria por peneiramento e sedimentação - solos | ud | 15
Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | h | 50
4. ESTUDO DE ALTERNATIVAS
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | h | 130
Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | h | 270
Especialista em Drenagem - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | h | 225
Especialista em Urbanismo - Arquiteto Pleno | h | 230
Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | h | 160
Especialista em Hidrologia - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | h | 190
Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia | h | 280
Desenhista Projetista | h | 380
5. PROJETO BÁSICO - MEMORIAL DESCRITIVO - MEMORIAL DE CÁLCULOS - DESENHOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | h | 290
Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | h | 370
Especialista em Drenagem - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | h | 465
Especialista em Urbanismo - Arquiteto Pleno | h | 380
Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | h | 220
Especialista em Hidrologia - Engenheiro Civil Pleno | h | 260
Auxiliar Técnico | h | 550
Desenhista Projetista | h | 750
6. PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO - MEMORIAIS DE CÁLCULOS - DESENHOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS - ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA DEFINITIVOS - MEMORIAL EXECUTIVO DA OBRA - PLANO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTE - PRODUTO FINAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | h | 200
Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | h | 270
Especialista em Drenagem - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | h | 320
Especialista em Urbanismo - Arquiteto Pleno | h | 350
Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | h | 230
Especialista em Hidrologia - Engenheiro Civil Pleno | h | 250
Auxiliar Técnico | h | 640
Desenhista Projetista | h | 750
7. TOTAIS DE HORAS
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
Consultor Especial Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | h | 660
Coordenador Geral do Projeto - Engenheiro Civil Sênior | h | 970
Especialista em Drenagem - Engenheiro Civil/Sanitarista/Ambiental Pleno | h | 1010
Especialista em Urbanismo - Arquiteto Pleno | h | 960
Especialista em Geotecnia - Engenheiro Civil Pleno | h | 740
Especialista em Hidrologia - Engenheiro Civil Pleno | h | 700
Auxiliar Técnico | h | 1470
Desenhista Projetista | h | 1880