## DADOS
Referências
SINAPI - Dez/25
SICRO - Out/25
Cotações - Fev/26
Data-base | Dezembro/2025
Reponsável
Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
CREA PR 119.154/D
ART 1720255612960
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada)

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Responsável Técnico: | Data-base: | Dezembro/2025
Eng.Civil Paulo Vitor Lucca | Tabelas de Referência: | SINAPI - Dez/25
CREA PR 119.154/D |  | SICRO - Out/25
ART 1720255612960 |  | Cotações - Fev/26
PROJETOS | Valor Total (R$) | % | DURAÇÃO (MESES)
1. Plano de Trabalho – Produto 01 | 142632.4 | 1.349% | 2
1.1. Desenvolvimento do Plano de Trabalho | 142632.4 | 1.349%
2. Estudos Preliminares e de Diagnóstico – Produto 02: | 704608.41 | 6.662% | 5
2.1. Análise do Plano Diretor de Drenagem Vigente – Produto 02.1 | 48888.94 | 0.4623%
2.2. Mapeamento e Estimativas de Soluções – Produto 02.2 | 55308.5 | 0.523%
2.3. Levantamento e Análise Crítica dos Condicionantes Legais e Ambientais – Produto 02.3 | 60726.37 | 0.5742%
2.4. Cadastramento e lançamento da rede de microdrenagem | 491657.96 | 4.649%
2.5. Levantamento de Estações Hidrometeorológicas e Análise de Dados – Produto 02.4 | 48026.64 | 0.4541%
3. Participação Social e Gestão Democrática – Produto 03: | 54072.17 | 0.5113% | 2
3.1. Consultas Públicas – Produto 03.1 | 27953.99 | 0.2643%
3.2. Audiências Públicas – Produto 03.2 | 26118.18 | 0.247%
4. Levantamento de Dados Topobatimétricos – Produto 04: | 5221422.61 | 49.37% | 6
4.1. Levantamento de Dados Topobatimétricos - Produto 04.1 | 5221422.61 | 49.37%
5. Compatibilização do Modelo Digital do Terreno com os Levantamentos Topobatimétricos – Produto 05: | 414433.88 | 3.919% | 6
5.1. Bacia do Rio Belém – Produto 05.1 | 84196.7158 | 0.7961%
5.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 05.2 | 61085.7722 | 0.5776%
5.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 05.3 | 135021.6126 | 1.277%
5.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 05.4 | 36344.596 | 0.3437%
5.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 05.5 | 30955.239 | 0.2927%
5.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 05.6 | 66829.9445 | 0.6319%
6. Avaliação de Dados Populacionais e do Uso e Ocupação do Solo – Produto 06: | 343968.42 | 3.252% | 6
6.1. Bacia do Rio Belém – Produto 06.1 | 69880.897 | 0.6608%
6.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 06.2 | 50699.4663 | 0.4794%
6.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 06.3 | 112064.1265 | 1.06%
6.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 06.4 | 30164.9886 | 0.2852%
6.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 06.5 | 25691.9744 | 0.2429%
6.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 06.6 | 55466.9671 | 0.5245%
7. Modelagem Hidrológica – Produto 07: | 508816.05 | 4.811% | 6
7.1. Bacia do Rio Belém – Produto 07.1 | 103371.4723 | 0.9774%
7.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 07.2 | 74997.2983 | 0.7091%
7.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 07.3 | 165771.1082 | 1.567%
7.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 07.4 | 44621.6264 | 0.4219%
7.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 07.5 | 38004.9103 | 0.3594%
7.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 07.6 | 82049.6345 | 0.7758%
8. Modelagem Hidrodinâmica (Macro e Microdrenagem) – Produto 08: | 484806.58 | 4.584% | 6
8.1. Bacia do Rio Belém – Produto 08.1 | 98493.6893 | 0.9313%
8.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 08.2 | 71458.4056 | 0.6757%
8.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 08.3 | 157948.8777 | 1.493%
8.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 08.4 | 42516.0686 | 0.402%
8.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 08.5 | 36211.5751 | 0.3424%
8.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 08.6 | 78177.9637 | 0.7392%
9. Mapeamento das Áreas de Risco e Manchas de Inundação – Produto 09: | 548014.5 | 5.182% | 6
9.1. Bacia do Rio Belém – Produto 09.1 | 111335.0605 | 1.053%
9.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 09.2 | 80774.9813 | 0.7638%
9.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 09.3 | 178541.8738 | 1.688%
9.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 09.4 | 48059.2118 | 0.4544%
9.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 09.5 | 40932.7535 | 0.387%
9.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 09.6 | 88370.6192 | 0.8356%
10. Estudo de Cenários Hidrológicos – Produto 10: | 533778.67 | 5.047% | 6
10.1. Bacia do Rio Belém – Produto 010.1 | 108442.898 | 1.025%
10.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 010.2 | 78676.6811 | 0.7439%
10.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 010.3 | 173903.8729 | 1.644%
10.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 010.4 | 46810.7726 | 0.4426%
10.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 010.5 | 39869.439 | 0.377%
10.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 010.6 | 86075.0064 | 0.8139%
11. Análise Multicritério e Proposição de Medidas de Controle de Cheias – Produto 11: | 905182.52 | 8.559% | 6
11.1. Bacia do Rio Belém – Produto 011.1 | 183897.5988 | 1.739%
11.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 011.2 | 133420.0119 | 1.262%
11.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 011.3 | 294906.3998 | 2.788%
11.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 011.4 | 79381.7653 | 0.7506%
11.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 011.5 | 67610.6434 | 0.6393%
11.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 011.6 | 145966.1009 | 1.38%
12. Proposição de Revisão e Implementação de Legislações – Produto 12: | 95782.33 | 0.9057% | 2
12.1. Desenvolvimento | 95782.33 | 0.9057%
13. Atualização do Manual de Drenagem Urbana – Produto 13: | 414978.08 | 3.924% | 5
13.1. Capítulo I – Conceitos Gerais e Diretrizes – Produto 13.1 | 62442.39 | 0.5904%
13.2. Capítulo II – Catálogo de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) – Produto 13.2 | 97461.55 | 0.9215%
13.3. Capítulo III – Parâmetros de Dimensionamento e Normas Específicas para Projetos – Produto 13.3 | 64456.08 | 0.6095%
13.4. Capítulo IV – Detalhamentos de Projetos-Tipo – Produto 13.4 | 82616.43 | 0.7812%
13.5. Capítulo V – Procedimentos Executivos para Obras – Produto 13.5 | 54915.18 | 0.5192%
13.6. Capítulo VI – Procedimentos para Manutenção e Operação – Produto 13.6 | 53086.45 | 0.502%
14. Indicadores e Metas de Desempenho para Acompanhamentos Futuros – Produto 14: | 124913.82 | 1.181% | 2
14.1. Desenvolvimento | 124913.82 | 1.181%
15. Entrega do Produto Final – Produto 15: | 78462.71 | 0.7419% | 1
15.1. Desenvolvimento | 78462.71 | 0.7419%
TOTAL | 10575873.15 | 100% | 0

## CRONOGRAMA PDD TGOV
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETOS | DURAÇÃO |  |  | % | Valor Total (R$) | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Total
| MESES |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Plano de Trabalho – Produto 01 | 2 | 1.349% | 142632.4 | 1.349% | 142632.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 440
1.1. Desenvolvimento do Plano de Trabalho |  |  | 142632.4 | 1.349% | 142632.4 | 71316.2 | 71316.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142632.4
[6 empty] | 1: 50%; 2: 50% | 100%
2. Estudos Preliminares e de Diagnóstico – Produto 02: | 5 | 7% | 0 | 6.662% | 704608.41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 392.3333
2.1. Análise do Plano Diretor de Drenagem Vigente – Produto 02.1 |  |  | 0 | 0.4623% | 48888.94 | 0 | 0 | 48888.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48888.94
[6 empty] | 3: 6.938% | 6.938%
2.2. Mapeamento e Estimativas de Soluções – Produto 02.2 |  |  | 0 | 0.523% | 55308.5 | 0 | 0 | 0 | 55308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55308.5
[6 empty] | 4: 7.85% | 7.85%
2.3. Levantamento e Análise Crítica dos Condicionantes Legais e Ambientais – Produto 02.3 |  |  | 0 | 0.5742% | 60726.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60726.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60726.37
[6 empty] | 5: 8.618% | 8.618%
2.4. Cadastramento e lançamento da rede de microdrenagem |  |  | 0 | 4.649% | 491657.96 | 3: 98331.592; 4: 98331.592; 5: 98331.592; 6: 98331.592; 7: 98331.592 | 491657.96
[6 empty] | 3: 13.96%; 4: 13.96%; 5: 13.96%; 6: 13.96%; 7: 13.96% | 69.78%
2.5. Levantamento de Estações Hidrometeorológicas e Análise de Dados – Produto 02.4 |  |  | 0 | 0.4541% | 48026.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48026.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48026.64
[6 empty] | 6: 6.816% | 6.816%
3. Participação Social e Gestão Democrática – Produto 03: | 2 | 0.2% | 35000 | 0.5113% | 54072.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 183.3333
3.1. Consultas Públicas – Produto 03.1 |  |  | 0 | 0.2643% | 27953.99 | 0 | 0 | 27953.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27953.99
|  |  | 0 |  |  | 3: 51.7% | 51.7%
3.2. Audiências Públicas – Produto 03.2 |  |  | 0 | 0.247% | 26118.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26118.18 | 0 | 26118.18
|  |  | 0 |  |  | 17: 48.3% | 48.3%
4. Levantamento de Dados Topobatimétricos – Produto 04: | 6 | 33% | 5775000 | 49.37% | 5221422.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Levantamento de Dados Topobatimétricos – Produto 04: |  |  | 0 | 49.37% | 5221422.61 | 0 | 0 | 870237.1017 | 870237.1017 | 870237.1017 | 870237.1017 | 870237.1017 | 870237.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221422.61
|  |  | 0 |  |  | 3: 16.67%; 4: 16.67%; 5: 16.67%; 6: 16.67%; 7: 16.67%; 8: 16.67% | 100%
4.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 04.2 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [20 empty] | 0%
4.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 04.3 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [20 empty] | 0%
4.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 04.4 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [20 empty] | 0% | bar: 6
4.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 04.5 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [20 empty] | 0%
4.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 04.6 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [20 empty] | 0%
5. Compatibilização do Modelo Digital do Terreno com os Levantamentos Topobatimétricos – Produto 05: | 6 | 2% | 350000 | 3.919% | 414433.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 363
5.1. Bacia do Rio Belém – Produto 05.1 |  |  | 0 | 0.7961% | 84196.7158 | 0 | 0 | 0 | 67357.3726 | 16839.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84196.7158
|  |  | 0 |  |  | 4: 16.25%; 5: 4.063% | 20.32%
5.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 05.2 |  |  | 0 | 0.5776% | 61085.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61085.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61085.7722
|  |  | 0 |  |  | 5: 14.74% | 14.74%
5.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 05.3 |  |  | 0 | 1.277% | 135021.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67510.8063 | 67510.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135021.6126
|  |  | 0 |  |  | 6: 16.29%; 7: 16.29% | 32.58%
5.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 05.4 |  |  | 0 | 0.3437% | 36344.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36344.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36344.596
|  |  | 0 |  |  | 7: 0%; 8: 8.77% | 8.77%
5.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 05.5 |  |  | 0 | 0.2927% | 30955.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30955.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30955.239
|  |  | 0 |  |  | 8: 7.469% | 7.469%
5.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 05.6 |  |  | 0 | 0.6319% | 66829.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66829.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66829.9445
|  |  | 0 |  |  | 9: 16.13% | 16.13%
6. Avaliação de Dados Populacionais e do Uso e Ocupação do Solo – Produto 06: | 6 | 2% | 350000 | 3.252% | 343968.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 289.6667
6.1. Bacia do Rio Belém – Produto 06.1 |  |  | 0 | 0.6608% | 69880.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55904.7176 | 13976.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69880.897
|  |  | 0 |  |  | 5: 16.25%; 6: 4.063% | 20.32%
6.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 06.2 |  |  | 0 | 0.4794% | 50699.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50699.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50699.4663
|  |  | 0 |  |  | 6: 14.74% | 14.74%
6.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 06.3 |  |  | 0 | 1.06% | 112064.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56032.0632 | 56032.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112064.1265
|  |  | 0 |  |  | 7: 16.29%; 8: 16.29% | 32.58%
6.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 06.4 |  |  | 0 | 0.2852% | 30164.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30164.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30164.9886
|  |  | 0 |  |  | 8: 0%; 9: 8.77% | 8.77%
6.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 06.5 |  |  | 0 | 0.2429% | 25691.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25691.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25691.9744
|  |  | 0 |  |  | 9: 7.469% | 7.469%
6.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 06.6 |  |  | 0 | 0.5245% | 55466.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55466.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55466.9671
|  |  | 0 |  |  | 10: 16.13% | 16.13%
7. Modelagem Hidrológica – Produto 07: | 6 | 6% | 1050000 | 4.811% | 508816.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260.3333
7.1. Bacia do Rio Belém – Produto 07.1 |  |  | 0 | 0.9774% | 103371.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82697.1779 | 20674.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103371.4723
|  |  | 0 |  |  | 6: 16.25%; 7: 4.063% | 20.32%
7.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 07.2 |  |  | 0 | 0.7091% | 74997.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74997.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74997.2983
|  |  | 0 |  |  | 7: 14.74% | 14.74%
7.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 07.3 |  |  | 0 | 1.567% | 165771.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82885.5541 | 82885.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165771.1082
|  |  | 0 |  |  | 8: 16.29%; 9: 16.29% | 32.58%
7.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 07.4 |  |  | 0 | 0.4219% | 44621.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44621.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44621.6264
|  |  | 0 |  |  | 9: 0%; 10: 8.77% | 8.77%
7.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 07.5 |  |  | 0 | 0.3594% | 38004.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38004.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38004.9103
|  |  | 0 |  |  | 10: 7.469% | 7.469%
7.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 07.6 |  |  | 0 | 0.7758% | 82049.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82049.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82049.6345
|  |  | 0 |  |  | 11: 16.13% | 16.13%
8. Modelagem Hidrodinâmica (Macro e Microdrenagem) – Produto 08: | 6 | 6% | 1050000 | 4.584% | 484806.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 249.3333
8.1. Bacia do Rio Belém – Produto 08.1 |  |  | 0 | 0.9313% | 98493.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78794.9515 | 19698.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98493.6893
|  |  | 0 |  |  | 7: 16.25%; 8: 4.063% | 20.32%
8.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 08.2 |  |  | 0 | 0.6757% | 71458.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71458.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71458.4056
|  |  | 0 |  |  | 8: 14.74% | 14.74%
8.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 08.3 |  |  | 0 | 1.493% | 157948.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78974.4388 | 78974.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157948.8777
|  |  | 0 |  |  | 9: 16.29%; 10: 16.29% | 32.58%
8.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 08.4 |  |  | 0 | 0.402% | 42516.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42516.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42516.0686
|  |  | 0 |  |  | 10: 0%; 11: 8.77% | 8.77%
8.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 08.5 |  |  | 0 | 0.3424% | 36211.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36211.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36211.5751
|  |  | 0 |  |  | 11: 7.469% | 7.469%
8.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 08.6 |  |  | 0 | 0.7392% | 78177.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78177.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78177.9637
|  |  | 0 |  |  | 12: 16.13% | 16.13%
9. Mapeamento das Áreas de Risco e Manchas de Inundação – Produto 09: | 6 | 6% | 1050000 | 5.182% | 548014.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260.3333
9.1. Bacia do Rio Belém – Produto 09.1 |  |  | 0 | 1.053% | 111335.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89068.0484 | 22267.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111335.0605
|  |  | 0 |  |  | 8: 16.25%; 9: 4.063% | 20.32%
9.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 09.2 |  |  | 0 | 0.7638% | 80774.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80774.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80774.9813
|  |  | 0 |  |  | 9: 14.74% | 14.74%
9.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 09.3 |  |  | 0 | 1.688% | 178541.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89270.9369 | 89270.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178541.8738
|  |  | 0 |  |  | 10: 16.29%; 11: 16.29% | 32.58%
9.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 09.4 |  |  | 0 | 0.4544% | 48059.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48059.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48059.2118
|  |  | 0 |  |  | 11: 0%; 12: 8.77% | 8.77%
9.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 09.5 |  |  | 0 | 0.387% | 40932.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40932.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40932.7535
|  |  | 0 |  |  | 12: 7.469% | 7.469%
9.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 09.6 |  |  | 0 | 0.8356% | 88370.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88370.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88370.6192
|  |  | 0 |  |  | 13: 16.13% | 16.13%
10. Estudo de Cenários Hidrológicos – Produto 10: | 6 | 7% | 1225000 | 5.047% | 533778.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 289.6667
10.1. Bacia do Rio Belém – Produto 010.1 |  |  | 0 | 1.025% | 108442.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86754.3184 | 21688.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108442.898
|  |  | 0 |  |  | 9: 16.25%; 10: 4.063% | 20.32%
10.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 010.2 |  |  | 0 | 0.7439% | 78676.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78676.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78676.6811
|  |  | 0 |  |  | 10: 14.74% | 14.74%
10.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 010.3 |  |  | 0 | 1.644% | 173903.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86951.9364 | 86951.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173903.8729
|  |  | 0 |  |  | 11: 16.29%; 12: 16.29% | 32.58%
10.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 010.4 |  |  | 0 | 0.4426% | 46810.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46810.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46810.7726
|  |  | 0 |  |  | 12: 0%; 13: 8.77% | 8.77%
10.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 010.5 |  |  | 0 | 0.377% | 39869.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39869.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39869.439
|  |  | 0 |  |  | 13: 7.469% | 7.469%
10.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 010.6 |  |  | 0 | 0.8139% | 86075.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86075.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86075.0064
|  |  | 0 |  |  | 14: 16.13% | 16.13%
11. Análise Multicritério e Proposição de Medidas de Controle de Cheias – Produto 11: | 6 | 15% | 2625000 | 8.559% | 905182.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 363
11.1. Bacia do Rio Belém – Produto 011.1 |  |  | 0 | 1.739% | 183897.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147118.079 | 36779.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183897.5988
|  |  | 0 |  |  | 10: 16.25%; 11: 4.063% | 20.32%
11.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 011.2 |  |  | 0 | 1.262% | 133420.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133420.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133420.0119
|  |  | 0 |  |  | 11: 14.74% | 14.74%
11.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 011.3 |  |  | 0 | 2.788% | 294906.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147453.1999 | 147453.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294906.3998
|  |  | 0 |  |  | 12: 16.29%; 13: 16.29% | 32.58%
11.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 011.4 |  |  | 0 | 0.7506% | 79381.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79381.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79381.7653
|  |  | 0 |  |  | 13: 0%; 14: 8.77% | 8.77%
11.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 011.5 |  |  | 0 | 0.6393% | 67610.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67610.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67610.6434
|  |  | 0 |  |  | 14: 7.469% | 7.469%
11.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 011.6 |  |  | 0 | 1.38% | 145966.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145966.1009 | 0 | 0 | 0 | 145966.1009
|  |  | 0 |  |  | 15: 16.13% | 16.13%
12. Proposição de Revisão e Implementação de Legislações – Produto 12: | 2 | 0.5% | 87500 | 0.9057% | 95782.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 146.6667
12.1. Desenvolvimento |  |  | 0 | 0.9057% | 95782.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47891.165 | 47891.165 | 0 | 95782.33
|  |  | 0 |  |  | 12: 20%; 16: 50%; 17: 50% | 120%
13. Atualização do Manual de Drenagem Urbana – Produto 13: | 5 | 2% | 350000 | 3.924% | 414978.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 355.6667
13.1. Capítulo I – Conceitos Gerais e Diretrizes – Produto 134.1 |  |  | 0 | 0.5904% | 62442.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12488.478 | 12488.478 | 12488.478 | 12488.478 | 12488.478 | 0 | 0 | 62442.39
|  |  | 0 |  |  | 12: 3.009%; 13: 3.009%; 14: 3.009%; 15: 3.009%; 16: 3.009% | 15.05%
13.2. Capítulo II – Catálogo de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) – Produto 13.2 |  |  | 0 | 0.9215% | 97461.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19492.31 | 19492.31 | 19492.31 | 19492.31 | 19492.31 | 0 | 0 | 97461.55
|  |  | 0 |  |  | 12: 4.697%; 13: 4.697%; 14: 4.697%; 15: 4.697%; 16: 4.697% | 23.49%
13.3. Capítulo III – Parâmetros de Dimensionamento e Normas Específicas para Projetos – Produto 13.3 |  |  | 0 | 0.6095% | 64456.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12891.216 | 12891.216 | 12891.216 | 12891.216 | 12891.216 | 0 | 0 | 64456.08
|  |  | 0 |  |  | 12: 3.106%; 13: 3.106%; 14: 3.106%; 15: 3.106%; 16: 3.106% | 15.53%
13.4. Capítulo IV – Detalhamentos de Projetos-Tipo – Produto 13.4 |  |  | 0 | 0.7812% | 82616.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16523.286 | 16523.286 | 16523.286 | 16523.286 | 16523.286 | 0 | 0 | 82616.43
|  |  | 0 |  |  | 12: 3.982%; 13: 3.982%; 14: 3.982%; 15: 3.982%; 16: 3.982% | 19.91%
13.5. Capítulo V – Procedimentos Executivos para Obras – Produto 13.5 |  |  | 0 | 0.5192% | 54915.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10983.036 | 10983.036 | 10983.036 | 10983.036 | 10983.036 | 0 | 0 | 54915.18
|  |  | 0 |  |  | 12: 2.647%; 13: 2.647%; 14: 2.647%; 15: 2.647%; 16: 2.647% | 13.23%
13.6. Capítulo VI – Procedimentos para Manutenção e Operação – Produto 13.6 |  |  | 0 | 0.502% | 53086.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10617.29 | 10617.29 | 10617.29 | 10617.29 | 10617.29 | 0 | 0 | 53086.45
|  |  | 0 |  |  | 12: 2.559%; 13: 2.559%; 14: 2.559%; 15: 2.559%; 16: 2.559% | 12.79%
14. Indicadores e Metas de Desempenho para Acompanhamentos Futuros – Produto 14: | 2 | 1% | 175000 | 1.181% | 124913.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 146.6667
14.1. Desenvolvimento |  |  | 0 | 1.181% | 124913.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62456.91 | 62456.91 | 0 | 124913.82
|  |  | 0 |  |  | 16: 50%; 17: 50% | 100%
15. Entrega do Produto Final – Produto 15: | 1 | 2% | 350000 | 0.7419% | 78462.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 220
15.1. Desenvolvimento |  |  |  | 0.7419% | 78462.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78462.71 | 78462.71
[6 empty] | 18: 100% | 100%
TOTAL | 0% |  |  | 200% | 10575873.15
[5 empty] | Total Mês (R$) | 71316.2 | 71316.2 | 1045411.6237 | 1091234.5663 | 1163124.8966 | 1231478.9635 | 1266578.1074 | 1256679.7459 | 474343.2122 | 553822.2194 | 507199.6831 | 484570.6812 | 405499.6468 | 316063.0311 | 228961.7169 | 193343.691 | 136466.255 | 78462.71 | 10575873.15
[5 empty] | Valor Acum. (R$) | 71316.2 | 142632.4 | 1188044.0237 | 2279278.59 | 3442403.4866 | 4673882.4501 | 5940460.5575 | 7197140.3034 | 7671483.5156 | 8225305.7349 | 8732505.4181 | 9217076.0993 | 9622575.7461 | 9938638.7771 | 10167600.494 | 10360944.185 | 10497410.44 | 10575873.15
[5 empty] | % ítem | 0.6743% | 0.6743% | 9.885% | 10.32% | 11% | 11.64% | 11.98% | 11.88% | 4.485% | 5.237% | 4.796% | 4.582% | 3.834% | 2.989% | 2.165% | 1.828% | 1.29% | 0.7419% | 100%
[5 empty] | % Acum | 0.6743% | 1.349% | 11.23% | 21.55% | 32.55% | 44.19% | 56.17% | 68.05% | 72.54% | 77.77% | 82.57% | 87.15% | 90.99% | 93.97% | 96.14% | 97.97% | 99.26% | 100%
|  | 91.05% | 17500000
[6 empty] | 220 | 220 | 110 | 110 | 73.3333 | 55 | 44 | 44 | 36.6667 | 36.6667 | 44 | 44 | 55 | 73.3333 | 110 | 73.3333 | 73.3333 | 220 |  | 3960
[6 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 3960

## CRONOGRAMA PDD
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETOS | DURAÇÃO |  |  | % | Valor Total (R$) | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Total
| MESES |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Plano de Trabalho – Produto 01 | 2 | 1.349% | 142632.4 | 1.349% | 142632.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 440
1.1. Desenvolvimento do Plano de Trabalho |  |  | 142632.4 | 1.349% | 142632.4 | 71316.2 | 71316.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142632.4
[6 empty] | 1: 50%; 2: 50% | 100%
2. Estudos Preliminares e de Diagnóstico – Produto 02: | 5 | 7% | 0 | 6.662% | 704608.41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 392.3333
2.1. Análise do Plano Diretor de Drenagem Vigente – Produto 02.1 |  |  | 0 | 0.4623% | 48888.94 | 0 | 0 | 48888.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48888.94
[6 empty] | 3: 100% | 100%
2.2. Mapeamento e Estimativas de Soluções – Produto 02.2 |  |  | 0 | 0.523% | 55308.5 | 0 | 0 | 0 | 55308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55308.5
[6 empty] | 4: 100% | 100%
2.3. Levantamento e Análise Crítica dos Condicionantes Legais e Ambientais – Produto 02.3 |  |  | 0 | 0.5742% | 60726.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60726.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60726.37
[6 empty] | 5: 100% | 100%
2.4. Cadastramento e lançamento da rede de microdrenagem |  |  | 0 | 4.649% | 491657.96 | 3: 98331.592; 4: 98331.592; 5: 98331.592; 6: 98331.592; 7: 98331.592 | 491657.96
[6 empty] | 3: 20%; 4: 20%; 5: 20%; 6: 20%; 7: 20% | 100%
2.5. Levantamento de Estações Hidrometeorológicas e Análise de Dados – Produto 02.4 |  |  | 0 | 0.4541% | 48026.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48026.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48026.64
[6 empty] | 6: 100% | 100%
3. Participação Social e Gestão Democrática – Produto 03: | 2 | 0.2% | 35000 | 0.5113% | 54072.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 183.3333
3.1. Consultas Públicas – Produto 03.1 |  |  | 0 | 0.2643% | 27953.99 | 0 | 0 | 27953.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27953.99
|  |  | 0 |  |  | 3: 100% | 100%
3.2. Audiências Públicas – Produto 03.2 |  |  | 0 | 0.247% | 26118.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26118.18 | 0 | 26118.18
|  |  | 0 |  |  | 17: 100% | 100%
4. Levantamento de Dados Topobatimétricos – Produto 04: | 6 | 33% | 5775000 | 49.37% | 5221422.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Levantamento de Dados Topobatimétricos – Produto 04: |  |  | 0 | 49.37% | 5221422.61 | 0 | 0 | 870237.1017 | 870237.1017 | 870237.1017 | 870237.1017 | 870237.1017 | 870237.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221422.61
|  |  | 0 |  |  | 3: 16.67%; 4: 16.67%; 5: 16.67%; 6: 16.67%; 7: 16.67%; 8: 16.67% | 100%
4.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 04.2 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [20 empty] | 0%
4.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 04.3 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [20 empty] | 0%
4.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 04.4 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [20 empty] | 0% | bar: 6
4.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 04.5 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [20 empty] | 0%
4.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 04.6 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [20 empty] | 0%
5. Compatibilização do Modelo Digital do Terreno com os Levantamentos Topobatimétricos – Produto 05: | 6 | 2% | 350000 | 3.919% | 414433.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 363
5.1. Bacia do Rio Belém – Produto 05.1 |  |  | 0 | 0.7961% | 84196.7158 | 0 | 0 | 0 | 67357.3726 | 16839.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84196.7158
|  |  | 0 |  |  | 4: 80%; 5: 20% | 100%
5.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 05.2 |  |  | 0 | 0.5776% | 61085.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61085.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61085.7722
|  |  | 0 |  |  | 5: 100% | 100%
5.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 05.3 |  |  | 0 | 1.277% | 135021.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67510.8063 | 67510.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135021.6126
|  |  | 0 |  |  | 6: 50%; 7: 50% | 100%
5.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 05.4 |  |  | 0 | 0.3437% | 36344.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36344.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36344.596
|  |  | 0 |  |  | 7: 0%; 8: 100% | 100%
5.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 05.5 |  |  | 0 | 0.2927% | 30955.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30955.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30955.239
|  |  | 0 |  |  | 8: 100% | 100%
5.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 05.6 |  |  | 0 | 0.6319% | 66829.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66829.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66829.9445
|  |  | 0 |  |  | 9: 100% | 100%
6. Avaliação de Dados Populacionais e do Uso e Ocupação do Solo – Produto 06: | 6 | 2% | 350000 | 3.252% | 343968.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 289.6667
6.1. Bacia do Rio Belém – Produto 06.1 |  |  | 0 | 0.6608% | 69880.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55904.7176 | 13976.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69880.897
|  |  | 0 |  |  | 5: 80%; 6: 20% | 100%
6.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 06.2 |  |  | 0 | 0.4794% | 50699.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50699.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50699.4663
|  |  | 0 |  |  | 6: 100% | 100%
6.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 06.3 |  |  | 0 | 1.06% | 112064.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56032.0632 | 56032.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112064.1265
|  |  | 0 |  |  | 7: 50%; 8: 50% | 100%
6.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 06.4 |  |  | 0 | 0.2852% | 30164.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30164.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30164.9886
|  |  | 0 |  |  | 8: 0%; 9: 100% | 100%
6.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 06.5 |  |  | 0 | 0.2429% | 25691.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25691.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25691.9744
|  |  | 0 |  |  | 9: 100% | 100%
6.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 06.6 |  |  | 0 | 0.5245% | 55466.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55466.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55466.9671
|  |  | 0 |  |  | 10: 100% | 100%
7. Modelagem Hidrológica – Produto 07: | 6 | 6% | 1050000 | 4.811% | 508816.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260.3333
7.1. Bacia do Rio Belém – Produto 07.1 |  |  | 0 | 0.9774% | 103371.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82697.1779 | 20674.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103371.4723
|  |  | 0 |  |  | 6: 80%; 7: 20% | 100%
7.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 07.2 |  |  | 0 | 0.7091% | 74997.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74997.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74997.2983
|  |  | 0 |  |  | 7: 100% | 100%
7.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 07.3 |  |  | 0 | 1.567% | 165771.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82885.5541 | 82885.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165771.1082
|  |  | 0 |  |  | 8: 50%; 9: 50% | 100%
7.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 07.4 |  |  | 0 | 0.4219% | 44621.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44621.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44621.6264
|  |  | 0 |  |  | 9: 0%; 10: 100% | 100%
7.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 07.5 |  |  | 0 | 0.3594% | 38004.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38004.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38004.9103
|  |  | 0 |  |  | 10: 100% | 100%
7.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 07.6 |  |  | 0 | 0.7758% | 82049.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82049.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82049.6345
|  |  | 0 |  |  | 11: 100% | 100%
8. Modelagem Hidrodinâmica (Macro e Microdrenagem) – Produto 08: | 6 | 6% | 1050000 | 4.584% | 484806.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 249.3333
8.1. Bacia do Rio Belém – Produto 08.1 |  |  | 0 | 0.9313% | 98493.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78794.9515 | 19698.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98493.6893
|  |  | 0 |  |  | 7: 80%; 8: 20% | 100%
8.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 08.2 |  |  | 0 | 0.6757% | 71458.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71458.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71458.4056
|  |  | 0 |  |  | 8: 100% | 100%
8.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 08.3 |  |  | 0 | 1.493% | 157948.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78974.4388 | 78974.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157948.8777
|  |  | 0 |  |  | 9: 50%; 10: 50% | 100%
8.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 08.4 |  |  | 0 | 0.402% | 42516.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42516.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42516.0686
|  |  | 0 |  |  | 10: 0%; 11: 100% | 100%
8.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 08.5 |  |  | 0 | 0.3424% | 36211.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36211.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36211.5751
|  |  | 0 |  |  | 11: 100% | 100%
8.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 08.6 |  |  | 0 | 0.7392% | 78177.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78177.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78177.9637
|  |  | 0 |  |  | 12: 100% | 100%
9. Mapeamento das Áreas de Risco e Manchas de Inundação – Produto 09: | 6 | 6% | 1050000 | 5.182% | 548014.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260.3333
9.1. Bacia do Rio Belém – Produto 09.1 |  |  | 0 | 1.053% | 111335.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89068.0484 | 22267.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111335.0605
|  |  | 0 |  |  | 8: 80%; 9: 20% | 100%
9.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 09.2 |  |  | 0 | 0.7638% | 80774.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80774.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80774.9813
|  |  | 0 |  |  | 9: 100% | 100%
9.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 09.3 |  |  | 0 | 1.688% | 178541.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89270.9369 | 89270.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178541.8738
|  |  | 0 |  |  | 10: 50%; 11: 50% | 100%
9.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 09.4 |  |  | 0 | 0.4544% | 48059.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48059.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48059.2118
|  |  | 0 |  |  | 11: 0%; 12: 100% | 100%
9.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 09.5 |  |  | 0 | 0.387% | 40932.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40932.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40932.7535
|  |  | 0 |  |  | 12: 100% | 100%
9.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 09.6 |  |  | 0 | 0.8356% | 88370.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88370.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88370.6192
|  |  | 0 |  |  | 13: 100% | 100%
10. Estudo de Cenários Hidrológicos – Produto 10: | 6 | 7% | 1225000 | 5.047% | 533778.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 289.6667
10.1. Bacia do Rio Belém – Produto 010.1 |  |  | 0 | 1.025% | 108442.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86754.3184 | 21688.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108442.898
|  |  | 0 |  |  | 9: 80%; 10: 20% | 100%
10.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 010.2 |  |  | 0 | 0.7439% | 78676.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78676.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78676.6811
|  |  | 0 |  |  | 10: 100% | 100%
10.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 010.3 |  |  | 0 | 1.644% | 173903.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86951.9364 | 86951.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173903.8729
|  |  | 0 |  |  | 11: 50%; 12: 50% | 100%
10.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 010.4 |  |  | 0 | 0.4426% | 46810.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46810.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46810.7726
|  |  | 0 |  |  | 12: 0%; 13: 100% | 100%
10.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 010.5 |  |  | 0 | 0.377% | 39869.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39869.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39869.439
|  |  | 0 |  |  | 13: 100% | 100%
10.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 010.6 |  |  | 0 | 0.8139% | 86075.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86075.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86075.0064
|  |  | 0 |  |  | 14: 100% | 100%
11. Análise Multicritério e Proposição de Medidas de Controle de Cheias – Produto 11: | 6 | 15% | 2625000 | 8.559% | 905182.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 363
11.1. Bacia do Rio Belém – Produto 011.1 |  |  | 0 | 1.739% | 183897.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147118.079 | 36779.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183897.5988
|  |  | 0 |  |  | 10: 80%; 11: 20% | 100%
11.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 011.2 |  |  | 0 | 1.262% | 133420.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133420.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133420.0119
|  |  | 0 |  |  | 11: 100% | 100%
11.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 011.3 |  |  | 0 | 2.788% | 294906.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147453.1999 | 147453.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294906.3998
|  |  | 0 |  |  | 12: 50%; 13: 50% | 100%
11.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 011.4 |  |  | 0 | 0.7506% | 79381.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79381.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79381.7653
|  |  | 0 |  |  | 13: 0%; 14: 100% | 100%
11.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 011.5 |  |  | 0 | 0.6393% | 67610.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67610.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67610.6434
|  |  | 0 |  |  | 14: 100% | 100%
11.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 011.6 |  |  | 0 | 1.38% | 145966.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145966.1009 | 0 | 0 | 0 | 145966.1009
|  |  | 0 |  |  | 15: 100% | 100%
12. Proposição de Revisão e Implementação de Legislações – Produto 12: | 2 | 0.5% | 87500 | 0.9057% | 95782.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 146.6667
12.1. Desenvolvimento |  |  | 0 | 0.9057% | 95782.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47891.165 | 47891.165 | 0 | 95782.33
|  |  | 0 |  |  | 16: 50%; 17: 50% | 100%
13. Atualização do Manual de Drenagem Urbana – Produto 13: | 5 | 2% | 350000 | 3.924% | 414978.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 355.6667
13.1. Capítulo I – Conceitos Gerais e Diretrizes – Produto 134.1 |  |  | 0 | 0.5904% | 62442.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12488.478 | 12488.478 | 12488.478 | 12488.478 | 12488.478 | 0 | 0 | 62442.39
|  |  | 0 |  |  | 12: 20%; 13: 20%; 14: 20%; 15: 20%; 16: 20% | 100%
13.2. Capítulo II – Catálogo de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) – Produto 13.2 |  |  | 0 | 0.9215% | 97461.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19492.31 | 19492.31 | 19492.31 | 19492.31 | 19492.31 | 0 | 0 | 97461.55
|  |  | 0 |  |  | 12: 20%; 13: 20%; 14: 20%; 15: 20%; 16: 20% | 100%
13.3. Capítulo III – Parâmetros de Dimensionamento e Normas Específicas para Projetos – Produto 13.3 |  |  | 0 | 0.6095% | 64456.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12891.216 | 12891.216 | 12891.216 | 12891.216 | 12891.216 | 0 | 0 | 64456.08
|  |  | 0 |  |  | 12: 20%; 13: 20%; 14: 20%; 15: 20%; 16: 20% | 100%
13.4. Capítulo IV – Detalhamentos de Projetos-Tipo – Produto 13.4 |  |  | 0 | 0.7812% | 82616.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16523.286 | 16523.286 | 16523.286 | 16523.286 | 16523.286 | 0 | 0 | 82616.43
|  |  | 0 |  |  | 12: 20%; 13: 20%; 14: 20%; 15: 20%; 16: 20% | 100%
13.5. Capítulo V – Procedimentos Executivos para Obras – Produto 13.5 |  |  | 0 | 0.5192% | 54915.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10983.036 | 10983.036 | 10983.036 | 10983.036 | 10983.036 | 0 | 0 | 54915.18
|  |  | 0 |  |  | 12: 20%; 13: 20%; 14: 20%; 15: 20%; 16: 20% | 100%
13.6. Capítulo VI – Procedimentos para Manutenção e Operação – Produto 13.6 |  |  | 0 | 0.502% | 53086.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10617.29 | 10617.29 | 10617.29 | 10617.29 | 10617.29 | 0 | 0 | 53086.45
|  |  | 0 |  |  | 12: 20%; 13: 20%; 14: 20%; 15: 20%; 16: 20% | 100%
14. Indicadores e Metas de Desempenho para Acompanhamentos Futuros – Produto 14: | 2 | 1% | 175000 | 1.181% | 124913.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 146.6667
14.1. Desenvolvimento |  |  | 0 | 1.181% | 124913.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62456.91 | 62456.91 | 0 | 124913.82
|  |  | 0 |  |  | 16: 50%; 17: 50% | 100%
15. Entrega do Produto Final – Produto 15: | 1 | 2% | 350000 | 0.7419% | 78462.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 220
15.1. Desenvolvimento |  |  |  | 0.7419% | 78462.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78462.71 | 78462.71
[6 empty] | 18: 100% | 100%
TOTAL | 0% |  |  | 200% | 10575873.15
[5 empty] | Total Mês (R$) | 71316.2 | 71316.2 | 1045411.6237 | 1091234.5663 | 1163124.8966 | 1231478.9635 | 1266578.1074 | 1256679.7459 | 474343.2122 | 553822.2194 | 507199.6831 | 484570.6812 | 405499.6468 | 316063.0311 | 228961.7169 | 193343.691 | 136466.255 | 78462.71 | 10575873.15
[5 empty] | Valor Acum. (R$) | 71316.2 | 142632.4 | 1188044.0237 | 2279278.59 | 3442403.4866 | 4673882.4501 | 5940460.5575 | 7197140.3034 | 7671483.5156 | 8225305.7349 | 8732505.4181 | 9217076.0993 | 9622575.7461 | 9938638.7771 | 10167600.494 | 10360944.185 | 10497410.44 | 10575873.15
[5 empty] | % ítem | 0.6743% | 0.6743% | 9.885% | 10.32% | 11% | 11.64% | 11.98% | 11.88% | 4.485% | 5.237% | 4.796% | 4.582% | 3.834% | 2.989% | 2.165% | 1.828% | 1.29% | 0.7419% | 100%
[5 empty] | % Acum | 0.6743% | 1.349% | 11.23% | 21.55% | 32.55% | 44.19% | 56.17% | 68.05% | 72.54% | 77.77% | 82.57% | 87.15% | 90.99% | 93.97% | 96.14% | 97.97% | 99.26% | 100%
|  | 91.05% | 17500000
[6 empty] | 220 | 220 | 110 | 110 | 73.3333 | 55 | 44 | 44 | 36.6667 | 36.6667 | 44 | 44 | 55 | 73.3333 | 110 | 73.3333 | 73.3333 | 220 |  | 3960
[6 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 3960

## COMP. MO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGENS - OPO
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: Dez/2025 SINAPI - Dez/2025 - SICRO - Outubro/2025
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - ADEQUAÇÃO SEM ENCARGOS SOCIAIS - SICRO E SINAPI
Fonte:
SICRO - Out/25
SINAPI - Dez/25
ENCARGO SOCIAL :
SINAPI | 116.4% | Horista não desonerado
| 72.5% | Mensalista não desonerado
SICRO: | INDICADO
|  |  |  | Coeficientes de consumo | Valor Unitário (R$) |  | VALOR ENCARGO COMPLEMENTAR | VALOR MÃO DE OBRA S/ ENCARGO SOCIAL
| P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | mês |  |  |  |  | 76.96%
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | mês | 1 | 23624.9 | 23624.9
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 24.31 | 24.31
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.87 | 2.87 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8060 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 18181.73
|  |  |  | TOTAL |  | 42928.71 | 1122.08 | 23624.9
[7 empty] | (A) | (B)
| P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | mês |  |  |  |  | 76.96%
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | mês | 1 | 19687.42 | 19687.42
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 24.31 | 24.31
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.87 | 2.87 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8061 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 15151.44
|  |  |  | TOTAL |  | 35960.94 | 1122.08 | 19687.42
[7 empty] | (A) | (B)
| P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | mês |  |  |  |  | 76.96%
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | mês | 1 | 14798.49 | 14798.49
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ASSISTÊNCIA MÉDICA- MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.87 | 2.87 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 11388.92
|  |  |  | TOTAL |  | 27311.8 | 1124.39 | 14798.49
[7 empty] | (A) | (B)
| P8065 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JUNIOR | mês |  |  |  |  | 76.96%
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JUNIOR | mês | 1 | 12443.57 | 12443.57
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.87 | 2.87 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 9576.57
|  |  |  | TOTAL |  | 23144.53 | 1124.39 | 12443.57
[7 empty] | (A) | (B)
| P8002 | ADVOGADO PLENO | mês |  |  |  |  | 76.83%
SICRO - CONSULTORIA | P8002 | ADVOGADO PLENO | mês | 1 | 6683.79 | 6683.79
SICRO - CONSULTORIA | P8002 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8002 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8002 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.77 | 2.77 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 308.36 | 308.36 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8002 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 5135.16
|  |  |  | TOTAL |  | 12943.25 | 1124.3 | 6683.79
[7 empty] | (A) | (B)
| P8015 | ARQUITETO SENIOR | mês |  |  |  |  | 76.8%
SICRO - CONSULTORIA | P8015 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 16902.43 | 16902.43
SICRO - CONSULTORIA | P8015 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8015 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8015 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.65 | 2.65 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8015 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8015 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 12981.06
|  |  |  | TOTAL |  | 31007.66 | 1124.17 | 16902.43
[7 empty] | (A) | (B)
| P8014 | ARQUITETO PLENO | mês |  |  |  |  | 76.8%
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | mês | 1 | 14673 | 14673
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.65 | 2.65 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8014 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 11268.86
|  |  |  | TOTAL |  | 27066.03 | 1124.17 | 14673
[7 empty] | (A) | (B)
| P8013 | ARQUITETO JUNIOR | mês |  |  |  |  | 76.8%
SICRO - CONSULTORIA | P8013 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | mês | 1 | 12443.57 | 12443.57
SICRO - CONSULTORIA | P8013 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8013 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8013 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.65 | 2.65 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8013 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8013 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 9556.66
|  |  |  | TOTAL |  | 23124.4 | 1124.17 | 12443.57
[7 empty] | (A) | (B)
| P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | mês |  |  |  |  | 77.89%
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO (MENSALISTA) | mês | 1 | 5995.07 | 5995.07
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.33 | 3.33 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 4669.56
|  |  |  | TOTAL |  | 11789.48 | 1124.85 | 5995.07
[7 empty] | (A) | (B)
| P8066 | ESPECIALISTA EM DRENAGEM - ENGENHEIRO CIVIL/SANITARISTA/AMBIENTAL PLENO | mês |  |  |  |  | 76.96%
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | mês | 1 | 14798.49 | 14798.49
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.87 | 2.87 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8066 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 11388.92
|  |  |  | TOTAL |  | 27311.8 | 1124.39 | 14798.49
[7 empty] | (A) | (B)
| P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | mês |  |  |  |  | 77.19%
SICRO - CONSULTORIA | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 14959.16 | 14959.16
SICRO - CONSULTORIA | P8058 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8058 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8058 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8058 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.98 | 2.98 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8058 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 11546.98
|  |  |  | TOTAL |  | 27630.64 | 1124.5 | 14959.16
[7 empty] | (A) | (B)
| P8107 | METEOROLOGISTA PLENO | mês |  |  |  |  | 76.69%
SICRO - CONSULTORIA | P8107 | METEOROLOGISTA PLENO | mês | 1 | 7302.48 | 7302.48
SICRO - CONSULTORIA | P8107 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8107 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.49 | 26.49
SICRO - CONSULTORIA | P8107 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 306.84 | 306.84 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8107 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.53 | 2.53 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8107 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 5600.27
|  |  |  | TOTAL |  | 14025.16 | 1122.41 | 7302.48
[7 empty] | (A) | (B)
| SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês |  |  |  |  | 72.5%
SINAPI - INSUMO | 40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | mês | 1 | 2415.1362 | 2415.1362
SICRO - CONSULTORIA | P8178 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8178 | TRANSPORTE - ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 53.49 | 53.49
SICRO - CONSULTORIA | P8178 | ASSISTÊNCIA MÉDICA- MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8178 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.1 | 3.1 |  | (TABELA PREÇOS SINAPI)
SICRO - CONSULTORIA | P8178 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 1750.9738
|  |  |  | TOTAL |  | 5317.6 | 1151.49 | 2415.1362
[7 empty] | (A) | (B)
| SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês |  |  |  |  | 72.5%
SINAPI - INSUMO | 40931 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | mês | 1 | 4566.5971 | 4566.5971
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.87 | 2.87 |  | (TABELA PREÇOS SINAPI)
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 3310.7829
|  |  |  | TOTAL |  | 9001.77 | 1124.39 | 4566.5971
[7 empty] | (A) | (B)
| CONFE | ESTATÍSTICO | mês |  |  |  |  | 76.8%
CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA |  | ESTATÍSTICO SENIOR | mês | 1 | 5007.74 | 5007.74
SICRO - CONSULTORIA | P8094 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8094 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8094 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8094 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.97 | 2.97 |  | (SICRO - JORNALISTA SENIOR)
SICRO - CONSULTORIA | P8094 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 3845.94
|  |  |  | TOTAL |  | 9978.17 | 1124.49 | 5007.74
[7 empty] | (A) | (B)
| P8026 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | mês |  |  |  |  | 77.48%
SICRO - CONSULTORIA | P8026 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MENSALISTA) | mês | 1 | 1992.31 | 1992.31
SICRO - CONSULTORIA | P8026 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8026 | TRANSPORTE - ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 129.36 | 129.36
SICRO - CONSULTORIA | P8026 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8026 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.82 | 3.82 |  | (ADOTADO SICRO CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8026 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 1543.64
|  |  |  | TOTAL |  | 4764.03 | 1228.08 | 1992.31
[7 empty] | (A) | (B)
| P8163 | TOPÓGRAFO - SUPERVISOR | mês |  |  |  |  | 77.51%
SICRO - CONSULTORIA | P8163 | TOPÓGRAFO | mês | 1 | 2660.64 | 2660.64
SICRO - CONSULTORIA | P8163 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8163 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 29.85 | 29.85
SICRO - CONSULTORIA | P8163 | TRANSPORTE - ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 89.26 | 89.26
SICRO - CONSULTORIA | P8163 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8163 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.81 | 3.81 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8163 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 2062.26
|  |  |  | TOTAL |  | 5940.72 | 1217.82 | 2660.64
[7 empty] | (A) | (B)
| P8181 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO | mês |  |  |  |  | 77.32%
SICRO - CONSULTORIA | P8181 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO | mês | 1 | 14134.21 | 14134.21
SICRO - CONSULTORIA | P8181 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8181 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8181 | ASSISTÊNCIA MÉDICA- MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8181 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.15 | 3.15 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8181 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 10928.57
|  |  |  | TOTAL |  | 26187.45 | 1124.67 | 14134.21
[7 empty] | (A) | (B)
| P8155 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | mês |  |  |  |  | 76.92%
SICRO - CONSULTORIA | P8155 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | mês | 1 | 2965.68 | 2965.68
SICRO - CONSULTORIA | P8155 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8155 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 29.85 | 29.85
SICRO - CONSULTORIA | P8155 | TRANSPORTE - ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 70.96 | 70.96
SICRO - CONSULTORIA | P8155 | ASSISTÊNCIA MÉDICA- MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8155 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.88 | 2.88 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8155 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 2281.2
|  |  |  | TOTAL |  | 6445.47 | 1198.59 | 2965.68
[7 empty] | (A) | (B)
| P8184 | GEÓGRAFO PLENO | mês |  |  |  |  | 76.92%
SICRO - CONSULTORIA | P8184 | GEÓGRAFO PLENO | mês | 1 | 5387.05 | 5387.05
SICRO - CONSULTORIA | P8184 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8184 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8184 | ASSISTÊNCIA MÉDICA- MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8184 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.5 | 2.5 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8184 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 4143.72
|  |  |  | TOTAL |  | 10654.79 | 1124.02 | 5387.05
[7 empty] | (A) | (B)
| P8199 | SOCIOLOGO PLENO | mês |  |  |  |  | 77.89%
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | SOCIOLOGO PLENO | mês | 1 | 5995.07 | 5995.07
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | ASSISTÊNCIA MÉDICA- MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.33 | 3.33 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8199 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 4669.56
|  |  |  | TOTAL |  | 11789.48 | 1124.85 | 5995.07
[7 empty] | (A) | (B)
| P8046 | ECONOMISTA PLENO | mês |  |  |  |  | 76.19%
SICRO - CONSULTORIA | P8046 | ECONOMISTA PLENO | mês | 1 | 6313.36 | 6313.36
SICRO - CONSULTORIA | P8046 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8046 | ASSISTÊNCIA MÉDICA- MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8046 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.09 | 2.09 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8046 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 4810.15
|  |  |  | TOTAL |  | 12220.5 | 1096.99 | 6313.36
[7 empty] | (A) | (B)
| P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO / DESIGNER GRÁFICO | mês |  |  |  |  | 72.5%
SICRO - CONSULTORIA | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO | mês | 1 | 3256.9 | 3256.9
SICRO - CONSULTORIA | P8178 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8178 | TRANSPORTE - ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 53.49 | 53.49
SICRO - CONSULTORIA | P8178 | ASSISTÊNCIA MÉDICA- MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8178 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3.1 | 3.1 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8178 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 2361.26
|  |  |  | TOTAL |  | 6769.65 | 1151.49 | 3256.9
[7 empty] | (A) | (B)
| P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | mês |  |  |  |  | 76.8%
SICRO - CONSULTORIA | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | mês | 1 | 4511.84 | 4511.84
SICRO - CONSULTORIA | P8093 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8093 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8093 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8093 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.97 | 2.97 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8093 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 3465.09
|  |  |  | TOTAL |  | 9101.42 | 1124.49 | 4511.84
[7 empty] | (A) | (B)
| P8065 | ESPECIALISTA EM GEOTECNIA - ENGENHEIRO DE PROJETOS JUNIOR | mês |  |  |  |  | 76.96%
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | ENGENHEIRO DE PROJETOS JUNIOR | mês | 1 | 12443.57 | 12443.57
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 776.57 | 776.57
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | EPI - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26.62 | 26.62
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 308.35 | 308.35 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | EXAMES - MENSALISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2.87 | 2.87 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | P8065 | SEGURO DE VIDA - MENSALISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | mês | 1 | 9.98 | 9.98 |  | 9576.57
|  |  |  | TOTAL |  | 23144.53 | 1124.39 | 12443.57
[7 empty] | (A) | (B)
| SINDIBOMBEIROS | BOMBEIRO RESGATISTA | h |  |  |  |  | 116.4%
SICRO - CONSULTORIA | SINDIBOMBEIROS | BOMBEIRO RESGATISTA | h | 1 | 13.6328 | 13.6328
SICRO - CONSULTORIA | SINDIBOMBEIROS | ALIMENTAÇÃO - ENCARGOS COMPLEMENTARES (VALOR MENSAL/220 H) | h | 1 | 3.997 | 3.997
| SINDIBOMBEIROS | CARTÃO ALIMENTAÇÃO (VALOR MENSAL/220 H) | h | 2 | 0.92191 | 1.8438
| SINDIBOMBEIROS | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (VALOR MENSAL/220 H) | h | 3 | 0.11309 | 0.33927
| SINDIBOMBEIROS | BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (VALOR MENSAL/220 H) | h | 4 | 0.074455 | 0.29782
SICRO - CONSULTORIA | 43491 | EPI - HORISTA- ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5 | 1.39 | 6.95
SICRO - CONSULTORIA | SINDIBOMBEIROS | ASSISTÊNCIA MÉDICA - ENCARGOS COMPLEMENTARES (VALOR MENSAL/220 H) | h | 1 | 0.28409 | 0.28409 |  | ENCARGOS SOCIAIS:
SICRO - CONSULTORIA | 37372 | EXAMES - HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 1.43 | 1.43 |  | (TABELA PREÇOS CONSULTORIA)
SICRO - CONSULTORIA | 37373 | SEGURO DE VIDA - HORISTA- ENCARGOS ADICIONAIS | h | 1 | 0.08 | 0.08 |  | 15.86
|  |  |  | TOTAL |  | 44.7148 | 15.222 | 13.6328
[7 empty] | (A) | (B)
Obs: Para os encargos não encontrados no Sindibombeiros foram adotados os valores de 'Motorista Leve" - Cód. P8113 - SICRO

## COMP. LEV. TOPOBAT.
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS | [5 empty] | Dezembro/2025
Codigo | Serviço : | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA ÁREAS ACIMA DE 20.000 m² |  |  |  |  | Unidade:
COM-001 | [6 empty] | m²
A - Equipamento | Referência | Quant. | Utilização |  | Custo |  | Custo Mensal
|  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Estação total | E9553 | 1 | 1 | 0 | 8.5741 | 5.8695 | 8.57
Nível ótico automático | E9552 | 1 | 1 | 0 | 2.2941 | 1.5217 | 2.29
Veículo utilitário pequeno, incluindo combustível, manutenção e seguro total | E8890 | 1 | 0.5 | 0.5 | 64.05 | 34.84 | 49.44
[6 empty] | Total ( A) | 60.3
B - Mão de obra |  | Código | Quantidade | Leis Sociais ( % ) |  | Custo mensal | Custo Mensal
Topógrafo, com encargos complementares |  | 90781 | 1 | 116.4% |  | 37.19 | 37.19
Ajudante de topografia, com encargos complementares |  | 88253 | 2 | 116.4% |  | 21.1 | 42.2
Desenhista projetista, com encargos complementares |  | 93561 | 2 | 116.4% |  | 31.83 | 63.66
[6 empty] | Total ( B) | 143.05
C - Produção da Equipe: |  | 2500 |  | Custo Horário ( A + B ) |  |  | 0.08134
E - Materiais |  |  | Código | Unidade | Custo | Consumo | Custo Mensal
0
[6 empty] | Total ( E) | 0
F - Transporte |  |  | D.M.T. | Unidade | Custo | Consumo | Custo Horário
[6 empty] | Total ( F ) | 0
Custo Direto Total ( D ) + ( E ) + ( F ) | [6 empty] | 0.08134
Bonificação (%) | [6 empty] | 0
Custo Unitário Total (m²) | [6 empty] | 0.08134
Custo Unitário Total (ha) | [6 empty] | 813.4
* Observação: ISS = 5%
Composição elaborada com base em consulta à profissionais da área
Tabela SICRO Outubro/2025
Tabela SINAPI Dezembro/2025
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS | [5 empty] | Dezembro/2025
Codigo | Serviço : | LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE RIOS COM NECESSIDADE DE BARCO |  |  |  |  | Unidade:
COM-002 | [6 empty] | m
A - Equipamento | Referência | Quant. | Utilização |  | Custo |  | Custo Mensal
|  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Estação total | E9553 | 1 | 1 | 0 | 8.5741 | 5.8695 | 8.57
Equipamento de batimetria multifeixe | E9673 | 1 | 1 | 0 | 311.4724 | 204.8321 | 311.47
Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 90 Kw | E9676 | 1 | 1 | 0 | 258.9881 | 52.7085 | 258.98
Veículo utilitário pequeno, incluindo combustível, manutenção e seguro total | E8890 | 1 | 0.3 | 0.7 | 64.05 | 34.84 | 43.6
[6 empty] | Total ( A) | 622.62
B - Mão de obra |  | Código | Quantidade | Leis Sociais ( % ) |  | Custo mensal | Custo Mensal
Topógrafo, com encargos complementares |  | 90781 | 1 | 116.4% |  | 37.19 | 37.19
Ajudante de topografia, com encargos complementares |  | 88253 | 2 | 116.4% |  | 21.1 | 42.2
Desenhista projetista, com encargos complementares |  | 93561 | 2 | 116.4% |  | 31.83 | 63.66
[6 empty] | Total ( B) | 143.05
C - Produção da Equipe: |  | 250 |  | Custo Horário ( A + B ) |  |  | 3.0627
E - Materiais |  |  | Código | Unidade | Custo | Consumo | Custo Mensal
0
[6 empty] | Total ( E) | 0
F - Transporte |  |  | D.M.T. | Unidade | Custo | Consumo | Custo Horário
[6 empty] | Total ( F ) | 0
Custo Direto Total ( D ) + ( E ) + ( F ) | [6 empty] | 3.0627
Bonificação (%) | [6 empty] | 0
Custo Unitário Total | [6 empty] | 3.0627
* Observação: ISS = 5%
Composição elaborada com base em consulta à profissionais da área
Tabela SICRO Outubro/2025
Tabela SINAPI Dezembro/2025
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS | [5 empty] | Dezembro/2025
Codigo | Serviço : | LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE RIOS SEM NECESSIDADE DE BARCO |  |  |  |  | Unidade:
COM-003 | [6 empty] | m
A - Equipamento | Referência | Quant. | Utilização |  | Custo |  | Custo Mensal
|  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Estação total | E9553 | 1 | 1 | 0 | 8.5741 | 5.8695 | 8.57
Equipamento de batimetria multifeixe | E9673 | 1 | 1 | 0 | 311.4724 | 204.8321 | 311.47
Veículo utilitário pequeno, incluindo combustível, manutenção e seguro total | E8890 | 1 | 0.5 | 0.5 | 64.05 | 34.84 | 49.44
[6 empty] | Total ( A) | 369.48
B - Mão de obra |  | Código | Quantidade | Leis Sociais ( % ) |  | Custo mensal | Custo Mensal
Topógrafo, com encargos complementares |  | 90781 | 1 | 116.4% |  | 37.19 | 37.19
Ajudante de topografia, com encargos complementares |  | 88253 | 2 | 116.4% |  | 21.1 | 42.2
Desenhista projetista, com encargos complementares |  | 93561 | 2 | 116.4% |  | 31.83 | 63.66
[6 empty] | Total ( B) | 143.05
C - Produção da Equipe: |  | 250 |  | Custo Horário ( A + B ) |  |  | 2.0501
E - Materiais |  |  | Código | Unidade | Custo | Consumo | Custo Mensal
0
[6 empty] | Total ( E) | 0
F - Transporte |  |  | D.M.T. | Unidade | Custo | Consumo | Custo Horário
[6 empty] | Total ( F ) | 0
Custo Direto Total ( D ) + ( E ) + ( F ) | [6 empty] | 2.0501
Bonificação (%) | [6 empty] | 0
Custo Unitário Total | [6 empty] | 2.0501
* Observação: ISS = 5%
Composição elaborada com base em consulta à profissionais da área
Tabela SICRO Outubro/2025
Tabela SINAPI Dezembro/2025
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS | [5 empty] | Dezembro/2025
Codigo | Serviço : | LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE LAGOS COM NECESSIDADE DE BARCO |  |  |  |  | Unidade:
COM-004 | [6 empty] | m²
A - Equipamento | Referência | Quant. | Utilização |  | Custo |  | Custo Mensal
|  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Estação total | E9553 | 1 | 1 | 0 | 8.5741 | 5.8695 | 8.57
Equipamento de batimetria multifeixe | E9673 | 1 | 1 | 0 | 311.4724 | 204.8321 | 311.47
Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 90 Kw | E9676 | 1 | 1 | 0 | 258.9881 | 52.7085 | 258.98
Veículo utilitário pequeno, incluindo combustível, manutenção e seguro total | E8890 | 1 | 0.3 | 0.7 | 64.05 | 34.84 | 43.6
[6 empty] | Total ( A) | 622.62
B - Mão de obra |  | Código | Quantidade | Leis Sociais ( % ) |  | Custo mensal | Custo Mensal
Topógrafo, com encargos complementares |  | 90781 | 1 | 116.4% |  | 37.19 | 37.19
Ajudante de topografia, com encargos complementares |  | 88253 | 2 | 116.4% |  | 21.1 | 42.2
Desenhista projetista, com encargos complementares |  | 93561 | 2 | 116.4% |  | 31.83 | 63.66
[6 empty] | Total ( B) | 143.05
C - Produção da Equipe: |  | 1500 |  | Custo Horário ( A + B ) |  |  | 0.51045
E - Materiais |  |  | Código | Unidade | Custo | Consumo | Custo Mensal
0
[6 empty] | Total ( E) | 0
F - Transporte |  |  | D.M.T. | Unidade | Custo | Consumo | Custo Horário
[6 empty] | Total ( F ) | 0
Custo Direto Total ( D ) + ( E ) + ( F ) | [6 empty] | 0.51045
Bonificação (%) | [6 empty] | 0
Custo Unitário Total | [6 empty] | 0.51045
* Observação: ISS = 5%
Composição elaborada com base em consulta à profissionais da área
Tabela SICRO Outubro/2025
Tabela SINAPI Dezembro/2025
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS | [5 empty] | Dezembro/2025
Codigo | Serviço : | LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE RIOS FECHADOS (GALERIAS CELULARES) |  |  |  |  | Unidade:
COM-005 | [6 empty] | m
A - Equipamento | Referência | Quant. | Utilização |  | Custo |  | Custo Mensal
|  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Estação total | E9553 | 1 | 1 | 0 | 8.5741 | 5.8695 | 8.57
Equipamento de batimetria multifeixe | E9673 | 1 | 1 | 0 | 311.4724 | 204.8321 | 311.47
LOCAÇÃO DE EPIS E EPCS PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO/ALTURA (PARA 02 PESSOAS) | 01.01.01.0282 - EMBASA | 2.5 | 1 | 0 | 21.41 | 0 | 53.52
Veículo utilitário pequeno, incluindo combustível, manutenção e seguro total | E8890 | 1 | 0.3 | 0.7 | 64.05 | 34.84 | 43.6
[6 empty] | Total ( A) | 417.16
B - Mão de obra |  | Código | Quantidade | Leis Sociais ( % ) |  | Custo mensal | Custo Mensal
Topógrafo, com encargos complementares |  | 90781 | 1 | 116.4% |  | 37.19 | 37.19
BOMBEIRO CIVIL RESGATISTA, |  | COMP.MO | 2 | 116.4% |  | 44.7148 | 89.42
Ajudante de topografia, com encargos complementares |  | 88253 | 2 | 116.4% |  | 21.1 | 42.2
Desenhista projetista, com encargos complementares |  | 93561 | 2 | 116.4% |  | 31.83 | 63.66
[6 empty] | Total ( B) | 232.47
C - Produção da Equipe: |  | 125 |  | Custo Horário ( A + B ) |  |  | 5.197
E - Materiais |  |  | Código | Unidade | Custo | Consumo | Custo Mensal
0
[6 empty] | Total ( E) | 0
F - Transporte |  |  | D.M.T. | Unidade | Custo | Consumo | Custo Horário
[6 empty] | Total ( F ) | 0
Custo Direto Total ( D ) + ( E ) + ( F ) | [6 empty] | 5.197
Bonificação (%) | [6 empty] | 0
Custo Unitário Total | [6 empty] | 5.197
Observação 01: Foram considerados 5 funcionários utilizando EPIs em espaço confinado (1 topógrafo / 2 ajudantes / 2 bombeiros)
Observação 2 : ISS = 5%
Composição elaborada com base em consulta à profissionais da área
Tabela SICRO Outubro/2025
Tabela SINAPI Dezembro/2025
Tabela EMBASA Janeiro/2026
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS | [5 empty] | Dezembro/2025
Codigo | Serviço : | IMPLANTAÇÃO DE MARCOS - GEORREFERENCIAMENTO DE PONTOS |  |  |  |  | Unidade:
COM-006 | [6 empty] | ud
A - Equipamento | Referência | Quant. | Utilização |  | Custo |  | Custo Mensal
|  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Estação total | E9553 | 1 | 3.7175 | 0 | 8.5741 | 5.8695 | 31.87
Nível ótico automático | E9552 | 1 | 0 | 12.1667 | 2.2941 | 1.5217 | 18.51
Veículo utilitário pequeno, incluindo combustível, manutenção e seguro total | E8890 | 1 | 0.5 | 2.1667 | 64.05 | 34.84 | 107.51
[6 empty] | Total ( A) | 157.89
B - Mão de obra |  | Código | Quantidade | Leis Sociais ( % ) |  | Custo mensal | Custo Mensal
Topógrafo, com encargos complementares |  | 90781 | 3.6667 | 116.4% |  | 37.19 | 136.36
Ajudante de topografia, com encargos complementares |  | 88253 | 7.3333 | 116.4% |  | 21.1 | 154.73
Desenhista projetista, com encargos complementares |  | 93561 | 3.6667 | 116.4% |  | 31.83 | 116.71
[6 empty] | Total ( B) | 407.8
C - Produção da Equipe: |  | 1 |  | Custo Horário ( A + B ) |  |  | 565.69
E - Materiais |  |  | Código | Unidade | Custo | Consumo | Custo Mensal
0
[6 empty] | Total ( E) | 0
F - Transporte |  |  | D.M.T. | Unidade | Custo | Consumo | Custo Horário
[6 empty] | Total ( F ) | 0
Custo Direto Total ( D ) + ( E ) + ( F ) | [6 empty] | 565.69
Bonificação (%) | [6 empty] | 0
Custo Unitário Total | [6 empty] | 565.69
* Observação: ISS = 5%
Composição elaborada com base em consulta à profissionais da área
Tabela SICRO Outubro/2025
Tabela SINAPI Dezembro/2025
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS | [5 empty] | Dezembro/2025
Codigo | Serviço : | NIVELAMENTO GEOMÉTRICO CLASSE II N |  |  |  |  | Unidade:
COM-007 | [6 empty] | km
A - Equipamento | Referência | Quant. | Utilização |  | Custo |  | Custo Mensal
|  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Nível ótico automático | E9552 | 1 | 1 | 0 | 2.2941 | 1.5217 | 2.29
Veículo utilitário pequeno, incluindo combustível, manutenção e seguro total | E8890 | 1 | 0.3 | 0.7 | 64.05 | 34.84 | 43.6
[6 empty] | Total ( A) | 45.89
B - Mão de obra |  | Código | Quantidade | Leis Sociais ( % ) |  | Custo mensal | Custo Mensal
Topógrafo, com encargos complementares |  | 90781 | 1 | 116.4% |  | 37.19 | 37.19
Ajudante de topografia, com encargos complementares |  | 88253 | 2 | 116.4% |  | 21.1 | 42.2
[6 empty] | Total ( B) | 79.39
C - Produção da Equipe: |  | 0.25 |  | Custo Horário ( A + B ) |  |  | 501.12
E - Materiais |  |  | Código | Unidade | Custo | Consumo | Custo Mensal
0
[6 empty] | Total ( E) | 0
F - Transporte |  |  | D.M.T. | Unidade | Custo | Consumo | Custo Horário
[6 empty] | Total ( F ) | 0
Custo Direto Total ( D ) + ( E ) + ( F ) | [6 empty] | 501.12
Bonificação (%) | [6 empty] | 0
Custo Unitário Total | [6 empty] | 501.12
Obs: 2 km/dia
* Observação: ISS = 5%
Composição elaborada com base em consulta à profissionais da área
Tabela SICRO Outubro/2025
Tabela SINAPI Dezembro/2025

## RESUMO COMPOSIÇÕES
RESUMO - VALORES UNITÁRIOS DA ABA "COMP. LEV.TOPOBAT" E "COMP.MO"
Categoria / Serviço | Fonte | Unidade | Data da tabela referência | Código | Valor (R$)
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA ÁREAS ACIMA DE 20.000 m² | Composição Própria | m² | 2025-12-01 | COM-001 | 813.4
LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE RIOS COM NECESSIDADE DE BARCO | Composição Própria | m | 2025-12-01 | COM-002 | 3.0627
LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE RIOS SEM NECESSIDADE DE BARCO | Composição Própria | m | 2025-12-01 | COM-003 | 2.0501
LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE LAGOS COM NECESSIDADE DE BARCO | Composição Própria | m² | 2025-12-01 | COM-004 | 0.51045
LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE RIOS FECHADOS (GALERIAS CELULARES) | Composição Própria | m | 2025-12-01 | COM-005 | 5.197
IMPLANTAÇÃO DE MARCOS - GEORREFERENCIAMENTO DE PONTOS | Composição Própria | ud | 2025-12-01 | COM-006 | 565.69
NIVELAMENTO GEOMÉTRICO CLASSE II N | Composição Própria | km | 2025-12-01 | COM-007 | 501.12
CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ENGENHEIRO DE PROJETOS JUNIOR | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ADVOGADO PLENO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ARQUITETO SENIOR | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ARQUITETO PLENO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ARQUITETO JUNIOR | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
SOCIÓLOGO PLENO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ESPECIALISTA EM DRENAGEM - ENGENHEIRO CIVIL/SANITARISTA/AMBIENTAL PLENO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
METEOROLOGISTA PLENO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ESTATÍSTICO | CONSELHO DE CLASSE | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
GEÓGRAFO PLENO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
SOCIOLOGO PLENO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ECONOMISTA PLENO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO / DESIGNER GRÁFICO | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
REDATOR (JORNALISTA PLENO) | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
ESPECIALISTA EM GEOTECNIA - ENGENHEIRO DE PROJETOS JUNIOR | SICRO | mês | 2025-10-01 | 0 | 0
BOMBEIRO RESGATISTA | SINDIBOMBEIROS / SINAPI | h | 2026-02-01 | 0 | 0
Formulas:
Código = VLOOKUP([Categoria / Serviço],'COMP. MO'!$D22:L309,9,FALSE)

## QTD BATIMETRIA
Quantitativos para Topobatimetria e Topgrafia
Bacia | Corpos Hídricos | Área | Extensão | Extensão PDD | Extensão TB c/ Barco | Extensão TB s/ barco | Extensão TB confinado | TB Lagos | Topográfico entorno | Qtde Seções míminas
|  | (km²) | (km) | (km) | (km) | (km) | (km) | (m²) | (m²)
Atuba | RIO ATUBA (AT) | 63.7 | 18.2 | 27.86 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 1393000 | 139
| RIO ARRUDA |  |  | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 105600 | 26
| CÓRREGO MONJOLO |  |  | 1.91 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 76400 | 19
| ARROIO CACHOEIRA (68 AT) |  | 4.77 | 4.54 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 181600 | 45
| CÓRREGO JARDIM PARAÍSO (58 AT) |  | 2.19 | 2.19 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 87600 | 22
| CÓRREGO SANTA CÂNDIDA (55 AT) |  | 1.99 | 1.57 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 62800 | 16
| CÓRREGO DA RUA PEDRO JACOB KLOCK (53 AT) / JARDIM CALIFÓRNIA |  | 1.23 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 50000 | 13
| CÓRREGO JARDIM CRUZEIRO DO SUL (45 AT) |  | 1.75 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 60400 | 15
| CÓRREGO SÍRIO LIBANÊS |  |  | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 35600 | 9
| LAGO PARQUE ATUBA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700.97 | 0 | 0
| CÓRREGO WOSCH (41 AT) |  | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 38400 | 10
| RIO JUTAÍ (29 AT) |  | 1.81 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 72400 | 18
| RIO MUCURÍ (28 AT) |  | 1.58 | 1.58 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 63200 | 16
| CÓRREGO DO BAIRRO ALTO (19 AT) |  | 2.22 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 88800 | 22
| RIO BACACHERI (10 AT) |  | 13.02 | 13.02 | 4.8 | 8.22 | 0 | 0 | 568800 | 65
| CÓRREGO VILA DIAMANTINA (10 AT 35) |  | 1.73 | 2.52 | 0 | 2.42 | 0.1 | 0 | 99800 | 25
| CÓRREGO ESTRIBO AHÚ |  |  | 1.61 | 0 | 1.26 | 0.35 | 0 | 60900 | 16
| CÓRREGO DA RUA VICENTE CICCARINO |  |  | 2.26 | 0 | 1.98 | 0.28 | 0 | 87600 | 23
| CÓRREGO DUQUE DE CAXIAS (10 AT 28) |  | 1.71 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 12400 | 3
| LAGO DO PARQUE BACACHERI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25217.2846 | 0 | 0
| RIO BACACHERI MIRIM (10 AT 26) |  | 4.32 | 4.32 | 0 | 4.12 | 0.2 | 0 | 170800 | 43
| CÓRREGO DA AVENIDA JOSÉ GULIN (10 AT 22) |  | 1.25 | 1.06 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 42400 | 11
| CÓRREGO DO AEROPORTO |  |  | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 41600 | 10
| CÓRREGO DO MATERIAL BÉLICO (10 AT 17) |  | 1.84 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 51600 | 13
| LAGO BOSQUE IRMÃ CLEMENTINA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.19 | 0 | 0
| CÓRREGO DA RUA SANTA MADALENA SOFIA BARAT (10 AT 11) |  | 1.07 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 36400 | 9
| CÓRREGO DOS XAVERIANO |  |  | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 34800 | 9
| CÓRREGO TARUMÃ (10 AT 10) |  | 2.91 | 2.91 | 0 | 2.61 | 0.3 | 0 | 113400 | 29
| CÓRREGO VILA MARUMBI (10 AT 10-4) |  | 2.29 | 2.55 | 0 | 2.4 | 0.15 | 0 | 100500 | 26
| CÓRREGO DO CAPÃO DA IMBUIA (10 AT 02) |  | 3.35 | 3.19 | 0 | 2.89 | 0.3 | 0 | 124600 | 32
| CÓRREGO VILA OFICINAS (06 AT) |  | 3.32 | 3.32 | 0 | 2.82 | 0.5 | 0 | 127800 | 33
| CÓRREGO RUA TEÓFILO OTONI (03 AT) |  | 3.01 | 1.68 | 0 | 1.38 | 0.3 | 0 | 64200 | 17
| CÓRREGO JARDIM NATÁLIA (02 AT) |  | 3.4 | 2.51 | 0 | 2.01 | 0.5 | 0 | 95400 | 25
| CÓRREGO ACRÓPOLE |  |  | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 84000 | 21
Belém | RIO BELÉM (BL) | 87.8 | 21.54 | 21.91 | 10.5 | 9.21 | 2.2 | 0 | 959400 | 110
| CÓRREGO DA VILA DIANA |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 32000 | 8
| CÓRREGO VILA ENOÉ (82 BL) |  | 0.67 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 25200 | 6
| LAGO PARQUE SÃO LOURENÇO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42464.13 | 0 | 0
| LAGO PEDREIRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8411.07 | 0 | 0
| CÓRREGO DO GAVA (76 BL) |  | 1.69 | 1.67 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 66800 | 17
| CÓRREGO DA RUA EVALDO WENDLER (69 BL) / DOS IMIGRANTES |  | 1.09 | 1.63 | 0 | 1.33 | 0.3 | 0 | 62200 | 16
| CÓRREGO PRIMAVERA (68 BL) |  | 1.38 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 53200 | 13
| LAGO BOSQUE ZANINELLI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616.86 | 0 | 0
| CÓRREGO DA PEDREIRA (66 BL) |  | 1.96 | 2.44 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 97600 | 24
| RIO PILARZINHO (53 BL) |  | 3.65 | 2.61 | 0 | 1.33 | 1.28 | 0 | 91600 | 26
| CÓRREGO SERRARIA |  |  | 1.23 | 0 | 1.08 | 0.15 | 0 | 47700 | 12
| CÓRREGO DA RUA INÁCIO LUSTOSA (49 BL) |  | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 49500 | 17
| LAGO DO PASSEIO PÚBLICO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14406.9 | 0 | 0
| RIO IVO (46 BL) |  | 4.76 | 3.89 | 0 | 0.3 | 3.59 | 0 | 119700 | 39
| CÓRREGO DA PRAÇA DA ESPANHA |  |  | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 34200 | 11
| CÓRREGO BIGORRILHO (46 BL 07) |  | 1.97 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0 | 95000 | 26
| RIO JUVEVÊ (45 BL) |  | 5.15 | 5.55 | 0 | 0.45 | 5.1 | 0 | 171000 | 56
| RIO JUVEVÊ NORTE (45 BL 06) |  | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 79500 | 27
| CÓRREGO CAJURU (45 BL 01) |  | 2.07 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 62700 | 21
| LAGO JARDIM BOTÂNICO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9804.85 | 0 | 0
| RIO ÁGUA VERDE (40 BL) |  | 4.18 | 4.18 | 0 | 1.5 | 2.68 | 0 | 140400 | 42
| CÓRREGO DO AVIÁRIO (37 BL) |  | 2.47 | 2.11 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 84400 | 21
| CÓRREGO DO PRADO VELHO (36 BL) |  | 2.29 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 57600 | 14
| RIO GUABIROTUBA (33 BL) |  | 1.85 | 1.96 | 0 | 0.96 | 1 | 0 | 68400 | 20
| RIO PINHEIRINHO (30 BL) |  | 5.04 | 5.15 | 0 | 4.65 | 0.5 | 0 | 201000 | 52
| CÓRREGO SANTA BERNADETHE (30 BL 07) |  | 2.04 | 1.72 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 68800 | 17
| RIO VILA GUAÍRA (30 BL 03) |  | 3.56 | 3.43 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 137200 | 34
| CÓRREGO DO CURTUME (30 BL 03-2) |  | 2.76 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 92000 | 23
| CÓRREGO DA WALDEMAR KOST |  |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 11700 | 4
| CÓRREGO DA EVARISTO DA VEIGA (20 BL) |  | 3.59 | 2.29 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 91600 | 23
| CÓRREGO DA RUA CEL. LUIZ JOSÉ DOS SANTOS (16 BL) |  | 3.28 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 85200 | 21
| CÓRREGO DA RUA WALDEMAR LOUREIRO CAMPOS (14 BL) |  | 3.34 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 115200 | 29
| RIO AREÃOZINHO (10 BL) |  | 5.01 | 5.01 | 0 | 3.78 | 1.23 | 0 | 188100 | 50
| CÓRREGO DA RUA DES. ANTÔNIO DE PAULA (9 BL) |  | 2.87 | 2.87 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 114800 | 29
| CÓRREGO DA RUA DIOGO MUGIATTI (8 BL) |  | 3.38 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 135200 | 34
| LAGO PARQUE NAUTICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498594.5 | 0 | 0
Barigui | RIO BARIGUI (BR) | 140.8 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 0 | 0 | 0 | 2077500 | 208
| RIBEIRÃO ANTÔNIO ROSA (139 BR) |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 30000 | 8
| CORRÉGO ABRANCHES (132 BR) |  | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 63600 | 16
| CÓRREGO TABOÃO (130 BR) |  | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 36800 | 9
| CÓRREGO TANGUÁ (124 BR) |  | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 50000 | 13
| CORRÉGO PILARZINHO (114 BR) |  | 2.84 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 113600 | 28
| LAGOA DE RETENÇÃO DO PARQUE TANGUÁ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23993.52 | 0 | 0
| RIO DO WOLF (106 BR) |  | 4.94 | 4.74 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 189600 | 47
| CÓRREGO DA RUA LUIZ LEDUC (99 BR) |  | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 74000 | 19
| LAGOS DO PARQUE TINGUI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 73356.38 | 0 | 0
| CÓRREGO DA RUA IZIDORO CHANISKI (94 BR) |  | 1.46 | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 54400 | 14
| RIO CASCATINHA (93 BR) |  | 6.65 | 7.19 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 287600 | 72
| RIO UVU (93 BR 09) |  | 4.43 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 149600 | 37
| CÓRREGO SANTA FELICIDADE |  |  | 1.07 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 42800 | 11
| CÓRREGO QUERO-QUERO (91 BR) / Córrego da Rua Carlos de Paula Soares |  | 1.66 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 66400 | 17
| CÓRREGO SANTO INÁCIO (82 BR) |  | 2.21 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 88400 | 22
| LAGO DO PARQUE BARIGUI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200038.78 | 0 | 0
| CORRÉGO CAMPINA DO SIQUEIRA (84 BR) |  | 2.78 | 2.78 | 0 | 1.78 | 1 | 0 | 101200 | 28
| CORRÉGO HERMES FONTES (71 BR) |  | 1.55 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 31600 | 8
| CÓRREGO DA VILA IZABEL (69 BR) |  | 2.41 | 2.64 | 0 | 1.64 | 1 | 0 | 95600 | 26
| CÓRREGO SETE DE SETEMBRO (69 BR 01) |  | 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 61200 | 20
| RIO MOSSUNGUÊ (66 BR) |  | 6.59 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 224000 | 56
| CÓRREGO RUA JOSÉ IZIDORO BIAZZETTO |  |  | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 47600 | 12
| CÓRREGO VISTA ALEGRE (62 BR) |  | 2.19 | 2.27 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 90800 | 23
| RIO VILA ROSINHA (60 BR) |  | 1.8 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 37200 | 9
| LAGO PARQUE GUARAICÁ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15425.82 | 0 | 0
| RIO DA VILA FORMOSA (57 BR) |  | 3.87 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 176000 | 39
| LAGO PARQUE CAMBUÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5802.68 |  | 0
| CÓRREGO DA VILA LEÃO |  |  | 0.93 | 0 | 0.83 | 0.1 | 0 | 36200 | 9
| CÓRREGO NOVO MUNDO |  |  | 1.72 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 68800 | 17
| RIBEIRÃO DOS MÜLLER (55 BR) |  | 9.03 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 362500 | 73
| RIBEIRÃO CAMPO COMPRIDO (55 BR 03) |  | 3.83 | 4.71 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 188400 | 47
| CÓRREGO LUDOVICO BAUML (54 BR) |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 88000 | 22
| CÓRREGO ALTO BARIGUI (53 BR) |  | 2.67 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 62400 | 16
| LAGO PARQUE DOS TROPEIROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.54 | 0 | 0
| CÓRREGO MORADIAS CAIUÁ (53 BR 04) |  | 1.43 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 57200 | 14
| CÓRREGO MORADIAS DIADEMA (53 BR 04-2) |  | 1.15 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 50400 | 13
| CÓRREGO MORADIAS SABARÁ |  | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 68000 | 17
| CÓRREGO DA FERROVILA / VILA NOSSA SRA DA LUZ (52 BR) |  | 2.83 | 3.3 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 129000 | 33
| CÓRREGO DA VILA ROSE (51 BR) |  | 2.13 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 64800 | 16
| CÓRREGO DA VILA MACHADO (45 BR 06-2) |  | 1.97 | 1.91 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 76400 | 19
| CÓRREGO VILA PINHEIROS |  |  | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 38000 | 10
| CORREGO CAPÃO RASO (45 BR 06) |  | 3.08 | 2.78 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 111200 | 28
| RIBEIRÃO PASSO DO FRANÇA (45 BR) |  | 6.64 | 2.98 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 119200 | 30
| RIO POPULAR |  |  | 2.21 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 88400 | 22
| ARROIO DO ANDRADE (36 BR) |  | 4.56 | 4.29 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 171600 | 43
| CÓRREGO DA RUA CYRO CORREIRA PEREIRA |  |  | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 28800 | 7
| CANAL VILA VERDE |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 32000 | 8
| ARROIO GLEBA DA ORDEM (26 BR) |  | 3.94 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 71200 | 18
| CÓRREGO MORADIAS SANTA RITA |  | 2.55 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 58000 | 15
| CÓRREGO DO JARDIM DOM BOSCO |  | 1.95 | 3.07 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 122800 | 31
| RIBEIRÃO CAMPO DE SANTANA (18 BR) |  | 4.21 | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 118800 | 30
| CÓRREGO MORADIAS RIO BONITO (17 BR) |  | 1.48 | 3.03 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 121200 | 30
| ARROIO PASSO DO MELLO (10 BR) |  | 2.29 | 1.72 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 68800 | 17
Padilhas | RIBEIRÃO DOS PADILHA (PD) | 32.28 | 10.48 | 10.55 | 9.55 | 0 | 1 | 0 | 507500 | 53
| CÓRREGO DO JARDIM ESMERALDA (30 PD) |  | 1.87 | 1.95 | 0 | 1.65 | 0.3 | 0 | 75000 | 20
| ARROIO PINHEIRINHO (22 PD) |  | 3.45 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 144000 | 36
| CÓRREGO PIRATIINI (22 PD 02) |  | 1.45 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 46800 | 12
| CÓRREGO JOÃO BATISTA (21 PD) |  | 1.55 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 58000 | 15
| ARROIO CERCADO (19 PD) |  | 4.04 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 145600 | 36
| ARROIO BOA VISTA (14 PD) |  | 3.55 | 3.97 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 158800 | 40
| CÓRREGO VILA OSTERNACK (06 PD) |  | 3.31 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 82800 | 21
| SEM DENOMINAÇÃO (02 PD) |  | 1.02 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 40800 | 10
| ARROIO GANCHINHO (01 PD) |  | 2.61 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 105200 | 26
Passaúna | RIO PASSAÚNA (PSU) | 37.9 | 33.47 | 49.25 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 2462500 | 246
| SEM DENOMINAÇÃO (102 PSU) |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 32000 | 8
| SEM DENOMINAÇÃO (98 PSU) |  | 2.22 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 88800 | 22
| SEM DENOMINAÇÃO (95 PSU) |  | 2.36 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 94400 | 24
| SEM DENOMINAÇÃO (91 PSU) |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 36000 | 9
| SEM DENOMINAÇÃO (89 PSU) |  | 2.11 | 2.11 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 84400 | 21
| SEM DENOMINAÇÃO (81 PSU) |  | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 83600 | 21
| SEM DENOMINAÇÃO (80 PSU) |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 108000 | 27
| SEM DENOMINAÇÃO (77 PSU) |  | 1.32 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 52800 | 13
| CORRÉGO SÃO BRAZ (72 PSU) |  | 3.24 | 3.24 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 129600 | 32
| RIO TRÊS MARIAS (69 PSU) |  | 3.92 | 3.92 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 156800 | 39
| SEM DENOMINAÇÃO (65 PSU) |  | 1.76 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 70400 | 18
| SEM DENOMINAÇÃO (55 PSU) |  | 1.83 | 1.83 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 73200 | 18
| SEM DENOMINAÇÃO (53 PSU) |  | 2.92 | 2.92 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 116800 | 29
| SEM DENOMINAÇÃO (53 PSU 01) |  | 2.27 | 2.27 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 90800 | 23
| SEM DENOMINAÇÃO (50 PSU) |  | 1.36 | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 54400 | 14
| SEM DENOMINAÇÃO (36 PSU) |  | 2.26 | 2.26 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 90400 | 23
Iguaçu | RIO IGUAÇU (IG) | 69.69 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 0 | 0 | 0 | 1581500 | 158
| RIO ALTO BOQUEIRÃO (60 IG) |  | 4.41 | 4.62 | 2 | 2.62 | 0 | 0 | 204800 | 46
| LAGO ZOOLÓGOCO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63654.19 | 0 | 0
| LAGO PARQUE IGUAÇU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11601.47 | 0 | 0
| RIO PONTA GROSSA (OU DO MOINHO) (PG) |  | 9.09 | 8.85 | 4 | 4.85 | 0 | 0 | 394000 | 89
| LAGO PARQUE LAGO AZUL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39166.45 | 0 | 0
| ARROIO ESPIGÃO |  | 4.58 | 5.36 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 214400 | 54
| ARROIO DA PRENSA |  | 6.51 | 7.39 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 295600 | 74
| RIO NEGRO |  |  | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 50400 | 13
| CÓRREGO JARDIM PARANAENSE (58 IG) |  | 1.99 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 79600 | 20
| Total | 432.17 | 488.15 | 523.12 | 190.89 | 296.16 | 36.07 | 1049277.5846 | 22473000 | 4259
| Proporção das áreas das bacias | Área (km²) |  | %
| Bacia do Rio Belém | 87.8 |  | 20.32%
| Bacia do Rio Atuba | 63.7 |  | 14.74%
| Bacia do Rio Barigui | 140.8 |  | 32.58%
| Bacia do Rio Passaúna | 37.9 |  | 8.77%
| Bacia do Ribeirão dos Padilhas | 32.28 |  | 7.469%
| Bacia do Rio Iguaçu | 69.69 |  | 16.13%
| Total | 432.17 |  | 100%
| Largura de Levantamento Topográfico | Total (Ha) |  | Extensão (km) | Extensão (m)
| Topobatimetria com embarcação - 50 metros (25 para cada lado) | 954.45 |  | 190.89 | 190890
| Topobatimetria sem embarcação - 40 metros (20 para cada lado) | 1184.64 |  | 296.16 | 296160
| Topobatimetria canais confinados -30 metros (15 para cada lado) | 108.21 |  | 36.07 | 36070
| Total | 2247.3 |  | 523.12 | 523120
| Largura de Levantamento Topográfico | Total (m²) |  | Extensão (km)
| Topobatimetria em lagos | 1049277.5846 |  | 0
| Total | 1049277.5846 |  | 0
Dimensionamento do total de equipes
|  | Prazo PDD em meses | Prazo PDD em dias | Produção diária | Quantitativo estimado | Quantidade de dias | Quantidade de equipes | Total Equipes
| Tipo de levantamento | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = (D) / (C) | (F) = (E) / (B) | (G)
| Topobatimetria sem barco (m) | 6 | 132 | 2000 | 296160 | 148.08 | 1.1 | 2.8 |  | 0.56614 | 1132.2832 | 42.482
| Topobatimetria com barco (m) | 6 | 132 | 2000 | 190890 | 95.445 | 0.7 |  |  | 0.36491 | 729.8134
| Topobatimetria confinada (m) | 6 | 132 | 1000 | 36070 | 36.07 | 0.3 |  |  | 0.068952 | 68.9517
| Topobatimetria de lagos (m) | 6 | 132 | 12000 | 1049277.5846 | 87.4398 | 0.7
| Topográfico planialtimétrico (m²) | 6 | 132 | 20000 | 2247.3 | 0.11237 | 0 | 7.9
Obs: 22 dias/mês

## HORAS POR PRODUTO
QUANTIDADE DE HORAS DE PROFISSIONAIS POR PRODUTO - PDD
Etapa | Duração |  | Mão de Obra
| MESES | HORAS | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | ADVOGADO PLENO | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ARQUITETO PLENO | SOCIÓLOGO PLENO | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO / DESIGNER GRÁFICO | ECONOMISTA PLENO | ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | ESTATÍSTICO | GEÓGRAFO PLENO | METEOROLOGISTA PLENO | REDATOR (JORNALISTA PLENO)
1. Plano de Trabalho – Produto 01 | 2 | 440 | 44 |  |  |  | 88 |  | 440 | [5 empty] | 88 | 88 |  |  |  |  | 3.4 | 748
1.1. Desenvolvimento | 0 | 440
| 0 | 0
2. Estudos Preliminares e de Diagnóstico – Produto 02: | 5 | 1100 | 98 |  | 160 | 4400 | 220 |  | 392.3333 |  | 5500 |  |  |  | 720 | 160 |  |  | 190
2.1. Análise do Plano Diretor de Drenagem Vigente – Produto 02.1 | 1 | 220 | 22 |  |  |  | 55 |  | 78.4667 | [5 empty] | 80 | 40 |  |  |  |  | 1.2521 | 275.4667
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2. Mapeamento e Estimativas de Soluções – Produto 02.2 | 1 | 220 | 22 |  |  |  | 55 |  | 78.4667 | [5 empty] | 80 | 40 |  |  | 80 |  | 1.6158 | 355.4667
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.3. Levantamento e Análise Crítica dos Condicionantes Legais e Ambientais – Produto 02.3 | 1 | 220 | 22 |  | 160 |  | 55 |  | 78.4667 | [5 empty] | 80 | 40 |  |  |  |  | 1.9794 | 435.4667
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.4. Cadastramento e lançamento da rede de microdrenagem | 5 | 1100 | 24 |  |  | 4400 |  |  | 78.4667 |  | 5500 |  |  |  | 440 | [5 empty] | 47.4658 | 10442.4667
| 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.5. Levantamento de Estações Hidrometeorológicas e Análise de Dados – Produto 02.4 | 1 | 220 | 8 |  |  |  | 55 |  | 78.4667 | [5 empty] | 40 | 40 |  |  | 110 |  | 1.5067 | 331.4667
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3. Participação Social e Gestão Democrática – Produto 03: | 2 | 440 | 8 | 64 |  |  |  | 60 | 183.3333 | [5 empty] | 40 |  | 40
3.1. Consultas Públicas – Produto 03.1 | 0 | 0 | 4 | 24 |  |  |  | 40 | 91.6667 | [5 empty] | 16 |  | 40 |  |  |  | 0.9803 | 215.6667
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
3.2. Audiências Públicas – Produto 03.2 | 0 | 0 | 4 | 40 |  |  |  | 20 | 91.6667 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 0.81667 | 179.6667
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
4. Levantamento de Dados Topobatimétricos – Produto 04: | 6 | 1320 | [11 empty] | 1320 | [6 empty] | 6 | 1320
4.1. Bacia do Rio Belém – Produto 04.1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
4.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 04.2 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
4.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 04.3 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
4.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 04.4 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
4.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 04.5 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
4.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 04.6 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
5. Compatibilização do Modelo Digital do Terreno com os Levantamentos Topobatimétricos – Produto 05: | 6 | 1320 | 132 |  |  | 2640 |  |  | 363 | 1320 |  |  |  | 528 | 264 | [5 empty] | 23.85 | 5247
5.1. Bacia do Rio Belém – Produto 05.1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
5.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 05.2 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
5.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 05.3 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
5.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 05.4 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
5.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 05.5 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
5.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 05.6 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
6. Avaliação de Dados Populacionais e do Uso e Ocupação do Solo – Produto 06: | 6 | 1320 | 132 |  |  | 2640 | 264 |  | 289.6667 | [5 empty] | 264 |  | 264 | 264 |  |  | 18.7167 | 4117.6667
6.1. Bacia do Rio Belém – Produto 06.1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
6.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 06.2 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
6.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 06.3 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
6.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 06.4 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
6.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 06.5 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
6.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 06.6 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
7. Modelagem Hidrológica – Produto 07: | 6 | 1320 | 132 |  |  | 5280 |  |  | 260.3333 | [5 empty] | 660 |  |  |  | 528 |  | 31.1833 | 6860.3333
7.1. Bacia do Rio Belém – Produto 07.1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
7.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 07.2 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
7.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 07.3 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
7.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 07.4 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
7.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 07.5 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
7.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 07.6 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
8. Modelagem Hidrodinâmica (Macro e Microdrenagem) – Produto 08: | 6 | 1320 | 132 |  |  | 5280 |  |  | 249.3333 | [5 empty] | 792 | [5 empty] | 29.3333 | 6453.3333
8.1. Bacia do Rio Belém – Produto 08.1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
8.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 08.2 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
8.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 08.3 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
8.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 08.4 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
8.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 08.5 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
8.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 08.6 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
9. Mapeamento das Áreas de Risco e Manchas de Inundação – Produto 09: | 6 | 1320 | 132 |  |  | 3960 | 528 |  | 260.3333 | 1320 |  |  |  |  | 792 | [5 empty] | 31.7833 | 6992.3333
9.1. Bacia do Rio Belém – Produto 09.1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
9.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 09.2 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
9.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 09.3 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
9.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 09.4 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
9.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 09.5 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
9.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 09.6 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
10. Estudo de Cenários Hidrológicos – Produto 10: | 6 | 1320 | 264 |  |  | 3960 | 264 |  | 289.6667 | [5 empty] | 528 | 264 | 264 |  | 264 |  | 27.7167 | 6097.6667
10.1. Bacia do Rio Belém – Produto 010.1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
10.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 010.2 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
10.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 010.3 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
10.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 010.4 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
10.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 010.5 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
10.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 010.6 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
11. Análise Multicritério e Proposição de Medidas de Controle de Cheias – Produto 11: | 6 | 1320 | 264 |  |  | 5280 | 396 | 396 | 363 |  |  |  | 396 |  | 1320 | 660 | 528 | 528 |  |  | 46.05 | 10131
11.1. Bacia do Rio Belém – Produto 011.1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
11.2. Bacia do Rio Atuba – Produto 011.2 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
11.3. Bacia do Rio Barigui – Produto 011.3 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
11.4. Bacia do Rio Passaúna – Produto 011.4 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
11.5. Bacia do Ribeirão dos Padilhas – Produto 011.5 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
11.6. Bacia do Rio Iguaçu – Produto 011.6 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
12. Proposição de Revisão e Implementação de Legislações – Produto 12: | 2 | 440 | 22 |  | 176 |  | 88 | 88 | 146.6667 | [5 empty] | 88 | 88 |  |  |  |  | 3.1667 | 696.6667
12.1. Desenvolvimento | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
13. Atualização do Manual de Drenagem Urbana – Produto 13: | 5 | 1100 | 172 |  |  | 660 | 400 |  | 355.6667 |  | 440 | 250 |  |  | 660 | 365 |  |  |  | 360
13.1. Capítulo I – Conceitos Gerais e Diretrizes – Produto 13.1 | 0 | 0 | 20 |  |  | 110 | 80 |  | 59.2778 |  |  | 40 |  |  | 110 | 40 |  |  |  | 40 | 2.2694 | 499.2778
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
13.2. Capítulo II – Catálogo de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) – Produto 13.2 | 0 | 0 | 32 |  |  | 110 | 80 |  | 59.2778 |  |  | 80 |  |  | 110 | 220 |  |  |  | 80 | 3.5058 | 771.2778
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
13.3. Capítulo III – Parâmetros de Dimensionamento e Normas Específicas para Projetos – Produto 13.3 | 0 | 0 | 32 |  |  | 110 | 80 |  | 59.2778 |  |  | 50 |  |  | 110 | 25 |  |  |  | 60 | 2.3922 | 526.2778
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
13.4. Capítulo IV – Detalhamentos de Projetos-Tipo – Produto 13.4 | 0 | 0 | 48 |  |  | 110 | 80 |  | 59.2778 |  | 440 | 0 |  |  | 110 | 35 |  |  |  | 80 | 4.374 | 962.2778
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
13.5. Capítulo V – Procedimentos Executivos para Obras – Produto 13.5 | 0 | 0 | 20 |  |  | 110 | 40 |  | 59.2778 |  |  | 40 |  |  | 110 | 25 |  |  |  | 60 | 2.1104 | 464.2778
| 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
13.6. Capítulo VI – Procedimentos para Manutenção e Operação – Produto 13.6 | 0 | 0 | 20 |  |  | 110 | 40 |  | 59.2778 |  |  | 40 |  |  | 110 | 20 |  |  |  | 40 | 1.9967 | 439.2778
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
14. Indicadores e Metas de Desempenho para Acompanhamentos Futuros – Produto 14: | 2 | 440 | 44 |  |  | 440 | 176 | 88 | 146.6667 | [5 empty] | 88 | 88 |  |  |  |  | 4.8667 | 1070.6667
14.1. Desenvolvimento | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| 0 | 0 | [18 empty] | 0
16. Entrega do Produto Final – Produto 16: | 1 | 220 | 11 | 36 |  |  |  |  | 220 |  |  | 110 |  |  | 88 |  |  |  |  | 220 | 3.1136 | 685
|  | Total | 1587 | 100 | 336 | 34540 | 2424 | 632 | 3960 | 2640 | 5940 | 360 | 396 | 1848 | 6392 | 1713 | 1096 | 792 | 982 | 580 | 66318 | 301.4455
301.4455
301.4455
0
18
3960
0
3960
0
Note on L7: Paulo Vitor Lucca: 5 desenhistas * 5 meses * 220 horas/mês
Note on L8: Paulo Vitor Lucca: 5 desenhistas * 5 meses * 160 horas/mês
Note on L10: Paulo Vitor Lucca: 5 desenhistas * 5 meses * 160 horas/mês
Note on L11: Paulo Vitor Lucca: 5 desenhistas * 5 meses * 160 horas/mês
Note on L12: Paulo Vitor Lucca: 5 desenhistas * 5 meses * 160 horas/mês
Note on L13: Paulo Vitor Lucca: 5 desenhistas * 5 meses * 160 horas/mês
Note on L14: Paulo Vitor Lucca: 5 desenhistas * 5 meses * 160 horas/mês
Note on L16: Paulo Vitor Lucca: 5 desenhistas * 5 meses * 160 horas/mês
Note on L17: Paulo Vitor Lucca: 5 desenhistas * 5 meses * 160 horas/mês
Note on E18: Paulo Vitor Lucca: 3 audiências * 8 h/ audiência

## 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
1.1. Desenvolvimento do Plano de Trabalho
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1 | PLANO DE TRABALHO
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 61872.07
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.2 | 23624.9 | 4724.98
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 2 | 19687.42 | 39374.84
1.1.3 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.4 | 14959.16 | 5983.66
1.1.4 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.4 | 14798.49 | 5919.39
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.4 | 14673 | 5869.2 | 3.4
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 3817.78
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.2 | 1122.08 | 224.41
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 2 | 1122.08 | 2244.16
1.2.3 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.4 | 1124.5 | 449.8
1.2.4 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.4 | 1124.39 | 449.75
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.4 | 1124.17 | 449.66
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 61872.07
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 3817.78
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 142632.4
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 2.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
2.1. Análise do Plano Diretor de Drenagem Vigente – Produto 02.1
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 21153.68 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS)
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.1 | 23624.9 | 2362.49 |  | 23254.78 | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.35667 | 19687.42 | 7021.84 |  | 19378.99 | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.3 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 14959.16 | 2719.84 |  | 14125.9 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO
1.1.4 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 14798.49 | 5381.26 |  | #REF! | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.25 | 14673 | 3668.25 |  | 14712.81 | ARQUITETO PLENO
1.2521
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 1406.75 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS)
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.1 | 1122.08 | 112.2 |  | 1089.45 | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.35667 | 1122.08 | 400.2 |  | 1089.45 | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.3 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 1124.5 | 204.45 |  | 1092.68 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO - EC
1.2.4 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 1124.39 | 408.86 |  | 1091.8 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO - EC
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.25 | 1124.17 | 281.04 |  | 1090.85 | ARQUITETO PLENO - EC
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 21153.68
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 1406.75
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 48888.94
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 2.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
2.2. Mapeamento e Estimativas de Soluções – Produto 02.2
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 23809.12 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS)
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.1 | 23624.9 | 2362.49 |  | 23254.78 | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.35667 | 19687.42 | 7021.84 |  | 19378.99 | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.3 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 14959.16 | 2719.84 |  | 14125.9 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO
1.1.4 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 14798.49 | 5381.26 |  | #REF! | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.25 | 14673 | 3668.25 |  | 14712.81 | ARQUITETO PLENO
1.1.6 | SICRO | P8107 | METEOROLOGISTA | 1 | mês | 0.36364 | 7302.48 | 2655.44 |  | 7116.07 | METEOROLOGISTA
1.6158
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 1814.89 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS)
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.1 | 1122.08 | 112.2 |  | 1089.45 | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.35667 | 1122.08 | 400.2 |  | 1089.45 | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.3 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 1124.5 | 204.45 |  | 1092.68 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO - EC
1.2.4 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 1124.39 | 408.86 |  | 1091.8 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO - EC
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.25 | 1124.17 | 281.04 |  | 1090.85 | ARQUITETO PLENO - EC
1.2.6 | SICRO | P8107 | METEOROLOGISTA | 1 | mês | 0.36364 | 1122.41 | 408.14 |  | 1090.73 | METEOROLOGISTA - EC
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 23809.12
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 1814.89
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 55308.5
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 2.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
2.3. Levantamento e Análise Crítica dos Condicionantes Legais e Ambientais – Produto 02.3
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 26014.61 |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS)
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.1 | 23624.9 | 2362.49 |  | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.35667 | 19687.42 | 7021.84 |  | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.3 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 14959.16 | 2719.84 |  | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO
1.1.4 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 14798.49 | 5381.26 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.25 | 14673 | 3668.25 |  | ARQUITETO PLENO
1.1.6 | SICRO | P8002 | ADVOGADO PLENO | 1 | mês | 0.72727 | 6683.79 | 4860.93 |  | ADVOGADO PLENO
1.9794
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 2224.42 |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS)
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.1 | 1122.08 | 112.2 |  | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.35667 | 1122.08 | 400.2 |  | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.3 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 1124.5 | 204.45 |  | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO - EC
1.2.4 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 1124.39 | 408.86 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO - EC
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.25 | 1124.17 | 281.04 |  | ARQUITETO PLENO - EC
1.2.6 | SICRO | P8002 | ADVOGADO PLENO | 1 | mês | 0.72727 | 1124.3 | 817.67 |  | ADVOGADO PLENO - EC
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 26014.61
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 2224.42
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 60726.37
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 2.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
2.4. Cadastramento e lançamento da rede de microdrenagem
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 190906.42 |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS)
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.10909 | 23624.9 | 2577.26 |  | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.35667 | 19687.42 | 7021.84 |  | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 2 | 14798.49 | 29596.98 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA | 5 | mês | 5 | 2415.1362 | 60378.4 |  | DESENHISTA PROJETISTA
1.1.5 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 4 | mês | 5 | 4566.5971 | 91331.94 |  | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA
47.4658
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 54046.43 |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS)
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.10909 | 1122.08 | 122.4 |  | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.35667 | 1122.08 | 400.2 |  | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 2 | 1124.39 | 2248.78 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO - EC
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA | 5 | mês | 5 | 1151.49 | 28787.25 |  | DESENHISTA PROJETISTA - EC
1.2.5 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 4 | mês | 5 | 1124.39 | 22487.8 |  | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA - EC
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 190906.42
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 54046.43
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 491657.96
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 2.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
2.5. Levantamento de Estações Hidrometeorológicas e Análise de Dados – Produto 02.4
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 20610.88 |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS)
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.036364 | 23624.9 | 859.08 |  | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.35667 | 19687.42 | 7021.84 |  | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.3 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 14959.16 | 2719.84 |  | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO
1.1.4 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 14798.49 | 2690.63 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.25 | 14673 | 3668.25 |  | ARQUITETO PLENO
1.1.6 | SICRO | P8107 | METEOROLOGISTA | 1 | mês | 0.5 | 7302.48 | 3651.24 |  | METEOROLOGISTA
1.5067
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 1692.12 |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS)
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.036364 | 1122.08 | 40.8 |  | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.35667 | 1122.08 | 400.2 |  | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.3 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 1124.5 | 204.45 |  | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO - EC
1.2.4 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 1124.39 | 204.43 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO - EC
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.25 | 1124.17 | 281.04 |  | ARQUITETO PLENO - EC
1.2.6 | SICRO | P8107 | METEOROLOGISTA | 1 | mês | 0.5 | 1122.41 | 561.2 |  | METEOROLOGISTA - EC
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 20610.88
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 1692.12
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 48026.64
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 3.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
3.1. Consultas Públicas – Produto 03.1
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 11926.72 |  | 8716.856 | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS)
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.018182 | 23624.9 | 429.54 |  | 284.3782 | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.41667 | 19687.42 | 8203.09 |  | 2369.8187 | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.072727 | 14798.49 | 1076.25 |  | 1474.022 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | AUXILIAR DE ESCRITORIO
1.1.4 | SICRO | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 5995.07 | 1090.01 |  | 578.245 | SOCIÓLOGO PLENO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
1.1.5 | COMPOSIÇÃO | PS-001 | ESTATÍSTICO | 1 | mês | 0.18182 | 5007.74 | 910.49 |  | 3817.24 | ESTATÍSTICO | SOCIÓLOGO PLENO
1.1.6 | SICRO | P8026 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | mês | 0.10909 | 1992.31 | 217.34 |  | 193.152 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | ESTATÍSTICO
0.9803
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 1112.63 |  | 991.1334 | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS)
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.018182 | 1122.08 | 20.4 |  | 13.6181 | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.41667 | 1122.08 | 467.53 |  | 136.1813 | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - EC
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.072727 | 1124.39 | 81.77 |  | 109.18 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO - EC
1.2.4 | SICRO | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 1124.85 | 204.51 |  | 109.506 | SOCIÓLOGO PLENO - EC
1.2.5 | COMPOSIÇÃO | PS-001 | ESTATÍSTICO | 1 | mês | 0.18182 | 1124.49 | 204.45 |  | 513.38 | ESTATÍSTICO - EC
1.2.6 | SICRO | P8026 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | mês | 0.10909 | 1228.08 | 133.97 |  | 109.268 | AUXILIAR DE ESCRITORIO
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 11926.72
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 1112.63
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 27953.99
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 3.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
3.2. Audiências Públicas – Produto 03.2
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 11154.24
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.018182 | 23624.9 | 429.54 |  | 22750.26 | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.41667 | 19687.42 | 8203.09 |  | 18958.55 | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.10909 | 14798.49 | 1614.38 |  | 14740.22 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
1.1.4 | SICRO | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | 1 | mês | 0.090909 | 5995.07 | 545 |  | 5782.45 | SOCIÓLOGO PLENO
1.1.5 | SICRO | P8026 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | mês | 0.18182 | 1992.31 | 362.23 |  | 1931.52 | AUXILIAR DE ESCRITORIO
0.81667
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 1019.86
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.018182 | 1122.08 | 20.4 |  | 1089.45 | CONSULTOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.41667 | 1122.08 | 467.53 |  | 1089.45 | COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.10909 | 1124.39 | 122.66 |  | 1091.8 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
1.2.4 | SICRO | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | 1 | mês | 0.090909 | 1124.85 | 102.25 |  | 1095.06 | SOCIÓLOGO PLENO
1.2.5 | SICRO | P8026 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | mês | 0.25 | 1228.08 | 307.02 |  |  | AUXILIAR DE ESCRITORIO
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 11154.24
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 1019.86
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 26118.18
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
4. Levantamento de Dados Topobatimétricos – Produto 04:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1 | [8 empty] | Total x Fator K | TGOV
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 84805.26
1.1.1 | SICRO | P8181 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO | 1 | MÊS | 6 | 14134.21 | 84805.26 | 189115.7298 | 189115.7298
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 4124841.71
1.2.1 | SICRO | P8181 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO | 1 | MÊS | 6 | 1124.67 | 6748.02 | 8232.5844 | 8232.6
1.2.2 | COMP. | COM-006 | IMPLANTAÇÃO DE MARCOS - GEORREFERENCIAMENTO DE PONTOS | - | ud | 200 | 565.69 | 113138 | 138028.36 | 138028
1.2.3 | COMP. | COM-002 | LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE RIOS COM NECESSIDADE DE BARCO |  | m | 190890 | 3.0627 | 584634.98 | 713254.6756 | 712019.7
1.2.4 | COMP. | COM-003 | LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE RIOS SEM NECESSIDADE DE BARCO |  | m | 296160 | 2.0501 | 607163.53 | 740739.5066 | 740400
1.2.5 | COMP. | COM-004 | LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE LAGOS COM NECESSIDADE DE BARCO |  | m² | 1049277.5846 | 0.51045 | 535600.24 | 653432.2928 | 650552.1
1.2.6 | COMP. | COM-005 | LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO PARA SEÇÕES DE RIOS FECHADOS (GALERIAS CELULARES) |  | m | 36070 | 5.197 | 187457.23 | 228697.8206 | 228683.8
1.2.7 | COMP. | COM-001 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA ÁREAS ACIMA DE 20.000 m² |  | há | 2247.3 | 813.4 | 1827953.82 | 2230103.6604 | 2230085.68
1.2.8 | COMP. | COM-007 | NIVELAMENTO GEOMÉTRICO CLASSE II N |  | km | 523.12 | 501.12 | 262145.89 | 319817.9858 | 319819.87
[9 empty] | 5221422.61 | 5216937.4898
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 84805.26
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 4124841.71
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 5221422.61
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
[7 empty] | TGOV | 5216937.4898
[7 empty] | Ajuste no TGOV | 4485.1202

## 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
5. Compatibilização do Modelo Digital do Terreno com os Levantamentos Topobatimétricos – Produto 05:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 170932.7
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.6 | 23624.9 | 14174.94
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.65 | 19687.42 | 32484.24
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 1.2 | 14798.49 | 17758.18
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 2 | mês | 6 | 4566.5971 | 54799.16
1.1.5 | SICRO | P8181 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO | 1 | mês | 2.4 | 14134.21 | 33922.1
1.1.6 | SICRO | P8155 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | 1 | mês | 6 | 2965.68 | 17794.08
23.85
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 27257.35
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.6 | 1122.08 | 673.24
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.65 | 1122.08 | 1851.43
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 1.2 | 1124.39 | 1349.26
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 2 | mês | 6 | 1124.39 | 13492.68
1.2.5 | SICRO | P8181 | ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO | 1 | mês | 2.4 | 1124.67 | 2699.2
1.2.6 | SICRO | P8155 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | 1 | mês | 6 | 1198.59 | 7191.54
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 170932.7
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 27257.35
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 414433.88
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
6. Avaliação de Dados Populacionais e do Uso e Ocupação do Solo – Produto 06:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 142735.38
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.6 | 23624.9 | 14174.94
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.3167 | 19687.42 | 25921.76
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 1.2 | 14798.49 | 17758.18
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 2 | mês | 6 | 4566.5971 | 54799.16
1.1.5 | SICRO | P8184 | GEÓGRAFO PLENO | 1 | mês | 1.2 | 5387.05 | 6464.46
1.1.6 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 1.2 | 14673 | 17607.6
1.1.7 | SICRO | CONFE | ESTATÍSTICO | 1 | mês | 1.2 | 5007.74 | 6009.28
18.7167
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 21039.78
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.6 | 1122.08 | 673.24
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.3167 | 1122.08 | 1477.4
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 1.2 | 1124.39 | 1349.26
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 2 | mês | 6 | 1124.39 | 13492.68
1.2.5 | SICRO | P8184 | GEÓGRAFO PLENO | 1 | mês | 1.2 | 1124.02 | 1348.82
1.2.6 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 1.2 | 1124.17 | 1349
1.2.6 | SICRO | CONFE | ESTATÍSTICO | 1 | mês | 1.2 | 1124.49 | 1349.38
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 142735.38
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 21039.78
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 343968.42
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
7. Modelagem Hidrológica – Produto 07:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 208991.47
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.6 | 23624.9 | 14174.94
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.1833 | 19687.42 | 23296.78
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 3 | 14798.49 | 44395.47
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 3 | mês | 8 | 4566.5971 | 109598.33
1.1.5 | SICRO | P8107 | METEOROLOGISTA | 1 | mês | 2.4 | 7302.48 | 17525.95
31.1833
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 35053.34
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.6 | 1122.08 | 673.24
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.1833 | 1122.08 | 1327.79
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 3 | 1124.39 | 3373.17
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 3 | mês | 8 | 1124.39 | 26985.36
1.2.5 | SICRO | P8107 | METEOROLOGISTA | 1 | mês | 2.4 | 1122.41 | 2693.78
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 208991.47
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 35053.34
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 508816.05
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
8. Modelagem Hidrodinâmica (Macro e Microdrenagem) – Produto 08:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 199360.23
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.6 | 23624.9 | 14174.94
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.1333 | 19687.42 | 22312.4
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 3.6 | 14798.49 | 53274.56
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 4 | mês | 6 | 4566.5971 | 109598.33
29.3333
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 32978.09
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.6 | 1122.08 | 673.24
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.1333 | 1122.08 | 1271.69
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 3.6 | 1124.39 | 4047.8
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 4 | mês | 6 | 1124.39 | 26985.36
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 199360.23
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 32978.09
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 484806.58
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
9. Mapeamento das Áreas de Risco e Manchas de Inundação – Produto 09:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 225954.3
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.6 | 23624.9 | 14174.94
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.1833 | 19687.42 | 23296.78
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 3.6 | 14798.49 | 53274.56
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 3 | mês | 6 | 4566.5971 | 82198.74
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 2.4 | 14673 | 35215.2
1.1.6 | SICRO | P8155 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | 1 | mês | 6 | 2965.68 | 17794.08
31.7833
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 36177.39
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.6 | 1122.08 | 673.24
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.1833 | 1122.08 | 1327.79
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 3.6 | 1124.39 | 4047.8
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 3 | mês | 6 | 1124.39 | 20239.02
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 2.4 | 1124.17 | 2698
1.2.6 | SICRO | P8155 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | 1 | mês | 6 | 1198.59 | 7191.54
0
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 225954.3
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 36177.39
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 548014.5
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
10. Estudo de Cenários Hidrológicos – Produto 10:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 222317.59
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.2 | 23624.9 | 28349.88
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.3167 | 19687.42 | 25921.76
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 2.4 | 14798.49 | 35516.37
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 3 | mês | 6 | 4566.5971 | 82198.74
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 1.2 | 14673 | 17607.6
1.1.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 1.2 | 14959.16 | 17950.99
1.1.7 | SICRO | CONFE | ESTATÍSTICO | 1 | mês | 1.2 | 5007.74 | 6009.28
1.1.8 | SICRO | P8107 | METEOROLOGISTA | 1 | mês | 1.2 | 7302.48 | 8762.97
27.7167
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 31156.11
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.2 | 1122.08 | 1346.49
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.3167 | 1122.08 | 1477.4
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 2.4 | 1124.39 | 2698.53
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 3 | mês | 6 | 1124.39 | 20239.02
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 1.2 | 1124.17 | 1349
1.2.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 1.2 | 1124.5 | 1349.4
1.2.7 | SICRO | CONFE | ESTATÍSTICO | 1 | mês | 1.2 | 1124.49 | 1349.38
1.2.8 | SICRO | P8107 | METEOROLOGISTA | 1 | mês | 1.2 | 1122.41 | 1346.89
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 222317.59
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 31156.11
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 533778.67
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
11. Análise Multicritério e Proposição de Medidas de Controle de Cheias – Produto 11:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 377614.92
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.2 | 23624.9 | 28349.88
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.65 | 19687.42 | 32484.24
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 6 | 14798.49 | 88790.94
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 4 | mês | 6 | 4566.5971 | 109598.33
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 1.8 | 14673 | 26411.4
1.1.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 3 | 14959.16 | 44877.48
1.1.7 | SICRO | CONFE | ESTATÍSTICO | 1 | mês | 2.4 | 5007.74 | 12018.57
1.1.8 | SICRO | P8184 | GEÓGRAFO PLENO | 1 | mês | 2.4 | 5387.05 | 12928.92
1.1.9 | SICRO | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | 1 | mês | 1.8 | 5995.07 | 10791.12
1.1.10 | SICRO | P8046 | ECONOMISTA PLENO | 1 | mês | 1.8 | 6313.36 | 11364.04
46.05
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 51722.34
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.2 | 1122.08 | 1346.49
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1.65 | 1122.08 | 1851.43
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 6 | 1124.39 | 6746.34
1.2.4 | SICRO | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 4 | mês | 6 | 1124.39 | 26985.36
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 1.8 | 1124.17 | 2023.5
1.2.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 3 | 1124.5 | 3373.5
1.2.7 | SICRO | CONFE | ESTATÍSTICO | 1 | mês | 2.4 | 1124.49 | 2698.77
1.2.8 | SICRO | P8184 | GEÓGRAFO PLENO | 1 | mês | 2.4 | 1124.02 | 2697.64
1.2.9 | SICRO | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | 1 | mês | 1.8 | 1124.85 | 2024.73
1.2.10 | SICRO | P8046 | ECONOMISTA PLENO | 1 | mês | 1.8 | 1096.99 | 1974.58
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 377614.92
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 51722.34
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 905182.52
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
12. Proposição de Revisão e Implementação de Legislações – Produto 12:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 41004.73
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.1 | 23624.9 | 2362.49
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.66667 | 19687.42 | 13124.94
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.4 | 14798.49 | 5919.39
1.1.4 | SICRO | P8002 | ADVOGADO PLENO | 1 | mês | 0.8 | 6683.79 | 5347.03
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.4 | 14673 | 5869.2
1.1.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.4 | 14959.16 | 5983.66
1.1.7 | SICRO | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | 1 | mês | 0.4 | 5995.07 | 2398.02
3.1667
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 3558.84
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.1 | 1122.08 | 112.2
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.66667 | 1122.08 | 748.05
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.4 | 1124.39 | 449.75
1.2.4 | SICRO | P8002 | ADVOGADO PLENO | 1 | mês | 0.8 | 1124.3 | 899.44
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.4 | 1124.17 | 449.66
1.2.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.4 | 1124.5 | 449.8
1.2.7 | SICRO | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | 1 | mês | 0.4 | 1124.85 | 449.94
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 41004.73
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 3558.84
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 95782.33
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 13.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
13.1. Capítulo I – Conceitos Gerais e Diretrizes – Produto 134.1
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 26602.86
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.090909 | 23624.9 | 2147.71
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 19687.42 | 5304.66
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 14798.49 | 7399.24
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 4566.5971 | 2283.29
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 14673 | 5335.63
1.1.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 14959.16 | 2719.84
1.1.7 | COMP. | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.18182 | 3256.9 | 592.16
1.1.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.18182 | 4511.84 | 820.33
2.2694
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 2555.75
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.090909 | 1122.08 | 102
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 1122.08 | 302.33
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 1124.17 | 408.78
1.2.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 1124.5 | 204.45
1.2.7 | COMP | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.18182 | 1151.49 | 209.36
1.2.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.18182 | 1124.49 | 204.45
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 26602.86
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 2555.75
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 62442.39
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 13.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
13.2. Capítulo II – Catálogo de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) – Produto 13.2
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 41543.3
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.14545 | 23624.9 | 3436.34
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 19687.42 | 5304.66
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 14798.49 | 7399.24
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 4566.5971 | 2283.29
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 14673 | 5335.63
1.1.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 1 | 14959.16 | 14959.16
1.1.7 | COMP. | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.36364 | 3256.9 | 1184.32
1.1.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.36364 | 4511.84 | 1640.66
3.5058
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 3950.82
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.14545 | 1122.08 | 163.21
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 1122.08 | 302.33
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 1124.17 | 408.78
1.2.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 1 | 1124.5 | 1124.5
1.2.7 | COMP | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.36364 | 1151.49 | 418.72
1.2.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.36364 | 1124.49 | 408.9
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 41543.3
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 3950.82
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 97461.55
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 13.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
13.3. Capítulo III – Parâmetros de Dimensionamento e Normas Específicas para Projetos – Produto 13.3
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 27429.76
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.14545 | 23624.9 | 3436.34
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 19687.42 | 5304.66
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 14798.49 | 7399.24
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 4566.5971 | 2283.29
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 14673 | 5335.63
1.1.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.11364 | 14959.16 | 1699.9
1.1.7 | COMP. | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.22727 | 3256.9 | 740.2
1.1.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.27273 | 4511.84 | 1230.5
2.3922
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 2694.85
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.14545 | 1122.08 | 163.21
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 1122.08 | 302.33
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 1124.17 | 408.78
1.2.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.11364 | 1124.5 | 127.78
1.2.7 | COMP | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.22727 | 1151.49 | 261.7
1.2.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.27273 | 1124.49 | 306.67
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 27429.76
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 2694.85
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 64456.08
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 13.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
13.4. Capítulo IV – Detalhamentos de Projetos-Tipo – Produto 13.4
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 34328.13
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.21818 | 23624.9 | 5154.52
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 19687.42 | 5304.66
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 14798.49 | 7399.24
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 4566.5971 | 2283.29
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 14673 | 5335.63
1.1.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.15909 | 14959.16 | 2379.86
1.1.7 | COMP. | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA | 1 | mês | 2 | 2415.1362 | 4830.27
1.1.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.36364 | 4511.84 | 1640.66
4.374
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 4971.07
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.21818 | 1122.08 | 244.81
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 1122.08 | 302.33
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.36364 | 1124.17 | 408.78
1.2.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.15909 | 1124.5 | 178.89
1.2.7 | COMP | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA | 1 | mês | 2 | 1151.49 | 2302.98
1.2.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.36364 | 1124.49 | 408.9
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 34328.13
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 4971.07
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 82616.43
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 13.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
13.5. Capítulo V – Procedimentos Executivos para Obras – Produto 13.5
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 23325.27
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.090909 | 23624.9 | 2147.71
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 19687.42 | 5304.66
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 14798.49 | 7399.24
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 4566.5971 | 2283.29
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 14673 | 2667.81
1.1.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.11364 | 14959.16 | 1699.9
1.1.7 | COMP. | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.18182 | 3256.9 | 592.16
1.1.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.27273 | 4511.84 | 1230.5
2.1104
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 2376.91
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.090909 | 1122.08 | 102
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 1122.08 | 302.33
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 1124.17 | 204.39
1.2.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.11364 | 1124.5 | 127.78
1.2.7 | COMP | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.18182 | 1151.49 | 209.36
1.2.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.27273 | 1124.49 | 306.67
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 23325.27
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 2376.91
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 54915.18
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 13.6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
13.6. Capítulo VI – Procedimentos para Manutenção e Operação – Produto 13.6
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 22575.12
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.090909 | 23624.9 | 2147.71
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 19687.42 | 5304.66
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 14798.49 | 7399.24
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 4566.5971 | 2283.29
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 14673 | 2667.81
1.1.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.090909 | 14959.16 | 1359.92
1.1.7 | COMP. | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.18182 | 3256.9 | 592.16
1.1.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.18182 | 4511.84 | 820.33
1.9967
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 2249.13
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.090909 | 1122.08 | 102
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.26944 | 1122.08 | 302.33
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 0.5 | 1124.39 | 562.19
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.18182 | 1124.17 | 204.39
1.2.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.090909 | 1124.5 | 102.22
1.2.7 | COMP | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.18182 | 1151.49 | 209.36
1.2.8 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 0.18182 | 1124.49 | 204.45
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 22575.12
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 2249.13
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 53086.45
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
14. Indicadores e Metas de Desempenho para Acompanhamentos Futuros – Produto 14:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 53022.58
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.2 | 23624.9 | 4724.98
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.66667 | 19687.42 | 13124.94
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.4 | 14798.49 | 5919.39
1.1.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 2 | 4566.5971 | 9133.19
1.1.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.8 | 14673 | 11738.4
1.1.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.4 | 14959.16 | 5983.66
1.1.7 | SICRO | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | 1 | mês | 0.4 | 5995.07 | 2398.02
4.8667
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 5470.06
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.2 | 1122.08 | 224.41
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.66667 | 1122.08 | 748.05
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.4 | 1124.39 | 449.75
1.2.4 | SINAPI | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 1 | mês | 2 | 1124.39 | 2248.78
1.2.5 | SICRO | P8014 | ARQUITETO PLENO | 1 | mês | 0.8 | 1124.17 | 899.33
1.2.6 | SICRO | P8058 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO | 1 | mês | 0.4 | 1124.5 | 449.8
1.2.7 | SICRO | P8199 | SOCIÓLOGO PLENO | 1 | mês | 0.4 | 1124.85 | 449.94
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 53022.58
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 5470.06
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 124913.82
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

## 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM - OPO/SMOP
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - NOVO PAC/ EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES/DRENAGEM URBANA |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  | Eng.Civil Paulo Vitor Lucca
[5 empty] | ART 1720255612960 |  | CREA PR 119.154/D
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE CURITIBA |  |  |  |  | Data-base: | Dezembro/2025
[5 empty] | SINAPI - Dez/25 | SICRO - Out/25 |  | Cotações - Fev/26
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (ETAPA) - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 116,37% HORISTA E 72,50% MENSALISTA
15. Entrega do Produto Final – Produto 15:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. PROFISSIONAIS | UNID. | FATOR | CUSTOS
[6 empty] | 220 | MÊS / UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1
1.1 |  |  | PESSOAL (CD=CUSTOS DIRETOS) |  |  |  |  | 33254.35
1.1.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.05 | 23624.9 | 1181.24
1.1.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1 | 19687.42 | 19687.42
1.1.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.4 | 14798.49 | 5919.39
1.1.4 | SICRO | P8026 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | mês | 0.16364 | 1992.31 | 326.01
1.1.5 | COMP. | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.5 | 3256.9 | 1628.45
1.1.6 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 1 | 4511.84 | 4511.84
3.1136
1.2 |  |  | OUTROS (DD=DESPESAS DIRETAS) |  |  |  |  | 3529.11
1.2.1 | SICRO | P8060 | CONSULTOR ESPECIAL GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 0.05 | 1122.08 | 56.1
1.2.2 | SICRO | P8061 | COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 1 | mês | 1 | 1122.08 | 1122.08
1.2.3 | SICRO | P8066 | ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | 1 | mês | 0.4 | 1124.39 | 449.75
1.2.4 | SICRO | P8026 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | mês | 0.16364 | 1228.08 | 200.95
1.2.5 | COMP | P8178 | DESENHISTA INDUSTRIAL | 1 | mês | 0.5 | 1151.49 | 575.74
1.2.6 | SICRO | P8093 | REDATOR (JORNALISTA PLENO) | 1 | mês | 1 | 1124.49 | 1124.49
TOTAL CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | CD = | 33254.35
TOTAL DESPESAS DIRETAS | [6 empty] | DD = | 3529.11
K1 (encargos sociais incidentes sobre a mão de obra mensalista não desonerada) |  |  |  | = | 72.5%
K2 (administração e despesas indiretas - OVERHEAD) |  |  |  | = | 10%
K3 (margem bruta da empresa de consultoria) |  |  |  | = | 5%
K4 (impostos) |  |  |  | Σ = | 14.25%
PIS |  |  |  | (K4.1) = | 1.65%
COFINS |  |  |  | (K4.2) = | 7.6%
ISS |  |  |  | (K4.3) = | 5%
Fatores |  |  |  |  | Fórmula: |  | Valor:
Fator K Mensalista |  |  |  |  | K= [(1+K1+K2)(1+K3)]/(1-K4) |  | 2.23
TRDE = (Taxa de ressarcimento de despesas e encargos) |  |  |  |  | TRDE = (1+K3)/(1-K4) |  | 1.22
PV = Preço de Venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva para este produto |  |  |  |  | PV = CD x K + DD x TRDE |  |  | 78462.71
OBSERVAÇÕES:
- A COLUNA "QUANT. PROFISSIONAIS" CORRESPONDE AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA;
- O FATOR FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DESTE PRODUTO, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.