## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PROPONENTE: |  | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon - PR.
CNPJ |  | 76.878.669/0001-42.
OBRA: |  | Sistema de Captação e Estação de Tratamento de Água com capacidade de 150l/s.
LOCAL: |  | https://maps.app.goo.gl/zJbx3RFfgCsRd6gA8
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TAXA (%) | PARCELAS DO BDI (%)
|  |  |  | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.8% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
2 | SG - SEGUROS + GARANTIA |  | 0.49% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
3 | R - RISCOS |  | 1.6% | 1% | 1.39% | 1.74%
4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.1% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
5 | L - LUCRO BRUTO |  | 9% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
6 | I - IMPOSTOS |  | 6.65%
6.1 | PIS |  | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3%
6.3 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  | 3%
BDI (%) |  |  | 25%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Marechal Cândido Rondon - PR, 26 de setembro de 2024.
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Marechal Cândido Rondon – Parana
www.saaemcr.com.br - e-mail: saae@saaemcr.com.br
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
CNPJ:
CARIMBO DA EMPRESA:

## PLS
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Marechal Cândido Rondon – Parana www.saaemcr.com.br - e-mail: saae@saaemcr.com.br
ORÇAMENTO BASE
Proponente | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon - PR.
CNPJ | 76.878.669/0001-42.
Obra | Sistema de Captação e Estação de Tratamento de Água com capacidade de 150l/s.
Local | https://maps.app.goo.gl/zJbx3RFfgCsRd6gA8
1 | APRESENTAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
1.1 | Apresentação do Pré Projeto | VB | 1 | 33250.63 | 25% | 8312.6575 | 41563.2875 | 41563.2875
1.2 | Estudo técnico de elaboração e planejamento executivo dos projetos e a obra | VB | 1 | 33250.63 | 25% | 8312.6575 | 41563.2875 | 41563.2875
1.3 | Pré Projeto Arquitetônico, Urbanístico e Pavimentação | VB | 1 | 33250.8 | 25% | 8312.7 | 41563.5 | 41563.5
SUB TOTAL |  |  |  | 99752.06 |  | 24938.01 | 124690.075 | 124690.075
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
2.1 | Canteiro de obra com fornecimento de placa de obra conforme indicação da Autarquia. | VB | 1 | 298115.69 | 25% | 74528.9225 | 372644.6125 | 372644.6125
2.2 | Adminstração da obra | VB | 1 | 628854.17 | 25% | 157213.5425 | 786067.7125 | 786067.7125
SUB TOTAL |  |  |  | 926969.86 |  | 231742.465 | 1158712.325 | 1158712.325
3 | ENTRADA DE ENERGIA | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
3.1 | Projeto Padrão de entrada de energia Grupo A e Solicitações à Concessionária de Energia Elétrica (COPEL) | VB | 1 | 24990.93 | 25% | 6247.7325 | 31238.6625 | 31238.6625
3.2 | Execução da entrada de energia Grupo A e Solicitações à Concessionária de Energia Elétrica (COPEL) | VB | 1 | 224534.4 | 25% | 56133.6 | 280668 | 280668
SUB TOTAL |  |  |  | 249525.33 |  | 62381.33 | 311906.6625 | 311906.6625
4 | PROJETOS INFRAESTRUTURA, CAPTAÇÃO E ETA | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
4.1 | Projeto e Levantamento de Sondagem, Topografia e fundações | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.2 | Projeto Arquitetônico, Urbanístico e Pavimentação | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.3 | Projetos Estruturais | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.4 | Projeto Impermeabilização | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.5 | Projeto Hidromecânico | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.6 | Projetos Lógico | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.7 | Projeto de Instrumentação e Automação | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.8 | Projeto Iuminação e Elétrico | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.9 | Projeto Eletrocentro | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.10 | Projeto do Conjunto Motor-Gerador de Energia Elétrica | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.11 | Projeto de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.12 | Projeto Segurança Contra incêndio | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
4.13 | Projeto Monitoramento | VB | 1 | 4620.68 | 25% | 1155.17 | 5775.85 | 5775.85
SUB TOTAL |  |  |  | 60068.84 |  | 15017.21 | 75086.05 | 75086.05
5 | ESTAÇÃO FLUVIOMETRICA | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
5.1 | Execução da Mudança de local e comunicação da estação Fluviométrica com a CCO | VB | 1 | 21867.06 | 25% | 5466.765 | 27333.825 | 27333.825
SUB TOTAL |  |  |  | 21867.06 |  | 5466.765 | 27333.825 | 27333.825
6 | CAPTAÇÃO SUPERFICIAL E BOMBEAMENTO 150 L/s | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
6.1 | Projeto executivo, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias | VB | 1 | 90592.13 | 25% | 22648.0325 | 113240.1625 | 113240.1625
6.2 | Execução Captação Superficial com barragem | VB | 1 | 248277.7 | 25% | 62069.425 | 310347.125 | 310347.125
6.3 | Execução da Adução de Água Bruta das Bombas até o tanque de filtragem | VB | 1 | 394310.58 | 25% | 98577.645 | 492888.225 | 492888.225
6.4 | Execução Flutuante ( 3 unidade flutantes para cada válvula/crivo individuais) | VB | 1 | 203832.3 | 25% | 50958.075 | 254790.375 | 254790.375
6.5 | Execução da Base de bomba (para 3 bombas) | VB | 1 | 169280.08 | 25% | 42320.02 | 211600.1 | 211600.1
6.6 | Execução do Bombeamento ( kit contendo 3 bombas do tipo anfibia com vazão de 75 L/s, válvulas e conexões) (fornecimento e instalação) | VB | 1 | 22648.19 | 25% | 5662.0475 | 28310.2375 | 28310.2375
SUB TOTAL |  |  |  | 1128940.98 |  | 282235.245 | 1411176.225 | 1411176.225
7 | PRÉ TRATATAMENTO DE 150 L/S | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
7.1 | Projeto executivo, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias | VB | 1 | 22599.73 | 25% | 5649.9325 | 28249.6625 | 28249.6625
7.2 | Execução Módulo das Peneiras | VB | 1 | 69537.64 | 25% | 17384.41 | 86922.05 | 86922.05
7.3 | Execução Módulo Desarenação | VB | 1 | 69537.64 | 25% | 17384.41 | 86922.05 | 86922.05
7.4 | Macro medidor tipo caracol de água bruta (fornecimento e instalação) | VB | 1 | 12169.08 | 25% | 3042.27 | 15211.35 | 15211.35
SUB TOTAL |  |  |  | 173844.09 |  | 43461.0225 | 217305.1125 | 217305.1125
8 | ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 150 L/S | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
8.1 | Projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias | VB | 1 | 26130.96 | 25% | 6532.74 | 32663.7 | 32663.7
8.2 | Execução Macro medidor tipo caracol de água bruta no tratamento 1 e calha chicane | VB | 1 | 45063.16 | 25% | 11265.79 | 56328.95 | 56328.95
8.3 | Execução Macro medidor tipo caracol de água bruta no tratamento 2 e calha chicane | VB | 1 | 45063.16 | 25% | 11265.79 | 56328.95 | 56328.95
8.4 | Execução do Módulo de Tratamento 1 de 75 L/s (incluindo fornecimento, instalações, automação entre outros, em pleno funcionamento) | VB | 1 | 1367275.58 | 25% | 341818.895 | 1709094.475 | 1709094.475
8.5 | Execução do Módulo 2 Tratamento 2 de 75 L/s (incluindo fornecimento, instalações, automação entre outros, em pleno funcionamento) | UNI | 1 | 1367275.58 | 25% | 341818.895 | 1709094.475 | 1709094.475
8.6 | Execução do Tanque de contato 1 capacidade de 500 m³ em inox 304 | VB | 1 | 745115.11 | 25% | 186278.7775 | 931393.8875 | 931393.8875
8.7 | Execução do Tanque de contato 2 capacidade de 500 m³ em inox 304 | VB | 1 | 745115.11 | 25% | 186278.7775 | 931393.8875 | 931393.8875
8.8 | Execução da Interligação do tanque de contato 1 com o reservatorio de 1000 m³ | VB | 1 | 92767.95 | 25% | 23191.9875 | 115959.9375 | 115959.9375
8.9 | Execução da Interligação do tanque de contato 2 com o reservatorio de 1000 m³ | VB | 1 | 92767.95 | 25% | 23191.9875 | 115959.9375 | 115959.9375
SUB TOTAL |  |  |  | 4526574.56 |  | 1131643.64 | 5658218.2 | 5658218.2
9 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
9.1 | Execução da Infraestrutura total em toda área da ETA ( layout de implantação, paisagismo, pavimentação, entre outras) | VB | 1 | 1653134.28 | 25% | 413283.57 | 2066417.85 | 2066417.85
9.2 | Execução da Casa de química | VB | 1 | 104404.38 | 25% | 26101.095 | 130505.475 | 130505.475
9.3 | Execução do Depósito de produtos químicos | VB | 1 | 48039.46 | 25% | 12009.865 | 60049.325 | 60049.325
9.4 | Execução da Laboratórios para controle de qualidade | VB | 1 | 32026.31 | 25% | 8006.5775 | 40032.8875 | 40032.8875
9.5 | Execução dos Banheiros e Vestiarios | VB | 1 | 159739.88 | 25% | 39934.97 | 199674.85 | 199674.85
9.6 | Execução da Copa e Refeitorio | VB | 1 | 16013.15 | 25% | 4003.2875 | 20016.4375 | 20016.4375
9.7 | Execução da Local para manutenção de equipamentos. | VB | 1 | 12869.1 | 25% | 3217.275 | 16086.375 | 16086.375
9.8 | Execução da Centro de controle e operação CCO | VB | 1 | 6405.26 | 25% | 1601.315 | 8006.575 | 8006.575
9.9 | Execução da Área de vivencia | VB | 1 | 28823.67 | 25% | 7205.9175 | 36029.5875 | 36029.5875
9.10 | Execução da Sala do Administrativo | VB | 1 | 9607.89 | 25% | 2401.9725 | 12009.8625 | 12009.8625
9.11 | Execução da Guarita | VB | 1 | 89673.67 | 25% | 22418.4175 | 112092.0875 | 112092.0875
9.12 | Execução levantamento de Sondagem, Ensaio, Topografia e fundações | VB | 1 | 90855.9 | 25% | 22713.975 | 113569.875 | 113569.875
9.13 | Execução Arquitetura Urbanística, paisagismo e Pavimentação | VB | 1 | 107085.56 | 25% | 26771.39 | 133856.95 | 133856.95
9.14 | Execução Estruturais | VB | 1 | 92357.08 | 25% | 23089.27 | 115446.35 | 115446.35
9.15 | Execução Impermeabilização | VB | 1 | 97206.27 | 25% | 24301.5675 | 121507.8375 | 121507.8375
9.16 | Execução Hidromecânico | VB | 1 | 89105.3 | 25% | 22276.325 | 111381.625 | 111381.625
9.17 | Execução Lógico | VB | 1 | 151828.2 | 25% | 37957.05 | 189785.25 | 189785.25
9.18 | Execução Instrumentação e Automação | VB | 1 | 71041.28 | 25% | 17760.32 | 88801.6 | 88801.6
9.19 | Execução Iuminação e Distribuição de Energia | VB | 1 | 148828.2 | 25% | 37207.05 | 186035.25 | 186035.25
9.20 | Execução Eletrocentro | VB | 1 | 87710.25 | 25% | 21927.5625 | 109637.8125 | 109637.8125
9.21 | Execução e fornecimento do Conjunto Motor-Gerador de Energia Elétrica | VB | 1 | 68824.61 | 25% | 17206.1525 | 86030.7625 | 86030.7625
9.22 | Execução de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) | VB | 1 | 48291.79 | 25% | 12072.9475 | 60364.7375 | 60364.7375
9.23 | Execução Segurança Contra incêndio | VB | 1 | 99303.58 | 25% | 24825.895 | 124129.475 | 124129.475
9.24 | Execução do Sistema de Monitoramento | VB | 1 | 76863.15 | 25% | 19215.7875 | 96078.9375 | 96078.9375
SUB TOTAL |  |  |  | 3390038.22 |  | 847509.555 | 4237547.775 | 4237547.775
10 | Estação de Tratamento de Lodo - Capacidade de 150 L/s | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
10.1 | Projetos executivos dos módulos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias | VB | 1 | 82011 | 25% | 20502.75 | 102513.75 | 102513.75
10.2 | Execução do Módulo 1 Tratamento de lodo 75 L/s (incluindo fornecimento, instalações, automação entre outros, em pleno funcionamento) | UNI | 1 | 1759002.86 | 25% | 439750.715 | 2198753.575 | 2198753.575
10.3 | Execução do Módulo 2 Tratamento de lodo 75 L/s (incluindo fornecimento, instalações, automação entre outros, em pleno funcionamento) | UNI | 1 | 1759002.86 | 25% | 439750.715 | 2198753.575 | 2198753.575
SUB TOTAL |  |  |  | 3600016.72 |  | 900004.18 | 4500020.9 | 4500020.9
11 | Projetos e Licenças Ambientais | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
11.1 | Projeto e Licenças Ambientais | VB | 1 | 375575.63 | 25% | 93893.9075 | 469469.5375 | 469469.5375
SUB TOTAL |  |  |  | 375575.63 |  | 93893.9075 | 469469.5375 | 469469.5375
12 | Startup do Sistema | UNI. | QTD | V.UNITARIO | BDI | Valor do BDI | Valor Unitário com BDI | Valor Total (R$)
12.1 | Ativação e teste de operação de todo o sistema | VB | 1 | 245684.98 | 25% | 61421.245 | 307106.225 | 307106.225
12.2 | Manual de operação da ETA e procedimentos para manutenção preventiva | VB | 1 | 65111.56 | 25% | 16277.89 | 81389.45 | 81389.45
12.3 | Fornecimento de Insumos | VB | 1 | 97677.01 | 25% | 24419.2525 | 122096.2625 | 122096.2625
12.4 | Limpeza da Obra | VB | 1 | 135565.29 | 25% | 33891.3225 | 169456.6125 | 169456.6125
SUB TOTAL |  |  |  | 544038.84 |  | 136009.71 | 680048.55 | 680048.55
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  | 15097212.19
|  | % BDI |  |  | 25% |  | 3774303.04
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  |  | 18871515.23
Marechal Cândido Rondon - PR, 26 de setembro de 2024.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
CNPJ:
CARIMBO DA EMPRESA:

## CRONOGRAMA
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Marechal Cândido Rondon – Parana www.saaemcr.com.br - e-mail: saae@saaemcr.com.br
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
Proponente | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon - PR.
CNPJ | 76.878.669/0001-42.
Obra | Sistema de Captação e Estação de Tratamento de Água com capacidade de 150l/s.
Local | https://maps.app.goo.gl/zJbx3RFfgCsRd6gA8
ITENS | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR DOS ITENS | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$)
1 | APRESENTAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO
1.1 | Apresentação do Pré Projeto | 41563.2875 | 90% | 37406.9587 | 10% | 4156.3287 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2 | Estudo técnico de elaboração e planejamento executivo dos projetos e a obra | 41563.2875 | 90% | 37406.9587 | 10% | 4156.3287 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.3 | Pré Projeto Arquitetônico, Urbanístico e Pavimentação | 41563.5 | 70% | 29094.45 | 30% | 12469.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SUB TOTAL |  | 124690.075 |  | 103908.3675 |  | 20781.7075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Canteiro de obra com fornecimento de placa de obra conforme indicação da Autarquia. | 372644.6125 | 20% | 74528.9225 | 20% | 74528.9225 | 20% | 74528.9225 | 20% | 74528.9225 | 10% | 37264.4613 | 10% | 37264.4613
2.2 | Adminstração da obra | 786067.7125 | 20% | 157213.5425 | 20% | 157213.5425 | 20% | 157213.5425 | 20% | 157213.5425 | 10% | 78606.7713 | 10% | 78606.7713
SUB TOTAL |  | 1158712.325 |  | 231742.465 |  | 231742.465 |  | 231742.465 |  | 231742.465 |  | 115871.2325 |  | 115871.2325
3 | ENTRADA DE ENERGIA
3.1 | Projeto Padrão de entrada de energia Grupo A e Solicitações à Concessionária de Energia Elétrica (COPEL) | 31238.6625 | 100% | 31238.6625 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2 | Execução da entrada de energia Grupo A e Solicitações à Concessionária de Energia Elétrica (COPEL) | 280668 | 50% | 140334 | 30% | 84200.4 | 20% | 56133.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SUB TOTAL |  | 311906.6625 |  | 171572.6625 |  | 84200.4 |  | 56133.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | PROJETOS INFRAESTRUTURA, CAPTAÇÃO E ETA
4.1 | Projeto e Levantamento de Sondagem, Topografia e fundações | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.2 | Projeto Arquitetônico, Urbanístico e Pavimentação | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.3 | Projetos Estruturais | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.4 | Projeto Impermeabilização | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.5 | Projeto Hidromecânico | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.6 | Projetos Lógico | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.7 | Projeto de Instrumentação e Automação | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.8 | Projeto Iuminação e Elétrico | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.9 | Projeto Eletrocentro | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.10 | Projeto do Conjunto Motor-Gerador de Energia Elétrica | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.11 | Projeto de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.12 | Projeto Segurança Contra incêndio | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
4.13 | Projeto Monitoramento | 5775.85 | 60% | 3465.51 | 30% | 1732.755 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 577.585
SUB TOTAL |  | 75086.05 |  | 45051.63 |  | 22525.815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7508.605
5 | ESTAÇÃO FLUVIOMETRICA
5.1 | Execução da Mudança de local e comunicação da estação Fluviométrica com a CCO | 27333.825 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 5466.765 | 80% | 21867.06 | 0% | 0 | 0% | 0
SUB TOTAL |  | 27333.825 |  | 0 |  | 0 |  | 5466.765 |  | 21867.06 |  | 0 |  | 0
6 | CAPTAÇÃO SUPERFICIAL E BOMBEAMENTO 150 L/s
6.1 | Projeto executivo, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias | 113240.1625 | 60% | 67944.0975 | 30% | 33972.0488 | 10% | 11324.0163 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6.2 | Execução Captação Superficial com barragem | 310347.125 | 0% | 0 | 60% | 186208.275 | 20% | 62069.425 | 10% | 31034.7125 | 10% | 31034.7125 | 0% | 0
6.3 | Execução da Adução de Água Bruta das Bombas até o tanque de filtragem | 492888.225 | 0% | 0 | 60% | 295732.935 | 10% | 49288.8225 | 10% | 49288.8225 | 10% | 49288.8225 | 10% | 49288.8225
6.4 | Execução Flutuante ( 3 unidade flutantes para cada válvula/crivo individuais) | 254790.375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 127395.1875 | 40% | 101916.15 | 10% | 25479.0375 | 0% | 0
6.5 | Execução da Base de bomba (para 3 bombas) | 211600.1 | 0% | 0 | 30% | 63480.03 | 70% | 148120.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6.6 | Execução do Bombeamento ( kit contendo 3 bombas do tipo anfibia com vazão de 75 L/s, válvulas e conexões) (fornecimento e instalação) | 28310.2375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 11324.095 | 40% | 11324.095 | 20% | 5662.0475 | 0% | 0
SUB TOTAL |  | 1411176.225 |  | 67944.0975 |  | 579393.2887 |  | 409521.6162 |  | 193563.78 |  | 111464.62 |  | 49288.8225
7 | PRÉ TRATATAMENTO DE 150 L/S
7.1 | Projeto executivo, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias | 28249.6625 | 60% | 16949.7975 | 20% | 5649.9325 | 10% | 2824.9662 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 2824.9662
7.2 | Execução Módulo das Peneiras | 86922.05 | 0% | 0 | 30% | 26076.615 | 40% | 34768.82 | 20% | 17384.41 | 10% | 8692.205 | 0% | 0
7.3 | Execução Módulo Desarenação | 86922.05 | 0% | 0 | 30% | 26076.615 | 40% | 34768.82 | 20% | 17384.41 | 10% | 8692.205 | 0% | 0
7.4 | Macro medidor tipo caracol de água bruta (fornecimento e instalação) | 15211.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 15211.35
SUB TOTAL |  | 217305.1125 |  | 16949.7975 |  | 57803.1625 |  | 72362.6062 |  | 34768.82 |  | 17384.41 |  | 18036.3162
8 | ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 150 L/S
8.1 | Projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias | 32663.7 | 60% | 19598.22 | 20% | 6532.74 | 10% | 3266.37 | 0% | 0 | 5% | 1633.185 | 5% | 1633.185
8.2 | Execução Macro medidor tipo caracol de água bruta no tratamento 1 e calha chicane | 56328.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 56328.95
8.3 | Execução Macro medidor tipo caracol de água bruta no tratamento 2 e calha chicane | 56328.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 56328.95
8.4 | Execução do Módulo de Tratamento 1 de 75 L/s (incluindo fornecimento, instalações, automação entre outros, em pleno funcionamento) | 1709094.475 | 0% | 0 | 20% | 341818.895 | 30% | 512728.3425 | 30% | 512728.3425 | 10% | 170909.4475 | 10% | 170909.4475
8.5 | Execução do Módulo 2 Tratamento 2 de 75 L/s (incluindo fornecimento, instalações, automação entre outros, em pleno funcionamento) | 1709094.475 | 0% | 0 | 20% | 341818.895 | 30% | 512728.3425 | 30% | 512728.3425 | 10% | 170909.4475 | 10% | 170909.4475
8.6 | Execução do Tanque de contato 1 capacidade de 500 m³ em inox 304 | 931393.8875 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 279418.1662 | 30% | 279418.1662 | 30% | 279418.1662 | 10% | 93139.3887
8.7 | Execução do Tanque de contato 2 capacidade de 500 m³ em inox 304 | 931393.8875 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 279418.1662 | 30% | 279418.1662 | 30% | 279418.1662 | 10% | 93139.3887
8.8 | Execução da Interligação do tanque de contato 1 com o reservatorio de 1000 m³ | 115959.9375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 34787.9812 | 60% | 69575.9625 | 10% | 11595.9938
8.9 | Execução da Interligação do tanque de contato 2 com o reservatorio de 1000 m³ | 115959.9375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 34787.9812 | 60% | 69575.9625 | 10% | 11595.9938
SUB TOTAL |  | 5658218.2 |  | 19598.22 |  | 690170.53 |  | 1587559.3875 |  | 1653868.98 |  | 1041440.3375 |  | 665580.745
9 | EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
9.1 | Execução da Infraestrutura total em toda área da ETA ( layout de implantação, paisagismo, pavimentação, entre outras) | 2066417.85 | 20% | 413283.57 | 40% | 826567.14 | 20% | 413283.57 | 10% | 206641.785 | 10% | 206641.785 | 0% | 0
9.2 | Execução da Casa de química | 130505.475 | 0% | 0 | 30% | 39151.6425 | 50% | 65252.7375 | 10% | 13050.5475 | 10% | 13050.5475 | 0% | 0
9.3 | Execução do Depósito de produtos químicos | 60049.325 | 0% | 0 | 30% | 18014.7975 | 50% | 30024.6625 | 10% | 6004.9325 | 10% | 6004.9325 | 0% | 0
9.4 | Execução da Laboratórios para controle de qualidade | 40032.8875 | 0% | 0 | 30% | 12009.8663 | 50% | 20016.4438 | 10% | 4003.2888 | 10% | 4003.2888 | 0% | 0
9.5 | Execução dos Banheiros e Vestiarios | 199674.85 | 0% | 0 | 30% | 59902.455 | 50% | 99837.425 | 10% | 19967.485 | 10% | 19967.485 | 0% | 0
9.6 | Execução da Copa e Refeitorio | 20016.4375 | 0% | 0 | 30% | 6004.9312 | 50% | 10008.2188 | 10% | 2001.6438 | 10% | 2001.6438 | 0% | 0
9.7 | Execução da Local para manutenção de equipamentos. | 16086.375 | 0% | 0 | 30% | 4825.9125 | 50% | 8043.1875 | 10% | 1608.6375 | 10% | 1608.6375 | 0% | 0
9.8 | Execução da Centro de controle e operação CCO | 8006.575 | 0% | 0 | 30% | 2401.9725 | 50% | 4003.2875 | 10% | 800.6575 | 10% | 800.6575 | 0% | 0
9.9 | Execução da Área de vivencia | 36029.5875 | 0% | 0 | 30% | 10808.8762 | 50% | 18014.7937 | 10% | 3602.9587 | 10% | 3602.9587 | 0% | 0
9.10 | Execução da Sala do Administrativo | 12009.8625 | 0% | 0 | 30% | 3602.9587 | 50% | 6004.9312 | 10% | 1200.9862 | 10% | 1200.9862 | 0% | 0
9.11 | Execução da Guarita | 112092.0875 | 0% | 0 | 30% | 33627.6262 | 50% | 56046.0437 | 10% | 11209.2087 | 10% | 11209.2087 | 0% | 0
9.12 | Execução levantamento de Sondagem, Ensaio, Topografia e fundações | 113569.875 | 0% | 0 | 30% | 34070.9625 | 50% | 56784.9375 | 10% | 11356.9875 | 10% | 11356.9875 | 0% | 0
9.13 | Execução Arquitetura Urbanística, paisagismo e Pavimentação | 133856.95 | 0% | 0 | 20% | 26771.39 | 20% | 26771.39 | 30% | 40157.085 | 20% | 26771.39 | 10% | 13385.695
9.14 | Execução Estruturais | 115446.35 | 0% | 0 | 50% | 57723.175 | 40% | 46178.54 | 10% | 11544.635 | 0% | 0 | 0% | 0
9.15 | Execução Impermeabilização | 121507.8375 | 0% | 0 | 70% | 85055.4863 | 30% | 36452.3512 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
9.16 | Execução Hidromecânico | 111381.625 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 33414.4875 | 50% | 55690.8125 | 15% | 16707.2437 | 5% | 5569.0813
9.17 | Execução Lógico | 189785.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 37957.05 | 20% | 37957.05 | 20% | 37957.05 | 40% | 75914.1
9.18 | Execução Instrumentação e Automação | 88801.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 8880.16 | 10% | 8880.16 | 80% | 71041.28
9.19 | Execução Iuminação e Distribuição de Energia | 186035.25 | 10% | 18603.525 | 10% | 18603.525 | 40% | 74414.1 | 20% | 37207.05 | 20% | 37207.05 | 0% | 0
9.20 | Execução Eletrocentro | 109637.8125 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 21927.5625 | 20% | 21927.5625 | 30% | 32891.3438 | 30% | 32891.3438
9.21 | Execução e fornecimento do Conjunto Motor-Gerador de Energia Elétrica | 86030.7625 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 43015.3812 | 50% | 43015.3812 | 0% | 0 | 0% | 0
9.22 | Execução de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) | 60364.7375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 12072.9475 | 30% | 18109.4212 | 20% | 12072.9475 | 30% | 18109.4212
9.23 | Execução Segurança Contra incêndio | 124129.475 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 24825.895 | 40% | 49651.79 | 30% | 37238.8425 | 10% | 12412.9475
9.24 | Execução do Sistema de Monitoramento | 96078.9375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 9607.8938 | 20% | 19215.7875 | 40% | 38431.575 | 30% | 28823.6812
SUB TOTAL |  | 4237547.775 |  | 431887.095 |  | 1239142.7175 |  | 1153957.8375 |  | 624805.8538 |  | 529606.7212 |  | 258147.55
10 | Estação de Tratamento de Lodo - Capacidade de 150 L/s
10.1 | Projetos executivos dos módulos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias | 102513.75 | 10% | 10251.375 | 60% | 61508.25 | 10% | 10251.375 | 10% | 10251.375 | 10% | 10251.375 | 0% | 0
10.2 | Execução do Módulo 1 Tratamento de lodo 75 L/s (incluindo fornecimento, instalações, automação entre outros, em pleno funcionamento) | 2198753.575 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1099376.7875 | 30% | 659626.0725 | 10% | 219875.3575 | 10% | 219875.3575
10.3 | Execução do Módulo 2 Tratamento de lodo 75 L/s (incluindo fornecimento, instalações, automação entre outros, em pleno funcionamento) | 2198753.575 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1099376.7875 | 30% | 659626.0725 | 10% | 219875.3575 | 10% | 219875.3575
SUB TOTAL |  | 4500020.9 |  | 10251.375 |  | 61508.25 |  | 2209004.95 |  | 1329503.52 |  | 450002.09 |  | 439750.715
11 | Projetos e Licenças Ambientais
11.1 | Projeto e Licenças Ambientais | 469469.5375 | 0% | 0 | 40% | 187787.815 | 30% | 140840.8612 | 5% | 23473.4769 | 5% | 23473.4769 | 20% | 93893.9075
SUB TOTAL |  | 469469.5375 |  | 0 |  | 187787.815 |  | 140840.8612 |  | 23473.4769 |  | 23473.4769 |  | 93893.9075
12 | Startup do Sistema
12.1 | Ativação e teste de operação de todo o sistema | 307106.225 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 307106.225
12.2 | Manual de operação da ETA e procedimentos para manutenção preventiva | 81389.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 81389.45
12.3 | Fornecimento de Insumos | 122096.2625 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 122096.2625
12.4 | Limpeza da Obra | 169456.6125 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 169456.6125
SUB TOTAL |  | 680048.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 680048.55
| TOTAL | 18871515.23
MEDIÇÃO MENSAL |  |  | 5.823% | 1098905.71 | 16.82% | 3175056.1512 | 31.09% | 5866590.0888 | 21.8% | 4113593.9556 | 12.13% | 2289242.8881 | 12.34% | 2328126.4438
MEDIÇÃO ACUMULADA |  |  | 5.823% | 1098905.71 | 22.65% | 4273961.8613 | 53.73% | 10140551.95 | 75.53% | 14254145.9056 | 87.66% | 16543388.7937 | 100% | 18871515.23
Marechal Cândido Rondon - PR, 26 de setembro de 2024.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
CNPJ:
CARIMBO DA EMPRESA: