## Buttons
| Obra |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS |  | 26,85% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARIS |  | 73,00% 53.478,77 | 3,00% 2.197,76 | 3,00% 2.197,76 | 3,00% 2.197,76 | 3,00% 2.197,76 | 3,00% 2.197,76 | 3,00% 2.197,76 | 3,00% 2.197,76 | 3,00% 2.197,76 | 3,00% 2.197,76
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 85,00% 5.734,27 |  |  |  | 15,00% 1.011,93
3 | FUNDAÇÕES ( MURO DE ARRIMO) |  |  | 20,00% 34.844,61 | 25,00% 43.555,77 | 25,00% 43.555,77 | 20,00% 34.844,61 |  |  |  |  | 10,00% 17.422,31
4 | MURO DA ESCADAS, (SÃO 2 MUROS) 1º 8,70M e o 2º 9,06m , H=2,40m | [5 empty] | 30,00% 13.210,29 | 30,00% 13.210,29 | 20,00% 8.806,86 |  |  | 20,00% 8.806,86
5 | DEGRAUS DA ESCADA EM CONCRETO | [8 empty] | 75,00% 4.490,45 |  | 25,00% 1.496,82
6 | PISOS | [6 empty] | 12,00% 24.920,53 | 28,00% 58.147,91 | 20,00% 41.534,22 | 25,00% 51.917,78 | 15,00% 31.150,67
7 | GRAMA | [8 empty] | 40,00% 4.286,30 | 60,00% 6.429,45
8 | MEIO FIO | [8 empty] | 50,00% 3.837,09 | 50,00% 3.837,09
9 | ELETRICA |  | 20,00% 3.757,28 |  |  |  |  | 10,00% 1.878,64 | 10,00% 1.878,64 | 60,00% 11.271,83
Porcentagem |  |  | 10,42% | 7,79% | 8,33% | 8,33% | 9,15% | 7,87% | 12,94% | 12,31% | 11,73% | 11,12%
Custo |  |  | 57.236,04 | 42.776,63 | 45.753,52 | 45.753,52 | 50.252,65 | 43.219,14 | 71.031,16 | 67.617,64 | 64.382,07 | 61.074,40
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,42% | 18,21% | 26,55% | 34,88% | 44,03% | 51,9% | 64,84% | 77,15% | 88,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 57.236,04 | 100.012,67 | 145.766,19 | 191.519,71 | 241.772,36 | 284.991,50 | 356.022,66 | 423.640,30 | 488.022,37 | 549.096,81