## ORÇAMENTO
PLANILHA DE SERVIÇOS
MUNICÍPIO: |  | SABÁUDIA - PR | [6 empty] | LOTE N.º | 1
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS
LOCAL: |  | ESTRADA VALDIR RIBEIRO
FONTE DE PREÇOS: DER-PR - Custo Referencial de Serviços (sem Bonificação) - agosto 2025
TRECHO ENTRE: |  | TRECHO "1" - 22k 439054.00 m E / 7412752.00 m S e 22k 434783.00 m E / 7412101.00 m S |  |  |  |  | Estensão da Pavimentação (m): |  |  | 5229.8
|  | TRECHO "2" - 22k 434494.00 m E / 7412150.00 m S e 22k 434538.00 m E / 7412009.00 m S |  |  |  |  | Área Total de Pavimentação (m²): |  |  | 32633.952
[7 empty] | Área pavim. Bloco Sextavado (m²): |  |  | 31378.8
ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | ITENS | Unid. | Quant. | UNITÁRIO S/ BDI (R$) | BDI | UNITÁRIO C/ BDI (R$) | PARCIAL | SUBTOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2806.73
1.1 | SINAPI | 103689 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m) | m² | 4.5 | 469.81 | 19.5% | 561.42 | 2526.39 |  | 4.5 | 561.42
1.2 | SINAPI | 103694 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA | ud | 2 | 117.3 | 19.5% | 140.17 | 280.34 |  | 2 | 140.17
2 |  |  | TERRAPLANAGEM / CONSERVAÇÃO BIGODES E TERRAÇOS | [6 empty] | 231720.08
2.1 | DER/PR | 401020 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 10627.4 | 1.14 | 19.5% | 1.36 | 14453.26
2.2 | DER/PR | 500000 | Escarificação, regularização compac. Subleito | m² | 43093.55 | 4.12 | 19.5% | 4.92 | 212020.27
2.3 | DER/PR | 401140 | Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora | m | 5229.8 | 0.44 | 19.5% | 0.53 | 2771.79
2.4 | DER/PR | 401130 | Escavação para saídas de água (bigodes) | m³ | 503 | 4.12 | 19.5% | 4.92 | 2474.76
3 |  |  | SUB-BASE / BASE | [6 empty] | 2417965.36 | 0 | 0
3.1 | DER/PR | 531000 | Brita graduada 100% PI - e= 15cm (2,40 ton/m³) SUB BASE | m³ | 4706.82 | 154.63 | 19.5% | 184.78 | 869726.2 |  | 4706.82 | 184.78
3.2 | DER/PR | 531000 | Brita graduada 100% PI - e= 10cm (2,40 ton/m³) BASE | m³ | 3137.88 | 154.63 | 19.5% | 184.78 | 579817.47 |  | 3137.88 | 184.78
3.3 | DER/PR | 972100 | Transporte local - caminhão basculante - BRITA GRADUADA (DMT: 17,04 km trecho pavimentado + 12,96km trecho não pavimentado) | t | 18827.28 | 26.004 | 19.5% | 31.07 | 584963.59 |  | 18827.28 | 31.07
3.4 | DER/PR | 972000 | Transporte comercial - caminhão basculante - BRITA GRADUADA (DMT: 14,40 estrada pavimentada) | t | 18827.28 | 10.656 | 19.5% | 12.73 | 239671.27 |  | 18827.28 | 12.73
3.5 | DER/PR | 560100 | Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão | m² | 31378.8 | 0.51 | 19.5% | 0.61 | 19141.07 |  | 31378.8 | 0.61
3.6 | DER/PR | 589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação | t | 31.38 | 3389.71 | 14.55% | 3882.91 | 121845.72 |  | 31.38 | 3882.91
3.7 | DER/PR | 974100 | Transporte de material asfáltico a frio (DMT 50,63 km estrada pavimentada) | t | 31.38 | 74.67 | 19.5% | 89.23 | 2800.04 |  | 31.38 | 89.23
[11 empty] | 0 | 0
4 |  |  | MEIO FIO EM CONCRETO REBAIXADO | [6 empty] | 287067.9 | 0 | 0
4.1 | DER/PR | 810300 | Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) | m | 10459.6 | 21.31 | 19.5% | 25.47 | 266406.01 |  | 10459.6 | 25.47
4.2 | DER/PR | 972080 | TRANSPORTE Comercial - massa concreto usinado - caminhão basculante (DMT 28,6KM) | t | 889.066 | 19.45 | 19.5% | 23.24 | 20661.89
[11 empty] | 0 | 0
5 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 3702359.68 | 0 | 0
5.1 | DER/PR | 534918 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (SEXTAVADO) espessura 8cm, inclusive colchão pó de pedra espessura 5 cm | m² | 31378.8 | 86.87 | 19.5% | 103.81 | 3257433.23 |  | 31378.8 | 103.81
5.2 | DER/PR | 972300 | Transporte local - caminhão carroceria - BLOCOS SEXTAVADOS (DMT 30km estrada pavimentada) | t | 6275.76 | 28.07 | 19.5% | 33.54 | 210488.99 |  | 6275.76 | 33.54
5.3 | DER/PR | 972200 | Transporte comercial - caminhão carroceria - BLOCOS SEXTAVADOS (DMT 13,23 km estrada pavimentada) | t | 6275.76 | 9.26 | 19.5% | 11.07 | 69472.66 |  | 6275.76 | 11.07
5.4 | DER/PR | 972100 | Transporte local - caminhão basculante - PÓ DE PEDRA (DMT: 17,04 km trecho pavimentado + 12,96km trecho não pavimentado) | t | 3765.46 | 26 | 19.5% | 31.07 | 116992.84 |  | 3765.46 | 31.07
5.5 | DER/PR | 972000 | Transporte comercial - caminhão basculante - PÓ DE PEDRA (DMT: 14,40 estrada pavimentada) | t | 3765.46 | 10.66 | 19.5% | 12.74 | 47971.96 |  | 3765.46 | 12.74
[11 empty] | 0 | 0
6 |  |  | PROTEÇÃO DE TALUDES | [6 empty] | 141832.17
6.1 | DER/PR | 575100 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico (mínimo 1 metro para cada lado) | m² | 10459.6 | 1.61 | 19.5% | 1.92 | 20082.43 |  | 10459.6 | 1.92
6.2 | DER/PR | 800000 | Enleivamento da contenção (mínimo 1metro para cada lado) - GRAMA EM PLACAS | m² | 10459.6 | 11.2 | 19.5% | 11.64 | 121749.74 |  | 10459.6 | 13.38
7 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 20134.25
7.1 | DER/PR | 600300 | Escavação de bueiros em 1a. cat. | m³ | 30.72 | 8.91 | 19.5% | 10.65 | 327.17
7.2 | DER/PR | 630400 | Remoção de bueiro 0,40m | m | 16 | 18.95 | 19.5% | 22.65 | 362.4
7.3 | DER/PR | 620200 | Boca de BSTC 0,80m | ud | 4 | 1389.29 | 19.5% | 1660.2 | 6640.8
7.4 | DER/PR | 610900 | Corpo de BSTC 0,80m com berço | m | 16 | 622.3 | 19.5% | 743.65 | 11898.4
7.5 | DER/PR | 972300 | Transporte local - caminhão basculante - MATERIASI PARA EXECUÇÃO (DMT: 17,4KM - distância da obra até a cidade / deposito de material de construção) | t | 27.1 | 14.736 | 19.5% | 17.61 | 477.23
7.6 | DER/PR | 972300 | Transporte local - caminhão carroceria - TUBOS DE CONCRETO (DMT 30km) | t | 9.6 | 28.07 | 19.5% | 33.54 | 321.98
7.8 | DER/PR | 972200 | Transporte comercial - caminhão carroceria - TUBOS DE CONCRETO (DMT 13,23 km) | t | 9.6 | 9.261 | 19.5% | 11.07 | 106.27
[11 empty] | 0 | 0
8 |  |  | CONTROLE TECNOLOGICO | [5 empty] | 0 | 27792.96 | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | 02.02.11 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100m de pista) - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO | ud | 52 | 149.09 | 19.5% | 178.16 | 9264.32 |  | 52 | 178.16
8.2 | DAER/RS | 02.02.11 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100m de pista) - SUB BASE | ud | 52 | 149.09 | 19.5% | 178.16 | 9264.32 |  | 52 | 178.16
8.3 | DAER/RS | 02.02.11 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100 metros de pista) - BASE | ud | 52 | 149.09 | 19.5% | 178.16 | 9264.32 |  | 52 | 178.16
PREÇO GLOBAL | [9 empty] | 6831679.13

## CRON. LICITAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO: SABÁUDIA - PR
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS
LOCAL: ESTRADA VALDIR RIBEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | 9 MÊS | 10 MÊS | 11 MÊS | 12 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2806.73 | 2806.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | [11 empty] | 100%
2 | TERRAPLANAGEM / CONSERVAÇÃO BIGODES E TERRAÇOS | 231720.08 | 11586.004 | 20854.8072 | 20854.8072 | 20854.8072 | 20854.8072 | 20854.8072 | 20854.8072 | 20854.8072 | 20854.8072 | 20854.8072 | 20854.8072 | 11586.004
|  |  | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5%
3 | SUB-BASE / BASE | 2417965.36 | 120898.268 | 229706.7092 | 229706.7092 | 229706.7092 | 229706.7092 | 229706.7092 | 229706.7092 | 229706.7092 | 229706.7092 | 229706.7092 | 229706.7092 | 0 | 0
|  |  | 5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% |  | 100%
4 | MEIO FIO EM CONCRETO REBAIXADO | 287067.9 | 14353.395 | 27271.4505 | 27271.4505 | 27271.4505 | 27271.4505 | 27271.4505 | 27271.4505 | 27271.4505 | 27271.4505 | 27271.4505 | 27271.4505 | 0 | 0
|  |  | 5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% |  | 100%
5 | REVESTIMENTO | 3702359.68 | 0 | 351724.1696 | 351724.1696 | 351724.1696 | 351724.1696 | 351724.1696 | 351724.1696 | 351724.1696 | 351724.1696 | 351724.1696 | 351724.1696 | 185117.984 | 0
|  |  |  | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 5% | 100%
6 | PROTEÇÃO DE TALUDES | 141832.17 | 7091.6085 | 12764.8953 | 12764.8953 | 12764.8953 | 12764.8953 | 12764.8953 | 12764.8953 | 12764.8953 | 12764.8953 | 12764.8953 | 12764.8953 | 7091.6085 | 0
|  |  | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
7 | DRENAGEM | 20134.25 | 0 | 10067.125 | 10067.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
8 | CONTROLE TECNOLOGICO | 27792.96 | 1389.648 | 2501.3664 | 2501.3664 | 2501.3664 | 2501.3664 | 2501.3664 | 2501.3664 | 2501.3664 | 2501.3664 | 2501.3664 | 2501.3664 | 1389.648 | 0
|  |  | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
| SUB-TOTAIS |  | 158125.6535 | 654890.5232 | 654890.5232 | 644823.3982 | 644823.3982 | 644823.3982 | 644823.3982 | 644823.3982 | 644823.3982 | 644823.3982 | 644823.3982 | 205185.2445
| SUB-TOTAIS ACUMULADOS | 6831679.13 | 158125.6535 | 813016.1767 | 1467906.6999 | 2112730.0981 | 2757553.4963 | 3402376.8945 | 4047200.2927 | 4692023.6909 | 5336847.0891 | 5981670.4873 | 6626493.8855 | 6831679.13

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 0.8
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
| TOTAL = | 4.45
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.2 | 3.4 |  | É de responsabilidade do orçamentista adequar as % de incidência de cada item no cálculo do BDI e os impostos. Os valores aqui apresentados são apenas exemplos. |  |  |  |  | 4.01 | 3.45
RISCOS | 0.55 | 0.85 | [6 empty] | 0.56 | 0.85
SEGUROS E GRANTIAS | 0.4 | 0.48 | [6 empty] | 0.4 | 0.48
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.2 | 0.85 | [6 empty] | 1.11 | 0.85
LUCRO | 7.3 | 4.5 | [6 empty] | 7.3 | 5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 19.4975 | 14.5543
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 19.5% |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 14.55%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 2 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 40 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 0.8 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

## DMT TRANSPORTE
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)
ITEM | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR | DISTÂNCIA (KM)
01 | BRITA GRADUADA PÓ DE PEDRA | PEDREIRA NOVA (ARAPONGAS) | 28.6
|  | PEDREIRA BRASIL (APUCARANA) | 52
|  | PEDREIRA CATEDRAL (MANDAGUARI | 52.6
|  | MÉDIA=> | 44.4
02 | EMULSÃO ASFÁLTICA EAR P/ IMPRIMAÇÃO | CASA DO ASFALTO (MARIALVA) | 63.2
|  | CBB ASFALTOS (APUCARANA) | 49.6
|  | BETUNEL (APUCARANA) | 39.1
|  | MÉDIA=> | 50.6333
03 | BLOCO SEXTAVADO / TUBOS DE CONCRETO | BLOCOVILLE (SABÁUDIA) | 14.4
|  | PAVER FORT (LONDRINA) | 61.6
|  | CIPART (CAMBÉ) | 53.7
|  | MÉDIA=> | 43.2333
04 | CONCRETO USINADO (MEIO FIOS) | R. A. CONCRETO & AÇO (ASTORGA) | 36.2
|  | ASMIX CONCRETOS (ASTORGA) | 28.8
|  | ARENITO CONC. E ARG. (ARAPONGAS | 20.8
|  | MÉDIA | 28.6
5 | PEQUENOS CONSUMO MATERIAIS DIVERSOS (ITEN 7.3 BSTC) | SABÁUDIA (COMERCIO LOCAL) | 17.4
________________________________________________
Município de Sabáudia
Jorge Luís Augusto Almada
CREA PR-75.695/D

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m) | m² | 4.5
1.2 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA | ud | 2
2 | TERRAPLANAGEM / CONSERVAÇÃO BIGODES E TERRAÇOS
2.1 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 10627.4 | TRECHO 1 - extensão 5.062m*largura 2m (1m para cada lado) TRECHO 2 - extensão 167,80m*largura 3m (1,5m para cada lado)
2.2 | Escarificação, regularização compac. Subleito | m² | 43093.552 | Comprimento 5.229,80m * largura 8,24m (6,00 m bloco sextavado + 0,24m meio fio + 2,00m contenção lateral)
2.3 | Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora | m | 5229.8 | Coniderdo 50% da estrada * 5.229,80m * 2 lados
2.4 | Escavação para saídas de água (bigodes) | m³ | 503 | Consumo 100 m³/km * 5,03km
3 | SUB-BASE / BASE
3.1 | Brita graduada 100% PI - e= 15cm (2,40 ton/m³) SUB BASE | m³ | 4706.82 | Comprimento 5.229,80m * largura 6,00m * espessura 0,15m
3.2 | Brita graduada 100% PI - e= 10cm (2,40 ton/m³) BASE | m³ | 3137.88 | Comprimento 5.229,80m * largura 6,00m * espessura 0,10m
3.3 | Transporte local - caminhão basculante - BRITA GRADUADA (DMT: 17,04 km trecho pavimentado + 12,96km trecho não pavimentado) | t | 18827.28 | Volume 8.472,28 m³ (4.706,82m³ + 3.765,46m³) *2,40 ton/m³ (massa especifica da brita graduada compactada) Cálculo Valor = 0,74*17,04+0,89*12,96+1,86 = 26,00 R$/ton.
3.4 | Transporte comercial - caminhão basculante - BRITA GRADUADA (DMT: 14,40 estrada pavimentada) | t | 18827.28 | Volume 8.472,28 m³ (4.706,82m³ + 3.765,46m³) *2,40 ton/m³ (massa especifica da brita graduada compactada) Cálculo Valor = 0,74*14,40+0,89*0,00 = 10,66 R$/ton.
3.5 | Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão | m² | 31378.8 | Comprimento 5.528,34m * largura 6,00m
3.6 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação | t | 31.38 | Área 33.170,04 * taxa de aplicação 1kg/m²
3.7 | Transporte de material asfáltico a frio (DMT 50,63 km estrada pavimentada) | t | 31.38 | Área 33.170,04 * taxa de aplicação 1kg/m² Cálculo valor = 0,75*50,63+36,70 = 74,67 R$/ton
4 | MEIO FIO EM CONCRETO REBAIXADO
3.1 | Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) | m | 10459.6 | Comprimento 5.229,80m * 2 lados
4.2 | TRANSPORTE Comercial - massa concreto usinado - caminhão basculante (DMT 28,6KM) | t | 889.066 | Consumo 0,034m3/m * 10.459,60m * 2,5ton/m³ Cálculo transporte = 0,68*28,60+0,81*0 = 19,45 R$/ton
5 | REVESTIMENTO
5.1 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (SEXTAVADO) espessura 8cm, inclusive colchão pó de pedra espessura 5 cm | m² | 31378.8 | Comprimento 5.229,80m * largura 6,00m
5.2 | Transporte local - caminhão carroceria - BLOCOS SEXTAVADOS (DMT 30km estrada pavimentada) | t | 6275.76 | Área 31.378,80 * espessura 0,08m * 2,5 ton/m³ (massa especifica do concreto) Cálculo valor = 0,70*30+0,84*0+7,07 = 28,07 R$/ton
5.3 | Transporte comercial - caminhão carroceria - BLOCOS SEXTAVADOS (DMT 13,23 km estrada pavimentada) | t | 6275.76 | Área 31.378,80 * espessura 0,08m * 2,5 ton/m³ (massa especifica do concreto) Cálculo valor = 0,70*13,23+0,84*0 = 9,26 R$/ton
5.4 | Transporte local - caminhão basculante - PÓ DE PEDRA (DMT: 17,04 km trecho pavimentado + 12,96km trecho não pavimentado) | t | 3765.46 | Área 31.378,80 * espessura 0,05m * 2,4 ton/m³ (massa especifica do pó de pedra compactado) Cálculo valor = 0,74*17,04+0,89*12,96+1,86 = 26,00 R$/ton
5.5 | Transporte comercial - caminhão basculante - PÓ DE PEDRA (DMT: 14,40 estrada pavimentada) | t | 3765.46 | Área 31.378,80 * espessura 0,05m * 2,4 ton/m³ (massa especifica do pó de pedra compactado) Cálculo valor = 0,74*14,04+0,89*0 = 10,66 R$/ton
6 | PROTEÇÃO DE TALUDES
6.1 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico (mínimo 1 metro para cada lado) | m² | 10459.6 | Comprimento 5.229,80m * largura 2,00m (1,00m lado direito + 1,00m lado esquerdo)
6.2 | Enleivamento da contenção (mínimo 1metro para cada lado) - GRAMA EM PLACAS | m² | 10459.6 | Comprimento 5.229,80m * largura 2,00m (1,00m lado direito + 1,00m lado esquerdo)
7 | DRENAGEM
7.1 | Escavação de bueiros em 1a. cat. | m³ | 30.72 | comprimento 16 metros * largura 1,2m * profundidade 1,60m
7.2 | Remoção de bueiro 0,40m | m | 16 | Tubulação existente a desativar 2 unidades com comprimento de 8,00 metros cada
7.3 | Boca de BSTC 0,80m | ud | 4 | Executar uma ala na entrada da tubulação (montante) e uma ala na saída da tubulação (jusante) - para dois pontos (km 3 e km5.1)
7.4 | Corpo de BSTC 0,80m com berço | m | 16 | Largura da estrada adequada de 7,00 metros + 0,5 metros para cada lado * 2 duas unidades
7.5 | Transporte local - caminhão basculante - MATERIASI PARA EXECUÇÃO (DMT: 17,4KM - distância da obra até a cidade / deposito de material de construção) | t | 27.1 | 4 boca BSTC * 1,51 m³ (concreto) * 2,50 ton/m³ = 15,10 ton + 16 m de berço para tubulação * 0,30m³/m * 2,50 ton/m³ Cálculo valor = 0,74*17,40+0,89*0+1,86 = 14,74 R$/ton
7.6 | Transporte local - caminhão carroceria - TUBOS DE CONCRETO (DMT 30km) | t | 9.6 | 16 tubos * 0,6 kg/tubo = 9.6 ton. Cálculo valor = 0,70*30,00+0,84*0+7,07 = 28,07 R$/ton.
7.7 | Transporte comercial - caminhão carroceria - TUBOS DE CONCRETO (DMT 13,23 km) | t | 9.6 | 16 tubos * 0,6 kg/tubo = 9.6 ton. Cálculo valor = 0,70*13,23+0,84*0 = 9,26 R$/ton.
8 | CONTROLE TECNOLOGICO
8.1 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100m de pista) - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO | ud | 52 | 1 enssaio a cadas 100 metros de pista - estensão 5.229,80 m
8.2 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100m de pista) - SUB BASE | ud | 52 | 1 enssaio a cadas 100 metros de pista - estensão 5.229,80 m
8.3 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100 metros de pista) - BASE | ud | 52 | 1 enssaio a cadas 100 metros de pista - estensão 5.229,80 m