## ORÇAMENTO
PLANILHA DE SERVIÇOS
MUNICÍPIO: |  | SABÁUDIA - PR | [6 empty] | LOTE N.º | 1
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS
LOCAL: |  | ESTRADA MONJOLEIRO
FONTE DE PREÇOS: DER-PR - Custo Referencial de Serviços (sem Bonificação) - agosto 2025
TRECHO ENTRE: |  | COORDENADAS TRECHO 1: 22k 443128.83 m E / 7415225.62 m S; 22k 440492.06 m E / 7415894.07 m S |  |  |  |  | Estensão da Pavimentação (m): |  |  | 4268.57
|  | COORDENADAS TRECHO 2: 22k 440392.27 m E / 7415906.41 m S; 22k 439000.11 m E / 7415678.69 m S |  |  |  |  | Área Total de Pavimentação (m²): |  |  | 26635.8768
[7 empty] | Área pavim. Bloco Sextavado (m²): |  |  | 25611.42
ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | ITENS | Unid. | Quant. | UNITÁRIO S/ BDI (R$) | BDI | UNITÁRIO C/ BDI (R$) | PARCIAL | SUBTOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2806.73
1.1 | SINAPI | 103689 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m) | m² | 4.5 | 469.81 | 19.5% | 561.42 | 2526.39 |  |  | 4.5 | 561.42 | 2526.39
1.2 | SINAPI | 103694 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA | ud | 2 | 117.3 | 19.5% | 140.17 | 280.34 |  |  | 2 | 140.17 | 280.34
[12 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  |  | SUB-LEITO / SUB-BASE / BASE | [6 empty] | 2209185.54 | 517.547 | 0 | 0 | 0
2.1 | DER/PR | 500000 | Escarificação, regularização compac. Subleito | m² | 35173.02 | 4.12 | 19.5% | 4.92 | 173051.26 |  |  | 35173.02 | 4.92 | 173051.2584
2.2 | DER/PR | 531000 | Brita graduada 100% PI - e= 15cm (2,40 ton/m³) SUB BASE | m³ | 3841.71 | 154.63 | 19.5% | 184.78 | 709871.17 |  |  | 3841.71 | 184.78 | 709871.1738
2.3 | DER/PR | 531000 | Brita graduada 100% PI - e= 12cm (2,40 ton/m³) BASE | m³ | 3073.37 | 154.63 | 19.5% | 184.78 | 567897.31 |  |  | 3073.37 | 184.78 | 567897.3086
2.4 | DER/PR | 972100 | Transporte local - caminhão basculante - (DMT: 30,00 KM) | t | 16596.19 | 24.06 | 19.5% | 28.75 | 477140.46 |  |  | 16596.19 | 28.75 | 477140.4625
2.5 | DER/PR | 972000 | Transporte comercial - caminhão basculante - (DMT: 11,17KM) | t | 16596.19 | 8.2658 | 19.5% | 9.88 | 163970.36 |  |  | 16596.19 | 9.88 | 163970.3572
2.6 | DER/PR | 560100 | Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão | m² | 25611.42 | 0.51 | 19.5% | 0.61 | 15622.97 |  |  | 25611.42 | 0.61 | 15622.9662
2.7 | DER/PR | 589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação | t | 25.61 | 3389.71 | 14.55% | 3882.91 | 99441.33 |  |  | 25.61 | 3882.91 | 99441.3251
2.8 | DER/PR | 974100 | Transporte de material asfáltico a frio (DMT 46,50 km estrada pavimentada) | t | 25.61 | 71.58 | 19.5% | 85.54 | 2190.68 |  |  | 25.61 | 85.54 | 2190.6794
[12 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  |  | MEIO FIO EM CONCRETO REBAIXADO | [6 empty] | 261043.97 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | DER/PR | 810300 | Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) | m | 8537.14 | 24.17 | 19.5% | 28.88 | 246552.6 |  |  | 8537.14 | 28.88 | 246552.6032
3.2 | DER/PR | 972080 | TRANSPORTE Comercial - massa concreto usinado - caminhão basculante (DMT 24,57 KM) | t | 725.6569 | 16.71 | 19.5% | 19.97 | 14491.37 |  |  |  |  | 14491.3683
[12 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 3179186.37 | 744.7896 | 0 | 0 | 0
4.1 | DER/PR | 534918 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (SEXTAVADO) espessura 8cm, inclusive colchão pó de pedra espessura 5 cm | m² | 25611.42 | 93.26 | 19.5% | 111.45 | 2854392.76 |  |  | 25611.42 | 111.45 | 2854392.759
4.2 | DER/PR | 972300 | Transporte comercial - caminhão carroceria - BLOCOS SEXTAVADOS (DMT 30km estrada pavimentada) | t | 5122.28 | 28.07 | 19.5% | 33.54 | 171801.27 |  |  | 5122.28 | 33.54 | 171801.2712
4.3 | DER/PR | 972200 | Transporte comercial - caminhão carroceria - BLOCOS SEXTAVADOS (DMT 8 km estrada pavimentada) | t | 5122.28 | 5.6 | 19.5% | 6.69 | 34268.05 |  |  | 5122.28 | 6.69 | 34268.0532
4.4 | DER/PR | 972100 | Transporte local - caminhão basculante - PÓ DE PEDRA (DMT: 30,00 km) | t | 3073.37 | 24.06 | 19.5% | 28.75 | 88359.39 |  |  | 3073.37 | 28.75 | 88359.3875
4.5 | DER/PR | 972000 | Transporte comercial - caminhão basculante - PÓ DE PEDRA (DMT: 11,17KM) | t | 3073.37 | 8.2658 | 19.5% | 9.88 | 30364.9 |  |  |  |  | 30364.8956
[12 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 171076.53 |  | 0 | 0 | 0
5.1 |  |  | PROTEÇÃO DE TALUDES | [5 empty] | 135142.93 |  |  |  |  | 0
5.1.1 | DER/PR | 575100 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico (mínimo 1 metro para cada lado) | m² | 8537.14 | 1.61 | 19.5% | 1.92 | 16391.31 |  |  | 8537.14 | 1.92 | 16391.3088
5.2.2 | DER/PR | 800000 | Enleivamento da contenção (mínimo 1metro para cada lado) - GRAMA EM PLACAS | m² | 8537.14 | 11.64 | 19.5% | 13.91 | 118751.62 |  |  | 8537.14 | 13.91 | 118751.6174
0
5.2 |  |  | TERRAPLANAGEM / CONSERVAÇÃO BIGODES E TERRAÇOS | [5 empty] | 15699.97 |  |  |  |  | 0
5.2.1 | DER/PR | 401020 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m² | 8537.14 | 1.14 | 19.5% | 1.36 | 11610.51 |  |  |  |  | 11610.5104
5.2.2 | DER/PR | 401140 | Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora | m | 3650 | 0.44 | 19.5% | 0.53 | 1934.5 |  |  |  |  | 1934.5
5.2.3 | DER/PR | 401130 | Escavação para saídas de água (bigodes) | m³ | 438 | 4.12 | 19.5% | 4.92 | 2154.96 |  |  |  |  | 2154.96
0
5.3 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 2382.9 |  |  |  |  | 0
5.3.1 | DER/PR | 620100 | Boca de BSTC 0,60m (Trecho 1 - km 1,7) | ud | 2 | 997.03 | 19.5% | 1191.45 | 2382.9 |  |  |  |  | 2382.9
0
5.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | [5 empty] | 17850.73 |  |  |  |  | 0
7.1 | DER/PR | 820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | m² | 9.6832 | 537.82 | 19.5% | 642.69 | 6223.3 |  |  |  |  | 6223.2958
7.2 | DER/PR | 822010 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m | ud | 19 | 512.11 | 19.5% | 611.97 | 11627.43 |  |  |  |  | 11627.43
[12 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  |  | CONTROLE TECNOLOGICO | [5 empty] | 0 | 22982.64 |  | 0 | 0 | 0
6.1 | DAER/RS | 02.02.11 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100m de pista) - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO | ud | 43 | 149.09 | 19.5% | 178.16 | 7660.88 |  |  | 43 | 178.16 | 7660.88
6.2 | DAER/RS | 02.02.11 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100m de pista) - SUB BASE | ud | 43 | 149.09 | 19.5% | 178.16 | 7660.88 |  |  | 43 | 178.16 | 7660.88
6.3 | DAER/RS | 02.02.11 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100 metros de pista) - BASE | ud | 43 | 149.09 | 19.5% | 178.16 | 7660.88 |  |  | 43 | 178.16 | 7660.88
PREÇO GLOBAL | [9 empty] | 5846281.78

## CRON. LICITAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO: SABÁUDIA - PR
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS
LOCAL: ESTRADA MONJOLEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | 9 MÊS | 10 MÊS | 11 MÊS | 12 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2806.73 | 2806.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
100%
2 | SUB-LEITO / SUB-BASE / BASE | 2209185.54 | 110459.277 | 198826.6986 | 198826.6986 | 198826.6986 | 198826.6986 | 198826.6986 | 198826.6986 | 198826.6986 | 198826.6986 | 198826.6986 | 198826.6986 | 110459.277
|  |  | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
3 | MEIO FIO EM CONCRETO REBAIXADO | 261043.97 | 13052.1985 | 24799.1771 | 24799.1771 | 24799.1771 | 24799.1771 | 24799.1771 | 24799.1771 | 24799.1771 | 24799.1771 | 24799.1771 | 24799.1771 | 0
|  |  | 5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% |  | 100%
4 | REVESTIMENTO | 3179186.37 | 0 | 302022.7051 | 302022.7051 | 302022.7051 | 302022.7051 | 302022.7051 | 302022.7051 | 302022.7051 | 302022.7051 | 302022.7051 | 302022.7051 | 158959.3185
|  |  |  | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 5% | 100%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 171076.53 | 8553.8265 | 15396.8877 | 15396.8877 | 15396.8877 | 15396.8877 | 15396.8877 | 15396.8877 | 15396.8877 | 15396.8877 | 15396.8877 | 15396.8877 | 8553.8265
|  |  | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
6 | CONTROLE TECNOLOGICO | 22982.64 | 1149.132 | 2068.4376 | 2068.4376 | 2068.4376 | 2068.4376 | 2068.4376 | 2068.4376 | 2068.4376 | 2068.4376 | 2068.4376 | 2068.4376 | 1149.132
|  |  | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
| SUB-TOTAIS |  | 136021.164 | 543113.9062 | 543113.9062 | 543113.9062 | 543113.9062 | 543113.9062 | 543113.9062 | 543113.9062 | 543113.9062 | 543113.9062 | 543113.9062 | 279121.554
| SUB-TOTAIS ACUMULADOS | 5846281.78 | 136021.164 | 679135.0702 | 1222248.9764 | 1765362.8826 | 2308476.7888 | 2851590.695 | 3394704.6012 | 3937818.5074 | 4480932.4136 | 5024046.3198 | 5567160.226 | 5846281.78

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 0.8
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
| TOTAL = | 4.45
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.2 | 3.4 |  | É de responsabilidade do orçamentista adequar as % de incidência de cada item no cálculo do BDI e os impostos. Os valores aqui apresentados são apenas exemplos. |  |  |  |  | 4.01 | 3.45
RISCOS | 0.55 | 0.85 | [6 empty] | 0.56 | 0.85
SEGUROS E GRANTIAS | 0.4 | 0.48 | [6 empty] | 0.4 | 0.48
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.2 | 0.85 | [6 empty] | 1.11 | 0.85
LUCRO | 7.3 | 4.5 | [6 empty] | 7.3 | 5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 19.4975 | 14.5543
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 19.5% |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 14.55%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 2 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 40 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 0.8 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

## DMT TRANSPORTE
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)
ITEM | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR | DISTÂNCIA (KM)
01 | BRITA GRADUADA PÓ DE PEDRA | PEDREIRA NOVA (ARAPONGAS) | 23.9
|  | PEDREIRA BRASIL (APUCARANA) | 44.6
|  | PEDREIRA CATEDRAL (MANDAGUARI | 55
|  | MÉDIA=> | 41.1667
2 | EMULSÃO ASFÁLTICA EAR P/ IMPRIMAÇÃO | CASA DO ASFALTO (MARIALVA) | 59.4
|  | CBB ASFALTOS (APUCARANA) | 45.5
|  | BETUNEL (APUCARANA) | 34.6
|  | MÉDIA=> | 46.5
3 | BLOCO SEXTAVADO | BLOCOVILLE (SABÁUDIA) | 9.8
|  | PAVER FORT (LONDRINA) | 57.2
|  | CIPART (CAMBÉ) | 47
|  | MÉDIA=> | 38
04 | CONCRETO USINADO (MEIO FIOS) | R. A. CONCRETO & AÇO (ASTORGA) | 32.1
|  | ASMIX CONCRETOS (ASTORGA) | 24.8
|  | ARENITO CONC. E ARG. (ARAPONGAS | 16.8
|  | MÉDIA | 24.5667
________________________________________________
Município de Sabáudia
Jorge Luís Augusto Almada
CREA PR-75.695/D

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m) | m² | 4.5
1.2 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA | ud | 2
2 | SUB-LEITO / SUB-BASE / BASE
2.1 | Escarificação, regularização compac. Subleito | m² | 35173.0168 | Comprimento 4.268,57m * largura 8,24m (6,00 m bloco sextavado + 0,24m meio fio + 2,00m contenção lateral)
2.2 | Brita graduada 100% PI - e= 15cm (2,40 ton/m³) SUB BASE | m³ | 3841.71 | Comprimento 4.268,57m * largura 6,00m * espessura 0,15m
2.3 | Brita graduada 100% PI - e= 12cm (2,40 ton/m³) BASE | m³ | 3073.37 | Comprimento 4.268,57m * largura 6,00m * espessura 0,12m
2.4 | Transporte local - caminhão basculante - (DMT: 30,00 KM) | t | 16596.19 | Volume 6.915,08 m³ (3.841,71+3.073,37m³) *2,40 ton/m³ (massa especifica da brita graduada compactada)
2.5 | Transporte comercial - caminhão basculante - (DMT: 11,17KM) | t | 16596.19 | Volume 6.915,08 m³ (3.841,71+3.073,37m³) *2,40 ton/m³ (massa especifica da brita graduada compactada)
2.6 | Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão | m² | 25611.42 | Comprimento 4.268,57m * largura 6,00m
2.7 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação | t | 25.61 | Área 25.611,42m² * taxa de aplicação 1kg/m²
2.8 | Transporte de material asfáltico a frio (DMT 46,50 km estrada pavimentada) | t | 25.61 | Área 25.611,42 * taxa de aplicação 1kg/m²
3 | MEIO FIO EM CONCRETO REBAIXADO
3.1 | Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) | m | 8537.14 | Comprimento 4.268,57m * 2 lados
3.2 | TRANSPORTE Comercial - massa concreto usinado - caminhão basculante (DMT 24,57 KM) | t | 725.6569 | Consumo 0,034m3/m * 8.537,14m * 2,5ton/m³ Cálculo transporte = 0,68*24,57+0,81*0 = 16,71 R$/ton
4 | REVESTIMENTO
4.1 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (SEXTAVADO) espessura 8cm, inclusive colchão pó de pedra espessura 5 cm | m² | 25611.42 | Comprimento 4.268,57m * largura 6,00m
4.2 | Transporte comercial - caminhão carroceria - BLOCOS SEXTAVADOS (DMT 30km estrada pavimentada) | t | 5122.28 | Área 25.611,42 * espessura 0,08m * 2,5 ton/m³ (massa especifica do concreto)
4.3 | Transporte comercial - caminhão carroceria - BLOCOS SEXTAVADOS (DMT 13,23 km estrada pavimentada) | t | 5122.28 | Área 25.611,42 * espessura 0,08m * 2,5 ton/m³ (massa especifica do concreto)
4.4 | Transporte comercial - caminhão basculante - PÓ DE PEDRA (DMT: 17,04 km trecho pavimentado + 12,96km trecho não pavimentado) | t | 3073.37 | Área 25.611,42 * espessura 0,05m * 2,4 ton/m³ (massa especifica do pó de pedra compactado)
4.5 | Transporte comercial - caminhão basculante - PÓ DE PEDRA (DMT: 14,40 estrada pavimentada) | t | 3073.37 | Área 25.611,42 * espessura 0,05m * 2,4 ton/m³ (massa especifica do pó de pedra compactado)
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | PROTEÇÃO DE TALUDES
5.1.1 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico (mínimo 1 metro para cada lado) | m² | 8537.14 | Comprimento 4.268,57m * largura 2,00m (1,00m lado direito + 1,00m lado esquerdo)
5.1.2 | Enleivamento da contenção (mínimo 1metro para cada lado) - GRAMA EM PLACAS | m² | 8537.14 | Comprimento 4.267,57m * largura 2,00m (1,00m lado direito + 1,00m lado esquerdo)
5.2 | TERRAPLANAGEM / CONSERVAÇÃO BIGODES E TERRAÇOS
5.2.1 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m² | 8537.14 | Extensão 4.268,57m*largura 2m (1m para cada lado)
5.2.2 | Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora | m | 3650 | 73 bigodes / caixas * 50m de vala rasa para cada bigode | 73 | 3650
5.2.3 | Escavação para saídas de água (bigodes) | m³ | 438 | 73 bigodes / caixa * 6m³ para cada bigode
5.3 | DRENAGEM
5.3.1 | Boca de BSTC 0,80m | ud | 2 | Executar uma ala na entrada da tubulação (montante) e uma ala na saída da tubulação (jusante) - para dois pontos (tubulação eistente no km 1,7 - trecho 1)
5.4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.4.1 | Placa sinalização c/ película refletiva | m² | 9.6832 | 18 placas redondas com diametro de 0,80m + 1 palca quadrada com dimensão 0,8x0,8 m
5.4.2 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m | unid | 19 | 11 placas a serem instaladas * 1 suporte por placa
6 | CONTROLE TECNOLOGICO
6.1 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100m de pista) - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO | ud | 43 | Comprimento de pista 4.268,57m - 1 enssaio a cadas 100 metros de pista
6.2 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100m de pista) - SUB BASE | ud | 43 | Comprimento de pista 4.268,57m - 1 enssaio a cadas 100 metros de pista
6.3 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100 metros de pista) - BASE | ud | 43 | Comprimento de pista 4.268,57m - 1 enssaio a cadas 100 metros de pista
6.4 | Ensaio da taxa de absorção de água - Blocos sextavados de concreto (1 ensaio a cada 300 m²) - ensaio a ser apresntado pelo fabricante | ud | 85 | Área de pavimento 25.611,42m² - 1 ensaio a cada 300 m²
6.5 | Ensaio de resistência a Abrasão Los Angeles - Blocos sextavados de concroto, peças secas (1 ensaio a cada 300 m²) - ensaio a ser apresentado pelo fabricante | ud | 85 | Área de pavimento 25.611,42m² - 1 ensaio a cada 300 m²
6.6 | Ensaio de resistência a compressão - Blocos sextavados de concreto, peças secas (1 ensaio a cada 300 m²) - ensaio a ser apresentado pelo fabricante | ud | 85 | Área de pavimento 25.611,42m² - 1 ensaio a cada 300 m²
6.6 | Ensaio de resistência a compressão de compos de prova cilindrico de concreto NBR 5739 - meio fio (1 lote com 6 unidades cada 30 m3) - ensaio a ser apresentado pelo fabricante | ud | 60 | 8.537,14m de meio fio * 0,034m³ de concreto por metro de meio fio = 290,26 m³ de concreto * (1 lote com 6 unidades cada 30 m3)

## QUANTIDADES
PLANILHA DE SERVIÇOS
ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | ITENS | Unid. | Quant.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m) | m² | 4.5
1.2 | SINAPI | 103694 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA | ud | 2
2 |  |  | SUB-LEITO / SUB-BASE / BASE
2.1 | DER/PR | 500000 | Escarificação, regularização compac. Subleito | m² | 35173.02
2.2 | DER/PR | 531000 | Brita graduada 100% PI - e= 15cm (2,40 ton/m³) SUB BASE | m³ | 3841.71
2.3 | DER/PR | 531000 | Brita graduada 100% PI - e= 12cm (2,40 ton/m³) BASE | m³ | 3073.37
2.4 | DER/PR | 972100 | Transporte local - caminhão basculante - (DMT: 30,00 KM) | t | 16596.19
2.5 | DER/PR | 972000 | Transporte comercial - caminhão basculante - (DMT: 11,17KM) | t | 16596.19
2.6 | DER/PR | 560100 | Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão | m² | 25611.42
2.7 | DER/PR | 589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação | t | 25.61
2.8 | DER/PR | 974100 | Transporte de material asfáltico a frio (DMT 46,50 km estrada pavimentada) | t | 25.61
3 |  |  | MEIO FIO EM CONCRETO REBAIXADO
3.1 | DER/PR | 810300 | Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) | m | 8537.14
3.2 | DER/PR | 972080 | TRANSPORTE Comercial - massa concreto usinado - caminhão basculante (DMT 24,57 KM) | t | 725.6569
4 |  |  | REVESTIMENTO
4.1 | DER/PR | 534918 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (SEXTAVADO) espessura 8cm, inclusive colchão pó de pedra espessura 5 cm | m² | 25611.42
4.2 | DER/PR | 972300 | Transporte comercial - caminhão carroceria - BLOCOS SEXTAVADOS (DMT 30km estrada pavimentada) | t | 5122.28
4.3 | DER/PR | 972200 | Transporte comercial - caminhão carroceria - BLOCOS SEXTAVADOS (DMT 8 km estrada pavimentada) | t | 5122.28
4.4 | DER/PR | 972100 | Transporte local - caminhão basculante - PÓ DE PEDRA (DMT: 30,00 km) | t | 3073.37
4.5 | DER/PR | 972000 | Transporte comercial - caminhão basculante - PÓ DE PEDRA (DMT: 11,17KM) | t | 3073.37
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 |  |  | PROTEÇÃO DE TALUDES
5.1.1 | DER/PR | 575100 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico (mínimo 1 metro para cada lado) | m² | 8537.14
5.2.2 | DER/PR | 800000 | Enleivamento da contenção (mínimo 1metro para cada lado) - GRAMA EM PLACAS | m² | 8537.14
5.2 |  |  | TERRAPLANAGEM / CONSERVAÇÃO BIGODES E TERRAÇOS
5.2.1 | DER/PR | 401020 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m² | 8537.14
5.2.2 | DER/PR | 401140 | Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora | m | 3650
5.2.3 | DER/PR | 401130 | Escavação para saídas de água (bigodes) | m³ | 438
5.3 |  |  | DRENAGEM
5.3.1 | DER/PR | 620100 | Boca de BSTC 0,60m (Trecho 1 - km 1,7) | ud | 2
5.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
7.1 | DER/PR | 820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | m² | 9.6832
7.2 | DER/PR | 822010 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m | ud | 19
6 |  |  | CONTROLE TECNOLOGICO
6.1 | DAER/RS | 02.02.11 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100m de pista) - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO | ud | 43
6.2 | DAER/RS | 02.02.11 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100m de pista) - SUB BASE | ud | 43
6.3 | DAER/RS | 02.02.11 | Ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - (1 a cada 100 metros de pista) - BASE | ud | 43