## base (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## base (2) (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## Cronograma Edital
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ | [15 empty] | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO
| Município: ITAGUAJÉ |  |  |  | SEAB |  | Edital no Município | [9 empty] | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Convênio |  |  | 9719864.37 | 100%
| Projeto: | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO |  |  | LOTE nº |  | Data | 2025-12-11 | [8 empty] | Dias | 70 | Data | 2026-03-01 | nº |  |  |  | 0%
| Quantidade: | 43148.17 |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [19 empty] | 9719864.37 | 100%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [18 empty] | TOTAL | % S/ |  | Controle | OK
| ITEM |  |  | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2026-02-07 | 2026-03-07 | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 2026-06-08 | 2026-07-09 | 2026-08-09 | 2026-09-09 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 2026-12-11 | 2027-01-11 | 2027-02-08 | 2027-03-09 | 2027-04-09 | 2027-05-10 | 2027-06-10 | 2027-07-11
|  | Data Fim |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-06 | 2026-05-07 | 2026-06-07 | 2026-07-08 | 2026-08-08 | 2026-09-08 | 2026-10-09 | 2026-11-09 | 2026-12-10 | 2027-01-10 | 2027-02-10 | 2027-03-08 | 2027-04-08 | 2027-05-09 | 2027-06-09 | 2027-07-10 | 2027-08-10
18¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 2026-03-09: 100 |  | 2716.21 | 0.027945 |  | 100
18¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.65 |  | 465514.21 | 4.7893 |  | 100
18¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.65 |  | 1775882.48 | 18.2707 |  | 100
18¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.65 |  | 6429151.88 | 66.1445 |  | 100
18¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.65 |  | 459577.28 | 4.7282 |  | 100
18¦6 | 6 | CONTEÇÃO LATERAL |  | 3 | 2026-11-09: 10; 2026-12-10: 10; 2027-01-10: 10; 2027-02-10: 10; 2027-03-08: 10; 2027-04-08: 10; 2027-05-09: 10; 2027-06-09: 10; 2027-07-10: 10; 2027-08-10: 10 |  | 385852.37 | 3.9697 |  | 100
18¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 2027-07-10: 50; 2027-08-10: 50 |  | 53927.51 | 0.55482 |  | 100
18¦8 | 8 | DRENAGEM (BUEIRRO) |  | 6 | 2027-01-10: 100 |  | 28260.48 | 0.29075 |  | 100
18¦9 | 9 | DEFENSA METÁLICA |  | 6 | 2027-03-08: 100 |  | 83921.05 | 0.8634 |  | 100
18¦10 | 10 | VIGA DE TRAVAMENTO |  |  | 2027-05-09: 100 |  | 6536.27 | 0.067247
18¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.65 |  | 28524.64 | 0.29347 |  | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [20 empty] | 9719864.37 | 100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | 2026-03-09: PARCELAS | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 2026-03-09: 2716.21 | 1 | 2716.21 | 0.33%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 2026-03-09: 0; 2026-04-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-06-07: 0; 2027-03-08: 0; 2027-04-08: 0; 2027-05-09: 0; 2027-06-09: 0; 2027-07-10: 0; 2027-08-10: 0 | 0 |  | 0%
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.9 | 25861.91 | 18 | 465514.21 | 5.23%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [18 empty] | 0 |  | 0%
| 3T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.13 | 98660.27 | 18 | 1775882.48 | 19.13%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [18 empty] | 0 |  | 0%
| 4T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.1 | 357175.18 | 18 | 6429151.88 | 66.14%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [18 empty] | 0 |  | 0%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.07 | 25532.09 | 18 | 459577.28 | 4.05%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [18 empty] | 0 |  | 0%
| 6T | CONTENÇAO LATERAL | TESOURO | R$ | 2026-11-09: 38585.23; 2026-12-10: 38585.23; 2027-01-10: 38585.23; 2027-02-10: 38585.23; 2027-03-08: 38585.23; 2027-04-08: 38585.23; 2027-05-09: 38585.23; 2027-06-09: 38585.23; 2027-07-10: 38585.23; 2027-08-10: 38585.3 | 10 | 385852.37 | 3.51%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [18 empty] | 0 |  | 0%
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 2027-07-10: 26963.75; 2027-08-10: 26963.76 | 2 | 53927.51 | 0.49%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [18 empty] | 0 |  | 0%
| 8T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 2027-01-10: 28260.48 | 1 | 28260.48 | 0.05%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [18 empty] | 0 |  | 0%
| 9T | DEFENSA METÁLICA | TESOURO | R$ | 2027-03-08: 83921.05 | 1 | 83921.05 | 0.72%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [18 empty] | 0 |  | 0%
| 10 | VIGA DA TRAVAMENTO | TESOURO | R$ | 2027-05-09: 6536.27 | 4 | 6536.27 | 0.06%
|  |  | CONTRAPARTIDA | R$
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.7 | 1584.74 | 18 | 28524.64 | 0.29%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [18 empty] | 0 | 0 | 0%
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | [19 empty] | 9719864.37 | 100%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 2026-03-09: 0; 2026-04-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-06-07: 0; 2027-03-08: 0; 2027-04-08: 0; 2027-05-09: 0; 2027-06-09: 0 |  | 0 | 0%
9719864.37
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 511530.11 | 508813.9 | 508813.9 | 508813.9 | 508813.9 | 508813.9 | 508813.9 | 508813.9 | 547399.13 | 547399.13 | 575659.61 | 547399.13 | 631320.18 | 547399.13 | 553935.4 | 547399.13 | 574362.88 | 574363.25 |  | 9719864.37 | 100% | #REF!
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 5.263% | 5.235% | 5.235% | 5.235% | 5.235% | 5.235% | 5.235% | 5.235% | 5.632% | 5.632% | 5.51% | 5.58% | 5.51% | 5.51% | 6.07% | 5.632% | 5.63% | 5.64% |  | 9719864.37 | 100%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 5.263% | 10.5% | 16.5% | 21.73% | 27.5% | 33% | 38.5% | 44% | 49.5% | 55% | 60.51% | 66.09% | 71.6% | 77.11% | 83.18% | 88.81% | 94.44% | 100% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: VALDEREI PIRES FITZ |  |  |  | 2026-03-09: Assinatura:; 2027-03-08: Prefeito: RENATO FELIX DE SOUZA; 2027-07-10: Assinatura:
[6 empty] | ___________________________ | [15 empty] | __________________

## BDI Pavimentação
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 1.75
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
| TOTAL = | 5.4
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.01 | 3.45
RISCOS | 0.56 | 0.85
SEGUROS E GRANTIAS | 0.4 | 0.48
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11 | 0.85
LUCRO | 7.3 | 5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 20.3838 | 15.278
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 20.38% |  |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 3.5 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 50 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 1.75 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

## orc DER AGOSTO 2025
cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA |  |  |  | DER MARÇO/2025
|  | Anexo |  | Anexo | [5 empty] | Anexo
x |  | ESCRITÓRIO REGIONAL | :
x |  | SUBPROJETO | : | PAVIMENAÇÃO
x |  | PROTOCOLO | :
x |  | ARQ Nº | :
|  | LOCAL | :
|  | BDI (%) - BETUMES | : | 15.28%
|  | BDI (%) - SERVIÇOS | : | 20.38%
|  | ENSAIOS (%) | :
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | ITAGUAJÉ
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL
Local da Obra: |  | ESTRADA RURAL DA SALETE
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | DMT | CONSUMO | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  | UD | PROJETO ORIGINAL |  |  |  |  | IMPRIMIR
|  |  |  | km | ( ton ) | TRANSP | EXEC. | S/BDI | C/BDI |  | QUANT | UNIT | Paranacidade ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | Cartilha
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 2716.205 | X | x
103689 | SINAPI | Pplaca da Obra (para construção Civil) em chapa galvazizda *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m) |  |  |  |  | 473.81 | 473.81 | 570.37 | m2 | 4.5 | 570.37 | 2566.665 | 2566.665
103694 | SINAPI | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de obra - h=3,00m |  |  |  |  | 124.22 | 124.22 | 149.54 | unid. | 1 | 149.54 | 149.54 | 149.54
2 |  | TERRAPLENAGEM | [12 empty] | 465514.212 | X | x
400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  |  | 49.03 | 49.03 | 59.02 | unid. | 60 | 59.02 | 3541.2 | 3541.2
501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário (bota fora) - largura 8,50m |  |  |  | 0 | 5.92 | 5.92 | 7.1385 | m3 | 12200.89 | 7.1385 | 87096.4681 | 87096.4681 |  |  | x
972100 | DER | Transporte Caminhão Basculante local - dmt até local da obra) - X1=5km/X2=5km - ((0,74*X1) + ( 0,89*X2 + 1,86)) - 1,200ton/m3 |  |  |  |  | 10.21 | 10.21 | 12.29 | ton | 14641.07 | 12.29 | 179938.7503 | 179938.7503
520100 | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. (Elevação do leito da estrada em 0,50 m) |  |  |  |  | 3.77 | 3.77 | 4.54 | m3 | 28537.84 | 4.54 | 129561.7936 | 129561.7936
520100 | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. (Quebra de baranco lateral) |  |  |  | 0 | 3.77 | 3.77 | 4.54 | m3 | 14400 | 4.54 | 65376 | 65376
3 |  | BASE / SUB-BASE | [12 empty] | 1775882.4787 | X | x
511100 | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  |  | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 4.91 | m2 | 43196.34 | 4.91 | 212094.0294 | 212094.0294 |  |  | x
544000 | DER | Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN - e=12 cm |  |  |  |  | 76 | 76 | 91.49 | m3 | 5183.56 | 91.49 | 474243.9044 | 474243.9044 |  |  | x
972200 | DER | Transporte comercial - caminhão carroceria - dmt (Colorado-PR) - X1= 30km/X2=7km - ((0,70*X1) + (0,84*X2)) - Cimento 4% - 0,072ton/m3 |  |  |  |  | 26.88 | 26.88 | 38.95 | ton | 373.22 | 38.95 | 14536.919 | 14536.919
972000 | DER | Transporte comercial - caminhão basculante - dmt X1= 15 km/X2=7km - ((0,74*X1) +( 0,89*X2)) - SOLO 1,779ton/m3 |  |  |  |  | 17.33 | 17.33 | 20.86 | ton | 9221.55 | 20.86 | 192361.533 | 192361.533
546000 | DER | Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN - e=12 cm |  |  |  |  | 101.35 | 101.35 | 122 | M3 | 5183.56 | 122 | 632394.32 | 632394.32
972200 | DER | Transporte comercial - caminhão carroceria - dmt (Colorado-PR) - X1= 30km/X2=7km - ((0,70*X1) + (0,84*X2)) - Cimento 6% - 0,080ton/m3 |  |  |  |  | 26.88 | 26.88 | 38.95 | ton | 414.68 | 38.95 | 16151.786 | 16151.786
972000 | DER | Transporte comercial - caminhão basculante - dmt X1= 15 km/X2=7- ((0,89*X1) +( 1,07*X2)) - SOLO 1,800/ton/m3 |  |  |  |  | 20.84 | 20.84 | 25.09 | ton | 9330.41 | 25.09 | 234099.9869 | 234099.9869 |  |  | x
4 |  | REVESTIMENTO | [12 empty] | 6429151.8753 | xy | x
560400 | DER | Imprimação com EAI - exclusive EAI |  | taxa EAI | 0.0012 |  | 0.51 | 0.51 | 0.61 | m2 | 43196.34 | 0.61 | 26349.7674 | 26349.7674 |  |  | x
589190 | DER | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI - imprimação |  |  |  |  | 3389.71 | 3389.71 | 4080.53 | ton | 51.84 | 4080.53 | 211534.6752 | 211534.68 |  |  | x
974100 | DER | Transporte Material asfáltico a frio - dmt (Apucarana-PR) X1=154Km/X2=7km- (0,75*X1) +36,70 - 0,0012ton/m2 |  |  |  |  | 152.2 | 152.2 | 183.21 | TON | 51.84 | 183.21 | 9497.6064 | 9497.6064
534918 | DER | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão pó de pedra - e=5 cm |  |  |  |  | 93.26 | 93.26 | 112.27 | m2 | 43196.34 | 112.27 | 4849653.0918 | 4849653.0918 |  |  | x
972200 | DER | Transporte comercial - caminhão carroceria - dmt (Maringá-PR até local da obra) - X1=30km/X2=87km - ((0,70*X1) + ( 0,84*X2)) - 1,75ton/m3 |  |  |  |  | 95.48 | 95.48 | 114.93 | ton | 6047.49 | 114.93 | 695038.0257 | 695038.0257
972000 | DER | Transporte comercial - caminhão basculante - dmt (Narandiba-SP) - X1= 30km/X2=45km - ((0,74*X1) +( 0,89*X2)) - Pó de pedra - 1,5ton/m3 (para o assentamento do bloco sextavado) = 5 cm |  |  |  |  | 62.25 | 62.25 | 74.94 | TON | 3239.72 | 74.94 | 242784.6168 | 242784.6168
COMPOSIÇÃO | 1 | Pó de pedra para o rejunte para pavimentação com blocos sextavados - e=3 cm |  |  |  |  | 160.08 | 160.08 | 192.7 | m3 | 1290.21 | 192.7 | 248623.467 | 248623.467
972000 | DER | Transporte comercial - caminhão basculante - dmt (Narandiba-SP) - X1= 30km/X2=45km - ((0,74*X1) +( 0,89*X2)) - Pó de pedra - 1,5ton/m3 (para o rejunte da pavimentação do sextavado) |  |  |  |  | 62.25 | 62.25 | 74.94 | TON | 1943.83 | 74.94 | 145670.6202 | 145670.6202
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA | [12 empty] | 459577.2756 | xy | x
810300 | DER | Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) "in loco" (0,15x0,30)m - 0,045m3/m - rebaixado |  |  |  |  | 24.17 | 24.17 | 29.09 | m | 14284.39 | 29.09 | 415532.9051 | 415532.9051
972180 | DER | Transporte local - massa concreto usinado - caminhão basculante - dmt (Colorado-PR) - X1= 30km/X2=7km - ((0,68*X1) +( 0,81*2+1,70)) - concreto usinado - 2,4ton/m3 (para a execução do meio fio) |  |  |  |  | 23.72 | 23.72 | 28.55 | ton | 1542.71 | 28.55 | 44044.3705 | 44044.3705 |  |  | x
6 |  | CONTENÇÃO LATERAL | [12 empty] | 385852.3686 | xy | x
575000 | DER | Contenção lateral com solo local |  | 0 |  | 0 | 36.04 | 36.04 | 43.38 | m3 | 4283.44 | 43.38 | 185815.6272 | 185815.6272 |  |  | x
800000 | DER | Enleivamento da contenção lateral - GRAMA EM PLACAS |  |  |  | 0 | 11.64 | 11.64 | 14.01 | m2 | 14278.14 | 14.01 | 200036.7414 | 200036.7414 |  |  | x
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [12 empty] | 53927.5106 | xy | x
821300 | DER | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m |  |  |  |  | 406.61 | 409.61 | 493.09 | ud | 53 | 493.09 | 26133.77 | 26133.77
820000 | DER | Placa sinalização c/ película refletiva |  |  |  |  | 537.82 | 537.82 | 647.42 | m2 | 42.93 | 647.42 | 27793.7406 | 27793.7406 |  |  | x
8 |  | DRENAGEM (BUEIRRO) | [12 empty] | 28260.48
611000 | DER | Corpo de BSTC 1,00 m sem berço |  |  |  |  | 627.13 | 627.13 | 754.94 | m | 6 | 754.94 | 4529.64 | 4529.64
600300 | DER | Escavação de bueiros em 1a. cat. |  |  |  |  | 8.91 | 8.91 | 10.72 | M3 | 24 | 10.72 | 257.28 | 257.28
601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  |  |  | 27.15 | 27.15 | 32.68 | m3 | 12 | 32.68 | 392.16 | 392.16
101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a/sem transporte (terraço lateral) |  |  |  |  | 4.86 | 4.86 | 5.85 | m3 | 3571.2 | 5.85 | 20891.52 | 20891.52
421100 | DER | CAIXA DE RETENCÃO |  |  |  |  | 7.22 | 7.22 | 8.69 | m3 | 252 | 8.69 | 2189.88 | 2189.88
9 |  | DEFENSA METÁLICA | [12 empty] | 83921.0471 | xy | x
600000 | DER | Escavação Manual de vala 1a. Cat. |  |  |  |  | 44.61 | 44.61 | 53.7015 | m3 | 23 | 53.7015 | 1235.1349 | 1235.1349
800913 | DER | Defensa metálica c/ espaçador e calço nível de contenção H1AW3 15° |  | 0 | 0 | 0 | 267.92 | 267.92 | 322.52 | m | 100 | 322.52 | 32252 | 32252 |  |  | x
807080 | DER | Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016 |  |  |  |  | 7609.49 | 7609.49 | 9160.3 | ud | 4 | 9160.3 | 36641.2 | 36641.2 |  |  | x
730600 | DER | Aço CA-60 ( 5.0 MM) fornec. dobr. colocação |  |  |  |  | 15.41 | 15.41 | 18.55 | kg | 106.42 | 18.55 | 1974.091 | 1974.091
730000 | DER | Aço CA-50 (10.0 MM) Fornecimento dobr. Colocação |  |  |  |  | 14.46 | 14.46 | 17.4 | kg | 269.81 | 17.4 | 4694.694 | 4694.694
730000 | DER | Aço CA-50 (8.0 MM) Fornecimento dobr. Colocação |  |  |  |  | 14.46 | 14.46 | 17.4 | kg | 87.66 | 17.4 | 1525.284 | 1525.284
605800 | DER | Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  |  |  | 572.06 | 572.06 | 688.64 | m3 | 8.13 | 688.64 | 5598.6432 | 5598.6432 |  |  | x
10 |  | VIGA DE TRAVAMENTO | [12 empty] | 6536.2745
603000 | DER | Aço CA-50 fornecimento dobr. Colocação (8.0mm) |  |  |  |  | 14.46 | 14.46 | 17.4 | KG | 51 | 17.4 | 887.4 | 887.4
730600 | DER | Aço CA-60 ( 5.0 MM) fornec. dobr. colocação |  |  |  |  | 15.41 | 15.41 | 18.55 | KG | 15 | 18.55 | 278.25 | 278.25
602000 | DER | Formas de madeira comum |  |  |  |  | 62.28 | 62.28 | 74.97 | M2 | 25.25 | 74.97 | 1892.9925 | 1892.9925
605800 | DER | Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  |  |  | 572.06 | 572.06 | 688.64 | m3 | 5.05 | 688.64 | 3477.632 | 3477.632
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | [12 empty] | 28524.6429 | X | x
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-Base (1 a cada 100m) |  | 0 | 0 | 0 | 157.97 | 157.97 | 190.1643 | un | 75 | 190.1643 | 14262.3214 | 14262.3214 |  |  | x
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base (1 a cada 100m) |  | 0 | 0 | 0 | 157.97 | 157.97 | 190.1643 | un | 75 | 190.1643 | 14262.3214 | 14262.3214 |  |  | x
x |  | PREÇO GLOBAL | [10 empty] | 9719864.37 | 9719864.3703 | 9719864.3703 | x | x
x |  | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5-6) | [10 empty] | 9518694.4152 | 9518694.4152 | 9518694.4152 | x | x
x |  | DRENAGEM, DEFENSA METÁLICA E SINALIZAÇÃO(7-8-9-10) | [10 empty] | 172645.3122 | 439779.8792 | 439779.8792 | x | x
x |  | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) | [10 empty] | 28524.6429 | 28524.6429 | 28524.6429 | x | x
x | [10 empty] | ÁREA INICIAL |  | 43196.34 | m2 | 225.0159 | x | x
x | [15 empty] | x | x
x | [15 empty] | x | x
x | [7 empty] | 15598.63 | 18790.7286 |  | CONFERÊNCIA |  | 9719864.37 | 9719864.37 | 9719864.3703 | x | x
[16 empty] | x | x
[8 empty] | 975474.3924 | 1183738.25 | [6 empty] | x | x
[16 empty] | x | x
[16 empty] | x | x
[16 empty] | x | x
.
Note on D1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on L1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on D3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on L3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on I52: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I73: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I74: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista