## Cronograma Fis Financeiro
| Câmara Municipal de Curitiba | [6 empty] | DATA: | FEV / 2025
| Serviços de Pintura e Afins dos Prédios Anexo I, Anexo II, Anexo III e Prédio do Pátio | [6 empty] | TIPO OBRA:
PROTOCOLO:
| Cronograma Físico - Financeiro | [6 empty] | PRAZO EXECUÇÃO: | 90 dias
| SERVIÇOS |  | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO | 90 | % NO PERIODO | VALOR
ITEM |  | ÍNDICE | [6 empty] | SERVIÇO
C/ BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES | 19.9% | 32399.055 | 30% | 37798.8975 | 35% | 37798.8975 | 35% | 107996.85 | 100%
2 | SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA | 15.66% | 21252.8875 | 25% | 63758.6625 | 75% | 0 | 0% | 85011.55 | 100%
3 | SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA | 36.84% | 49994.2025 | 25% | 99988.405 | 50% | 49994.2025 | 25% | 199976.81 | 100%
4 | PINTURA GRADES FRONTAIS E LATERIAIS DO ANEXO III | 6.34% | 8603.2425 | 25% | 17206.485 | 50% | 8603.2425 | 25% | 34412.97 | 100%
4 | PINTURA DO ESTACIONAMENTO DO ANEXO III | 16.78% | 18218.514 | 20% | 45546.285 | 50% | 27327.771 | 30% | 91092.57 | 100%
5 | SERVIÇOS FINAIS | 4.477% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24299.63 | 100% | 24299.63 | 100%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO |  | 100% | 130467.9015 | 24.04% | 264298.735 | 48.69% | 148023.7435 | 27.27% | 542790.38
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO |  | 0% | 130467.9015 | 24.04% | 264298.735 | 48.69% | 148023.7435 | 27.27% | 542790.38
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO |  |  | 130467.9015 | 24.04% | 394766.6365 | 72.73% | 542790.38 | 100%
POR FAVOR, SOMENTE INSIRA DADOS NAS CÉLULAS EM VERDE. NÃO TEM MISTÉRIO
Note on C18: INSERIR O PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA COM 4 CASAS DECIMAIS
Note on E11: INSERIR NESTA COLUNA SOMENTE OS PERCENTUAIS A SEREM EXECUTADOS EM CADA MÊS. OS VALORES SERÃO PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE NA COLUNA AO LADO.
Note on J18: VERIFICAR SE O SOMATÓRIO DAS PARCELAS CONSIDERANDO OS ARREDONDAMENTOS SE IGUALAM AO PREÇO MÁXIMO E/OU VALOR PROPOSTO.