# TERMO DE REFERÊNCIA

## 1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Estrada Rural que liga a Linha Aurora – Colônia Nova, em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), compreendendo serviços de execução de remendo profundo, drenagem,  base em brita graduada simples, limpeza da pista, revestimento asfáltico em CBUQ com todas as camadas de imprimação e pintura de ligação, implantação de sinalização de trânsito horizontal e vertical, serviços complementares, mobilização e desmobilização de equipamentos e ensaios tecnológico, totalizando 36.250,98 m² de área pavimentada, no Município de Nova Prata do Iguaçu – PR, em conformidade com as normas técnicas do DER/PR, DNIT e ABNT.

SAM 72

| Item | Descrição | Und | Qtd | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Linha Aurora – Colônia Nova, em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), compreendendo serviços de execução de remendo profundo, drenagem, base em brita graduada simples, limpeza da pista, revestimento asfáltico em CBUQ com todas as camadas de imprimação e pintura de ligação, implantação de sinalização de trânsito horizontal e vertical, serviços complementares, mobilização e desmobilização de equipamentos e ensaios tecnológico, totalizando 36.250,98 m² de área pavimentada, no Município de Nova Prata do Iguaçu – PR. | Global | 01 | R$ 5.833.099,01 |

1.2. O objeto desta contratação é caracterizado como "obra comum de engenharia", conforme alínea "b" do inciso XXI do art. 6° da Lei nº 14.133/2021.

1.3. O contrato terá vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da assinatura, prorrogável nos termos dos arts. 105 a 107 da Lei nº 14.133/2021.

1.4. O prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. Aplicam-se à contratação proposta a Lei n° 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos, os Decretos Municipais nº 3746 a 3767 de 2023 (Regulamentação da Lei 14.133/2021), Lei nº 13.709/2018 (LGPD), Código Civil art. 618, normas técnicas do DER/PR e DNIT, instruções normativas do SINAPI e o Decreto Estadual nº 10.086/22 do Paraná.

## 3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A intervenção proposta consiste na execução de pavimentação asfáltica sobre o pavimento existente em pedras irregulares na estrada rural que interliga a Linha Aurora à Linha Colônia Nova, abrangendo uma extensão de 6.041,83 metros e uma área total de 36.250,98 m². O investimento será viabilizado por meio do Programa de Transferências Voluntárias – Projeto Especial – Programa Rural, tendo como órgão demandante a SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, vinculada ao Protocolo nº 23.441.465-8.

A via em questão configura-se como um relevante eixo de escoamento da produção agropecuária local, atendendo diversas propriedades com expressiva atividade agrícola e pecuária. É utilizada diariamente para o transporte de leite, grãos, insumos, máquinas agrícolas, além do transporte escolar e da prestação de serviços essenciais. Atualmente, o pavimento em pedras irregulares encontra-se desgastado, apresentando deformações e irregularidades que comprometem a segurança viária, aumentam o tempo de deslocamento e elevam os custos operacionais e de manutenção de veículos e equipamentos.

A execução da pavimentação asfáltica sobre o revestimento existente proporcionará a regularização da superfície de rolamento, melhoria significativa da trafegabilidade, especialmente em períodos chuvosos, redução da emissão de poeira em épocas de estiagem e incremento da durabilidade estrutural da via. Adicionalmente, haverá diminuição da necessidade de manutenções frequentes por parte do município, assegurando maior eficiência operacional e segurança aos usuários.

Importa destacar que a melhoria deste trecho atende a uma demanda histórica da comunidade rural, sendo essencial para o fortalecimento da cadeia produtiva agrícola local e para a garantia de acesso adequado aos serviços públicos. Nesse contexto, a obra apresenta elevada relevância socioeconômica, contribuindo diretamente para o desenvolvimento rural sustentável e estando alinhada às diretrizes do Programa Rural da SEAB, voltado à ampliação da infraestrutura logística em áreas produtivas.

Adicionalmente, cumpre esclarecer que a presente contratação decorre da necessidade de republicação do objeto, anteriormente licitado por meio da Concorrência Presencial nº 023/2025 - a qual foi cancelada em razão de apontamentos do Paranacidade que conforme análise da Procuradoria Jurídica daquele órgão, foram identificadas inconsistências na descrição do objeto constante na minuta do edital, especialmente quanto à exigência indevida, na fase de habilitação, das licenças de instalação da usina de CBUQ e da licença ambiental da pedreira, as quais devem ser requeridas exclusivamente da empresa vencedora do certame e Concorrência Presencial n° 005/2026 com resultado fracassada, uma vez que a participante não possuía os documentos de habilitação exigidos.

Dessa forma, a execução da pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares no trecho entre a Linha Aurora e a Linha Colônia Nova mostra-se tecnicamente necessária, administrativamente oportuna e plenamente justificada, assegurando benefícios diretos à população, à economia local e à qualidade da infraestrutura rural.

## 4. ÁREA REQUISITANTE

4.1. Setor requisitante: Secretaria Municipal de Viação e Obras.

4.2. Responsável:  Fábio Dalbert  Matrícula: 142.565-1

## 5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

### 5.1. Natureza do objeto da contratação e forma de seleção do fornecedor

5.1.1. O objeto é classificado como "obra COMUM de engenharia", conforme alínea "b" do inciso XXI do art. 6° da Lei nº 14.133/2021.

5.1.2. A Contratada será selecionada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma PRESENCIAL, com inversão de fase, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, no modo de disputa ABERTO, sob a execução de  EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

#### 5.1.2.1. Justificativa específica para Concorrência Presencial

O Município de Nova Prata do Iguaçu/PR, em estrita observância aos princípios e diretrizes do art. 5º da Lei nº 14.133/2021 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável), motiva a adoção do procedimento de inversão de fases nos certames em que tal solução se mostrar mais adequada à maximização do interesse público. A providência encontra amparo direto no art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

A inversão de fases qualifica o resultado do certame e racionaliza o esforço administrativo ao direcionar a análise, desde logo, para proponentes efetivamente aptos, evitando dispêndio de tempo e recursos com propostas de licitantes que seriam inabilitados mais adiante. Tal arranjo procedimental reduz retrabalhos e a litigiosidade (recursos protelatórios), incrementa celeridade e economicidade, e preserva a isonomia e a competitividade, porquanto não favorece participante específico, antes qualifica a disputa ao concentrá-la entre agentes que atendem aos requisitos técnicos, jurídicos, fiscais e econômico-financeiros.

Não obstante as virtudes da inversão de fases, verifica-se, no presente momento, insuficiência funcional do ambiente eletrônico disponível para dar suporte completamente auditável ao rito especial. Em particular, a plataforma eletrônica em uso pelo Município -- inclusive o Compras.gov.br, quando adotado -- não disponibiliza, com a robustez exigida, funcionalidades essenciais ao fluxo de Concorrência com inversão de fases, tais como módulo de pré-habilitação com controle de sigilo, abertura seletiva automatizada das propostas apenas dos previamente habilitados, dupla rotina recursal com trilhas de auditoria completas, cadeia de custódia e gestão de versões, integração transparente com o PNCP e relatórios de conformidade imutáveis.

A tentativa de suprir tais lacunas por meio de arranjos improvisados no meio digital ampliaria o risco de falhas procedimentais, contrariando os princípios do julgamento objetivo, da transparência e da segurança jurídica. Por isso, e tão somente enquanto perdurar o impedimento técnico, impõe-se, em caráter excepcional, proporcional e temporário, a realização presencial dos certames que demandem inversão de fases, como meio menos gravoso e mais aderente aos Decretos Municipais nº 3746 a 3767/2023 e ao art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

### 5.2. Duração do contrato -- Prazo da Execução dos Serviços e Vigência Contratual

5.2.1. O prazo para o início da obra será de até 21 (vinte e um) dias úteis após emitida ordem de serviço ou ordem de compra.

5.2.2. O prazo de execução do objeto será contado a partir da data da emissão da ordem de serviço ou ordem de compra, com duração de 180 (cento e oitenta) dias.

5.2.3. O prazo de vigência da contratação é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

### 5.3. Vistoria dos locais

5.3.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30.

5.3.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.3.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.3.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

### 5.4. Licitação exclusiva ME/MEI/EPP

5.4.1. Não, considerando o valor estimado de R$ 5.833.099,01 (cinco milhões oitocentos e trinta e três mil, noventa e nove reais e um centavo) e a complexidade técnica do objeto.

## 6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solução adotada consiste na execução completa e integrada de pavimentação asfáltica na estrada rural que liga a Comunidade de Linha Aurora à Comunidade de Linha Colônia Nova,  com fornecimento total de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais necessário, incluindo todas as etapas desde serviços preliminares (placa de obra, estaqueamento), correção de pontos críticos através de remendos profundos com macadame seco, execução de base estrutural em brita graduada simples sobre toda a extensão, aplicação de imprimação com EAI e pintura de ligação com RR-1C, revestimento em CBUQ utilizando CAP 50/70, implantação de sistema completo de drenagem pluvial (bueiros tubulares e bocas de bueiro), sinalização viária horizontal e vertical, serviços complementares, mobilização e desmobilização, até conclusão final com limpeza completa e entrega da obra, para execução de infraestrutura rodoviária definitiva, conforme disponibilidade orçamentária através de convênio com a SEAB, e demandas definidas pelo planejamento municipal de infraestrutura rodoviária e desenvolvimento regional.

6.1. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

6.1.1. Serviços Preliminares

- Placa de obra: Confeccionada em chapa galvanizada nas dimensões de 4,00m x 2,00m, fixada em estrutura de madeira através de "cavaletes" para resistência a ventos, adesivada conforme manual de identidade visual adequado, contendo informações da obra (objeto, valor total, prazos, responsáveis técnicos, fonte de recursos - convênio, logotipos);

- Estaqueamento: Execução de estaqueamento lateral ao longo da via com sarrafos de madeira não aparelhada dimensões 1,5cm x 3cm x 80cm, pintados na parte superior na cor branca com indicação do estaqueamento em vermelho, devendo ser mantido durante toda a execução da obra;

- Placas complementares: Fixação de placa da contratada em local visível,  conforme manual de placas da SEAB;

6.1.2. Remendo Profundo:

- Execução conforme DER/PR ES-PA-03/23: Nos trechos indicados em projeto (totalizando aproximadamente 6.037,50 m³, correspondendo a 10,53% do trecho) onde o pavimento poliédrico apresenta deflexões superiores ao admissível e pontos com umidade excessiva no subleito ("borrachudos"), deverá ser executado remendo profundo com materiais pétreos (macadame seco);

- Procedimento executivo: Demolição completa do pavimento poliédrico existente nos locais indicados, inspeção minuciosa do subleito em busca de pontos localizados que apresentem umidade excessiva, remoção completa do solo saturado ("borrachudos"), preenchimento com macadame seco composto por materiais de diversas granulometrias (rachão, pedra nº 3, pedra nº 2, pedra nº 1), execução em camadas de espessura média de 30 cm devidamente compactadas com rolo compactador, conforme DER/PR ES-PA-03/23 e DER/PR ES-P-13/05;

- Recomposição: Após execução dos remendos profundos, o pavimento será recomposto seguindo as mesmas especificações dos demais serviços (BGS, imprimação, pintura de ligação, CBUQ);

6.1.3. Bse em Brita Graduada Simples (BGS):

- Execução conforme DER/PR ES-P-05/2018: Sobre toda a área do trecho, seja sobre os remendos profundos ou sobre o pavimento poliédrico existente, deverá ser executada camada de brita graduada simples com composição granulométrica enquadrada na Faixa II do DER/PR;

- Características: Espessura média de 15 cm após compactação (permitindo correção de praticamente 100% das deformações permanentes identificadas), largura da plataforma com bordas trapezoidais (largura inferior de 6,45 metros e largura superior de 6,00 metros), espalhamento com motoniveladora mantendo greide e seção transversal conforme projeto, compactação com rolo compactador autopropelido até atingir grau de compactação especificado;

- Materiais: Agregados obtidos a partir da britagem e classificação de rocha sã, provenientes de pedreira devidamente licenciada pelo Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná, constituídos por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas lamelares ou alongadas, atendendo a todos os requisitos da ES-P-05/2018 DER/PR (durabilidade com sulfato de sódio, abrasão Los Angeles, equivalente de areia, lamelaridade, CBR mínimo de 100%);

- Controle tecnológico: Ensaio de pista com comunicação prévia à fiscalização, controle tecnológico sistemático conforme ES-P-05/2018, aprovação de dosagem antes do início da execução;

6.1.4.  Revestimento Asfáltico:

- Imprimação com EAI conforme DER/PR ES-P-17/23: Aplicação de Emulsão Asfáltica de Imprimação (EAI) sobre a camada de base (BGS) previamente limpa e levemente úmida, para promover impermeabilização, conferir coesão superficial e proporcionar condições adequadas de ligação com a camada asfáltica sobreposta;

- Taxa de aplicação: Determinada experimentalmente no canteiro de obra variando de 0,8 a 1,7 l/m², adotando-se para efeito de projeto 1,2 l/m², verificando-se que a taxa seja aquela absorvida pela base em 24 horas;

- Aplicação: Com caminhão espargidor através de barra sobre toda a largura da plataforma (6,50 m), temperatura ambiente superior a 10°C, ausência de chuva ou previsão iminente, vedado uso de "caneta" exceto para correções pontuais, superfície levemente úmida;

- Cura e liberação: Isolamento do trecho por pelo menos 48 horas para cura adequada da EAI, podendo ser liberado para tráfego leve após esse período;

- Pintura de ligação com RR-1C conforme DER/PR ES-P-17/23: Aplicação de emulsão RR-1C sobre a imprimação curada para promover aderência ou ligação com a camada de CBUQ a ser sobreposta;

- Taxa de aplicação: Variando entre 0,5 a 0,8 l/m², adotando-se para efeito de projeto 0,5 l/m², verificada através de ensaio de bandeja ou planilha de controle de pintura de ligação;

- Aplicação: Com caminhão espargidor através de barra apenas na largura da pista a receber CBUQ (6,00 metros), vedado uso de "caneta" exceto para correções pontuais, devendo apresentar película homogênea e adequadas condições de aderência;

- CBUQ conforme DER/PR ES-P-21/17: Fornecimento, transporte, lançamento e compactação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente produzido em usina apropriada devidamente licenciada pelo IAT localizada a menos de 60 (sessenta) quilômetros do município de Nova Prata do Iguaçu, utilizando cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 conforme Resolução ANP nº 19/2005, faixa granulométrica "C" conforme DER/PR ES-P-21/17 ou DNIT;

- Temperatura e aplicação: Temperatura de aplicação entre 140°C e 160°C, espalhamento com vibroacabadora equipada com sistema de nivelamento eletrônico, compactação com rolos compactadores (liso tandem e pneumático autopropelidos) até atingir grau de compactação mínimo de 97% da densidade Marshall, acabamento superficial liso e uniforme;

- Espessura: Camada de 5,0 cm após compactação, determinada através de análises deflectométricas conforme DNER PRO 11/79 considerando o pavimento poliédrico existente como camada de suporte, largura de 6,00 metros;

- Dosagem e controle: Projeto de dosagem pelo ensaio Marshall (DNER-ME 043) com aprovação prévia obrigatória pelo DER/PR antes do início da execução, execução obrigatória de segmento experimental conforme procedimentos do DER/PR, realização de todos os ensaios tecnológicos previstos na ES-P-21/17 (Marshall, resistência à tração por compressão diametral DNIT 136-ME, densidade máxima pelo método Rice AASHTO T-209, controle de compactação, VAM - vazios do agregado mineral, etc.);

- Condições de execução: Vedada execução com temperatura ambiente igual ou inferior a 10°C, em dias de chuva, sem aprovação prévia da dosagem pelo DER/PR, sem preparo adequado da superfície (limpeza e pintura de ligação), e sem a implantação prévia da sinalização de obras;

- CAP 50/70: Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70 para composição do CBUQ conforme Resolução ANP nº 19/2005, em quantidade adequada (considerando teor de aproximadamente 5% do peso da mistura), transporte incluso, armazenamento adequado em depósitos com sistema de aquecimento apropriado, controle rigoroso de temperatura (nunca superior a 177°C);

- Usina de asfalto: A usina deverá possuir Licença de Operação válida emitida pelo IAT constando dados completos (Razão Social, CNPJ, endereço, validade vigente), estar localizada a menos de 60 km do município de Nova Prata do Iguaçu, apresentar condições adequadas de produção de misturas asfálticas uniformes, estar totalmente revisada e aferida antes do início da produção, possuir sistema de controle de temperatura adequado, sistema de coleta de pó eficiente, e atender a todos os requisitos da ES-P-21/17 DER/PR;

6.1.5. Sistema de Drenagem Pluvial:

- Limpeza e drenagem superficial: Limpeza mecanizada de terreno ao longo da pista em ambos os lados, remoção de vegetação nas laterais na profundidade de até 0,20 m, aparamento de galhos de árvores que se projetam sobre a plataforma mantendo altura livre de 6,00 m acima do nível da pista, execução de vala lateral com motoniveladora mantendo sistema existente e efetuando desconfinamento dos bordos;

- Bueiros Simples Tubulares de Concreto (BSTC) conforme DER/PR ES-D-09/18: Execução de bueiros transversais à pista nos locais indicados em projeto onde é necessária a transposição da pista pela água pluvial das sarjetas e valetas;

- Diâmetros e quantidades: Bueiros Ø 1000 mm totalizando 110,00 metros lineares e bueiros Ø 2000 mm totalizando 30,00 metros lineares, todos sem berço, inclinação mínima de 2%, conforme Álbum de Dispositivos de Drenagem do DER/PR;

- Bocas de Bueiro conforme DER/PR ES-D-05/18: Execução de bocas de bueiro simples Ø 1000 mm (22 unidades), bocas de bueiro simples Ø 2000 mm (06 unidades);

- Recomposição do pavimento: Após instalação dos dispositivos de drenagem, o pavimento deverá ser recomposto através de remendos profundos seguindo as mesmas especificações técnicas dos demais serviços;

6.1.6. Sinalização de Trânsito:

- Sinalização Horizontal conforme DER/PR ES-SV-03/23: Execução de faixas de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente de alta refletividade e durabilidade, conforme Manual de Sinalização Horizontal do CONTRAN;

- Tipos de sinalização: Linhas de divisão de fluxos opostos na cor amarela padrão DER/PR com 10 cm de largura em linha dupla contínua nos trechos onde é proibida a ultrapassagem com ênfase; linhas de bordo na cor branca com 10 cm de largura em linha simples contínua ao longo das bordas da rodovia em ambos os sentidos;

- Especificações técnicas: Espessura da película úmida de tinta igual ou superior a 0,6 mm para espessura de película seca, taxa mínima de aplicação de 0,6 l/m² (1 litro de tinta a cada 16,70 m de faixa de 0,10 m de largura), taxa de aplicação de microesferas de vidro incorporadas à tinta de 200 g/l a 250 g/l, taxa de aplicação de microesferas de vidro por aspersão concomitante com a aplicação da tinta, padrão de retrorrefletância inicial avaliado pela ABNT-NBR 14723 igual ou maior que 250 mcd/lux/m² para demarcação na cor branca e igual ou maior que 150 mcd/lux/m² para demarcação na cor amarela;

- Sinalização Vertical conforme DER/PR ES-SV-09/23: Fornecimento e instalação de placas de sinalização vertical (regulamentação, advertência e indicação) conforme Manual de Sinalização Vertical do CONTRAN, confeccionadas em chapas galvanizadas resistentes com aplicação de adesivos retrorrefletivos ou pinturas refletivas;

- Características: Formas padronizadas conforme Código de Trânsito Brasileiro (octogonal para parada obrigatória, circular para regulamentação exceto parada obrigatória, triangular para regulamentação de vias de acesso à via preferencial, quadrada com diagonal vertical para advertência, retangular para indicação), cores conforme CTB e resoluções do CONTRAN, dimensões padronizadas atendendo mínimos estabelecidos nos manuais de sinalização do CONTRAN, alturas mínimas de letras conforme velocidade regulamentada;

- Instalação: Suportes em tubo de aço galvanizado com fundação em concreto adequada, instalação em locais definidos em projeto com altura apropriada, aprovação pela fiscalização;

6.1.7. Serviços Complementares

- Limpeza mecanizada: Execução conforme descrito no item de drenagem, com remoção de toda a vegetação nas laterais da pista na profundidade de até 0,20 m, não permitindo permanência de entulhos nas adjacências do corpo estradal, aparamento cuidadoso de galhos de árvores mantendo altura livre de 6,00 m;

- Cascalhamento de bordas: Após conclusão de todos os serviços de pavimentação, deverá ser executado conteção lateral e eleivamento de grama em placas, numa faixa de 0,75 m por todas as bordas do pavimento;

- Limpeza final: Manutenção do canteiro de obras limpo e organizado durante toda a execução, limpeza final completa ao término dos serviços incluindo remoção de todos os entulhos, materiais excedentes, equipamentos e instalações provisórias;

6.1.8.  ADMINISTRAÇÃO LOCAL:

- Equipe permanente: Disponibilização de equipe administrativa e técnica no canteiro de obras durante toda a execução, incluindo responsável técnico (Engenheiro Civil devidamente habilitado no CREA) com presença permanente na obra;

- Atividades: Gestão de pessoal, materiais e equipamentos, controle de medições e documentações, elaboração de relatórios mensais de andamento da obra contendo descrição dos serviços executados, percentual físico e financeiro realizado, ensaios realizados, eventuais problemas enfrentados e previsão para o mês seguinte, interface permanente com a fiscalização municipal, controle de qualidade dos serviços, gestão de segurança do trabalho e meio ambiente;

- Relatórios e registros: Manutenção de registro fotográfico completo da evolução dos serviços (antes, durante e depois), elaboração de relatórios técnicos quando solicitado pela fiscalização, controle documental de ensaios e certificações;

6.1.9. Instalação do Canteiro de obra

- Estruturas provisórias: Implantação de escritório, vestiários, sanitários, refeitório, almoxarifado, todas as estruturas provisórias necessárias ao funcionamento adequado da obra;

- Infraestrutura: Instalações de água, energia elétrica, telefonia, áreas de estocagem de materiais adequadamente protegidas contra intempéries, guarita de controle de acesso, sinalização adequada do canteiro;

- Localização: Definição de local adequado para instalação do canteiro em coordenação com a fiscalização, preferencialmente próximo ao trecho da obra para facilitar logística;

6.1.10.  Mobilização e desmobilização

- Mobilização: Transporte de todos os equipamentos necessários até o canteiro de obras (vibroacabadora, rolos compactadores, motoniveladora, retroescavadeira, caminhões, caminhão espargidor, usina de asfalto quando aplicável, e demais equipamentos), instalação e preparação dos equipamentos para funcionamento adequado, transporte de pessoal técnico e operacional, e todas as atividades necessárias ao início efetivo da obra;

- Desmobilização: Ao final da obra, desmontagem de todas as instalações provisórias, transporte dos equipamentos de volta à base da contratada, limpeza final completa do canteiro e áreas utilizadas, entrega das áreas em perfeitas condições, remoção completa de todos os materiais e equipamentos;

6.1.11. Ensaios Tecnológicos

Realização de todos os ensaios tecnológicos necessários ao controle de qualidade da obra através de laboratório devidamente habilitado e certificado, incluindo mas não se limitando a:

- Ensaios de base: Controle de compactação da BGS através de ensaios de massa específica in situ, ensaios de caracterização granulométrica, ensaios de CBR quando necessário;

- Ensaios de ligantes betuminosos: Controle de taxa de aplicação de imprimação (EAI) e pintura de ligação (RR-1C), verificação de qualidade das emulsões através de certificados do fornecedor;

- Ensaios de CBUQ: Dosagem Marshall completa (DNER-ME 043) com aprovação prévia obrigatória pelo DER/PR, ensaios de resistência à tração por compressão diametral (DNIT 136-ME), densidade máxima da mistura pelo método Rice (AASHTO T-209), controle de percentagem de vazios, VAM (vazios do agregado mineral), relação betume/vazios, estabilidade e fluência Marshall, controle do grau de compactação da mistura asfáltica, extração de corpos de prova com sonda rotativa, densidade do material betuminoso, controle de espessura das camadas;

- Ensaios de materiais: Caracterização completa dos agregados pétreos (granulometria, abrasão Los Angeles, durabilidade com sulfato de sódio, equivalente de areia, lamelaridade, forma dos grãos), caracterização do CAP 50/70 conforme Resolução ANP nº 19/2005 através de certificados do fornecedor;

- Frequência: Conforme estabelecido nas especificações de serviço do DER/PR (ES-P-05/2018 para BGS, ES-P-21/17 para CBUQ, ES-P-17/23 para ligantes, ES-D-09/18 para drenagem) ou superiores quando determinado pela fiscalização;

- Apresentação: Entrega sistemática de todos os relatórios de ensaios à fiscalização, elaboração de laudo técnico consolidado de controle tecnológico da pavimentação asfáltica ao final da obra;

Observação importante: Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos deverão estar inclusos nos preços dos serviços correspondentes. A contratada deverá comunicar a fiscalização com antecedência mínima de 48 horas para realização de ensaios que necessitem acompanhamento.

6.1.12. Condições Gerais de Execução

- Fornecimento completo: Todos os serviços incluem fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas, transportes, EPIs, sinalizações de obras, e tudo o mais necessário à perfeita execução conforme especificações técnicas;

- Qualidade dos materiais: Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, novos, atender rigorosamente às especificações técnicas do DER/PR (especialmente ES-PA-03/23, ES-P-05/2018, ES-P-17/23, ES-P-21/17, ES-P-13/05, ES-SV-03/23, ES-SV-09/23, ES-D-09/18, ES-D-05/18, ES-D-04/18), DNIT e ABNT, e ser previamente aprovados pela fiscalização;

- Licenciamentos ambientais: A contratada deverá manter durante toda a execução Licença Ambiental (Licença de Operação) válida da pedreira emitida pelo IAT (própria ou de terceiros com comprovação de vínculo) e Licença de Operação válida da usina de asfalto emitida pelo IAT (própria ou contratada com comprovação de vínculo), sendo que a usina deverá estar localizada a menos de 60 km do município de Nova Prata do Iguaçu;

- Metodologia executiva: A execução deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas do DER/PR, DNIT e ABNT aplicáveis, memorial descritivo, projeto executivo e orientações da fiscalização, especialmente quanto à sequência técnica adequada (remendos profundos → BGS → imprimação → cura → pintura de ligação → CBUQ → drenagem complementar → sinalização);

- Controle tecnológico: Realização sistemática de ensaios tecnológicos para controle de qualidade conforme frequência mínima estabelecida nas especificações de serviço do DER/PR e demais normas aplicáveis, com apresentação de todos os resultados à fiscalização;

- Segurança do trabalho: Observância rigorosa das normas de segurança do trabalho (NRs do Ministério do Trabalho e Emprego), fornecimento obrigatório de EPIs adequados a todos os trabalhadores, realização de DDS (Diálogo Diário de Segurança), treinamentos de segurança, manutenção de CIPA ativa quando aplicável;

- Sinalização de obras: Implantação de sinalização de obras conforme Manual de Sinalização de Obras do CONTRAN e Manual de Segurança em Rodovias do DER/PR, com placas, cones, cavaletes, fitas zebradas, sinalização noturna quando necessário, desvios adequados quando aplicável, manutenção permanente da sinalização, manutenção de acessos provisórios às propriedades rurais durante toda a execução;

- Gestão ambiental: Destinação adequada de resíduos da construção civil conforme NBR 15.114 a aterros licenciados ou áreas de reciclagem autorizadas, controle de emissões atmosféricas, controle de poeira através de umectação quando necessário, controle de ruídos e vibrações, proteção de recursos hídricos, manutenção das licenças ambientais válidas (pedreira e usina de asfalto);

- Segmento experimental: Execução obrigatória de segmento experimental conforme procedimentos do DER/PR antes do início da aplicação de CBUQ em toda a extensão, com acompanhamento da fiscalização, verificação de todos os parâmetros de qualidade, emissão de relatório de aprovação do segmento experimental pela fiscalização como condição para prosseguimento;

- Condições climáticas: Vedada a execução de serviços de pavimentação (BGS, imprimação, CBUQ) em dias de chuva ou com temperatura ambiente igual ou inferior a 10°C, observando-se rigorosamente as condições climáticas adequadas;

- Limpeza: Manutenção do canteiro de obras e frentes de trabalho limpos e organizados durante toda a execução, limpeza diária, remoção sistemática de entulhos, limpeza final completa ao término dos serviços;

6.1.13.  Prazo de execução

- Prazo total: 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da emissão da ordem de serviço em seis etapas prevista no cronograma físico financeiro.

Observação crítica: Somente será liberada a emissão de nota fiscal após o atingimento de 100% (cem por cento) da etapa correspondente, conforme cronograma aprovado.

6.1.14.  Substituição e Garantia:

- Substituição: Em caso de defeito, vício ou inadequação durante execução ou período de garantia, a contratada deverá refazer os serviços defeituosos em até 15 (quinze) dias úteis sem ônus adicional para a Administração;

- Garantia: Garantia mínima de 5 (cinco) anos para pavimentação asfáltica conforme art. 12 da Lei 14.133/2021, contados do recebimento definitivo, com responsabilidade integral da contratada pela correção de todos os vícios e defeitos que se manifestarem no período especialmente na estrutura do pavimento (remendos profundos, BGS, CBUQ), sistema de drenagem, sinalização viária, e todos os demais serviços executados;

- Responsabilidade: Responsabilidade integral da contratada pela qualidade, durabilidade estrutural conforme dimensionamento deflectométrico, adequação e funcionalidade de todos os serviços executados;

6.1.15.  Normas Técnicas Aplicáveis

- Especificações de Serviço do DER/PR: ES-PA-03/23 (Macadame Seco), ES-P-05/2018 (Brita Graduada Simples), ES-P-17/23 (Imprimação e Pintura de Ligação), ES-P-21/17 (CBUQ), ES-P-13/05 (Reparos Profundos), ES-SV-03/23 (Sinalização Horizontal), ES-SV-09/23 (Sinalização Vertical), ES-D-09/18 (Bueiros Tubulares), ES-D-05/18 (Bocas de Bueiro e Caixas), ES-D-04/18 (Dissipadores de Energia);

- Álbum de Dispositivos de Drenagem do DER/PR;

- Normas do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes);

- Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

- Manual de Sinalização Horizontal e Vertical do CONTRAN;

- Manual de Sinalização de Obras do CONTRAN;

- Manual de Segurança em Rodovias do DER/PR;

- Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503/1997;

- Norma DNER PRO 11/79 - Avaliação Estrutural dos Pavimentos Flexíveis;

- Norma DNER-ME 024/94 - Determinação das Deflexões no Pavimento pela Viga Benkelman;

- Resolução ANP nº 19/2005 - Cimentos Asfálticos de Petróleo;

- NBR 15.114/2004 - Resíduos Sólidos da Construção Civil;

- Normas de Segurança do Trabalho (NRs do Ministério do Trabalho e Emprego);

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

### 7.1. Sustentabilidade

7.1.1. A execução dos serviços deve estar aderente com a legislação ambiental e critérios de sustentabilidade, em especial a Lei nº 12.305, de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a Resolução CONAMA nº 307/2002 sobre gestão de resíduos da construção civil.

7.1.2. A empresa contratada deverá utilizar na execução das obras as boas práticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

7.1.2.1. Utilização de usina de asfalto com filtros e sistemas de controle de emissões atmosféricas conforme normas ambientais;

7.1.2.2. Implementação de programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia e água, bem como redução de resíduos sólidos;

7.1.2.3. Sempre que possível, fazer uso de materiais reciclados e agregados de origem sustentável;

7.1.2.4. Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução dos serviços, incluindo sobras de material asfáltico e resíduos de fresagem;

7.1.2.5. Utilização de fornecedores locais para redução das emissões de transporte, priorizando materiais pétreos num raio de 60 km;

7.1.2.6. Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais -- EPIs necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc.

### 7.2. Subcontratação

7.2.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, devendo a contratada executar diretamente todos os serviços com estrutura própria de mão de obra, equipamentos (vibroacabadora, rolos compactadores, motoniveladora, caminhão espargidor) e gestão técnica. A contratada poderá, entretanto, estabelecer contratos de fornecimento com pedreiras licenciadas pelo IAT e usinas de asfalto licenciadas pelo IAT (devendo estar a menos de 60 km do município), desde que comprove adequadamente os vínculos através de contratos válidos e mantenha as licenças ambientais vigentes durante toda a execução.

### 7.3. Alteração subjetiva

7.3.1. É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do CONTRATADO com outra pessoa jurídica, desde que:

7.3.1.1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

7.3.1.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e

7.3.1.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

7.3.2. A alteração subjetiva a que se refere o item anterior deverá ser formalizada através de termo aditivo ao contrato.

### 7.4. Garantia da contratação

7.4.1. Haverá exigência de garantia contratual da execução, nos seguintes termos:

7.4.1.1. O adjudicatário, no prazo de 03 (três) dias úteis após a assinatura do Contrato prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas no Edital, conforme disposto no art. 96 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

7.4.1.2. Caberá ao Contratado optar por uma das modalidades de garantia previstas na lei 14.133 de 2021.

7.4.2. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

7.4.3. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados da data em que for notificado.

7.4.4. A garantia prestada pelo Contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, nos termos do art. 100 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

7.4.5. No caso de seguro-garantia, o adjudicatário terá até 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação, para a prestação da garantia.

### 7.5. Proteção de Dados (LGPD)

7.5.1. A contratada deverá observar rigorosamente a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) no tratamento de dados pessoais relacionados à execução dos serviços.

7.5.2. Uso de meios digitais para comunicações formais com interface adequada e recursos de proteção de dados, observando funcionalidades de segurança.

## 8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### 8.1. Condições e prazo de execução

8.1.1. O Início da execução do objeto se dará após a emissão da Ordem de Serviço – OS ou Ordem de compra;

8.1.2. A CONTRATADA terá 06 (seis) meses para execução total da obra, observando-se o cronograma físico-financeiro de execução, disposto em anexo a este documento.

8.1.3. Se a contratada deixar de assinar o aceite da Ordem de Serviço após 10 (dez) dias corridos contados da data da assinatura da mesma pelo representante do município, dar-se-á início a contagem do prazo de execução.

### 8.2. Especificações dos serviços e o local de execução dos serviços

8.2.1. O objeto deverá ser executado de acordo com os projetos (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade técnica que atendam as determinações das normas técnicas do DER/PR, DNIT, ABNT e SINAPI-PR.

8.2.2. Deverão ser utilizados os equipamentos de proteção individual e coletiva apropriados para o tipo de serviço a ser executado, conforme normas de segurança do trabalho.

8.2.3. O local de execução dos serviços é na Estrada Rural que liga a Comunidade de Linha Aurora a Comunidade de Linha Colõnia Nova, totalizando 6.041,83 metros lineares de extensão e 36.250,98 m² de área pavimentada.

- Linha Aurora-Colonia Nova:

Coordenadas de início do trecho: Latitude: 25°37'48.38"S			 	     Longitude: 53°23'50.01"O

Coordenadas do final do trecho:  Latitude:  25°36'12.86"S				     Longitude: 53°25'56.78"O

### 8.3. Materiais a serem disponibilizados

8.3.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Memorial Técnico Descritivo, promovendo sua substituição quando necessário.

8.3.2. Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade, com manuais e certificados quando aplicável, em conformidade com as normas DER/PR, DNIT e ABNT aplicáveis, incluindo CAP 50/70 com certificação ANP, emulsões asfálticas, agregados pétreos com certificação de qualidade e ensaios laboratoriais.

### 8.4. Especificação da garantia do serviço

8.4.1. Aplicam-se as regras de garantia mínima de 5 (cinco) anos para os serviços de pavimentação asfáltica conforme art. 12 da Lei 14.133/2021, contados do recebimento definitivo da obra: a contratada deve assegurar a qualidade e durabilidade estrutural de todos os serviços executados durante o período de garantia, especialmente da estrutura do pavimento (remendos profundos, BGS, CBUQ) dimensionada através de análises deflectométricas; reparar imediatamente falhas, vícios e defeitos que se manifestarem na estrutura do pavimento, sistema de drenagem, sinalização viária, e demais serviços, e refazer serviços defeituosos quando necessário, sem custos adicionais para a Administração, preservando-se os prazos e a qualidade contratados. A garantia abrange especialmente a camada de revestimento asfáltico em CBUQ, base em BGS, remendos profundos, sistema completo de drenagem pluvial (bueiros, bocas, caixas, dissipadores), sinalização viária horizontal e vertical, e todos os demais serviços executados.

### 8.5. Procedimentos de transição e finalização do contrato

8.5.1. Procedimentos de transição do contrato serão realizados mediante Termo de Recebimento Provisório emitido pelo Fiscal referente à última medição e a finalização do contrato se dará mediante Termo de Recebimento da Obra emitido pelo Fiscal 30 dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

## 9. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

9.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

9.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

9.6.  Fiscalização

9.6.1. A fiscalização será exercida por servidores designados através de portaria específica, que registrarão todas as ocorrências, conformidades, não conformidades, recebimentos, medições, glosas e determinações necessárias ao fiel cumprimento do contrato, nos termos dos arts. 117 a 120 da Lei nº 14.133/2021.

9.6.2. A fiscalização técnica será exercida preferencialmente por engenheiro civil do quadro municipal ou profissional contratado especificamente para esta finalidade, com conhecimento das especificações de serviço do DER/PR e experiência em obras rodoviárias, com as seguintes atribuições principais:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução de todos os serviços conforme especificações técnicas do DER/PR (ES-PA-03/23, ES-P-05/2018, ES-P-17/23, ES-P-21/17, ES-P-13/05, ES-SV-03/23, ES-SV-09/23, ES-D-09/18, ES-D-05/18, ES-D-04/18); b) Verificar a conformidade dos materiais empregados com as especificações técnicas rigorosas, incluindo validação dos licenciamentos ambientais da pedreira e usina de asfalto pelo IAT; c) Acompanhar os ensaios tecnológicos (dosagem Marshall, controle de compactação, controle de espessuras, etc.) e analisar criticamente os resultados; d) Aprovar ou rejeitar materiais, serviços e equipamentos com base nas especificações técnicas do DER/PR; e) Determinar correção ou refazimento de serviços fora das especificações técnicas; f) Acompanhar obrigatoriamente o segmento experimental de CBUQ e emitir relatório de aprovação como condição para prosseguimento; g) Realizar medições periódicas conforme cronograma físico-financeiro em 8 etapas, verificando efetivo cumprimento de 100% de cada etapa antes da liberação; h) Emitir pareceres técnicos sobre questões surgidas durante execução; i) Manter registro fotográfico completo da evolução dos serviços (antes, durante e depois); j) Propor aplicação de penalidades quando cabível; k) Atestar documentos para pagamento após verificação rigorosa da conformidade dos serviços executados, controle tecnológico do período e regularidade fiscal; l) Interface com DER/PR quando necessário especialmente para aprovação de dosagem de CBUQ;

### 9.7. Preposto

9.7.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

9.7.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período.

9.7.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

### 9.8. Do gestor

9.8.1. Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

9.8.2. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização;

9.8.3. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

9.8.4. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

9.8.5. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração;

9.8.6. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao Departamento de Compras, Patrimônio e Material para a formalização dos procedimentos de que trata o art. 91 da Lei nº. 14.133, de 2021, no prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias ou em tempo hábil;

9.8.7. Elaborar o relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, quando cabível;

9.8.8. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio do(s) fiscal(is);

9.8.9. Analisar a documentação que antecede o pagamento;

9.8.10. Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;

9.8.11. Analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;

9.8.12. Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

9.8.13. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso;

9.8.14. Responder a solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos;

9.8.15. Outras atividades compatíveis com a função.

### 9.9. Do fiscal de Contrato

9.9.1. O fiscal de contrato é, preferencialmente, o servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública designado pela autoridade máxima, ou por quem ela delegar, para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, a entrega dos materiais e a execução das obras e serviços de engenharia.

9.9.2. O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.9.3. A verificação da adequação do cumprimento do contrato deverá ser realizada com base nos critérios previstos na legislação aplicável.

9.9.4. O fiscal de contrato de obras e serviços de engenharia deverá ter formação nas áreas de engenharia e demais áreas correlatas, sendo que essa figura não se confunde com o fiscal da obra em si, o qual deverá ser engenheiro ou arquiteto com conhecimentos técnicos na área afim de aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo de prestação de serviços são compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados, podendo ser auxiliado pelo fiscal do contrato.

9.9.5. O fiscal de contrato terá as seguintes atribuições:

9.9.6. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

9.9.7. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

9.9.8. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

9.9.9. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

9.9.10. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

9.9.11. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

9.9.12. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

9.9.13. Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

9.9.14. Convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial, com a finalidade de apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para a execução do objeto, dentre outros que julgar pertinente, se for o caso.

9.9.15. Caberá ainda ao fiscal do contrato:

9.9.15.1. Esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;

9.9.15.2. Expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;

9.9.15.3. Proceder, conforme cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

9.9.15.4. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras;

9.9.15.5. Conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;

9.9.15.6. Proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;

9.9.15.7. Determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;

9.9.15.8. Exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho;

9.9.15.9. Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;

9.9.15.10. Receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;

9.9.15.11. Dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;

9.9.15.12. Verificar a correta aplicação dos materiais;

9.9.15.13. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos;

9.9.15.14. Realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento provisório do objeto contratado, quando for o caso;

9.9.15.15. Propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade;

9.9.15.16. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9.9.15.17. No caso de obras e serviços de engenharia, manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ART's do CREA e/ou RRT's do CAU referente aos projetos de pavimentação e complementares, orçamentos e fiscalização, edital da licitação e respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e os demais elementos instrutores;

9.9.15.18. Vistar o diário de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

9.9.15.19. Verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais e de controle tecnológico;

9.9.15.20. Acompanhar a execução dos ensaios tecnológicos e verificar o cumprimento das especificações técnicas do DER/PR e DNIT;

9.9.15.21. Outras atividades compatíveis com a função.

9.9. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

9.10. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.11. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, no que couber:

9.11.1. Os resultados alcançados em relação à contratada, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

9.11.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;

9.11.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

9.11.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

9.11.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

9.11.6. A satisfação do público usuário.

9.12. O fiscal do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço e, em caso positivo, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no Capítulo VII da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

9.13. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada com o documento da contratada que contenha a relação detalhada deles, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.14. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em extinção do contrato, conforme disposto no Capítulo VIII do Título III e Capítulo I do Título IV, ambos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

9.15. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

9.16. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:

9.16.1. Recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, §3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;

9.16.2. Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;

9.16.3. Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;

9.16.4. Fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível;

9.16.5. Pagamento do 13º salário;

9.16.6. Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;

9.16.7. Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;

9.16.8. Eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

9.16.9. Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a RAIS e o CAGED;

9.16.10. Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e

9.16.11. Cumprimento das demais obrigações dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em relação aos empregados vinculados ao contrato.

## 10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1. A avaliação da execução do objeto utilizará os critérios de medição conforme disposto a seguir:

10.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

10.2.1. Não produzir os resultados acordados,

10.2.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

10.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

10.2.4. A utilização dos critérios acima não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

10.2.5. A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado.

10.2.6. As medições serão efetuadas na data prevista da conclusão das parcelas constantes do cronograma físico financeiro. Para efeito de medição e de faturamento relativo aos serviços executados, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico financeiro, que será peça integrante do contrato.

10.2.7. As medições da obra ou serviços serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem de serviço. A Contratada deverá apresentar a planilha de medição compatível com o cronograma físico e financeiro, tendo a Secretaria Municipal de Obras prazo de 10 (dez) dias úteis para análise e conferência da mesma.

10.2.8. A contratada é obrigada a manter o histórico dos serviços executados e condições climáticas para execução dos trabalhos, tais medidas serão observadas através do preenchimento dos diários de obras (conforme modelo disponibilizado em anexo).

10.2.9. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.2.10. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

10.2.11. O recebimento desse documento por parte da municipalidade se dará pela seguinte forma:

10.2.11.1. Os Diários de Obra serão preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues à Secretaria Municipal de Obras, por intermédio do fiscal da obra, mensalmente, junto com a solicitação de cada medição ou sempre que solicitado pela fiscalização.

10.2.11.2. O pagamento será efetuado conforme cronograma físico/financeiro aprovado. Vinculadas as medições, com o Laudo de Liberação.

10.2.12. Será retido 15% (quinze por cento) do valor da última parcela caso tenha necessidade de sanar alguma pendência apontada pela fiscalização;

10.2.13. Vencida a vigência do prazo de execução com atraso, sem justificativa prévia, a última parcela somente será paga após executado 100% dos serviços contratados.

### 10.3. Do recebimento

10.3.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

10.3.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.3.3. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

10.3.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

10.3.5. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

10.3.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.3.7. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

10.3.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

10.3.9. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).

10.3.10. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos manuais e instruções exigíveis.

10.3.11. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.3.12. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.3.13. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

10.3.14. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

10.3.15. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

10.3.16. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;

10.3.17. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

10.3.18. Enviar a documentação pertinente ao setor financeiro para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

10.3.19. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

10.3.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

10.3.21. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### 10.4. Liquidação

10.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

10.4.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

10.4.2.1. o prazo de validade;

10.4.2.2. a data da emissão;

10.4.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

10.4.2.4. o período respectivo de execução do contrato;

10.4.2.5. o valor a pagar; e

10.4.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

10.4.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

10.4.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

10.4.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

10.4.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.4.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.4.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.4.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### 10.5. Prazo de pagamento

10.5.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

10.5.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção -- M (INCC-M) de correção monetária.

### 10.6. Forma de pagamento

10.6.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.6.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.6.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## 11. DAS RETENÇÕES FISCAIS

11.1. A CONTRATANTE realizará as retenções do imposto de renda na fonte sobre todos os rendimentos pagos a qualquer título pelo ente público municipal, nos termos da Instrução Normativa nº. 1234/2012 da Receita Federal, a qual consolida o entendimento acerca da amplitude e efeitos do inciso I do artigo 58 da Constituição Federal de 1988.

11.2. Será aplicado a alíquota para retenção, conforme prevista na IN RFB nº. 1234/2012, e atualizações posteriores, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº. 9.430/96, aplicado por extensão aos pagamentos realizados por esta Municipalidade.

11.3. As hipóteses de retenção do IR na fonte e deduções na base de cálculo deverão ser informados nos documentos fiscais, bem como as hipóteses de dispensa de retenção, nos termos da IN RFB nº. 1234/2012.

11.4. As retenções serão realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestação dos serviços contratados/fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento.

## 12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

12.1. A Contratada será selecionada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma PRESENCIAL, com inversão de fase, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, no modo de disputa ABERTO, sob a execução pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

  - A proposta a ser apresentada pelo licitante, deverá oferecer um percentual de desconto uniforme sobre todos os itens ou serviços previstos no edital. A adoção do método de desconto linear adotado pela municipalidade visa buscar garantir que o abatimento seja aplicado de forma equilibrada em toda a planilha orçamentária, evitando distorções com descontos excessivos em alguns itens e irrelevantes em outros, reduzindo o risco de superfaturamento em itens específicos.

- Critério de julgamento: Menor preço global do lote único, conforme art. 34, inciso I da Lei 14.133/2021, atendidas todas as especificações técnicas rigorosas exigidas neste Termo de Referência conforme normas do DER/PR, DNIT e ABNT.

- Inversão de fases: O certame adotará inversão de fases, com julgamento da habilitação antes da abertura das propostas comerciais, nos termos do art. 17, § 1º da Lei 14.133/2021, qualificando o resultado do certame ao concentrar a disputa entre licitantes efetivamente aptos técnica, jurídica, fiscal e economicamente, e racionalizando o esforço administrativo.

- Benefícios para ME/EPP: Será assegurada a aplicação dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 42 a 49 da Lei nº 14.133/2021, incluindo critério de desempate, prazo adicional para regularização fiscal, e preferência em caso de empate ficto.

12.2. Requisitos do Fornecedor

a) Capacidade operacional e técnica para executar serviços de pavimentação asfáltica rodoviária nas especificações e quantidades estabelecidas conforme normas rigorosas do DER/PR, com disponibilidade de equipamentos necessários (usina de asfalto devidamente licenciada pelo IAT localizada a menos de 60 km do município, vibroacabadora com sistema de nivelamento eletrônico, rolos compactadores liso tandem e pneumático autopropelidos, caminhão espargidor, motoniveladora, retroescavadeira, caminhões), mão de obra especializada em quantidade adequada, e estrutura de gestão técnica e administrativa compatível com obra rodoviária de médio porte;

b) Registro no CREA com atividade compatível com o objeto (execução de obras de pavimentação asfáltica rodoviária);

c) Licenciamento ambiental obrigatório com apresentação de Licença de Operação da pedreira emitida pelo IAT (própria ou de terceiros com comprovação de vínculo) e Licença de Operação da usina de asfalto emitida pelo IAT (própria ou contratada com comprovação de vínculo), sendo que a usina deverá estar localizada a menos de 60 km do município de Nova Prata do Iguaçu;

d) Atestados de capacidade técnica que comprovem execução anterior de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ similares, com quantitativos e valores compatíveis conforme detalhado no item 13.3.4;

e) Responsável técnico devidamente habilitado (Engenheiro Civil com registro ativo no CREA), com comprovação de vínculo profissional com a empresa e atestado de capacidade técnica individual em pavimentação asfáltica;

f) Capacidade econômico-financeira compatível com o valor da contratação, com patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado, índices de liquidez adequados, e ausência de situação de falência ou recuperação judicial incompatível com a execução do objeto;

**g) Compromisso com normas de qualidade, especificações técnicas rigorosas do DER/PR e conformidade com normas do DNIT e ABNT aplicáveis à pavimentação asfáltica rodoviária;

h) Regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária conforme documentação de habilitação especificada;

### 12.3. Exigências de habilitação

12.3.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.3.2. Serão ainda aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

### 12.4. Documentos de habilitação jurídica

12.4.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

12.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente registrado na junta comercial da respectiva.

12.4.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício.

12.4.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

12.4.5. Procuração do representante do licitante no pregão, se for o caso.

12.4.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### 12.5. Documentos de habilitação fiscal, social e trabalhista

12.5.1. Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

12.5.2. A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.5.3. Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

12.5.4. Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual e Fazenda Municipal;

12.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º 12.440/2011;

12.5.6. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

### 12.6. Documentos de habilitação econômico-financeira

12.6.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

12.6.1.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

12.6.2. As demonstrações contábeis para cumprimento do item acima são:

12.6.2.1. Demonstração de Resultado do Exercício dos 02 (dois) últimos exercícios sociais;

12.6.2.2. Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados dos 02 (dois) últimos exercícios sociais;

12.6.2.3. Demonstração de Fluxo de Caixa dos 02 (dois) últimos exercícios sociais;

12.6.2.4. Demonstração de Valor Adicionado dos 02 (dois) últimos exercícios sociais;

12.6.2.5. Notas Explicativas dos 02 (dois) últimos exercícios sociais;

12.6.3. Os documentos exigidos nos itens acima serão limitados ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

12.6.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

12.6.5. O atendimento dos índices econômicos interpostos no item 12.5.1.1. deverão ser atestados mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

12.6.6. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10 % (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

12.6.7. A documentação exigida nos itens acima poderá ser dispensada, total ou parcialmente quando for entrega imediata (até 30 dias após a ordem de compra) ou nas contratações em valores inferiores a ¼ (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral (vide DECRETO Nº 11.871, DE 29 de dezembro de 2023).

12.6.8. Para Microempreendedor Individual (MEI) a documentação dos itens acima será dispensada.

12.6.9. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, emitida há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o certame, caso o documento não possua data de validade.

### 12.7. Documento de habilitação técnica

12.7.1. Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -- CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em vigor.

12.7.2. Prova de registro do profissional responsável técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -- CAU, em vigor.

12.7.3. Atestado de visita, expedido pelo órgão licitador, ou declaração formal, assinada pelo responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante.

12.7.4. Atestado ou declaração de capacidade técnico-operacional, em nome da proponente, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de no mínimo 01 (uma) obra de pavimentação asfáltica em CBUQ com características e porte compatíveis ou superiores ao objeto deste edital, contendo ao menos os serviços descritos na tabela abaixo:

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |
| --- |
| Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ com no mínimo 18.125,49 m² (dezoito mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos). |
| Será admitida a soma de atestados para atender a quantidade mínima exigida. |  |

12.7.5. Atestado ou declaração de capacidade técnico-profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do responsável técnico indicado pela proponente, relativo à execução de no mínimo os serviços de complexidade tecnológica e operacional de características semelhantes ou superiores ao objeto licitado, contendo ao menos os serviços descritos na tabela acima.

12.7.5.1. Os atestados ou declarações do responsável técnico indicado, deverão ser comprovados através de Certidão de Acervo Técnico com atestado, emitida pelo CREA ou CAU.

12.7.6. Para atendimento de ambos os atestados acima descritos, não é necessário constarem no mesmo documento, podendo serem comprovados em atestados distintos.

12.7.7. Declaração de responsabilidade técnica, assinada pelo representante legal da proponente e pelo engenheiro responsável pela execução da obra até o seu recebimento definitivo pelo Contratante. O mesmo não poderá ser substituído sem expressa autorização do Contratante.

12.7.8. Comprovação de vínculo empregatício, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação será feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

12.7.9. É vedado, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma proponente.

12.8. Disposições gerais sobre a Habilitação

a) Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com CNPJ e endereço completos, em plena validade, especialmente os licenciamentos ambientais obrigatórios (pedreira e usina de asfalto);

b) Em caso de documentos obtidos via internet, a Administração se reserva o direito de verificar sua autenticidade nos sítios oficiais, especialmente quanto aos licenciamentos ambientais junto ao IAT;

c) Não serão aceitos documentos com rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam sua validade;

d) Os documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada, ou publicação em órgão de imprensa oficial;

e) A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, especialmente para verificação da autenticidade dos licenciamentos ambientais, atestados técnicos e distância da usina de asfalto, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta ou documentação;

12.9. REQUISITOS TÉCNICOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO

1.9.1.  Condições relativas às licenças ambientais e operacionais

12.9.1.1. A empresa contratada deverá apresentar Licença Ambiental válida (Licença de Operação – LO) da pedreira fornecedora de agregados, emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT), podendo ser de titularidade própria ou de terceiros, desde que devidamente comprovado o vínculo contratual.

12.9.1.2. Deverá ser apresentada, igualmente, Licença de Operação (LO) válida da usina de asfalto, emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT), podendo a usina ser própria ou terceirizada, desde que acompanhada da respectiva comprovação de vínculo contratual.

12.9.1.3. A usina de produção de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) deverá estar localizada a uma distância máxima de 60 km do Município de Nova Prata do Iguaçu, atendendo integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos na especificação ES-P-21/17 do DER/PR.

12.9.1.4. A contratada deverá apresentar Alvará de Funcionamento vigente da usina de asfalto, expedido pelo município onde a mesma estiver instalada.

12.9.1.5. As exigências previstas nos itens 12.9.1.1, 12.9.1.2 e 12.9.1.4 deverão ser comprovadas exclusivamente pela empresa vencedora do certame, como condição para assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviço, não sendo exigidas na fase de habilitação, em conformidade com as orientações dos órgãos de controle.

## 13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

## 13.1. O valor estimado baseia-se em tabelas oficiais de referência (Tabela DER/PR vigente e Tabela SINAPI vigente, ambas sem desoneração) que instruem o processo, conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 10.086/22 do Paraná que regulamenta a Lei 14.133/21.

## 13.2. A metodologia contemplou utilização de composições de custos das tabelas oficiais DER/PR e SINAPI, aplicação de BDI específico conforme análise técnica adequada às particularidades de obras rodoviárias, DMT (Distância Média de Transporte) adequada às condições locais especialmente considerando a exigência de usina de asfalto a menos de 60 km do município, consulta a contratações similares em outros órgãos públicos da região e do Estado (DER/PR, municípios vizinhos, PARANACIDADE), pesquisas de mercado junto a empresas especializadas em pavimentação asfáltica rodoviária, e verificação em bancos de preços oficiais como PNCP.

## 13.3. Valores unitários de referência adotados conforme discriminado na planilha orçamentária global aprovada e constante no processo administrativo, com fundamentação nas tabelas DER/PR e SINAPI vigentes (sem desoneração).

## 13.4. O valor total abrange equipamentos, materiais, mão de obra, transportes, licenciamentos ambientais, ensaios tecnológicos, encargos sociais e trabalhistas, tributos, BDI, seguros, garantias, administração local, canteiro, mobilização e desmobilização, e demais despesas necessárias à execução completa dos serviços, configurando preço integral e preço global da contratação.

## 13.5. Valor global estimado da contratação: R$ 5.833.099,01 (cinco milhões oitocentos e trinta e três mil, noventa e nove reais e um centavo), conforme detalhamento na planilha orçamentária global constante no processo administrativo.

## 13.6. Composição do investimento:

- Repasse do Concedente (Estado do Paraná via SEIL): R$ 5.833.099,01 (100% do valor total)

- Contrapartida do Município de Nova Prata do Iguaçu: Não há

- Valor Total: R$ 5.833.099,01  (100,00%)

## 13.7. Data base da aprovação do orçamento: Outubro de 2025, conforme Decreto Estadual 10.086/22 do Paraná que regulamenta a Lei 14.133/21 e tabelas oficiais DER/PR e SINAPI vigentes.

## 14. DAS ALTERAÇÕES

## 14.1. Alterações contratuais observarão os arts. 124 a 137 da Lei nº 14.133/2021, sendo admitidas alterações qualitativas e quantitativas conforme necessidades técnicas surgidas durante a execução desde que adequadamente justificadas tecnicamente, limitadas aos percentuais legais (acréscimos ou supressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato, ou até 50% no caso de reforma de edifício ou equipamento), sempre precedidas de justificativa técnica rigorosa, análise de impacto no dimensionamento estrutural quando aplicável, e autorização formal da autoridade competente.

## 15. DO REAJUSTAMENTO

15.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano, contado da data do orçamento a que a proposta se referir.

15.2. Excepcionalmente, se decorrer, ao longo da vigência do instrumento, o interregno de um ano, contado a partir da data de apresentação da proposta da CONTRATADA, os preços poderão ser reajustados, utilizando-se o Índice Nacional de Custo da Construção - INCC.

15.3. A data-base do reajuste será vinculada à data do orçamento estimado.

15.4. O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

15.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.

15.6. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.

15.7. A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.

## 16. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. A obra está em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a Lei complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

16.2. A previsão orçamentária observa o disposto na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026, com dotação específica na ação de pavimentação e recape de vias, programa de trabalho vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e transporte.

16.3. Os recursos estão dispostos na Rubrica orçamentária a ser especificada:

| 12 | Secretaria Municipal de viação, obras e urbanismo |
| --- | --- |
| 003 | Departamento de Estradas |
| 26.0782.0014.1-015 | Pavimentação e Adequação de Estradas |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e instalações |

16.4. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, em conformidade com os programas de infraestrutura urbana estabelecidos.

16.5. Composição dos Recursos:

- Repasse do Concedente (Estado/SEIL): R$ 5.833.099,01 (100% do valor total).

- Contrapartida do Município: Não há.

- Valor Total: R$ 5.833.099,01 (100,00%)

16.5.1. As dotações orçamentárias específicas, com classificação funcional-programática completa, elementos de despesa e fontes de recursos, serão indicadas no processo administrativo previamente à abertura da licitação através de nota de empenho ou documento equivalente.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais sujeitará a contratada às sanções previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, garantidos o contraditório e a ampla defesa, observando-se o seguinte:

a) ADVERTÊNCIA:

Aplicável em caso de infrações leves, desde que não causem prejuízos significativos à Administração, tais como:

- Pequenos atrasos não reiterados que não comprometam o cronograma global em 8 etapas;

- Falhas administrativas sanáveis sem prejuízo à execução;

- Primeira ocorrência de descumprimento de obrigações secundárias;

b) MULTA:

b.1) Multa de mora: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da etapa em atraso conforme cronograma físico-financeiro, limitada a 30 (trinta) dias, após o que será considerado inadimplemento absoluto;

b.2) Multa por inexecução parcial: até 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, aplicável em casos de:

- Atraso superior a 30 (trinta) dias no cronograma sem justificativa aceita;

- Execução de serviços em desconformidade com especificações técnicas rigorosas do DER/PR;

- Descumprimento de obrigações contratuais que não configurem inadimplemento total (exemplo: não manutenção de licenciamentos ambientais válidos, não realização de ensaios tecnológicos na frequência exigida, não execução de segmento experimental, não apresentação de controle tecnológico);

- Reincidência em infrações já advertidas;

b.3) Multa por inexecução total: até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, aplicável em casos de:

- Paralisação injustificada da obra por prazo superior a 30 (trinta) dias;

- Rescisão contratual por culpa da contratada;

- Não execução dos serviços contratados conforme especificações técnicas do DER/PR;

- Não atendimento de exigências fundamentais como licenciamentos ambientais obrigatórios ou aprovação de dosagem de CBUQ pelo DER/PR;

b.4) As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos pagamentos devidos, da garantia prestada, ou cobradas judicialmente;

c) IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR:

Aplicável por prazo não superior a 3 (três) anos, em casos de:

- Apresentação de documentação falsa especialmente quanto a licenciamentos ambientais ou atestados técnicos;

- Fraude na execução contratual ou em ensaios tecnológicos;

- Comportamento inidôneo;

- Cometimento de fraudes fiscais ou trabalhistas;

- Descumprimento grave de obrigações contratuais especialmente quanto à qualidade estrutural do pavimento;

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE:

Aplicável por prazo não superior a 5 (cinco) anos, em casos de:

- Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

- Demonstração de não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública;

- Prática de atos lesivos graves especialmente que comprometam a segurança ou durabilidade estrutural da obra;

17.2. A aplicação de sanções será precedida de processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de defesa prévia.

17.3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras, conforme gravidade da infração.

17.4. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) e no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas).

## 18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

### 18.1. São obrigações do CONTRATANTE:

18.1.1. Designar pessoa responsável para avaliar e conferir os serviços, sendo que os mesmos deverão estar em conformidade com o objeto solicitado na Ordem de Serviço;

18.1.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

16.1.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento das obrigações assumidas.

18.1.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

18.1.5. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas.

18.1.6. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

18.1.7. Conferir e acompanhar os serviços, através do fiscal e gestor do contrato, e caso haja alguma divergência com o serviço solicitado e o entregue, requerer a sua reexecução imediata.

18.1.8. Permitir que os funcionários da licitante vencedora tenham acesso aos locais de execução dos serviços.

18.1.9. Proceder o recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, nos termos do § 2º da Lei 14.133/2021.

18.1.10. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos os casos omissos.

18.1.11. Disponibilizar as vias urbanas onde serão executados os serviços de pavimentação, devidamente demarcadas conforme projetos.

### 18.2. São obrigações da CONTRATADA:

18.2.1. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra para representá-lo na execução do contrato.

18.2.2. Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas nesse Termo de Referência.

18.2.3. Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda execução do contrato, de acordo com o art. 92, XVI, da Lei 14.133/2021, informando a contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.

18.2.4. Executar os serviços, em estrita conformidade com as especificações contidas no contrato, Memorial Técnico Descritivo, projetos e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas.

18.2.5. A contratada é responsável perante o Município, por todos os atos de seus subordinados durante a execução dos serviços, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por comunicação escrita, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada, inconveniente pelo Município, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias, sindicais, indenizações e despesas por acidentes de trabalho, considerada como única empregadora.

18.2.5.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante, de acordo com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

18.2.6. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Contrato, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.

18.2.7. Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

18.2.8. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da presente licitação.

18.2.9. A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados, em um prazo a ser convencionado entre as partes, observando o limite máximo de 30 (trinta) dias.

18.2.10. Comunicar a contratante, imediatamente, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso na entrega do objeto desta Licitação.

18.2.11. A contratada deverá observar rigorosamente as normas de segurança, ambiental, de higiene e medicina do trabalho, bem como a legislação de proteção de dados (LGPD).

18.2.12. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus funcionários e prepostos.

18.2.13. A contratada deverá apresentar relação atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes na obra contratada.

18.2.14. Será de responsabilidade da contratada o controle tecnológico de todos os materiais utilizados nos diversos serviços de pavimentação. Os custos destes serviços deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços, executado por firma idônea especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato.

18.2.15. Mensalmente, a contratada enviará à fiscalização cópia do relatório de controle tecnológico dos serviços executados naquele mês.

18.2.16. Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, de acordo com as normas de segurança do trabalho e do CONTRAN.

18.2.17. A contratada é responsável pela limpeza da obra e manutenção dos serviços até a entrega da mesma.

18.2.18. Não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

18.2.19. Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto.

18.2.20. Apresentar na Secretaria Municipal competente, Matrícula do INSS e ART/RRT de execução da obra, em até 2 (dois) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

18.2.21. Fornecer, ao término da obra, manual de manutenção da pavimentação asfáltica, contendo instruções de conservação e manutenção preventiva.

18.2.22. Executar treinamento da equipe municipal de fiscalização na leitura de medições e no uso das peças técnicas de controle tecnológico.

18.2.23 – Cumprir todas as demais obrigações decorrentes da aplicação das normas técnicas do DER/PR, DNIT e da legislação vigente aplicável à pavimentação asfáltica.

18.2.24 – Produzir a massa asfáltica em conformidade com as normas da ABNT, mantendo temperatura entre 150 °C e 180 °C, de modo a garantir que o material chegue ao local de aplicação em condições adequadas de utilização, sem comprometer sua eficácia e durabilidade.

18.2.25 – Dispor, no ato da aplicação do CBUQ na pista, de termômetro capaz de comprovar a temperatura indicada no item 18.2.24, sob pena de rejeição do material pela fiscalização.

18.2.27 – Caso a Usina de Asfalto não seja de propriedade da empresa contratada, apresentar contrato de fornecimento válido entre as partes, garantindo a disponibilização do material para a execução dos serviços.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Integram este Termo de Referência, para todos os efeitos legais:

- Planilha orçamentária global discriminada por itens conforme orçamento aprovado;

- Cronograma físico-financeiro detalhado em 6 (seis) etapas;

- Descrição detalhada das etapas de execução;

- Projeto executivo completo (memorial descritivo, projeto geométrico, dimensionamento do pavimento baseado em análises deflectométricas DNER PRO 11/79, projeto de drenagem conforme Álbum DER/PR, projeto de sinalização);

- Especificações técnicas do DER/PR aplicáveis (ES-PA-03/23, ES-P-05/2018, ES-P-17/23, ES-P-21/17, ES-P-13/05, ES-SV-03/23, ES-SV-09/23, ES-D-09/18, ES-D-05/18, ES-D-04/18);

- Estudo Técnico Preliminar (ETP);

- A planilha orçamentária será de responsabilidade da licitante vencedora e deverá seguir o modelo “orçamento Final Aprovado pela SEAB” disposto em anexo ao processo licitatório.

19.2. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação ou autoridade superior, observando-se a legislação aplicável (Lei 14.133/2021, normas do DER/PR e DNIT, legislação ambiental do IAT) e os princípios que regem a Administração Pública.

19.3. As dúvidas técnicas relativas a este Termo de Referência poderão ser esclarecidas junto à Secretaria Municipal de Viação e Obras / Departamento de Engenharia, mediante solicitação formal até 3 (três) dias úteis antes da data prevista para abertura da licitação.

19.4. Este Termo de Referência foi elaborado em consonância com o Estudo Técnico Preliminar (ETP) que integra o processo administrativo, tendo sido analisados todos os aspectos técnicos (incluindo dimensionamento estrutural baseado em análises deflectométricas, especificações do DER/PR, exigências de licenciamento ambiental), econômicos (captação de 100% dos recursos via convênio estadual), operacionais (cronograma em 6 etapas, exigências de equipamentos e controle tecnológico) e jurídicos pertinentes à contratação.

19.5. A contratação observará integralmente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável, conforme art. 5º da Lei 14.133/2021.

19.6. Eventuais visitas técnicas à Estrada AURORA-COLÔNIA NOVA, poderão ser agendadas junto ao Departamento de Engenharia através do telefone (46) 3545-8000 ou e-mail projetos@npi.pr.gov.br, de segunda a sexta-feira em horário comercial, até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da licitação.

19.7. A execução da obra estará sujeita à fiscalização rigorosa especialmente quanto ao cumprimento das especificações técnicas do DER/PR, manutenção dos licenciamentos ambientais válidos, realização sistemática de ensaios tecnológicos, e conformidade com o dimensionamento estrutural, sendo que o não atendimento de qualquer exigência fundamental poderá resultar na rejeição dos serviços e aplicação de sanções.

19.8. Havendo qualquer discordância entre o Termo de Referência e o Edital Padronizado do Órgão Repassador prevalecará as informações contidas no Edital.

20. RESPONSABILIDADE E APROVAÇÃO

O servidor que subscreve este Termo de Referência atesta que o conteúdo está alinhado ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), às exigências técnicas rigorosas do objeto conforme normas do DER/PR (especialmente ES-PA-03/23, ES-P-05/2018, ES-P-17/23, ES-P-21/17, ES-P-13/05, ES-SV-03/23, ES-SV-09/23, ES-D-09/18, ES-D-05/18, ES-D-04/18), DNIT e ABNT, às normas legais aplicáveis (especialmente Lei 14.133/2021, legislação ambiental do IAT, Código de Trânsito Brasileiro), ao projeto executivo completo incluindo memorial descritivo e às orientações constantes da minuta padronizada de Termo de Referência aprovada pela Administração Municipal.

Responsável Técnico pela Elaboração:

Cleuza Castro de Jesus
Engenheira Civil e Agrimensora
CREA/SC: 45.442-D
Matrícula: 15.211-1

Responsável pela Área Requisitante:

Fábio Dalbert
Secretaria Municipal de Viação e Obras / Departamento de Engenharia
Matrícula: 142.565-1

Nova Prata do Iguaçu, 22 de abril 2026.