MUNICÍPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

MATRIZ DE RISCO

Apêndice do Contrato

A presente Matriz de Risco foi elaborada com fundamento no inciso XXVII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, e tem como finalidade identificar, classificar e propor estratégias de tratamento dos principais riscos associados à contratação em questão, contribuindo para o planejamento, a execução e a gestão eficiente da despesa pública.

Na matriz de riscos, são registrados possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam impactar o seu equilíbrio econômico-financeiro. Para cada evento, são definidas as medidas de tratamento para reduzir a sua probabilidade de ocorrência e mitigar os seus efeitos, bem como as responsabilidades de cada parte contratante com relação ao risco identificado.

Sua construção baseou-se nos seguintes aspectos:

a) A análise de experiências anteriores da Administração Pública em contratações de objeto semelhante, considerando ajustes, prorrogações, ocorrências e lições aprendidas em processos pretéritos;

b) A identificação de riscos potenciais ao longo das etapas que compõem o ciclo de contratação pública, conforme previsto na legislação vigente e nas boas práticas de governança institucional;

c) A observância dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, gestão de riscos e transparência, buscando prevenir falhas, mitigar impactos negativos e assegurar a adequada prestação do serviço ou fornecimento do bem contratado.

1 – PROCESSOS ANTERIORES

| LICITAÇÃO NÚMERO/ANO: Concorrência Pública n.º 01/2018 |  |
| --- | --- |
| OBJETO DA LICITAÇÃO | INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
| Contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade e marketing a serem realizados na forma de execução indireta. | 22/06/2018 a 31/12/2021 |
| ADITIVO, COM A RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA REALIZADA NO REFERIDO PROCESSO |  |
| N°1 Dilatação do Prazo de Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do referido contrato durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019; N°2 Reajuste de Valores; N°3 Reajuste de Valores; N°4 Dilatação do Prazo de Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do referido contrato durante o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 N°5 Reajuste de Valores; N°6 Fica prorrogado o prazo de vigência do referido contrato durante o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; N°7 Reajuste de Valores; N°8 Outras Operações de Aditivos: Alteração de fiscal de contrato. |  |

| LICITAÇÃO NÚMERO/ANO: Tomada de preço n.º 10/2015 |  |
| --- | --- |
| OBJETO DA LICITAÇÃO | INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
| Contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade e marketing. | 25/11/2015 a 31/12/2016. |
| ADITIVO, COM A RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA REALIZADA NO REFERIDO PROCESSO |  |
| N°1 Dilatação do Prazo de Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do referido contrato durante o período de 01/01/2016 a 31/12/2016; N°2 Reajuste de Valores. |  |

| LICITAÇÃO NÚMERO/ANO: Concorrência Pública n.º 5/2014 |  |
| --- | --- |
| OBJETO DA LICITAÇÃO | INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
| contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade e marketing a serem realizados na forma de execução indireta. | 01/09/2014 a 31/12/2014 |
| ADITIVO, COM A RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA REALIZADA NO REFERIDO PROCESSO |  |
| Não houve aditivos da referida Concorrência Pública |  |

2 - Riscos Identificados na Fase de Planejamento da Contratação de Serviços de                    Publicidade

| N° | Descrição |
| --- | --- |
| 01 | Ausência de alinhamento entre o objeto descrito e os resultados pretendidos no ETP, gerando margem para interpretação divergente. |
| 02 | Inclusão de demandas acessórias ou indevidamente amplas no TR, sem amparo nas necessidades reais demonstradas no ETP. |
| 03 | Inserção de condições restritivas à competitividade. |
| 04 | Ausência de vinculação expressa no TR entre o planejamento atual e lições aprendidas em contratos anteriores de publicidade. |
| 05 | Ausência de verificação de disponibilidade de recursos e/ou financeiros |
| 06 | Inclusão de itens ou serviços que não integram o objeto da contratação, gerando risco de sobrepreço ou questionamento. |
| 07 | Interpretações divergentes do briefing pelas agências |
| 08 | Incompatibilidade entre os critérios do manual e a estrutura de pontuação prevista no edital. |

3 – Riscos Identificados na Etapa de Seleção da Agência de Publicidade

| N° | Descrição |
| --- | --- |
| 01 | Designação de membros sem perfil técnico compatível com as especificidades da comunicação institucional do Município, o que pode comprometer a qualidade e a coerência das avaliações na fase de julgamento técnico. |
| 02 | Definições de exigências desnecessárias de caratês restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional |
| 03 | Peso entre técnica e preço inadequado ao objeto do certame. |
| 04 | Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídicos de contratação |
| 05 | Interpretação incorreta da proposta de desconto ou da remuneração percentual da agência. |
| 06 | Atribuição de notas com base em critérios não previstos no edital. |
| 07 | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela CONTRATANTE. |
| 08 | Apresentação de recurso administrativo motivado por falhas ou omissões no edital, julgamento técnico ou condução do certame, podendo resultar em atrasos, anulação de etapas ou comprometimento da legalidade do processo. |

4 – Riscos Identificados na Execução do Contrato de Serviços de Publicidade

| N° | Descrição |
| --- | --- |
| 01 | Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenhar a fiscalização do contrato. |
| 02 | Ordens de serviço genéricas ou sem detalhamento suficiente para orientar a agência. |
| 03 | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no objeto inicialmente contratado. |
| 04 | Descumprimento das cláusulas contratuais por parte da contratada |
| 05 | Desatualização da tabela de referência (SINAPRO) para verificação de preços de serviços de terceiros. |
| 06 | Baixa qualificação técnica da empresa para execução do contrato. |
| 07 | Rescisão ou anulação do contrato por descumprimento das cláusulas contratuais por parte da agência contratada, comprometendo a continuidade das ações de publicidade institucional e exigindo nova contratação. |
| 08 | Falta de avaliação final do desempenho da contratada ao encerrar o contrato, comprometendo a responsabilização em caso de falhas, a qualificação do fornecedor em contratações futuras e o cumprimento do art. 141 da Lei nº 14.133/2021. |

CONCLUSÃO: Da análise da Matriz de Risco, conclui-se que esta foi elaborada em conformidade com o disposto no inciso XXVII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, contemplando os riscos relevantes à presente contratação, devidamente identificados, classificados e tratados com base nas melhores práticas de gestão pública. A matriz serve como instrumento de apoio à tomada de decisão e à condução segura do processo licitatório, contribuindo para a prevenção de falhas e para o planejamento adequado da contratação.

De igual modo, DECLARO estar ciente de todas as implicações administrativas, civis e criminais pelas informações prestadas na presente Matriz de Risco e, em relação a elas, assumo de forma solidária a responsabilidade.

Sarandi, 23 de fevereiro de 2026

| Elaborado por: _____________________________ Natanael Antonio Monteiro de Figueiredo Coord. de Apoio Administrativo do Gabinete | Conferido e aprovado por: _____________________________ Fabio de Oliveira Bernardo Chefe de Gabinete |
| --- | --- |