[image: image1.png]ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL DE TUNAPOLIS






Mapa de Riscos da Contratação
Processo Administrativo nº _______/2026
	  1. Informações Gerais


Entidade Contratante: Prefeitura municipal de Tunápolis SC
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Nome do Projeto: Ampliação do Ginásio Linha Fátima
Tipo de contratação: Contratação de obras e serviços de engenharia

	    2. Descrição do objeto


	Nome do Item
	Quantidade Estimada
	Preço Unitário
	Preço Total

	Constitui objetivo deste Estudo Técnico Preliminar a Contratação de empresa para execução com fornecimento de materiais e prestação de serviços para edificação parcial da ampliação do Ginásio da Linha Fátima – 2ª Etapa, envolvendo a execução das paredes e piso polido da cobertura da ampliação coberta já realizada de 13 x 50 metros, sito na Linha Fátima, interior, Tunápolis/SC, conforme projetos de engenharia, planilhas e memoriais descritivos em anexo.
	1
	R$248.473,72
	R$248.473,72

	Preço global do lote R$ 248.473,72


	    3. Eventos de Risco - Diagnóstico


	Nº
	Evento(s)
	Causa(s)
	Consequência(s)
	Probabilidade
	Impacto
	Nível

	1
	Especificações técnicas (projeto, planilhas, memoriais) inadequadas ou incompletas.
	Falta de detalhamento técnico suficiente; erros no levantamento de dados em campo; equipe técnica com sobrecarga de trabalho.
	Necessidade de aditivos contratuais, aumento de custos, atrasos na obra, impugnações ao edital e disputas judiciais.
	Média (3)
	Alto (4)
	Alto

	1
	Orçamento estimado defasado ou com valores irreais em relação ao mercado.
	Pesquisa de preços insuficiente ou baseada em fontes desatualizadas; flutuações inesperadas nos preços de insumos da construção civil.
	Licitação deserta (preços baixos) ou propostas com valores muito acima do estimado (preços altos), inviabilizando a contratação ou gerando sobrepreço.
	Média (3)
	Muito Alto (5)
	Extremo

	1
	Atraso ou indisponibilidade dos recursos orçamentários para a contratação.
	Contingenciamento de verbas; atrasos no repasse de recursos de emendas parlamentares; falhas no planejamento orçamentário municipal.
	Cancelamento ou suspensão da licitação, atraso no início da obra, prejuízo à comunidade que aguarda o espaço.
	Baixa (2)
	Alto (4)
	Alto

	1
	Baixa competitividade na licitação (licitação deserta ou fracassada).
	Requisitos de habilitação restritivos; prazo de execução curto; falta de divulgação do edital; desinteresse do mercado local pela obra.
	Atraso no processo de contratação, necessidade de repetir a licitação, possível contratação com preço mais elevado.
	Média (3)
	Médio (3)
	Alto

	1
	Contratação de empresa sem qualificação técnica ou experiência para executar o objeto.
	Análise superficial da documentação de habilitação; apresentação de atestados falsos ou inadequados pelos licitantes.
	Execução da obra com baixa qualidade, abandono do contrato, necessidade de nova licitação, prejuízos ao erário.
	Baixa (2)
	Muito Alto (5)
	Alto

	1
	Atraso no cronograma de execução da obra.
	Incapacidade gerencial ou financeira da contratada; ocorrência de chuvas excessivas; problemas na entrega de materiais por fornecedores.
	Aumento do prazo para disponibilização do ginásio à comunidade, custos indiretos para a administração, desgaste da imagem da gestão municipal.
	Média (3)
	Alto (4)
	Alto

	1
	Entrega da obra com qualidade inferior à especificada (vícios construtivos).
	Uso de material de qualidade inferior ao especificado; mão de obra desqualificada; fiscalização deficiente por parte da Prefeitura.
	Comprometimento da segurança e durabilidade da edificação, necessidade de reparos custosos, insatisfação da comunidade, riscos aos usuários.
	Média (3)
	Muito Alto (5)
	Extremo

	1
	Abandono da obra pela empresa contratada.
	Dificuldades financeiras da empresa; recebimento de propostas inexequíveis; má gestão do contrato.
	Paralisação total da obra, perda de recursos já investidos, necessidade de um novo e demorado processo licitatório para o saldo remanescente, vandalismo na estrutura inacabada.
	Baixa (2)
	Muito Alto (5)
	Alto

	1
	Ocorrência de acidentes de trabalho no canteiro de obras.
	Não cumprimento das normas de segurança do trabalho (NRs); falta de uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); fiscalização inadequada.
	Danos à integridade física dos trabalhadores, responsabilização solidária do município, paralisação da obra, multas e processos judiciais.
	Baixa (2)
	Alto (4)
	Alto


	    4. Eventos de Risco – Ações e Responsáveis


	Nº
	Evento(s)
	Ações Preventivas
	Responsável Preventivas
	Ações Contingência
	Responsável Contingência

	1
	Especificações técnicas (projeto, planilhas, memoriais) inadequadas ou incompletas.
	Revisão detalhada de toda a documentação técnica por equipe de engenharia qualificada antes da publicação do edital. Realizar visita técnica ao local.
	Setor de Engenharia da Prefeitura
	Publicar erratas ou esclarecimentos durante a fase de licitação. Caso o problema seja identificado na execução, formalizar termo aditivo para as correções necessárias, com as devidas justificativas.
	Setor de Licitações / Fiscal do Contrato

	1
	Orçamento estimado defasado ou com valores irreais em relação ao mercado.
	Realizar pesquisa de preços abrangente, utilizando fontes diversas como tabelas de referência (SINAPI/SICRO), cotações com pelo menos três fornecedores e análise de contratos similares recentes.
	Setor de Compras/Licitações
	Se as propostas forem muito superiores, negociar com os licitantes ou revogar a licitação para readequação orçamentária. Se a proposta vencedora for inexequível, solicitar comprovação de exequibilidade.
	Comissão de Licitação

	1
	Atraso ou indisponibilidade dos recursos orçamentários para a contratação.
	Verificar a existência de dotação orçamentária e realizar o empenho prévio dos recursos antes de iniciar o processo licitatório. Articular com o setor financeiro.
	Secretaria Municipal de Educação / Setor Financeiro
	Suspender o processo licitatório até a confirmação da disponibilidade dos recursos. Buscar remanejamento orçamentário junto à Secretaria de Finanças.
	Secretaria de Finanças

	1
	Baixa competitividade na licitação (licitação deserta ou fracassada).
	Realizar ampla divulgação do edital. Definir requisitos de habilitação proporcionais e não restritivos. Utilizar a modalidade de Concorrência eletrônica para ampliar o alcance.
	Setor de Licitações
	Analisar as possíveis causas da falta de interessados (preço, exigências, prazo). Revisar o edital e o termo de referência e republicar o certame.
	Setor de Licitações

	1
	Contratação de empresa sem qualificação técnica ou experiência para executar o objeto.
	Exigir no edital atestados de capacidade técnica específicos e compatíveis com os serviços mais relevantes (ex: execução de piso de concreto polido). Realizar análise rigorosa da documentação de habilitação.
	Comissão de Licitação
	Inabilitar licitantes que não comprovem a capacidade exigida. Durante a execução, se constatada a incapacidade, notificar a empresa e, se necessário, aplicar as sanções e rescindir o contrato.
	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

	1
	Atraso no cronograma de execução da obra.
	Estabelecer um cronograma físico-financeiro exequível no Termo de Referência. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento com a contratada. Fiscalização contínua e atuante.
	Fiscal do Contrato / Setor de Engenharia
	Notificar formalmente a contratada para que apresente um plano de ação para recuperação do prazo. Aplicar as multas contratuais por atraso. Em casos críticos, avaliar a rescisão contratual.
	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

	1
	Entrega da obra com qualidade inferior à especificada (vícios construtivos).
	Fiscalização rigorosa em todas as etapas da obra. Exigir laudos e certificados de qualidade dos materiais antes de sua aplicação. Realizar ensaios tecnológicos, se necessário.
	Fiscal do Contrato
	Rejeitar os serviços ou materiais em desconformidade, determinando o refazimento sem custo para a Administração. Acionar a garantia contratual. Reter pagamentos até a regularização.
	Fiscal do Contrato

	1
	Abandono da obra pela empresa contratada.
	Analisar a saúde financeira da empresa na fase de habilitação. Exigir garantia de execução contratual. Manter os pagamentos em dia, conforme as medições.
	Comissão de Licitação / Fiscal do Contrato
	Notificar a empresa para retorno imediato. Instaurar processo administrativo para rescisão unilateral, execução da garantia e aplicação das penalidades cabíveis. Iniciar novo processo para contratar o saldo remanescente.
	Gestor do Contrato / Setor Jurídico

	1
	Ocorrência de acidentes de trabalho no canteiro de obras.
	Exigir da contratada o cumprimento das normas de segurança do trabalho (NRs). Fiscalizar o uso de EPIs e a segurança das instalações.
	Fiscal do Contrato
	Exigir da contratada a imediata prestação de socorro e comunicação dos acidentes. Registrar a ocorrência e notificar a empresa para corrigir as falhas de segurança, sob pena de paralisação e sanções.
	Fiscal do Contrato


[image: image2.png]/'\

Centro Administrativo | Rua Joao Castilho, 111, centro | Tunapolis/SC'| 89898-000
Fone: (49) 3632 1122 | E-mail: administracao@tunapolis.sc.gov.br
Acesse: www.tunapolis.sc.gov.br





