MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
REFORMA GINÁSIO AMARELO - TUNÁPOLIS/SC SERVIÇO: REFORMA ENDEREÇO: RUA JOÃO CASTILHO, S/N. CENTRO. 89898-000 Tunápolis - Santa Catarina
Cronograma Fisico - Financeiro
	
	PARCELAS
	
	
	1ª  PARCELA
	2ª  PARCELA
	3ª  PARCELA
	

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO
	Total R$
	%
	%
	Total R$
	%
	Total R$
	%
	Total R$
	

	
	REFORMA QUADRA ESCOLAR ABERTA
	R$        98.840,96
	100,00%
	49,36%
	48.789,49
	50,64%
	50.051,48
	
	0,00
	100,00%

	1
	SERVIÇOS INICIAIS
	R$          2.453,45
	2,48%
	100,00%
	2.453,45
	
	0,00
	
	0,00
	100,00%

	2
	PAREDES NOVAS
	R$        31.564,93
	31,94%
	50,00%
	15.782,47
	50,00%
	15.782,47
	
	0,00
	100,00%

	3
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	R$          3.715,44
	3,76%
	
	0,00
	100,00%
	3.715,44
	
	0,00
	100,00%

	4
	REFORMA ALAMBRADO
	R$        25.164,62
	25,46%
	50,00%
	12.582,31
	50,00%
	12.582,31
	
	0,00
	100,00%

	5
	PINTURA
	R$        35.942,52
	36,36%
	50,00%
	17.971,26
	50,00%
	17.971,26
	
	0,00
	100,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VALOR DA PARCELA (R$)
	R$      98.840,960
	
	
	48.789,49
	
	50.051,48
	
	0,00
	

	
	PERCENTUAL DA PARCELA (%)
	
	
	49,36%
	
	50,64%
	
	0,00%
	
	

	
	VALOR ACUMULADO (R$)
	
	98.840,96
	
	48.789,49
	
	98.840,96
	
	98.840,96
	

	
	PERCENTUAL ACUMULADO (R$)
	
	
	49,36%
	
	100,00%
	
	100,00%
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