## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais | 98840.96
|  |  | REFORMA GINÁSIO AMARELO - TUNÁPOLIS/SC | SINAPI - 05/2026 - Santa Catarina |  | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético com Fórmulas
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 98840.96
[7 empty] | BDI |  | 22.23%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 2453.45 | 2453.45 | 2.482%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 502.32 | 613.98 | 1841.94 | 1.864%
1.2 | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | m² | 93.22 | 3.51 | 4.29 | 399.91 | 0.4046%
1.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 93.22 | 1.86 | 2.27 | 211.6 | 0.2141%
2 |  |  | PAREDES NOVAS |  | 1 |  | 31564.93 | 31564.93 | 31.94%
2.1 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 53.4 | 185 | 226.12 | 12074.8 | 12.22%
2.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 106.8 | 9.32 | 11.39 | 1216.45 | 1.231%
2.3 | 87799 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 106.8 | 72.39 | 88.48 | 9449.66 | 9.56%
2.4 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 106.8 | 4.42 | 5.4 | 576.72 | 0.5835%
2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 106.8 | 13.91 | 17 | 1815.6 | 1.837%
2.6 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.23 | 18.59 | 22.72 | 1027.62 | 1.04%
2.7 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 53.4 | 82.8 | 101.2 | 5404.08 | 5.467%
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 3715.44 | 3715.44 | 3.759%
3.1 | 105922 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 20 | 113.05 | 138.18 | 2763.6 | 2.796%
3.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 9 | 34.54 | 42.21 | 379.89 | 0.3843%
3.3 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 9 | 52 | 63.55 | 571.95 | 0.5787%
4 |  |  | REFORMA ALAMBRADO |  | 1 |  | 25164.62 | 25164.62 | 25.46%
4.1 | 104802 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 141.14 | 12.17 | 14.87 | 2098.75 | 2.123%
4.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 141.14 | 12.45 | 15.21 | 2146.73 | 2.172%
4.3 | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | m² | 141.14 | 14.67 | 17.93 | 2530.64 | 2.56%
4.4 | 100744 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 141.14 | 13.57 | 16.58 | 2340.1 | 2.368%
4.5 | 106467 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR - APENAS MÃO DE OBRA | m² | 141.14 | 18.6 | 22.73 | 3208.11 | 3.246%
4.6 | 00010935 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | m² | 141.14 | 42.03 | 51.37 | 7250.36 | 7.335%
4.7 | 00004948 | SINAPI | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m² | 7.56 | 604.94 | 739.41 | 5589.93 | 5.655%
5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 35942.52 | 35942.52 | 36.36%
5.1 |  |  | PINTURA DE PISO |  | 1 |  | 12878.73 | 12878.73 | 13.03%
5.1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 341.43 | 1.86 | 2.27 | 775.04 | 0.7841%
5.1.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 341.43 | 29.01 | 35.45 | 12103.69 | 12.25%
5.2 |  |  | PINTURA DAS ARQUIBANCADAS |  | 1 |  | 4351.37 | 4351.37 | 4.402%
5.2.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 115.36 | 1.86 | 2.27 | 261.86 | 0.2649%
5.2.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 115.36 | 29.01 | 35.45 | 4089.51 | 4.137%
5.3 |  |  | PINTURA DE PAREDES |  | 1 |  |  | 0 | 0%
5.4 |  |  | PINTURA EXTERNA |  | 1 |  | 9903.02 | 9903.02 | 10.02%
5.4.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 401.42 | 1.86 | 2.27 | 911.22 | 0.9219%
5.4.2 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 401.42 | 4.42 | 5.4 | 2167.66 | 2.193%
5.4.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 401.42 | 13.91 | 17 | 6824.14 | 6.904%
5.5 |  |  | PINTURA INTERNA |  | 1 |  | 8809.4 | 8809.4 | 8.913%
5.5.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 357.09 | 1.86 | 2.27 | 810.59 | 0.8201%
5.5.2 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 357.09 | 4.42 | 5.4 | 1928.28 | 1.951%
5.5.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 357.09 | 13.91 | 17 | 6070.53 | 6.142%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 80879.65
[5 empty] | Total do BDI |  | 17961.31
[5 empty] | Total Geral |  | 98840.96
_____________________________________
Jonatan Cardoso de Oliveira Engenheiro civil

## Cronograma
REFORMA GINÁSIO AMARELO - TUNÁPOLIS/SC
SERVIÇO: REFORMA
ENDEREÇO: RUA JOÃO CASTILHO, S/N. CENTRO. 89898-000 Tunápolis - Santa Catarina
Cronograma Fisico - Financeiro
| PARCELAS |  |  | 1ª PARCELA |  | 2ª PARCELA |  | 3ª PARCELA |  | 4ª PARCELA |  | 5ª PARCELA |  | 6 PARCELA |  | 7 PARCELA |  | 8 PARCELA |  | 9 PARCELA |  | 10 PARCELA |  | 6ª PARCELA
ÍTEM | DESCRIÇÃO | Total R$ | % | % | Total R$ | % | Total R$ | % | Total R$ | % | Total R$ | % | Total R$ | % | Total R$ | % | Total R$ | % | Total R$ | % | Total R$ | % | Total R$ | % | Total R$
| REFORMA CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN | 98840.96 | 100% | 49.36% | 48789.485 | 50.64% | 50051.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 100%
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2453.45 | 2.482% | 100% | 2453.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 100%
2 | PAREDES NOVAS | 31564.93 | 31.94% | 50% | 15782.465 | 50% | 15782.465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 100%
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3715.44 | 3.759% |  | 0 | 100% | 3715.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 100%
4 | REFORMA ALAMBRADO | 25164.62 | 25.46% | 50% | 12582.31 | 50% | 12582.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 100%
5 | PINTURA | 35942.52 | 36.36% | 50% | 17971.26 | 50% | 17971.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 100%
| VALOR DA PARCELA (R$) | 98840.96 |  |  | 48789.485 |  | 50051.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PERCENTUAL DA PARCELA (%) |  |  | 49.36% |  | 50.64% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| VALOR ACUMULADO (R$) |  | 98840.96 |  | 48789.485 |  | 98840.96 |  | 98840.96 |  | 98840.96 |  | 98840.96 |  | 98840.96 |  | 98840.96 |  | 98840.96 |  | 98840.96 |  | 98840.95 |  | 98840.96
| PERCENTUAL ACUMULADO (R$) |  |  | 49.36% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
________________________________________
JONATAN CARDOSO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA-SC 143410-3