## ORÇAMENTO
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Helena/SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DE LINHA LIBERDADE |  |  | BDI = | DESCRIÇÃO DO LOTE LINHA LIBERDADE | MUNICÍPIO / UF Santa Helena/SC | LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-24 (DES.)
26.14%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
REFORMA GINÁSIO DE LINHA LIBERDADE | [7 empty] | 385623.3643
1 |  | REFORMA GINÁSIO |  |  |  |  | - | 385623.3643
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | - | 946.0609
1.1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 3 | 250 | 315.3536 | 946.0609
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | - | 10617.6245
1.2.1 | SINAPI | 9764 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 29.89 | 1.83 | 2.3084 | 68.9977
1.2.2 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 29.89 | 2.63 | 3.3175 | 99.1607
1.2.3 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 36.29 | 3.42 | 4.314 | 156.5564
1.2.4 | SINAPI | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 7 | 136.44 | 172.1074 | 1204.7518
1.2.5 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 8.4 | 9.18 | 11.5798 | 97.2702
1.2.6 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.71 | 23.7 | 29.8955 | 51.1213
1.2.7 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR OVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 50 | 0.67 | 0.84515 | 42.2574
1.2.8 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 35 | 1.83 | 2.3084 | 80.7936
1.2.9 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO VARIÁVEL ATÉ 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 575.65 | 0.72 | 0.90822 | 522.816
1.2.10 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7.87 | 50.35 | 63.5122 | 499.8412
1.2.11 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REMOÇÃO PARCIAL DO PISO DOS BANHEIROS) | M3 | 2.1 | 115.09 | 145.1762 | 304.87
1.2.12 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.37 | 163.89 | 206.7332 | 76.4913
1.2.13 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REMOÇÃO DE TODA A ÁREA DA QUADRA E PISOS ADJACENTES INCLUSIVE TACOS DE MADEIRA) | M3 | 51.06 | 115.09 | 145.1762 | 7412.6968
1.3 |  |  | PISO DA QUADRA E ENTORNO |  |  |  | - | 127342.7688
1.3.1 | SINAPI | 9662 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE O SOLO | M3 | 36.47 | 224.16 | 282.7587 | 10312.2093
1.3.2 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO cONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF _08/2022 | M2 | 729.37 | 87.79 | 110.7396 | 80770.1302
1.3.3 | SINAPI | 45146 | ADITIVO LÍQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | L | 205 | 17.87 | 22.5415 | 4621.003
1.3.4 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO | M2 | 575.25 | 38.46 | 48.514 | 27907.6807
1.3.5 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. | M | 264.64 | 0.35 | 0.4415 | 116.8373
1.3.6 | COMPOSIÇÃO | COMP-01 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE | M | 264.64 | 10.09 | 12.7277 | 3368.2513
1.3.7 | SINAPI | 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (PARA ESPERAS DAS TRAVES E POSTES, INCLUSO TAMPAS E TUBO METÁLICO) | UND | 6 | 32.59 | 41.1095 | 246.657
1.4 |  |  | PINTURA DA QUADRA |  |  |  | - | 52312.3311
1.4.1 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 575.25 | 62.66 | 79.0402 | 45467.8958
1.4.2 | SINAPI | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA (FUTSAL E VÔLEI) COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL | M | 500 | 9.72 | 12.2609 | 6130.4747
1.4.3 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 10 | 9.64 | 12.16 | 121.6004
1.4.4 | SINAPI | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBR A (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 10 | 46.96 | 59.236 | 592.3603
1.5 |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS |  |  |  | - | 98767.1857
1.5.1 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09 /2020 | M2 | 33.75 | 162.99 | 205.598 | 6938.9311
1.5.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 102.06 | 13.86 | 17.4832 | 1784.336
1.5.3 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.7 | 13.06 | 16.4741 | 242.1689
1.5.4 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.4 | 12.22 | 15.4145 | 730.6466
1.5.5 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 281.35 | 10.92 | 13.7746 | 3875.4969
1.5.6 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.68 | 9.19 | 11.5924 | 402.0244
1.5.7 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 9 | 227.51 | 286.9844 | 2582.8598
1.5.8 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 6.57 | 284.71 | 359.1373 | 2359.5323
1.5.9 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF_08/2022 | M2 | 28.27 | 94.73 | 119.4938 | 3378.0897
1.5.10 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 67.79 | 93.24 | 117.6143 | 7973.0729
1.5.11 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 135.58 | 8.4 | 10.5959 | 1436.5897
1.5.12 | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. A F_02/2023_PE | M2 | 79.5 | 85.6 | 107.9771 | 8584.1783
1.5.13 | SINAPI | 87527 | 87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, C OM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 79.5 | 43.01 | 54.2534 | 4313.1485
1.5.14 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 56.07 | 53.62 | 67.637 | 3792.4093
1.5.15 | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 28.27 | 54.23 | 68.4065 | 1933.8521
1.5.16 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8.4 | 960.53 | 1211.6265 | 10177.6628
1.5.17 | SINAPI | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 | 1001.79 | 1263.6725 | 2527.345
1.5.18 | SINAPI | 90795 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA UN CR 684,02 LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 | 684.02 | 862.8328 | 1725.6656
1.5.19 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.88 | 427.75 | 539.5701 | 1553.9618
1.5.20 | SINAPI | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 14.7 | 844.43 | 1065.1763 | 15658.0915
1.5.21 | SINAPI | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 6 | 782.35 | 986.8677 | 5921.2061
1.5.22 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 58 | 45.6 | 57.5205 | 3336.1892
1.5.23 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 58 | 43.86 | 55.3256 | 3208.8873
1.5.24 | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 44 | 78.03 | 98.4282 | 4330.8398
1.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | - | 6577.461
1.6.1 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 10.31 | 19.13 | 24.1309 | 248.7892
1.6.2 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.99 | 23.31 | 29.4036 | 617.181
1.6.3 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 7 | 36.65 | 46.2308 | 323.6159
1.6.4 | SINAPI | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND | 1 | 1059.12 | 1335.9894 | 1335.9894
1.6.5 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 743.36 | 937.6851 | 937.6851
1.6.6 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UND | 1 | 44.13 | 55.6662 | 55.6662
1.6.7 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 271.53 | 342.5119 | 342.5119
1.6.8 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 88.56 | 111.7109 | 111.7109
1.6.9 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 646.71 | 815.7694 | 815.7694
1.6.10 | SINAPI | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 295.36 | 372.5714 | 745.1428
1.6.11 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 89.78 | 113.2498 | 113.2498
1.6.12 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08 /2022 | UND | 2 | 49.06 | 61.885 | 123.77
1.6.13 | SINAPI | 89949 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.1 | 52 | 65.5936 | 334.5271
1.6.14 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.7 | 35.84 | 45.2091 | 257.6919
1.6.15 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.9 | 25.73 | 32.4562 | 61.6668
1.6.16 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.9 | 20.49 | 25.8464 | 152.4937
1.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | - | 32669.2796
1.7.1 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 42 | 11.2 | 14.1278 | 593.3694
1.7.2 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 109.86 | 16.38 | 20.662 | 2269.9241
1.7.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm | UND | 42 | 103.01 | 129.9383 | 5457.4092
1.7.4 | COMPOSIÇÃO | COMP-03 | COMP-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm | UND | 124 | 12.22 | 15.4145 | 1911.3962
1.7.5 | COMPOSIÇÃO | COMP-04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm | UND | 1 | 60.27 | 76.0255 | 76.0255
1.7.6 | COMPOSIÇÃO | COMP-05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm | UND | 42 | 31.51 | 39.7472 | 1669.3813
1.7.7 | COMPOSIÇÃO | COMP-06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm | UND | 4 | 70.27 | 88.6396 | 354.5584
1.7.8 | COMPOSIÇÃO | COMP-07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm | UND | 45 | 28.14 | 35.4962 | 1597.3293
1.7.9 | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UND | 9 | 169.95 | 214.3774 | 1929.3966
1.7.10 | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA S PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMEN TO. AF_11/2022 | UND | 23 | 144.52 | 182.2996 | 4192.8915
1.7.11 | SINAPI | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASG OS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUM BAMENTO. AF_11/2022 | M | 1 | 186.84 | 235.6827 | 235.6827
1.7.12 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 368 | 2.82 | 3.5572 | 1309.0456
1.7.13 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 390 | 4.03 | 5.0835 | 1982.5653
1.7.14 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 6.19 | 7.8082 | 1405.4681
1.7.15 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 155.73 | 9.27 | 11.6933 | 1820.9996
1.7.16 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 33 | 14.77 | 18.6311 | 614.8261
1.7.17 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 90.11 | 113.6661 | 113.6661
1.7.18 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 11.19 | 14.1152 | 14.1152
1.7.19 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 | 11.86 | 14.9604 | 29.9208
1.7.20 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 14.81 | 18.6815 | 18.6815
1.7.21 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 24.6 | 31.0308 | 31.0308
1.7.22 | COMPOSIÇÃO | COMP-08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO LED REFLETOR RETANGULAR, 200W, 18000 LUMENS | UND | 12 | 172.6 | 217.7202 | 2612.6418
1.7.23 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 12 | 125.62 | 158.4589 | 1901.5068
1.7.24 | SINAPI | 97589 | 97589 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 9 | 46.46 | 58.6053 | 527.4479
1.8 |  |  | ACESSIBILIDADE E EQUIPAMENTOS |  |  |  | - | 2688.9322
1.8.1 | SINAPI | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UND | 1 | 65.29 | 82.3578 | 82.3578
1.8.2 | COTAÇÃO | 1 | ALARME AUDIOVISUAL | UND | 1 | 253.2 | 319.3902 | 319.3902
1.8.3 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 326.31 | 411.6122 | 411.6122
1.8.4 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 375.43 | 473.5729 | 473.5729
1.8.5 | COTAÇÃO | 2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 143.48 | 180.9878 | 361.9755
1.8.6 | COTAÇÃO | 3 | PORTA OBJETO ACRÍLICO ACESSIVEL 30X20CM, POSSUI CANTOS ARREDONDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG, MEDIDAS 30X20CM | UND | 1 | 50.64 | 63.878 | 63.878
1.8.7 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 60.68 | 76.5426 | 76.5426
1.8.8 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 7 | 50.68 | 63.9285 | 447.4994
1.8.9 | COTAÇÃO | 4 | LIXEIRA ACESSÍVEL OM ABERTURA BASCULANTE FLIP FLOP EM POLIETILENO | UND | 6 | 33.76 | 42.5854 | 255.5121
1.8.10 | SINAPI | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UND | 3 | 51.95 | 65.5305 | 196.5915
1.9 |  |  | EXECUÇÃO DOS MUROS |  |  |  | - | 49713.2074
1.9.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5 | 40.35 | 50.8981 | 254.4904
1.9.2 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 22.25 | 67.21 | 84.7797 | 1886.3477
1.9.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 195.5 | 13.86 | 17.4832 | 3417.9667
1.9.4 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 274.5 | 12.22 | 15.4145 | 4231.2764
1.9.5 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 113.8 | 10.92 | 13.7746 | 1567.5548
1.9.6 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 6.03 | 284.71 | 359.1373 | 2165.5981
1.9.7 | SINAPI | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 95.34 | 102.39 | 129.1562 | 12313.7556
1.9.8 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 184.72 | 6.88 | 8.6785 | 1603.0985
1.9.9 | SINAPI | 87775 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PRO JEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 184.72 | 22.48 | 28.3566 | 5238.031
1.9.10 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂ NICO. AF_04/2019_PS | M2 | 25 | 540.19 | 681.4035 | 17035.0882
1.10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | - | 3988.5131
1.10.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 729.37 | 1.84 | 2.321 | 1692.8698
1.10.2 | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 736.8 | 2.47 | 3.1157 | 2295.6433
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 385623.3643
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA PREFEITURA MUNICIPAL
PABLO CONRADO PRESTES DE OLIVEIA |  |  |  |  | PREFEITO: BLÁSIO IVO HICKMANN
CREA SC:171204-5 |  |  |  |  | CPF: 563.400.799-20
SANTA HELENA - SC 11/04/2023

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
PROJETO: REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DE LINHA LIBERDADE
ENDEREÇO DA OBRA: LINHA LIBERDADE, SANTA HELENA - SC
DATA BASE SINAPI: 02/2024 (COM DESONERAÇÃO)
LOCALIDADE SINAPI: FLORIANÓPOLIS
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 3%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8%
Risco |  | R | 1%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.7%
Lucro |  | L | 6.2%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 26.14%
FÓRMULA UTILIZADA:
RESPONSÁVEL PELO PROJETO | RESPONSÁVEL PELA PREFEITURA MUNICIPAL
PABLO CONRADO PRESTES DE OLIVEIRA | PREFEITO: BLÁSIO IVO HICKMANN
CREA SC:171204-5 | CPF: 563.400.799-20
SANTA HELENA - SC 11/04/2024
𝐵𝐷𝐼=(1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)(1+𝐷𝐹)(1+𝐿)/((1−𝐼))−1

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
PROJETO: REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DE LINHA LIBERDADE
ENDEREÇO DA OBRA: LINHA LIBERDADE, SANTA HELENA - SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DE LINHA LIBERDADE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇO | VALOR | PESO | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%)
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 946.0609 | 0.2453% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
1.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 10617.6245 | 2.753% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
1.3 | PISO DA QUADRA E ENTORNO | 127342.7688 | 33.02% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100%
1.4 | PINTURA DA QUADRA | 52312.3311 | 13.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
1.5 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS | 98767.1857 | 25.61% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100%
1.6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 6577.461 | 1.706% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 32669.2796 | 8.472% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50%
1.8 | ACESSIBILIDADE E EQUIPAMENTOS | 2688.9322 | 0.6973% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.9 | EXECUÇÃO DOS MUROS | 49713.2074 | 12.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
1.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3988.5131 | 1.034% | 40% | 40% | 0% | 40% | 0% | 40% | 60% | 100%
| TOTAL | 385623.3643 | 100%
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA PREFEITURA MUNICIPAL
PABLO CONRADO PRESTES DE OLIVEIRA |  |  |  |  | PREFEITO: BLÁSIO IVO HICKMANN
CREA SC:171204-5 |  |  |  |  | CPF: 563.400.799-20
SANTA HELENA - SC 11/04/2024
ART:7487665-6

## COMPOSIÇÕES
TABELA DE COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS
COMP-01 - TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente de Representatividade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Custo Total (sem BDI) (R$)
1 | INSUMO | 43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | L | 0.035 | 159.24 | 5.5734
2 | INSUMO | 44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 1,0000000 | 0.77 | 0.77
3 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 27.36 | 2.736
4 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 20.21 | 1.0105
[5 empty] | TOTAL: |  | 10.0899
COMP-02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente de Representatividade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Custo Total (sem BDI) (R$)
1 | COTAÇÃO | 1 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA | UND | 1 | 40 | 40
2 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 32.3 | 38.76
3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 20.21 | 24.252
[5 empty] | TOTAL: |  | 103.012
COMP-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente de Representatividade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Custo Total (sem BDI) (R$)
1 | COTAÇÃO | 2 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA | UND | 1 | 5 | 5
2 | INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UND | 2 | 0.3 | 0.6
3 | INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UND | 2 | 1.73 | 3.46
4 | INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UND | 2 | 0.41 | 0.82
5 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 32.3 | 9.69
6 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.21 | 6.063
[5 empty] | TOTAL: |  | 25.633
COMP-04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente de Representatividade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Custo Total (sem BDI) (R$)
1 | COTAÇÃO | 3 | CURVA 90º PARA ELETROCALHA | UND | 1 | 25 | 25
2 | INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UND | 8 | 0.3 | 2.4
3 | INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UND | 8 | 1.73 | 13.84
4 | INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UND | 8 | 0.41 | 3.28
5 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 32.3 | 9.69
6 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.21 | 6.063
[5 empty] | TOTAL: |  | 60.273
COMP-05 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente de Representatividade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Custo Total (sem BDI) (R$)
1 | COTAÇÃO | 4 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA | UND | 1 | 6 | 6
2 | INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UND | 4 | 0.3 | 1.2
3 | INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UND | 4 | 1.73 | 6.92
4 | INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UND | 4 | 0.41 | 1.64
5 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 32.3 | 9.69
6 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.21 | 6.063
[5 empty] | TOTAL: |  | 31.513
COMP-06 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente de Representatividade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Custo Total (sem BDI) (R$)
1 | COTAÇÃO | 5 | TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA | UND | 1 | 35 | 35
2 | INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UND | 8 | 0.3 | 2.4
3 | INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UND | 8 | 1.73 | 13.84
4 | INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UND | 8 | 0.41 | 3.28
5 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 32.3 | 9.69
6 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.21 | 6.063
[5 empty] | TOTAL: |  | 70.273
COMP-07 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50X3000mm
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente de Representatividade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Custo Total (sem BDI) (R$)
1 | COTAÇÃO | 6 | SUPORTE HORIZONTAL 100X50 PARA ELETROCALHA | UND | 1 | 15 | 15
2 | INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO CR 37,37 | UND | 0.01 | 37.37 | 0.3737
4 | INSUMO | 39997 | FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | H | 0.24 | 0.69 | 0.1656
5 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 32.3 | 7.752
6 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 20.21 | 4.8504
[5 empty] | TOTAL: |  | 28.1417
COMP-08 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO LED REFLETOR RETANGULAR, 200W, 18000 LUMENS
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente de Representatividade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Custo Total (sem BDI) (R$)
4 | COTAÇÃO | 7 | REFLETOR LED 200 WATTS, LUMINÁNCIA MÍNIMA: 18.000 lumens COM PROTEÇÃO IP66 COM CERTIFICADO LM-80 BIVOLT, COR DA LUZ SUPER BRANCA (6500K) | UND | 1 | 160 | 160
5 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 32.3 | 7.752
6 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 20.21 | 4.8504
[5 empty] | TOTAL: |  | 172.6024
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA PREFEITURA MUNICIPAL
PABLO CONRADO PRESTES DE OLIVEIRA |  |  |  | PREFEITO: BLÁSIO IVO HICKMANN
CREA-SC: 171.204-5 |  |  |  | CPF: 563.400.799-20
SANTA HELENA - SC 11/04/2024