## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ORÇAMENTO - MEU CAMPINHO | SINAPI - 05/2026 - Paraná SBC - 06/2026 - Paraná SICRO3 - 01/2026 - Paraná ORSE - 03/2026 - Sergipe | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | REPARO DE PISO + PINTURA + LIMPEZA |  |  | 1 | 77646.64 | 100%
|  |  | Total sem BDI | 64533.77
|  |  | Total do BDI | 13112.87
|  |  | Total Geral | 77646.64
_______________________________________________________________ Rafael Rodrigues de Souza

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇAMENTO - MEU CAMPINHO | SINAPI - 05/2026 - Paraná SBC - 06/2026 - Paraná SICRO3 - 01/2026 - Paraná ORSE - 03/2026 - Sergipe |  | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | REPARO DE PISO + PINTURA + LIMPEZA |  | 1 |  | 77646.64 | 77646.64 | 100%
1.1 | COMP 58 | Próprio | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PISO EXISTENTE COM USO DE ALISADORA | M² | 450 | 11.62 | 13.98 | 6291 | 8.102%
1.2 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 | m² | 450 | 42.26 | 50.85 | 22882.5 | 29.47%
1.3 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 450 | 76.49 | 92.04 | 41418 | 53.34%
1.4 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - A DEFINIR COM A ADMINISTRAÇÃO | M | 275.6 | 13.37 | 16.08 | 4431.64 | 5.707%
1.5 | 99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | m² | 450 | 0.69 | 0.83 | 373.5 | 0.481%
1.6 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 900 | 2.08 | 2.5 | 2250 | 2.898%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 64533.77
[5 empty] | Total do BDI |  | 13112.87
[5 empty] | Total Geral |  | 77646.64
_______________________________________________________________ Rafael Rodrigues de Souza

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ORÇAMENTO - MEU CAMPINHO | SINAPI - 05/2026 - Paraná SBC - 06/2026 - Paraná SICRO3 - 01/2026 - Paraná ORSE - 03/2026 - Sergipe | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | REPARO DE PISO + PINTURA + LIMPEZA | 100,00% 77.646,64 | 37,62% 29.211,75 | 62,38% 48.434,89
1.1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PISO EXISTENTE COM USO DE ALISADORA | 100,00% 6.291,00 | 100,00% 6.291,00
1.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 | 100,00% 22.882,50 | 50,00% 11.441,25 | 50,00% 11.441,25
1.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 100,00% 41.418,00 | 25,00% 10.354,50 | 75,00% 31.063,50
1.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - A DEFINIR COM A ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 4.431,64 |  | 100,00% 4.431,64
1.5 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | 100,00% 373,50 |  | 100,00% 373,50
1.6 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | 100,00% 2.250,00 | 50,00% 1.125,00 | 50,00% 1.125,00
Porcentagem |  |  | 37,62% | 62,38%
Custo |  |  | 29.211,75 | 48.434,89
Porcentagem Acumulado |  |  | 37,62% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 29.211,75 | 77.646,64
_______________________________________________________________ Rafael Rodrigues de Souza

## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇAMENTO - MEU CAMPINHO | SINAPI - 05/2026 - Paraná SBC - 06/2026 - Paraná SICRO3 - 01/2026 - Paraná ORSE - 03/2026 - Sergipe |  | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | REPARO DE PISO + PINTURA + LIMPEZA | [5 empty] | 77646.64
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 58 | Próprio | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PISO EXISTENTE COM USO DE ALISADORA | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 11.62 | 11.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.01667 | 29.86 | 0.49
Insumo | 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0012 | 9143.45 | 10.97
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 0.024 | 6.77 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.36 |  | Valor com BDI => |  | 13.98
[6 empty] | Quant. => | 450,00 | Preço Total => | 6291
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 | Pisos |  | m² | 1 | 42.26 | 42.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18975 | 29.86 | 5.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3795 | 38 | 14.42
Composição Auxiliar | 87304 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.031 | 657.9 | 20.39
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.8 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 17.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.59 |  | Valor com BDI => |  | 50.85
[6 empty] | Quant. => | 450,00 | Preço Total => | 22882.5
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | Pintura para Pisos |  | m² | 1 | 76.49 | 76.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 29.86 | 3.43
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 39.48 | 10.85
Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.322 | 93.99 | 30.26
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 51.49 | 3.29
Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 141.53 | 28.53
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 13.31 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.55 |  | Valor com BDI => |  | 92.04
[6 empty] | Quant. => | 450,00 | Preço Total => | 41418
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - A DEFINIR COM A ADMINISTRAÇÃO | Pintura para Pisos |  | M | 1 | 13.37 | 13.37
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.239 | 39.48 | 9.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 29.86 | 2.98
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.021 | 20.62 | 0.43
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.04 | 13.31 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 8.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 16.08
[6 empty] | Quant. => | 275,60 | Preço Total => | 4431.64
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | Limpeza de Obra |  | m² | 1 | 0.69 | 0.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023218 | 29.86 | 0.69
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.83
[6 empty] | Quant. => | 450,00 | Preço Total => | 373.5
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | Limpeza de Obra |  | m² | 1 | 2.08 | 2.08
Composição Auxiliar | 99834 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.022452 | 0.19 | 0
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.011713 | 4.05 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.068329 | 29.86 | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.42 |  | Valor com BDI => |  | 2.5
[6 empty] | Quant. => | 900,00 | Preço Total => | 2250
[5 empty] | Total sem BDI |  | 64533.77
[5 empty] | Total do BDI |  | 13112.87
[5 empty] | Total Geral |  | 77646.64
_______________________________________________________________ Rafael Rodrigues de Souza