## base_cron_sfm (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## _base_cron_fp (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 0.2
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
| TOTAL = | 3.85
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.2 | 3.454
RISCOS | 0.97 | 0.48
SEGUROS E GARANTIAS | 0.74 | 0.85
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.21 | 0.85
LUCRO | 7.3 | 5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 19.6219 | 15.2824
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 19.62% |  |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28%
ISS Município | 2 | %
Base de Cálculo (% de mão de Obra) | 10 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado (Máximo : 2,50%) | 0.2 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

## ORÇAMENTO
| x |  | REFERÊNCIAS |  | DER OUTUBRO 2024 / SINAPI JANEIRO 2025 / SEINFRA/ ORÇACIVIL/ PM Curitiba/ SANEPAR/ DAER-RS/ SEIL
Anexo
x |  |  | ESCRITÓRIO REGIONAL | :
x |  |  | SUBPROJETO | : | PAVIMENTAÇÃO
x |  |  | PROTOCOLO | :
x |  |  | ARQ Nº | :
|  |  | LOCAL | :
|  |  | BDI (%) - MATERIAIS | : | 15.28%
|  |  | BDI (%) - SERVIÇOS | : | 19.62%
|  |  | ENSAIOS (%) | :
LOTEAMENTO SONHO MEU
Município: Bituruna
Projeto: Loteamento Sonho meu e recape asfáltico em vias do Bairro São João
Local da Obra: Rua Lídio Perizollo
| Código | Orígem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | DMT | CONSUMO | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  | UD | ORÇAMENTO LICITAÇÃO |  |  |  |  | PROPOSTA DE PREÇO |  | IMPRIMIR
[5 empty] | km | ( ton ) | TRANSP | EXEC. | S/BDI | C/BDI |  | QUANT | UNIT | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL PROPONENTE | PREÇO TOTAL PROPONENTE | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha
1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 88179.93 |  |  | 0 | x | x | x | x
| 74209/1 | Orçacivil | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES |  |  |  |  | 3199.34 | 3199.34 | 3827.05 | un | 1 | 3827.05 | 3827.05 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA |  |  |  |  | 1676.69 | 1676.69 | 2005.66 | un | 1 | 2005.66 | 2005.66 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| C1622 | SEINFRA | Instalação provisória de água e sanitário |  |  |  |  | 3512.61 | 3512.61 | 4201.78 | un | 1 | 4201.78 | 4201.78 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| C2831 | SEINFRA | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO |  |  |  |  | 2511.33 | 2511.33 | 3004.05 | un | 1 | 3004.05 | 3004.05 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| C2946 | SEINFRA | Sanitários e chuveiros |  |  |  |  | 270.58 | 270.58 | 323.67 | m² | 6 | 323.67 | 1942.02 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| C0370 | SEINFRA | Barracão para escritório |  |  |  |  | 6807.23 | 6807.23 | 8142.81 | un | 1 | 8142.81 | 8142.81 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| C2936 | SEINFRA | Local para refeições / Refeitório |  |  |  |  | 353.19 | 353.19 | 422.49 | m² | 15 | 422.49 | 6337.35 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 1001004 | SANEPAR | Barracão fechado para materiais |  |  |  |  | 500.18 | 500.18 | 598.32 | m² | 72 | 598.32 | 43079.04 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 1001005 | SANEPAR | Barracão aberto |  |  |  |  | 232.87 | 232.87 | 278.56 | m² | 40 | 278.56 | 11142.4 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal |  |  |  |  | 0.69 | 0.69 | 0.83 | m2 | 5419 | 0.83 | 4497.77 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
0
| 2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [11 empty] | 195350.4 |  |  | 0 | X | X | X | X
| 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (20Hrs/semana) |  |  |  |  | 113.41 | 113.41 | 135.66 | H | 1440 | 135.66 | 195350.4 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 3 |  | TERRAPLENAGEM | [9 empty] | 0 |  | 107440.57 |  |  | 0 | x | x | x | x
401200 | 105137 | SINAPI | Locação de pavimentação.AF_03/2024 |  |  |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.86 | m | 1694.23 | 0.86 | 1457.04 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
101114 | 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte |  |  | 0 |  | 5.62 | 5.62 | 6.72 | m3 | 1218.69 | 6.72 | 8189.6 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
101119 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (DMT de projeto 6km - trecho até Reciclinho) |  |  |  |  | 2.53 | 2.53 | 3.03 | m3X km | 8652.7 | 3.03 | 26217.68 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 |  |  |  |  | 70.51 | 70.51 | 84.34 | m3 | 567.87 | 84.34 | 47894.16 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
430210 | C3210 | SEINFRA | Escavação, Carga e Transporte 3ª Cat. (ROCHA) |  |  |  | 0 | 50.58 | 50.58 | 60.5 | m3 | 288.76 | 60.5 | 17469.98 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 7,1KM / TRECHO ATÉ BOTA FORA) |  |  |  |  | 2.53 | 2.53 | 3.03 | m3XKm | 2050.2 | 3.03 | 6212.11 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 4 |  | BASE / SUB-BASE | [9 empty] | 0 |  | 838301.35 |  |  | 0 | x | x | x | x
511100 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 |  |  | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 2.83 | m2 | 12717.84 | 2.83 | 35991.49 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 105752 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 |  |  |  | 0 | 111.04 | 111.04 | 132.83 | m3 | 2905.78 | 132.83 | 385974.76 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 8,6KM / PEDREIRA ATÉ O TRECHO) |  |  |  |  | 2.53 | 2.53 | 3.03 | m4 | 24989.71 | 3.03 | 75718.82 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 |  |  |  | 0 | 119.44 | 119.44 | 142.87 | m3 | 2016.34 | 142.87 | 288074.5 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 8,6KM / PEDREIRA ATÉ O TRECHO) |  |  |  |  | 2.53 | 2.53 | 3.03 | m4 | 17340.52 | 3.03 | 52541.78 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 5 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [9 empty] | 0 |  | 3223426 |  |  | 0 | x | x | x | x
| 5.1 |  | REPERFILAGEM | [10 empty] | 807072.96 |  |  | 0
| PAV-085 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | m2 | 12586.04 | 0.6 | 7551.62 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.34 | 0.34 | 0.41 | m2 | 13310.45 | 0.41 | 5457.28 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | 287 | 1 | 282.53 | 3861.37 | 4143.9 | 4789.35 | ton | 6.66 | 4789.35 | 31897.07 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| COMP006 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO "FAIXA F", CAMADA DE REPERFILAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | 1519.61 | 1519.61 | 1751.81 | m3 | 399.31 | 1751.81 | 699515.25 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 85KM / USINA ATÉ O TRECHO) |  |  |  |  | 2.53 | 2.53 | 3.03 | m3xKM | 11979.3 | 3.03 | 36297.28 |  |  | 0 |  | X | X | X | X | 26028.29
| 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1.2 | m3xKM | 21962.05 | 1.2 | 26354.46 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
0
| 5.2 |  | CAPA DE ROLAMENTO - LOMBADAS | [10 empty] | 2416353.04 |  |  | 0
96402 | 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0011 |  | 0.49 | 0.49 | 0.59 | m2 | 13442.25 | 0.59 | 7930.93 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 589190A | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | 287 | 1 | 282.53 | 3392.07 | 3674.6 | 4248.34 | ton | 14.79 | 4248.34 | 62832.95 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
96402 | 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.34 | 0.34 | 0.41 | m2 | 26752.7 | 0.41 | 10968.61 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | 287 | 1 | 282.53 | 3861.37 | 4143.9 | 4789.35 | ton | 13.38 | 4789.35 | 64081.5 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | 1499.05 | 1499.05 | 1728.1 | m3 | 1204.53 | 1728.1 | 2081548.29 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 85KM / USINA ATÉ O TRECHO) |  |  |  |  | 2.53 | 2.53 | 3.03 | m3xKM | 36135.9 | 3.03 | 109491.78 |  |  | 0 |  | X | X | x | x
| 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1.2 | m3xKM | 66249.15 | 1.2 | 79498.98 |  |  | 0 |  | X | X | x | x
0
5 | 6 |  | MEIO-FIO E SARJETA | [9 empty] | 0 |  | 324370.25 |  |  | 0 | x | x | x | x
PAV-071 | PAV-071 | PM curitiba | Arrancamento de Meio-Fio |  |  |  |  | 12.4 | 12.4 | 14.83 | m | 1929 | 14.83 | 28607.07 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | 85 | 0.0982 | 9.1945 | 46.42 | 55.6145 | 66.53 | m | 2650 | 66.53 | 176304.5 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | 85 | 0.0726 | 6.7975 | 39.09 | 45.8875 | 54.89 | m | 732 | 54.89 | 40179.48 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
|  | DER | Meio-Fio Reto DER - Tipo 3 - Pré-Moldado |  | 85 | 0.034 | 3.1834 | 36.27 | 39.4534 | 47.19 | m | 1680 | 47.19 | 79279.2 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
0
6 | 7 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 0 |  | 680805 |  |  | 0 | x | x | x | x
| 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  |  | 148.04 | 148.04 | 177.09 | m3 | 14.5 | 177.09 | 2567.81 |  |  | 0
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 7,1KM / DO TRECHO ATÉ BOTA FORA) |  |  |  |  | 2.53 | 2.53 | 3.03 | m3 | 102.95 | 3.03 | 311.94 |  |  | 0
810250 | 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 85 | 0.0398 | 3.7265 | 18.24 | 21.9665 | 26.28 | m | 4966.7 | 26.28 | 130524.88 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
100576 | 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 2.43 | 2.43 | 2.91 | m2 | 3771.1 | 2.91 | 10973.9 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
603900 | 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas |  | 8.6 | 1.5 | 17.823 | 121.73 | 139.553 | 166.93 | m3 | 188.56 | 166.93 | 31476.32 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
534906 | 534906K | DER | Paver ou Bloket e=6cm - Podotátil direcional/alerta - sem colchão |  | 85 | 0.14 | 13.1082 | 78.16 | 81.53 | 97.53 | m2 | 1077.96 | 97.53 | 105133.44 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
534906 | 534906L | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão |  | 85 | 0.14 | 13.1082 | 80.04 | 93.1482 | 111.42 | m2 | 1784.79 | 111.42 | 198861.3 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
534908 | 534908F | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão |  | 85 | 0.18 | 16.8534 | 91.92 | 108.7734 | 130.11 | m2 | 909 | 130.11 | 118269.99 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
98504 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 |  |  |  | 0 | 13.74 | 13.74 | 16.44 | m2 | 2239.55 | 16.44 | 36818.2 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
98505 | 800100 | DER | Hidrossemeadura |  |  |  | 0 | 7.75 | 7.75 | 9.27 | m2 | 4947.92 | 9.27 | 45867.22 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
800000 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
7 | 8 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [9 empty] | 0 |  | 115091.76 |  |  | 0 | x | x | x | x
822000 | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  |  | 28.57 | 28.57 | 34.18 | m2 | 1377.27 | 34.18 | 47075.09 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
821300 | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  |  | 404.77 | 404.77 | 484.19 | un | 25 | 484.19 | 12104.75 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
820000 | 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 517.997 | 517.997 | 619.63 | un | 7 | 619.63 | 4337.41 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
820000 | 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 528.5102 | 528.5102 | 632.2 | un | 23 | 632.2 | 14540.6 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
820000 | 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 521.269 | 521.269 | 623.54 | un | 54 | 623.54 | 33671.16 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
820000 | 73916/2 | Orçacivil | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  |  |  |  | 112.45 | 112.45 | 134.51 | un | 25 | 134.51 | 3362.75 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
8 | 9 |  | MURO DE CONTENÇÃO | [9 empty] | 0 |  | 66126.71 |  |  | 0 | X | x | x | x
| 9.1 |  | FUNDAÇÃO - ESTACAS E BLOCOS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 21294.14 |  |  | 0 |  | X | X | x | x
| 602000A | DER | Formas de madeira comum |  |  |  | 0 | 57.74 | 57.74 | 69.07 | m2 | 36.96 | 69.07 | 2552.83 |  |  | 0 |  | x | X | X | X
| 101174 | SINAPI | Estaca broca de concreto, diametro de 25 cm, escavação , manual a trado concha, com armadura de arranque. |  |  |  |  | 96.73 | 96.73 | 115.71 | m | 54 | 115.71 | 6248.34 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 17.84 | 17.84 | 21.34 | kg | 189.7 | 21.34 | 4048.2 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 19.49 | 19.49 | 23.31 | kg | 110.32 | 23.31 | 2571.56 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 742500 | DER | Concreto Fck= 25MPa, preparo em betoneira e lançamento. |  |  |  | 114.483 | 533.26 | 647.743 | 774.83 | m3 | 7.58 | 774.83 | 5873.21 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.12 | 21.0624 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Areia |  | 85 | 0.87 | 81.4581 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Brita |  | 1 | 1.1 | 4.125 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Massa |  | 1 | 2.09 | 7.8375 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 9.2 |  | PILARES | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 9821.28 |  |  | 0 |  | X | X | x | x
| 602000A | DER | Formas de madeira comum |  |  |  | 0 | 57.74 | 57.74 | 69.07 | m2 | 39.6 | 69.07 | 2735.17 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 17.84 | 17.84 | 21.34 | kg | 147.8 | 21.34 | 3154.05 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 19.49 | 19.49 | 23.31 | kg | 75.4 | 23.31 | 1757.57 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 743000 | DER | Concreto Fck= 30MPa, preparo em betoneira e lançamento. |  |  |  | 131.4789 | 557.09 | 688.5689 | 823.67 | m3 | 2.64 | 823.67 | 2174.49 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.12 | 21.0624 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Areia |  | 85 | 0.87 | 81.4581 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Brita |  | 1 | 1.1 | 4.125 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Massa |  | 8.6 | 2.09 | 24.8334 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 9.3 |  | VIGAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 19671.81 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 602000A | DER | Formas de madeira comum |  |  |  | 0 | 57.74 | 57.74 | 69.07 | m2 | 87.58 | 69.07 | 6049.15 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 17.84 | 17.84 | 21.34 | kg | 249.6 | 21.34 | 5326.46 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 19.49 | 19.49 | 23.31 | kg | 123.4 | 23.31 | 2876.45 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 743000 | DER | Concreto Fck= 30MPa, preparo em betoneira e lançamento. |  |  |  | 131.4789 | 557.09 | 688.5689 | 823.67 | m3 | 6.58 | 823.67 | 5419.75 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.12 | 21.0624 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Areia |  | 85 | 0.87 | 81.4581 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Brita |  | 1 | 1.1 | 4.125 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| transporte |  | Massa |  | 8.6 | 2.09 | 24.8334 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 9.4 |  | ALVENARIA | [10 empty] | 12270.68 |  |  | 0 |  | X | X | x | x
| 103341 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos de concreto 19x19x39 cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. |  |  |  |  | 138.62 | 138.62 | 165.82 | m2 | 74 | 165.82 | 12270.68 |  |  | 0 |  | x | X | X | X
| 9.5 |  | DRENO MURO | [10 empty] | 3068.8 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 102722 | SINAPI | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 |  |  |  |  | 64.14 | 64.14 | 76.72 | m2 | 40 | 76.72 | 3068.8 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
[19 empty] | X | X | X | X
| 10 |  | MURO DE GABIÃO | [11 empty] | 877510.42 |  |  | 0 | X | X | X | X | OK
| 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL |  |  |  |  | 625.19 | 625.19 | 747.85 | m2 | 1060 | 747.85 | 792721 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (DMT de projeto 8,6km - Pedreira até o trecho). |  |  |  |  | 2.54 | 2.54 | 3.04 | m3Xkm | 9116 | 3.04 | 27712.64 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 653600 | DER | Sarjeta trapezoidal de concreto - tipo 4 |  |  |  |  | 61.2 | 61.2 | 73.21 | m | 210 | 73.21 | 15374.1 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  |  | 158.35 | 158.35 | 189.42 | m | 20 | 189.42 | 3788.4 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 9836 | SINAPI-I | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO |  |  |  |  | 325.84 | 325.84 | 389.77 | UN | 4 | 389.77 | 1559.08 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 140046005 | SANEPAR | MONTAGEM DE TUBO E CONEXÃO PVC JE/JEI DN 200 |  |  |  |  | 47.51 | 47.51 | 56.83 | UN | 4 | 56.83 | 227.32 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 |  |  |  |  | 70.51 | 70.51 | 84.34 | m3 | 428.36 | 84.34 | 36127.88 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
0
| 11 |  | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 260540.01 |  |  | 0 | X | x | x | x
| 2001039 | SANEPAR | Topografia e Geodésia - Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de rede água |  |  |  |  | 2.36 | 2.36 | 2.82 | m | 3210 | 2.82 | 9052.2 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 004002001 | SANEPAR | Escavação mecanizada de vala em solos em geral, profundidade 0 m <h = 2m |  |  |  |  | 18.05 | 18.05 | 21.59 | m3 | 1155.6 | 21.59 | 24949.4 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  |  | 15.95 | 14.355 | 17.17 | m3 | 1151.8582 | 17.17 | 19777.41 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 4014002 | SANEPAR | COMPACTAÇÃO EM VALAS DE FORMA MECANIZADA |  |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 8.01 | m3 | 1151.8582 | 8.01 | 9226.38 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 103374 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 (FORNECIMENTO EM BOBINAS DE NO MÍNIMO 50 METROS). |  |  |  |  | 46.43 | 46.43 | 55.54 | m | 2760 | 55.54 | 153290.4 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 103372 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  |  |  | 5.32 | 5.32 | 6.36 | m | 450 | 6.36 | 2862 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 104039 | SINAPI | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA |  |  |  |  | 74.51 | 74.51 | 89.13 | un | 222 | 89.13 | 19786.86 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| COT 001 | COTAÇÃO | TÊ PEAD DE 63MM SDR11 PN 16 LONGO (TOPO) |  |  |  |  | 94.81 | 94.81 | 113.41 | un | 24 | 113.41 | 2721.84 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| COT 001 | COTAÇÃO | JOELHO 90º PEAD DE 63MM SDR11 PN16 LONGO (TOPO) |  |  |  |  | 104.5 | 104.5 | 125 | un | 4 | 125 | 500 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| COT 001 | COTAÇÃO | JOELHO 45º PEAD DE 63MM SDR11 PN16 LONGO (TOPO) |  |  |  |  | 65.94 | 65.94 | 78.88 | un | 5 | 78.88 | 394.4 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| COT 001 | COTAÇÃO | TAMPAO PEAD DE 20MM SDR11 PN16 (EF) |  |  |  |  | 39.52 | 39.52 | 47.27 | un | 222 | 47.27 | 10493.94 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 014046043 | SANEPAR | SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - TUBO E CONEXÃO PEAD JS DE 63mm - Termofusão |  |  |  |  | 57.19 | 57.19 | 68.41 | un | 89 | 68.41 | 6088.49 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| COT 001 | COTAÇÃO | TUBO PVC AZUL DEFOFO AZUL 01MPA PB JEI DN 150MM |  |  |  |  | 105 | 105 | 125.6 | m | 12 | 125.6 | 1507.2 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 97134 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.32 | m | 12 | 5.32 | 63.84 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| COT 001 | COTAÇÃO | TAMPA PLÁSTICA PVC TIPO T-12 PADRÃO SANEPAR PARA ABRIGO DE REGISTRO (PASSEIO) |  |  |  |  | 78 | 78 | 93.3 | m | 13 | 93.3 | 1212.9 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| COTAÇÃO | BANCO DE PREÇOS | Válvula de gaveta DN 75 com bolsas cunha de borracha para Tubos de PVC/PBA |  |  |  |  | 1281.55 | 1281.55 | 1532.99 | m | 5 | 1532.99 | 7664.95 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
[13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 12 |  | REDE DE COLETA DE ESGOTO | [11 empty] | 1010474.83 |  |  | 0 | X | x | x | x
| 12.1 |  | REDE COLETORA DE ESGOTO | [10 empty] | 704152.18 |  |  |  |  | x | x | x | x
| 2001039 | SANEPAR | Topografia e Geodésia - Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto (Ordem de Serviço para Execução – OSE) |  |  |  |  | 2.36 | 2.36 | 2.82 | m | 2755 | 2.82 | 7769.1 |  |  | 0
| 004002001 | SANEPAR | Escavação mecanizada de vala em solos em geral, profundidade 0 m <h = 2m |  |  |  |  | 18.05 | 18.05 | 21.59 | m3 | 1439.2 | 21.59 | 31072.33 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  |  |  |  | 57.61 | 57.61 | 68.91 | m | 555 | 68.91 | 38245.05 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 104086 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  |  |  |  | 103.39 | 103.39 | 123.68 | m | 2785 | 123.68 | 344448.8 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  |  | 15.95 | 14.355 | 17.17 | m3 | 1396.52 | 17.17 | 23978.25 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 4014002 | SANEPAR | COMPACTAÇÃO EM VALAS DE FORMA MECANIZADA |  |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 8.01 | m3 | 1396.52 | 8.01 | 11186.13 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 009013002 | SANEPAR | TERMINAL DE LIMPEZA (TL) PVC JE DN 150 |  |  |  |  | 52.74 | 52.74 | 63.09 | UN | 13 | 63.09 | 820.17 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 009014002 | SANEPAR | TUBO DE QUEDA (TQ) PVC JE DN 150 |  |  |  |  | 155.88 | 155.88 | 186.46 | UN | 5 | 186.46 | 932.3 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 0917 | SANEPAR | POÇO DE VISITA TIPO C - DN 800 - Com profundidade até 1,00m |  |  |  |  | 883.62 | 883.62 | 1056.99 | UN | 44 | 1056.99 | 46507.56 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 091702 | SANEPAR | Acréscimo para profundidade superior a 1,00m |  |  |  |  | 585.15 | 585.15 | 699.96 | M | 19.93 | 699.96 | 13950.2 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60m |  |  |  |  | 755.42 | 755.42 | 903.63 | UN | 42 | 903.63 | 37952.46 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 98112 | SINAPI | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 |  |  |  |  | 106.8 | 106.8 | 127.75 | UN | 222 | 127.75 | 28360.5 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 200102 | SANEPAR | Tampa e Copo de concreto para inspeção de ligação predial e de redes coletoras DN 100 |  |  |  |  | 15.41 | 15.41 | 18.43 | UN | 222 | 18.43 | 4091.46 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 89796A | SINAPI | TE, PVC OCRE, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 58.97 | 58.97 | 70.54 | UN | 222 | 70.54 | 15659.88 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  |  | 20.61 | 20.61 | 24.65 | UN | 222 | 24.65 | 5472.3 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| Cotação | Banco de Preços | TÊ DE REDUÇÃO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  |  |  |  | 118.16 | 118.16 | 141.34 | UN | 222 | 141.34 | 31377.48 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  |  |  |  | 76.05 | 76.05 | 90.97 | UN | 222 | 90.97 | 20195.34 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 103376 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 (FORNECIMENTO EM BOBINAS DE NO MÍNIMO 50 METROS). |  |  |  |  | 124.54 | 124.54 | 148.97 | UN | 279 | 148.97 | 41562.63 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 014046043 | SANEPAR | SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - TUBO E CONEXÃO PEAD JS DE 110 mm - Termofusão |  |  |  |  | 79.45 | 79.45 | 95.04 | UN | 6 | 95.04 | 570.24 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
0
| 12.2 |  | POÇO SECO PARA BOOSTER | [10 empty] | 17063.7 |  |  |  |  | x | x | x | x
| 602100 | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  |  | 71.23 | 71.23 | 85.21 | m2 | 64.16 | 85.21 | 5467.07 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 17.84 | 17.84 | 21.34 | kg | 290.4 | 21.34 | 6197.14 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 19.49 | 19.49 | 23.31 | kg | 54.8 | 23.31 | 1277.39 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 742500 | DER | Concreto Fck= 25MPa, preparo em betoneira e lançamento. |  |  |  | 114.483 | 533.26 | 647.743 | 774.83 | m3 | 5.32 | 774.83 | 4122.1 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.12 | 21.0624 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Areia |  | 85 | 0.87 | 81.4581 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Brita |  | 1 | 1.1 | 4.125 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | x |  | x | x
| transporte |  | Massa |  | 1 | 2.09 | 7.8375 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 12.3 |  | BOOSTER DE BOMBEAMENTO EM LINHA | [10 empty] | 289258.95 |  |  |  | 0 | X | X | X | X
| CT 01 | COTAÇÃO | Booster de bombeamento de esgoto formado por um conjunto motobomba com corpo duplo com duas volutas e dois motores, painel elétrico completo com todos os sistemas de acionamento. |  |  |  | 0 | 250918.5933 | 250918.5933 | 289258.95 | UN | 1 | 289258.95 | 289258.95 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 13 |  | DRENAGEM | [9 empty] | 0 |  | 1227903.18 |  |  | 0 | x | x | x | x
| 13.1 |  | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | [10 empty] | 1216425.41
600300 | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 12.45 | 14.89 | m3 | 2485.6 | 14.89 | 37010.58 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
600500 | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  | 0 |  | 0 | 76.27 | 76.27 | 91.23 | m3 | 15 | 91.23 | 1368.45 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
601200 | 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  |  | 15.95 | 14.355 | 17.17 | m4 | 1770.61 | 17.17 | 30401.37 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
97623 | 4014002 | SANEPAR | COMPACTAÇÃO EM VALAS DE FORMA MECANIZADA |  |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 8.01 | m3 | 1770.61 | 8.01 | 14182.59 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
04.110.000030.SER | 603900H | DER | Lastro de Brita |  | 8.6 | 1.5 | 17.823 | 131.84 | 149.663 | 179.03 | m3 | 162.1 | 179.03 | 29020.76 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
610400 | 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 2.5768 | 124.35 | 126.9268 | 151.83 | m | 411 | 151.83 | 62402.13 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.0019 | 0.33349 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Areia |  | 85 | 0.01 | 0.9363 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Tubo |  | 8.6 | 0.11 | 1.307 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
610600 | 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-2 |  |  |  | 6.345 | 265.9 | 272.245 | 325.66 | m | 956 | 325.66 | 311330.96 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.0026 | 0.45635 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Areia |  | 85 | 0.0134 | 1.2546 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Tubo |  | 8.6 | 0.39 | 4.634 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
610800 | 610800C | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-2 |  |  |  | 20.6873 | 443.6 | 464.2873 | 555.38 | m | 200 | 555.38 | 111076 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 1.273 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 3.2807 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 16.1336 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
611000 | 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-2 |  |  |  | 15.084 | 712.8 | 727.884 | 870.69 | m | 175 | 870.69 | 152370.75 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.0048 | 0.8425 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Areia |  | 85 | 0.0252 | 2.3595 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Tubo |  | 8.6 | 1 | 11.882 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples |  |  |  | 15.084 | 812.99 | 828.074 | 990.54 | m | 60 | 990.54 | 59432.4 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.0048 | 0.8425 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Areia |  | 85 | 0.0252 | 2.3595 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Tubo |  | 8.6 | 1 | 11.882 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-2 |  |  |  | 15.084 | 1313.27 | 1328.354 | 1588.98 | m | 60 | 1588.98 | 95338.8 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.0048 | 0.8425 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Areia |  | 85 | 0.0252 | 2.3595 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Tubo |  | 8.6 | 1 | 11.882 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | X | x | x
| COMP002 | COMPOSIÇÃO | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=1200mm COM APROVEITAMENTO E REASSENTAMENTO |  |  |  |  | 232.82 | 232.82 | 278.5 | m | 15 | 278.5 | 4177.5 |  |  | 0 |  | X | X | x | x
BLSM120 | BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 212.8112 | 1094.76 | 1307.5712 | 1564.12 | un | 54 | 1564.12 | 84462.48 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
transporte | transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.43266 | 75.9405 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
transporte | transporte |  | Areia |  | 85 | 1.27 | 118.9073 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
transporte | transporte |  | Brita |  | 8.6 | 1.5118 | 17.9634 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
transporte | transporte |  | Bloco |  | 8.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
transporte | transporte |  | Cal |  | 215 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
BLSM150 | BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 264.7347 | 1275.71 | 1540.4447 | 1842.68 | un | 7 | 1842.68 | 12898.76 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
transporte | transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.54156 | 95.0546 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
transporte | transporte |  | Areia |  | 85 | 1.5739 | 147.3643 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
transporte | transporte |  | Brita |  | 8.6 | 1.8781 | 22.3158 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
transporte | transporte |  | Bloco de concreto |  | 8.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
transporte | transporte |  | Cal |  | 215 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
PVMH130 | PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 249.033 | 1617.51 | 1866.543 | 2232.76 | un | 21 | 2232.76 | 46887.96 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.5046 | 88.5674 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Areia |  | 85 | 1.4891 | 139.4291 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Brita |  | 8.6 | 1.7705 | 21.0365 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x
transporte | transporte |  | Tijolo |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
transporte | transporte |  | Cal |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
PVMH180 | PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 395.6944 | 2093.33 | 2489.0244 | 2977.37 | un | 10 | 2977.37 | 29773.7 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.80658 | 141.5709 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Areia |  | 85 | 2.3576 | 220.7421 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Brita |  | 8.6 | 2.8094 | 33.3814 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
transporte | transporte |  | Tijolo |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
transporte | transporte |  | Cal |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
VIGA080 | 620200B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  |  | 243.1509 | 1286.48 | 1529.6309 | 1829.74 | un | 1 | 1829.74 | 1829.74 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
transporte | transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.4153 | 72.8935 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
transporte | transporte |  | Areia |  | 85 | 1.4763 | 138.226 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
transporte | transporte |  | Brita |  | 8.6 | 2.6958 | 32.0315 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
VIGA100 | 620700 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  |  | 364.87 | 1838.07 | 2202.94 | 2635.16 | un | 1 | 2635.16 | 2635.16 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
transporte | transporte |  | Cimento |  | 215 | 0,6231 | 109.3665 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
transporte | transporte |  | Areia |  | 85 | 2,2155 | 207.4373 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
transporte | transporte |  | Brita |  | 8.6 | 4.0453 | 48.0663 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 603100 | DER | GRADE DE FERRO PARA BOCA DE LOBO |  |  |  |  | 304.24 | 304.24 | 363.93 | un | 61 | 363.93 | 22199.73 |  |  | 0 |  | X | x | x | x
| 103926 | SINAPI | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 |  |  |  |  | 1388.78 | 1388.78 | 1661.26 | m3 | 22 | 1661.26 | 36547.72 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60m |  |  |  |  | 755.42 | 755.42 | 903.63 | m | 49 | 903.63 | 44277.87 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 742500 | DER | Concreto Fck= 30MPa, preparo em betoneira e lançamento. |  |  |  | 114.483 | 557.09 | 671.573 | 803.34 | m3 | 15 | 803.34 | 12050.1 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Cimento |  | 215 | 0.12 | 21.0624 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Areia |  | 85 | 0.87 | 81.4581 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Brita |  | 1 | 1.1 | 4.125 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| transporte |  | Massa |  | 1 | 2.09 | 7.8375 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 43127 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  |  | 42.87 | 42.87 | 51.28 | m3 | 30 | 51.28 | 1538.4 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
| 03079 | ORSE | ENROCAMENTO COM PEDRA BRUTA LANÇADA |  |  |  |  | 220.89 | 220.89 | 264.23 | m3 | 50 | 264.23 | 13211.5 |  |  | 0 |  | X | X | X | X
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 13.2 |  | REATERRO DE VALA COM MATERIAL BRITADO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 11477.77
| 105752 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 |  |  |  | 0 | 111.04 | 111.04 | 132.83 | m3 | 63.52 | 132.83 | 8437.36 |  |  | 0
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 8,6KM / PEDREIRA ATÉ O TRECHO) |  |  |  |  | 2.53 | 2.53 | 3.03 | m3XKm | 546.27 | 3.03 | 1655.2 |  |  | 0
| 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 |  |  |  | 0 | 119.44 | 119.44 | 142.87 | m3 | 8.2 | 142.87 | 1171.53 |  |  | 0
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 8,6KM / PEDREIRA ATÉ O TRECHO) |  |  |  |  | 2.53 | 2.53 | 3.03 | m3XKm | 70.52 | 3.03 | 213.68 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 14 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [9 empty] | 0 |  | 17456.77 |  |  |  | x | x | x | x
| 8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  | 0 |  |  | 116.98 | 116.98 | 139.93 | un | 10 | 139.93 | 1399.3 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base |  | 0 |  |  | 116.98 | 116.98 | 139.93 | un | 10 | 139.93 | 1399.3 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 5.1 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado - Subbase/ Base e reforço. |  |  |  |  | 119.27 | 119.27 | 142.67 | un | 10 | 142.67 | 1426.7 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 74022/27 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  |  | 78.64 | 78.64 | 94.07 | un | 10 | 94.07 | 940.7 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 74022/50 | SEIL/2016 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  |  | 46.05 | 46.05 | 55.09 | un | 16 | 55.09 | 881.44 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  |  | 141.66 | 141.66 | 169.45 | un | 10 | 169.45 | 1694.5 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  |  | 82.87 | 82.87 | 99.13 | un | 10 | 99.13 | 991.3 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  |  | 67.53 | 67.53 | 80.78 | un | 10 | 80.78 | 807.8 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 7.1 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa |  |  |  |  | 110.45 | 110.45 | 132.12 | un | 16 | 132.12 | 2113.92 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| 3.20 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. |  |  |  |  | 4850.2 | 4850.2 | 5801.81 | gb | 1 | 5801.81 | 5801.81 |  |  | 0 |  | x | x | x | x
| x |  | PREÇO GLOBAL | [10 empty] | 9032977.18 | 9032977.18 |  |  | 0 | x | x | x | x
,
CIDADE, ESTADO, XX DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE 2025.
____________________________________________
Responsável Técnico
Registro CREA ou CAU
'
.
Note on D1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on L1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on D3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on L3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on I75: =MF3 pré x 0,50294
Note on I87: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I88: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I89: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I270: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I271: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I272: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I273: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on I274: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I275: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on I276: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I277: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista

## CRONOGRAMA
| Município: | Bituruna | [22 empty] | 0%
| Projeto: | Infraestrutura Loteamento Sonho Meu e Recape de vias no Bairro São João | [22 empty] | 0%
|  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total | [8 empty] | 9032977.18 | 0%
| ITEM | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [18 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | #REF!
|  |  |  | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2025-06-02 | 2025-07-03 | 2025-08-03 | 2025-09-03 | 2025-10-04 | 2025-11-04 | 2025-12-05 | 2026-01-05 | 2026-02-05 | 2026-03-08 | 2026-04-08 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | 2026-07-10 | 2026-08-10 | 2026-09-10 | 2026-10-11 | 2026-11-11 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-02 | 2025-09-02 | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 2026-01-04 | 2026-02-04 | 2026-03-07 | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 2026-06-08 | 2026-07-09 | 2026-08-09 | 2026-09-09 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 2026-12-11 | 0
18¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | N 18: 1; PARCELAS (%) 1: 100 | 0 | 88179.93 | 0.9762 | 100
18¦2 | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 2 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 0 | 195350.4 | 2.1626 | 100
18¦3 | 3 | TERRAPLENAGEM |  | N 18: 3; PARCELAS (%) 1: 30; PARCELAS (%) 2: 20; PARCELAS (%) 3: 20; PARCELAS (%) 6: 20; PARCELAS (%) 7: 10 | 0 | 107440.57 | 1.1894 | 100
18¦4 | 4 | BASE/ SUB-BASE |  | N 18: 4; PARCELAS (%) 6: 20; PARCELAS (%) 7: 20; PARCELAS (%) 8: 20; PARCELAS (%) 9: 20; PARCELAS (%) 10: 20 | 0 | 838301.35 | 9.2805 | 100
18¦5 | 5 | PAVIMENTAÇÃO |  | N 18: 5; PARCELAS (%) 9: 10; PARCELAS (%) 10: 20; PARCELAS (%) 14: 20; PARCELAS (%) 15: 20; PARCELAS (%) 16: 15; PARCELAS (%) 17: 15 | 0 | 3223426 | 35.6851 | 100
18¦6 | 6 | MEIO FIO E SARJETAS |  | N 18: 3; PARCELAS (%) 8: 10; PARCELAS (%) 9: 15; PARCELAS (%) 10: 15; PARCELAS (%) 11: 15; PARCELAS (%) 12: 15; PARCELAS (%) 13: 15; PARCELAS (%) 14: 15 | 0 | 324370.25 | 3.591 | 100
18¦7 | 7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | N 18: 5; PARCELAS (%) 9: 5; PARCELAS (%) 10: 10; PARCELAS (%) 11: 10; PARCELAS (%) 12: 15; PARCELAS (%) 13: 15; PARCELAS (%) 14: 15; PARCELAS (%) 15: 15; PARCELAS (%) 16: 10; PARCELAS (%) 17: 5 | 0 | 680805 | 7.5369 | 100
18¦8 | 8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | N 18: 6; PARCELAS (%) 16: 10; PARCELAS (%) 17: 10; PARCELAS (%) 18: 80 | 0 | 115091.76 | 1.2741 | 100
18¦9 | 9 | MURO DE CONTENÇÃO |  | N 18: 6; PARCELAS (%) 1: 20; PARCELAS (%) 2: 20; PARCELAS (%) 3: 30; PARCELAS (%) 4: 15; PARCELAS (%) 5: 15 | 0 | 66126.71 | 0.73206 | 100
|  | MURO DE GABIÃO |  | PARCELAS (%) 7: 20; PARCELAS (%) 8: 30; PARCELAS (%) 9: 30; PARCELAS (%) 10: 20 |  | 877510.42 | 9.7145 | 100
18¦10 | 10 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | PARCELAS (%) 3: 10; PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 30; PARCELAS (%) 6: 20; PARCELAS (%) 7: 20 | 0 | 260540.01 | 2.8843 | 100
|  | REDE COLETORA DE ESGOTO |  | PARCELAS (%) 2: 10; PARCELAS (%) 3: 20; PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 20; PARCELAS (%) 6: 20; PARCELAS (%) 7: 10 |  | 1010474.83 | 11.1865 | 100
|  | REDE DE DRENAGEM |  | PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 25; PARCELAS (%) 6: 25; PARCELAS (%) 7: 20; PARCELAS (%) 8: 10 |  | 1227903.18 | 13.5936 | 100
18¦ |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | PARCELAS (%) 10: 3; PARCELAS (%) 15: 12; PARCELAS (%) 17: 21; PARCELAS (%) 18: 64 | 0 | 17456.77 | 0.19326 | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [20 empty] | 9032977.18 | 100
| Resp. Técnico: |  |  | PARCELAS (%) 1: Assinatura: | data: XX/XX/2025
___________________________