## PLANILHA ORÇ.
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS
PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL SJS 158 - TRECHO 02 - SENTIDO VILA GABRIEL - NORTE/SUL
DATA BASE: MARÇO/2024
REFERENCIAL DE PREÇO: SICRO 01/2024 - SINAPI 03/2024
ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - MARÇO/2024
RODOVIA SJS 158 - TRECHO 02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES (R$) |  |  | PREÇO TOTAL | OBSERVAÇÕES | valor máximo = | 350000
[6 empty] | UNIT S/ BDI | BDI | UNIT C/ BDI
1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL SJS 158 - TRECHO 02 - SENTIDO VILA GABRIEL - NORTE/SUL | [5 empty] | 357482.71
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 1744.47
1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 4.5 | 314.37 | 23.31% | 387.66 | 1744.47 | = 3,00 x 1,50
1.2 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 13016.51
1.2.1 | SICRO | 5502166 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 | M3 | 543.73 | 6.31 | 23.31% | 7.78 | 4230.22 | PLANILHA DE VOLUME - PROJETO GEOMÉTRICO
1.2.2 | SICRO | 5502978 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 19.28 | 4.96 | 23.31% | 6.12 | 117.99 | PLANILHA DE VOLUME - PROJETO GEOMÉTRICO
1.2.3 | SICRO | 4413942 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 574.44 | 1.86 | 23.31% | 2.29 | 1315.47 | PLANILHA DE VOLUME - PROJETO GEOMÉTRICO
1.2.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT CONSIDERADO 10 KM | M3 | 2872.2 | 2.08 | 23.31% | 2.56 | 7352.83 | PLANILHA DE VOLUME - PROJETO GEOMÉTRICO
1.3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 6204.93
1.3.1 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 14.3 | 6.5 | 23.31% | 8.02 | 114.69 | MEMORIAL DE CALCULO
1.3.2 | SICRO | 2003850 | LASTRO DE BRITA (E=5CM) PARA DRENAGEM | M3 | 0.55 | 147.7 | 23.31% | 182.13 | 100.17 | MEMORIAL DE CALCULO
1.3.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 10 | 48.81 | 23.31% | 60.19 | 601.9 | MEMORIAL DE CALCULO
1.3.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 10 | 34.24 | 23.31% | 42.22 | 422.2 | MEMORIAL DE CALCULO
1.3.5 | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 11.79 | 21.33 | 23.31% | 26.3 | 310.08 | MEMORIAL DE CALCULO
1.3.6 | COMPOSIÇÃO 01 |  | CAIXA COLETORA COM GRELHA DE CONCRETO | UNID. | 1 | 1620.09 | 23.31% | 1997.77 | 1997.77 | PROJETO DE DRENAGEM
1.3.7 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - ESCAVAÇÃO PARA VALA LATERAL | M3 | 5 | 7.42 | 23.31% | 9.15 | 45.75 | MEMORIAL DE CALCULO
1.3.8 | SICRO | 2003343 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 6 | 86.82 | 23.31% | 107.06 | 642.36 | MEMORIAL DE CALCULO
1.3.9 | SICRO | 2003579 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 9 | 177.51 | 23.31% | 218.89 | 1970.01 | MEMORIAL DE CALCULO
1.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 335287.07
1.4.1 | SICRO | 4011209 | REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | 3037.8 | 1.15 | 23.31% | 1.42 | 4313.68 | MEMORIAL DE CALCULO
1.4.2 | COMPOSIÇÃO 02 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM SEIXO CLASSIFICADO | M3 | 512.4 | 73.26 | 23.31% | 90.34 | 46290.22 | MEMORIAL DE CALCULO
1.4.3 | SICRO | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT 13,50 KM- P. ESPECIFICO 1,70 t/m³ | TXKM | 11759.58 | 0.77 | 23.31% | 0.95 | 11171.6 | MEMORIAL DE CALCULO
1.4.4 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - INCLUINDO BASE COM ESPESSURA DE 5CM DE AREIA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2562 | 73.62 | 23.31% | 90.78 | 232578.36 | MEMORIAL DE CALCULO
1.4.5 | SINAPI | 94273 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - TRAVAMENTO DA PISTA | M | 739 | 44.92 | 23.31% | 55.39 | 40933.21 | MEMORIAL DE CALCULO
1.5 |  |  | CONSTRUÇÃO DO PASSEIO | [5 empty] | 392.99
1.5.1 | SICRO | 4805754 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 45.75 | 6.97 | 23.31% | 8.59 | 392.99 | MEMORIAL DE CALCULO
1.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 836.74
1.6.1 | SICRO | 5213440 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UNID. | 1 | 245.48 | 23.31% | 302.71 | 302.71 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO
1.6.2 | SICRO | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UNID. | 1 | 433.07 | 23.31% | 534.03 | 534.03 | PROJETO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO
| MAIO/2024 |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| São João do Sul / SC |  | ARTUR BIANCHINI HERTEL | [5 empty] | RESPONSÁVEL LEGAL
|  |  | CREA/SC: 014.558-2 | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL

## MEMORIAL CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS FÍSICOS | [5 empty] | 357482.71 |  |  | 3574.8271 | -353907.8829
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO | [5 empty] | EXTENSÃO= | T01 | 136
PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL SJS 158 - TRECHO 02 - SENTIDO VILA GABRIEL - NORTE/SUL | [6 empty] | T02 | 230
366
1.2 - TERRAPLANAGEM
1.2.1 VOLUME TOTAL DE CORTE
Volume (Tabela de Volumes)= | 543.73 | m³ | (Planilha de Volume - Projeto Geométrico) |  |  | resto do trecho 01 |  | corte = | 232.17
Volume Total de Corte= | 543.73 | m³ | [5 empty] | aterro= | 21.51
[6 empty] | trecho 02 |  | corte = | 184.72
1.2.2 VOLUME TOTAL DE ATERRO | [5 empty] | (até estaca 11+10,00) |  | aterro= | 109.44
Volume de Aterro= |  | 19.28 | m³ (Planilha de Volume - Projeto Geométrico)
1.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
Volume de Corte= |  | 543.73 | m³
Volume de Aterro= |  | 19.28 | m³
Volume para travamento do Meio-Fio= |  | 45.75 | m³, Volume para preenchimento do MF (item 1.5.1)
Empolamento do material= |  | 1.2 | (Considera-se 20% de empolamento no aterro)
Cálculo= (Volume de Corte - Volume de Aterro ) x 1,20)
Volume= | 574.44 | m³
1.2.4 TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE ATÉ O BOTA-FORA
Volume de solo excedente = |  | 574.44 | m3
D.M.T até o local de bota fora= |  | 5 | km
Transporte de solo excedente= |  | 2872.2 | m3xkm
1.3 DRENAGEM
| Estaca inicial | Estaca Final | Qtdade | Unidade
Dreno Profundo - LD | 201 | 210 | 9 | m
Sarjeta Trapezoidal - LD | 204 | 210 | 6 | m
CCSGC - LD | 210 |  | 1 | uni
BSTC 40 CM - travessia | 211 |  | 10 | m
Vala Lateral (1,0 x 1,0) - LE | 211 |  | 5 | m
1.3.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA DRENAGEM
DN 400MM
Abertura de vala = |  | 1.1 | m
Comprimento da tubulação = |  | 10 | m
Altura da vala = |  | 1.3 | m
Cálculo = Abertura de vala * Comp. Tubulação * Altura da vala
Volume = | 14.3 | m³
1.3.2 LASTRO DE BRITA (5cm)
DN 400MM
Abertura de vala= |  | 1.1 | m
Comprimento da tubulação = |  | 10 | m
Espessura de brita = |  | 0.05 | m
Cálculo = Abertura de vala * Comp. Tubulação * Espessura da brita
Volume = | 0.55 | m³
1.3.5 REATERRO
DN 400MM
Escavação em terra = |  | 14.3 | m³
Diâmetro Interno da tubulação= |  | 0.4 | m
Área externa do tubo = |  | 0.196 | m²
Comprimento da Tubulação= |  | 10 | m
Lastro de brita = |  | 0.55 | m³
Cálculo= Escavação em Terra - ( Área do Tubo x Comprimento do Tubo ) - Lastro de Brita | [6 empty] | 0
Valor= | 11.79 | m³
1.3.7 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA LATERAL
Extensão= |  | 5 | m
Largura média da vala= |  | 1 | m
Altura média da vala= |  | 1 | m
Volume = | 5 | m³
1.4 PAVIMENTAÇÃO
1.4.1 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
Extensão: |  | 366 | m
Largura de pista: |  | 7 | m
Largura de regularização 0,65m (meio fio mais área de serviço): |  | 1.3 | m
Área total = | 3037.8 | m²
1.4.2 - BASE EM BRITA GRADUADA
Extensão= |  | 366 | m
Largura da pista= |  | 7 | m
Espessura da camada = |  | 0.2 | m
Área de pavimentação = Extensão x Largura da Pista
Área total = | 512.4 | m3
1.4.3 - TRANSPORTE BASE
Volume de Base= |  | 512.4 | m3
D.M.T da Pedreira até o empreendimento = |  | 13.5 | km
Peso especifico do material: |  | 1.7 | t/m³
Total = | 11759.58 | t * km
1.4.4 PAVIMENTAÇÃO LAJOTA SEXTAVADA
Extensão= |  | 366 | m
Largura da pista= |  | 7 | m
Área de pavimentação = Extensão x Largura da Pista
Área total = | 2562 | m²
1.4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO
Comprimento do Meio Fio lateral Lado Direito: |  | 366 | m |  |  |  | 11+05
Comprimento do Meio Fio lateral Lado Esquerdo: |  | 366 | m |  |  |  | 225
Comprimento do Meio Fio para travamento no fim da pista: |  | 7 | m
Largura do meio fio = |  | 0.15 | m
Total de meio fio a ser executado= | 739 | m
1.5 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
1.5.1 COMPACTAÇÃO DE SOLO
Volume de aterro = Área do Passeio x Espessura da camada de aterro
Extensão = comprimento da pista x 2 lados |  | 732 | m
Área da seção de aterro: |  | 0.0625 | m²
Volume= | 45.75 | m³
RESPONSÁVEL TÉCNICO
MAIO/2024 |  |  |  |  | ARTUR BIANCHINI HERTEL
São João do Sul / SC |  |  |  | CREA/SC: 014.558-2

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
Objeto
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO
Localização do Empreendimento
RODOVIA SJS 158 - TRECHO 02
Item | Discriminação dos serviços |  | Peso (%) | % | Valor Total (R$) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | Mês 25 |  | Mês 26 |  | Mês 27 |  | Mês 28 |  | Mês 29 |  | Mês 30 |  | Mês 31 |  | Mês 32 |  | Mês 33 |  | Mês 34 |  | Mês 35 |  | Mês 36
[6 empty] | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | %
1 | PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL SJS 158 - TRECHO 02 - SENTIDO VILA GABRIEL - NORTE/SUL | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0.48799 | 100 | 1744.47 | 1744.47 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | TERRAPLENAGEM |  | 3.6412 | 100 | 13016.51 | 2603.302 | 20 | 5206.604 | 40 | 5206.604 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 1.7357 | 100 | 6204.93 | 3102.465 | 50 | 3102.465 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 93.7911 | 100 | 335287.07 | 33528.707 | 10 | 67057.414 | 20 | 100586.121 | 30 | 67057.414 | 20 | 67057.414 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | CONSTRUÇÃO DO PASSEIO |  | 0.10993 | 100 | 392.99 | 0 | 0 | 196.495 | 50 | 196.495 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0.23406 | 100 | 836.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 836.74 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total simples |  |  | 100 |  | 357482.71 | 40978.944 | 11.4632 | 75562.978 | 21.1375 | 105989.22 | 29.6488 | 67057.414 | 18.7582 | 67894.154 | 18.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total acumulado |  |  | 100 |  |  |  |  | 116541.922 | 32.6007 | 222531.142 | 62.2495 | 289588.556 | 81.0077 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100 | 357482.71 | 100
[5 empty] | Responsável Técnico | [11 empty] | Responsável Técnico |  |  |  |  | Responsável Legal
MAIO/2024 |  |  |  |  | ARTUR BIANCHINI HERTEL | [11 empty] | Nome: ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL |  |  |  |  | Nome:
São João do Sul / SC |  |  |  |  | CREA/SC: 014.558-2 | [11 empty] | Registro: 014.558-1 |  |  |  |  | CPF:

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
Item | Nome |  | Referências | Código | Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento | Unid. | Coeficiente | Custo Unitário | Total
COMPOSIÇÃO 01 | CAIXA COLETORA COM GRELHA DE CONCRETO |  | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.58 | 4.52
|  |  | SICRO | 2009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | M2 | 6 | 118.12 | 708.72
|  |  | SICRO | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | M3 | 0.1 | 506.13 | 50.61
|  |  | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | KG | 13.25 | 12.06 | 159.8
|  |  | SICRO | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | KG | 3.52 | 12.99 | 45.72
|  |  | SICRO | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M3 | 0.41 | 469.15 | 192.35
|  |  | SICRO | 3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | M2 | 5.7865 | 72.88 | 421.72
|  |  | SICRO | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | M3 | 5.35 | 6.85 | 36.65
| Data-base: | 2024-03-01 |  |  |  | Total sem BDI |  |  | 1620.09
| Unidade: | UNID.
| Critérios Adotados: |  |  |  |  | Desconto Global (%) |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL |  |  | 1620.09
MAIO/2024 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | ASSINATURA:
ARTUR BIANCHINI HERTEL
CREA/SC: 014.558-2
Item | Nome |  | Referências | Código | Descrição de Serviço, Insumo, Mão de Obra, Equipamento | Unid. | Produtiva | Improdutiva | Coeficiente | Produtiva | Improdutiva | Custo Unit.
Equipamentos (A)
COMPOSIÇÃO 02 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM SEIXO CLASSIFICADO |  | SICRO | E9605 | Caminhão Tanque - 6.000 l (136 kW) | Unid. | 0.77 | 0.23 | 1 | 250.03 | 72.67 | 209.2372
|  |  | SICRO | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | Unid. | 0.84 | 0.16 | 1 | 190.5 | 94.11 | 175.0776
|  |  | SICRO | E9514 | Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 - autopropelido | Unid. | 0.85 | 0.15 | 1 | 277.86 | 101.33 | 251.3805
|  |  | SICRO | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | Unid. | 0.2 | 0 | 1 | 281.88 | 122.62 | 56.376
|  |  | SICRO | E9762 | Rolo compactador autopropelido de 27 t - 85 kW | Unid. | 0.87 | 0.13 | 2 | 250.55 | 121.8786 | 233.8227
|  |  | SICRO | E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | Unid. | 0.64 | 0.36 | 2 | 244.22 | 105.11 | 194.1404
1120.0344
|  |  | Mão de obra (B) |  |  | Unid. |  |  | Quantidade |  | Salário Base | Custo Unit.
|  |  | SICRO | P9824 | Servente | h |  |  | 8 |  | 22.14 | 177.12
|  |  | SICRO | P9801 | Ajudante | h |  |  | 2 |  | 24.82 | 49.64
226.76
|  |  | (C) Produção da equipe 131,25 m3/h |  |  | Custo Horário Total (A + B) | [5 empty] | 1346.7944
|  |  | (D) Custo unitário da execução [(A + B )/ C] | [8 empty] | 10.26
|  |  | Materiais (E) |  |  | Unid. |  |  | Quantidade |  | Custo | Custo Unit.
|  |  | PESQUISA 01 |  | SEIXO CLASSIFICADO | M3 |  |  | 1.05 |  | 60 | 63
63
| Data-base: | 2024-03-01 |  |  |  | Total sem BDI | [5 empty] | 73.26
| Unidade: | M3
Critérios Adotados:
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 73.26
MAIO/2024 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | ASSINATURA:
ARTUR BIANCHINI HERTEL
CREA/SC: 014.558-2

## PESQUISA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIAL DE SÃO JOÃO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS
PESQUISA DE MERCADO
Item | Especificação do Serviço ou Material Pesquisado | Observações |  | 1º Fonte | 2º Fonte | 3º Fonte | Mediana
PESQUISA 01 | SEIXO CLASSIFICADO | Valor Cotado (R$) |  | 55 | 60 | 60 | 60
|  | Unidade |  | M³ | M3 | M³
|  | Fornecedor |  | Britagem Bosa Ltda | Empreiteira e Transportadora São Roque Ltda | Mampituba Mineração e Transportes LTDA-ME
|  | CNPJ |  | 82.165.671/0001-77 | 11.166.341/0002-39 | 21.075.976.0001-01
|  | Nome do Contato |  | Gabriela | Antônio | Alex Bianchin
|  | Telefone |  | (48)3544-9052 | (48) 98844-2428 | (48) 98821-4116
|  | Data da Pesquisa |  | 2024-02-10 | 2024-02-08 | 2024-02-08
| Justificativas sobre o valor efetivamente adotado: | Não incluso BDI
Não incluso transporte
MAIO/2024 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | ASSINATURA:
ARTUR BIANCHINI HERTEL
CREA/SC: 014.558-2

## BDI
|  |  | Agente Promotor |  |  |  | .
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL |  |  |  | .
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL SJS 158 - TRECHO 02 - SENTIDO VILA GABRIEL - NORTE/SUL |  |  |  | .
|  |  | Localização |  |  |  | .
|  |  | RODOVIA SJS 158 - TRECHO 02 |  |  |  | . |  | VERSÃO 1.18 (Dez/2015)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada | [10 empty] | FALSE
|  |  | TIPO DE OBRA | [7 empty] | Construção de Edifícios | 2 | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias | [8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | 1º QUARTIL (MÍNIMO) | 3º QUARTIL (MÁXIMO) |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.5% | OK | 3.8% | 4.67% |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 0.74% | OK | 0.32% | 0.74% |  |  |  |  | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 0.75% | OK | 0.5% | 0.97% | [5 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.1% | OK | 1.02% | 1.21% |  |  | 17.67% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 8% | OK | 6.64% | 8.69% |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 4,5% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 17,67% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 6.15% | OK | 3.65% | 8.65% |  |  | 17.67 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  | 17,67% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | [5 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
5% | 50% | 6.4 | ISS | ISS | 2.5% | OK | 1% | 2.5% |  |  | 1 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada (conforme Lei 13.161 de 2015) |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [9 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 23.31% | [5 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
OK!
[11 empty] | 50% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [9 empty] | 5% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[11 empty] | e a sua base de cálculo é de 50% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[11 empty] | 5% e a sua base de cálculo é de 50% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[11 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[11 empty] | 5% e a sua base de cálculo é de 50% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
[13 empty] | LIMITES DE BDI | 19.6% | 24.23%
Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
[6 empty] | Declaração do Tomador dos Recursos: | [7 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[6 empty] | Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 5% e a sua base de cálculo é de 50% sobre o valor total do orçamento. | [6 empty] | real | 1 | 2
MAIO/2024 | [11 empty] | OK | final | 2 | 1
São João do Sul / SC | [9 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 3 | 3
[11 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[10 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[11 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI |  |  |  | Responsável indicado pelo Tomador |  |  |  | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: | ARTUR BIANCHINI HERTEL |  |  | Nome:
|  | Registro: | CREA/SC: 014.558-2 |  |  | Cargo: |  |  |  |  | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela desoneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
|  | ART/RRT: |  |  |  | CPF: |  |  |  |  | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
#REF!
[11 empty] | #REF! |  |  |  | onerado
[11 empty] | #REF! |  |  |  | desonerado
[11 empty] | OK! |  |  |  | desonerado
Mão-de-obra desonerada