## Cronograma
Prefeitura Municipal de Palhoça
Obra: Programa Casa Catarina
Tabela de Origem: Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 DEZEMBRO Onerada
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO |  | PESO (%) | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15
1 | Serviços iniciais |  | 2.053% | 100613.55 | 100%
100613.55
2026-01-01 |  | Terreno 01 (15 casas) | 0.716% | 35097.75 | 34.88%
35097.75
2026-02-01 |  | Terreno 02 (15 casas) | 0.716% | 35097.75 | 34.88%
35097.75
2026-03-01 |  | Terreno 03 (8 casas) | 0.3819% | 18718.8 | 18.6%
18718.8
2026-04-01 |  | Terreno 04 (5 casas) | 0.2387% | 11699.25 | 11.63%
11699.25
2 | Infraestrutura |  | 17.66% | 865453.002 | 30.77% | 30.77% | 23.08% | 15.38%
[5 empty] | 266293.2314 | 266293.2314 | 199719.9235 | 133146.6157
2026-01-02 |  | Terreno 01 (15 casas) | 6.159% | 301902.21 | 10.73% | 10.73% | 9.109% | 7.692%
[5 empty] | 92892.9877 | 92892.9877 | 78836.8119 | 66573.3078
2026-02-02 |  | Terreno 02 (15 casas) | 6.159% | 301902.21 | 10.73% | 10.73% | 9.109% | 7.692%
[5 empty] | 92892.9877 | 92892.9877 | 78836.8119 | 66573.3078
2026-03-02 |  | Terreno 03 (8 casas) | 3.285% | 161014.512 | 5.725% | 5.725% | 4.858%
[5 empty] | 49542.9268 | 49542.9268 | 42046.2997
2026-04-02 |  | Terreno 04 (5 casas) | 2.053% | 100634.07 | 3.578% | 3.578%
[5 empty] | 30964.3292 | 30964.3292
3 | Paredes/Painéis/Esquadrias |  | 22.28% | 1091954.814 |  | 21.05% | 21.05% | 21.05% | 15.79% | 10.53% | 10.53%
[6 empty] | 229885.224 | 229885.224 | 229885.224 | 172413.918 | 114942.612 | 114942.612
2026-01-03 |  | Terreno 01 (15 casas) | 7.771% | 380914.47 |  | 7.344% | 7.344% | 7.344% | 6.233% | 5.263% | 5.263%
[6 empty] | 80192.52 | 80192.52 | 80192.52 | 68058.1255 | 57471.306 | 57471.306
2026-02-03 |  | Terreno 02 (15 casas) | 7.771% | 380914.47 |  | 7.344% | 7.344% | 7.344% | 6.233% | 5.263% | 5.263%
[6 empty] | 80192.52 | 80192.52 | 80192.52 | 68058.1255 | 57471.306 | 57471.306
2026-03-03 |  | Terreno 03 (8 casas) | 4.144% | 203154.384 |  | 3.917% | 3.917% | 3.917% | 3.324%
[6 empty] | 42769.344 | 42769.344 | 42769.344 | 36297.6669
2026-04-03 |  | Terreno 04 (5 casas) | 2.59% | 126971.49 |  | 2.448% | 2.448% | 2.448%
[6 empty] | 26730.84 | 26730.84 | 26730.84
4 | Coberturas e Proteções |  | 15.74% | 771633.624 |  |  |  | 26.67% | 26.67% | 20% | 13.33% | 13.33%
[8 empty] | 205768.9664 | 205768.9664 | 154326.7248 | 102884.4832 | 102884.4832
2026-01-04 |  | Terreno 01 (15 casas) | 5.491% | 269174.52 |  |  |  | 9.302% | 9.302% | 7.895% | 6.667% | 6.667%
[8 empty] | 71779.872 | 71779.872 | 60918.444 | 51442.2416 | 51442.2416
2026-02-04 |  | Terreno 02 (15 casas) | 5.491% | 269174.52 |  |  |  | 9.302% | 9.302% | 7.895% | 6.667% | 6.667%
[8 empty] | 71779.872 | 71779.872 | 60918.444 | 51442.2416 | 51442.2416
2026-03-04 |  | Terreno 03 (8 casas) | 2.929% | 143559.744 |  |  |  | 4.961% | 4.961% | 4.211%
[8 empty] | 38282.5984 | 38282.5984 | 32489.8368
2026-04-04 |  | Terreno 04 (5 casas) | 1.83% | 89724.84 |  |  |  | 3.101% | 3.101%
[8 empty] | 23926.624 | 23926.624
5 | Instalações Elétricas |  | 8.258% | 404792.454 |  |  |  | 26.67% | 26.67% | 20% | 13.33% | 13.33%
[8 empty] | 107944.6544 | 107944.6544 | 80958.4908 | 53972.3272 | 53972.3272
2026-01-05 |  | Terreno 01 (15 casas) | 2.881% | 141206.67 |  |  |  | 9.302% | 9.302% | 7.895% | 6.667% | 6.667%
[8 empty] | 37655.112 | 37655.112 | 31957.299 | 26986.1636 | 26986.1636
2026-02-05 |  | Terreno 02 (15 casas) | 2.881% | 141206.67 |  |  |  | 9.302% | 9.302% | 7.895% | 6.667% | 6.667%
[8 empty] | 37655.112 | 37655.112 | 31957.299 | 26986.1636 | 26986.1636
2026-03-05 |  | Terreno 03 (8 casas) | 1.536% | 75310.224 |  |  |  | 4.961% | 4.961% | 4.211%
[8 empty] | 20082.7264 | 20082.7264 | 17043.8928
2026-04-05 |  | Terreno 04 (5 casas) | 0.9602% | 47068.89 |  |  |  | 3.101% | 3.101%
[8 empty] | 12551.704 | 12551.704
6 | Instalações Hidrossanitárias |  | 9.558% | 468547.866 |  |  |  | 26.67% | 26.67% | 20% | 13.33% | 13.33%
[8 empty] | 124946.0976 | 124946.0976 | 93709.5732 | 62473.0488 | 62473.0488
2026-01-06 |  | Terreno 01 (15 casas) | 3.334% | 163446.93 |  |  |  | 9.302% | 9.302% | 7.895% | 6.667% | 6.667%
[8 empty] | 43585.848 | 43585.848 | 36990.621 | 31236.5244 | 31236.5244
2026-02-06 |  | Terreno 02 (15 casas) | 3.334% | 163446.93 |  |  |  | 9.302% | 9.302% | 7.895% | 6.667% | 6.667%
[8 empty] | 43585.848 | 43585.848 | 36990.621 | 31236.5244 | 31236.5244
2026-03-06 |  | Terreno 03 (8 casas) | 1.778% | 87171.696 |  |  |  | 4.961% | 4.961% | 4.211%
[8 empty] | 23245.7856 | 23245.7856 | 19728.3312
2026-04-06 |  | Terreno 04 (5 casas) | 1.111% | 54482.31 |  |  |  | 3.101% | 3.101%
[8 empty] | 14528.616 | 14528.616
7 | Impermebilizações |  | 0.2402% | 11774.604 |  |  |  |  | 36.36% | 27.27% | 18.18% | 18.18%
[9 empty] | 4281.6742 | 3211.2556 | 2140.8371 | 2140.8371
2026-01-07 |  | Terreno 01 (15 casas) | 0.08379% | 4107.42 |  |  |  |  | 12.68% | 10.77% | 9.091% | 9.091%
[9 empty] | 1493.6073 | 1267.6009 | 1070.4185 | 1070.4185
2026-02-07 |  | Terreno 02 (15 casas) | 0.08379% | 4107.42 |  |  |  |  | 12.68% | 10.77% | 9.091% | 9.091%
[9 empty] | 1493.6073 | 1267.6009 | 1070.4185 | 1070.4185
2026-03-07 |  | Terreno 03 (8 casas) | 0.04469% | 2190.624 |  |  |  |  | 6.765% | 5.742%
[9 empty] | 796.5905 | 676.0538
2026-04-07 |  | Terreno 04 (5 casas) | 0.02793% | 1369.14 |  |  |  |  | 4.228%
497.8691
8 | Revestimentos |  | 11.47% | 562058.418 |  |  |  |  | 21.05% | 21.05% | 21.05% | 15.79% | 10.53% | 10.53%
[9 empty] | 118328.088 | 118328.088 | 118328.088 | 88746.066 | 59164.044 | 59164.044
2026-01-08 |  | Terreno 01 (15 casas) | 4% | 196066.89 |  |  |  |  | 7.344% | 7.344% | 7.344% | 6.233% | 5.263% | 5.263%
[9 empty] | 41277.24 | 41277.24 | 41277.24 | 35031.3418 | 29582.022 | 29582.022
2026-02-08 |  | Terreno 02 (15 casas) | 4% | 196066.89 |  |  |  |  | 7.344% | 7.344% | 7.344% | 6.233% | 5.263% | 5.263%
[9 empty] | 41277.24 | 41277.24 | 41277.24 | 35031.3418 | 29582.022 | 29582.022
2026-03-08 |  | Terreno 03 (8 casas) | 2.133% | 104569.008 |  |  |  |  | 3.917% | 3.917% | 3.917% | 3.324%
[9 empty] | 22014.528 | 22014.528 | 22014.528 | 18683.3823
2026-04-08 |  | Terreno 04 (5 casas) | 1.333% | 65355.63 |  |  |  |  | 2.448% | 2.448% | 2.448%
[9 empty] | 13759.08 | 13759.08 | 13759.08
9 | Pavimentações |  | 5.77% | 282860.106 | [6 empty] | 26.67% | 26.67% | 20% | 13.33% | 13.33%
[11 empty] | 75429.3616 | 75429.3616 | 56572.0212 | 37714.6808 | 37714.6808
2026-01-09 |  | Terreno 01 (15 casas) | 2.013% | 98672.13 | [6 empty] | 9.302% | 9.302% | 7.895% | 6.667% | 6.667%
[11 empty] | 26312.568 | 26312.568 | 22331.061 | 18857.3404 | 18857.3404
2026-02-09 |  | Terreno 02 (15 casas) | 2.013% | 98672.13 | [6 empty] | 9.302% | 9.302% | 7.895% | 6.667% | 6.667%
[11 empty] | 26312.568 | 26312.568 | 22331.061 | 18857.3404 | 18857.3404
2026-03-09 |  | Terreno 03 (8 casas) | 1.074% | 52625.136 | [6 empty] | 4.961% | 4.961% | 4.211%
[11 empty] | 14033.3696 | 14033.3696 | 11909.8992
2026-04-09 |  | Terreno 04 (5 casas) | 0.671% | 32890.71 | [6 empty] | 3.101% | 3.101%
[11 empty] | 8770.856 | 8770.856
10 | Pintura |  | 3.236% | 158653.23 | [7 empty] | 23.53% | 23.53% | 17.65% | 11.76% | 11.76% | 11.76%
[12 empty] | 37330.1718 | 37330.1718 | 27997.6288 | 18665.0859 | 18665.0859 | 18665.0859
2026-01-10 |  | Terreno 01 (15 casas) | 1.129% | 55344.15 | [7 empty] | 8.208% | 8.208% | 6.966% | 5.882% | 5.882% | 5.882%
[12 empty] | 13022.1529 | 13022.1529 | 11051.6956 | 9332.5429 | 9332.5429 | 9332.5429
2026-02-10 |  | Terreno 02 (15 casas) | 1.129% | 55344.15 | [7 empty] | 8.208% | 8.208% | 6.966% | 5.882% | 5.882% | 5.882%
[12 empty] | 13022.1529 | 13022.1529 | 11051.6956 | 9332.5429 | 9332.5429 | 9332.5429
2026-03-10 |  | Terreno 03 (8 casas) | 0.6021% | 29516.88 | [7 empty] | 4.378% | 4.378% | 3.715%
[12 empty] | 6945.1482 | 6945.1482 | 5894.2376
2026-04-10 |  | Terreno 04 (5 casas) | 0.3763% | 18448.05 | [7 empty] | 2.736% | 2.736%
[12 empty] | 4340.7176 | 4340.7176
11 | Limpeza Final e Entrega |  | 0.1368% | 6705.936 | [9 empty] | 12.5% | 25% | 12.5% |  | 25% | 25%
[14 empty] | 838.242 | 1676.484 | 838.242 |  | 1676.484 | 1676.484
2026-01-11 |  | Terreno 01 (15 casas) | 0.04772% | 2339.28 | [13 empty] | 12.5% | 12.5%
[18 empty] | 838.242 | 838.242
2026-02-11 |  | Terreno 02 (15 casas) | 0.04772% | 2339.28 | [13 empty] | 12.5% | 12.5%
[18 empty] | 838.242 | 838.242
2026-03-11 |  | Terreno 03 (8 casas) | 0.02545% | 1247.616 | [10 empty] | 15.38% | 12.5%
[15 empty] | 1031.6825 | 838.242
2026-04-11 |  | Terreno 04 (5 casas) | 0.01591% | 779.76 | [9 empty] | 12.5% | 9.615%
[14 empty] | 838.242 | 644.8015
12 | Serviços Técnicos (Administração Local) |  | 3.61% | 176952.396 | 11.89% | 4.711% | 4.012% | 10.59% | 13.93% | 10.8% | 10.58% | 11.29% | 4.914% | 4.91% | 4.554% | 2.206% | 1.07% | 2.273% | 2.273% | 100% | 1100%
[5 empty] | 21036.2988 | 8336.3661 | 7098.9368 | 18730.7726 | 24645.5664 | 19119.1715 | 18729.1937 | 19974.2852 | 8695.7186 | 8687.8331 | 8059.0619 | 3903.3617 | 1892.539 | 4021.6454 | 4021.6454
2026-01-12 |  | Terreno 01 (15 casas) | 1.259% | 61727.58 | 4.147% | 1.643% | 1.399% | 3.693% | 4.859% | 3.769% | 3.692% | 3.938% | 1.714% | 1.713% | 1.589% | 0.7695% | 0.3731% | 0.7928% | 0.7928%
[5 empty] | 7338.2438 | 2908.0347 | 2476.3733 | 6533.9904 | 8597.2906 | 6669.4784 | 6533.4397 | 6967.7739 | 3033.3902 | 3030.6394 | 2811.3007 | 1361.6378 | 660.188 | 1402.8995 | 1402.8995
2026-02-12 |  | Terreno 02 (15 casas) | 1.259% | 61727.58 | 4.147% | 1.643% | 1.399% | 3.693% | 4.859% | 3.769% | 3.692% | 3.938% | 1.714% | 1.713% | 1.589% | 0.7695% | 0.3731% | 0.7928% | 0.7928%
[5 empty] | 7338.2438 | 2908.0347 | 2476.3733 | 6533.9904 | 8597.2906 | 6669.4784 | 6533.4397 | 6967.7739 | 3033.3902 | 3030.6394 | 2811.3007 | 1361.6378 | 660.188 | 1402.8995 | 1402.8995
2026-03-12 |  | Terreno 03 (8 casas) | 0.6716% | 32921.376 | 2.212% | 0.8765% | 0.7464% | 1.969% | 2.591% | 2.01% | 1.969% | 2.1% | 0.9143% | 0.9134% | 0.8473% | 0.4104% | 0.199% | 0.4228% | 0.4228%
[5 empty] | 3913.73 | 1550.9518 | 1320.7324 | 3484.7949 | 4585.2217 | 3557.0552 | 3484.5012 | 3716.1461 | 1617.8081 | 1616.341 | 1499.3604 | 726.2068 | 352.1003 | 748.2131 | 748.2131
2026-04-12 |  | Terreno 04 (5 casas) | 0.4197% | 20575.86 | 1.382% | 0.5478% | 0.4665% | 1.231% | 1.62% | 1.256% | 1.231% | 1.313% | 0.5714% | 0.5709% | 0.5296% | 0.2565% | 0.1244% | 0.2643% | 0.2643%
[5 empty] | 2446.0813 | 969.3449 | 825.4578 | 2177.9968 | 2865.7635 | 2223.1595 | 2177.8132 | 2322.5913 | 1011.1301 | 1010.2131 | 937.1002 | 453.8793 | 220.0627 | 467.6332 | 467.6332
Total |  |  | 100% | 4902000 | 11.89% | 4.711% | 4.012% | 10.59% | 13.93% | 10.8% | 10.58% | 11.29% | 4.914% | 4.91% | 4.554% | 2.206% | 1.07% | 2.273% | 2.273% | 100%
[5 empty] | 387943.0802 | 504514.8215 | 436704.0843 | 820422.3307 | 758328.965 | 584595.9159 | 548899.9516 | 442950.5808 | 161761.9556 | 134402.4287 | 66115.3126 | 23406.6896 | 20557.6249 | 5698.1294 | 5698.1294 | 4902000
| Kit casa |  | 106487.59 | 43 unidades
| BWC convencional |  | R$ 1.196,52
| BWC PCD |  | 5449.76
| kit esgoto |  | 1866.76 | 43 unidades
|  |  | 4893576.73 | considerou-se 43 unidades de bwc PCD, no entanto, pela norma seriam 3% das casas, ou seja, 2 casas
|  |  | 4902000 | Valor passado pela Jaque
|  |  | 8423.27 | Diferença
- Segui as macroetapas do orçamento
|  | Macroetapa |  | Prazo (Meses)
|  | Serviços Iniciais |  | M1
|  | Infraestrutura |  | M1 – M4
|  | Paredes/Painéis/Esquadrias |  | M2 – M7
|  | Instalações Hidrossanitárias |  | M4 – M8
|  | Instalações Elétricas |  | M4 – M8
|  | Impermeabilizações |  | M5 – M8
|  | Revestimentos |  | M5 – M10
|  | Pavimentações |  | M7 – M11
|  | Coberturas e Proteções |  | M4 – M8
|  | Pintura |  | M8 – M13
|  | Limpeza Final e Entrega |  | M13 – M15
|  | Serviços Técnicos |  | M1 – M15

## Casas por terreno
Execução simultânea em 4 terrenos
Terreno 1 | 15
Terreno 2 | 15
Terreno 3 | 8
Terreno 4 | 5