## E EUFRAZIO AVELINO ROCHA
Obra: Janelas de Alimínio |  |  |  | Empresa:
Data de preço: Sinapi ABRIL/2025 com desoneração
Local: EEB Eufrázio Avelino Rocha, Vila Beatriz, Maracajá - SC | [6 empty] | BDI: | 24,00,%
Planilha Orçamentária
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3219.4078
1.1 | 42571 | DEINFRA SC | PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 2 | 267 | 331.08 | 662.16
1.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 74.13 | 27.82 | 34.4968 | 2557.2478
Subtotal
2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 83442.9967
2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 74.13 | 665.41 | 825.1084 | 61165.2857
2.2 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m | 213.6 | 22.05 | 27.342 | 5840.2512
2.3 | 105812 | SINAPI | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m | 427.2 | 31.03 | 38.4772 | 16437.4598
|  |  |  | Custo TOTAL com BDI incluso |  |  |  | 86662.4045
GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
ARQUITETO E URBANISTA MUNICIPAL
MARACAJÁ,16 DE SETEMBRO DE 2025 |  |  |  | CAU: A59229-3
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 |  |  | GERAL
15.1.1 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 27.6 | 86.86 | 109.8258

## CRONOGRAMA
Obra: Janelas de Alimínio
Data de preço: Sinapi ABRIL/2025 com desoneração
Local: EEB Eufrázio Avelino Rocha, Vila Beatriz, Maracajá - SC
Cronograma de Planejamento
SINAPI 12/2024
Cronograma de Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 15 DIAS | 15 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! |  | 100% |  | 100%
2 | JANELAS DE ALUMÍNIO | #REF! |  | 50% | 50% | 100%
Valores totais |  | #REF! |  |  |  | 100
GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
| MARACAJÁ, 07 DE ABRIL DE 2025 |  | ARQUITETO E URBANISTA MUNICIPAL
CAU: A59229-3