## Buttons
| Obra |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE UBS ALEXSANDRO DA ROSA - AMPLIAÇÃO- ETAPA 2 |  | 23,5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 72.208,10 | 72208.1 | [8 empty] | 72208.1
2 | CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 12.875,48 | 12875.48 | [8 empty] | 12875.48
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 39958,6 | 13319.5333 |  | 13319.5333 |  | 13319.5333 |  |  |  |  | 39958.6
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 21.574,65 | 21574.65 | [8 empty] | 21574.65
5 | DRENAGEM | 100,00% 9.707,31 |  |  | 9707.31 | [6 empty] | 9707.31
6 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 332.717,02 |  |  | 199630.212 |  | 133086.808 |  |  |  |  | 332717.02
7 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 313.181,98 | 187909.188 | 125272.792 | [7 empty] | 313181.98
8 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 100,00% 106.171,73 |  |  | 26542.9325 | 26542.9325 | 26542.9325 | 26542.9325 |  |  |  | 106171.73
9 | COBERTURA | 100,00% 115.252,49 |  |  | 57626.245 | 57626.245 | [5 empty] | 115252.49
10 | PISO EDIFICAÇÃO | 100,00% 47.467,60 |  |  |  | 11866.9 | 11866.9 | 11866.9 | 11866.9 |  |  | 47467.6
11 | FORRO | 100,00% 17.356,03 | [7 empty] | 8678.015 | 8678.015 | 17356.03
12 | ESQUADRIAS | 100,00% 44.990,08 | [5 empty] | 22495.04 | 22495.04 |  |  | 44990.08
13 | PORTÃO | 100,00% 4870,69 | [7 empty] | 4870.69 |  | 4870.69
14 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 100,00% 34.558,26 |  |  | 11519.42 | 11519.42 | 11519.42 |  |  |  |  | 34558.26
15 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 13486,73 | [8 empty] | 13486.73 | 13486.73
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 24.081,75 | [6 empty] | 8027.25 | 8027.25 | 8027.25 | 24081.75
17 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 2.554,36 | [5 empty] | 2554.36 |  |  |  | 2554.36
18 | PINTURA | 100,00% 23.433,03 | [7 empty] | 11716.515 | 11716.515 | 23433.03
19 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 100,00% 48509,42 | [6 empty] | 16169.8067 | 16169.8067 | 16169.8067 | 48509.42
20 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 1.667,47 | [8 empty] | 1667.47 | 1667.47
Porcentagem |  |  | 23.93% | 9.737% | 24.74% | 8.36% | 15.26% | 4.932% | 4.551% | 3.844% | 4.644% | 1286622.78
Custo |  |  | 307886.9513 | 125272.792 | 318345.6528 | 107555.4975 | 196335.5938 | 63459.2325 | 58558.9967 | 49462.2767 | 59745.7867
Porcentagem Acumulado |  |  | 23.93% | 33.67% | 58.41% | 66.77% | 82.03% | 86.96% | 91.51% | 95.36% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 307886.9513 | 433159.7433 | 751505.3962 | 859060.8937 | 1055396.4875 | 1118855.72 | 1177414.7167 | 1226876.9933 | 1286622.78
Maracajá, 03 de fevereiro de 2026
_______________________________________________________________
Guilherme Augusto Tomasi Rocha
CAU: A59229-3
Arquiteto e Urbanista