MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIA MEIO-FIO EM LOGRADOUROS E RÓTULAS NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA – SC.

Criciúma, 16 de janeiro de 2025

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - INTRODUÇÃO

A análise de riscos apresentada, permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos referente ao contrato de execução dos serviços necessários à realização das obras de MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIA MEIO-FIO EM LOGRADOUROS E RÓTULAS NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA – SC, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos e ferramentas necessários.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da execução e entrega do objeto.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

a)	Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

b)	Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

c)	Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Esta análise é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência abaixo.

| Classificação da Probabilidade | Valor |
| --- | --- |
| Remoto | 5 |
| Improvável | 10 |
| Provável | 15 |
| Altamente Provável | 20 |

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.

2 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

| Id | Risco | Relacionado ao(à): | P | I | Nível de Risco (P x I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa. | Planejamento da Contratação | 5 | 15 | 75 |
| R02 | Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo. | Seleção do Fornecedor | 5 | 15 | 75 |
| R03 | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração. | Seleção do Fornecedor | 15 | 15 | 225 |
| R04 | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. | Gestão Contratual | 10 | 10 | 100 |
| R05 | Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais. | Gestão Contratual | 10 | 5 | 50 |
| R06 | Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc). | Gestão Contratual | 10 | 20 | 200 |
| R07 | Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante. | Gestão Contratual | 10 | 15 | 150 |
| R08 | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes. | Gestão Contratual | 15 | 10 | 150 |
| R09 | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos. | Gestão Contratual | 5 | 5 | 25 |
| R10 | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes. | Gestão Contratual | 15 | 20 | 300 |
| R11 | Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido às incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto. | Gestão Contratual | 5 | 15 | 75 |
| R12 | Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado. | Gestão Contratual | 15 | 5 | 75 |
| R13 | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes. | Gestão Contratual | 5 | 20 | 100 |
| R14 | Danos e prejuízos causados à obra por erros ou falhas de execução do objeto. | Gestão Contratual | 15 | 20 | 300 |
| R15 | Danos ou prejuízos causados para vizinhos ou a terceiros devido à realização das obras para execução do objeto. | Gestão Contratual | 10 | 20 | 200 |
| R16 | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado. | Gestão Contratual | 5 | 5 | 25 |
| R17 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. | Gestão Contratual | 5 | 20 | 100 |
| R18 | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços. | Gestão Contratual | 5 | 10 | 50 |
| R19 | Ocorrência de roubos e furtos na obra. | Gestão Contratual | 5 | 10 | 50 |
| R20 | Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais. | Gestão Contratual | 5 | 10 | 50 |
| R21 | Aumento nos custos de quaisquer um dos insumos que compõem a execução da obra, devido a eventos imprevisíveis e/ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, que caracterize a necessidade de revisão de seus preços, ensejando reajuste de preços acima dos índices estabelecidos no contrato. | Gestão Contratual | 5 | 10 | 50 |
| R22 | Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos | Gestão Contratual | 5 | 10 | 50 |
| R23 | Risco de inadimplência da Contratante. | Gestão Contratual | 5 | 20 | 100 |
| R24 | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. | Gestão Contratual | 5 | 20 | 100 |

1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Para que o processo de contratação seja conduzido de maneira eficiente, após a identificação dos riscos se faz necessário avaliar e mensurar a probabilidade de sua ocorrência e o seu possível impacto.

Foi definido, por meio de ações, o tratamento aos riscos para que seja reduzida a probabilidade de ocorrência dos eventos e consequência (“ações preventivas”), ou então, para os riscos que persistirem em ocorrer, definiu-se as “ações de contingência” para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem, bem como os responsáveis pelas ações de tratamento e monitoramento dos riscos.

Assim, para cada risco mapeado, segue a avaliação e o tratamento que deverá ser adotado para gerenciamento dele, conforme relatório abaixo:

| RISCO 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO: |  | Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa. |  |  |
| PROBABILIDADE: |  | Remoto |  |  |
| IMPACTO: |  | Alto |  |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  | BAIXO |  |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  | Planejamento da Contratação |  |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  | Contratante |  |  |
| DANOS: |  | Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. |  |  |
|  |  | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL |  | Observar o que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. |  | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
|  |  | Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de SC, dentre outros. |  | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL |  | Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica. |  | Diretoria de Engenharia e Arquitetura / Coordenação de Licitação |
| RISCO 02 |  |  |  |  |
| RISCO: | Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |  |  |
| IMPACTO: | Alto |  |  |  |
| NÍVEL DE RISCO: | BAIXO |  |  |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Seleção do Fornecedor. |  |  |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratante e a empresa ESSE ENGENHARIA LTDA |  |  |  |
| DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. |  | Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia |  |  |
|  | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. |  | Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de engenharia. |  |  |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. |  | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |  |  |
|  | Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos. |  | Comissão de Licitação |  |  |

| RISCO 03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração. |  |
| PROBABILIDADE: | Provável |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | ALTO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Seleção do Fornecedor |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratante |  |
| DANOS: | Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Diretoria de Logística do município de Criciúma. |  |
|  | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Correto planejamento das exigências postas para a contratação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Agente de Contratação |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. | Comissão de Licitação |
|  | Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura / Coordenação de Licitação |

| RISCO 04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. |  |
| PROBABILIDADE: | Improvável |  |
| IMPACTO: | Médio |  |
| NÍVEL DE RISCO: | MÉDIO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratante |  |
| DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
|  | Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. | Coordenação de Contratos |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Nos termos da Lei 14.133, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. | Comissão de Licitação/ Coordenação de Contratos |
|  | Aplicar as sanções previstas na contratação. | Coordenação de Contratos |

| RISCO 05 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais. |  |
| PROBABILIDADE: | Improvável |  |
| IMPACTO: | Baixo |  |
| NÍVEL DE RISCO: | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratante |  |
| DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
|  | Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. | Coordenação de Contratos |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Aplicação das sanções previstas na contratação. | Fiscalização/ Coordenação de Contratos |

| RISCO 06 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.). |  |
| PROBABILIDADE: | Improvável |  |
| IMPACTO: | Muito Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | ALTO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratante |  |
| DANOS: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |
|  | Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar o canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
|  | Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 07 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante. |  |
| PROBABILIDADE: | Improvável |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | MÉDIO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratante |  |
| DANOS: | Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. |  |
|  | Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 08 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes. |  |
| PROBABILIDADE: | Provável |  |
| IMPACTO: | Médio |  |
| NÍVEL DE RISCO: | MÉDIO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia |
|  | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de engenharia |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 09 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos. |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |
| IMPACTO: | Baixo |  |
| NÍVEL DE RISCO: | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual. |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia |
|  | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de engenharia |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes. |  |
| PROBABILIDADE: | Provável |  |
| IMPACTO: | Muito Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | MUITO ALTO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratante |  |
| DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia |
|  | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de engenharia |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas no Acórdão 1.977/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido às incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto. |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado. |  |
| PROBABILIDADE: | Provável |  |
| IMPACTO: | Baixo |  |
| NÍVEL DE RISCO: | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que não será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes. |  |
| PROBABILIDADE: | Improvável |  |
| IMPACTO: | Muito Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | ALTO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
|  | Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. | Fiscalização Técnica |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de correção de algum serviço já executado. | Fiscalização Técnica |
|  | Aplicação das sanções previstas na contratação. | Fiscalização/ Coordenação de Contratos |

| RISCO 14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Danos e prejuízos causados à obra por erros ou falhas de execução do objeto. |  |
| PROBABILIDADE: | Provável |  |
| IMPACTO: | Muito Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | MUITO ALTO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
|  | Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. | Fiscalização Técnica |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de correção de algum serviço já executado. | Fiscalização Técnica |
|  | Aplicação das sanções previstas na contratação. | Fiscalização/ Coordenação de Contratos |

| RISCO 15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Danos ou prejuízos causados para vizinhos ou a terceiros devido à realização das obras para execução do objeto. |  |
| PROBABILIDADE: | Improvável |  |
| IMPACTO: | Muito Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | ALTO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Abertura de processos para pagamento de multas e indenizações. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. | Fiscalização Técnica |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Caso a Contratada venha requerer a mitigação da responsabilidade do risco junto à contratante, o mesmo deverá ser negado. | Fiscalização/Coordenação de Contratos e Procuradoria Municipal |

| RISCO 16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado. |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |
| IMPACTO: | Baixo |  |
| NÍVEL DE RISCO: | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratante |  |
| DANOS: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas. | - |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |
| IMPACTO: | Muito Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | MÉDIO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratante |  |
| DANOS: | Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. |  |
|  | Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
|  | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. | Fiscalização Administrativa |
|  | Prever a possibilidade de possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. | Fiscalização Administrativa |
|  | Rescisão contratual. | Fiscalização/ Coordenação de Contratos |

| RISCO 18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços. |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |
| IMPACTO: | Médio |  |
| NÍVEL DE RISCO: | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho |  |
|  | Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
|  | Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. | Fiscalização Técnica |
|  | Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. | Fiscalização Técnica |
|  | Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação. | Fiscalização Técnica/ Coordenação de Contratos |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Ocorrência de roubos e furtos na obra. |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |
| IMPACTO: | Médio |  |
| NÍVEL DE RISCO: | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Não identificadas. | - |

| RISCO 20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais. |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |
| IMPACTO: | Médio |  |
| NÍVEL DE RISCO: | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Compartilhado |  |
| DANOS: | Atrasos para entrega da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Aumento nos custos de quaisquer um dos insumos que compõem a execução da obra, devido a eventos imprevisíveis e/ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que caracterize a necessidade de revisão de seus preços, ensejando reajuste de preços acima dos índices estabelecidos no contrato. |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |
| IMPACTO: | Médio |  |
| NÍVEL DE RISCO: | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Compartilhado |  |
| DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada poderá pleitear a qualquer tempo da execução contratual a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do mesmo. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura / Coordenação de Licitação |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | A Contratante deverá analisar o pedido e realizar a recomposição dos preços dos servilos desde que a Contratada, apresente elementos suficientes caracterizando, inequivocadamente, que a alteração nos custos dos insumos inviabilize a execução do contrato, em decorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |
| IMPACTO: | Médio |  |
| NÍVEL DE RISCO: | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
|  | Atrasos na execução do objeto. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação. | Fiscalização Técnica |

| RISCO 23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Risco de inadimplência da Contratante. |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |
| IMPACTO: | Muito Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | MÉDIO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratante |  |
| DANOS: | Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. |  |
|  | Atrasos para entrega da obra. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. | Diretoria de Orçamento e Finanças |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo FONPLATA, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada. | Diretoria de Orçamento e Finanças |

| RISCO 24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. |  |
| PROBABILIDADE: | Remoto |  |
| IMPACTO: | Muito Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | MÉDIO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Atrasos para entrega da obra. |  |
|  | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
|  | Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Licitação. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Diretoria de Engenharia e Arquitetura |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL | Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. | Fiscalização Técnica/ Coordenação de Contratos |
|  | Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos da Lei 14.133/2021 | Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Diretoria de Administração |

DEFINIÇÕES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades

4 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

A análise de riscos foi aprovada e assinada pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pelo Secretário de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana do Município de Criciúma/SC, conforme listagem abaixo:

| INTEGRANTE TÉCNICO | DIRETOR DE OBRAS |
| --- | --- |
| _____________________________ Eng. Civil Joice Martignago de Medeiros Matrícula: 45434 | ______________________________ João Paulo Casagrande da Rosa Matrícula: 66063 |

SECRETÁRIO DE INFRASTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

________________________ Claudio Rosso Netto Matrícula: 64527