## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REVITALIZAÇÃO E CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO VILA RICA | SINAPI - 07/2025 - Santa Catarina ORSE - 07/2025 - Sergipe | 23,5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 5.413,16 | 100,00% 5.413,16
2 | DEMOLIÇÃO | 100,00% 11.196,49 | 100,00% 11.196,49
3 | CAMPO | 100,00% 171.183,75 | 60,00% 102.710,25 | 40,00% 68.473,50
4 | BANCO DE RESERVAS | 100,00% 38.972,83 | 15,00% 5.845,92 | 85,00% 33.126,91
5 | CERCAMENTO | 100,00% 107.923,43 | 75,00% 80.942,57 | 25,00% 26.980,86
Porcentagem |  |  | 61,58% | 38,42%
Custo |  |  | 206.108,39 | 128.581,26
Porcentagem Acumulado |  |  | 61,58% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 206.108,39 | 334.689,66
_______________________________________________________________