## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| UBS - MORRO DO BECKER | SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina SBC - 05/2026 - Santa Catarina | 21,2% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS | 100,00% 466.155,58 | 100,00% 466.155,58
2 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 100,00% 48.517,33 | 100,00% 48.517,33
3 | INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO | 100,00% 67.690,84 | 40,00% 27.076,34 | 60,00% 40.614,50
4 | SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO | 100,00% 270.774,20 |  |  | 40,00% 108.309,68 | 60,00% 162.464,52
5 | MURO - AMPLIAÇÃO | 100,00% 136.060,27 | [10 empty] | 50,00% 68.030,14 | 50,00% 68.030,14
6 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REFORMA | 100,00% 22.599,56 | 100,00% 22.599,56
7 | PAREDES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO | 100,00% 132.983,26 |  |  |  |  | 60,00% 79.789,96 | 40,00% 53.193,30
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 14.898,94 |  |  |  | 100,00% 14.898,94
9 | PAREDES E PAINÉIS - REFORMA | 100,00% 18.609,98 |  |  |  |  | 60,00% 11.165,99 | 40,00% 7.443,99
10 | COBERTURA - AMPLIAÇÃO | 100,00% 126.310,90 |  |  |  |  | 20,00% 25.262,18 | 80,00% 101.048,72
11 | ESTRUTURAS METÁLICAS - AMPLIAÇÃO | 100,00% 56.258,07 | [8 empty] | 100,00% 56.258,07
12 | REVESTIMENTOS DE PAREDE - AMPLIAÇÃO | 100,00% 201.889,08 | [5 empty] | 20,00% 40.377,82 | 30,00% 60.566,72 | 50,00% 100.944,54
13 | REVESTIMENTOS DE PAREDE- REFORMA | 100,00% 1.695,64 | [5 empty] | 20,00% 339,13 | 30,00% 508,69 | 50,00% 847,82
14 | FORRO - AMPLIAÇÃO | 100,00% 16.898,64 | [7 empty] | 100,00% 16.898,64
15 | FORRO - REFORMA | 100,00% 5.693,77 | [7 empty] | 100,00% 5.693,77
16 | REVESTIMENTOS DE PISO - AMPLIAÇÃO | 100,00% 47.115,68 | [8 empty] | 50,00% 23.557,84 | 50,00% 23.557,84
17 | REVESTIMENTOS DE PISO - REFORMA | 100,00% 14.531,22 | [8 empty] | 50,00% 7.265,61 | 50,00% 7.265,61
18 | ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO | 100,00% 114.133,03 | [7 empty] | 50,00% 57.066,52 | 50,00% 57.066,52
19 | ESQUADRIAS - REFORMA | 100,00% 5.178,48 | [7 empty] | 50,00% 2.589,24 | 50,00% 2.589,24
20 | PAVIMENTAÇÕES - AMPLIAÇÃO | 100,00% 153.281,85 | [8 empty] | 50,00% 76.640,93 | 50,00% 76.640,93
21 | PINTURAS - AMPLIAÇÃO | 100,00% 59.181,80 | [5 empty] | 20,00% 11.836,36 | 50,00% 29.590,90 | 30,00% 17.754,54
22 | PINTURAS - REFORMA | 100,00% 7.528,31 | [5 empty] | 20,00% 1.505,66 | 50,00% 3.764,16 | 30,00% 2.258,49
23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO | 100,00% 218.953,28 |  |  |  |  | 20,00% 43.790,66 | 20,00% 43.790,66 |  |  | 30,00% 65.685,98 | 30,00% 65.685,98
24 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFORMA | 100,00% 59.766,30 |  |  |  |  | 20,00% 11.953,26 | 20,00% 11.953,26 |  |  | 30,00% 17.929,89 | 30,00% 17.929,89
25 | CABEAMENTO ESTRUTURADO - AMPLIAÇÃO | 100,00% 0,00 |  |  |  |  | 20,00% 0,00 | 20,00% 0,00 |  |  | 30,00% 0,00 | 30,00% 0,00
26 | CABEAMENTO ESTRUTURADO - REFORMA | 100,00% 43.095,59 |  |  |  |  | 20,00% 8.619,12 | 20,00% 8.619,12 |  |  | 30,00% 12.928,68 | 30,00% 12.928,68
27 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS- AMPLIAÇÃO E REFORMA | 100,00% 112.350,32 |  |  |  |  | 20,00% 22.470,06 | 20,00% 22.470,06 |  |  | 30,00% 33.705,10 | 30,00% 33.705,10
28 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 1.444,05 | [11 empty] | 100,00% 1.444,05
29 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 105.191,93 | [5 empty] | 10,00% 10.519,19 |  |  |  |  | 90,00% 94.672,74
30 | GASES MEDICINAIS - AMPLIAÇÃO | 100,00% 243.971,82 | [9 empty] | 15,00% 36.595,77 | 85,00% 207.376,05
31 | ACESSÓRIOS | 100,00% 7.027,84 | [11 empty] | 100,00% 7.027,84
32 | PAISAGISMO | 100,00% 8.520,98 | [11 empty] | 100,00% 8.520,98
33 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.018,79 | [11 empty] | 100,00% 2.018,79
Porcentagem |  |  | 20,23% | 1,46% | 3,88% | 6,36% | 7,28% | 11,22% | 3,38% | 7,31% | 12,67% | 9,83% | 13,26% | 3,12%
Custo |  |  | 564.348,80 | 40.614,50 | 108.309,68 | 177.363,46 | 203.051,22 | 313.097,27 | 94.430,47 | 204.053,55 | 353.627,84 | 274.309,79 | 370.078,91 | 87.041,79
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,23% | 21,68% | 25,56% | 31,92% | 39,2% | 50,42% | 53,8% | 61,11% | 73,79% | 83,62% | 96,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 564.348,80 | 604.963,30 | 713.272,98 | 890.636,44 | 1.093.687,66 | 1.406.784,93 | 1.501.215,40 | 1.705.268,95 | 2.058.896,79 | 2.333.206,58 | 2.703.285,49 | 2.790.327,33
________________________________________________________
PAMELA PICHETTI CAU/SC A254837-2