## Cronograma
OBRA: |  | 179 - PRAÇA VILA CORDAZZO
ENDEREÇO: |  | Rua Rinaldo Flamia com Rua Antônio Nunes Varela
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ITEM | SERVIÇO |  | PESO | VALOR(R$) |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 19.65% | 232079.86 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 116039.93 | 116039.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  | 26.13% | 308569.55 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 61713.91 | 61713.91 | 61713.91 | 61713.91 | 61713.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | QUADRA DE FUTEBOL |  | 13.63% | 160943.1 |  | 10% | 0% | 0% | 15% | 25% | 20% | 0% | 10% | 10% | 10%
[6 empty] | 16094.31 | 0 | 0 | 24141.465 | 40235.775 | 32188.62 | 0 | 16094.31 | 16094.31 | 16094.31
4 | QUADRA DE VÔLEI |  | 9.602% | 113387.1 |  | 10% | 0% | 10% | 15% | 15% | 20% | 0% | 10% | 10% | 10%
[6 empty] | 11338.71 | 0 | 11338.71 | 17008.065 | 17008.065 | 22677.42 | 0 | 11338.71 | 11338.71 | 11338.71
5 | PARQUE INFANTIL |  | 8.001% | 94487.61 |  | 0% | 0% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 18897.522 | 14173.1415 | 14173.1415 | 14173.1415 | 14173.1415 | 18897.522 | 0 | 0
6 | PASSEIO INTERNO |  | 3.16% | 37311.73 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7462.346 | 7462.346 | 7462.346 | 14924.692 | 0
7 | PAISAGISMO E MOBILIÁRIO |  | 5.203% | 61440.04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720.02 | 30720.02
8 | PASSEIO EXTERNO |  | 3.789% | 44739.21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4473.921 | 13421.763 | 8947.842 | 8947.842 | 8947.842
9 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM |  | 1.028% | 12135.96 |  | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 606.798 | 606.798 | 2427.192 | 2427.192 | 2427.192 | 2427.192 | 1213.596 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | 0.2056% | 2427.87 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 242.787 | 242.787 | 485.574 | 485.574 | 0 | 485.574 | 485.574
11 | MURETA COM CUBA SUSPENSA |  | 0.362% | 4274.22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.11 | 0 | 2137.11 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 9.238% | 109083.89 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21816.778 | 21816.778 | 21816.778 | 21816.778 | 21816.778
| TOTAL SIMPLES |  | 100% | 1180880.14 |  | 17.38% | 15.05% | 7.838% | 9.983% | 11.5% | 8.951% | 5.244% | 7.366% | 9.119% | 7.571%
[6 empty] | 205186.86 | 177753.84 | 92556.94 | 117886.1665 | 135800.8705 | 105704.9925 | 61923.9045 | 86984.7 | 107678.632 | 89403.234
| TOTAL ACUMULADO |  | 100% | 1180880.14 |  | 17.38% | 32.43% | 40.27% | 50.25% | 61.75% | 70.7% | 75.94% | 83.31% | 92.43% | 100%
[6 empty] | 205186.86 | 382940.7 | 475497.64 | 593383.8065 | 729184.677 | 834889.6695 | 896813.574 | 983798.274 | 1091476.906 | 1180880.14
18871_v104 - Aprovado Emissão em 06/05/2026 10:09:21 |  |  |  |  | Página 1 de 1