## DADOS
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas
Data do documento: | 03/09/2026
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Orcamento de obra - REFORMA CRECHE FNDE
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | ADEQUAÇÕES CRECHE FNDE | [13 empty] | Etapa
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | Etapa
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - [REF. CUSTO:103689-SINAPI-06/2026] | M2 | 2.5 | 200 | 23.54 | 247.08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
1.2 | SUBSTITUIÇÃO PEÇAS DE FORRO | [13 empty] | Etapa
1.2.1 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO- NO MODELO DAS EXISTENTES - [REF. CUSTO:39515-SINAPI-06/2026] | UN | 161 | 44.2795 | 23.54 | 54.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
1.2.2 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PLACAS MINERAL EM ESTRUTURA EXISTENTE - [REF. CUSTO:88316-SINAPI-06/2026] | H | 40 | 26.638 | 23.54 | 32.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
1.3 | FECHAMENTO CORREDOR | [13 empty] | Etapa
1.3.1 | PORTA DE CORRER EM VIDRO LAMINADO 4+4MM COM PERFIS EM ALUMÍNIO BRANCO - INCLUSO RASGO, CHUMBAMENTO E TRILHOS - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO - [REF. CUSTO:AMMOC-1309-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-06/2026] | M2 | 64.08 | 786.14 | 23.54 | 971.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
1.3.2 | PAINEL EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA PERFURADA, SOLDADA EM PERFIS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE ACETINADA CONFORME MODELO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - [REF. CUSTO:AMMOC-1308-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-06/2026] | M2 | 5.08 | 343.254 | 23.54 | 424.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
1.3.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - [REF. CUSTO:94573-SINAPI-06/2026] | M2 | 12.19 | 547.0575 | 23.54 | 675.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
1.4 | PONTO DE ÁGUA - FRALDÁRIO | [13 empty] | Etapa
1.4.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL - [REF. CUSTO:97633-SINAPI-06/2026] | M2 | 1 | 28.8895 | 23.54 | 35.69 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
1.4.2 | AJUSTE DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ALTURA CORRETA CUIDANDO COM MANUTENÇÃO DA BANCADA EXISTENTE, INCLUINDO MÃO DE OBRA, E MATERIAIS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS COMO TUBO, RASGO, CHUMBAMENTO - [REF. CUSTO:AMMOC-1191-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-04/2026] | UN | 2 | 839.95 | 23.54 | 1037.67 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
1.4.3 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - [REF. CUSTO:89984-SINAPI-06/2026] | UN | 2 | 86.906 | 23.54 | 107.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
1.4.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, NO MODELO DO EXISTENTE - [REF. CUSTO:87275-SINAPI-06/2026] | M2 | 1 | 81.99 | 23.54 | 101.29 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
1.5 | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | Etapa
1.5.1 | LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - [REF. CUSTO:AMMOC-0858-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-03/2026] | M2 | 100 | 2 | 23.54 | 2.47 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
Referências de custo utilizadas: SINAPI-06/2026 Composição Própria-06/2026 Composição Própria-04/2026 Composição Própria-03/2026

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Orcamento de obra - REFORMA CRECHE FNDE
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Mês 9 | R$ Mês 9 | % Mês 10 | R$ Mês 10 | % Mês 11 | R$ Mês 11 | % Mês 12 | R$ Mês 12 | % Mês 13 | R$ Mês 13 | % Mês 14 | R$ Mês 14 | % Mês 15 | R$ Mês 15 | % Mês 16 | R$ Mês 16 | % Mês 17 | R$ Mês 17 | % Mês 18 | R$ Mês 18 | % Mês 19 | R$ Mês 19 | % Mês 20 | R$ Mês 20 | % Mês 21 | R$ Mês 21 | % Mês 22 | R$ Mês 22 | % Mês 23 | R$ Mês 23 | % Mês 24 | R$ Mês 24 | % Mês 25 | R$ Mês 25 | % Mês 26 | R$ Mês 26 | % Mês 27 | R$ Mês 27 | % Mês 28 | R$ Mês 28 | % Mês 29 | R$ Mês 29 | % Mês 30 | R$ Mês 30 | % Mês 31 | R$ Mês 31 | % Mês 32 | R$ Mês 32 | % Mês 33 | R$ Mês 33 | % Mês 34 | R$ Mês 34 | % Mês 35 | R$ Mês 35 | % Mês 36 | R$ Mês 36 | % Mês 37 | R$ Mês 37 | % Mês 38 | R$ Mês 38 | % Mês 39 | R$ Mês 39 | % Mês 40 | R$ Mês 40 | % Mês 41 | R$ Mês 41 | % Mês 42 | R$ Mês 42 | % Mês 43 | R$ Mês 43 | % Mês 44 | R$ Mês 44 | % Mês 45 | R$ Mês 45 | % Mês 46 | R$ Mês 46 | % Mês 47 | R$ Mês 47 | % Mês 48 | R$ Mês 48 | % Mês 49 | R$ Mês 49 | % Mês 50 | R$ Mês 50 | % Mês 51 | R$ Mês 51 | % Mês 52 | R$ Mês 52 | % Mês 53 | R$ Mês 53 | % Mês 54 | R$ Mês 54 | % Mês 55 | R$ Mês 55 | % Mês 56 | R$ Mês 56 | % Mês 57 | R$ Mês 57 | % Mês 58 | R$ Mês 58 | % Mês 59 | R$ Mês 59 | % Mês 60 | R$ Mês 60 | % Total | R$ Total
1 | ADEQUAÇÕES CRECHE FNDE |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totais cronograma

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Orcamento de obra - REFORMA CRECHE FNDE
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 4 | Administração Central
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 1.27 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 1.23 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 7.4 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Orcamento de obra - REFORMA CRECHE FNDE
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Orcamento de obra - REFORMA CRECHE FNDE
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]