## DADOS
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas
Data do documento: | 06/05/2026
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Orcamento de obra - CONTRUÇÃO DE ESCADA E ELEVADOR PARA ACESSO AO NAES
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Contratação de obra por preço global |  |  |  |  | % DESC. |  | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | ACESSO NAES - ESCOLA FREI SILVANO | [13 empty] | Etapa
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | Etapa
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 | 200 | 23.54 | 247.08 | [8 empty] | Item
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M | M | 22.15 | 28.572 | 23.54 | 35.3 | [8 empty] | Item
1.1.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, TELHA EM FIBROCIMENTO, E PISO BRITADO 10CM, COM PONTO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO | M2 | 3 | 449.35 | 23.54 | 555.13 | [8 empty] | Item
1.1.4 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL | M2 | 5.12 | 4.1325 | 23.54 | 5.1 | [8 empty] | Item
1.1.5 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL | M2 | 5.12 | 39.7005 | 23.54 | 49.05 | [8 empty] | Item
1.1.6 | SERVIÇO DE CORTE E ACABAMENTO DE BEIRAIS DE TELHADOS DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTE PARA ENCAIXE DA AMPLIAÇÃO | H | 10 | 33.8105 | 23.54 | 41.77 | [8 empty] | Item
1.1.7 | SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE EM LOCAL ONDE O ELETRODUTO PASSA PELA ÁREA PREVISTA PARA A CONSTRUÇÃO | H | 20 | 43.719 | 23.54 | 54.01 | [8 empty] | Item
1.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [13 empty] | Etapa
1.2.1 | FUNDAÇÃO - SAPATA | [13 empty] | Etapa
1.2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | M3 | 18.17 | 41.6575 | 23.54 | 51.47 | [8 empty] | Item
1.2.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 9.08 | 22.515 | 23.54 | 27.82 | [8 empty] | Item
1.2.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | M2 | 12.1 | 77.59 | 23.54 | 95.85 | [8 empty] | Item
1.2.1.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 50.9 | 13.6325 | 23.54 | 16.84 | [8 empty] | Item
1.2.1.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 32.2 | 11.97 | 23.54 | 14.79 | [8 empty] | Item
1.2.1.6 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.5 | 844.0845 | 23.54 | 1042.78 | [8 empty] | Item
1.2.2 | PILARES | [13 empty] | Etapa
1.2.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA | M2 | 58.7 | 60.835 | 23.54 | 75.16 | [8 empty] | Item
1.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 86.6 | 13.8795 | 23.54 | 17.15 | [8 empty] | Item
1.2.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 289.1 | 9.994 | 23.54 | 12.34 | [8 empty] | Item
1.2.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 3.3 | 729.486 | 23.54 | 901.21 | [8 empty] | Item
1.2.3 | VIGAS | [13 empty] | Etapa
1.2.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | M2 | 67.1 | 53.417 | 23.54 | 66 | [8 empty] | Item
1.2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 58.9 | 13.8795 | 23.54 | 17.15 | [8 empty] | Item
1.2.3.3 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 10.9 | 12.54 | 23.54 | 15.49 | [8 empty] | Item
1.2.3.4 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | 124.5 | 11.3905 | 23.54 | 14.07 | [8 empty] | Item
1.2.3.5 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 75.4 | 9.994 | 23.54 | 12.34 | [8 empty] | Item
1.2.3.6 | CONCRETAGEM DE VIGA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 4.8 | 807.348 | 23.54 | 997.4 | [8 empty] | Item
1.2.4 | LAJE | [13 empty] | Etapa
1.2.4.1 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM BLOCOS DE EPS, VIGOTA CONVENCIONAL - NÃO INCLUSO, ARMADURA E CONCRETAGEM | M2 | 32.33 | 173.3465 | 23.54 | 214.16 | [8 empty] | Item
1.2.4.2 | LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 10 CM, PARA FECHAMENTO COBERTURA DE ELEVADOR - VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES COM EMPRESA DA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA | M2 | 4.1 | 336.6135 | 23.54 | 415.85 | [8 empty] | Item
1.2.5 | ESCADA | [13 empty] | Etapa
1.2.5.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. | M2 | 22 | 93.708 | 23.54 | 115.77 | [8 empty] | Item
1.2.5.2 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 1.1 | 23.5505 | 23.54 | 29.09 | [8 empty] | Item
1.2.5.3 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 12 | 20.672 | 23.54 | 25.54 | [8 empty] | Item
1.2.5.4 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 113.8 | 12.008 | 23.54 | 14.84 | [8 empty] | Item
1.2.5.5 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.2 | 812.858 | 23.54 | 1004.21 | [8 empty] | Item
1.2.5.6 | GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO | M | 3.6 | 570 | 23.54 | 704.18 | [8 empty] | Item
1.2.5.7 | GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, INCLUSO CORRIMÃO DUPLO, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO | M | 5.9 | 712.5 | 23.54 | 880.22 | [8 empty] | Item
1.2.5.8 | CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS, FIXO NO PISO, INCLUSO PILARES, COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO | M | 11.3 | 332.5 | 23.54 | 410.77 | [8 empty] | Item
1.3 | FECHAMENTOS | [13 empty] | Etapa
1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 156.39 | 79.838 | 23.54 | 98.63 | [8 empty] | Item
1.3.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. | M | 4.8 | 62.966 | 23.54 | 77.79 | [8 empty] | Item
1.4 | REVESTIMENTOS | [13 empty] | Etapa
1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 312.79 | 5.111 | 23.54 | 6.31 | [8 empty] | Item
1.4.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 312.79 | 39.4155 | 23.54 | 48.7 | [8 empty] | Item
1.4.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 47.07 | 7.676 | 23.54 | 9.49 | [8 empty] | Item
1.4.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. | M2 | 47.07 | 36.252 | 23.54 | 44.78 | [8 empty] | Item
1.5 | PINTURA | [13 empty] | Etapa
1.5.1 | INTERNA | [13 empty] | Etapa
1.5.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 129.7 | 13.5755 | 23.54 | 16.78 | [8 empty] | Item
1.5.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES | M2 | 129.7 | 4.4935 | 23.54 | 5.55 | [8 empty] | Item
1.5.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS | M2 | 129.7 | 12.768 | 23.54 | 15.78 | [8 empty] | Item
1.5.2 | EXTERNA | [13 empty] | Etapa
1.5.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES | M2 | 123.36 | 4.4935 | 23.54 | 5.55 | [8 empty] | Item
1.5.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 123.36 | 16.0835 | 23.54 | 19.87 | [8 empty] | Item
1.5.3 | TETO/FUNDO ESCADA | [13 empty] | Etapa
1.5.3.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 47.07 | 24.662 | 23.54 | 30.46 | [8 empty] | Item
1.5.3.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 47.07 | 5.263 | 23.54 | 6.5 | [8 empty] | Item
1.5.3.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 47.07 | 13.6325 | 23.54 | 16.84 | [8 empty] | Item
1.6 | COBERTURA | [13 empty] | Etapa
1.6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL- EXCETO COBERTURA ELEVADOR QUE SERÁ FEITA TRAMA SIMPLES COM CAIMENTO MÍNIMO | M2 | 21.9 | 50.6445 | 23.54 | 62.56 | [8 empty] | Item
1.6.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 21.9 | 47.4335 | 23.54 | 58.6 | [8 empty] | Item
1.6.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 21.9 | 44.5075 | 23.54 | 54.99 | [8 empty] | Item
1.6.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, FIXADO EM CONTRAPISO COM CAIMENTO DE 5%, EM CIMA DE ELEVADOR | M2 | 4.1 | 63.27 | 23.54 | 78.16 | [8 empty] | Item
1.6.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 4.35 | 58.7195 | 23.54 | 72.54 | [8 empty] | Item
1.6.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 16.3 | 47.177 | 23.54 | 58.29 | [8 empty] | Item
1.6.7 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. | M | 22.15 | 40.6695 | 23.54 | 50.24 | [8 empty] | Item
1.6.8 | ENVELOPAMENTO INTERNO DE PLATIBANDA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, CONECTADA A RUFO/CALHA E PINGADEIRA, COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 24- INCLUSO FIXAÇÃO | M2 | 23.4 | 94.5345 | 23.54 | 116.78 | [8 empty] | Item
1.6.9 | EXTRAVASOR DE CALHAS EXECUTADOS EM PLATIBANDAS, COM ACABAMENTO EM PVC | UN | 1 | 123.5 | 23.54 | 152.57 | [8 empty] | Item
1.6.10 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 21 | 61.066 | 23.54 | 75.45 | [8 empty] | Item
1.6.11 | CAIXA DE INSPECAO 60X60X60 CM EM ALVENARIA | UN | 1 | 263.36 | 23.54 | 325.35 | [8 empty] | Item
1.7 | PAVIMENTAÇÕES | [13 empty] | Etapa
1.7.1 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | M2 | 23.3 | 93.993 | 23.54 | 116.12 | [8 empty] | Item
1.7.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM. | M2 | 51.75 | 35.796 | 23.54 | 44.23 | [8 empty] | Item
1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE COM LAUDO PARA BOMBEIRO- DE DIMENSÕES 60X60 CM | M2 | 51.75 | 108.8985 | 23.54 | 134.54 | [8 empty] | Item
1.7.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM | M | 42 | 10.488 | 23.54 | 12.96 | [8 empty] | Item
1.8 | ESQUADRIAS | [13 empty] | Etapa
1.8.1 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1896.0195 | 23.54 | 2342.34 | [8 empty] | Item
1.8.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 3804.541 | 23.54 | 4700.13 | [8 empty] | Item
1.8.3 | PELICULA DE PROTEÇÃO APLICADA EM PORTAS DE VIDRO PARA AUMENTO DA SEGURANÇA E EVITAR A DISPERSÃO DE ESTILHAÇOS EM EVENTUAIS QUEBRAS | M2 | 6.3 | 46.9205 | 23.54 | 57.96 | [8 empty] | Item
1.8.4 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 14.62 | 709.327 | 23.54 | 876.31 | [8 empty] | Item
1.8.5 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 3 | 113.335 | 23.54 | 140.02 | [8 empty] | Item
1.8.6 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | M | 7.2 | 172.3585 | 23.54 | 212.93 | [8 empty] | Item
1.9 | ACESSIBILIDADE | [13 empty] | Etapa
1.9.1 | ELEVADOR HIDRÁULICO DUAS PARADAS, CABINA EM ACABAMENTO AÇO INOX, COM ACESSO UNILATERAL, INCLUSO ACESSÓRIOS DE ACESSIBILDIADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 135000 | 14.45 | 154507.5 | [8 empty] | Item
1.9.2 | ADESIVO PARA LOCAL DE ESPERA PRIORIZADA ( ATENDIMENTO PREFERENCIAL), 0,8X1,2 | UN | 2 | 142.5 | 23.54 | 176.04 | [8 empty] | Item
1.9.3 | SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE AMARELO 70X30MM | UN | 44 | 2.3275 | 23.54 | 2.88 | [8 empty] | Item
1.9.4 | ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO | M2 | 0.3 | 96.9 | 23.54 | 119.71 | [8 empty] | Item
1.10 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | Etapa
1.10.1 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO | UN | 7 | 172.04 | 23.54 | 212.54 | [8 empty] | Item
1.10.2 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V)COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 2 | 166.782 | 23.54 | 206.04 | [8 empty] | Item
1.10.3 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA ELEVADOR COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 1 | 250.9425 | 23.54 | 310.01 | [8 empty] | Item
1.10.4 | TOMADA TRIFASICA PARA ELEVADOR | UN | 1 | 28.709 | 23.54 | 35.47 | [8 empty] | Item
1.10.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVO PARA O ELEVADOR, CONTENDO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, INCLUINDO CAIXA DE PROTEÇÃO | UN | 1 | 84.01 | 23.54 | 103.79 | [8 empty] | Item
1.10.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, 40X40CM, DE SOBREPOR, COM LED DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 178.472 | 23.54 | 220.48 | [8 empty] | Item
1.11 | EXTERNO | [13 empty] | Etapa
1.11.1 | REVESTIMENTO MUROS EXISTENTES | [13 empty] | Etapa
1.11.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 82.25 | 5.111 | 23.54 | 6.31 | [8 empty] | Item
1.11.1.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 82.25 | 39.4155 | 23.54 | 48.7 | [8 empty] | Item
1.11.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES | M2 | 82.25 | 4.4935 | 23.54 | 5.55 | [8 empty] | Item
1.11.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS, EM MUROS | M2 | 82.25 | 16.0835 | 23.54 | 19.87 | [8 empty] | Item
1.11.2 | PISO E CERCAMENTO | [13 empty] | Etapa
1.11.2.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS | M3 | 0.72 | 188.1095 | 23.54 | 232.39 | [8 empty] | Item
1.11.2.2 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | M2 | 14.35 | 93.993 | 23.54 | 116.12 | [8 empty] | Item
1.11.2.3 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 14.35 | 10.884 | 23.54 | 13.44 | [8 empty] | Item
1.11.2.4 | MURETA PARA FLOREIRA E PARA GRADIL DE 2,43, INCLUSO, CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA | M | 11.8 | 75.3065 | 23.54 | 93.04 | [8 empty] | Item
1.11.2.5 | REVESTIMENTO COM PEDRA BASALTO OU MIRACEMA, E= *1,0 A *2,0 CM, COM REJUNTE EM ARGAMASSA NA COR DA PEDRA PARA FLOREIRA | M2 | 1.68 | 288.6575 | 23.54 | 356.61 | [8 empty] | Item
1.11.2.6 | PORTAO DE CORRER, COM QUADRO DE METALON E FECHAMENTO EM GRADIL DO MESMO MODELO DO CERCAMENTO, COM REQUADRO, TRILHOS, INSTALAÇÃO E CHAVES | M2 | 2.93 | 785.726 | 23.54 | 970.69 | [8 empty] | Item
1.11.2.7 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27.5 | 358.7105 | 23.54 | 443.15 | [8 empty] | Item
1.11.2.8 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6.2 | 432.4685 | 23.54 | 534.27 | [8 empty] | Item
1.11.2.9 | FIXAÇÃO DE POSTE PARA POSTERIOR SUSTENTAÇÃO DE PAINÉIS DE GRADIL NYLOFOR, UTILIZANDO PARABOLT DE AÇO GALVANIZADO E CHAPA METÁLICA GALVANIZADA REVESTIDA EM POLÉSTER NA MESMA COR DA CERCA, MEDINDO 15CM X 15CM, COM 4 CHUMBADORES | UN | 12 | 17.708 | 23.54 | 21.88 | [8 empty] | Item
1.11.2.10 | LETRA EM CAIXA ALTA, COM MATERIAL ACM ESP 5CM E ALTURA DE 50CM INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 92 | 23.54 | 113.66 | [8 empty] | Item
1.11.2.11 | LETRA EM CAIXA ALTA, COM MATERIAL ACM ESP 5CM E ALTURA DE 20CM INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 51 | 23.54 | 63.01 | [8 empty] | Item
1.11.3 | PAISAGISMO | [13 empty] | Etapa
1.11.3.1 | TRANSPORTE DE TERRA FÉRTIL.P/PLANTIO DE HERBÁCEAS/ÁRVORES ORNAMENTAIS | M3 | 1.9 | 6.43 | 23.54 | 7.94 | [8 empty] | Item
1.11.3.2 | PLANTIO DE PLANTA AVE DO PARAÍSO- MUDA GRANDE, MÍNIMO 50CM | UN | 11 | 44.6975 | 23.54 | 55.22 | [8 empty] | Item
1.12 | ADEQUAÇÕES EDIFICAÇÃO EXISTENTE | [13 empty] | Etapa
1.12.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 9.6 | 79.838 | 23.54 | 98.63 | [8 empty] | Item
1.12.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 19.2 | 5.111 | 23.54 | 6.31 | [8 empty] | Item
1.12.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 19.2 | 39.4155 | 23.54 | 48.7 | [8 empty] | Item
1.12.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL- EM TODA SALA DE ARTES E SALA 01 | M2 | 139.2 | 13.5755 | 23.54 | 16.78 | [8 empty] | Item
1.12.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EM TODA SALA DE ARTES E SALA 01 | M2 | 139.2 | 4.4935 | 23.54 | 5.55 | [8 empty] | Item
1.12.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS - EM TODA SALA DE ARTES E SALA 01 | M2 | 139.2 | 12.768 | 23.54 | 15.78 | [8 empty] | Item
1.12.7 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, NO MODELO DAS EXISTENTES, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.8 | 606.993 | 23.54 | 749.88 | [8 empty] | Item
1.12.8 | SERVIÇO PARA REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA EM JANELAS A SEREM FECHADAS E POSTERIOR REINSTALAÇÃO EM JANELAS NOVAS | H | 12 | 33.5255 | 23.54 | 41.42 | [8 empty] | Item
1.12.9 | REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS | UN | 1 | 551.92 | 23.54 | 681.84 | [8 empty] | Item
1.13 | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | Etapa
1.13.1 | LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 29.85 | 7.163 | 23.54 | 8.85 | [8 empty] | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Orcamento de obra - CONTRUÇÃO DE ESCADA E ELEVADOR PARA ACESSO AO NAES
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Mês 9 | R$ Mês 9 | % Mês 10 | R$ Mês 10 | % Mês 11 | R$ Mês 11 | % Mês 12 | R$ Mês 12 | % Mês 13 | R$ Mês 13 | % Mês 14 | R$ Mês 14 | % Mês 15 | R$ Mês 15 | % Mês 16 | R$ Mês 16 | % Mês 17 | R$ Mês 17 | % Mês 18 | R$ Mês 18 | % Mês 19 | R$ Mês 19 | % Mês 20 | R$ Mês 20 | % Mês 21 | R$ Mês 21 | % Mês 22 | R$ Mês 22 | % Mês 23 | R$ Mês 23 | % Mês 24 | R$ Mês 24 | % Mês 25 | R$ Mês 25 | % Mês 26 | R$ Mês 26 | % Mês 27 | R$ Mês 27 | % Mês 28 | R$ Mês 28 | % Mês 29 | R$ Mês 29 | % Mês 30 | R$ Mês 30 | % Mês 31 | R$ Mês 31 | % Mês 32 | R$ Mês 32 | % Mês 33 | R$ Mês 33 | % Mês 34 | R$ Mês 34 | % Mês 35 | R$ Mês 35 | % Mês 36 | R$ Mês 36 | % Mês 37 | R$ Mês 37 | % Mês 38 | R$ Mês 38 | % Mês 39 | R$ Mês 39 | % Mês 40 | R$ Mês 40 | % Mês 41 | R$ Mês 41 | % Mês 42 | R$ Mês 42 | % Mês 43 | R$ Mês 43 | % Mês 44 | R$ Mês 44 | % Mês 45 | R$ Mês 45 | % Mês 46 | R$ Mês 46 | % Mês 47 | R$ Mês 47 | % Mês 48 | R$ Mês 48 | % Mês 49 | R$ Mês 49 | % Mês 50 | R$ Mês 50 | % Mês 51 | R$ Mês 51 | % Mês 52 | R$ Mês 52 | % Mês 53 | R$ Mês 53 | % Mês 54 | R$ Mês 54 | % Mês 55 | R$ Mês 55 | % Mês 56 | R$ Mês 56 | % Mês 57 | R$ Mês 57 | % Mês 58 | R$ Mês 58 | % Mês 59 | R$ Mês 59 | % Mês 60 | R$ Mês 60 | % Total | R$ Total
1 | ACESSO NAES - ESCOLA FREI SILVANO |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totais cronograma

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Orcamento de obra - CONTRUÇÃO DE ESCADA E ELEVADOR PARA ACESSO AO NAES
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 4 | Administração Central
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 1.27 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 1.23 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 7.4 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Orcamento de obra - CONTRUÇÃO DE ESCADA E ELEVADOR PARA ACESSO AO NAES
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Orcamento de obra - CONTRUÇÃO DE ESCADA E ELEVADOR PARA ACESSO AO NAES
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]

## BDI Especifico
Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Orcamento de obra - CONTRUÇÃO DE ESCADA E ELEVADOR PARA ACESSO AO NAES
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 1.5 | Administração Central
S+G | 0.8 | 1 | 0.3 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 0.56 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 0.85 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 3.5 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0