## DADOS
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
SEMOP - Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos
Data do documento: | 30/04/2026
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Estrada Linha Triângulo a Gramados Leite
Data: | 30/04/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 10.5 | 502.41 | 22 | 612.94 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS | M | 29905.71 | 0.53 | 22 | 0.65 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3 | ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO) | M | 4055.52 | 7.66 | 22 | 9.35 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.4 | AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA C (ÁREA TOTAL DA OBRA = ACIMA DE 5000 M²) | M2 | 29905.71 | 0.54 | 22 | 0.66 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.5 | HIDROSSEMEADURA | M² | 13447.13 | 6.78 | 22 | 8.27 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2 | DRENAGEM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 6383 | 71.6 | 22 | 87.35 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3 | BASE E SUB-BASE | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | BRITA GRADUADA SIMPLES ENTREGUE NA OBRA. AF_09/2025 | M3 | 6136.65 | 180.62 | 22 | 220.36 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 29905.71 | 0.62 | 22 | 0.76 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 29905.71 | 0.43 | 22 | 0.52 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 923.73 | 2.24 | 22 | 2.73 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.4 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 3588.69 | 191.19 | 22 | 233.25 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.5 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 12596.3 | 0.91 | 22 | 1.11 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1 | CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS | T | 215.32 | 3769.8 | 15 | 4335.27 |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS | T | 47.85 | 2802.46 | 15 | 3222.83 |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.3 | EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS | T | 29.91 | 3097.49 | 15 | 3562.11 |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - CAP-50-70 | TKM | 79233.45 | 2.24 | 15 | 2.58 |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - EAI | TKM | 17607.84 | 2.24 | 15 | 2.58 |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - TRASPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C | TKM | 11006.28 | 2.24 | 15 | 2.58 |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA AMARELA | M | 7322 | 6.99 | 22 | 8.53 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.2 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA | M | 8168 | 6.99 | 22 | 8.53 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, ZEBRADA, RETENÇÃO OU INSCRIÇÕES TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 13 | 32.07 | 22 | 39.13 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.4 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 72 | 471.76 | 22 | 575.55 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 22 | 507.98 | 22 | 619.74 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.6 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 3063 | 40.47 | 22 | 49.37 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.7 | DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 100 | 817.83 | 22 | 997.75 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.8 | ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 27 | 386.39 | 22 | 471.4 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Estrada Linha Triângulo a Gramados Leite
Data: | 30/04/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
2 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
3 | BASE E SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
6 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Estrada Linha Triângulo a Gramados Leite
Data: | 30/04/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.01 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0401
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.4 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.004
R | 0.5 | 0.97 | 0.56 | Risco |  |  |  |  | 0.0056
DF | 1.02 | 1.21 | 1.11 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0111
L | 6.64 | 8.69 | 7.3 | Lucro |  |  |  |  | 0.073
I* | 5.65 | 10.65 | 6.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0665
|  | Total | 22
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Estrada Linha Triângulo a Gramados Leite
Data: | 30/04/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 3.1 | Administração Central |  |  |  |  | 0.031
S+G | 0.3 | 0.82 | 0.82 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0082
R | 0.56 | 0.89 | 0.56 | Risco |  |  |  |  | 0.0056
DF | 0.85 | 1.11 | 1 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.01
L | 3.5 | 6.22 | 5 | Lucro |  |  |  |  | 0.05
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 15
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Estrada Linha Triângulo a Gramados Leite
Data: | 30/04/2026
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Repositório (hidden)
22
15
2.6239
1.12