## DADOS
Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas
Data do documento: | 09/12/2025
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS E VIAS PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA 31 DE MARÇO E RUA JACOB VIEL E ACESSO LATICINIOS SANTA BÁRBARA
Data: | 09/12/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | ESTRADA RURAL SÃO CRISTÕVÃO - ACESSO LATICINIOS SANTA BÁRBARA | [12 empty] | 0 | Etapa
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 468.19 | 22 | 571.19 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS | M2 | 1438 | 0.5 | 22 | 0.61 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.1.3 | ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO) | M | 204.13 | 7.7 | 22 | 9.39 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.1.4 | AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA B (ÁREA TOTAL DA OBRA = ENTRE 2500 E 5000 M²) | M2 | 1438 | 0.78 | 22 | 0.95 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.2.1 | SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE | M | 40.83 | 14.13 | 22 | 17.24 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.3.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 1438 | 8.59 | 22 | 10.48 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 1233 | 2.27 | 22 | 2.77 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 50.24 | 1.97 | 22 | 2.4 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 61.65 | 1794.42 | 22 | 2189.19 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.5 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 61.65 | 9.67 | 22 | 11.8 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1159.64 | 2.63 | 22 | 3.21 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.4 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.4.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA AMARELA | M | 205 | 6.91 | 22 | 8.43 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.4.2 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA | M | 410 | 6.91 | 22 | 8.43 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.4.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 2 | 453.12 | 22 | 552.81 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.4.4 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 1 | 550.61 | 22 | 671.74 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2 | ACESSO ENTRE A RUA 31 DE MARÇO E RUA JACOB VIEL | [12 empty] | 0 | Etapa
2.1 | SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 468.19 | 22 | 571.19 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS | M2 | 2793 | 0.5 | 22 | 0.61 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.1.3 | ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO) | M | 100 | 7.7 | 22 | 9.39 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.1.4 | AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA B (ÁREA TOTAL DA OBRA = ENTRE 2500 E 5000 M²) | M2 | 2793 | 0.78 | 22 | 0.95 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.2.1 | SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE | M | 20 | 14.13 | 22 | 17.24 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.3.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 2793 | 8.59 | 22 | 10.48 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 2793 | 2.27 | 22 | 2.77 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 85.24 | 1.97 | 22 | 2.4 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 139.65 | 1794.42 | 22 | 2189.19 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.5 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 139.65 | 9.67 | 22 | 11.8 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2131.06 | 2.63 | 22 | 3.21 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.4 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.4.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA | M | 402 | 6.91 | 22 | 8.43 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS E VIAS PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA 31 DE MARÇO E RUA JACOB VIEL E ACESSO LATICINIOS SANTA BÁRBARA
Data: | 09/12/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Mês 9 | R$ Mês 9 | % Mês 10 | R$ Mês 10 | % Mês 11 | R$ Mês 11 | % Mês 12 | R$ Mês 12 | % Mês 13 | R$ Mês 13 | % Mês 14 | R$ Mês 14 | % Mês 15 | R$ Mês 15 | % Mês 16 | R$ Mês 16 | % Mês 17 | R$ Mês 17 | % Mês 18 | R$ Mês 18 | % Mês 19 | R$ Mês 19 | % Mês 20 | R$ Mês 20 | % Mês 21 | R$ Mês 21 | % Mês 22 | R$ Mês 22 | % Mês 23 | R$ Mês 23 | % Mês 24 | R$ Mês 24 | % Mês 25 | R$ Mês 25 | % Mês 26 | R$ Mês 26 | % Mês 27 | R$ Mês 27 | % Mês 28 | R$ Mês 28 | % Mês 29 | R$ Mês 29 | % Mês 30 | R$ Mês 30 | % Mês 31 | R$ Mês 31 | % Mês 32 | R$ Mês 32 | % Mês 33 | R$ Mês 33 | % Mês 34 | R$ Mês 34 | % Mês 35 | R$ Mês 35 | % Mês 36 | R$ Mês 36 | % Mês 37 | R$ Mês 37 | % Mês 38 | R$ Mês 38 | % Mês 39 | R$ Mês 39 | % Mês 40 | R$ Mês 40 | % Mês 41 | R$ Mês 41 | % Mês 42 | R$ Mês 42 | % Mês 43 | R$ Mês 43 | % Mês 44 | R$ Mês 44 | % Mês 45 | R$ Mês 45 | % Mês 46 | R$ Mês 46 | % Mês 47 | R$ Mês 47 | % Mês 48 | R$ Mês 48 | % Mês 49 | R$ Mês 49 | % Mês 50 | R$ Mês 50 | % Mês 51 | R$ Mês 51 | % Mês 52 | R$ Mês 52 | % Mês 53 | R$ Mês 53 | % Mês 54 | R$ Mês 54 | % Mês 55 | R$ Mês 55 | % Mês 56 | R$ Mês 56 | % Mês 57 | R$ Mês 57 | % Mês 58 | R$ Mês 58 | % Mês 59 | R$ Mês 59 | % Mês 60 | R$ Mês 60 | % Total | R$ Total
1 | ESTRADA RURAL SÃO CRISTÕVÃO - ACESSO LATICINIOS SANTA BÁRBARA | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2 | ACESSO ENTRE A RUA 31 DE MARÇO E RUA JACOB VIEL | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS E VIAS PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA 31 DE MARÇO E RUA JACOB VIEL E ACESSO LATICINIOS SANTA BÁRBARA
Data: | 09/12/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.01 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0401
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.4 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.004
R | 0.5 | 0.97 | 0.56 | Risco |  |  |  |  | 0.0056
DF | 1.02 | 1.21 | 1.11 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0111
L | 6.64 | 8.69 | 7.3 | Lucro |  |  |  |  | 0.073
I* | 5.65 | 10.65 | 10.9 | Tributos * |  |  |  |  | 0.109
|  | Total | 22
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 4.25
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS E VIAS PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA 31 DE MARÇO E RUA JACOB VIEL E ACESSO LATICINIOS SANTA BÁRBARA
Data: | 09/12/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 7.9 | Tributos * |  |  |  |  | 0.079
|  | Total | 8.58
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 4.25
0
0

## BDI Outros
Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS E VIAS PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA 31 DE MARÇO E RUA JACOB VIEL E ACESSO LATICINIOS SANTA BÁRBARA
Data: | 09/12/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
| 3.8 | 4.67 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
| 0.32 | 0.74 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
| 0.5 | 0.97 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
| 1.02 | 1.21 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
| 6.64 | 8.69 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
| 5.65 | 10.65 | 10.9 | Tributos * |  |  |  |  | 0.109
|  | Total | 7.12
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 4.25
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Lacerdópolis - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS E VIAS PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA 31 DE MARÇO E RUA JACOB VIEL E ACESSO LATICINIOS SANTA BÁRBARA
Data: | 09/12/2025
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Repositório (hidden)
22
8.58
2.6239
1.12
7.12