MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar os principais eventos que possam comprometer a adequada execução da contratação, estabelecer medidas preventivas destinadas à redução da probabilidade de sua ocorrência e definir as ações de tratamento dos riscos, subsidiando a atuação do gestor e do fiscal do contrato durante toda a execução contratual.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de palcos, camarins, tendas, grades de contenção, mesas, cadeiras, grupos geradores e sistemas de sonorização para atendimento dos eventos promovidos pela Administração Pública Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundação Cultural de São Carlos/SC.

Abaixo planilha da matriz de riscos:

| Nº | Evento de Risco | Probabilidade | Impacto | Medidas Preventivas | Plano de Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Atraso na montagem das estruturas, comprometendo o cronograma do evento. | Média | Alto | Definição prévia dos prazos na Ordem de Serviço e acompanhamento da fiscalização. | Notificar a contratada, aplicar as sanções cabíveis e readequar o cronograma do evento, quando possível. | Contratada |
| 02 | Equipamentos ou estruturas apresentarem defeitos ou não atenderem às especificações técnicas. | Baixa | Alto | Exigir equipamentos em perfeito estado, realizar testes prévios e fiscalização da montagem. | Substituição imediata dos equipamentos ou estruturas pela contratada, sem ônus para a Administração. | Contratada |
| 03 | Ausência ou irregularidade da documentação técnica obrigatória (ART, RRT, laudos e certificados). | Baixa | Alto | Conferência da documentação antes da montagem. | Impedir o início da execução até a regularização documental e aplicar as penalidades cabíveis. | Contratada |
| 04 | Acidentes decorrentes de falhas na montagem, operação ou desmontagem das estruturas. | Baixa | Alto | Exigir responsável técnico habilitado e cumprimento das normas da ABNT, Corpo de Bombeiros e Normas Regulamentadoras. | Interditar a estrutura, adotar medidas emergenciais e responsabilizar a contratada pelos danos causados. | Contratada |
| 05 | Interrupção do fornecimento de energia durante o evento por falha do grupo gerador. | Baixa | Alto | Testes prévios, manutenção preventiva e operador disponível durante todo o evento. | Reparo imediato ou substituição do equipamento pela contratada. | Contratada |
| 06 | Condições climáticas adversas comprometerem a utilização das estruturas temporárias. | Média | Alto | Utilização de estruturas adequadas e corretamente ancoradas. | Suspensão temporária das atividades, reforço das estruturas ou remanejamento do evento, conforme avaliação da Administração. | Administração / Contratada |
| 07 | Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada durante a execução dos serviços. | Baixa | Alto | Fiscalização contínua e acompanhamento da execução contratual. | Aplicação das sanções administrativas, glosa dos serviços e demais medidas previstas na legislação e no contrato. | Contratada |
| 08 | Danos ao patrimônio público durante a montagem ou desmontagem das estruturas. | Baixa | Médio | Definição prévia dos locais de instalação e acompanhamento da fiscalização. | Reparação integral dos danos pela contratada, sem prejuízo das demais sanções legais. | Contratada |
| 09 | Alteração da data, horário ou local do evento após a emissão da Ordem de Serviço. | Média | Médio | Planejamento prévio e confirmação da programação antes da emissão da Ordem de Serviço. | Comunicação imediata à contratada e readequação do cronograma, observadas as condições contratuais. | Administração |
| 10 | Definição incorreta ou insuficiente dos quantitativos necessários para o evento. | Média | Médio | Levantamento prévio das necessidades pela secretaria requisitante e conferência antes da solicitação. | Adequação das quantidades nas solicitações futuras ou complementação da estrutura, quando contratualmente possível. | Administração |
| 11 | Atraso na emissão da Ordem de Serviço, comprometendo a mobilização da contratada. | Baixa | Alto | Planejamento antecipado e emissão tempestiva da Ordem de Serviço. | Readequação dos prazos de execução ou remanejamento da programação do evento, quando viável. | Administração |
| 12 | Indisponibilidade ou inadequação do local destinado à montagem das estruturas. | Baixa | Alto | Verificação prévia das condições do local, incluindo acesso, espaço físico, energia elétrica e segurança. | Definição de local alternativo ou adequação da área antes do início da montagem. | Administração |
| 13 | Falhas na fiscalização ou no acompanhamento da execução contratual. | Baixa | Médio | Designação formal de gestor e fiscal capacitados e utilização de checklist de fiscalização. | Reforço da fiscalização, regularização das falhas identificadas e adoção das providências administrativas cabíveis. | Administração |
| 14 | Cancelamento do evento por motivo de interesse público ou caso fortuito/força maior. | Baixa | Médio | Planejamento e confirmação da realização do evento antes da emissão da Ordem de Serviço. | Cancelamento ou reprogramação da execução, observadas as disposições do edital e da Ata de Registro de Preços. | Administração |
| 15 | Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para atendimento da demanda planejada. | Baixa | Alto | Planejamento orçamentário e acompanhamento da execução financeira pelos órgãos competentes. | Reprogramação das contratações conforme disponibilidade orçamentária e prioridades da Administração. | Administração |

O gestor e o fiscal do contrato acompanharão continuamente os riscos identificados nesta Matriz, registrando as ocorrências verificadas durante a execução contratual e determinando a adoção das medidas necessárias para prevenção, mitigação ou correção dos eventos de risco, sempre que constatadas situações capazes de comprometer a adequada execução do objeto.

São Carlos/SC, 10 de julho de 2026.

___________________________________________

Marlene Spiess Franz

Diretora da Fundação Cultural