## Cronograma
OBRA: |  | 213 - Gradil de proteção- passeio rodovia Ayrton Senna
ENDEREÇO:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | PESO | VALOR(R$) | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0.5997% | 1153.65 | 100% | 0%
[7 empty] | 1153.65 | 0
2 | CERCA DE PROTEÇÃO |  |  |  | 99.4% | 191216 | 50% | 50%
[7 empty] | 95608 | 95608
| TOTAL SIMPLES |  |  |  | 100% | 192369.65 | 50.3% | 49.7%
[7 empty] | 96761.65 | 95608
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 100% | 192369.65 | 50.3% | 100%
[7 empty] | 96761.65 | 192369.65
13509_v14 - Em Edição Emissão em 06/06/2024 08:49:15 |  |  |  | Página 1 de 1