## Cronograma
OBRA: |  | 234 - NOVO PAC - ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS
ENDEREÇO:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | GABRIEL DAL'MASO DECESARO - CREA 148535-6
ITEM | SERVIÇO |  |  | PESO |  | VALOR(R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0.2902% |  | 3945 | 100% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 3945 | 0 | 0 | 0
2 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO |  |  | 0.8307% |  | 11290.63 | 100% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 11290.63 | 0 | 0 | 0
3 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA -PAVIMENTAÇÃO |  |  | 27.46% |  | 373167.12 | 20% | 30% | 30% | 20%
[7 empty] | 74633.424 | 111950.136 | 111950.136 | 74633.424
4 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA -ESTRUTURA |  |  | 2.819% |  | 38319.71 | 60% | 40% | 0% | 0%
[7 empty] | 22991.83 | 15327.88 | 0 | 0
5 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA -ALVENARIA E FECHAMENTO |  |  | 7.674% |  | 104305.71 | 0% | 30% | 40% | 30%
[7 empty] | 0 | 31291.713 | 41722.284 | 31291.713
6 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA -REVESTIMENTO |  |  | 0.7002% |  | 9516.34 | 0% | 20% | 50% | 30%
[7 empty] | 0 | 1903.268 | 4758.17 | 2854.902
7 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA -PINTURA |  |  | 2.345% |  | 31873.74 | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 31873.74
8 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA -EQUIPAMENTOS |  |  | 0.395% |  | 5369.08 | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5369.08
9 | MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO |  |  | 0.3701% |  | 5029.83 | 0% | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 5029.83 | 0 | 0
10 | MEIA QUADRA DE BASQUETE-PAVIMENTAÇÃO |  |  | 14.23% |  | 193454.25 | 0% | 0% | 100% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 193454.25 | 0
11 | MEIA QUADRA DE BASQUETE - EQUIPAMENTOS |  |  | 0.3124% |  | 4245.5 | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4245.5
12 | PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO |  |  | 0.3084% |  | 4191.53 | 0% | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 4191.53 | 0 | 0
13 | PARQUINHO INFANTIL- PAVIMENTAÇÃO |  |  | 6.495% |  | 88276.55 | 0% | 0% | 30% | 70%
[7 empty] | 0 | 0 | 26482.965 | 61793.585
14 | PARQUINHO INFANTIL - EQUIPAMENTOS |  |  | 4.451% |  | 60492.09 | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 60492.09
15 | PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAÇÃO |  |  | 7.992% |  | 108623.72 | 30% | 20% | 50% | 0%
[7 empty] | 32587.116 | 21724.744 | 54311.86 | 0
16 | PISTA DE CAMINHADA- PINTURA |  |  | 3.832% |  | 52084.87 | 0% | 0% | 20% | 80%
[7 empty] | 0 | 0 | 10416.974 | 41667.896
17 | IMPLANTAÇÃO GERAL- PAVIMENTAÇÃO |  |  | 3.558% |  | 48355.43 | 30% | 20% | 50% | 0%
[7 empty] | 14506.629 | 9671.086 | 24177.715 | 0
18 | IMPLANTAÇÃO GERAL - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  | 4.861% |  | 66071.65 | 0% | 0% | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0 | 33035.83 | 33035.82
19 | IMPLANTAÇÃO GERAL -INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  | 6.827% |  | 92797.45 | 20% | 30% | 20% | 30%
[7 empty] | 18559.49 | 27839.235 | 18559.49 | 27839.235
20 | IMPLANTAÇÃO GERAL -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 0.1986% |  | 2699.21 | 40% | 60% | 0% | 0%
[7 empty] | 1079.684 | 1619.526 | 0 | 0
21 | IMPLANTAÇÃO GERAL -DRENAGEM |  |  | 2.924% |  | 39748.56 | 80% | 20% | 0% | 0%
[7 empty] | 31798.848 | 7949.712 | 0 | 0
22 | IMPLANTAÇÃO GERAL -SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 1.127% |  | 15318 | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 15318
| TOTAL SIMPLES |  |  | 100% |  | 1359175.95 | 15.55% | 17.55% | 38.18% | 28.72%
[7 empty] | 211392.65 | 238498.67 | 518869.68 | 390414.97
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 100% |  | 1359175.95 | 15.55% | 33.1% | 71.28% | 100%
[7 empty] | 211392.65 | 449891.32 | 968761 | 1359175.97
14879_v61 - Em Edição Emissão em 14/10/2024 08:51:06 |  |  |  |  | Página 1 de 1