## Orçamento
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DFIS
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL
OBJETO: Seleção de empresa de consultoria para elaboração de Estudo de Conformidade Ambiental (ECA) com escopo de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para os trechos da Ação Civil Pública nº 5010975-89.2011.4.04.7201/SC - Costa do Encanto.
[7 empty] | Duração | 14 meses
Referencial - Consolidação dos custos de mão de obra da engenharia consultiva (DNIT) - mês de referência: janeiro/2025
Data Base do Orçamento: janeiro de 2025
PRODUTOS |  | CÓDIGO | UNID | QUANT. | Porcentagem do valor total | Porcentagem da fase | Custo Unitário (R$) | BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1. Fase 1 - Planejamento e Mobilização |  |  |  |  | 2.497% |  |  |  | TOTAL Fase 1 | 31533.08
2024-01-01 | Plano de Trabalho | CPU - 001 | RELATÓRIO | 1 | 1.632% | 65.38% | 14298.04 | 44.19% | 20616.34 | 20616.34
2024-01-01 | Plano de Fauna | CPU - 002 | RELATÓRIO | 1 | 0.8644% | 34.62% | 7571.08 | 44.19% | 10916.74 | 10916.74
2. Fase 2 - Retomada da Obra Estaleiro - Jaca |  |  |  |  | 1.401% |  |  |  | TOTAL Fase 2 | 17696.11
2.1 | Estudos para liberação da obra | CPU-003 | RELATÓRIO | 1 | 1.401% | 100% | 12272.77 | 44.19% | 17696.11 | 17696.11
3. Fase 3 - ECA com escopo de EIA/RIMA |  |  |  |  | 82.83% |  |  |  | TOTAL Fase 3 | 1046128.54
2024-01-03 | Estudo de Conformidade Ambiental (ECA) | CPU-004 | RELATÓRIO | 1 | 51.6% | 62.3% | 451992.19 | 44.19% | 651727.54 | 651727.54
3.2 | Campanhas de Fauna | CPU-005 | RELATÓRIO | 4 | 31.23% | 37.7% | 68382.17 | 44.19% | 98600.25 | 394401
4. Fase 4 - Componente Indígnea |  |  |  |  | 13.27% |  |  |  | TOTAL Fase 4 | 167625.6
2024-01-04 | Plano de Trabalho CI-EIA | CPU-006 | RELATÓRIO | 1 | 2.936% | 22.12% | 25719.06 | 44.19% | 37084.31 | 37084.31
2024-02-04 | Plano de Trabalho CI-PBA | CPU-007 | RELATÓRIO | 1 | 1.568% | 11.81% | 13734.17 | 44.19% | 19803.3 | 19803.3
2024-03-04 | CI-EIA | CPU-008 | RELATÓRIO | 1 | 5.552% | 41.83% | 48632.45 | 44.19% | 70123.13 | 70123.13
2024-04-04 | CI-PBA | CPU-009 | RELATÓRIO | 1 | 3.216% | 24.23% | 28167.6 | 44.19% | 40614.86 | 40614.86
[5 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL | 1262983.33
OBSERVAÇÕES: