## Planilha Proposta
Orçamento Sintético
Proponente: |  | :
Ano |  | : | 2025
Proposta |  | : | Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia Modelagem da Informação da Construção (BIM), para construção da Delegacia de Polícia Civil e CINTRAN, do município de Itapema, Santa Catarina
Município(s) |  | : | Itapema
Dimensão |  | : | 935,43m² | [6 empty] | Data da Proposta (T) :
BDI:
01 - Consultoria
01.01 - Levantamentos, Estudos e Ensaios
01.01.01 - Mobilização e Desmobilização
| Referência |  |  | Cód. Padrão | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço |  | Unid. | Índice |  | Quantidade | BDI(%) | Preço Unitário(R$) |  | Preço total
| 10101001 |  |  | 15 | CPU127772 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), INCLUSIVE CUSTO FIXO E VARIÁVEL - CO-29372/SIURB |  | UN | CON |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
01.01.02 - Levantamento Planialtimétrico
| Referência |  |  | Cód. Padrão | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço |  | Unid. | Índice |  | Quantidade | BDI(%) | Preço Unitário(R$) |  | Preço total
| 10102001 |  |  | 13 | CPU127762 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 - 20001013/SIURB |  | UN | CON |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
01.01.03 - Sondagem
| Referência |  |  | Cód. Padrão | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço |  | Unid. | Índice |  | Quantidade | BDI(%) | Preço Unitário(R$) |  | Preço total
| 10103001 |  |  | 22 | CPU127795 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CO-28388/SICOR-MG |  | M | CON |  | 80 |  |  |  | 0 | 0
01.01.04 - Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo
| Referência |  |  | Cód. Padrão | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço |  | Unid. | Índice |  | Quantidade | BDI(%) | Preço Unitário(R$) |  | Preço total
| 10104001 |  |  | 30 | CPU127878 | PROJETO ARQUITETÔNICO, PAISAGISMO E URBANISMO |  | M2 | CON |  | 991.81 | 26.17 |  |  | 0 | 0
01.01.05 - Projetos de engenharia
| Referência |  |  | Cód. Padrão | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço |  | Unid. | Índice |  | Quantidade | BDI(%) | Preço Unitário(R$) |  | Preço total
| 10105001 |  |  | 31 | CPU127881 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO |  | M2 | CON |  | 935.43 |  |  |  | 0 | 0
| 10105002 |  |  | 32 | CPU127883 | PROJETO HIDROSSANITÁRIO |  | M2 | CON |  | 935.43 |  |  |  | 0 | 0
| 10105003 |  |  | 33 | CPU127884 | PROJETO REDES ELÉTRICAS |  | M2 | CON |  | 935.43 |  |  |  | 0 | 0
| 10105004 |  |  | 38 | CPU127890 | PROJETO DE ALARME E CFTV |  | M2 | CON |  | 935.43 |  |  |  | 0 | 0
| 10105005 |  |  | 35 | CPU127887 | PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO) |  | M2 | CON |  | 935.43 |  |  |  | 0 | 0
| 10105006 |  |  | 40 | CPU127892 | PROJETO TELEFÔNICO |  | M2 | CON |  | 935.43 |  |  |  | 0 | 0
| 10105007 |  |  | 34 | CPU127886 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | M2 | CON |  | 991.81 |  |  |  | 0 | 0
| 10105008 |  |  | 37 | CPU127889 | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL |  | M2 | CON |  | 935.43 |  |  |  | 0 | 0
01.01.06 - Elaboração do Planejamento, Conogramas e Planilha estimativa
| Referência |  |  | Cód. Padrão | Cód. Auxiliar | Descrição do Serviço |  | Unid. | Índice |  | Quantidade | BDI(%) | Preço Unitário(R$) |  | Preço total
| 10106001 |  |  | 41 | CPU127893 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2 - CO-27390/SICOR-MG |  | M2 | CON |  | 991.81 |  |  |  | 0 | 0
Total do Grupo**: | [13 empty] | 0 |  | 0
Total Geral do Orçamento: | [13 empty] | 0
** O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições
Descrição do grupo | [6 empty] | Total do Grupo |  |  |  | Preço/m²
Consultoria | [6 empty] | 0
Total geral | [6 empty] | 0

## composições
Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
Órgão |  |  | : | PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina |  |  | Valores Expressos em Reais (R$)
Ano |  |  | : | 2025
Orçamento |  |  | : | Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia Modelagem da Informação da Construção (BIM), para construção da Delegacia de Polícia Civil e CINTRAN, do município de Itapema, Santa Catarina
Município(s) |  |  | : | Itapema
Dimensão |  |  | : | 935,430 M2 |  |  | Data base do orçamento (T) :
Serviço: CPU127762 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 - 20001013/SIURB | [8 empty] | Unidade: UN
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) - 01134/SIURB |  |  | MO127747 | H |  | 27.72 |  | 50 |  | 1386
Insumo |  | DESENHISTA CADISTA (SGSP) - 01158/SIURB |  |  | MO127748 | H |  | 50.65 |  | 12 |  | 607.8
Insumo |  | DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP) - 01163/SIURB |  |  | MO127749 | H |  | 66.39 |  | 24 |  | 1593.36
Insumo |  | TOPÓGRAFO (SGSP) - 01181/SIURB |  |  | MO127752 | H |  | 67.06 |  | 25 |  | 1676.5
Total: | [10 empty] | 5263.66
BDI:20,36% | [10 empty] | 1071.68
Preço unitário Total: | [10 empty] | 6335.34
Serviço: CPU127772 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), INCLUSIVE CUSTO FIXO E VARIÁVEL - CO-29372/SIURB | [8 empty] | Unidade: UN
Observações: Adotado deslocamento de até 50KM
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Composição |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) - CO-28390/SICOR-MG |  |  | CPU127778 | UN |  | 917.49 |  | 1 |  | 917.49
Composição |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO - CO-28389/SICOR-MG |  |  | CPU127776 | KM |  | 2.26 |  | 50 |  | 113
Total: | [10 empty] | 1030.49
BDI:20,36% | [10 empty] | 209.8
Preço unitário Total: | [10 empty] | 1240.29
Serviço: CPU127795 SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CO-28388/SICOR-MG | [8 empty] | Unidade: M
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT (DIÂMETRO DO FURO: 2.1/2"¦FATURAMENTO MÍNIMO: 10M) - MATCO-28387 - SICOR-MG |  |  | MAT127740 | M |  | 79.31 |  | 1 |  | 79.31
Total: | [10 empty] | 79.31
BDI:20,36% | [10 empty] | 16.14
Preço unitário Total: | [10 empty] | 95.45
Serviço: CPU127878 PROJETO ARQUITETÔNICO, PAISAGISMO E URBANISMO | [8 empty] | Unidade: M2
Observações: DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO -DER-ES - PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA - Mar/24 reajustado por indice FGV Dez/24
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | PROJETO ARQUITETÔNICO |  |  | MO127801 | M2 |  | 31.49 |  | 1 |  | 31.49
Total: | [10 empty] | 31.49
BDI:26,17% | [10 empty] | 8.24
Preço unitário Total: | [10 empty] | 39.73
Serviço: CPU127881 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | [8 empty] | Unidade: M2
Observações: DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO -DER-ES - PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA - Mar/24 reajustado por indice FGV Dez/24
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO |  |  | MO127803 | M2 |  | 19.18 |  | 1 |  | 19.18
Total: | [10 empty] | 19.18
BDI:26,17% | [10 empty] | 5.01
Preço unitário Total: | [10 empty] | 24.19
Serviço: CPU127883 PROJETO HIDROSSANITÁRIO | [8 empty] | Unidade: M2
Observações: DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO -DER-ES - PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA - Mar/24 reajustado por indice FGV Dez/24
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | PROJETO HIDROSSANITÁRIO |  |  | MO127804 | M2 |  | 11.86 |  | 1 |  | 11.86
Total: | [10 empty] | 11.86
BDI:26,17% | [10 empty] | 3.1
Preço unitário Total: | [10 empty] | 14.96
Serviço: CPU127884 PROJETO REDES ELÉTRICAS | [8 empty] | Unidade: M2
Observações: DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO -DER-ES - PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA - Mar/24 reajustado por indice FGV Dez/24
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | PROJETO REDES ELÉTRICAS |  |  | MO127806 | M2 |  | 12.83 |  | 1 |  | 12.83
Total: | [10 empty] | 12.83
BDI:26,17% | [10 empty] | 3.35
Preço unitário Total: | [10 empty] | 16.18
Serviço: CPU127886 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO | [8 empty] | Unidade: M2
Observações: DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO -DER-ES - PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA - Mar/24 reajustado por indice FGV Dez/24
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  | MO127805 | M2 |  | 3.26 |  | 1 |  | 3.26
Total: | [10 empty] | 3.26
BDI:26,17% | [10 empty] | 0.85
Preço unitário Total: | [10 empty] | 4.11
Serviço: CPU127887 PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO) | [8 empty] | Unidade: M2
Observações: DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO -DER-ES - PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA - Mar/24 reajustado por indice FGV Dez/24
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO) |  |  | MO127888 | M2 |  | 6.41 |  | 1 |  | 6.41
Total: | [10 empty] | 6.41
BDI:26,17% | [10 empty] | 1.67
Preço unitário Total: | [10 empty] | 8.08
Serviço: CPU127889 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL | [8 empty] | Unidade: M2
Observações: DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO -DER-ES - PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA - Mar/24 reajustado por indice FGV Dez/24
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL |  |  | MO127807 | M2 |  | 5.16 |  | 1 |  | 5.16
Total: | [10 empty] | 5.16
BDI:26,17% | [10 empty] | 1.35
Preço unitário Total: | [10 empty] | 6.51
Serviço: CPU127890 PROJETO DE ALARME E CFTV | [8 empty] | Unidade: M2
Observações: DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO -DER-ES - PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA - Mar/24 reajustado por indice FGV Dez/24
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | PROJETO DE ALARME E CFTV |  |  | MO127808 | M2 |  | 3.17 |  | 1 |  | 3.17
Total: | [10 empty] | 3.17
BDI:26,17% | [10 empty] | 0.82
Preço unitário Total: | [10 empty] | 3.99
Serviço: CPU127892 PROJETO TELEFÔNICO | [8 empty] | Unidade: M2
Observações: DEPARTAMENTODE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO -DER-ES - PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA - Mar/24 reajustado por indice FGV Dez/24
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | PROJETO TELEFÔNICO |  |  | MO127891 | M2 |  | 4.14 |  | 1 |  | 4.14
Total: | [10 empty] | 4.14
BDI:26,17% | [10 empty] | 1.08
Preço unitário Total: | [10 empty] | 5.22
Serviço: CPU127893 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2 - CO-27390/SICOR-MG | [8 empty] | Unidade: M2
Observações: SICOR-MG - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG - Out/2024 reajustado por indice FGV consultoria para Dez/24.
Tipo |  | Descricao |  |  | Código Auxiliar | Unid. |  | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Insumo |  | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO-27347/SICOR-MG |  |  | MO127745 | H |  | 120.95 |  | 0.0345 |  | 4.17
Total: | [10 empty] | 4.17
BDI:26,17% | [10 empty] | 1.09
Preço unitário Total: | [10 empty] | 5.26
Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas
Emitido em: 31/03/2025

## CRONOGRAMA (2)
CRONOGRAMA FINANCEIRO
Objeto: | Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia Modelagem da Informação da Construção (BIM), para construção da Delegacia de Polícia Civil e CINTRAN, do município de Itapema, Santa Catarina
ATIVIDADES |  | PREÇO | MESES | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01.01 - Levantamentos, Estudos e Ensaios |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  | 100% | [5 empty] | 100%
20% | Entrega |  | 100% | [5 empty] | 100%
0% | Análise e Revisões |  | 100% | [5 empty] | 100%
80% | Aprovação |  | 100% | [5 empty] | 100%
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  | 100% | [5 empty] | 100%
20% | Entrega |  | 100% | [5 empty] | 100%
0% | Análise e Revisões |  | 100% | [5 empty] | 100%
80% | Aprovação |  | 100% | [5 empty] | 100%
SONDAGEM |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  | 100% | [5 empty] | 100%
20% | Entrega |  | 100% | [5 empty] | 100%
0% | Análise e Revisões |  | 100% | [5 empty] | 100%
80% | Aprovação |  | 100% | [5 empty] | 100%
01.01.04 - Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Anteprojeto - AP |  | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Legal Entrada - PLE |  | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  | 40% | 60% |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Legal Aprovado - PLA |  | 0 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  | 35% | 60% | 5% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 35% | 60% | 5% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 30% | 60% | 10% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 35% | 65% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
PROJETO HIDROSSANITÁRIO |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto Legal Entrada - PLE |  | 0 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Legal Aprovado - PLA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 30% | 60% | 10% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
PROJETO REDES ELÉTRICAS |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto Legal Entrada - PLE |  | 0 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Legal Aprovado - PLA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 20% | 50% | 30% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 40% | 60% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
PROJETO DE ALARME E CFTV |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução | [5 empty] | 100% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO) |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução | [5 empty] | 100% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
PROJETO TELEFÔNICO |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução | [5 empty] | 100% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto Legal Entrada - PLE |  | 0 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Legal Aprovado - PLA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 40% | 60% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução | [5 empty] | 100% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 20% | 80% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
01.01.06 - Elaboração do Planejamento, Conogramas e Planilha estimativa |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planejamento, Conogramas e Planilha estimativa básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 20% | 30% | 50% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
Planejamento, Conogramas e Planilha estimativa executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 10% | 35% | 55% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
ANDAMENTO FÍSICO |  | 0
% TOTAL MENSAL |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(R$) TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% TOTAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(R$) TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## CRONOGRAMA TR
CRONOGRAMA FINANCEIRO
Objeto: | Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia Modelagem da Informação da Construção (BIM), para construção da Delegacia de Polícia Civil e CINTRAN, do município de Itapema, Santa Catarina | [6 empty] | DATA BASE:
ATIVIDADES |  | PREÇO | MESES | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01.01 - Levantamentos, Estudos e Ensaios |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mobilização e Desmobilização |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  | 100% | [5 empty] | 100%
20% | Entrega |  | 100% | [5 empty] | 100%
0% | Análise e Revisões |  | 100% | [5 empty] | 100%
80% | Aprovação |  | 100% | [5 empty] | 100%
Levantamento Planialtimétrico |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  | 100% | [5 empty] | 100%
20% | Entrega |  | 100% | [5 empty] | 100%
0% | Análise e Revisões |  | 100% | [5 empty] | 100%
80% | Aprovação |  | 100% | [5 empty] | 100%
Sondagem |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  | 100% | [5 empty] | 100%
20% | Entrega |  | 100% | [5 empty] | 100%
0% | Análise e Revisões |  | 100% | [5 empty] | 100%
80% | Aprovação |  | 100% | [5 empty] | 100%
01.01.04 - Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Anteprojeto - AP |  | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Legal Entrada - PLE |  | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  | 40% | 60% |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Legal Aprovado - PLA |  | 0 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  | 35% | 60% | 5% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 35% | 60% | 5% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
Projeto Estrutural, Inclusive Fundação |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 30% | 60% | 10% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 35% | 65% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
Projeto Hidrossanitário |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto Legal Entrada - PLE |  | 0 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Legal Aprovado - PLA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 30% | 60% | 10% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
Projeto Redes Elétricas |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto Legal Entrada - PLE |  | 0 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Legal Aprovado - PLA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 20% | 50% | 30% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 40% | 60% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
Projeto de Alarme e CFTV |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução | [5 empty] | 100% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
Projeto do Sist.de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização) |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução | [5 empty] | 100% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
Projeto Telefônico |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução | [5 empty] | 100% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
Projeto De Prevenção E Combate A Incêndio |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto Legal Entrada - PLE |  | 0 | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Elaboração do Projeto Legal Aprovado - PLA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
0% | Análise e Revisões |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 40% | 60% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto Executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução | [5 empty] | 100% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
Projeto de Climatização e Conforto Ambiental |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração do Projeto básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [5 empty] | 100% |  | 100%
Elaboração do Projeto executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  |  | 20% | 80% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
01.01.06 - Elaboração do Planejamento, Conogramas e Planilha estimativa |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planejamento, Conogramas e Planilha estimativa básico - PB |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 20% | 30% | 50% |  | 100%
20% | Entrega | [5 empty] | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [5 empty] | 100% |  | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
Planejamento, Conogramas e Planilha estimativa executivo - PE |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
0% | Execução |  |  |  | 10% | 35% | 55% |  | 100%
20% | Entrega |  |  |  |  | 0% | 100% |  | 100%
0% | Análise e Revisões | [6 empty] | 100% | 100%
80% | Aprovação | [6 empty] | 100% | 100%
ANDAMENTO FÍSICO |  | 0
% TOTAL MENSAL |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(R$) TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% TOTAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(R$) TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## BDIs
BDI – SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, utilizando a metodologia da Modelagem da Informação da Construção (BIM), para construção de edificação no interior do terreno do imóvel que abriga Delegacia de Polícia Civil e CINTRAN, do município de Itapema, Santa Catarina.
ISSQ referencial máximo 5,00%
Taxa Selic na data-base do orçamento (03/2025) (%)
Itens | Siglas | Adotado (%)
Administração Central | AC
Seguro e Garantia | SG
Risco | R
Despesas Financeiras | DF | 0
Lucro | L
Cofins % e PIS % | CP
ISS | ISS | 0
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | CPRB | 0
BDI Onerado |  | 0%
Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão 2.622/2013 – Plenário (TCU):
Observações:
1) Percentuais adotados conforme Instrução Normativa SIE 2/2020. https://www.sie.sc.gov.br/instrucoes-normativas
(2) Não é permitida a utilização de mão de obra desonerada para as empresas de arquitetura e engenharia enquadradas no Grupo 711 do CNAE 2.0.
(3) Os percentuais de PIS e Cofins adotados referem-se a pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência cumulativa. Ajustes, se necessários, devem ser feitos pelos licitantes de acordo com seu regime tributário.
Cidade, data da assinatura digital
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆𝐺+𝑅)𝑥(1+𝐷𝐹)𝑥(1+𝐿))/(1-(𝐶𝑃+𝐼𝑆𝑆+𝐶𝑃𝑅𝐵)) −1

## BDI Diferenciado
BDI – DIFERENCIADO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, utilizando a metodologia da Modelagem da Informação da Construção (BIM), para construção de edificação no interior do terreno do imóvel que abriga Delegacia de Polícia Civil e CINTRAN, do município de Itapema, Santa Catarina.
ISSQ referencial máximo 5,00%
Taxa Selic na data-base do orçamento (03/2025) (%)
Itens | Siglas | Adotado (%)
Administração Central | AC
Seguro e Garantia | SG
Risco | R
Despesas Financeiras | DF | 0
Lucro | L
Cofins % e PIS % | CP
ISS | ISS | 0
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | CPRB | 0
BDI Onerado |  | 0%
Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão 2.622/2013 – Plenário (TCU):
Observações:
1) Percentuais adotados conforme Instrução Normativa SIE 2/2020. https://www.sie.sc.gov.br/instrucoes-normativas
(2) Não é permitida a utilização de mão de obra desonerada para as empresas de arquitetura e engenharia enquadradas no Grupo 711 do CNAE 2.0.
(3) Os percentuais de PIS e Cofins adotados referem-se a pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência cumulativa. Ajustes, se necessários, devem ser feitos pelos licitantes de acordo com seu regime tributário.
Florianópolis, data da assinatura digital
(assinado digitalmente)
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆𝐺+𝑅)𝑥(1+𝐷𝐹)𝑥(1+𝐿))/(1-(𝐶𝑃+𝐼𝑆𝑆+𝐶𝑃𝑅𝐵)) −1