MAPA DE RISCOS

Inexigibilidade nº 100/2026

Processo Administrativo nº 100/2026

Objeto: Contratação da empresa VIENA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA., representante artística exclusiva da dupla GUILHERME & BENUTO, para realização de 01 (uma) apresentação artística no Município de Sombrio/SC, no dia 06 de dezembro de 2026, com duração aproximada de 01h30min.

- OBJETIVO

  - O presente Mapa de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e de resposta aos principais eventos que possam comprometer a regularidade da contratação, a preparação do evento, a execução do espetáculo e o alcance dos resultados pretendidos pela Administração.

  - A análise considera as características específicas da contratação artística, as condições apresentadas na proposta comercial e as exigências técnicas constantes do Rider, observando-se que, em eventual divergência relativa à distribuição de despesas e responsabilidades, prevalecerão as condições expressamente previstas na proposta comercial.

- METODOLOGIA

  - Para fins desta análise, os riscos foram classificados considerando:

    - Probabilidade

- Baixa: ocorrência pouco provável;

- Média: ocorrência possível;

- Alta: ocorrência com possibilidade relevante de concretização.

    - Impacto

- Baixo: consequências de pequena repercussão e facilmente corrigíveis;

- Médio: consequências capazes de dificultar ou onerar a execução;

- Alto: consequências capazes de impedir a realização do espetáculo, causar prejuízo significativo ou comprometer a regularidade da contratação.

- IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

| Nº | Risco | Prob. | Impacto | Medidas preventivas | Medidas de resposta / contingência | Responsável principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Documentação de habilitação vencida ou irregular antes da contratação | Baixa | Alto | Conferir validade das certidões e condições de habilitação antes da assinatura e dos pagamentos | Solicitar atualização/saneamento da documentação antes da formalização ou pagamento | Administração / Contratada |
| 02 | Insuficiência ou irregularidade na comprovação da representação artística exclusiva | Baixa | Alto | Conferir contrato de exclusividade, abrangência territorial, vigência e assinaturas | Suspender a formalização até regularização ou complementação documental | Administração |
| 03 | Inadequação da justificativa do preço | Baixa | Alto | Analisar contratações anteriores da própria dupla, documentos fiscais e condições comerciais comparáveis | Complementar pesquisa e justificativa antes da autorização da inexigibilidade | Administração |
| 04 | Indisponibilidade orçamentária para suportar o valor da contratação | Baixa | Alto | Confirmar previamente dotação e disponibilidade de R$ 410.000,00 | Não formalizar a contratação enquanto não houver cobertura orçamentária | Administração |
| 05 | Incompatibilidade entre palco/estrutura disponibilizada e Rider Técnico | Média | Alto | Encaminhar previamente o Rider aos fornecedores e promover contato entre produção, Município e responsáveis técnicos | Adequar ou substituir estrutura/equipamentos antes da montagem e passagem de som | Administração / Fornecedores |
| 06 | Sistema de som ou iluminação incompatível ou insuficiente | Média | Alto | Conferência técnica antecipada dos equipamentos e aprovação pela produção | Substituição ou complementação imediata dos equipamentos necessários | Administração / Fornecedores |
| 07 | Falha ou insuficiência dos geradores | Baixa/Média | Alto | Contratar equipamentos conforme Rider, realizar testes e manter equipamento de reserva | Acionamento imediato do gerador de stand-by ou substituição do equipamento defeituoso | Administração / Fornecedor |
| 08 | Atraso na montagem das estruturas e preparação do palco | Média | Alto | Definir cronograma de montagem com antecedência e acompanhar sua execução | Reforço de equipe, priorização das atividades críticas e comunicação imediata à produção | Administração / Fornecedores |
| 09 | Ausência ou atraso relevante dos artistas/equipe | Baixa | Alto | Manter comunicação prévia com a produção e confirmar logística de deslocamento | Avaliar possibilidade de adequação de horário; registrar ocorrência e aplicar as consequências contratuais cabíveis | Contratada |
| 10 | Cancelamento do show por fato imputável à contratada ou aos artistas | Baixa | Alto | Prever contratualmente obrigações claras de comparecimento, comunicação e restituição dos valores eventualmente antecipados | Restituição do pagamento antecipado, aplicação das sanções e adoção das providências administrativas cabíveis | Contratada |
| 11 | Cancelamento ou impossibilidade da apresentação por caso fortuito, força maior ou condições climáticas severas | Média | Alto | Monitorar condições meteorológicas e preparar estrutura adequada e segura | Avaliação técnica e conjunta sobre adiamento, remarcação ou cancelamento, conforme contrato e segurança do público | Administração / Contratada |
| 12 | Problemas decorrentes da pirotecnia utilizada no espetáculo | Baixa | Alto | Exigir observância das normas de segurança e responsabilização da contratada, já que a pirotecnia integra sua proposta | Suspender sua utilização caso não estejam presentes condições adequadas de segurança; registrar eventual ocorrência | Contratada |
| 13 | Insuficiência das vans, carregadores ou logística atribuída à contratada | Baixa | Médio | Confirmar antecipadamente a disponibilidade dos recursos previstos na proposta | Contratada deverá providenciar solução logística equivalente ou superior, sem custo adicional ao Município | Contratada |
| 14 | Quantidade excessiva de público ou falhas no controle de acesso e segurança | Média | Alto | Dimensionar previamente segurança, acessos, circulação, área útil, rotas de fuga e serviços de emergência | Reforçar controle de acesso, limitar áreas e adotar medidas emergenciais definidas pelos responsáveis pela segurança | Administração / Organizadores |
| 15 | Acidentes relacionados às estruturas temporárias, instalações elétricas ou equipamentos | Baixa | Alto | Exigir montagem por empresas habilitadas, responsável técnico, projetos e documentação técnica aplicável | Interditar estrutura insegura e exigir correção antes da liberação para uso | Administração / Fornecedores |
| 16 | Falha de comunicação entre produção artística, Município e fornecedores | Média | Médio/Alto | Definir responsáveis e canais de comunicação, com reunião técnica prévia | Realizar alinhamento emergencial e registrar formalmente alterações relevantes | Administração / Contratada |
| 17 | Divergência entre o Rider e a proposta comercial quanto às responsabilidades das partes | Média | Médio | Incorporar ao TR e contrato regra expressa de prevalência da proposta comercial quanto à distribuição financeira/material | Interpretar a obrigação de acordo com a proposta aceita e formalizar eventual ajuste necessário | Administração / Contratada |
| 18 | Pagamento antecipado de 10% e posterior não realização do espetáculo | Baixa | Alto | Prever expressamente no contrato restituição dos valores antecipados quando a não realização for imputável à contratada/artistas | Cobrar restituição integral do adiantamento, sem prejuízo das sanções e indenizações cabíveis | Contratada |
| 19 | Nota Fiscal ou documentação irregular impedir a liquidação do pagamento final | Baixa | Médio | Orientar previamente a contratada e conferir documentação antes do vencimento | Suspender o pagamento até regularização, sem prejuízo do prazo administrativo aplicável após saneamento | Administração / Contratada |
| 20 | Execução do espetáculo em duração significativamente inferior à contratada | Baixa | Médio/Alto | Estabelecer duração aproximada de 01h30min no contrato e fiscalizar horário de início e término | Registrar ocorrência e avaliar eventual glosa, sanção ou outras providências conforme gravidade e justificativa | Contratada / Fiscal |
| 21 | Não recolhimento ou regularização do ECAD | Baixa | Médio/Alto | Providenciar antecipadamente as medidas necessárias, pois a proposta atribui o ECAD ao contratante | Regularizar imediatamente e evitar realização sem o atendimento das exigências aplicáveis | Administração |
| 22 | Estruturas ou equipamentos não estarem disponíveis no horário necessário para passagem de som e montagem | Média | Alto | Cronograma prévio, fiscalização da montagem e confirmação com fornecedores | Mobilizar substituição/complementação e priorizar estruturas indispensáveis ao espetáculo | Administração / Fornecedores |

- RISCOS TÉCNICOS ESPECÍFICO DO RIDER

  - O Rider Técnico apresenta exigências específicas relativas a palco, sistemas de som, iluminação, energia e montagem. Entre elas, consta palco de aproximadamente 16 metros de frente por 14 metros de profundidade e utilização de 02 geradores em operação e 01 gerador de stand-by, com capacidade mínima indicada pela produção.

  - Considerando a relevância desses elementos para a execução, recomenda-se que o Rider seja encaminhado integralmente e com antecedência aos fornecedores responsáveis pelas estruturas, possibilitando análise técnica e eventual esclarecimento diretamente com a produção.

  - A própria documentação técnica estabelece que os equipamentos e estruturas escolhidos deverão ser avaliados pelos respectivos fornecedores, com solução tecnicamente segura e validação pelos profissionais responsáveis.

- RISCO RELACIONADO AO PAGAMENTO ANTECIPADO

  - Considerando que o Termo de Referência prevê pagamento de 10% do valor contratado, equivalente a R$ 41.000,00, até 10 dias antes do espetáculo, identifica-se risco financeiro decorrente da antecipação parcial do pagamento.

  - Para mitigação desse risco, o contrato deverá prever expressamente que, caso o espetáculo não seja realizado por fato imputável à contratada ou aos artistas, o valor antecipado deverá ser integralmente restituído ao Município, sem prejuízo da aplicação das sanções e da apuração de eventuais perdas e danos.

  - O pagamento antecipado somente deverá ocorrer após:

I – assinatura do contrato;

II – emissão do empenho;

III – apresentação da respectiva Nota Fiscal;

IV – comprovação da manutenção das condições de habilitação;

V – confirmação da manutenção da data da apresentação pela contratada.

- ALOCAÇÃO GERAL DAS RESPONSABILIDADES

  - Conforme proposta comercial, permanecem sob responsabilidade da contratada, entre outras despesas e providências:

I – cachê artístico;

II – transporte interestadual;

III – alimentação da equipe;

IV – hospedagem;

V – cenário/backline;

VI – banda e técnicos;

VII – 03 vans para translado local;

VIII – 08 carregadores para carga e descarga;

IX – abastecimento dos camarins;

X – pirotecnia.

  - Permanecem sob responsabilidade da Administração, conforme proposta:

I – palco;

II – som;

III – iluminação;

IV – ECAD;

V – geradores.

  - Para definição das responsabilidades financeiras e materiais, havendo divergência entre a proposta comercial e o Rider Técnico, prevalecerá a proposta comercial, utilizando-se o Rider para definição das características técnicas das estruturas cuja responsabilidade tenha sido atribuída ao Município.

- CONCLUSÃO

  - Após a identificação e análise dos riscos relacionados à contratação e à realização do espetáculo, verifica-se que os eventos identificados podem ser adequadamente mitigados mediante planejamento prévio, definição clara das responsabilidades, fiscalização da execução, alinhamento técnico entre a Administração, a produção artística e os fornecedores das estruturas, bem como previsão contratual de mecanismos de resposta para hipóteses de inadimplemento ou impossibilidade de realização do evento.

  - Os riscos identificados, portanto, não inviabilizam a contratação, devendo as medidas preventivas e de contingência previstas neste documento ser observadas durante a instrução, formalização e execução contratual.

Sombrio, 21 de setembro de 2026.

__________________________________
ROSÂNGELA GARCIA MARGUTE

Gerente de Cultura

Secretaria Municipal de Educação