## Orçamento Sintético
Obra |  |  |  | Bancos |  |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Praça Coberta, Rua 15 de Novembro, centro, Morro da Fumaça/SC |  |  |  | SINAPI - 02/2026 - SC; SBC - 01/2026 - SC; ORSE - 12/2025; SEDOP - 03/2026; SEINFRA - 028; SETOP - 10/2025; IOPES - 12/2025; SIURB - 07/2025; SUDECAP - 10/2025; CPOS/CDHU - 01/2026; FDE - 10/2025; AGESUL - 01/2026; AGETOP CIVIL; EMBASA - 06/2025; EMOP - 01/2026; SCO - 01/2026 |  |  |  | 22,57% | Não Desonerado
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 40247.12 | 40247.12 | 2.752%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 470.71 | 576.95 | 1730.85 | 0.1184%
1.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 10 | 9.7 | 11.89 | 118.9 | 0.008131%
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 143 | 94.3 | 115.58 | 16527.94 | 1.13%
1.4 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 104 | 97.16 | 119.09 | 12385.36 | 0.847%
1.5 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 5 | 800 | 980.56 | 4902.8 | 0.3353%
1.6 | 106127 | SINAPI | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | m³ | 10 | 122.88 | 150.61 | 1506.1 | 0.103%
1.7 | C2851 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1 | 1381.57 | 1693.39 | 1693.39 | 0.1158%
1.8 | 012205 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA COM MEDIDOR E POSTE | UN | 1 | 1127.34 | 1381.78 | 1381.78 | 0.09449%
2 |  |  | PRAÇA COBERTA |  | 1 |  | 1409160 | 1409160 | 96.37%
2.1 |  |  | FUNDAÇÃO - BLOCOS E BALDRAMES |  | 1 |  | 234449.71 | 234449.71 | 16.03%
2.1.1 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 120 | 14.7 | 18.02 | 2162.4 | 0.1479%
2.1.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 42 | 22.53 | 27.62 | 1160.04 | 0.07933%
2.1.3 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 360 | 158.92 | 194.79 | 70124.4 | 4.796%
2.1.4 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 22.06 | 46.36 | 56.82 | 1253.45 | 0.08572%
2.1.5 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 78.2 | 143.62 | 176.04 | 13766.33 | 0.9414%
2.1.6 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | m² | 50.96 | 4.3 | 5.27 | 268.56 | 0.01837%
2.1.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 7.72 | 32.51 | 39.85 | 307.64 | 0.02104%
2.1.8 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 16.8 | 49.25 | 60.37 | 1014.22 | 0.06936%
2.1.9 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 28.8 | 116.87 | 143.25 | 4125.6 | 0.2821%
2.1.10 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 153.2 | 103.12 | 126.39 | 19362.95 | 1.324%
2.1.11 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 807 | 10.99 | 13.47 | 10870.29 | 0.7434%
2.1.12 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 160 | 13.06 | 16.01 | 2561.6 | 0.1752%
2.1.13 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 67 | 14.86 | 18.21 | 1220.07 | 0.08344%
2.1.14 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 74 | 16.49 | 20.21 | 1495.54 | 0.1023%
2.1.15 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 163 | 18.43 | 22.59 | 3682.17 | 0.2518%
2.1.16 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 20.65 | 830.6 | 1018.07 | 21023.15 | 1.438%
2.1.17 | 103913 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | m² | 490 | 133.29 | 163.37 | 80051.3 | 5.474%
2.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  | 1 |  | 902514.55 | 902514.55 | 61.72%
2.2.1 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 6403.2 | 14.78 | 18.12 | 116025.98 | 7.935%
2.2.2 | 100305 | SBC | BASE PARA FIXACAO DE PILAR METÁLICO COM PARAFUSOS | UN | 12 | 817.77 | 1002.34 | 12028.08 | 0.8226%
2.2.3 | ED-49664 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 12547.15 | 26.57 | 32.57 | 408660.68 | 27.95%
2.2.4 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | m² | 774.2 | 52.18 | 63.96 | 49517.83 | 3.386%
2.2.5 | 100767 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 705.04 | 17.52 | 21.47 | 15137.21 | 1.035%
2.2.6 | 16.011.0045-0 | EMOP | COBERTURA TRANSLUCIDA, FUMÊ, PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADA C/FIBRA VIDRO,C/ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOS U.V.,ESP.1,3MM,USO ONDE SE REQUER ILUMINACAO NATURAL M AIS VITREA,ECONOMICIDADE E BOA RESISTENCIA,LARG.990MM E 1020 MM,COMPR.ATE 6,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO.FORN.E COLOC. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 774.2 | 187.78 | 230.16 | 178189.87 | 12.19%
2.2.7 | 100014 | SBC | ESTRUTURA ACO PERFIL METALICO DECORATIVA PARA VAO ATÉ 22m (22,153kg/m2) | m² | 44.5 | 665.66 | 815.9 | 36307.55 | 2.483%
2.2.8 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 56 | 161.98 | 198.54 | 11118.24 | 0.7603%
2.2.9 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81.6 | 84.4 | 103.45 | 8441.52 | 0.5773%
2.2.10 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 911.64 | 60.04 | 73.59 | 67087.59 | 4.588%
2.3 |  |  | ACABAMENTOS |  | 1 |  | 175959.5 | 175959.5 | 12.03%
2.3.1 | ED-50557 | SETOP | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, MODULAÇÃO DE (400X400)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | m² | 560 | 69.99 | 85.79 | 48042.4 | 3.285%
2.3.2 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 112 | 99.11 | 121.48 | 13605.76 | 0.9304%
2.3.3 | 120407 | SBC | FAIXA DECORATIVA - LAJOTA TERRACOTA LISA 11,5X24 - EUROGRES | m² | 11.1 | 74.71 | 91.57 | 1016.43 | 0.06951%
2.3.4 | 100674 | SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 28.5 | 850.9 | 1042.95 | 29724.08 | 2.033%
2.3.5 | 171025 | SBC | MURETA PARA JARDINEIRA 0,70m x 0,10m - COM TIJOLO MACIÇO CERÂMICO REQ. APARENTE | M | 91.2 | 366.48 | 449.19 | 40966.13 | 2.802%
2.3.6 | 40.30.10 | SUDECAP | ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 5CM, APARENTE | m² | 63.84 | 101.09 | 123.91 | 7910.41 | 0.541%
2.3.7 | 00000003 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, LARGURA DE 50CM, COM REVESTIMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA | M | 16.8 | 913.13 | 1119.22 | 18802.9 | 1.286%
2.3.8 | PJ 20.05.0060 | SCO | Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento. | m³ | 8.16 | 230 | 281.91 | 2300.39 | 0.1573%
2.3.9 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | m² | 21 | 6.7 | 8.21 | 172.41 | 0.01179%
2.3.10 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 108 | 46.81 | 57.38 | 6197.04 | 0.4238%
2.3.11 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.1 | 208 | 254.95 | 535.4 | 0.03661%
2.3.12 | 37.20.156 | CPOS/CDHU | Placa para quadros em geral, em chapa de aço | m² | 5 | 446.2 | 546.91 | 2734.55 | 0.187%
2.3.13 | 3227 | ORSE | Letras em aço escovado 25 x 25 cm | un | 24 | 134.33 | 164.65 | 3951.6 | 0.2702%
2.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 63553.58 | 63553.58 | 4.346%
2.4.1 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 220 | 20.14 | 24.69 | 5431.8 | 0.3715%
2.4.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 260 | 20.85 | 25.56 | 6645.6 | 0.4545%
2.4.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1850 | 3.87 | 4.74 | 8769 | 0.5997%
2.4.4 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 92.93 | 113.9 | 227.8 | 0.01558%
2.4.5 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 105.07 | 128.78 | 257.56 | 0.01761%
2.4.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.04 | 14.76 | 14.76 | 0.001009%
2.4.7 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 23.71 | 29.06 | 87.18 | 0.005962%
2.4.8 | 064562 | SBC | PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL COEL BWT40HRR | UN | 3 | 348.62 | 427.3 | 1281.9 | 0.08766%
2.4.9 | 9005069 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 7 | 179.91 | 220.52 | 1543.64 | 0.1056%
2.4.10 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 370 | 12.83 | 15.73 | 5820.1 | 0.398%
2.4.11 | 059672 | SBC | BUCHA E ARRUELA 1.1/2"" | CJ | 2 | 9.94 | 12.18 | 24.36 | 0.001666%
2.4.12 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 9.08 | 11.13 | 1113 | 0.07611%
2.4.13 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 159.59 | 195.61 | 195.61 | 0.01338%
2.4.14 | 13606 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm | m | 160 | 29.86 | 36.6 | 5856 | 0.4005%
2.4.15 | 11405 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 28 | 11.85 | 14.52 | 406.56 | 0.0278%
2.4.16 | 063615 | SBC | ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 4 | 9.64 | 11.82 | 47.28 | 0.003233%
2.4.17 | 12578 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 26 | 15.65 | 19.18 | 498.68 | 0.0341%
2.4.18 | 11816 | ORSE | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 20 | 8.78 | 10.76 | 215.2 | 0.01472%
2.4.19 | 071872 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | Un | 100 | 0.57 | 0.7 | 70 | 0.004787%
2.4.20 | 071981 | AGETOP CIVIL | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | Un | 100 | 0.5 | 0.61 | 61 | 0.004172%
2.4.21 | 070251 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | Un | 100 | 0.12 | 0.15 | 15 | 0.001026%
2.4.22 | 60.15.20 | EMBASA | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, 1/4" X 1/2" | UN | 70 | 1.78 | 2.18 | 152.6 | 0.01044%
2.4.23 | 12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | un | 70 | 0.48 | 0.59 | 41.3 | 0.002824%
2.4.24 | 12545 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 3 | 17.57 | 21.54 | 64.62 | 0.004419%
2.4.25 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 11.77 | 14.43 | 43.29 | 0.00296%
2.4.26 | 1201001009 | AGESUL | FITA DE LED SLIM 15W, 180 LEDS, 12V IP20, 1.700 LM/M, TONALIDADE DA LUZ NEUTRA/QUENTE, 3000K/4000K DA PIX ILUMINACAO OU SIMILAR | M | 60 | 31.87 | 39.06 | 2343.6 | 0.1603%
2.4.27 | 1201001011 | AGESUL | FONTE DRIVER PARA FITA DE LED, POTENCIA DE 84W, 7A, 12 VOTS, BIVOLT COM PUG DA PIX ILUMINACAO OU SIMILAR | UN | 6 | 101.55 | 124.47 | 746.82 | 0.05107%
2.4.28 | 14011 | ORSE | Luminária tipo arandela colonial, ref:LG6101, p/fixação em parede, estrutura em alumínio preto e vidro transparente, inclusive lâmpadabulbo A55, 4,5w, 3000K | un | 8 | 248.99 | 305.19 | 2441.52 | 0.167%
2.4.29 | 069831 | SBC | LUMINARIA LED INDUSTRIAL CIRCULAR 60W 4000K | UN | 6 | 298.77 | 366.2 | 2197.2 | 0.1503%
2.4.30 | 00000006 | Próprio | KIT POSTE COMPLETO 7/100daN PADRÃO CERMOFUL DISJUNTOR DE 50A - INCLUSO DPS, TERMINAIS TUBOLARES, DISJUNTOR, ISOLADOR ROLDANA, ATERRAMENTO, CAIXA DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2077.91 | 2546.89 | 2546.89 | 0.1742%
2.4.31 | 059263 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"" | M | 60 | 10.48 | 12.85 | 771 | 0.05273%
2.4.32 | 059121 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC 1"" | UN | 20 | 9.26 | 11.35 | 227 | 0.01552%
2.4.33 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 20 | 40.23 | 49.31 | 986.2 | 0.06744%
2.4.34 | 063777 | SBC | JUNCAO TIPO ""T"" 38x38mm PARA PERFILADO PERFURADO | UN | 2 | 36.13 | 44.28 | 88.56 | 0.006056%
2.4.35 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18 | 12.89 | 15.8 | 284.4 | 0.01945%
2.4.36 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 6.17 | 7.56 | 1512 | 0.1034%
2.4.37 | 9007061 | SIURB | PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" | UN | 4 | 250.73 | 307.32 | 1229.28 | 0.08407%
2.4.38 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 18.49 | 22.66 | 90.64 | 0.006199%
2.4.39 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3 | 22.48 | 27.55 | 82.65 | 0.005652%
2.4.40 | 059051 | SBC | ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL | UN | 6 | 3.99 | 4.89 | 29.34 | 0.002006%
2.4.41 | 078116 | SBC | ABRACADEIRA PVC 1"" CINZA CLARO CEMAR | UN | 60 | 3.66 | 4.49 | 269.4 | 0.01842%
2.4.42 | 061070 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2"" | M | 7 | 82.55 | 101.18 | 708.26 | 0.04844%
2.4.43 | 059810 | SBC | FIXACAO ELETRODUTO APAR ABRACADEIRA U 2"" | UN | 5 | 11.95 | 14.65 | 73.25 | 0.005009%
2.4.44 | 061869 | SBC | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2"" | UN | 1 | 79.17 | 97.04 | 97.04 | 0.006636%
2.4.45 | 061710 | SBC | LUVA ELETRODUTO ACO GALV ROSCAVEL 2"" | UN | 2 | 21.06 | 25.81 | 51.62 | 0.00353%
2.4.46 | 059673 | SBC | BUCHA E ARRUELA 2"" | CJ | 4 | 10.53 | 12.91 | 51.64 | 0.003531%
2.4.47 | 059080 | SBC | BUCHA E ARRUELA 1"" | CJ | 20 | 6.39 | 7.83 | 156.6 | 0.01071%
2.4.48 | 059670 | SBC | BUCHA E ARRUELA 3/4"" | CJ | 4 | 4.66 | 5.71 | 22.84 | 0.001562%
2.4.49 | 91848 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 9.77 | 11.98 | 359.4 | 0.02458%
2.4.50 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.19 | 16.17 | 16.17 | 0.001106%
2.4.51 | 00000016 | Próprio | KIT CAIXA DE TOMADAS PVC SOBREPOR - 01 TOMADA TRIFÁSICA 32A + 01 TOMADA MONOFÁSICA 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 451.58 | 553.5 | 1107 | 0.0757%
2.4.52 | 00000017 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 92980) | M | 365 | 12.56 | 15.39 | 5617.35 | 0.3841%
2.4.53 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 458.57 | 562.07 | 562.07 | 0.03844%
2.5 |  |  | SPDA |  | 1 |  | 32682.66 | 32682.66 | 2.235%
2.5.1 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 31.91 | 39.11 | 703.98 | 0.04814%
2.5.2 | 1201006045 | AGESUL | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" - TEL0775YT, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 250 | 40.27 | 49.36 | 12340 | 0.8439%
2.5.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 150 | 68.16 | 83.54 | 12531 | 0.8569%
2.5.4 | 104743 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 10 | 230.19 | 282.14 | 2821.4 | 0.1929%
2.5.5 | 7923 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 | 6.28 | 7.7 | 92.4 | 0.006319%
2.5.6 | 1201006043 | AGESUL | CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA-RAIOS DIAMETRO = 300 MM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 179.47 | 219.98 | 2639.76 | 0.1805%
2.5.7 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 79.67 | 97.65 | 1171.8 | 0.08013%
2.5.8 | 104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 25.99 | 31.86 | 382.32 | 0.02615%
3 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 12875.52 | 12875.52 | 0.8805%
3.1 | 16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA | m² | 672 | 15.63 | 19.16 | 12875.52 | 0.8805%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1192968.85
[5 empty] | Total do BDI |  | 269313.79
[5 empty] | Total Geral |  | 1462282.64
_______________________________________________________________ Juliana Tiscoski Engenheira Civil

## Cronograma
Obra |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Praça Coberta, Rua 15 de Novembro, centro, Morro da Fumaça/SC |  | SINAPI - 02/2026 - SC; SBC - 01/2026 - SC; ORSE - 12/2025; SEDOP - 03/2026; SEINFRA - 028; SETOP - 10/2025; IOPES - 12/2025; SIURB - 07/2025; SUDECAP - 10/2025; CPOS/CDHU - 01/2026; FDE - 10/2025; AGESUL - 01/2026; AGETOP CIVIL; EMBASA - 06/2025; EMOP - 01/2026; SCO - 01/2026 |  | 22,57% | Não Desonerado
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 40.247,12 | 90,24% 36.319,00 | 2,44% 982,03 | 2,44% 982,03 | 2,44% 982,03 | 2,44% 982,03
2 | PRAÇA COBERTA | 100,00% 1.409.160,00 | 20,00% 281.832,00 | 20,00% 281.832,00 | 20,00% 281.832,00 | 20,00% 281.832,00 | 20,00% 281.832,00
3 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 12.875,52 |  |  |  |  | 100,00% 12.875,52
Porcentagem |  |  | 21,76% | 19,34% | 19,34% | 19,34% | 20,22%
Custo |  |  | 318.151,00 | 282.814,02 | 282.814,02 | 282.814,02 | 295.689,54
Porcentagem Acumulado |  |  | 21,76% | 41,1% | 60,44% | 79,78% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 318.151,00 | 600.965,02 | 883.779,04 | 1.166.593,06 | 1.462.282,64
_______________________________________________________________ Juliana Tiscoski Engenheira Civil

## Curva ABC de Insumos
Obra |  |  | Bancos | B.D.I. | [8 empty] | B.D.I. | Encargos Sociais
Praça Coberta, Rua 15 de Novembro, centro, Morro da Fumaça/SC |  |  | SINAPI - 02/2026 - SC; SBC - 01/2026 - SC; ORSE - 12/2025; SEDOP - 03/2026; SEINFRA - 028; SETOP - 10/2025; IOPES - 12/2025; SIURB - 07/2025; SUDECAP - 10/2025; CPOS/CDHU - 01/2026; FDE - 10/2025; AGESUL - 01/2026; AGETOP CIVIL; EMBASA - 06/2025; EMOP - 01/2026; SCO - 01/2026 | [9 empty] | 22,57% | Não Desonerado
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
MATED-20138 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS¦NORMAS: ASTM A-36/A-572) | Material | Kg | 10660.1594 |  | 12.9679 |  | 138239.945 |  | 138239.945 | 9,45% | 138239.945 | 9,45%
00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material | KG | 6982.6697 |  | 12.257 |  | 85586.5827 |  | 85586.5827 | 5,85% | 223826.5277 | 15,31%
MOED-20136 | SETOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 3382.9568 |  | 24.207 |  | 81891.1083 |  | 81891.1083 | 5,60% | 305717.636 | 20,91%
11109 | EMOP | TELHA TRANSLUCIDA, CRISTAL, BRANCA LEITO SA OU CORES BASICAS, TRAPEIZOIDAL DE RES INA POLIESTER, COM ESPESSURA DE 1,3MM | Material | m² | 773.843 |  | 90.0644 |  | 69695.732 |  | 69695.732 | 4,77% | 375413.3679 | 25,67%
11108 | EMOP | RUFO LATERAL OU CONTRARUFO TRANSLUCIDO T RAPEIZODAL DE RESINA POLIESTER REFORCADA | Material | M | 154.7686 |  | 303.1401 |  | 46916.5717 |  | 46916.5717 | 3,21% | 422329.9396 | 28,88%
MOED-20149 | SETOP | MONTADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1691.4784 |  | 26.6782 |  | 45125.6309 |  | 45125.6309 | 3,09% | 467455.5705 | 31,97%
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 62.2782 |  | 698.649 |  | 43510.6006 |  | 43510.6006 | 2,98% | 510966.171 | 34,94%
11107 | EMOP | CUMEEIRA OU RUFO DE TOPO, TRANSPEIZOIDAL , POLIESTER, PROTECAO RAIOS U.V. DE (2X3 00X1,5)MM | Material | M | 131.5533 |  | 303.1401 |  | 39879.0859 |  | 39879.0859 | 2,73% | 550845.257 | 37,67%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 985.1131 |  | 36.8813 |  | 36332.2647 |  | 36332.2647 | 2,48% | 587177.5217 | 40,15%
00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material | KG | 3353.0161 |  | 10.6146 |  | 35590.797 |  | 35590.797 | 2,43% | 622768.3187 | 42,59%
00043360 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 40.7692 |  | 866.8641 |  | 35341.3467 |  | 35341.3467 | 2,42% | 658109.6654 | 45,01%
MOED-2090 | SETOP | SERRALHEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1162.8921 |  | 29.5745 |  | 34392.0086 |  | 34392.0086 | 2,35% | 692501.674 | 47,36%
MOED-20154 | SETOP | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 1639.7524 |  | 19.3974 |  | 31806.9954 |  | 31806.9954 | 2,18% | 724308.6694 | 49,53%
00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material | m² | 28.4869 |  | 968.5114 |  | 27589.8453 |  | 27589.8453 | 1,89% | 751898.5148 | 51,42%
MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 8437.897 |  | 2.5985 |  | 21925.7405 |  | 21925.7405 | 1,50% | 773824.2552 | 52,92%
00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 25.3878 |  | 802.1471 |  | 20364.7401 |  | 20364.7401 | 1,39% | 794188.9954 | 54,31%
00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 376.6982 |  | 53.5018 |  | 20154.0328 |  | 20154.0328 | 1,38% | 814343.0282 | 55,69%
099350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 534.1856 |  | 35.1996 |  | 18803.0935 |  | 18803.0935 | 1,29% | 833146.1216 | 56,98%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 423.5482 |  | 40.1294 |  | 16996.7447 |  | 16996.7447 | 1,16% | 850142.8664 | 58,14%
00038541 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0026144 |  | 6294135.1288 |  | 16455.2223 |  | 16455.2223 | 1,13% | 866598.0887 | 59,26%
MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 8437.897 |  | 1.7528 |  | 14789.5325 |  | 14789.5325 | 1,01% | 881387.6211 | 60,27%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 545.0897 |  | 26.1197 |  | 14237.5627 |  | 14237.5627 | 0,97% | 895625.1838 | 61,25%
00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1791.1665 |  | 7.869 |  | 14094.6786 |  | 14094.6786 | 0,96% | 909719.8624 | 62,21%
MOED-20150 | SETOP | PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 465.7549 |  | 29.5745 |  | 13774.4902 |  | 13774.4902 | 0,94% | 923494.3526 | 63,15%
MATED-20140 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS ¦NORMA: ASTM A-36) | Material | Kg | 1254.1364 |  | 10.7616 |  | 13496.572 |  | 13496.572 | 0,92% | 936990.9246 | 64,08%
01999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 510.1173 |  | 26.1074 |  | 13317.8414 |  | 13317.8414 | 0,91% | 950308.766 | 64,99%
00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 598.0141 |  | 21.9278 |  | 13113.1175 |  | 13113.1175 | 0,90% | 963421.8835 | 65,88%
1.01.46 | FDE | SERVENTE | Mão de Obra | H | 470.1831 |  | 27.3738 |  | 12870.6991 |  | 12870.6991 | 0,88% | 976292.5826 | 66,76%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 331.9579 |  | 37.0039 |  | 12283.7316 |  | 12283.7316 | 0,84% | 988576.3142 | 67,61%
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 157.4274 |  | 76.643 |  | 12065.7092 |  | 12065.7092 | 0,83% | 1000642.0234 | 68,43%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 299.3107 |  | 37.4574 |  | 11211.3981 |  | 11211.3981 | 0,77% | 1011853.4215 | 69,20%
00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 108.5619 |  | 98.056 |  | 10645.1451 |  | 10645.1451 | 0,73% | 1022498.5666 | 69,92%
00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 183.2172 |  | 54.3353 |  | 9955.1581 |  | 9955.1581 | 0,68% | 1032453.7248 | 70,61%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 193.9692 |  | 49.1015 |  | 9524.1868 |  | 9524.1868 | 0,65% | 1041977.9116 | 71,26%
00040524 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material | m² | 112.4073 |  | 83.4702 |  | 9382.6598 |  | 9382.6598 | 0,64% | 1051360.5714 | 71,90%
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 648.104 |  | 14.1201 |  | 9151.2699 |  | 9151.2699 | 0,63% | 1060511.8413 | 72,52%
MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 8437.897 |  | 1.0541 |  | 8894.4041 |  | 8894.4041 | 0,61% | 1069406.2455 | 73,13%
MATED-14639 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 4950.0742 |  | 1.7037 |  | 8433.5553 |  | 8433.5553 | 0,58% | 1077839.8008 | 73,71%
MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | Material | Kg | 9688.5701 |  | 0.84573 |  | 8193.9435 |  | 8193.9435 | 0,56% | 1086033.7443 | 74,27%
MATED-20139 | SETOP | AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL¦NORMAS: ASTM A-36/A-572) | Material | Kg | 627.0682 |  | 12.4041 |  | 7778.2066 |  | 7778.2066 | 0,53% | 1093811.9509 | 74,80%
00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 768.8439 |  | 9.8301 |  | 7557.8235 |  | 7557.8235 | 0,52% | 1101369.7744 | 75,84%
099543 | SBC | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | Mão de Obra | H | 201.7589 |  | 35.4902 |  | 7160.4727 |  | 7160.4727 | 0,49% | 1108530.2471 | 76,33%
099046 | SBC | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 201.7589 |  | 35.1996 |  | 7101.824 |  | 7101.824 | 0,49% | 1115632.0711 | 76,82%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 243.8167 |  | 28.6201 |  | 6978.0583 |  | 6978.0583 | 0,48% | 1122610.1294 | 77,29%
099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra | H | 257.1566 |  | 26.5582 |  | 6829.6211 |  | 6829.6211 | 0,47% | 1129439.7505 | 77,76%
MAT095403 | SCO | Perfil 50x20mm em madeira plastica em PEAD 100% reciclavel para as transversais tipo granzepe | Material | m | 167.9225 |  | 39.6882 |  | 6664.5372 |  | 6664.5372 | 0,46% | 1136104.2877 | 78,22%
00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material | M | 58.7729 |  | 108.5848 |  | 6381.8398 |  | 6381.8398 | 0,44% | 1142486.1275 | 78,65%
099450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 233.6367 |  | 26.5582 |  | 6204.9757 |  | 6204.9757 | 0,42% | 1148691.1032 | 79,08%
00000365 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | Material | UN | 107.9502 |  | 55.2423 |  | 5963.417 |  | 5963.417 | 0,41% | 1154654.5203 | 79,49%
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 398.82 |  | 14.7084 |  | 5866.0041 |  | 5866.0041 | 0,40% | 1160520.5244 | 79,89%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 189.4647 |  | 28.6201 |  | 5422.4973 |  | 5422.4973 | 0,37% | 1165943.0217 | 80,26%
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0017352 |  | 3058565.8163 |  | 5307.1544 |  | 5307.1544 | 0,36% | 1171250.176 | 80,62%
4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra | H | 130.118 |  | 38.1683 |  | 4966.3814 |  | 4966.3814 | 0,34% | 1176216.5574 | 80,96%
00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material | M | 686.1744 |  | 7.1826 |  | 4928.5176 |  | 4928.5176 | 0,34% | 1181145.075 | 81,30%
4299 | ORSE | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | Serviços | mês | 4.9977 |  | 980.56 |  | 4900.5391 |  | 4900.5391 | 0,34% | 1186045.6141 | 81,63%
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 83.6593 |  | 58.0982 |  | 4860.4533 |  | 4860.4533 | 0,33% | 1190906.0674 | 81,96%
00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 323.1349 |  | 14.8187 |  | 4788.4436 |  | 4788.4436 | 0,33% | 1195694.511 | 82,29%
MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | Material | m³ | 21.4403 |  | 222.4646 |  | 4769.7175 |  | 4769.7175 | 0,33% | 1200464.2285 | 82,62%
00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | 85.6405 |  | 55.4997 |  | 4753.0211 |  | 4753.0211 | 0,33% | 1205217.2496 | 82,94%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 2299.2292 |  | 2.0469 |  | 4706.336 |  | 4706.336 | 0,32% | 1209923.5856 | 83,27%
000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 4581.1425 |  | 1.0173 |  | 4660.5383 |  | 4660.5383 | 0,32% | 1214584.1239 | 83,58%
01974 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR B (MENOR CATEGOR IA QUE O MONTADOR A), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 127.5293 |  | 36.1214 |  | 4606.535 |  | 4606.535 | 0,32% | 1219190.6589 | 83,90%
00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material | KG | 384.0468 |  | 10.7739 |  | 4137.6833 |  | 4137.6833 | 0,28% | 1223328.3423 | 84,49%
099022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra | H | 113.3957 |  | 35.4902 |  | 4024.4402 |  | 4024.4402 | 0,28% | 1227352.7825 | 84,77%
2620 | ORSE | Letras aço escovado 25 x 25cm | Material | un | 23.9889 |  | 164.6483 |  | 3949.7365 |  | 3949.7365 | 0,27% | 1231302.519 | 85,04%
4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra | H | 133.4458 |  | 29.2084 |  | 3897.7434 |  | 3897.7434 | 0,27% | 1235200.2625 | 85,30%
00036785 | SINAPI | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | Material | SC25KG | 26.4565 |  | 146.9247 |  | 3887.1127 |  | 3887.1127 | 0,27% | 1239087.3751 | 85,57%
79.02.05 | SUDECAP | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO REQUEIMADO 20 X 10 X 5CM COM FRETE REF 7258 | Material | UN | 2747.0446 |  | 1.4096 |  | 3872.1105 |  | 3872.1105 | 0,26% | 1242959.4856 | 85,83%
1581 | AGESUL | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 3M - TEL0775YT | Material | M | 262.379 |  | 14.5736 |  | 3823.7988 |  | 3823.7988 | 0,26% | 1246783.2844 | 86,10%
MATED-14627 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 4950.0742 |  | 0.74768 |  | 3701.0566 |  | 3701.0566 | 0,25% | 1250484.3411 | 86,35%
07264 | EMOP | HASTE DE FIXACAO PARA TELHAS METALICAS C OM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1/4" X 400MM, COM VEDACAO | Material | UN | 1160.7645 |  | 3.1839 |  | 3695.7329 |  | 3695.7329 | 0,25% | 1254180.0739 | 86,60%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 79.3158 |  | 44.5542 |  | 3533.8516 |  | 3533.8516 | 0,24% | 1257713.9256 | 86,84%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 391.4233 |  | 8.8618 |  | 3468.7194 |  | 3468.7194 | 0,24% | 1261182.645 | 87,08%
MOD002450 | SCO | Servente (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra | h | 102.1627 |  | 33.5229 |  | 3424.7902 |  | 3424.7902 | 0,23% | 1264607.4353 | 87,31%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 122.499 |  | 26.9654 |  | 3303.2355 |  | 3303.2355 | 0,23% | 1267910.6708 | 87,54%
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 42.8802 |  | 76.7043 |  | 3289.0973 |  | 3289.0973 | 0,22% | 1271199.7681 | 87,77%
000434 | SBC | SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6013 6,0mm 1/4"(lata 20kg) | Material | KG | 68.3545 |  | 45.6328 |  | 3119.2064 |  | 3119.2064 | 0,21% | 1274318.9744 | 87,98%
00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 17.416 |  | 174.4661 |  | 3038.4962 |  | 3038.4962 | 0,21% | 1277357.4706 | 88,19%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 77.7926 |  | 37.4574 |  | 2913.9096 |  | 2913.9096 | 0,20% | 1280271.3802 | 88,39%
000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material | m³ | 21.1486 |  | 137.1681 |  | 2900.9189 |  | 2900.9189 | 0,20% | 1283172.2991 | 88,58%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 310.6567 |  | 9.0824 |  | 2821.5197 |  | 2821.5197 | 0,19% | 1285993.8188 | 88,78%
00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 103.1524 |  | 25.0533 |  | 2584.3091 |  | 2584.3091 | 0,18% | 1288578.1279 | 88,95%
001805 | SBC | SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm | Material | M | 513.675 |  | 5.0254 |  | 2581.407 |  | 2581.407 | 0,18% | 1291159.5349 | 89,13%
MATED-14637 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1605.7113 |  | 1.6057 |  | 2578.2377 |  | 2578.2377 | 0,18% | 1293737.7726 | 89,31%
MOED-20151 | SETOP | PINTOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 85.9571 |  | 29.5745 |  | 2542.1433 |  | 2542.1433 | 0,17% | 1296279.9159 | 89,48%
P.18.000.091704 | CPOS/CDHU | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço carbono, espessura 2,25mm, acabamento pintura eletrostática; ref. Phaynell, Press Mat, Painel.ind.br ou equivalente | Material | m² | 4.9977 |  | 498.7741 |  | 2492.7205 |  | 2492.7205 | 0,17% | 1298772.6364 | 89,65%
MOD000850 | SCO | Carpinteiro - forma de concreto (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra | h | 56.9367 |  | 43.1937 |  | 2459.3028 |  | 2459.3028 | 0,17% | 1301231.9392 | 89,82%
00042402 | SINAPI | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | Material | KG | 257.6211 |  | 9.3276 |  | 2402.9811 |  | 2402.9811 | 0,16% | 1303634.9203 | 90,15%
MOED-8499 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 83.5584 |  | 27.9802 |  | 2337.9776 |  | 2337.9776 | 0,16% | 1305972.8979 | 90,47%
006322 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA 3/8" 9,53mm (74,69kg/m2) | Material | KG | 239.8893 |  | 9.7075 |  | 2328.7362 |  | 2328.7362 | 0,16% | 1308301.6341 | 90,63%
MAT135600 | SCO | Terra estrumada, incluindo carga, transporte e descarga | Material | m³ | 8.1562 |  | 281.911 |  | 2299.333 |  | 2299.333 | 0,16% | 1310600.967 | 90,79%
00000011 | Próprio | KIT POSTE 7/100daN PADRÃO CERMOFUL DISJUNTOR DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | UN | 0.99954 |  | 2267.545 |  | 2266.4993 |  | 2266.4993 | 0,15% | 1312867.4664 | 90,94%
MATED-11442 | SETOP | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) | Material | l | 41.3903 |  | 53.7837 |  | 2226.1251 |  | 2226.1251 | 0,15% | 1315093.5915 | 91,09%
013003 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/2"x1/8" (1,83kg/m) | Material | KG | 161.9053 |  | 13.3601 |  | 2163.0759 |  | 2163.0759 | 0,15% | 1317256.6674 | 91,24%
55.10.75 | SUDECAP | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 63.8106 |  | 33.5352 |  | 2139.8969 |  | 2139.8969 | 0,15% | 1319396.5642 | 91,39%
00042409 | SINAPI | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | Material | KG | 195.9096 |  | 10.8474 |  | 2125.1188 |  | 2125.1188 | 0,15% | 1321521.683 | 91,53%
1869 | AGESUL | FITA DE LED SLIM 15W, 180 LEDS, 12V IP20, 1.700 LM/M, TONALIDADE DA LUZ NEUTRA/QUENTE, 3000K/4000K | Material | M | 61.1718 |  | 34.6138 |  | 2117.3857 |  | 2117.3857 | 0,14% | 1323639.0688 | 91,68%
00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 53.3717 |  | 39.6391 |  | 2115.6098 |  | 2115.6098 | 0,14% | 1325754.6786 | 91,82%
00045077 | SINAPI | PRESILHA EM LATAO, 2 FUROS PARA CABOS COM SECAO ENTRE 16 A 70 MM2, PARA FIXACAO CORDOALHA EM SPDA E OUTROS | Material | UN | 599.7233 |  | 3.481 |  | 2087.6297 |  | 2087.6297 | 0,14% | 1327842.3082 | 91,97%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 71.1407 |  | 28.6201 |  | 2036.0537 |  | 2036.0537 | 0,14% | 1329878.3619 | 92,11%
MATED-12232 | SETOP | JUNTA PARA PISO (MATERIAL: PLÁSTICO¦ESPESSURA: 3MM¦ALTURA: 17MM) | Material | m | 477.1799 |  | 4.2287 |  | 2017.8337 |  | 2017.8337 | 0,14% | 1331896.1956 | 92,24%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 267.4423 |  | 7.5381 |  | 2015.9951 |  | 2015.9951 | 0,14% | 1333912.1908 | 92,38%
000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 10.1185 |  | 198.6737 |  | 2010.2863 |  | 2010.2863 | 0,14% | 1335922.477 | 92,52%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 65.4342 |  | 30.6425 |  | 2005.0666 |  | 2005.0666 | 0,14% | 1337927.5436 | 92,66%
14861 | ORSE | Arandela de parede colonial, estrutura em alumínio preto e vidro transparente, E27, ref.LG6101 | Material | un | 7.9963 |  | 245.3851 |  | 1962.1759 |  | 1962.1759 | 0,13% | 1339889.7195 | 92,79%
030801 | SBC | PERFIL "C" 6"x2"x7,98mm (15,60kg/m) | Material | KG | 183.5223 |  | 10.492 |  | 1925.5148 |  | 1925.5148 | 0,13% | 1341815.2343 | 92,92%
MATED-14636 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1755.0512 |  | 1.0909 |  | 1914.538 |  | 1914.538 | 0,13% | 1343729.7723 | 93,05%
002510 | SBC | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNT | Material | KG | 14.7672 |  | 128.0856 |  | 1891.4648 |  | 1891.4648 | 0,13% | 1345621.2371 | 93,18%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 219.2488 |  | 8.5922 |  | 1883.8205 |  | 1883.8205 | 0,13% | 1347505.0576 | 93,31%
00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 102.5527 |  | 17.8707 |  | 1832.6889 |  | 1832.6889 | 0,13% | 1349337.7465 | 93,44%
00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 285.8681 |  | 6.3246 |  | 1808.0049 |  | 1808.0049 | 0,12% | 1351145.7514 | 93,56%
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 31.5494 |  | 56.9215 |  | 1795.8383 |  | 1795.8383 | 0,12% | 1352941.5897 | 93,68%
099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 49.7722 |  | 35.1996 |  | 1751.9606 |  | 1751.9606 | 0,12% | 1354693.5503 | 93,80%
1528 | AGESUL | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA - SINAPI - 00034641 | Material | UN | 11.9945 |  | 142.316 |  | 1707.0048 |  | 1707.0048 | 0,12% | 1356400.5551 | 93,92%
008342 | SBC | LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGH | Material | UN | 5.9972 |  | 281.7762 |  | 1689.8774 |  | 1689.8774 | 0,12% | 1358090.4325 | 94,03%
14408 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm | Material | m | 167.9225 |  | 9.9037 |  | 1663.047 |  | 1663.047 | 0,11% | 1359753.4794 | 94,15%
005578 | SBC | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRAND | Material | m³ | 59.1132 |  | 28.0685 |  | 1659.2214 |  | 1659.2214 | 0,11% | 1361412.7008 | 94,26%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 8.4278 |  | 196.112 |  | 1652.7928 |  | 1652.7928 | 0,11% | 1363065.4936 | 94,38%
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 77.3923 |  | 21.3394 |  | 1651.508 |  | 1651.508 | 0,11% | 1364717.0016 | 94,49%
55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 67.1606 |  | 23.5825 |  | 1583.8131 |  | 1583.8131 | 0,11% | 1366300.8147 | 94,60%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 163.2709 |  | 9.585 |  | 1564.9471 |  | 1564.9471 | 0,11% | 1367865.7618 | 94,70%
MATED-14625 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1605.7113 |  | 0.95605 |  | 1535.1339 |  | 1535.1339 | 0,10% | 1369400.8957 | 94,81%
00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 552.4651 |  | 2.7088 |  | 1496.5159 |  | 1496.5159 | 0,10% | 1370897.4115 | 94,91%
028017 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA 3/4" 19,05mm (149,39Kg/m2) | Material | KG | 136.1072 |  | 10.921 |  | 1486.425 |  | 1486.425 | 0,10% | 1372383.8365 | 95,01%
00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 5.4169 |  | 273.0369 |  | 1479.014 |  | 1479.014 | 0,10% | 1373862.8505 | 95,11%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 2.9986 |  | 490.28 |  | 1470.1617 |  | 1470.1617 | 0,10% | 1375333.0123 | 95,21%
00043614 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 31.4273 |  | 45.5348 |  | 1431.0358 |  | 1431.0358 | 0,10% | 1376764.0481 | 95,31%
00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 36.7918 |  | 37.4574 |  | 1378.1231 |  | 1378.1231 | 0,09% | 1378142.1712 | 95,41%
006317 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 3"x3/16" (5,50kg/m) | Material | KG | 102.7476 |  | 13.3601 |  | 1372.7213 |  | 1372.7213 | 0,09% | 1379514.8924 | 95,50%
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 30.7199 |  | 44.6768 |  | 1372.4641 |  | 1372.4641 | 0,09% | 1380887.3565 | 95,59%
000407 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA 1/4" 6,35mm (49,79Kg/m2) | Material | KG | 138.4201 |  | 9.4747 |  | 1311.4839 |  | 1311.4839 | 0,09% | 1382198.8404 | 95,77%
099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 36.2453 |  | 35.1996 |  | 1275.8176 |  | 1275.8176 | 0,09% | 1383474.6581 | 95,86%
00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 376.1165 |  | 3.2113 |  | 1207.8356 |  | 1207.8356 | 0,08% | 1384682.4937 | 95,94%
036568 | SBC | PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL DIARIO/SEMANAL, DUAS SAIDAS, 40 PROGRAMAS, BIVOLT, COEL BWT40HRR | Material | UN | 2.9986 |  | 393.5845 |  | 1180.2091 |  | 1180.2091 | 0,08% | 1385862.7028 | 96,02%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5.7328 |  | 185.7671 |  | 1064.9616 |  | 1064.9616 | 0,07% | 1386927.6644 | 96,10%
54851 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM | Material | Un | 6.9968 |  | 151.6681 |  | 1061.1872 |  | 1061.1872 | 0,07% | 1387988.8516 | 96,17%
00001330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material | KG | 96.8743 |  | 10.6758 |  | 1034.2156 |  | 1034.2156 | 0,07% | 1389023.0672 | 96,31%
099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 38.6292 |  | 26.5582 |  | 1025.9223 |  | 1025.9223 | 0,07% | 1390048.9895 | 96,38%
013002 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 3"x1/2" (13,99kg/m) | Material | KG | 72.9623 |  | 13.3601 |  | 974.7863 |  | 974.7863 | 0,07% | 1391023.7759 | 96,45%
MOED-20132 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | Mão de Obra | H | 42.9786 |  | 22.347 |  | 960.4404 |  | 960.4404 | 0,07% | 1391984.2163 | 96,52%
00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 248.5653 |  | 3.861 |  | 959.6995 |  | 959.6995 | 0,07% | 1392943.9158 | 96,58%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 20.5268 |  | 44.5542 |  | 914.5548 |  | 914.5548 | 0,06% | 1393858.4706 | 96,64%
038130 | SBC | REVESTIMENTO 11,5x24cm LAJOTA TERRACOTA LISA EUROGRES | Material | m² | 11.0949 |  | 82.2812 |  | 912.9006 |  | 912.9006 | 0,06% | 1394771.3712 | 96,71%
003101 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/2"x3/16" (2,68kg/m) | Material | KG | 67.253 |  | 13.3601 |  | 898.5085 |  | 898.5085 | 0,06% | 1395669.8796 | 96,83%
00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 11.9945 |  | 74.5348 |  | 894.0054 |  | 894.0054 | 0,06% | 1396563.885 | 96,89%
00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material | UN | 111.345 |  | 7.9303 |  | 882.9965 |  | 882.9965 | 0,06% | 1397446.8815 | 96,95%
MAT000750 | SCO | Aco CA-50, de: 10mm | Material | Kg | 128.5615 |  | 6.8517 |  | 880.86 |  | 880.86 | 0,06% | 1398327.7415 | 97,01%
019742 | SBC | ALUGUEL TALHA TIRFOR 1,5 TONELADA | Material | H | 492.8326 |  | 1.7773 |  | 875.8942 |  | 875.8942 | 0,06% | 1399203.6357 | 97,07%
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 18.9296 |  | 45.2406 |  | 856.3865 |  | 856.3865 | 0,06% | 1400060.0222 | 97,13%
2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 20.3906 |  | 41.5143 |  | 846.5017 |  | 846.5017 | 0,06% | 1400906.5239 | 97,19%
MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 8437.897 |  | 0.098056 |  | 827.3864 |  | 827.3864 | 0,06% | 1401733.9103 | 97,25%
013015 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/4"x1/8" (1,50kg/m) | Material | KG | 61.782 |  | 13.3601 |  | 825.4155 |  | 825.4155 | 0,06% | 1402559.3258 | 97,30%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 237.6271 |  | 3.101 |  | 736.8868 |  | 736.8868 | 0,05% | 1403296.2126 | 97,35%
1591 | AGESUL | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - SINAPI - 00011315 | Material | UN | 4.7045 |  | 154.4137 |  | 726.4382 |  | 726.4382 | 0,05% | 1404022.6508 | 97,40%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 74.3357 |  | 9.634 |  | 716.1503 |  | 716.1503 | 0,05% | 1404738.8011 | 97,45%
001450 | SBC | PREGO FERRO COM CABECA GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material | KG | 29.3529 |  | 24.3914 |  | 715.9582 |  | 715.9582 | 0,05% | 1405454.7593 | 97,50%
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 33.2954 |  | 21.082 |  | 701.9358 |  | 701.9358 | 0,05% | 1406156.6951 | 97,55%
001810 | SBC | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 5 x 2,5cm | Material | M | 138.3778 |  | 5.0254 |  | 695.3994 |  | 695.3994 | 0,05% | 1406852.0945 | 97,60%
00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 24.2415 |  | 28.6201 |  | 693.7954 |  | 693.7954 | 0,05% | 1407545.8899 | 97,64%
1870 | AGESUL | FONTE DRIVER PARA FITA DE LED, POTENCIA DE 84W, 7A, 12 VOTS, BIVOLT COM PUG DA PIX ILUMINACAO OU SIMILAR | Material | UN | 5.9972 |  | 108.9034 |  | 653.1194 |  | 653.1194 | 0,04% | 1408199.0093 | 97,73%
00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 18.0308 |  | 35.7659 |  | 644.8872 |  | 644.8872 | 0,04% | 1408843.8964 | 97,78%
00004229 | SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) | Material | KG | 11.4475 |  | 56.1371 |  | 642.6284 |  | 642.6284 | 0,04% | 1409486.5248 | 97,82%
MATED-2089 | SETOP | ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 4,0MM¦FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A¦COMPRIMENTO: 450MM¦CLASSIFICAÇÃO: E7018¦APLICAÇÃO: ESTRUTURAS METÁLICAS) | Material | Kg | 28.9944 |  | 22.0994 |  | 640.7575 |  | 640.7575 | 0,04% | 1410127.2824 | 97,86%
MAT031250 | SCO | Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x 20)mm, Madeirit ou similar - grupo II da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros | Material | m² | 8.0913 |  | 77.0107 |  | 623.1205 |  | 623.1205 | 0,04% | 1410750.4029 | 97,91%
036408 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 50mm 2" | Material | M | 7.6964 |  | 78.8493 |  | 606.8595 |  | 606.8595 | 0,04% | 1411357.2624 | 97,95%
MAT096500 | SCO | Peca de madeira serrada, secao (2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") - grupo II da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros | Material | m | 25.8141 |  | 23.1535 |  | 597.6851 |  | 597.6851 | 0,04% | 1411954.9475 | 97,99%
034422 | SBC | MAQUINA SOLDA ELET.SMASHWELD SUPER BANTAN 3,5kVA(19065) | Material | H | 221.7302 |  | 2.672 |  | 592.4689 |  | 592.4689 | 0,04% | 1412547.4164 | 98,07%
00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 57.1736 |  | 10.0262 |  | 573.2357 |  | 573.2357 | 0,04% | 1413120.652 | 98,11%
00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 10.4952 |  | 53.796 |  | 564.5972 |  | 564.5972 | 0,04% | 1413685.2493 | 98,15%
MOD000450 | SCO | Armador - de concreto armado (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra | h | 12.7151 |  | 43.1937 |  | 549.2115 |  | 549.2115 | 0,04% | 1414234.4608 | 98,19%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 530.39 |  | 1.0296 |  | 546.0831 |  | 546.0831 | 0,04% | 1414780.544 | 98,22%
00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 0.99954 |  | 532.5299 |  | 532.2843 |  | 532.2843 | 0,04% | 1415312.8283 | 98,26%
2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra | H | 16.1925 |  | 31.7351 |  | 513.8718 |  | 513.8718 | 0,04% | 1415826.7001 | 98,33%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 15.6184 |  | 31.9172 |  | 498.4959 |  | 498.4959 | 0,03% | 1416325.1959 | 98,40%
MAT087300 | SCO | Madeira serrada, secao (7,5cm x 11,25cm / 3" x 4 1/2") - grupo I da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros | Material | m | 10.1509 |  | 48.9054 |  | 496.435 |  | 496.435 | 0,03% | 1416821.6309 | 98,43%
MAT033700 | SCO | Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg | Material | Kg | 743.0572 |  | 0.66188 |  | 491.8132 |  | 491.8132 | 0,03% | 1417313.4441 | 98,47%
MATED-11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | Material | un | 112.1885 |  | 4.3512 |  | 488.1583 |  | 488.1583 | 0,03% | 1417801.6024 | 98,50%
00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 109.9493 |  | 4.437 |  | 487.8487 |  | 487.8487 | 0,03% | 1418289.4511 | 98,53%
MOD002200 | SCO | Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento ate as demaos de acabamento (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra | h | 10.5791 |  | 43.1937 |  | 456.951 |  | 456.951 | 0,03% | 1418746.4021 | 98,56%
000585 | SBC | CHAPA ACO FINA A QUENTE 3/16" 4,75mm (38,00kg/m2) | Material | KG | 50.7511 |  | 8.776 |  | 445.3921 |  | 445.3921 | 0,03% | 1419191.7942 | 98,60%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00074595 |  | 593343.389 |  | 442.6072 |  | 442.6072 | 0,03% | 1419634.4014 | 98,63%
MATED-11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | Material | l | 12.4171 |  | 35.4105 |  | 439.6955 |  | 439.6955 | 0,03% | 1420074.0969 | 98,66%
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 5.9972 |  | 72.7698 |  | 436.4175 |  | 436.4175 | 0,03% | 1420510.5144 | 98,69%
I2367 | SEINFRA | LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" | Material | M | 9.9954 |  | 42.3357 |  | 423.1616 |  | 423.1616 | 0,03% | 1420933.6759 | 98,74%
00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 10.8804 |  | 35.8517 |  | 390.0818 |  | 390.0818 | 0,03% | 1421323.7578 | 98,82%
00039345 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | Material | UN | 19.9908 |  | 18.7164 |  | 374.1562 |  | 374.1562 | 0,03% | 1421697.9139 | 98,85%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 2.6923 |  | 137.1681 |  | 369.2938 |  | 369.2938 | 0,03% | 1422067.2078 | 98,88%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 20.9408 |  | 17.1598 |  | 359.3396 |  | 359.3396 | 0,02% | 1422426.5473 | 98,90%
I10268 | SEINFRA | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA | Material | UN | 0.49977 |  | 716.7281 |  | 358.1988 |  | 358.1988 | 0,02% | 1422784.7461 | 98,92%
MAT096600 | SCO | Peca de madeira serrada, secao (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo II da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros | Material | m | 18.8753 |  | 18.3242 |  | 345.8756 |  | 345.8756 | 0,02% | 1423130.6218 | 98,95%
006323 | SBC | PERFIL ACO "U" 3"x1.1/2"x6,55mm (7,44kg/m) | Material | KG | 30.246 |  | 11.1784 |  | 338.1019 |  | 338.1019 | 0,02% | 1423468.7237 | 98,97%
MATED-14626 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 127.0603 |  | 2.5127 |  | 319.2625 |  | 319.2625 | 0,02% | 1423787.9862 | 99,02%
00041426 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | Material | UN | 17.9917 |  | 17.2211 |  | 309.8366 |  | 309.8366 | 0,02% | 1424097.8227 | 99,04%
000942 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 4,0mm2 | Material | M | 59.9723 |  | 5.0989 |  | 305.7936 |  | 305.7936 | 0,02% | 1424403.6164 | 99,06%
007068 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1"x3/16" (1,73kg/m) | Material | KG | 22.6401 |  | 13.3601 |  | 302.4741 |  | 302.4741 | 0,02% | 1424706.0905 | 99,08%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.6098 |  | 44.6768 |  | 295.3047 |  | 295.3047 | 0,02% | 1425001.3951 | 99,10%
MATED-14638 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 127.0603 |  | 2.2675 |  | 288.1149 |  | 288.1149 | 0,02% | 1425289.5101 | 99,12%
003347 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTICHAMA ROSCAVEL 1" (METRO) | Material | M | 62.9709 |  | 4.4125 |  | 277.8606 |  | 277.8606 | 0,02% | 1425567.3706 | 99,14%
000232 | SBC | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH | Material | KWH | 232.2374 |  | 1.1767 |  | 273.2672 |  | 273.2672 | 0,02% | 1425840.6378 | 99,16%
I0498 | SEINFRA | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 7.9963 |  | 32.9223 |  | 263.257 |  | 263.257 | 0,02% | 1426103.8948 | 99,17%
066469 | SBC | ABRACADEIRA PVC 1" CINZA CLARO CEMAR | Material | UN | 59.9723 |  | 3.9222 |  | 235.2259 |  | 235.2259 | 0,02% | 1426339.1207 | 99,21%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 12.1792 |  | 19.1822 |  | 233.6235 |  | 233.6235 | 0,02% | 1426572.7442 | 99,22%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0.92567 |  | 251.2685 |  | 232.5925 |  | 232.5925 | 0,02% | 1426805.3367 | 99,24%
I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 9.2457 |  | 24.8327 |  | 229.5964 |  | 229.5964 | 0,02% | 1427034.933 | 99,26%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 887.1804 |  | 0.2574 |  | 228.3576 |  | 228.3576 | 0,02% | 1427263.2906 | 99,27%
13378 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar) | Material | un | 25.988 |  | 8.7025 |  | 226.1599 |  | 226.1599 | 0,02% | 1427489.4505 | 99,29%
MAT006100 | SCO | Areia grossa lavada, com transporte | Material | m³ | 1.7128 |  | 132.0079 |  | 226.1044 |  | 226.1044 | 0,02% | 1427715.5549 | 99,30%
MAT096800 | SCO | Peca de madeira serrada, secao (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros | Material | m | 22.5512 |  | 10.0262 |  | 226.103 |  | 226.103 | 0,02% | 1427941.6579 | 99,32%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 11.5387 |  | 19.5131 |  | 225.1559 |  | 225.1559 | 0,02% | 1428166.8137 | 99,33%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 27.4475 |  | 8.0038 |  | 219.6852 |  | 219.6852 | 0,02% | 1428386.4989 | 99,35%
EVE000050 | SCO | 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas | Verba | % | 176.3608 |  | 1.2257 |  | 216.1654 |  | 216.1654 | 0,01% | 1428602.6643 | 99,36%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 8.9507 |  | 24.085 |  | 215.5769 |  | 215.5769 | 0,01% | 1428818.2413 | 99,38%
003390 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 4"x5/8" (23,40kg/m) | Material | KG | 15.149 |  | 13.3601 |  | 202.3928 |  | 202.3928 | 0,01% | 1429020.634 | 99,39%
63.05.05 | SUDECAP | AREIA LAVADA COM FRETE | Material | m³ | 0.80401 |  | 247.7875 |  | 199.2244 |  | 199.2244 | 0,01% | 1429219.8584 | 99,41%
MOD002000 | SCO | Operador de Maquinas - trator, escavadeira, etc. (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra | h | 3.8085 |  | 47.6675 |  | 181.5408 |  | 181.5408 | 0,01% | 1429401.3992 | 99,42%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 22.5387 |  | 8.0161 |  | 180.6718 |  | 180.6718 | 0,01% | 1429582.071 | 99,43%
004048 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2" (4,603kg/m) | Material | M | 3.0986 |  | 57.9021 |  | 179.4136 |  | 179.4136 | 0,01% | 1429761.4847 | 99,44%
00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material | UN | 11.9945 |  | 14.5123 |  | 174.0671 |  | 174.0671 | 0,01% | 1429935.5518 | 99,45%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1.2489 |  | 137.8913 |  | 172.2157 |  | 172.2157 | 0,01% | 1430107.7675 | 99,47%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 142.6393 |  | 1.0786 |  | 153.8531 |  | 153.8531 | 0,01% | 1430261.6205 | 99,48%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 7.5033 |  | 19.8809 |  | 149.1728 |  | 149.1728 | 0,01% | 1430410.7933 | 99,49%
51631 | SIURB | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4" | Material | M | 11.9945 |  | 12.2815 |  | 147.3102 |  | 147.3102 | 0,01% | 1430558.1035 | 99,50%
099026 | SBC | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 4.1141 |  | 35.1996 |  | 144.8146 |  | 144.8146 | 0,01% | 1430702.9181 | 99,51%
00039772 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | Material | UN | 1.9991 |  | 72.3776 |  | 144.6884 |  | 144.6884 | 0,01% | 1430847.6065 | 99,52%
045201 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | Material | UN | 0.99954 |  | 143.4069 |  | 143.3408 |  | 143.3408 | 0,01% | 1430990.9473 | 99,53%
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 1.0971 |  | 129.5687 |  | 142.1491 |  | 142.1491 | 0,01% | 1431133.0963 | 99,54%
B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra | h | 4.9977 |  | 27.8356 |  | 139.1141 |  | 139.1141 | 0,01% | 1431272.2104 | 99,55%
MAT018550 | SCO | Brita no 2, com transporte | Material | m³ | 0.8564 |  | 161.7311 |  | 138.5073 |  | 138.5073 | 0,01% | 1431410.7177 | 99,55%
MAT018500 | SCO | Brita no 1, com transporte | Material | m³ | 0.8564 |  | 159.9538 |  | 136.9853 |  | 136.9853 | 0,01% | 1431547.703 | 99,56%
00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 496.0416 |  | 0.26965 |  | 133.7596 |  | 133.7596 | 0,01% | 1431681.4626 | 99,57%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 20.9408 |  | 6.1285 |  | 128.3356 |  | 128.3356 | 0,01% | 1431809.7982 | 99,58%
007910 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C SDD63C40 STECK | Material | UN | 1.9991 |  | 63.9693 |  | 127.8796 |  | 127.8796 | 0,01% | 1431937.6777 | 99,59%
00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 19.7909 |  | 6.3736 |  | 126.1399 |  | 126.1399 | 0,01% | 1432063.8176 | 99,60%
099614 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR | Mão de Obra | H | 4.7138 |  | 26.5582 |  | 125.1908 |  | 125.1908 | 0,01% | 1432189.0084 | 99,61%
I0403 | SEINFRA | CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA | Material | UN | 0.99954 |  | 123.5383 |  | 123.4813 |  | 123.4813 | 0,01% | 1432312.4898 | 99,62%
MOD002150 | SCO | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de lancamento de concreto (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra | h | 2.5188 |  | 47.8391 |  | 120.4989 |  | 120.4989 | 0,01% | 1432432.9886 | 99,62%
000340 | SBC | ACO CA 50 12,5mm (1/2") (0,993 kg/m) | Material | KG | 12.2763 |  | 9.585 |  | 117.6684 |  | 117.6684 | 0,01% | 1432550.657 | 99,63%
00044090 | SINAPI | ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM (1") | Material | M | 32.9848 |  | 3.5545 |  | 117.2454 |  | 117.2454 | 0,01% | 1432667.9024 | 99,64%
00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material | KG | 55.6789 |  | 2.0959 |  | 116.7 |  | 116.7 | 0,01% | 1432784.6024 | 99,65%
12352 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material | un | 27.9871 |  | 4.0448 |  | 113.2025 |  | 113.2025 | 0,01% | 1432897.8049 | 99,66%
00039795 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 0.99954 |  | 111.6122 |  | 111.5608 |  | 111.5608 | 0,01% | 1433009.3657 | 99,66%
62.01.05 | SUDECAP | CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG | Material | KG | 144.0523 |  | 0.75993 |  | 109.4703 |  | 109.4703 | 0,01% | 1433118.8359 | 99,67%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00016274 |  | 640014.135 |  | 104.1547 |  | 104.1547 | 0,01% | 1433222.9906 | 99,68%
MAT138100 | SCO | Tinta - Verniz acrilico pigmentado, cor de concreto | Material | l | 3.1032 |  | 33.4371 |  | 103.7623 |  | 103.7623 | 0,01% | 1433326.7529 | 99,69%
B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | ELETRICISTA | Mão de Obra | h | 2.4988 |  | 40.5952 |  | 101.4412 |  | 101.4412 | 0,01% | 1433428.194 | 99,69%
8207 | ORSE | BOX RETO 3/4" | Material | un | 19.9908 |  | 5.0254 |  | 100.4611 |  | 100.4611 | 0,01% | 1433528.6551 | 99,70%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.0964 |  | 46.3927 |  | 97.259 |  | 97.259 | 0,01% | 1433625.914 | 99,71%
00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00077564 |  | 121018.6928 |  | 93.8674 |  | 93.8674 | 0,01% | 1433719.7814 | 99,71%
9703 | ORSE | Tomada trifásica com placa de embutir 32A STECK ou similar | Material | un | 1.9991 |  | 46.8217 |  | 93.6003 |  | 93.6003 | 0,01% | 1433813.3817 | 99,72%
I2369 | SEINFRA | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" | Material | M | 4.9977 |  | 18.6061 |  | 92.9877 |  | 92.9877 | 0,01% | 1433906.3694 | 99,73%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 2.6612 |  | 34.9325 |  | 92.9613 |  | 92.9613 | 0,01% | 1433999.3307 | 99,73%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 16.3964 |  | 5.5156 |  | 90.4367 |  | 90.4367 | 0,01% | 1434089.7674 | 99,74%
B010000058 | EMBASA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.9968 |  | 12.735 |  | 89.1041 |  | 89.1041 | 0,01% | 1434178.8714 | 99,74%
007075 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2"x1/8" (2,46kg/m) | Material | KG | 6.583 |  | 13.3601 |  | 87.9492 |  | 87.9492 | 0,01% | 1434266.8207 | 99,75%
1577 | AGESUL | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM - SINAPI - 00011948 | Material | UN | 82.462 |  | 0.95605 |  | 78.8374 |  | 78.8374 | 0,01% | 1434345.6581 | 99,76%
006803 | SBC | LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | Material | UN | 19.9908 |  | 3.9345 |  | 78.6537 |  | 78.6537 | 0,01% | 1434424.3117 | 99,76%
IEQ011250 | SCO | Custo de material de operacao, incluindo combustiveis, oleos, lubrificantes, graxa, filtro para combustiveis e filtros lubrificantes - equivalente ao elementar oleo diesel IEQ016450 | Equipamento | l | 10.8784 |  | 7.2194 |  | 78.5349 |  | 78.5349 | 0,01% | 1434502.8467 | 99,77%
I0405 | SEINFRA | CAIBRO DE 2"x1" | Material | M | 9.9954 |  | 7.8445 |  | 78.4086 |  | 78.4086 | 0,01% | 1434581.2553 | 99,77%
MAT138150 | SCO | Tinta - Verniz acrilico, incolor, a base dagua, aspecto leitoso, referencia Jumbo 5700/16, Uniao ou similar' | Material | l | 2.539 |  | 30.0787 |  | 76.3694 |  | 76.3694 | 0,01% | 1434657.6247 | 99,78%
007863 | SBC | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1" | Material | CJ | 19.9908 |  | 3.7016 |  | 73.9981 |  | 73.9981 | 0,01% | 1434731.6228 | 99,78%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0.30856 |  | 236.6091 |  | 73.0076 |  | 73.0076 | 0,00% | 1434804.6304 | 99,79%
003102 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/2"x1/4" (3,48kg/m) | Material | KG | 5.4575 |  | 13.3601 |  | 72.9127 |  | 72.9127 | 0,00% | 1434877.5431 | 99,79%
4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra | H | 2.61 |  | 27.8969 |  | 72.8109 |  | 72.8109 | 0,00% | 1434950.354 | 99,80%
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 45.9788 |  | 1.5812 |  | 72.6995 |  | 72.6995 | 0,00% | 1435023.0534 | 99,80%
00001578/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | Material | un | 11.9945 |  | 6.0427 |  | 72.479 |  | 72.479 | 0,00% | 1435095.5324 | 99,81%
52865 | SIURB | CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL | Material | M | 23.9889 |  | 3.0152 |  | 72.332 |  | 72.332 | 0,00% | 1435167.8644 | 99,81%
001325 | SBC | PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 20 x 90mm COM PORCA | Material | UN | 2.6688 |  | 27.0267 |  | 72.128 |  | 72.128 | 0,00% | 1435239.9924 | 99,82%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 8.8148e-05 |  | 806620.9988 |  | 71.1022 |  | 71.1022 | 0,00% | 1435311.0945 | 99,82%
54863 | SIURB | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4" | Material | Un | 3.9982 |  | 17.6133 |  | 70.4207 |  | 70.4207 | 0,00% | 1435381.5153 | 99,83%
007851 | SBC | LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2" | Material | UN | 5.9972 |  | 11.5461 |  | 69.2446 |  | 69.2446 | 0,00% | 1435450.7599 | 99,83%
00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6.9929e-05 |  | 985585.37 |  | 68.9213 |  | 68.9213 | 0,00% | 1435519.6812 | 99,84%
003369 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 3"x1/2" (13,99kg/m) | Material | KG | 4.9817 |  | 13.3601 |  | 66.5562 |  | 66.5562 | 0,00% | 1435586.2374 | 99,84%
030804 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA 5/8" 15,87mm (124,49kg/m2) | Material | KG | 6.1382 |  | 10.7739 |  | 66.132 |  | 66.132 | 0,00% | 1435652.3695 | 99,84%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.5556 |  | 41.0242 |  | 63.8165 |  | 63.8165 | 0,00% | 1435716.186 | 99,85%
B010000016 | EMBASA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6.9968 |  | 9.0089 |  | 63.0332 |  | 63.0332 | 0,00% | 1435779.2192 | 99,85%
14862 | ORSE | Lâmpada bulbo A55, 4,5w, 3000k | Material | un | 7.9963 |  | 7.3419 |  | 58.7085 |  | 58.7085 | 0,00% | 1435837.9276 | 99,86%
005937 | SBC | CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2" | Material | UN | 1.9991 |  | 29.2942 |  | 58.5614 |  | 58.5614 | 0,00% | 1435896.4891 | 99,86%
55255 | SIURB | TOMADA ELÉTRICA SIMPLES DE EMBUTIR, DE 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136 | Material | Un | 3.9982 |  | 14.1446 |  | 56.5522 |  | 56.5522 | 0,00% | 1435953.0413 | 99,87%
00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.47002 |  | 116.3189 |  | 54.6726 |  | 54.6726 | 0,00% | 1436007.7139 | 99,87%
MAT112150 | SCO | Prego com cabeca, de (18x30) | Material | Kg | 5.3669 |  | 9.634 |  | 51.7046 |  | 51.7046 | 0,00% | 1436059.4185 | 99,87%
099100 | SBC | LADRILHEIRO | Mão de Obra | H | 1.3869 |  | 35.1996 |  | 48.8169 |  | 48.8169 | 0,00% | 1436108.2354 | 99,88%
0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.3194 |  | 36.1336 |  | 47.6744 |  | 47.6744 | 0,00% | 1436155.9098 | 99,88%
MOI002450 | SCO | Motorista de Caminhao e Carreta (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra | h | 1.3474 |  | 35.006 |  | 47.1674 |  | 47.1674 | 0,00% | 1436203.0772 | 99,89%
00034686 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | Material | UN | 2.9986 |  | 15.358 |  | 46.0528 |  | 46.0528 | 0,00% | 1436249.13 | 99,89%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0023057 |  | 19592.9984 |  | 45.1764 |  | 45.1764 | 0,00% | 1436294.3064 | 99,90%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 9.6205 |  | 4.4983 |  | 43.2759 |  | 43.2759 | 0,00% | 1436337.5823 | 99,90%
00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00088403 |  | 47799.7015 |  | 42.2564 |  | 42.2564 | 0,00% | 1436379.8387 | 99,90%
I2201 | SEINFRA | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | Material | M | 3.9982 |  | 10.492 |  | 41.9486 |  | 41.9486 | 0,00% | 1436421.7873 | 99,90%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 3.9982 |  | 10.3572 |  | 41.4096 |  | 41.4096 | 0,00% | 1436463.1969 | 99,91%
MAT005700 | SCO | Arame recozido no 18 | Material | Kg | 3.6271 |  | 11.2887 |  | 40.9455 |  | 40.9455 | 0,00% | 1436504.1424 | 99,91%
099780 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRO | Mão de Obra | H | 1.52 |  | 26.5582 |  | 40.3685 |  | 40.3685 | 0,00% | 1436544.5109 | 99,91%
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.4081 |  | 27.995 |  | 39.4193 |  | 39.4193 | 0,00% | 1436583.9302 | 99,92%
0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 1.3194 |  | 27.3454 |  | 36.0792 |  | 36.0792 | 0,00% | 1436620.0094 | 99,92%
MAT001100 | SCO | Aco CA-60, de: 5mm | Material | Kg | 4.4332 |  | 7.9303 |  | 35.1562 |  | 35.1562 | 0,00% | 1436655.1656 | 99,92%
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.7492 |  | 46.9198 |  | 35.1523 |  | 35.1523 | 0,00% | 1436690.3179 | 99,92%
00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 2.9986 |  | 10.2223 |  | 30.6529 |  | 30.6529 | 0,00% | 1436720.9708 | 99,92%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0.082282 |  | 367.71 |  | 30.2559 |  | 30.2559 | 0,00% | 1436751.2267 | 99,93%
00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 3.7285 |  | 7.7464 |  | 28.8824 |  | 28.8824 | 0,00% | 1436780.1091 | 99,93%
006490 | SBC | CONJUNTO DE BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2" | Material | CJ | 3.9982 |  | 7.1581 |  | 28.6191 |  | 28.6191 | 0,00% | 1436808.7282 | 99,93%
3821 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | Material | un | 99.9539 |  | 0.28191 |  | 28.1781 |  | 28.1781 | 0,00% | 1436836.9063 | 99,93%
EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | Equipamento | H | 8.8159 | 0 | 3.1958 | 0.9249 | 28.1737 | 0 | 28.1737 | 0,00% | 1436865.08 | 99,93%
00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | Material | M | 4.0661 |  | 6.104 |  | 24.8196 |  | 24.8196 | 0,00% | 1436889.8996 | 99,94%
EVE000700 | SCO | Perda em cimento CP-32 - 5% - equivalente ao elementar MAT033700 | Franquia | Kg | 37.1529 |  | 0.66188 |  | 24.5907 |  | 24.5907 | 0,00% | 1436914.4902 | 99,94%
019735 | SBC | MAQUINA DE SOLDA ELETR.SMASHWELD 180 ESAB 6.1kVA | Material | H | 9.1398 |  | 2.672 |  | 24.4217 |  | 24.4217 | 0,00% | 1436938.912 | 99,94%
I0020 | SEINFRA | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" | Material | UN | 0.99954 |  | 24.134 |  | 24.1229 |  | 24.1229 | 0,00% | 1436963.0349 | 99,94%
035756 | SBC | PERFILADO - ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38x38mm | Material | UN | 3.9982 |  | 6.0059 |  | 24.0126 |  | 24.0126 | 0,00% | 1436987.0475 | 99,94%
I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material | KG | 27.4873 |  | 0.87025 |  | 23.9208 |  | 23.9208 | 0,00% | 1437010.9683 | 99,94%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.51791 |  | 44.6523 |  | 23.1256 |  | 23.1256 | 0,00% | 1437034.0939 | 99,95%
00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 45.9788 |  | 0.50254 |  | 23.106 |  | 23.106 | 0,00% | 1437057.1999 | 99,95%
00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0.48832 |  | 45.1916 |  | 22.0682 |  | 22.0682 | 0,00% | 1437079.2681 | 99,95%
00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.8861e-05 |  | 1164415 |  | 21.9622 |  | 21.9622 | 0,00% | 1437101.2303 | 99,95%
MATED-14624 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 1755.0512 |  | 0.012257 |  | 21.5117 |  | 21.5117 | 0,00% | 1437122.742 | 99,95%
005024 | SBC | ABRACADEIRA DE PVC CZ 1.1/4" ABR-25 WETZEL | Material | UN | 5.9972 |  | 3.4074 |  | 20.4352 |  | 20.4352 | 0,00% | 1437143.1772 | 99,95%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1.9991 |  | 10.0017 |  | 19.9942 |  | 19.9942 | 0,00% | 1437163.1714 | 99,95%
3816 | AGETOP CIVIL | PORCA SEXTAVADA D = 1/4" | Material | un | 99.9539 |  | 0.19611 |  | 19.6022 |  | 19.6022 | 0,00% | 1437182.7736 | 99,96%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 3.038 |  | 6.3982 |  | 19.4376 |  | 19.4376 | 0,00% | 1437202.2112 | 99,96%
IEQ003300 | SCO | Caminhao, motor diesel de 162CV, Ford Cargo 1317 ou similar | Equipamento | un | 8.0845e-05 |  | 229022.045 |  | 18.5152 |  | 18.5152 | 0,00% | 1437220.7264 | 99,96%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.90648 |  | 19.8809 |  | 18.0216 |  | 18.0216 | 0,00% | 1437238.748 | 99,96%
MAT047650 | SCO | Disco de lixa SIC, carbureto de silicio, diametro de 7" e furo de 7/8" | Material | un | 2.2569 |  | 7.9671 |  | 17.9807 |  | 17.9807 | 0,00% | 1437256.7287 | 99,96%
00039996/SINAPI | ORSE | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) | Material | m | 2.9986 |  | 5.8343 |  | 17.4949 |  | 17.4949 | 0,00% | 1437274.2236 | 99,96%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00023172 |  | 75084.0899 |  | 17.3987 |  | 17.3987 | 0,00% | 1437291.6223 | 99,96%
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0012946 |  | 13273.9633 |  | 17.1838 |  | 17.1838 | 0,00% | 1437308.8061 | 99,97%
098784 | SBC | PERFILADO - JUNCAO TIPO "T" 38x38mm PARA PERFILADO PERFURADO | Material | UN | 1.9991 |  | 8.5186 |  | 17.0294 |  | 17.0294 | 0,00% | 1437325.8355 | 99,97%
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 8.9958 |  | 1.8753 |  | 16.8701 |  | 16.8701 | 0,00% | 1437342.7056 | 99,97%
051056 | SBC | PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 5/8" x 4" | Material | UN | 0.97855 |  | 16.9759 |  | 16.6118 |  | 16.6118 | 0,00% | 1437359.3174 | 99,97%
I0280 | SEINFRA | BRITA | Material | m³ | 0.12067 |  | 123.1829 |  | 14.8644 |  | 14.8644 | 0,00% | 1437374.1818 | 99,97%
3813 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | Material | un | 99.9539 |  | 0.14708 |  | 14.7016 |  | 14.7016 | 0,00% | 1437388.8834 | 99,97%
007862 | SBC | CONJUNTO DE BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 1.1/2" | Material | CJ | 1.9991 |  | 7.3052 |  | 14.6036 |  | 14.6036 | 0,00% | 1437403.487 | 99,97%
014201 | SBC | BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO | Material | UN | 9.9954 |  | 1.4586 |  | 14.5791 |  | 14.5791 | 0,00% | 1437418.0661 | 99,97%
099613 | SBC | ENCARREGADO DE SOLDA | Mão de Obra | H | 0.37183 |  | 38.5821 |  | 14.3459 |  | 14.3459 | 0,00% | 1437432.412 | 99,97%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0.92567 |  | 15.3703 |  | 14.2279 |  | 14.2279 | 0,00% | 1437446.6399 | 99,98%
00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0.15425 |  | 90.616 |  | 13.9774 |  | 13.9774 | 0,00% | 1437460.6173 | 99,98%
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0.63331 |  | 21.8542 |  | 13.8405 |  | 13.8405 | 0,00% | 1437474.4577 | 99,98%
00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 7.9963 |  | 1.7282 |  | 13.8195 |  | 13.8195 | 0,00% | 1437488.2772 | 99,98%
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 5.9972 |  | 2.2308 |  | 13.3785 |  | 13.3785 | 0,00% | 1437501.6557 | 99,98%
1578 | AGESUL | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 - SINAPI - 00004376 | Material | UN | 82.462 |  | 0.15934 |  | 13.1396 |  | 13.1396 | 0,00% | 1437514.7953 | 99,98%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0020161 |  | 5860.1207 |  | 11.8147 |  | 11.8147 | 0,00% | 1437526.61 | 99,98%
EVE000250 | SCO | Perda em areia grossa - 5% - equivalente ao elementar MAT006100 | Franquia | m³ | 0.08564 |  | 132.0079 |  | 11.3052 |  | 11.3052 | 0,00% | 1437537.9152 | 99,98%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 45.9788 |  | 0.24514 |  | 11.2712 |  | 11.2712 | 0,00% | 1437549.1864 | 99,98%
050570 | SBC | PARAFUSO SEXTAVADO ACO GR-5 ROSCA INTEIRA UNC 1/4 x 1 | Material | UN | 32.0252 |  | 0.33094 |  | 10.5984 |  | 10.5984 | 0,00% | 1437559.7848 | 99,98%
00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0014675 |  | 7058.1689 |  | 10.3581 |  | 10.3581 | 0,00% | 1437570.1429 | 99,98%
I0109 | SEINFRA | AREIA MEDIA | Material | m³ | 0.097205 |  | 102.444 |  | 9.9581 |  | 9.9581 | 0,00% | 1437580.101 | 99,98%
00003123 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | Material | KG | 2.6238 |  | 3.6771 |  | 9.6479 |  | 9.6479 | 0,00% | 1437589.7489 | 99,99%
025610 | SBC | ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4" | Material | UN | 23.9889 |  | 0.37997 |  | 9.115 |  | 9.115 | 0,00% | 1437598.8639 | 99,99%
I2410 | SEINFRA | PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | Material | KG | 0.49977 |  | 17.4049 |  | 8.6985 |  | 8.6985 | 0,00% | 1437607.5624 | 99,99%
IEQ007850 | SCO | Custo de material de manutencao de Caminhao Ford cargo 1317, motor diesel de 162CV - equivalente ao elementar IEQ003300 | Equipamento | un | 3.6261e-05 |  | 229022.045 |  | 8.3046 |  | 8.3046 | 0,00% | 1437615.867 | 99,99%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0.37027 |  | 22.0626 |  | 8.1691 |  | 8.1691 | 0,00% | 1437624.0361 | 99,99%
042519 | SBC | ARGAMASSA PRONTA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO(0,45kg/m2) | Material | KG | 0.66569 |  | 12.257 |  | 8.1594 |  | 8.1594 | 0,00% | 1437632.1955 | 99,99%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7.0753e-05 |  | 112457.975 |  | 7.9568 |  | 7.9568 | 0,00% | 1437640.1523 | 99,99%
MAT128550 | SCO | Tarifa de Energia eletrica tipo comercial | Material | Kwh | 5.7571 |  | 1.3728 |  | 7.9032 |  | 7.9032 | 0,00% | 1437648.0555 | 99,99%
007824 | SBC | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" | Material | CJ | 3.9982 |  | 1.814 |  | 7.2528 |  | 7.2528 | 0,00% | 1437655.3083 | 99,99%
IEQ000800 | SCO | Betoneira com capacidade de 580l, carregador e motor eletrico WEG 7,5CV, 4 polos, 220/380V, sem caixa d'agua, Menegotti ou similar | Equipamento | un | 0.00016444 |  | 43965.859 |  | 7.2296 |  | 7.2296 | 0,00% | 1437662.5378 | 99,99%
EVE000550 | SCO | Perda em brita 2 - 5% - equivalente ao elementar MAT018550 | Franquia | m³ | 0.04282 |  | 161.7311 |  | 6.9254 |  | 6.9254 | 0,00% | 1437669.4632 | 99,99%
EVE000450 | SCO | Perda em brita 1 - 5% - equivalente ao elementar MAT018500 | Franquia | m³ | 0.04282 |  | 159.9538 |  | 6.8493 |  | 6.8493 | 0,00% | 1437676.3125 | 99,99%
00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 0.47312 |  | 13.3234 |  | 6.3036 |  | 6.3036 | 0,00% | 1437682.616 | 99,99%
042521 | SBC | ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CERAMICA (4,50kg/m2) | Material | KG | 5.7693 |  | 0.99282 |  | 5.7279 |  | 5.7279 | 0,00% | 1437688.3439 | 99,99%
1595 | AGESUL | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026 - SINAPI - 101618 | Material | m³ | 0.02117 |  | 265.315 |  | 5.6168 |  | 5.6168 | 0,00% | 1437693.9607 | 99,99%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0.92567 |  | 5.8956 |  | 5.4574 |  | 5.4574 | 0,00% | 1437699.4181 | 99,99%
028055 | SBC | ARRUELA ACO 3/8" x 1/2" | Material | UN | 29.0006 |  | 0.18385 |  | 5.3319 |  | 5.3319 | 0,00% | 1437704.75 | 99,99%
051057 | SBC | PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 5/8" x 4" | Material | UN | 0.31136 |  | 16.9759 |  | 5.2856 |  | 5.2856 | 0,00% | 1437710.0356 | 99,99%
049260 | SBC | ABRACADEIRA ACO PARA ELETRODUTO TIPO "U" SIMPLES 2" | Material | UN | 4.9977 |  | 1.0541 |  | 5.2681 |  | 5.2681 | 0,00% | 1437715.3037 | 99,99%
IEQ002950 | SCO | Cacamba basculante em aco, com capacidade de 5m3, para caminhao F-12000 | Equipamento | un | 8.0845e-05 |  | 60563.5775 |  | 4.8962 |  | 4.8962 | 0,00% | 1437720.1999 | 99,99%
003156 | SBC | PORCA ACO SEXTAVADA A325 1/2" | Material | UN | 0.97855 |  | 4.8293 |  | 4.7257 |  | 4.7257 | 0,00% | 1437724.9256 | 100,00%
00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0.020511 |  | 226.7545 |  | 4.6509 |  | 4.6509 | 0,00% | 1437729.5764 | 100,00%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00017715 |  | 25428.078 |  | 4.5046 |  | 4.5046 | 0,00% | 1437734.0811 | 100,00%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0030176 |  | 1467.7635 |  | 4.4291 |  | 4.4291 | 0,00% | 1437738.5101 | 100,00%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 4.3341e-05 |  | 100139.3223 |  | 4.3402 |  | 4.3402 | 0,00% | 1437742.8503 | 100,00%
13355 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Material | un | 69.9677 |  | 0.061285 |  | 4.288 |  | 4.288 | 0,00% | 1437747.1383 | 100,00%
00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00032984 |  | 11804.4348 |  | 3.8936 |  | 3.8936 | 0,00% | 1437751.0319 | 100,00%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0.02063 |  | 171.598 |  | 3.5401 |  | 3.5401 | 0,00% | 1437754.572 | 100,00%
58422 | SIURB | BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4" | Material | Un | 7.9963 |  | 0.44125 |  | 3.5284 |  | 3.5284 | 0,00% | 1437758.1004 | 100,00%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00073313 |  | 4444.9643 |  | 3.2588 |  | 3.2588 | 0,00% | 1437761.3591 | 100,00%
025609 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2" | Material | UN | 11.9945 |  | 0.26965 |  | 3.2344 |  | 3.2344 | 0,00% | 1437764.5935 | 100,00%
IEQ014650 | SCO | Lixadeira eletrica, modelo 1353-GWS-18U, Bosch ou similar, aluguel | Equipamento | h | 3.8085 |  | 0.80896 |  | 3.0809 |  | 3.0809 | 0,00% | 1437767.6744 | 100,00%
IEQ011200 | SCO | Custo de material de operacao, incluindo combustiveis, oleos, lubrificantes, graxa, filtro para combustiveis e filtros lubrificantes - equivalente de Kwh ao elementar MAT128550 | Equipamento | Kwh | 1.928 |  | 1.3728 |  | 2.6468 |  | 2.6468 | 0,00% | 1437770.3212 | 100,00%
7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0.67169 |  | 3.2726 |  | 2.1982 |  | 2.1982 | 0,00% | 1437772.5194 | 100,00%
IEQ007650 | SCO | Custo de material de manutencao de Cacamba basculante em aco, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 | Equipamento | un | 3.6261e-05 |  | 60563.5775 |  | 2.1961 |  | 2.1961 | 0,00% | 1437774.7155 | 100,00%
00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0.12342 |  | 16.5469 |  | 2.0423 |  | 2.0423 | 0,00% | 1437776.7577 | 100,00%
003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material | M | 1.4993 |  | 1.336 |  | 2.0031 |  | 2.0031 | 0,00% | 1437778.7608 | 100,00%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 0.99954 |  | 1.4586 |  | 1.4579 |  | 1.4579 | 0,00% | 1437780.2187 | 100,00%
00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0.033884 |  | 37.1142 |  | 1.2576 |  | 1.2576 | 0,00% | 1437781.4763 | 100,00%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0.16456 |  | 7.3542 |  | 1.2102 |  | 1.2102 | 0,00% | 1437782.6866 | 100,00%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material | un | 0.02063 |  | 58.4536 |  | 1.2059 |  | 1.2059 | 0,00% | 1437783.8925 | 100,00%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 0.99954 |  | 1.1154 |  | 1.1149 |  | 1.1149 | 0,00% | 1437785.0074 | 100,00%
00012894/ SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0.041141 |  | 24.6488 |  | 1.0141 |  | 1.0141 | 0,00% | 1437786.0214 | 100,00%
IEQ020200 | SCO | Vibrador de Imersao, tubo de (45x480)mm, mangote com comprimento de 5m, motor: eletrico de 2CV | Equipamento | un | 0.00050377 |  | 1948.863 |  | 0.98177 |  | 0.98177 | 0,00% | 1437787.0032 | 100,00%
83.23.10 | SUDECAP | KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS | Material | KW/H | 0.83751 |  | 1.1522 |  | 0.96495 |  | 0.96495 | 0,00% | 1437787.9682 | 100,00%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0.020511 |  | 45.2283 |  | 0.92766 |  | 0.92766 | 0,00% | 1437788.8958 | 100,00%
030806 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA 1/2" 12,70mm (99,59kg/m2) | Material | KG | 0.095956 |  | 9.5605 |  | 0.91738 |  | 0.91738 | 0,00% | 1437789.8132 | 100,00%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0.030766 |  | 22.7735 |  | 0.70065 |  | 0.70065 | 0,00% | 1437790.5139 | 100,00%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0.02063 |  | 32.9591 |  | 0.67996 |  | 0.67996 | 0,00% | 1437791.1938 | 100,00%
54.05.10 | SUDECAP | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 9.9832e-05 |  | 6764.6383 |  | 0.67532 |  | 0.67532 | 0,00% | 1437791.8691 | 100,00%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 0.51192 |  | 1.1767 |  | 0.60237 |  | 0.60237 | 0,00% | 1437792.4715 | 100,00%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material | un | 0.010315 |  | 53.9308 |  | 0.55631 |  | 0.55631 | 0,00% | 1437793.0278 | 100,00%
00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | Material | UN | 0.0011983 |  | 408.8322 |  | 0.4899 |  | 0.4899 | 0,00% | 1437793.5177 | 100,00%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0.010255 |  | 46.3315 |  | 0.47514 |  | 0.47514 | 0,00% | 1437793.9929 | 100,00%
IEQ010900 | SCO | Custo de material de manutencao de Vibrador de Imersao, tubo de (48x480)mm, com mangote de 5m de comprimento, motor eletrico de 2CV - equivalente ao elementar IEQ020200 | Equipamento | un | 1.3098e-06 |  | 1948.863 |  | 0.0025526 |  | 0.0025526 | 0,00% | 1437793.9954 | 100,00%
Totais por Tipo
[10 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 155,24
[10 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 22.737,56
[10 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 465.844,59
[10 empty] | Material |  |  |  | R$ 943.561,36
[10 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 5.075,56
[10 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Verba |  |  |  | R$ 216,17
[10 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Encargos Complementares |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 203,52
[10 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Total sem BDI |  | 1192968.85
[10 empty] | Total do BDI |  | 269313.79
[10 empty] | Total Geral |  | 1462282.64
_______________________________________________________________ Juliana Tiscoski Engenheira Civil

## Composição BDI
Obra |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Praça Coberta, Rua 15 de Novembro, centro, Morro da Fumaça/SC |  | SINAPI - 02/2026 - SC; SBC - 01/2026 - SC; ORSE - 12/2025; SEDOP - 03/2026; SEINFRA - 028; SETOP - 10/2025; IOPES - 12/2025; SIURB - 07/2025; SUDECAP - 10/2025; CPOS/CDHU - 01/2026; FDE - 10/2025; AGESUL - 01/2026; AGETOP CIVIL; EMBASA - 06/2025; EMOP - 01/2026; SCO - 01/2026 |  | 22,57% | Não Desonerado
BDI - PRAÇA COBERTA
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central |  |  |  | 3,80%
| Total do Grupo |  |  |  | 3,80%
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos |  |  |  | 0,97%
| Total do Grupo |  |  |  | 0,97%
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | Risco |  |  |  | 0,80%
| Total do Grupo |  |  |  | 0,80%
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras |  |  |  | 1,00%
| Total do Grupo |  |  |  | 1,00%
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro |  |  |  | 6,16%
| Total do Grupo |  |  |  | 6,16%
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL (ALIQUOTA DE 100%) |  |  |  | 4,00%
2 | COFINS - FEDERAL |  |  |  | 3,00%
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL |  |  |  | 0,65%
4 | CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) |  |  |  | 0,00%
| Total do Grupo |  |  |  | 7,65%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  |  | (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= |  |  |  |  | 22,57%