## Matriz de Riscos
ID | Fase | Evento de Risco | Causa | Consequência | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável | Medidas Preventivas | Plano de Contingência
R01 | Planejamento | Dimensionamento inadequado dos serviços e contêineres | Estimativa insuficiente de volumes, frequências, rotas ou capacidade | Transbordamento, coleta insuficiente e custos adicionais | Média | Alta | Alto | Administração / Contratada | Validar demanda, rotas, frequência, capacidade e pontos de instalação. | Reavaliar distribuição e frequência, formalizando ajustes quando legalmente cabíveis.
R02 | Planejamento | Especificação inadequada dos contêineres | Requisitos insuficientes de capacidade, resistência, vedação ou higienização | Quebras, vazamentos e necessidade de substituição | Média | Média | Médio | Administração | Definir especificações de capacidade, material, tampa, resistência e higienização. | Rejeitar unidades inadequadas e exigir substituição conforme contrato.
R03 | Licitação | Licitação deserta, fracassada ou pouco competitiva | Pesquisa de preços insuficiente ou especificações restritivas | Atraso na contratação e necessidade de novo procedimento | Baixa | Alta | Médio | Administração | Realizar pesquisa de mercado e adotar requisitos claros e proporcionais. | Reavaliar as causas e adotar providências legais para nova contratação.
R04 | Mobilização | Atraso na disponibilização inicial de contêineres e equipes | Falhas logísticas ou indisponibilidade de veículos e trabalhadores | Início tardio e acúmulo de resíduos | Média | Alta | Alto | Contratada | Exigir plano de mobilização e cronograma de implantação. | Notificar a contratada e exigir plano de recuperação.
R05 | Execução | Falha ou atraso na coleta domiciliar e comercial | Problemas de frota, pessoal, rotas ou manutenção | Acúmulo de resíduos, odores, vetores e reclamações | Média | Alta | Alto | Contratada | Manter frota e equipe suficientes, manutenção preventiva e rotas definidas. | Realizar coleta corretiva prioritária e reforçar recursos.
R06 | Execução | Manejo inadequado dos resíduos de serviços de saúde | Coleta, acondicionamento, transporte ou destinação inadequados | Contaminação, acidentes, danos ambientais e responsabilização | Média | Alta | Crítico | Contratada / Geradores / Administração | Definir responsabilidades e exigir pessoal capacitado e cumprimento das normas sanitárias e ambientais aplicáveis. | Isolar a ocorrência, acionar responsáveis e providenciar manejo corretivo seguro.
R07 | Execução | Mistura de resíduos de saúde com resíduos comuns | Falha de segregação, identificação ou procedimento operacional | Exposição de trabalhadores e terceiros e destinação incorreta | Média | Alta | Crítico | Geradores / Contratada | Orientar geradores, identificar fluxos e fiscalizar a coleta diferenciada. | Interromper o manejo irregular e encaminhar os resíduos ao fluxo correto.
R08 | Execução | Transbordamento ou vazamento dos contêineres | Capacidade insuficiente, coleta atrasada ou recipiente danificado | Contaminação, mau cheiro e atração de vetores | Média | Alta | Alto | Contratada | Inspecionar recipientes e adequar capacidade e frequência de coleta. | Recolher resíduos, substituir recipiente e higienizar a área.
R09 | Execução | Higienização insuficiente dos contêineres | Rotina de limpeza inadequada ou falta de recursos | Odores, vetores e riscos à saúde pública | Média | Média | Médio | Contratada | Estabelecer frequência, procedimentos e registros de higienização. | Executar limpeza extraordinária e corrigir a rotina.
R10 | Execução | Contêineres danificados ou indisponíveis | Desgaste, vandalismo ou manutenção deficiente | Falhas de acondicionamento e interrupção do serviço | Média | Média | Médio | Contratada | Inspecionar e manter recipientes e unidades de reposição. | Retirar unidade inadequada e substituí-la em prazo contratual.
R11 | Execução | Transporte em veículos inadequados | Frota sem vedação, cobertura, limpeza ou condições de segurança | Derramamentos, contaminação e acidentes | Baixa | Alta | Alto | Contratada | Manter veículos adequados ao resíduo transportado, com manutenção e limpeza documentadas. | Interromper transporte inadequado, conter derramamentos e providenciar veículo apropriado.
R12 | Execução | Destinação final ambientalmente inadequada | Uso de unidade não licenciada ou falta de comprovantes | Danos ambientais, sanções e responsabilização | Baixa | Alta | Alto | Contratada / Administração | Verificar licenças aplicáveis e exigir comprovantes de transporte e recebimento. | Suspender encaminhamento irregular e providenciar destinação adequada.
R13 | Execução | Acidente de trabalho ou exposição ocupacional | Contato com perfurocortantes, agentes biológicos, trânsito ou equipamentos | Lesões, contaminação e paralisação dos serviços | Média | Alta | Crítico | Contratada | Treinar equipes, fornecer EPIs e adotar procedimentos de segurança. | Prestar atendimento, comunicar responsáveis e implementar medidas corretivas.
R14 | Execução | Derramamento de resíduos durante coleta ou transporte | Acondicionamento deficiente, falha mecânica ou manuseio incorreto | Sujidade, contaminação e riscos à circulação | Média | Média | Médio | Contratada | Treinar equipes e inspecionar veículos e recipientes. | Isolar e limpar o local e recolher os resíduos derramados.
R15 | Execução | Interrupção por falha de frota ou falta de pessoal | Ausência de veículos reserva ou manutenção não planejada | Acúmulo de resíduos e descumprimento das frequências | Média | Alta | Alto | Contratada | Manter plano de continuidade, equipe de cobertura e solução para substituição de veículos. | Acionar recursos substitutos e priorizar áreas críticas.
R16 | Execução | Descumprimento de rotas ou frequências | Planejamento operacional inadequado ou falta de controle | Áreas desatendidas e insatisfação da população | Média | Média | Médio | Contratada | Definir rotas, frequências e registros verificáveis da execução. | Realizar atendimento complementar e corrigir o planejamento.
R17 | Gestão contratual | Fiscalização insuficiente | Falta de registros, indicadores ou vistorias | Falhas não identificadas e dificuldade de exigir correções | Média | Alta | Alto | Administração / Fiscalização | Designar fiscal e estabelecer indicadores, checklists e registros. | Realizar fiscalização extraordinária e exigir plano corretivo.
R18 | Gestão contratual | Pagamento por serviços não realizados | Conferência insuficiente de rotas, contêineres ou documentos | Prejuízo ao erário | Baixa | Alta | Alto | Fiscalização / Administração | Vincular medições a evidências e critérios contratuais verificáveis. | Glosar valores não comprovados e apurar eventuais pagamentos indevidos.
R19 | Gestão contratual | Documentação de transporte e destinação incompleta | Falhas documentais ou rastreabilidade insuficiente | Dificuldade de comprovar destinação adequada e atender auditorias | Média | Alta | Alto | Contratada / Fiscalização | Exigir relatórios e comprovantes legalmente aplicáveis a cada fluxo de resíduos. | Solicitar complementação, corrigir registros e apurar inconsistências.
R20 | Encerramento | Transição contratual inadequada | Ausência de plano de encerramento ou definição de responsabilidades | Descontinuidade da coleta e falta de contêineres | Baixa | Alta | Médio | Administração / Contratada | Planejar transição, prazos e responsabilidades para continuidade dos serviços. | Coordenar medidas transitórias legalmente cabíveis e priorizar a retomada.

## Escala de Risco
Classificação | Orientação
Baixo | Monitorar e manter os controles preventivos.
Médio | Adotar controles e realizar acompanhamento periódico.
Alto | Priorizar medidas preventivas e acompanhamento contínuo.
Crítico | Tratamento prioritário, com controles rigorosos e monitoramento contínuo.