## Orçamento
PREENCHER "EMPRESA", "CNPJ", "FONE", "BDI", OS PREÇOS UNITÁRIOS, "CIDADE" E, OPCIONALMENTE, A DATA.
ORÇAMENTO
| OBRA: |  |  | PINTURA - UBS UNIVERSITÁRIO | EMPRESA:
| LOCAL: |  |  | RUA DIOMEDES DAVI , BAIRRO UNIVERSITÁRIO - CHAPECÓ - SC | CNPJ:
| ÁREA: |  |  | 508,34 m2 | FONE:
| PREÇO: |  |  | 100873.39 | BDI:
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | PREÇO SEM BDI | BDI | PREÇO UNIT | TOTAL | %
Nível 1 | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4086.48 | 4.1% | 0
Nível 2 | 1.1 |  |  | REVISÃO DE COBERTURA | [5 empty] | 3963.9 | 3.9% | 0
Serviço | 1.1.1 | DEINFRA | 42745 | REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA FIBROCIMENTO - INCLUSO TROCA DE PEÇAS DESGASTADAS - RUFO, CALHA, ALGEROZAS, TELHA, PINGADEIRAS - E CALAFETAGEM - INCLUSO LIMPEZA DE CALHAS | M2 | 635.24 | 4.99 | BDI 1 | 6.24 | 3963.9 | 3.9% | 6.24
Nível 2 | 1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 122.58 | 0.1% | 0
Serviço | 1.2.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - Indicado em projeto. | M2 | 6.3 | 10.31 | BDI 1 | 12.89 | 81.21 | 0.1% | 12.89
Serviço | 1.2.2 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE ACABAMENTO DE BEIRAL EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 11.15 | 2.97 | BDI 1 | 3.71 | 41.37 | 0% | 3.71
Nível 1 | 2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS | [5 empty] | 4329.68 | 4.3% | 0
Nível 2 | 2.1 |  |  | PAREDES/BEIRAIS/CALÇADAS - ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 1346.2 | 1.3% | 0
Serviço | 2.1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 530 | 2.03 | BDI 1 | 2.54 | 1346.2 | 1.3% | 2.54
Nível 2 | 2.2 |  |  | PAREDES/TETOS - ÁREA INTERNA | [5 empty] | 2983.48 | 3% | 0
Serviço | 2.2.1 | SANEPAR | 012004001 | RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA DE PAREDES E TETOS EM ÁREAS COM MARCAS DE INFILTRAÇÃO E PONTOS COM DESCASCAMENTO DE PINTURA. | M2 | 103 | 5.16 | BDI 1 | 6.45 | 664.35 | 0.7% | 6.45
Serviço | 2.2.2 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDES E TETOS, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 103 | 13.21 | BDI 1 | 16.51 | 1700.53 | 1.7% | 16.51
Serviço | 2.2.3 | SANEPAR | 012004009 | TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS COM APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER | M | 20 | 24.74 | BDI 1 | 30.93 | 618.6 | 0.6% | 30.93
Nível 1 | 3 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 84084.47 | 83.4% | 0
Nível 2 | 3.1 |  |  | ÁREA INTERNA | [5 empty] | 57026.37 | 56.5% | 0
Nível 3 | 3.1.1 |  |  | PAREDES | [5 empty] | 40118.73 | 39.8% | 0
Serviço | 3.1.1.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | PINTURA DE SUPERFÍCIES COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - INCLUSO PREPARO, LIXAMENTO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EPÓXI | M2 | 659 | 43.22 | BDI 1 | 54.03 | 35605.77 | 35.3% | 54.03
Serviço | 3.1.1.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES E APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICADO SOBRE PAREDES DE ALVENARIA EM ARGAMASSA E GESSO, UMA DEMÃO | M2 | 288 | 2.87 | BDI 1 | 3.59 | 1033.92 | 1% | 3.59
Serviço | 3.1.1.3 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 288 | 9.66 | BDI 1 | 12.08 | 3479.04 | 3.4% | 12.08
Nível 3 | 3.1.2 |  |  | TETOS | [5 empty] | 16907.64 | 16.8% | 0
Serviço | 3.1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | PINTURA DE SUPERFÍCIES COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - INCLUSO PREPARO, LIXAMENTO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EPÓXI | M2 | 248 | 43.22 | BDI 1 | 54.03 | 13399.44 | 13.3% | 54.03
Serviço | 3.1.2.2 | COMPOSIÇÃO | 03 | PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES E APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICADO EM TETOS DE ALVENARIA EM ARGAMASSA E GESSO, UMA DEMÃO | M2 | 180 | 3.38 | BDI 1 | 4.23 | 761.4 | 0.8% | 4.23
Serviço | 3.1.2.3 | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 180 | 12.21 | BDI 1 | 15.26 | 2746.8 | 2.7% | 15.26
Nível 2 | 3.2 |  |  | ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 17764.26 | 17.6% | 0
Nível 3 | 3.2.1 |  |  | PAREDES/PLATIBANDAS | [5 empty] | 13188.6 | 13.1% | 0
Serviço | 3.2.1.1 | COMPOSIÇÃO | 04 | PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 390 | 6.38 | BDI 1 | 7.98 | 3112.2 | 3.1% | 7.98
Serviço | 3.2.1.2 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 315.6 | 13.6 | BDI 1 | 17 | 5365.2 | 5.3% | 17
Serviço | 3.2.1.3 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 390 | 9.66 | BDI 1 | 12.08 | 4711.2 | 4.7% | 12.08
Nível 3 | 3.2.2 |  |  | CALÇADAS | [5 empty] | 2085.14 | 2.1% | 0
Serviço | 3.2.2.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 79.86 | 20.89 | BDI 1 | 26.11 | 2085.14 | 2.1% | 26.11
Nível 3 | 3.2.3 |  |  | FORROS/BEIRAIS | [5 empty] | 2490.52 | 2.5% | 0
Serviço | 3.2.3.1 | COMPOSIÇÃO | 05 | PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETOS, UMA DEMÃO. | M2 | 40 | 7.59 | BDI 1 | 9.49 | 379.6 | 0.4% | 9.49
Serviço | 3.2.3.2 | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 40 | 12.21 | BDI 1 | 15.26 | 610.4 | 0.6% | 15.26
Serviço | 3.2.3.3 | COMPOSIÇÃO | 10 | PINTURA BEIRAIS COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 74.32 | 16.15 | BDI 1 | 20.19 | 1500.52 | 1.5% | 20.19
Nível 2 | 3.3 |  |  | ESQUADRIAS - INTERNO/EXTERNO | [5 empty] | 9293.84 | 9.2% | 0
Nível 3 | 3.3.1 |  |  | METÁLICA - PORTAS, JANELAS E PORTÕES EXTERNOS | [5 empty] | 2392.48 | 2.4% | 0
Serviço | 3.3.1.1 | COMPOSIÇÃO | 07 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). INCLUSO PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES. | M2 | 85.66 | 22.34 | BDI 1 | 27.93 | 2392.48 | 2.4% | 27.93
Nível 3 | 3.3.2 |  |  | MADEIRA - PORTAS E PROTETOR DE PAREDE | [5 empty] | 6901.36 | 6.8% | 0
Serviço | 3.3.2.1 | COMPOSIÇÃO | 06 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. INCLUSO PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES. INCLUSO REPARO NAS PORTAS COM DEFEITO. MATERIAL E MÃO DE OBRA. | M2 | 307 | 17.98 | BDI 1 | 22.48 | 6901.36 | 6.8% | 22.48
Nível 1 | 4 |  |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 6451.23 | 6.4% | 0
Nível 2 | 4.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 5314.71 | 5.3% | 0
Serviço | 4.1.1 | SINAPI | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 835.65 | BDI 1 | 1044.56 | 1044.56 | 1% | 1044.56
Serviço | 4.1.2 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 877.04 | BDI 1 | 1096.3 | 1096.3 | 1.1% | 1096.3
Serviço | 4.1.3 | COMPOSIÇÃO | 08 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO - 2 FOLHAS, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO, VIDROS INCLUSOS, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 3 | 846.36 | BDI 1 | 1057.95 | 3173.85 | 3.1% | 1057.95
Nível 2 | 4.2 |  |  | BEIRAIS | [5 empty] | 1136.52 | 1.1% | 0
Serviço | 4.2.1 | COMPOSIÇÃO | 09 | FORRO EM MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE PARA BEIRAL - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 11.15 | 81.54 | BDI 1 | 101.93 | 1136.52 | 1.1% | 101.93
Nível 1 | 5 |  |  | LIMPEZA DE OBRA | [5 empty] | 1921.53 | 1.9% | 0
Serviço | 5.1 | DEINFRA | 42846 | LIMPEZA DE OBRA - INTERNA E EXTERNA: INCLUSO LIMPEZA DE VIDROS, PISOS, ESQUADRIAS, PAREDES - E REMOÇÃO DE ENTULHOS | M2 | 508.34 | 3.02 | BDI 1 | 3.78 | 1921.53 | 1.9% | 3.78
Chapecó, SC
2024-05-17

## Cronograma
NÃO É NECESSÁRIO ALTERAR O CRONOGRAMA, PORÉM, É POSSÍVEL EDITAR AS PORCENTAGENS NAS CÉLULAS AMARELAS.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: PINTURA - UBS UNIVERSITÁRIO
Local: RUA DIOMEDES DAVI , BAIRRO UNIVERSITÁRIO - CHAPECÓ - SC
Área: 508,34 m2
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO | % | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4086.48 | 4.051% | 100% | 4086.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS | 4329.68 | 4.292% | 100% | 4329.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PINTURA | 84084.47 | 83.36% | 50% | 42042.235 | 50% | 42042.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES | 6451.23 | 6.395% |  | 0 | 100% | 6451.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | LIMPEZA DE OBRA | 1921.53 | 1.905% |  | 0 | 100% | 1921.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Período |  |  | 50.02% | 50458.395 | 49.98% | 50414.995 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| Acumulado | 100873.39 | 100% | 50.02% | 50458.395 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39 | 100% | 100873.39