## Orçamento
PREENCHER "EMPRESA", "CNPJ", "FONE", "BDI", OS PREÇOS UNITÁRIOS, "CIDADE" E, OPCIONALMENTE, A DATA.
ORÇAMENTO
| OBRA: |  |  | BASE RESERVATÓRIO 300 M³ | EMPRESA:
| LOCAL: |  |  | PARQUE DE EXPOSIÇÕES D. ERNESTO LUNARDI, EFAPI - CHAPECÓ - SC | CNPJ:
| ÁREA: |  |  | 39,69 m2 | FONE:
| PREÇO: |  |  | 395369.3 | BDI:
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | PREÇO SEM BDI | BDI | PREÇO UNIT | TOTAL | %
Nível 1 | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5723.8 | 1.4% | 0
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 468.11 | BDI 1 | 571.66 | 1143.32 | 0.3% | 571.66
Serviço | 1.2 | SINAPI | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 32 | 117.21 | BDI 1 | 143.14 | 4580.48 | 1.2% | 143.14
Nível 1 | 2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 175538.65 | 44.4% | 0
Nível 2 | 2.1 |  |  | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE | [5 empty] | 57755.23 | 14.6% | 0
Serviço | 2.1.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 70CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 104 | 329.03 | BDI 1 | 401.81 | 41788.24 | 10.6% | 401.81
Serviço | 2.1.2 | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 596 | 10.49 | BDI 1 | 12.81 | 7634.76 | 1.9% | 12.81
Serviço | 2.1.3 | SINAPI | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 371 | 14.6 | BDI 1 | 17.83 | 6614.93 | 1.7% | 17.83
Serviço | 2.1.4 | SINAPI | 95603 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021 | UN | 8 | 50.44 | BDI 1 | 61.6 | 492.8 | 0.1% | 61.6
Serviço | 2.1.5 | SICRO | 5915496 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA PERFURATRIZ | km | 50 | 20.05 | BDI 1 | 24.49 | 1224.5 | 0.3% | 24.49
Nível 2 | 2.2 |  |  | BLOCO DE COROAMENTO | [5 empty] | 102316.91 | 25.9% | 0
Serviço | 2.2.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 64.74 | 111.67 | BDI 1 | 136.37 | 8828.59 | 2.2% | 136.37
Serviço | 2.2.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 11.91 | 29.18 | BDI 1 | 35.63 | 424.35 | 0.1% | 35.63
Serviço | 2.2.3 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 39.7 | 47.01 | BDI 1 | 57.41 | 2279.18 | 0.6% | 57.41
Serviço | 2.2.4 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 25.2 | 88.96 | BDI 1 | 108.64 | 2737.73 | 0.7% | 108.64
Serviço | 2.2.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 239 | 14.61 | BDI 1 | 17.84 | 4263.76 | 1.1% | 17.84
Serviço | 2.2.6 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1954 | 10.95 | BDI 1 | 13.37 | 26124.98 | 6.6% | 13.37
Serviço | 2.2.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 55.57 | 849.64 | BDI 1 | 1037.58 | 57658.32 | 14.6% | 1037.58
Nível 2 | 2.3 |  |  | ARMADURA - VIGAS DE RIGIDEZ | [5 empty] | 15466.51 | 3.9% | 0
Serviço | 2.3.1 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 601.6 | 10.92 | BDI 1 | 13.34 | 8025.34 | 2% | 13.34
Serviço | 2.3.2 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 672.8 | 9.06 | BDI 1 | 11.06 | 7441.17 | 1.9% | 11.06
Nível 1 | 3 |  |  | FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO | [5 empty] | 1178.6 | 0.3% | 0
Serviço | 3.1 | COMPOSIÇÃO | FIX | SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO | UND | 1 | 965.12 | BDI 1 | 1178.6 | 1178.6 | 0.3% | 1178.6
Nível 1 | 4 |  |  | ACESSÓRIOS DO RESERVATÓRIO PRFV - 300 M³ DIÂMETRO 3,80 ALTURA 27,0 MTS (ESCADA, PLATAFORMAS, TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, VISOR DE NÍVEL, PARA RAIO E CHUMBADORES) | [5 empty] | 212928.25 | 53.9% | 0
Serviço | 4.1 | COTAÇÃO | 01 | ACESSÓRIOS RESERVATÓRIO EM PRFV 300 M³ - DIÂMETRO 3,80 ALTURA 27 MTS | UN | 1 | 185155 | BDI 2 | 212928.25 | 212928.25 | 53.9% | 212928.25
Chapecó, SC
2025-08-19

## Cronograma
NÃO É NECESSÁRIO ALTERAR O CRONOGRAMA, PORÉM, É POSSÍVEL EDITAR AS PORCENTAGENS NAS CÉLULAS AMARELAS.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: BASE RESERVATÓRIO 300 M³
Local: PARQUE DE EXPOSIÇÕES D. ERNESTO LUNARDI, EFAPI - CHAPECÓ - SC
Área: 39,69 m2
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO | % | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5723.8 | 1.448% | 100% | 5723.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 175538.65 | 44.4% | 100% | 175538.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO | 1178.6 | 0.298% | 100% | 1178.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ACESSÓRIOS DO RESERVATÓRIO PRFV - 300 M³ DIÂMETRO 3,80 ALTURA 27,0 MTS (ESCADA, PLATAFORMAS, TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, VISOR DE NÍVEL, PARA RAIO E CHUMBADORES) | 212928.25 | 53.86% | 100% | 212928.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Período |  |  | 100% | 395369.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| Acumulado | 395369.3 | 100% | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3 | 100% | 395369.3