## Resumo
Cliente: | Marcos José Klein | Data: | 2026-03-30
Obra: | Projetos viários da Via de acesso para a Marginal da Rod. Plinio Arlindo Nês - Fase 01 | Revisão: | R01
Município: | Chapecó/SC | BDI: | 22%
Comprimento: | 581,89 m | BDI diferenciado: | 15%
Orçamento Resumido
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 21406.26 | 0.65%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 15313.46 | 0.47%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8796.72 | 0.27%
4 | TERRAPLENAGEM | 181943.42 | 5.55%
5 | DRENAGEM | 999987.86 | 30.49%
6 | PAVIMENTAÇÃO | 2025434.77 | 61.76%
7 | SINALIZAÇÃO | 26394.72 | 0.8%
|  | Total sem BDI | 2718520.27
|  | Total com BDI | 3279277.21
2026-03-30
_________________________
Eng° Tayná Caroline Schregele
CREA-SC 165937-8

## Orçamentária
[14 empty] | < OCULTAR ESTA COLUNA > | SIM
NÃO
CABEÇALHO OK?
SIM
Cliente: | Marcos José Klein |  |  | Bases de custo: | [6 empty] | Data: | 2026-03-30 |  | ITENS PARA CONFERIR:
Obra: | Projetos viários da Via de acesso para a Marginal da Rod. Plinio Arlindo Nês - Fase 01 |  |  | SINAPI: | 2026-02-01 | SC |  |  |  |  | Revisão: | R01 |  | 1) Verificar data;
Município: | Chapecó/SC |  |  | SICRO3: | 2025-10-01 | SC |  |  |  |  | BDI: | 22% |  | 2) Verificar encargos sociais, conforme SINAPI;
Comprimento: | 581,89 m | [9 empty] | BDI diferenciado: | 15% |  | 3) Verificar bases efetivamente utilizadas;
|  |  |  | Mão de obra - não desonerada | [9 empty] | 4) Verificar dados da obra;
[10 empty] | Itens com BDI dif.: |  | 6.6, 6.9 e 6.12 |  | 5) ITENS COM BDI DIFERENCIADO?
SIM
Planilha Orçamentária | [13 empty] | 6) Verificar itens com BDI diferenciado;
7) Verificar assinatura (dados e posicionamento)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 21406.26 | 0.6528%
1.1 | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 5848.71 | 6408.25 | 727.17 | 7135.42 | 19224.75 | 2181.51 | 21406.26 | 0.6528%
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 15313.46 | 0.467%
2.1 | MOB/DESM | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 12552.02 | 0 | 15313.4644 | 15313.4644 | 0 | 15313.46 | 15313.46 | 0.467%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 8796.72 | 0.2683%
3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 2 | 470.71 | 53.14 | 521.12 | 574.26 | 106.28 | 1042.24 | 1148.52 | 0.03502%
3.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 928.75 | 0 | 1133.075 | 1133.075 | 0 | 3399.21 | 3399.21 | 0.1037%
3.3 | 00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 1160.93 | 0 | 1416.3346 | 1416.3346 | 0 | 4248.99 | 4248.99 | 0.1296%
4 |  |  | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 181943.42 | 5.548%
4.1 | 5502985 | SICRO3 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | M² | 12056.96 | 0.84 | 0.04 | 0.98 | 1.02 | 482.2784 | 11815.8116 | 12298.09 | 0.375%
4.2 | 5502137 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 12056.96 | 6.88 | 0.13 | 8.26 | 8.39 | 1567.4048 | 99590.4852 | 101157.89 | 3.085%
4.3 | 5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 2040.74 | 6.06 | 0.18 | 7.21 | 7.39 | 367.3332 | 14713.7268 | 15081.06 | 0.4599%
4.4 | 4413984 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 10019.96 | 4.37 | 0.08 | 5.25 | 5.33 | 801.5968 | 52604.7832 | 53406.38 | 1.629%
5 |  |  | DRENAGEM | [8 empty] | 999987.86 | 30.49%
5.1 |  |  | ESTRUTURAS | [8 empty] | 334052.7 | 10.19%
5.1.1 | 6817887 | SICRO3 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 60 | 1461.69 | 283.87 | 1499.39 | 1783.26 | 17032.2 | 89963.4 | 106995.6 | 3.263%
5.1.2 | 0705233 | SICRO3 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 18719.03 | 7502.26 | 15334.95 | 22837.21 | 15004.52 | 30669.9 | 45674.42 | 1.393%
5.1.3 | 0804377 | SICRO3 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1 | 1134.51 | 477.98 | 906.12 | 1384.1 | 477.98 | 906.12 | 1384.1 | 0.04221%
5.1.4 | 0804393 | SICRO3 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 2 | 2935.09 | 1083.4 | 2497.4 | 3580.8 | 2166.8 | 4994.8 | 7161.6 | 0.2184%
5.1.5 | 2003618 | SICRO3 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 28 | 1124.41 | 450.56 | 921.22 | 1371.78 | 12615.68 | 25794.16 | 38409.84 | 1.171%
5.1.6 | 2003642 | SICRO3 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7 | 1666.01 | 756.38 | 1276.15 | 2032.53 | 5294.66 | 8933.05 | 14227.71 | 0.4339%
5.1.7 | 2003644 | SICRO3 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5 | 1637.21 | 752.31 | 1245.08 | 1997.39 | 3761.55 | 6225.4 | 9986.95 | 0.3045%
5.1.8 | 2003646 | SICRO3 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 2242.44 | 1004.71 | 1731.06 | 2735.77 | 2009.42 | 3462.12 | 5471.54 | 0.1669%
5.1.9 | 2003678 | SICRO3 | POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 8 | 2252.49 | 1010.97 | 1737.06 | 2748.03 | 8087.76 | 13896.48 | 21984.24 | 0.6704%
5.1.10 | 2003680 | SICRO3 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7 | 2218.89 | 1006.22 | 1700.82 | 2707.04 | 7043.54 | 11905.74 | 18949.28 | 0.5778%
5.1.11 | 2003682 | SICRO3 | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 | 2546.08 | 1121.33 | 1984.88 | 3106.21 | 1121.33 | 1984.88 | 3106.21 | 0.09472%
5.1.12 | 2003684 | SICRO3 | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3 | 3050.17 | 1337.1 | 2384.1 | 3721.2 | 4011.3 | 7152.3 | 11163.6 | 0.3404%
5.1.13 | 2003714 | SICRO3 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 19 | 1631.73 | 432.43 | 1558.28 | 1990.71 | 8216.17 | 29607.32 | 37823.49 | 1.153%
5.1.14 | 2003477 | SICRO3 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 4800.87 | 2125.31 | 3731.75 | 5857.06 | 4250.62 | 7463.5 | 11714.12 | 0.3572%
5.2 |  |  | TUBULAÇÃO | [8 empty] | 444444.09 | 13.55%
5.2.1 | 95566 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 28 | 157.39 | 18.31 | 173.7 | 192.01 | 512.68 | 4863.6 | 5376.28 | 0.1639%
5.2.2 | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 505.5 | 185.86 | 25.39 | 201.35 | 226.74 | 12834.645 | 101782.425 | 114617.07 | 3.495%
5.2.3 | 92221 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 366.5 | 344.74 | 39.86 | 380.72 | 420.58 | 14608.69 | 139533.88 | 154142.57 | 4.701%
5.2.4 | 92223 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 102 | 554.68 | 54.68 | 622.02 | 676.7 | 5577.36 | 63446.04 | 69023.4 | 2.105%
5.2.5 | 92226 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 125.5 | 661.52 | 69.84 | 737.21 | 807.05 | 8764.92 | 92519.85 | 101284.77 | 3.089%
5.3 |  |  | MEIO-FIO | [8 empty] | 31441.2 | 0.9588%
5.3.1 | 2003947 | SICRO3 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1140 | 22.61 | 2.11 | 25.47 | 27.58 | 2405.4 | 29035.8 | 31441.2 | 0.9588%
5.4 |  |  | ESCAVAÇÕES/REATERRO/LASTRO | [8 empty] | 190049.87 | 5.795%
5.4.1 | 2004522 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M² | M³ | 252.5 | 11.62 | 1.87 | 12.3 | 14.17 | 472.175 | 3105.745 | 3577.92 | 0.1091%
5.4.2 | 101605 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M² | 3050.24 | 18.11 | 9.87 | 12.22 | 22.09 | 30105.8688 | 37273.9312 | 67379.8 | 2.055%
5.4.3 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 3204.12 | 9.27 | 4.65 | 6.65 | 11.3 | 14899.158 | 21307.392 | 36206.55 | 1.104%
5.4.4 | 93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 1908.92 | 16.58 | 8.71 | 11.51 | 20.22 | 16626.6932 | 21971.6668 | 38598.36 | 1.177%
5.4.5 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M³ | 160.7 | 208.36 | 76.9 | 177.29 | 254.19 | 12357.83 | 28490.5 | 40848.33 | 1.246%
5.4.6 | 4413984 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 645.2 | 4.37 | 0.08 | 5.25 | 5.33 | 51.616 | 3387.294 | 3438.91 | 0.1049%
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 2025434.77 | 61.76%
6.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 11222.38 | 3.22 | 1.47 | 2.45 | 3.92 | 16496.8986 | 27494.8214 | 43991.72 | 1.342%
6.2 | 4011279 | SICRO3 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 2244.47 | 190.71 | 0.7 | 231.96 | 232.66 | 1571.129 | 520627.261 | 522198.39 | 15.92%
6.3 | 4011276 | SICRO3 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 1124.8 | 232.27 | 0.91 | 282.45 | 283.36 | 1023.568 | 317699.752 | 318723.32 | 9.719%
6.4 | 5915321 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 61336.84 | 0.69 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 51522.94 | 51522.94 | 1.571%
6.5 | 4011351 | SICRO3 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M² | 8998.41 | 0.63 | 0.04 | 0.72 | 0.76 | 359.9364 | 6478.8536 | 6838.79 | 0.2085%
6.6 | CM-30 | Próprio | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | T | 9.89 | 6412.86 | 0 | 7374.789 | 7374.789 | 0 | 72936.57 | 72936.57 | 2.224%
6.7 | TRANSP - 002 | Próprio | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | T | 9.89 | 374.85 | 0 | 457.317 | 457.317 | 0 | 4522.79 | 4522.79 | 0.1379%
6.8 | 4011353 | SICRO3 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 7498.67 | 0.47 | 0.03 | 0.54 | 0.57 | 224.9601 | 4049.2799 | 4274.24 | 0.1303%
6.9 | RR-1C | Próprio | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | T | 5.99 | 3303.23 | 0 | 3798.7145 | 3798.7145 | 0 | 22754.27 | 22754.27 | 0.6939%
6.10 | TRANSP - 003 | Próprio | TRANSPORTE PARA EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | T | 5.99 | 375.82 | 0 | 458.5004 | 458.5004 | 0 | 2746.41 | 2746.41 | 0.08375%
6.11 | 4011463 | SICRO3 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 1818.43 | 189.71 | 3.39 | 228.05 | 231.44 | 6164.4777 | 414692.9523 | 420857.43 | 12.83%
6.12 | CAP-50-70 | Próprio | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | T | 100.83 | 4385.29 | 0 | 5043.0835 | 5043.0835 | 0 | 508493.75 | 508493.75 | 15.51%
6.13 | TRANSP - 001 | Próprio | TRANSPORTE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | T | 100.83 | 370.49 | 0 | 451.9978 | 451.9978 | 0 | 45574.15 | 45574.15 | 1.39%
7 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 26394.72 | 0.8049%
7.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [8 empty] | 13844.44 | 0.4222%
7.1.1 | 5213400 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M² | 276.61 | 20.14 | 0.87 | 23.7 | 24.57 | 240.6507 | 6555.6493 | 6796.3 | 0.2072%
7.1.2 | 5213404 | SICRO3 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M² | 97.14 | 36.5 | 5.07 | 39.46 | 44.53 | 492.4998 | 3833.1402 | 4325.64 | 0.1319%
7.1.3 | 5213362 | SICRO3 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 25 | 89.27 | 9.62 | 99.28 | 108.9 | 240.5 | 2482 | 2722.5 | 0.08302%
7.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | 12550.28 | 0.3827%
7.2.1 | 5213447 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,497 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4 | 1115.83 | 101.13 | 1260.18 | 1361.31 | 404.52 | 5040.72 | 5445.24 | 0.1661%
7.2.2 | 5213856 | SICRO3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4 | 449.46 | 21.69 | 526.65 | 548.34 | 86.76 | 2106.6 | 2193.36 | 0.06689%
7.2.3 | 5213464 | SICRO3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5 | 286.95 | 50.39 | 299.68 | 350.07 | 251.95 | 1498.4 | 1750.35 | 0.05338%
7.2.4 | 5213863 | SICRO3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5 | 481.93 | 23.22 | 564.73 | 587.95 | 116.1 | 2823.65 | 2939.75 | 0.08965%
7.2.5 | 5213476 | SICRO3 | PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1 | 181.63 | 47.57 | 174.01 | 221.58 | 47.57 | 174.01 | 221.58 | 0.006757%
[9 empty] | Totais -> | 260.581,73 | 3.018.695,48 | 3.279.277,21
[9 empty] | Total sem BDI |  | 2718520.27 |  |  | TRUE
[9 empty] | Total com BDI |  | 3279277.21 |  |  | TRUE
2026-03-30
_________________________
Eng° Tayná Caroline Schregele
CREA-SC 165937-8

## Cotações (hidden)
Cliente: | Marcos José Klein |  |  |  |  | Data: | 2026-03-30
Obra: | Projetos viários da Via de acesso para a Marginal da Rod. Plinio Arlindo Nês - Fase 01 |  |  |  |  | Revisão: | R01
#REF! | #REF! |  |  |  |  | BDI: | 22%
Município: | Chapecó/SC |  |  |  |  | BDI diferenciado: | 15%
Comprimento: | 581,89 m |  |  |  |  | 0 | 0%
Cotações de insumos e serviços especializados
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | LOJA BOLD | MADEIRA MADEIRA
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | (47) 3274-6526 | 0800 080 0099
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | www.loja.bold.net | www.madeiramadeira.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
#DIV/0!
2026-03-30
_________________________
Eng° Tayná Caroline Schregele
CREA-SC 165937-8

## Cronograma
Cliente: | Marcos José Klein |  |  | Data: | 2026-03-30
Obra: | Projetos viários da Via de acesso para a Marginal da Rod. Plinio Arlindo Nês - Fase 01 |  |  | Revisão: | R01
Município: | Chapecó/SC |  |  | BDI: | 22%
Comprimento: | 581,89 m |  |  | BDI diferenciado: | 15%
Cronograma físico-financeiro
|  |  | 1 | 1 | 1
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 21.406,26 | 33,00% 7.064,07 | 33,00% 7.064,07 | 34,00% 7.278,13
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 15.313,46 | 34,00% 5.206,58 | 33,00% 5.053,44 | 33,00% 5.053,44
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.796,72 | 34,00% 2.990,88 | 33,00% 2.902,92 | 33,00% 2.902,92
4 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 181.943,42 | 70,00% 127.360,39 | 30,00% 54.583,03
5 | DRENAGEM | 100,00% 999.987,86 | 40,00% 399.995,14 | 60,00% 599.992,72
6 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 2.025.434,77 |  | 50,00% 1.012.717,39 | 50,00% 1.012.717,39
7 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 26.394,72 |  |  | 100,00% 26.394,72
Porcentagem |  |  | 16,55% | 51,3% | 32,15%
Custo |  |  | 542.617,06 | 1.682.313,55 | 1.054.346,59
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,55% | 67,85% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 542.617,06 | 2.224.930,61 | 3.279.277,21
2026-03-30
_________________________
Eng° Tayná Caroline Schregele
CREA-SC 165937-8
OCULTAR ESTAS LINHAS | TOTAL RESUMO | 3279277.21
| CONFERE? | NÃO

## Curva ABC de Serviços
<---------------OCULTAR ESTAS COLUNAS-------------->
COPIAR E COLAR A CÉLULA ABAIXO NA COLUNA "CLASSIFICAÇÃO", APÓS IMPORTAR AS DEMAIS COLUNAS DO ORÇAFASCIO:
Cliente: | Marcos José Klein | [6 empty] | Data: | 2026-03-30 | A | <------------------------------
Obra: | Projetos viários da Via de acesso para a Marginal da Rod. Plinio Arlindo Nês - Fase 01 | [6 empty] | Revisão: | R01 | *LEMBRAR DE CONVERTER AS CÉLULAS DA COLUNA "PESO ACUMULADO" EM NÚMERO, POIS PODEM VIR EM FORMA DE TEXTO.
Município: | Chapecó/SC | [6 empty] | BDI: | 22%
Comprimento: | 581,89 m | [6 empty] | BDI diferenciado: | 15%
Curva ABC de serviços
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) | CLASSIFICAÇÃO
CAP-50-70 | Próprio | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | T | 100,83 | 4.385,29 | 442.168,79 | 16,27 | 16,27 | A
4011279 | SICRO3 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 2.244,47 | 190,71 | 428.042,87 | 15,75 | 32,01 | A
4011463 | SICRO3 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 1.818,43 | 189,71 | 344.974,35 | 12,69 | 44,70 | A
4011276 | SICRO3 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 1.124,8 | 232,27 | 261.257,29 | 9,61 | 54,31 | A
92221 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 366,5 | 344,74 | 126.347,21 | 4,65 | 58,96 | A
92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 505,5 | 185,86 | 93.952,23 | 3,46 | 62,41 | A
6817887 | SICRO3 | CORPO DE BSCC - SEÇÃO CANAL DE 2,0 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 60,0 | 1.461,69 | 87.701,40 | 3,23 | 65,64 | A
92226 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 125,5 | 661,52 | 83.020,76 | 3,05 | 68,69 | A
5502137 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 12.056,96 | 6,88 | 82.951,88 | 3,05 | 71,75 | A
CM-30 | Próprio | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | T | 9,89 | 6.412,86 | 63.423,18 | 2,33 | 74,08 | A
92223 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 102,0 | 554,68 | 56.577,36 | 2,08 | 76,16 | A
101605 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M² | 3.050,24 | 18,11 | 55.239,84 | 2,03 | 78,19 | A
4413984 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 10.665,16 | 4,37 | 46.606,74 | 1,71 | 79,91 | A
5915321 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 61.336,84 | 0,69 | 42.322,41 | 1,56 | 81,46 | B
0705233 | SICRO3 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2,0 | 18.719,03 | 37.438,06 | 1,38 | 82,84 | B
TRANSP - 001 | Próprio | TRANSPORTE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | T | 100,83 | 370,49 | 37.356,50 | 1,37 | 84,21 | B
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 11.222,38 | 3,22 | 36.136,06 | 1,33 | 85,54 | B
96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M³ | 160,7 | 208,36 | 33.483,45 | 1,23 | 86,78 | B
93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 1.908,92 | 16,58 | 31.649,89 | 1,16 | 87,94 | B
2003618 | SICRO3 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 28,0 | 1.124,41 | 31.483,48 | 1,16 | 89,10 | B
2003714 | SICRO3 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 19,0 | 1.631,73 | 31.002,87 | 1,14 | 90,24 | B
90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 3.204,12 | 9,27 | 29.702,19 | 1,09 | 91,33 | B
2003947 | SICRO3 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1.140,0 | 22,61 | 25.775,40 | 0,95 | 92,28 | B
RR-1C | Próprio | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | T | 5,99 | 3.303,23 | 19.786,34 | 0,73 | 93,01 | B
2003678 | SICRO3 | POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 8,0 | 2.252,49 | 18.019,92 | 0,66 | 93,67 | B
94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,0 | 5.848,71 | 17.546,13 | 0,65 | 94,31 | B
2003680 | SICRO3 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7,0 | 2.218,89 | 15.532,23 | 0,57 | 94,89 | B
MOB/DESM | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1,0 | 12.552,02 | 12.552,02 | 0,46 | 95,35 | C
5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 2.040,74 | 6,06 | 12.366,88 | 0,45 | 95,80 | C
2003642 | SICRO3 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7,0 | 1.666,01 | 11.662,07 | 0,43 | 96,23 | C
5502985 | SICRO3 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | M² | 12.056,96 | 0,84 | 10.127,84 | 0,37 | 96,60 | C
2003477 | SICRO3 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2,0 | 4.800,87 | 9.601,74 | 0,35 | 96,96 | C
2003684 | SICRO3 | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3,0 | 3.050,17 | 9.150,51 | 0,34 | 97,29 | C
2003644 | SICRO3 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5,0 | 1.637,21 | 8.186,05 | 0,30 | 97,60 | C
0804393 | SICRO3 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 2,0 | 2.935,09 | 5.870,18 | 0,22 | 97,81 | C
4011351 | SICRO3 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M² | 8.998,41 | 0,63 | 5.668,99 | 0,21 | 98,02 | C
5213400 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M² | 276,61 | 20,14 | 5.570,92 | 0,20 | 98,22 | C
2003646 | SICRO3 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2,0 | 2.242,44 | 4.484,88 | 0,16 | 98,39 | C
5213447 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,497 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4,0 | 1.115,83 | 4.463,32 | 0,16 | 98,55 | C
95566 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 28,0 | 157,39 | 4.406,92 | 0,16 | 98,72 | C
TRANSP - 002 | Próprio | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | T | 9,89 | 374,85 | 3.707,26 | 0,14 | 98,85 | C
5213404 | SICRO3 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M² | 97,14 | 36,50 | 3.545,61 | 0,13 | 98,98 | C
4011353 | SICRO3 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 7.498,67 | 0,47 | 3.524,37 | 0,13 | 99,11 | C
00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3,0 | 1.160,93 | 3.482,79 | 0,13 | 99,24 | C
2004522 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M² | M³ | 252,5 | 11,62 | 2.934,05 | 0,11 | 99,35 | C
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3,0 | 928,75 | 2.786,25 | 0,10 | 99,45 | C
2003682 | SICRO3 | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1,0 | 2.546,08 | 2.546,08 | 0,09 | 99,54 | C
5213863 | SICRO3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5,0 | 481,93 | 2.409,65 | 0,09 | 99,63 | C
TRANSP - 003 | Próprio | TRANSPORTE PARA EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | T | 5,99 | 375,82 | 2.251,16 | 0,08 | 99,72 | C
5213362 | SICRO3 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 25,0 | 89,27 | 2.231,75 | 0,08 | 99,80 | C
5213856 | SICRO3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4,0 | 449,46 | 1.797,84 | 0,07 | 99,86 | C
5213464 | SICRO3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5,0 | 286,95 | 1.434,75 | 0,05 | 99,92 | C
0804377 | SICRO3 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 1,0 | 1.134,51 | 1.134,51 | 0,04 | 99,96 | C
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 2,0 | 470,71 | 941,42 | 0,03 | 99,99 | C
5213476 | SICRO3 | PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1,0 | 181,63 | 181,63 | 0,01 | 100,00 | C
CONFERÊNCIA DE TOTAIS
Classe | Corte |  |  |  | Total sem BDI |  | 2718520.27 |  |  | #REF!
A | 80% |  |  |  | Total com BDI |  | 3279277.21 |  |  | #REF!
B | 95%
C | 100%
2026-03-30
_________________________
Eng° Tayná Caroline Schregele
CREA-SC 165937-8

## Composição BDI
<-OCULTAR->
ALTERAR ISS CONFORME MUNÍCIPIO DA OBRA.
ver aba [ISS]
Cliente: | Marcos José Klein |  |  | Data: | 2026-03-30
Obra: | Projetos viários da Via de acesso para a Marginal da Rod. Plinio Arlindo Nês - Fase 01 |  |  | Revisão: | R01
Município: | Chapecó/SC |  |  | BDI: | 22%
Comprimento: | 581,89 m |  |  | BDI diferenciado: | 15%
Composição do BDI
Item |  | Mínimo (%) | Médio (%) | Máximo (%) | Valores Propostos (%)
AC | Adm. Central | 3% | 4% | 5.5% | 3.98%
R | Riscos | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
SG | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
DF | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.22%
L | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.24%
I1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
I2 | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
I3 | ISS | 0% | 2.5% | 5% | 2%
BDI (%) = | 22
2026-03-30
_________________________
Eng° Tayná Caroline Schregele
CREA-SC 165937-8
OBS: 1) Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

## Composição BDi Dif.
Cliente: | Marcos José Klein |  |  | Data: | 2026-03-30
Obra: | Projetos viários da Via de acesso para a Marginal da Rod. Plinio Arlindo Nês - Fase 01 |  |  | Revisão: | R01
Município: | Chapecó/SC |  |  | BDI: | 22%
Comprimento: | 581,89 m |  |  | BDI diferenciado: | 15%
Composição do BDI diferenciado
Item |  | Mínimo (%) | Médio (%) | Máximo (%) | Valores Propostos (%)
AC | Adm. Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 1.5%
R | Riscos | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
SG | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
DF | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
L | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 4.63%
I1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
I2 | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
I3 | ISS | 2% | 2% | 2% | 2%
BDI (%) = | 15
2026-03-30
_________________________
Eng° Tayná Caroline Schregele
CREA-SC 165937-8
OBS: 1) Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

## OCULTAR (hidden)
DADOS |  | ITEM | ETAPAS | %
CUB SC JUNHO 2022 | 2380.91
ÁREA TOTAL | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
CUSTO TOTAL (s/ BDI) | 2718520.27 | #REF! | #REF! | #REF!
CUSTO TOTAL (c/ BDI) | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
AÇO | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
CONCRETO | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
CONSIDERAÇÕES |  | #REF! | #REF! | #REF!
R$/M² (s/ BDI) | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF!
AÇO/M² | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF!
CONCRETO/M² | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!

## ISS (hidden)
VERIFICAR PERIODICAMENTE ESTAS ALÍQUOTAS
Santa Catarina
Município | ISS (%) | Fonte
Itajaí | 2% | ➥
Chapecó | 2% | ➥
Lages | 3% | ➥
Xanxerê | 3% | ➥
Florianópolis | 3% | ➥
Palhoça |  | ➥
Taió | 2% | ➥
Balneário Piçarras | 3% | ➥
Tubarão | 2% | ➥
Santa Rosa do Sul | 2% | ➥
Guatambu | 2% | ➥
Pinhalzinho | 2% | ➥
Joinville | 2% | ➥
Pomerode | 3.5% | ➥
Blumenau | 5% | ➥
Rio Grande do Sul
Município | ISS (%) | Fonte
Viamão |  | ➥
Osório |  | ➥
Santa Cruz do Sul |  | ➥
Santa Rosa | 4% | ➥
Paraná
Município | ISS (%) | Fonte
Toledo | 3% | ➥
Campo Largo | 2% | ➥
Note on C10: Art. 256
Note on C12: jean.branco: Art 207
Note on C13: jean.branco: Download em anexo - Anexo l
Note on C14: jean.branco: Art. 314 - Expandir tabela
Note on C15: ANEXO I
Note on C16: Anexo lll
Note on C17: Anexo l
Note on C18: Última tabela no final da página
Note on C19: Última tabela no final da página - ANEXO I
Note on C20: Art. 276.
Note on C28: Anexo V, pág. 60
Note on C33: Art. 14