## Orçamento
PREENCHER "EMPRESA", "CNPJ", "FONE", "BDI", OS PREÇOS UNITÁRIOS, "CIDADE" E, OPCIONALMENTE, A DATA.
ORÇAMENTO
| OBRA: |  |  | OBRAS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO | EMPRESA:
| LOCAL: |  |  | CHAPECÓ - SC | CNPJ:
| ÁREA: |  |  | 2000 m2 | FONE:
| PREÇO: |  |  | 294243.6 | BDI:
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | PREÇO SEM BDI | BDI | PREÇO UNIT | TOTAL | %
Nível 1 | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 8847.08 | 3% | 0
Serviço | 1.1 | COMPOSIÇÃO | ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 5156.8 | BDI 1 | 6297.48 | 6297.48 | 2.1% | 6297.48
Serviço | 1.2 | COMPOSIÇÃO | MOB | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E BASCULANTES | UN | 1 | 2087.78 | BDI 1 | 2549.6 | 2549.6 | 0.9% | 2549.6
Nível 1 | 2 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 28979 | 9.8% | 0
Serviço | 2.1 | SICRO | 5502135 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 50 | 6.24 | BDI 1 | 7.62 | 381 | 0.1% | 7.62
Serviço | 2.2 | SICRO | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 50 | 6.39 | BDI 1 | 7.8 | 390 | 0.1% | 7.8
Serviço | 2.3 | SICRO | 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 3200 | 0.81 | BDI 1 | 0.99 | 3168 | 1.1% | 0.99
Serviço | 2.4 | SINAPI-I | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 500 | 41.01 | BDI 1 | 50.08 | 25040 | 8.5% | 50.08
Nível 1 | 3 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 256417.52 | 87.1% | 0
Nível 2 | 3.1 |  |  | SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES | [5 empty] | 214553.7 | 72.9% | 0
Serviço | 3.1.1 | COMPOSIÇÃO | 2003285B | Sarjeta triangular de concreto - DNIT STC 80-17 ou DEINFRA I - escavação manual de vala - concreto comercial. | m | 2000 | 80.11 | BDI 1 | 97.83 | 195660 | 66.5% | 97.83
Serviço | 3.1.2 | DEINFRA | 56450 | TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDÁRIO | M | 105 | 147.35 | BDI 1 | 179.94 | 18893.7 | 6.4% | 179.94
Nível 2 | 3.2 |  |  | OAC | [5 empty] | 41863.82 | 14.2% | 0
Serviço | 3.2.1 | SICRO | 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 3 | 4930.56 | BDI 1 | 6021.2 | 18063.6 | 6.1% | 6021.2
Serviço | 3.2.2 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 63.24 | 9.4 | BDI 1 | 11.48 | 726 | 0.2% | 11.48
Serviço | 3.2.3 | SICRO | 0804021 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais. Incluso execução do berço em concreto e rejuntamento com argamassa. | m | 24 | 476.38 | BDI 1 | 581.76 | 13962.24 | 4.7% | 581.76
Serviço | 3.2.4 | SINAPI | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 46.91 | 20.11 | BDI 1 | 24.56 | 1152.11 | 0.4% | 24.56
Serviço | 3.2.5 | SICRO | 0804377 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3 | 1166.27 | BDI 1 | 1424.25 | 4272.75 | 1.5% | 1424.25
Serviço | 3.2.6 | SICRO | 2003453 | Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 3 | 1006.42 | BDI 1 | 1229.04 | 3687.12 | 1.3% | 1229.04
Chapecó, SC
2026-05-26

## Cronograma
NÃO É NECESSÁRIO ALTERAR O CRONOGRAMA, PORÉM, É POSSÍVEL EDITAR AS PORCENTAGENS NAS CÉLULAS AMARELAS.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: OBRAS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO
Local: CHAPECÓ - SC
Área: 2000 m2
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO | % | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8847.08 | 3.007% | 10% | 884.708 | 20% | 1769.416 | 20% | 1769.416 | 20% | 1769.416 | 20% | 1769.416 | 10% | 884.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 28979 | 9.849% | 10% | 2897.9 | 20% | 5795.8 | 20% | 5795.8 | 20% | 5795.8 | 20% | 5795.8 | 10% | 2897.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | DRENAGEM | 256417.52 | 87.14% | 10% | 25641.752 | 20% | 51283.504 | 20% | 51283.504 | 20% | 51283.504 | 20% | 51283.504 | 10% | 25641.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Período |  |  | 10% | 29424.36 | 20% | 58848.72 | 20% | 58848.72 | 20% | 58848.72 | 20% | 58848.72 | 10% | 29424.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| Acumulado | 294243.6 | 100% | 10% | 29424.36 | 30% | 88273.08 | 50% | 147121.8 | 70% | 205970.52 | 90% | 264819.24 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6 | 100% | 294243.6