## Orçamento
PREENCHER "EMPRESA", "CNPJ", "FONE", "BDI", OS PREÇOS UNITÁRIOS, "CIDADE" E, OPCIONALMENTE, A DATA.
ORÇAMENTO
| OBRA: |  |  | INTERSEÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL-CONTORNO EXTREMO-OESTE | EMPRESA:
| LOCAL: |  |  | CONTORNO EXTREMO-OESTE KM9 - CHAPECÓ - SC | CNPJ:
| ÁREA: |  |  | 12219,7 m2 | FONE:
| PREÇO: |  |  | 185591.7 | BDI:
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | PREÇO SEM BDI | BDI | PREÇO UNIT | TOTAL | %
Nível 1 | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 13132.86 | 7.1% | 0
Serviço | 1.1 | COMPOSIÇÃO | ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 10764.64 | BDI 1 | 13132.86 | 13132.86 | 7.1% | 13132.86
Nível 1 | 2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 15313.44 | 8.3% | 0
Serviço | 2.1 | COMPOSIÇÃO | MOB | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 12552 | BDI 1 | 15313.44 | 15313.44 | 8.3% | 15313.44
Nível 1 | 3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1147.8 | 0.6% | 0
Serviço | 3.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 470.41 | BDI 1 | 573.9 | 1147.8 | 0.6% | 573.9
Nível 1 | 4 |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | [5 empty] | 7845.6 | 4.2% | 0
Serviço | 4.1 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1680 | 0.85 | BDI 1 | 1.04 | 1747.2 | 0.9% | 1.04
Serviço | 4.2 | SICRO | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 168 | 4.18 | BDI 1 | 5.1 | 856.8 | 0.5% | 5.1
Serviço | 4.3 | SICRO | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 168 | 25.57 | BDI 1 | 31.2 | 5241.6 | 2.8% | 31.2
Nível 1 | 5 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 809.13 | 0.4% | 0
Serviço | 5.1 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 59.98 | 5 | BDI 1 | 6.1 | 365.88 | 0.2% | 6.1
Serviço | 5.2 | SICRO | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 59.98 | 6.06 | BDI 1 | 7.39 | 443.25 | 0.2% | 7.39
Nível 1 | 6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 39036.67 | 21% | 0
Serviço | 6.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | M2 | 299.9 | 3.22 | BDI 1 | 3.93 | 1178.61 | 0.6% | 3.93
Serviço | 6.2 | COMPOSIÇÃO | 4011279B | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial/rachão. Incluso bloqueio. | M3 | 59.98 | 150.33 | BDI 1 | 183.4 | 11000.33 | 5.9% | 183.4
Serviço | 6.3 | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1889.37 | 0.69 | BDI 1 | 0.84 | 1587.07 | 0.9% | 0.84
Serviço | 6.4 | COMPOSIÇÃO | 4011276B | Base de brita graduada com brita comercial | m³ | 41.33 | 184.77 | BDI 1 | 225.42 | 9316.61 | 5% | 225.42
Serviço | 6.5 | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1363.89 | 0.69 | BDI 1 | 0.84 | 1145.67 | 0.6% | 0.84
Serviço | 6.6 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica (sem insumo) | m² | 275.5 | 0.68 | BDI 1 | 0.83 | 228.67 | 0.1% | 0.83
Serviço | 6.7 | ANP | EAI | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | T | 0.36 | 2614 | BDI 2 | 3006.1 | 1082.2 | 0.6% | 3006.1
Serviço | 6.8 | COMPOSIÇÃO | TRANSP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | TXKM | 161.17 | 0.64 | BDI 1 | 0.78 | 125.71 | 0.1% | 0.78
Serviço | 6.9 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação (sem insumo) | m² | 463.5 | 0.47 | BDI 1 | 0.57 | 264.2 | 0.1% | 0.57
Serviço | 6.10 | ANP | RR-1C | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | T | 0.23 | 2760.27 | BDI 2 | 3174.31 | 730.09 | 0.4% | 3174.31
Serviço | 6.11 | COMPOSIÇÃO | TRANSP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | TXKM | 104.29 | 0.64 | BDI 1 | 0.78 | 81.35 | 0% | 0.78
Serviço | 6.12 | SICRO | 4011463 | CAPA DE ROLAMENTO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO USINADO A QUENTE, FAIXA C DO DNIT, EXECUTADO COM VIBROACABADORA - ESPESSURA 5 CM. | T | 20.84 | 189.71 | BDI 1 | 231.45 | 4823.42 | 2.6% | 231.45
Serviço | 6.13 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 312.6 | 1.78 | BDI 1 | 2.17 | 678.34 | 0.4% | 2.17
Serviço | 6.14 | ANP | CAP AB8 | CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8 | T | 1.15 | 4833.33 | BDI 2 | 5558.33 | 6392.08 | 3.4% | 5558.33
Serviço | 6.15 | COMPOSIÇÃO | TRANSP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | TXKM | 515.79 | 0.64 | BDI 1 | 0.78 | 402.32 | 0.2% | 0.78
Nível 1 | 7 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 13049.6 | 7% | 0
Serviço | 7.1 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 160 | 16.85 | BDI 1 | 20.56 | 3289.6 | 1.8% | 20.56
Serviço | 7.2 | SICRO | 2003285 | Sarjeta triangular de concreto - DNIT STC 80-17 ou DEINFRA I - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 160 | 50 | BDI 1 | 61 | 9760 | 5.3% | 61
Nível 1 | 8 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 95256.6 | 51.3% | 0
Nível 2 | 8.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 70299.87 | 37.9% | 0
Serviço | 8.1.1 | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - preto | m² | 44.9 | 27.66 | BDI 1 | 33.75 | 1515.38 | 0.8% | 33.75
Serviço | 8.1.2 | SICRO | 5213408 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - amarelo | m² | 40.1 | 47.58 | BDI 1 | 58.05 | 2327.81 | 1.3% | 58.05
Serviço | 8.1.3 | SICRO | 5213408 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - branco | m² | 70.5 | 47.58 | BDI 1 | 58.05 | 4092.53 | 2.2% | 58.05
Serviço | 8.1.4 | SICRO | 5213405 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - preto | m² | 90.1 | 43.4 | BDI 1 | 52.95 | 4770.8 | 2.6% | 52.95
Serviço | 8.1.5 | SICRO | 5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm - amarelo | m² | 157.41 | 95.55 | BDI 1 | 116.57 | 18349.28 | 9.9% | 116.57
Serviço | 8.1.6 | SICRO | 5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm - branco | m² | 129.4 | 95.55 | BDI 1 | 116.57 | 15084.16 | 8.1% | 116.57
Serviço | 8.1.7 | SICRO | 5219626 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - fornecimento e colocação - branco e vermelho | un | 75 | 57.83 | BDI 1 | 70.55 | 5291.25 | 2.9% | 70.55
Serviço | 8.1.8 | SICRO | 5219626 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - fornecimento e colocação - amarelo | un | 24 | 57.83 | BDI 1 | 70.55 | 1693.2 | 0.9% | 70.55
Serviço | 8.1.9 | COMPOSIÇÃO | 5219626B | Tacha refletiva - apenas colocação com reaproveitamento | un | 28 | 10.46 | BDI 1 | 12.76 | 357.28 | 0.2% | 12.76
Serviço | 8.1.10 | SICRO | 5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 60 | 77.77 | BDI 1 | 94.88 | 5692.8 | 3.1% | 94.88
Serviço | 8.1.11 | COMPOSIÇÃO | 5219643B | Tachão refletivo - apenas colocação com reaproveitamento | un | 138 | 23.98 | BDI 1 | 29.26 | 4037.88 | 2.2% | 29.26
Serviço | 8.1.12 | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - vermelho (acostamento/ciclovia) | m² | 210 | 27.66 | BDI 1 | 33.75 | 7087.5 | 3.8% | 33.75
Nível 2 | 8.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 24956.73 | 13.4% | 0
Serviço | 8.2.1 | SICRO | 5213441 | Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 489.62 | BDI 1 | 597.34 | 2389.36 | 1.3% | 597.34
Serviço | 8.2.2 | SICRO | 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 489.57 | BDI 1 | 597.28 | 2389.12 | 1.3% | 597.28
Serviço | 8.2.3 | COMPOSIÇÃO | 5213465B | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m + indicação de distância com 67x40 cm - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação. | un | 2 | 656.68 | BDI 1 | 801.15 | 1602.3 | 0.9% | 801.15
Serviço | 8.2.4 | COMPOSIÇÃO | 5213465C | Placa de indicação em aço - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | M2 | 7.78 | 704.12 | BDI 1 | 859.03 | 6683.25 | 3.6% | 859.03
Serviço | 8.2.5 | SICRO | 5213864 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 4 | 512.91 | BDI 1 | 625.75 | 2503 | 1.3% | 625.75
Serviço | 8.2.6 | SICRO | 5213860 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 6 | 492.06 | BDI 1 | 600.31 | 3601.86 | 1.9% | 600.31
Serviço | 8.2.7 | SICRO | 5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | un | 4 | 1186.03 | BDI 1 | 1446.96 | 5787.84 | 3.1% | 1446.96
Chapecó, SC
2026-02-23

## Cronograma
NÃO É NECESSÁRIO ALTERAR O CRONOGRAMA, PORÉM, É POSSÍVEL EDITAR AS PORCENTAGENS NAS CÉLULAS AMARELAS.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: INTERSEÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL-CONTORNO EXTREMO-OESTE
Local: CONTORNO EXTREMO-OESTE KM9 - CHAPECÓ - SC
Área: 12219,7 m2
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO | % | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13132.86 | 7.076% | 2% | 262.6572 | 29% | 3808.5294 | 38% | 4990.4868 | 31% | 4071.1866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 15313.44 | 8.251% |  | 0 | 30% | 4594.032 | 30% | 4594.032 | 40% | 6125.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1147.8 | 0.618% | 100% | 1147.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | 7845.6 | 4.227% | 15% | 1176.84 | 40% | 3138.24 | 40% | 3138.24 | 5% | 392.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | TERRAPLENAGEM | 809.13 | 0.436% | 100% | 809.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 39036.67 | 21.03% |  | 0 | 100% | 39036.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | DRENAGEM | 13049.6 | 7.031% |  | 0 | 10% | 1304.96 | 90% | 11744.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | SINALIZAÇÃO | 95256.6 | 51.33% |  | 0 |  | 0 | 50% | 47628.3 | 50% | 47628.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Período |  |  | 1.83% | 3396.4272 | 27.96% | 51882.4314 | 38.85% | 72095.6988 | 31.37% | 58217.1426 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| Acumulado | 185591.7 | 100% | 1.83% | 3396.4272 | 29.79% | 55278.8586 | 68.63% | 127374.5574 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7 | 100% | 185591.7