## Orçamento
PREENCHER "EMPRESA", "CNPJ", "FONE", "BDI", OS PREÇOS UNITÁRIOS, "CIDADE" E, OPCIONALMENTE, A DATA.
ORÇAMENTO
| OBRA: |  |  | PAVIMENTAÇÃO EMC COLÔNIA CELLA - NORTE | EMPRESA:
| LOCAL: |  |  | EMC COLÔNIA CELLA, CHAPECÓ (SC) | CNPJ:
| ÁREA: |  |  | 4806 m2 | FONE:
| PREÇO: |  |  | 1484453.62 | BDI:
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | PREÇO SEM BDI | BDI | PREÇO UNIT | TOTAL | %
Nível 1 | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 31552.85 | 2.1% | 0
Serviço | 1.1 | COMPOSIÇÃO | ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 25837.58 | BDI 1 | 31552.85 | 31552.85 | 2.1% | 31552.85
Nível 1 | 2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 15328.5 | 1% | 0
Serviço | 2.1 | COMPOSIÇÃO | MOB | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 12552 | BDI 1 | 15328.5 | 15328.5 | 1% | 15328.5
Nível 1 | 3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 15409.44 | 1% | 0
Nível 2 | 3.1 |  |  | PLACA DE OBRA | [5 empty] | 1172.35 | 0.1% | 0
Serviço | 3.1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.4 | 400 | BDI 1 | 488.48 | 1172.35 | 0.1% | 488.48
Nível 2 | 3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA | [5 empty] | 1854 | 0.1% | 0
Serviço | 3.2.1 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 900 | 0.85 | BDI 1 | 1.04 | 936 | 0.1% | 1.04
Serviço | 3.2.2 | SICRO | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 180 | 4.18 | BDI 1 | 5.1 | 918 | 0.1% | 5.1
Nível 2 | 3.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PREVISÃO | [5 empty] | 12383.09 | 0.8% | 0
Serviço | 3.3.1 | SICRO | 1600404 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m | 150 | 10.91 | BDI 1 | 13.32 | 1998 | 0.1% | 13.32
Serviço | 3.3.2 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2 | 62.11 | BDI 1 | 75.85 | 151.7 | 0% | 75.85
Serviço | 3.3.3 | SICRO | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 117 | 0.9 | BDI 1 | 1.1 | 128.7 | 0% | 1.1
Serviço | 3.3.4 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 67.5 | 62.11 | BDI 1 | 75.85 | 5119.88 | 0.3% | 75.85
Serviço | 3.3.5 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.76 | 62.11 | BDI 1 | 75.85 | 209.35 | 0% | 75.85
Serviço | 3.3.6 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1500 | 0.75 | BDI 1 | 0.92 | 1380 | 0.1% | 0.92
Serviço | 3.3.7 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 10 | 86.96 | BDI 1 | 106.2 | 1062 | 0.1% | 106.2
Serviço | 3.3.8 | SINAPI | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 10 | 148.87 | BDI 1 | 181.8 | 1818 | 0.1% | 181.8
Serviço | 3.3.9 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M | 2 | 211.05 | BDI 1 | 257.73 | 515.46 | 0% | 257.73
Nível 1 | 4 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 67154.28 | 4.5% | 0
Serviço | 4.1 | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 88% DO VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO. | M3 | 2182 | 4.19 | BDI 1 | 5.12 | 11171.84 | 0.8% | 5.12
Serviço | 4.2 | SICRO | 5515739 | DESMONTE DE MATACÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS. PREVISÃO DE 2% DO VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO. | M3 | 43.64 | 52.1 | BDI 1 | 63.62 | 2776.38 | 0.2% | 63.62
Serviço | 4.3 | SINAPI | 102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 2% DO VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO. PREVISÃO. | M3 | 43.64 | 29.01 | BDI 1 | 35.43 | 1546.17 | 0.1% | 35.43
Serviço | 4.4 | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). DMT ATÉ 5KM PARA MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E DESCARTES. INCLUSO EMPOLAMENTO. | M3XKM | 11128.2 | 2.85 | BDI 1 | 3.48 | 38726.14 | 2.6% | 3.48
Serviço | 4.5 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 214.87 | 13.86 | BDI 1 | 16.93 | 3637.75 | 0.2% | 16.93
Serviço | 4.6 | SICRO | 4413905 | HIDROSSEMEADURA. LOCAIS: E0+0 A 2+10 2M; E15+0 A 28+0 1,5M; E28+10 A 32+0 6M | M2 | 1120 | 6.8 | BDI 1 | 8.3 | 9296 | 0.6% | 8.3
Nível 1 | 5 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 457036.24 | 30.8% | 0
Nível 2 | 5.1 |  |  | ESTRUTURAS | [5 empty] | 91096 | 6.1% | 0
Serviço | 5.1.1 | SICRO | 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 8 | 4800.87 | BDI 1 | 5862.82 | 46902.56 | 3.2% | 5862.82
Serviço | 5.1.2 | COMPOSIÇÃO | BL60 | BL60 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR PARA DRENAGEM COM TUBOS DE 60 CM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS INFERIORES: 1 X 1 X 1 M. DIMENSÕES INTERNAS SUPERIORES: 0,6 X 1 X 0,4 M. GRELHA NÃO INCLUSA. | UN | 9 | 1957.19 | BDI 1 | 2390.12 | 21511.08 | 1.4% | 2390.12
Serviço | 5.1.3 | SICRO | 0804377 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREAIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3 | 1134.51 | BDI 1 | 1385.46 | 4156.38 | 0.3% | 1385.46
Serviço | 5.1.4 | SICRO | 2003453 | Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 3 | 979.46 | BDI 1 | 1196.12 | 3588.36 | 0.2% | 1196.12
Serviço | 5.1.5 | COMPOSIÇÃO | CL60 | CL60 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS PARA REDE DE DRENAGEM PARA TUBOS DE 60 CM. DIMENSÕES EXTERNAS: 1,2X1,2M. DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8M. INCLUSO TAMPA EM CONCRETO. | UN | 4 | 2169 | BDI 1 | 2648.78 | 10595.12 | 0.7% | 2648.78
Serviço | 5.1.6 | COMPOSIÇÃO | GRELHA-V | GRELHA EM AÇO CA-50 20MM (VERGALHÃO) E CANTONEIRAS. ARTICULADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0,9X0,6M. EXCETO NAS BLs A REPARAR. | UN | 9 | 395.1 | BDI 1 | 482.5 | 4342.5 | 0.3% | 482.5
Nível 2 | 5.2 |  |  | TUBULAÇÃO 40 | [5 empty] | 877.32 | 0.1% | 0
Serviço | 5.2.1 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.8 | 9.16 | BDI 1 | 11.19 | 64.9 | 0% | 11.19
Serviço | 5.2.2 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. | M3 | 0.1 | 206.72 | BDI 1 | 252.45 | 25.25 | 0% | 252.45
Serviço | 5.2.3 | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 6 | 95.09 | BDI 1 | 116.12 | 696.72 | 0% | 116.12
Serviço | 5.2.4 | SINAPI | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. | M3 | 4.5 | 16.46 | BDI 1 | 20.1 | 90.45 | 0% | 20.1
Nível 2 | 5.3 |  |  | TUBULAÇÃO 60 | [5 empty] | 119886.88 | 8.1% | 0
Serviço | 5.3.1 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 395.6 | 9.16 | BDI 1 | 11.19 | 4426.76 | 0.3% | 11.19
Serviço | 5.3.2 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. | M3 | 7.9 | 206.72 | BDI 1 | 252.45 | 1994.36 | 0.1% | 252.45
Serviço | 5.3.3 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 262 | 337.24 | BDI 1 | 411.84 | 107902.08 | 7.3% | 411.84
Serviço | 5.3.4 | SINAPI | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. | M3 | 276.8 | 16.46 | BDI 1 | 20.1 | 5563.68 | 0.4% | 20.1
Nível 2 | 5.4 |  |  | MEIO-FIO, STC, TSS E DPS | [5 empty] | 245176.04 | 16.5% | 0
Serviço | 5.4.1 | SICRO | 2003285 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 08 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1061 | 50 | BDI 1 | 61.06 | 64784.66 | 4.4% | 61.06
Serviço | 5.4.2 | SICRO | 2003579 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 401 | 190.65 | BDI 1 | 232.82 | 93360.82 | 6.3% | 232.82
Serviço | 5.4.3 | COMPOSIÇÃO | 2003571B | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado 40 cm e brita comercial. Produção: 1. FIC: 0,05296 | m | 180 | 227.18 | BDI 1 | 277.43 | 49937.4 | 3.4% | 277.43
Serviço | 5.4.4 | DEINFRA | 56450 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 18 | 143.61 | BDI 1 | 175.38 | 3156.84 | 0.2% | 175.38
Serviço | 5.4.5 | SICRO | 4805765 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA. PREVISÃO. | M3 | 10 | 207.81 | BDI 1 | 253.78 | 2537.8 | 0.2% | 253.78
Serviço | 5.4.6 | COMPOSIÇÃO | MEIO-FIO | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES MÍNIMAS 12X10X30 CM (BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 421 | 58.51 | BDI 1 | 71.45 | 30080.45 | 2% | 71.45
Serviço | 5.4.7 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 12.63 | 85.46 | BDI 1 | 104.36 | 1318.07 | 0.1% | 104.36
Nível 1 | 6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 866837.29 | 58.4% | 0
Serviço | 6.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 5455 | 3.2 | BDI 1 | 3.91 | 21329.05 | 1.4% | 3.91
Serviço | 6.2 | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1091 | 177.59 | BDI 1 | 216.87 | 236605.17 | 15.9% | 216.87
Serviço | 6.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8183 | 2.63 | BDI 1 | 3.21 | 26267.43 | 1.8% | 3.21
Serviço | 6.4 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 755 | 195.75 | BDI 1 | 239.05 | 180482.75 | 12.2% | 239.05
Serviço | 6.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5663 | 2.63 | BDI 1 | 3.21 | 18178.23 | 1.2% | 3.21
Serviço | 6.6 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 4851 | 0.68 | BDI 1 | 0.83 | 4026.33 | 0.3% | 0.83
Serviço | 6.7 | ANP | EAI | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO COM ICMS | T | 6.31 | 2614 | BDI 2 | 3006.1 | 18968.49 | 1.3% | 3006.1
Serviço | 6.8 | COMPOSIÇÃO | TRANSP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | TXKM | 2837.84 | 0.64 | BDI 1 | 0.78 | 2213.52 | 0.1% | 0.78
Serviço | 6.9 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 4851 | 0.47 | BDI 1 | 0.57 | 2765.07 | 0.2% | 0.57
Serviço | 6.10 | ANP | RR-1C | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C COM ICMS | T | 2.43 | 2760.27 | BDI 2 | 3174.31 | 7713.57 | 0.5% | 3174.31
Serviço | 6.11 | COMPOSIÇÃO | TRANSP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | TXKM | 1164.24 | 0.64 | BDI 1 | 0.78 | 908.11 | 0.1% | 0.78
Serviço | 6.12 | SICRO | 4011463 | CAPA DE ROLAMENTO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO USINADO A QUENTE, FAIXA C DO DNIT, EXECUTADO COM VIBROACABADORA - ESPESSURA 4 CM. | T | 606.38 | 189.71 | BDI 1 | 231.67 | 140480.05 | 9.5% | 231.67
Serviço | 6.13 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4547.85 | 1.77 | BDI 1 | 2.16 | 9823.36 | 0.7% | 2.16
Serviço | 6.14 | ANP | CAP AB8 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 33.35 | 4833.33 | BDI 2 | 5558.33 | 185370.31 | 12.5% | 5558.33
Serviço | 6.15 | COMPOSIÇÃO | TRANSP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. | TXKM | 15007.5 | 0.64 | BDI 1 | 0.78 | 11705.85 | 0.8% | 0.78
Nível 1 | 7 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 31135.02 | 2.1% | 0
Nível 2 | 7.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 27415.68 | 1.8% | 0
Serviço | 7.1.1 | SINAPI | 102512 | LFO-2 E LFO-3. PINTURA DE EIXO VIÁRIO DUPLO 10CM (AMARELO) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | M | 1562 | 7.14 | BDI 1 | 8.72 | 13620.64 | 0.9% | 8.72
Serviço | 7.1.2 | SINAPI | 102512 | LBO. BORDO (10CM). PINTURA SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | M | 1582 | 7.14 | BDI 1 | 8.72 | 13795.04 | 0.9% | 8.72
Nível 2 | 7.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 3719.34 | 0.3% | 0
Serviço | 7.2.1 | COMPOSIÇÃO | P-C | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR, DIÂMETRO 75 CM, ALTURA DO POSTE 2,50 M. INCLUSO BASE DE CONCRETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 467.4 | BDI 1 | 570.79 | 1141.58 | 0.1% | 570.79
Serviço | 7.2.2 | COMPOSIÇÃO | P-Q | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA, LADO 50 CM, ALTURA DO POSTE 2,50 M. INCLUSO BASE DE CONCRETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 527.71 | BDI 1 | 644.44 | 2577.76 | 0.2% | 644.44
Chapecó, SC
2026-02-02

## Cronograma
NÃO É NECESSÁRIO ALTERAR O CRONOGRAMA, PORÉM, É POSSÍVEL EDITAR AS PORCENTAGENS NAS CÉLULAS AMARELAS.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO EMC COLÔNIA CELLA - NORTE
Local: EMC COLÔNIA CELLA, CHAPECÓ (SC)
Área: 4806 m2
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO | % | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 31552.85 | 2.126% | 2% | 631.057 | 18% | 5679.513 | 29% | 9150.3265 | 24% | 7572.684 | 24% | 7572.684 | 3% | 946.5855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 15328.5 | 1.033% | 2% | 306.57 | 18% | 2759.13 | 29% | 4445.265 | 24% | 3678.84 | 24% | 3678.84 | 3% | 459.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15409.44 | 1.038% | 90% | 13868.496 |  | 0 | 5% | 770.472 |  | 0 | 5% | 770.472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | TERRAPLENAGEM | 67154.28 | 4.524% | 20% | 13430.856 | 50% | 33577.14 | 30% | 20146.284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | DRENAGEM | 457036.24 | 30.79% |  | 0 | 50% | 228518.12 | 50% | 228518.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 866837.29 | 58.39% |  | 0 |  | 0 | 20% | 173367.458 | 40% | 346734.916 | 40% | 346734.916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | SINALIZAÇÃO | 31135.02 | 2.097% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 31135.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Período |  |  | 1.902% | 28236.979 | 18.22% | 270533.903 | 29.4% | 436397.9255 | 24.12% | 357986.44 | 24.17% | 358756.912 | 2.192% | 32541.4605 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| Acumulado | 1484453.62 | 100% | 1.902% | 28236.979 | 20.13% | 298770.882 | 49.52% | 735168.8075 | 73.64% | 1093155.2475 | 97.81% | 1451912.1595 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62 | 100% | 1484453.62