## Orçamento
PREENCHER "EMPRESA", "CNPJ", "FONE", "BDI", OS PREÇOS UNITÁRIOS, "CIDADE" E, OPCIONALMENTE, A DATA.
ORÇAMENTO
| OBRA: |  |  | CEIM E EBM VEDERTI | EMPRESA:
| LOCAL: |  |  | RUA MUNIR IBRAHIM, BAIRRO AUTÓDROMO, LOTEAMENTO VEDERTI - CHAPECÓ - SC | CNPJ:
| ÁREA: |  |  | 5121,41 m2 | FONE:
| PREÇO: |  |  | 16788613.5 | BDI:
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | PREÇO SEM BDI | BDI | PREÇO UNIT | TOTAL | %
Nível 1 | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - CEIM E EBM | [5 empty] | 237397.35 | 1.4% | 0
Nível 2 | 1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 237397.35 | 1.4% | 0
Serviço | 1.1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6 | 400 | BDI 1 | 488.48 | 2930.88 | 0% | 488.48
Serviço | 1.1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 819 | 94.14 | BDI 1 | 114.96 | 94152.24 | 0.6% | 114.96
Serviço | 1.1.3 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 24 | 928.75 | BDI 1 | 1134.19 | 27220.56 | 0.2% | 1134.19
Serviço | 1.1.4 | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M | MES | 24 | 725.58 | BDI 1 | 886.08 | 21265.92 | 0.1% | 886.08
Serviço | 1.1.5 | COMPOSIÇÃO | 163 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 20 | 622.02 | BDI 1 | 759.61 | 15192.2 | 0.1% | 759.61
Serviço | 1.1.6 | COMPOSIÇÃO | 164 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 10 | 899.18 | BDI 1 | 1098.08 | 10980.8 | 0.1% | 1098.08
Serviço | 1.1.7 | COMPOSIÇÃO | 165 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, ARMAÇÃO E CIMENTO | M2 | 20 | 198.06 | BDI 1 | 241.87 | 4837.4 | 0% | 241.87
Serviço | 1.1.8 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 513.14 | 97.05 | BDI 1 | 118.52 | 60817.35 | 0.4% | 118.52
Nível 1 | 2 |  |  | INTERVENÇÃO - PRAÇA VEDERTI | [5 empty] | 19806.4 | 0.1% | 0
Nível 2 | 2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 16161.65 | 0.1% | 0
Serviço | 2.1.1 | SINAPI | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 60 | 12.01 | BDI 1 | 14.67 | 880.2 | 0% | 14.67
Serviço | 2.1.2 | SINAPI | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - DEFINIR COM O FISCAL DA OBRA O LOCAL PARA ARMAZENAMENTO E ENTREGA DO MATERIAL REMOVIDO. | M2 | 196.74 | 18.23 | BDI 1 | 22.26 | 4379.43 | 0% | 22.26
Serviço | 2.1.3 | COMPOSIÇÃO | 257 | REMOÇÃO DE PAR DE TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - DEFINIR COM O FISCAL DA OBRA O LOCAL PARA ARMAZENAMENTO E ENTREGA DO MATERIAL REMOVIDO. | CJ | 1 | 82.22 | BDI 1 | 100.41 | 100.41 | 0% | 100.41
Serviço | 2.1.4 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO - QUADRA EXISTENTE E PISO EQUIPAMENTOS ACADEMIA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 43.2 | 123.9 | BDI 1 | 151.31 | 6536.59 | 0% | 151.31
Serviço | 2.1.5 | COMPOSIÇÃO | 258 | REMOÇÃO, REINSTALAÇÃO, REPARO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSO ESCAVAÇÃO E CONCRETO PARA BASE, PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHO E SERVIÇOS DE SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE ENCAIXES E CORRENTES DANIFICADAS - FIXAÇÃO COMPLETA, RECOMPOSIÇÃO DO ENTORNO, LIMPEZA E LIBERAÇÃO PARA USO | UN | 4 | 704.52 | BDI 1 | 860.36 | 3441.44 | 0% | 860.36
Serviço | 2.1.6 | COMPOSIÇÃO | 259 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO - INCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 55.2 | 12.22 | BDI 1 | 14.92 | 823.58 | 0% | 14.92
Nível 2 | 2.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO/REPAROS | [5 empty] | 3644.75 | 0% | 0
Serviço | 2.2.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 50 | 16.42 | BDI 1 | 20.05 | 1002.5 | 0% | 20.05
Serviço | 2.2.2 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 25 | 86.55 | BDI 1 | 105.69 | 2642.25 | 0% | 105.69
Nível 1 | 3 |  |  | TERRAPLENAGEM - CEIM E EBM | [5 empty] | 122852.67 | 0.7% | 0
Nível 2 | 3.1 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 122852.67 | 0.7% | 0
Serviço | 3.1.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 7470 | 0.73 | BDI 1 | 0.89 | 6648.3 | 0% | 0.89
Serviço | 3.1.2 | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 4670.68 | 4.13 | BDI 1 | 5.04 | 23540.23 | 0.1% | 5.04
Serviço | 3.1.3 | SINAPI | 105559 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 4198 | 11.86 | BDI 1 | 14.48 | 60787.04 | 0.4% | 14.48
Serviço | 3.1.4 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 7470 | 3.22 | BDI 1 | 3.93 | 29357.1 | 0.2% | 3.93
Serviço | 3.1.5 | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 3000 | 0.69 | BDI 1 | 0.84 | 2520 | 0% | 0.84
Nível 1 | 4 |  |  | CONTENÇÕES - CEIM E EBM | [5 empty] | 839215.21 | 5% | 0
Nível 2 | 4.1 |  |  | MURO DE GABIÃO | [5 empty] | 340205.47 | 2% | 0
Serviço | 4.1.1 | SINAPI | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 102.5 | 774.37 | BDI 1 | 945.66 | 96930.15 | 0.6% | 945.66
Serviço | 4.1.2 | SINAPI | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 278.5 | 715.3 | BDI 1 | 873.52 | 243275.32 | 1.4% | 873.52
Nível 2 | 4.2 |  |  | MURO DE CONCRETO | [5 empty] | 464534.85 | 2.8% | 0
Serviço | 4.2.1 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 150 | 2.81 | BDI 1 | 3.43 | 514.5 | 0% | 3.43
Serviço | 4.2.2 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 608.7 | 9.25 | BDI 1 | 11.3 | 6878.31 | 0% | 11.3
Serviço | 4.2.3 | SICRO | 4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 25.3 | 8.33 | BDI 1 | 10.17 | 257.3 | 0% | 10.17
Serviço | 4.2.4 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 25.3 | 208.21 | BDI 1 | 254.27 | 6433.03 | 0% | 254.27
Serviço | 4.2.5 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 893.4 | 54.25 | BDI 1 | 66.25 | 59187.75 | 0.4% | 66.25
Serviço | 4.2.6 | SINAPI | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 2450.7 | 16.11 | BDI 1 | 19.67 | 48205.27 | 0.3% | 19.67
Serviço | 4.2.7 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 10026.8 | 12.91 | BDI 1 | 15.77 | 158122.64 | 0.9% | 15.77
Serviço | 4.2.8 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 172.2 | 756.57 | BDI 1 | 923.92 | 159099.02 | 0.9% | 923.92
Serviço | 4.2.9 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 385.8 | 54.84 | BDI 1 | 66.97 | 25837.03 | 0.2% | 66.97
Nível 2 | 4.3 |  |  | DRENOS DOS MUROS | [5 empty] | 34474.89 | 0.2% | 0
Serviço | 4.3.1 | COMPOSIÇÃO | 102680B | DRENO DE MURO COM LARGURA DE 30 CM E ALTURA ATÉ 1,40M, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. | M | 97.67 | 112.2 | BDI 1 | 137.02 | 13382.74 | 0.1% | 137.02
Serviço | 4.3.2 | COMPOSIÇÃO | 102680C | DRENO DE MURO COM LARGURA DE 30 CM E ALTURA ATÉ 2,20M, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. | M | 30 | 155.07 | BDI 1 | 189.37 | 5681.1 | 0% | 189.37
Serviço | 4.3.3 | COMPOSIÇÃO | 102680D | DRENO DE MURO COM LARGURA DE 30 CM E ALTURA ATÉ 2,80M, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. | M | 55 | 187.23 | BDI 1 | 228.65 | 12575.75 | 0.1% | 228.65
Serviço | 4.3.4 | SINAPI | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 65 | 35.72 | BDI 1 | 43.62 | 2835.3 | 0% | 43.62
Nível 1 | 5 |  |  | CEIM - TIPO 01 | [5 empty] | 4717264.82 | 28.1% | 0
Nível 2 | 5.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 33448.71 | 0.2% | 0
Nível 3 | 5.1.1 |  |  | EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 33448.71 | 0.2% | 0
Serviço | 5.1.1.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 369.32 | 46.32 | BDI 1 | 56.57 | 20892.43 | 0.1% | 56.57
Serviço | 5.1.1.2 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) | M2 | 201.08 | 4.29 | BDI 1 | 5.24 | 1053.66 | 0% | 5.24
Serviço | 5.1.1.3 | COMPOSIÇÃO | 263 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 294.26 | 32.01 | BDI 1 | 39.09 | 11502.62 | 0.1% | 39.09
Nível 2 | 5.2 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 299427.89 | 1.8% | 0
Nível 3 | 5.2.1 |  |  | ESTACAS | [5 empty] | 96141.36 | 0.6% | 0
Serviço | 5.2.1.1 | COMPOSIÇÃO | EST30 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. ARMADURA NÃO INCLUSA. | M | 199.5 | 78.37 | BDI 1 | 95.71 | 19094.15 | 0.1% | 95.71
Serviço | 5.2.1.2 | COMPOSIÇÃO | EST40 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. ARMADURA NÃO INCLUSA. | M | 287 | 116.49 | BDI 1 | 142.26 | 40828.62 | 0.2% | 142.26
Serviço | 5.2.1.3 | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 594.7 | 17.69 | BDI 1 | 21.6 | 12845.52 | 0.1% | 21.6
Serviço | 5.2.1.4 | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1677.9 | 10.71 | BDI 1 | 13.08 | 21946.93 | 0.1% | 13.08
Serviço | 5.2.1.5 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 114 | 10.24 | BDI 1 | 12.51 | 1426.14 | 0% | 12.51
Nível 3 | 5.2.2 |  |  | BLOCOS | [5 empty] | 79312.58 | 0.5% | 0
Serviço | 5.2.2.1 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 2.4 | 264.68 | BDI 1 | 323.23 | 775.75 | 0% | 323.23
Serviço | 5.2.2.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 170.7 | 90.85 | BDI 1 | 110.95 | 18939.17 | 0.1% | 110.95
Serviço | 5.2.2.3 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 374.2 | 22.74 | BDI 1 | 27.77 | 10391.53 | 0.1% | 27.77
Serviço | 5.2.2.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 684.24 | 14.96 | BDI 1 | 18.27 | 12501.06 | 0.1% | 18.27
Serviço | 5.2.2.5 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 273.4 | 11.23 | BDI 1 | 13.71 | 3748.31 | 0% | 13.71
Serviço | 5.2.2.6 | SINAPI | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 214.05 | 11.24 | BDI 1 | 13.73 | 2938.91 | 0% | 13.73
Serviço | 5.2.2.7 | COMPOSIÇÃO | 262 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM - INCLUSO SERVIÇO DE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 30.7 | 742.39 | BDI 1 | 906.61 | 27832.93 | 0.2% | 906.61
Serviço | 5.2.2.8 | SINAPI-I | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M3 | 30.7 | 58.28 | BDI 1 | 71.17 | 2184.92 | 0% | 71.17
Nível 3 | 5.2.3 |  |  | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 123973.95 | 0.7% | 0
Serviço | 5.2.3.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), ESPESSURA DE 5 CM. | M3 | 4.99 | 207.48 | BDI 1 | 253.37 | 1264.32 | 0% | 253.37
Serviço | 5.2.3.2 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 593.99 | 77.91 | BDI 1 | 95.14 | 56512.21 | 0.3% | 95.14
Serviço | 5.2.3.3 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.17 | 16.75 | BDI 1 | 20.46 | 3.48 | 0% | 20.46
Serviço | 5.2.3.4 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 804.86 | 15.15 | BDI 1 | 18.5 | 14889.91 | 0.1% | 18.5
Serviço | 5.2.3.5 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 88.18 | 13.32 | BDI 1 | 16.27 | 1434.69 | 0% | 16.27
Serviço | 5.2.3.6 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 24.33 | 11.23 | BDI 1 | 13.71 | 333.56 | 0% | 13.71
Serviço | 5.2.3.7 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 405.01 | 18.65 | BDI 1 | 22.78 | 9226.13 | 0.1% | 22.78
Serviço | 5.2.3.8 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 39.96 | 826.03 | BDI 1 | 1008.75 | 40309.65 | 0.2% | 1008.75
Nível 2 | 5.3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 287661.15 | 1.7% | 0
Nível 3 | 5.3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES | [5 empty] | 105677.59 | 0.6% | 0
Serviço | 5.3.1.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 510.21 | 74.42 | BDI 1 | 90.88 | 46367.88 | 0.3% | 90.88
Serviço | 5.3.1.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1057.5 | 11.15 | BDI 1 | 13.62 | 14403.15 | 0.1% | 13.62
Serviço | 5.3.1.3 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 657.88 | 9.28 | BDI 1 | 11.33 | 7453.78 | 0% | 11.33
Serviço | 5.3.1.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 627.66 | 15.28 | BDI 1 | 18.66 | 11712.14 | 0.1% | 18.66
Serviço | 5.3.1.5 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 28.15 | 748.78 | BDI 1 | 914.41 | 25740.64 | 0.2% | 914.41
Nível 3 | 5.3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [5 empty] | 133194.85 | 0.8% | 0
Serviço | 5.3.2.1 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 597.12 | 85.91 | BDI 1 | 104.91 | 62643.86 | 0.4% | 104.91
Serviço | 5.3.2.2 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1058.64 | 12.71 | BDI 1 | 15.52 | 16430.09 | 0.1% | 15.52
Serviço | 5.3.2.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 62.37 | 11.15 | BDI 1 | 13.62 | 849.48 | 0% | 13.62
Serviço | 5.3.2.4 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.16 | 9.28 | BDI 1 | 11.33 | 81.12 | 0% | 11.33
Serviço | 5.3.2.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 871.09 | 15.28 | BDI 1 | 18.66 | 16254.54 | 0.1% | 18.66
Serviço | 5.3.2.6 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 40.3 | 750.51 | BDI 1 | 916.52 | 36935.76 | 0.2% | 916.52
Nível 3 | 5.3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | [5 empty] | 41088.68 | 0.2% | 0
Serviço | 5.3.3.1 | SINAPI | 93187 | VERGA/CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 316.92 | 106.17 | BDI 1 | 129.65 | 41088.68 | 0.2% | 129.65
Nível 3 | 5.3.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES | [5 empty] | 2869.05 | 0% | 0
Serviço | 5.3.4.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16.02 | 74.42 | BDI 1 | 90.88 | 1455.9 | 0% | 90.88
Serviço | 5.3.4.2 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.19 | 12.71 | BDI 1 | 15.52 | 639.27 | 0% | 15.52
Serviço | 5.3.4.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.13 | 15.28 | BDI 1 | 18.66 | 170.37 | 0% | 18.66
Serviço | 5.3.4.4 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.66 | 748.78 | BDI 1 | 914.41 | 603.51 | 0% | 914.41
Nível 3 | 5.3.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES E LAJE | [5 empty] | 4830.98 | 0% | 0
Serviço | 5.3.5.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 22.66 | 74.42 | BDI 1 | 90.88 | 2059.34 | 0% | 90.88
Serviço | 5.3.5.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.52 | 13.9 | BDI 1 | 16.97 | 314.28 | 0% | 16.97
Serviço | 5.3.5.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.5 | 12.71 | BDI 1 | 15.52 | 302.64 | 0% | 15.52
Serviço | 5.3.5.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.61 | 11.15 | BDI 1 | 13.62 | 457.77 | 0% | 13.62
Serviço | 5.3.5.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.23 | 15.28 | BDI 1 | 18.66 | 358.83 | 0% | 18.66
Serviço | 5.3.5.6 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.46 | 750.51 | BDI 1 | 916.52 | 1338.12 | 0% | 916.52
Nível 2 | 5.4 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 308657.44 | 1.8% | 0
Serviço | 5.4.1 | COMPOSIÇÃO | 112 | ESTRUTURA TRELIÇADA METÁLICA, CONFORME PROJETO METÁLICO - INCLUSO FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM, COM PERFIS METÁLICOS, CHAPAS, PARAFUSOS E SOLDAS, INCLUSIVE JATEAMENTO ABRASIVO PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE, APLICAÇÃO DE PINTURA ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 19006 | 13.3 | BDI 1 | 16.24 | 308657.44 | 1.8% | 16.24
Nível 2 | 5.5 |  |  | PISO DE CONCRETO | [5 empty] | 204051.3 | 1.2% | 0
Nível 3 | 5.5.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO - 8 CM | [5 empty] | 157228.7 | 0.9% | 0
Serviço | 5.5.1.1 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 20.62 | 197.17 | BDI 1 | 240.78 | 4964.88 | 0% | 240.78
Serviço | 5.5.1.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 1349.85 | 4.17 | BDI 1 | 5.09 | 6870.74 | 0% | 5.09
Serviço | 5.5.1.3 | COMPOSIÇÃO | 01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), ESPESSURA DE 5 CM. | M3 | 67.49 | 207.48 | BDI 1 | 253.37 | 17099.94 | 0.1% | 253.37
Serviço | 5.5.1.4 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1349.85 | 2.92 | BDI 1 | 3.57 | 4818.96 | 0% | 3.57
Serviço | 5.5.1.5 | COMPOSIÇÃO | 233 | ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM USO DE TELA Q-92 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 1997.78 | 11.92 | BDI 1 | 14.56 | 29087.68 | 0.2% | 14.56
Serviço | 5.5.1.6 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 107.99 | 715.71 | BDI 1 | 874.03 | 94386.5 | 0.6% | 874.03
Nível 3 | 5.5.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO CONCRETO 8CM | [5 empty] | 46822.6 | 0.3% | 0
Serviço | 5.5.2.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 409.84 | 4.17 | BDI 1 | 5.09 | 2086.09 | 0% | 5.09
Serviço | 5.5.2.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), ESPESSURA DE 5 CM. | M3 | 20.49 | 207.48 | BDI 1 | 253.37 | 5191.55 | 0% | 253.37
Serviço | 5.5.2.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 409.84 | 2.92 | BDI 1 | 3.57 | 1463.13 | 0% | 3.57
Serviço | 5.5.2.4 | COMPOSIÇÃO | 233 | ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM USO DE TELA Q-92 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 606.56 | 11.92 | BDI 1 | 14.56 | 8831.51 | 0.1% | 14.56
Serviço | 5.5.2.5 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - INCLUSO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | M3 | 28.69 | 834.86 | BDI 1 | 1019.53 | 29250.32 | 0.2% | 1019.53
Nível 2 | 5.6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 226404.01 | 1.3% | 0
Nível 3 | 5.6.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS | [5 empty] | 2034.35 | 0% | 0
Serviço | 5.6.1.1 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 6.1 | 273.09 | BDI 1 | 333.5 | 2034.35 | 0% | 333.5
Nível 3 | 5.6.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 190677.73 | 1.1% | 0
Serviço | 5.6.2.1 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1015.65 | 73.38 | BDI 1 | 89.61 | 91012.4 | 0.5% | 89.61
Serviço | 5.6.2.2 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 16.86 | 117.33 | BDI 1 | 143.28 | 2415.7 | 0% | 143.28
Serviço | 5.6.2.3 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 710.21 | 98 | BDI 1 | 119.68 | 84997.93 | 0.5% | 119.68
Serviço | 5.6.2.4 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 13.02 | 168.83 | BDI 1 | 206.18 | 2684.46 | 0% | 206.18
Serviço | 5.6.2.5 | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 536.28 | 14.61 | BDI 1 | 17.84 | 9567.24 | 0.1% | 17.84
Nível 3 | 5.6.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA | [5 empty] | 5127.09 | 0% | 0
Serviço | 5.6.3.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 42.84 | 98 | BDI 1 | 119.68 | 5127.09 | 0% | 119.68
Nível 3 | 5.6.4 |  |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 28564.84 | 0.2% | 0
Serviço | 5.6.4.1 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 | 15.72 | 1031.69 | BDI 1 | 1259.9 | 19805.63 | 0.1% | 1259.9
Serviço | 5.6.4.2 | COMPOSIÇÃO | 22 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 7.2 | 464.92 | BDI 1 | 567.76 | 4087.87 | 0% | 567.76
Serviço | 5.6.4.3 | SINAPI | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 7.2 | 67.66 | BDI 1 | 82.63 | 594.94 | 0% | 82.63
Serviço | 5.6.4.4 | COMPOSIÇÃO | 113 | DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO, JATEADO, 10 MM COM PORTA DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.57 | 935.02 | BDI 1 | 1141.85 | 4076.4 | 0% | 1141.85
Nível 2 | 5.7 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 645729.63 | 3.8% | 0
Nível 3 | 5.7.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 58217.84 | 0.3% | 0
Serviço | 5.7.1.1 | COMPOSIÇÃO | 167 | PORTA DE MADEIRA, TIPO GIRO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 85X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - INCLUSO PINTURA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 1391.96 | BDI 1 | 1699.86 | 20398.32 | 0.1% | 1699.86
Serviço | 5.7.1.2 | COMPOSIÇÃO | 168 | PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, TIPO GIRO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 85X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - INCLUSO PINTURA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 1391.96 | BDI 1 | 1699.86 | 6799.44 | 0% | 1699.86
Serviço | 5.7.1.3 | COMPOSIÇÃO | 169 | PORTA DE MADEIRA, TIPO GIRO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 95X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - INCLUSO PINTURA - INCLUSO BARRA DE APOIO - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 1534.58 | BDI 1 | 1874.03 | 11244.18 | 0.1% | 1874.03
Serviço | 5.7.1.4 | COMPOSIÇÃO | 170 | PORTA DE MADEIRA COM VISOR, TIPO GIRO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 95X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - INCLUSO PINTURA - INCLUSO BARRA DE APOIO - INCLUSO VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 1619.38 | BDI 1 | 1977.59 | 19775.9 | 0.1% | 1977.59
Nível 3 | 5.7.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 4842.87 | 0% | 0
Serviço | 5.7.2.1 | COMPOSIÇÃO | 171 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) - ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS - CONFORME DETALHE DAS ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 20.32 | 195.16 | BDI 1 | 238.33 | 4842.87 | 0% | 238.33
Nível 3 | 5.7.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 170624.35 | 1% | 0
Serviço | 5.7.3.1 | COMPOSIÇÃO | 03 | PORTA EM ALUMÍNIO DE GIRO TIPO VENEZIANA + VIDRO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO - INCLUSO VIDRO TEMPERADO MINIBOREAL E=6MM - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2.1 | 1009.44 | BDI 1 | 1232.73 | 2588.73 | 0% | 1232.73
Serviço | 5.7.3.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE GIRO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 21.88 | 1013.15 | BDI 1 | 1237.26 | 27071.25 | 0.2% | 1237.26
Serviço | 5.7.3.3 | COMPOSIÇÃO | 172 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 8MM, FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 148.14 | 740.99 | BDI 1 | 904.9 | 134051.89 | 0.8% | 904.9
Serviço | 5.7.3.4 | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 228.89 | 24.73 | BDI 1 | 30.2 | 6912.48 | 0% | 30.2
Nível 3 | 5.7.4 |  |  | JANELAS EM ALUMÍNIO | [5 empty] | 153666.22 | 0.9% | 0
Serviço | 5.7.4.1 | COMPOSIÇÃO | 174 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 100.8 | 824.12 | BDI 1 | 1006.42 | 101447.14 | 0.6% | 1006.42
Serviço | 5.7.4.2 | COMPOSIÇÃO | 179 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR + BANDEIRA FIXA, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 17.85 | 824.12 | BDI 1 | 1006.42 | 17964.6 | 0.1% | 1006.42
Serviço | 5.7.4.3 | COMPOSIÇÃO | 175 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 11.02 | 949.62 | BDI 1 | 1159.68 | 12779.67 | 0.1% | 1159.68
Serviço | 5.7.4.4 | COMPOSIÇÃO | 176 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 6.86 | 973.06 | BDI 1 | 1188.3 | 8151.74 | 0% | 1188.3
Serviço | 5.7.4.5 | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 363.16 | 24.73 | BDI 1 | 30.2 | 10967.43 | 0.1% | 30.2
Serviço | 5.7.4.6 | TCPO | 140030400-A | TELA TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19.38 | 99.53 | BDI 1 | 121.55 | 2355.64 | 0% | 121.55
Nível 3 | 5.7.5 |  |  | PORTAS DE VIDRO | [5 empty] | 7697.75 | 0% | 0
Serviço | 5.7.5.1 | COMPOSIÇÃO | 173 | PORTA DE GIRO, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PELÍCULA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 11.57 | 544.81 | BDI 1 | 665.32 | 7697.75 | 0% | 665.32
Nível 3 | 5.7.6 |  |  | ESQUADRIA GERAL | [5 empty] | 170722.07 | 1% | 0
Serviço | 5.7.6.1 | COMPOSIÇÃO | 24 | PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 10.26 | 686.75 | BDI 1 | 838.66 | 8604.65 | 0.1% | 838.66
Serviço | 5.7.6.2 | COMPOSIÇÃO | 26 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 164.44 | 677.57 | BDI 1 | 827.45 | 136065.88 | 0.8% | 827.45
Serviço | 5.7.6.3 | COMPOSIÇÃO | 265 | GRADIL MODULAR - ALTURA 1,53M, MALHA 5X20CM, FIO ⌀4,30MM, MONTANTES 40X60MM COM BASE ENGASTADA A CADA 2,50M - ACABAMENTO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 52.6 | 220.43 | BDI 1 | 269.19 | 14159.39 | 0.1% | 269.19
Serviço | 5.7.6.4 | COMPOSIÇÃO | 266 | PORTÃO DE GIRO COM GRADIL METÁLICO, MALHA 5X20CM, FIO ⌀4,30MM, REVESTIMENTO EM PVC - QUADRO EXTERNO EM MONTANTE 40X60MM EM AÇO GALVANIZADO, COM INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 13.5 | 721.34 | BDI 1 | 880.9 | 11892.15 | 0.1% | 880.9
Nível 3 | 5.7.7 |  |  | FECHAMENTO LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS | [5 empty] | 79958.53 | 0.5% | 0
Serviço | 5.7.7.1 | COMPOSIÇÃO | 213 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM VIDRO TEMPERADO 8MM, COM GUARNIÇÃO E FECHADURA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 25.2 | 1108.9 | BDI 1 | 1354.19 | 34125.59 | 0.2% | 1354.19
Serviço | 5.7.7.2 | COMPOSIÇÃO | 175 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 33.51 | 949.62 | BDI 1 | 1159.68 | 38860.88 | 0.2% | 1159.68
Serviço | 5.7.7.3 | COMPOSIÇÃO | 174 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 8.46 | 824.12 |  | 824.12 | 6972.06 | 0% | 824.12
Nível 2 | 5.8 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA | [5 empty] | 456784.32 | 2.7% | 0
Nível 3 | 5.8.1 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 445088.86 | 2.7% | 0
Serviço | 5.8.1.1 | COMPOSIÇÃO | 28 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1441 | 207.23 | BDI 1 | 253.07 | 364673.87 | 2.2% | 253.07
Serviço | 5.8.1.2 | COMPOSIÇÃO | 30 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M | 83.13 | 88.44 | BDI 1 | 108 | 8978.04 | 0.1% | 108
Serviço | 5.8.1.3 | COMPOSIÇÃO | 183 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE 300X150MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 191.44 | 112.37 | BDI 1 | 137.23 | 26271.31 | 0.2% | 137.23
Serviço | 5.8.1.4 | COMPOSIÇÃO | 184 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 73CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 139.8 | 97.78 | BDI 1 | 119.41 | 16693.52 | 0.1% | 119.41
Serviço | 5.8.1.5 | COMPOSIÇÃO | 185 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 39CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 66.15 | 62.82 | BDI 1 | 76.72 | 5075.03 | 0% | 76.72
Serviço | 5.8.1.6 | COMPOSIÇÃO | 186 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 32CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 108.8 | 55.63 | BDI 1 | 67.94 | 7391.87 | 0% | 67.94
Serviço | 5.8.1.7 | COMPOSIÇÃO | 31 | PINGADEIRA/CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 266 | 49.27 | BDI 1 | 60.17 | 16005.22 | 0.1% | 60.17
Nível 3 | 5.8.2 |  |  | FECHAMENTO LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS | [5 empty] | 11695.46 | 0.1% | 0
Serviço | 5.8.2.1 | COMPOSIÇÃO | 212 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 120CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 26.6 | 160.84 | BDI 1 | 196.42 | 5224.77 | 0% | 196.42
Serviço | 5.8.2.2 | COMPOSIÇÃO | 214 | PAINEL DE ACM INSTALADO EM FACHADA - INCLUSO CHAPA (3MM) E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E ANCORAGEM | M2 | 20.25 | 261.66 | BDI 1 | 319.54 | 6470.69 | 0% | 319.54
Nível 2 | 5.9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 65743.88 | 0.4% | 0
Serviço | 5.9.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | M2 | 630.63 | 54.84 | BDI 1 | 66.97 | 42233.29 | 0.3% | 66.97
Serviço | 5.9.2 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | M2 | 41.56 | 54.84 | BDI 1 | 66.97 | 2783.27 | 0% | 66.97
Serviço | 5.9.3 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | M2 | 171.06 | 54.84 | BDI 1 | 66.97 | 11455.89 | 0.1% | 66.97
Serviço | 5.9.4 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | M2 | 40.44 | 54.84 | BDI 1 | 66.97 | 2708.27 | 0% | 66.97
Serviço | 5.9.5 | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 41.56 | 63.54 | BDI 1 | 77.6 | 3225.06 | 0% | 77.6
Serviço | 5.9.6 | SINAPI | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 41.56 | 65.77 | BDI 1 | 80.32 | 3338.1 | 0% | 80.32
Nível 2 | 5.10 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 540839.85 | 3.2% | 0
Nível 3 | 5.10.1 |  |  | EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 534256.67 | 3.2% | 0
Serviço | 5.10.1.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 4084.95 | 10.26 | BDI 1 | 12.53 | 51184.42 | 0.3% | 12.53
Serviço | 5.10.1.2 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 4084.95 | 48.47 | BDI 1 | 59.19 | 241788.19 | 1.4% | 59.19
Serviço | 5.10.1.3 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 671.71 | 67.89 | BDI 1 | 82.91 | 55691.48 | 0.3% | 82.91
Serviço | 5.10.1.4 | COMPOSIÇÃO | 11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 200.4 | 59.63 | BDI 1 | 72.82 | 14593.13 | 0.1% | 72.82
Serviço | 5.10.1.5 | COMPOSIÇÃO | 12 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 238.6 | 34.48 | BDI 1 | 42.11 | 10047.45 | 0.1% | 42.11
Serviço | 5.10.1.6 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 495.39 | 84.7 | BDI 1 | 103.44 | 51243.14 | 0.3% | 103.44
Serviço | 5.10.1.7 | SINAPI-I | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 734.92 | 122.24 | BDI 1 | 149.28 | 109708.86 | 0.7% | 149.28
Nível 3 | 5.10.2 |  |  | MURETA | [5 empty] | 6583.18 | 0% | 0
Serviço | 5.10.2.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 91.79 | 10.26 | BDI 1 | 12.53 | 1150.13 | 0% | 12.53
Serviço | 5.10.2.2 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 91.79 | 48.47 | BDI 1 | 59.19 | 5433.05 | 0% | 59.19
Nível 2 | 5.11 |  |  | SISTEMA DE PISOS | [5 empty] | 372394.96 | 2.2% | 0
Nível 3 | 5.11.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 317718.59 | 1.9% | 0
Serviço | 5.11.1.1 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 954.69 | 50.69 | BDI 1 | 61.9 | 59095.31 | 0.4% | 61.9
Serviço | 5.11.1.2 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - CLASSIFICADO PARA ALTO TRÁFEGO - PEI 5 - CONFORME INDICADO EM PROJETO | M2 | 575.51 | 106.56 | BDI 1 | 130.13 | 74891.12 | 0.4% | 130.13
Serviço | 5.11.1.3 | COMPOSIÇÃO | 114 | PISO VINÍLICO EM MANTA ESP. 2MM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 394.65 | 306.72 | BDI 1 | 374.57 | 147824.05 | 0.9% | 374.57
Serviço | 5.11.1.4 | COMPOSIÇÃO | 115 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | M2 | 394.65 | 5.09 | BDI 1 | 6.22 | 2454.72 | 0% | 6.22
Serviço | 5.11.1.5 | COMPOSIÇÃO | 35 | RODAPÉ PORCELANATO 60X60CM - ALTURA = 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 132.1 | 15.87 | BDI 1 | 19.38 | 2560.1 | 0% | 19.38
Serviço | 5.11.1.6 | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 238.6 | 50.9 | BDI 1 | 62.16 | 14831.38 | 0.1% | 62.16
Serviço | 5.11.1.7 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 99.15 | 128.56 | BDI 1 | 157 | 15566.55 | 0.1% | 157
Serviço | 5.11.1.8 | COMPOSIÇÃO | 116 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.75 | 231.79 | BDI 1 | 283.06 | 495.36 | 0% | 283.06
Nível 3 | 5.11.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 54676.37 | 0.3% | 0
Serviço | 5.11.2.1 | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 409.84 | 55.55 | BDI 1 | 67.84 | 27803.55 | 0.2% | 67.84
Serviço | 5.11.2.2 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 68.26 | 86.55 | BDI 1 | 105.69 | 7214.4 | 0% | 105.69
Serviço | 5.11.2.3 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 33 | 156.02 | BDI 1 | 190.53 | 6287.49 | 0% | 190.53
Serviço | 5.11.2.4 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 9 | 151.63 | BDI 1 | 185.17 | 1666.53 | 0% | 185.17
Serviço | 5.11.2.5 | COMPOSIÇÃO | 16 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | M3 | 22.71 | 165.98 | BDI 1 | 202.69 | 4603.09 | 0% | 202.69
Serviço | 5.11.2.6 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 354.18 | 16.42 | BDI 1 | 20.05 | 7101.31 | 0% | 20.05
Nível 2 | 5.12 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 133582.19 | 0.8% | 0
Nível 3 | 5.12.1 |  |  | PINTURA EDIFICAÇÃO - PAREDES | [5 empty] | 100513.23 | 0.6% | 0
Serviço | 5.12.1.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. (INTERNO E EXTERNO) | M2 | 2075.55 | 4.4 | BDI 1 | 5.37 | 11145.7 | 0.1% | 5.37
Serviço | 5.12.1.2 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 956.55 | 21.88 | BDI 1 | 26.72 | 25559.02 | 0.2% | 26.72
Serviço | 5.12.1.3 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1119 | 14.48 | BDI 1 | 17.68 | 19783.92 | 0.1% | 17.68
Serviço | 5.12.1.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1957.55 | 13.89 | BDI 1 | 16.96 | 33200.05 | 0.2% | 16.96
Serviço | 5.12.1.5 | COMPOSIÇÃO | 117 | PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | M2 | 118 | 72.18 | BDI 1 | 88.15 | 10401.7 | 0.1% | 88.15
Serviço | 5.12.1.6 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. - RODAMEIO DE MADEIRA | M2 | 16.7 | 20.73 | BDI 1 | 25.32 | 422.84 | 0% | 25.32
Nível 3 | 5.12.2 |  |  | PINTURA DE FORROS | [5 empty] | 29396.44 | 0.2% | 0
Serviço | 5.12.2.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 495.39 | 5.6 | BDI 1 | 6.84 | 3388.47 | 0% | 6.84
Serviço | 5.12.2.2 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 495.39 | 26.15 | BDI 1 | 31.93 | 15817.8 | 0.1% | 31.93
Serviço | 5.12.2.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 495.39 | 16.84 | BDI 1 | 20.57 | 10190.17 | 0.1% | 20.57
Nível 3 | 5.12.3 |  |  | MURETA | [5 empty] | 3672.52 | 0% | 0
Serviço | 5.12.3.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 91.79 | 4.4 | BDI 1 | 5.37 | 492.91 | 0% | 5.37
Serviço | 5.12.3.2 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 91.79 | 14.48 | BDI 1 | 17.68 | 1622.85 | 0% | 17.68
Serviço | 5.12.3.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 91.79 | 13.89 | BDI 1 | 16.96 | 1556.76 | 0% | 16.96
Nível 2 | 5.13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 95192.11 | 0.6% | 0
Nível 3 | 5.13.1 |  |  | PVC SOLDÁVEL MARROM - BARRILETE | [5 empty] | 12957.35 | 0.1% | 0
Serviço | 5.13.1.1 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 78.59 | 18.05 | BDI 1 | 22.04 | 1732.12 | 0% | 22.04
Serviço | 5.13.1.2 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 105.8 | 5.52 | BDI 1 | 6.74 | 713.09 | 0% | 6.74
Serviço | 5.13.1.3 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 156.8 | 28.68 | BDI 1 | 35.02 | 5491.14 | 0% | 35.02
Serviço | 5.13.1.4 | SINAPI | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 56.92 | BDI 1 | 69.51 | 278.04 | 0% | 69.51
Serviço | 5.13.1.5 | SINAPI | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 16.56 | BDI 1 | 20.22 | 121.32 | 0% | 20.22
Serviço | 5.13.1.6 | SINAPI | 103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 26.05 | BDI 1 | 31.81 | 95.43 | 0% | 31.81
Serviço | 5.13.1.7 | SINAPI | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 10.74 | BDI 1 | 13.12 | 183.68 | 0% | 13.12
Serviço | 5.13.1.8 | COMPOSIÇÃO | 130 | CRUZETA SOLDÁVEL PVC D= 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19.46 | BDI 1 | 23.76 | 23.76 | 0% | 23.76
Serviço | 5.13.1.9 | SINAPI | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 47.59 | BDI 1 | 58.12 | 116.24 | 0% | 58.12
Serviço | 5.13.1.10 | SINAPI | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.75 | BDI 1 | 10.69 | 21.38 | 0% | 10.69
Serviço | 5.13.1.11 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42 | 6.54 | BDI 1 | 7.99 | 335.58 | 0% | 7.99
Serviço | 5.13.1.12 | SINAPI | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 102.27 | BDI 1 | 124.89 | 999.12 | 0% | 124.89
Serviço | 5.13.1.13 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 42.55 | BDI 1 | 51.96 | 883.32 | 0% | 51.96
Serviço | 5.13.1.14 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 16.43 | BDI 1 | 20.06 | 80.24 | 0% | 20.06
Serviço | 5.13.1.15 | SINAPI | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 9.06 | BDI 1 | 11.06 | 11.06 | 0% | 11.06
Serviço | 5.13.1.16 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 9.19 | BDI 1 | 11.22 | 56.1 | 0% | 11.22
Serviço | 5.13.1.17 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 25.4 | BDI 1 | 31.02 | 155.1 | 0% | 31.02
Serviço | 5.13.1.18 | COMPOSIÇÃO | 121 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 53.88 | BDI 1 | 65.8 | 65.8 | 0% | 65.8
Serviço | 5.13.1.19 | COMPOSIÇÃO | 145 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 38.48 | BDI 1 | 46.99 | 140.97 | 0% | 46.99
Serviço | 5.13.1.20 | COMPOSIÇÃO | 121 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 53.88 | BDI 1 | 65.8 | 131.6 | 0% | 65.8
Serviço | 5.13.1.21 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 21.96 | BDI 1 | 26.82 | 482.76 | 0% | 26.82
Serviço | 5.13.1.22 | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 62.68 | BDI 1 | 76.54 | 76.54 | 0% | 76.54
Serviço | 5.13.1.23 | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 156.19 | BDI 1 | 190.74 | 762.96 | 0% | 190.74
Nível 3 | 5.13.2 |  |  | PVC SOLDÁVEL MARROM - COLUNAS, RAMAIS E SUB-RAMAIS | [5 empty] | 15460.98 | 0.1% | 0
Serviço | 5.13.2.1 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 256.28 | 14.5 | BDI 1 | 17.71 | 4538.72 | 0% | 17.71
Serviço | 5.13.2.2 | COMPOSIÇÃO | 130 | CRUZETA SOLDÁVEL PVC D= 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19.46 | BDI 1 | 23.76 | 23.76 | 0% | 23.76
Serviço | 5.13.2.3 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 131 | 10.77 | BDI 1 | 13.15 | 1722.65 | 0% | 13.15
Serviço | 5.13.2.4 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.59 | BDI 1 | 17.82 | 17.82 | 0% | 17.82
Serviço | 5.13.2.5 | COMPOSIÇÃO | 131 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 13.27 | BDI 1 | 16.21 | 16.21 | 0% | 16.21
Serviço | 5.13.2.6 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 18.15 | BDI 1 | 22.16 | 398.88 | 0% | 22.16
Serviço | 5.13.2.7 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 100 | 14.83 | BDI 1 | 18.11 | 1811 | 0% | 18.11
Serviço | 5.13.2.8 | COMPOSIÇÃO | 133 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 12 | BDI 1 | 14.65 | 14.65 | 0% | 14.65
Serviço | 5.13.2.9 | COMPOSIÇÃO | 132 | LUVA DE REDUÇÃO COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 7.94 | BDI 1 | 9.7 | 38.8 | 0% | 9.7
Serviço | 5.13.2.10 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 72 | 14.83 | BDI 1 | 18.11 | 1303.92 | 0% | 18.11
Serviço | 5.13.2.11 | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.77 | BDI 1 | 27.81 | 27.81 | 0% | 27.81
Serviço | 5.13.2.12 | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 24.65 | BDI 1 | 30.1 | 30.1 | 0% | 30.1
Serviço | 5.13.2.13 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 88.46 | BDI 1 | 108.03 | 108.03 | 0% | 108.03
Serviço | 5.13.2.14 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 43 | 100.77 | BDI 1 | 123.06 | 5291.58 | 0% | 123.06
Serviço | 5.13.2.15 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 95.85 | BDI 1 | 117.05 | 117.05 | 0% | 117.05
Nível 3 | 5.13.3 |  |  | RESERVATÓRIO 30.000 L | [5 empty] | 61670.6 | 0.4% | 0
Serviço | 5.13.3.1 | COTAÇÃO | 15 | RESERVATÓRIO 30.000L, METÁLICO TUBULAR VERTICAL - MODELO FNDE - COM CASA DE MÁQUINA, COMPLETO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 50500 | BDI 1 | 61670.6 | 61670.6 | 0.4% | 61670.6
Nível 3 | 5.13.4 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 5103.18 | 0% | 0
Serviço | 5.13.4.1 | SINAPI | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 2 | 1496.09 | BDI 1 | 1827.03 | 3654.06 | 0% | 1827.03
Serviço | 5.13.4.2 | SINAPI | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1186.64 | BDI 1 | 1449.12 | 1449.12 | 0% | 1449.12
Nível 2 | 5.14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 35590.76 | 0.2% | 0
Serviço | 5.14.1 | COMPOSIÇÃO | 146 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3.18 | 169.1 | BDI 1 | 206.5 | 656.67 | 0% | 206.5
Serviço | 5.14.2 | COMPOSIÇÃO | 147 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20.31 | 139.64 | BDI 1 | 170.53 | 3463.46 | 0% | 170.53
Serviço | 5.14.3 | COMPOSIÇÃO | 148 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 46.4 | 110.86 | BDI 1 | 135.38 | 6281.63 | 0% | 135.38
Serviço | 5.14.4 | SINAPI | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 13.58 | 25.37 | BDI 1 | 30.98 | 420.71 | 0% | 30.98
Serviço | 5.14.5 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 155.14 | 54.73 | BDI 1 | 66.84 | 10369.56 | 0.1% | 66.84
Serviço | 5.14.6 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 12.01 | 69.65 | BDI 1 | 85.06 | 1021.57 | 0% | 85.06
Serviço | 5.14.7 | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 45.29 | BDI 1 | 55.31 | 387.17 | 0% | 55.31
Serviço | 5.14.8 | SINAPI | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11 | 38.99 | BDI 1 | 47.61 | 523.71 | 0% | 47.61
Serviço | 5.14.9 | SINAPI | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 16.37 | BDI 1 | 19.99 | 59.97 | 0% | 19.99
Serviço | 5.14.10 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 21 | 37.97 | BDI 1 | 46.37 | 973.77 | 0% | 46.37
Serviço | 5.14.11 | COMPOSIÇÃO | 38 | JUNÇÃO, PVC, SERIE R, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 48.47 | BDI 1 | 59.19 | 177.57 | 0% | 59.19
Serviço | 5.14.12 | COMPOSIÇÃO | 150 | JUNÇÃO, PVC, SERIE R, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 122.13 | BDI 1 | 149.15 | 149.15 | 0% | 149.15
Serviço | 5.14.13 | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 19.26 | BDI 1 | 23.52 | 23.52 | 0% | 23.52
Serviço | 5.14.14 | SINAPI | 89559 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 66.23 | BDI 1 | 80.88 | 242.64 | 0% | 80.88
Serviço | 5.14.15 | COMPOSIÇÃO | 149 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,7X0,7M PARA REDE DE DRENAGEM - COM TAMPA EM CONCRETO - CONFORME PROJETO - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 13 | 682.79 | BDI 1 | 833.82 | 10839.66 | 0.1% | 833.82
Nível 2 | 5.15 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 74135.52 | 0.4% | 0
Nível 3 | 5.15.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [5 empty] | 53463.61 | 0.3% | 0
Serviço | 5.15.1.1 | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 13.84 | 24.58 | BDI 1 | 30.02 | 415.48 | 0% | 30.02
Serviço | 5.15.1.2 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60.28 | 60.87 | BDI 1 | 74.33 | 4480.61 | 0% | 74.33
Serviço | 5.15.1.3 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 79.89 | 25.61 | BDI 1 | 31.27 | 2498.16 | 0% | 31.27
Serviço | 5.15.1.4 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 228.01 | 13.99 | BDI 1 | 17.08 | 3894.41 | 0% | 17.08
Serviço | 5.15.1.5 | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 147.46 | 31.02 | BDI 1 | 37.88 | 5585.78 | 0% | 37.88
Serviço | 5.15.1.6 | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 80.19 | BDI 1 | 97.93 | 1468.95 | 0% | 97.93
Serviço | 5.15.1.7 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 56.92 | BDI 1 | 69.51 | 486.57 | 0% | 69.51
Serviço | 5.15.1.8 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 117.08 | BDI 1 | 142.98 | 714.9 | 0% | 142.98
Serviço | 5.15.1.9 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 56.92 | BDI 1 | 69.51 | 208.53 | 0% | 69.51
Serviço | 5.15.1.10 | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 23.07 | BDI 1 | 28.17 | 140.85 | 0% | 28.17
Serviço | 5.15.1.11 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 30.87 | BDI 1 | 37.7 | 452.4 | 0% | 37.7
Serviço | 5.15.1.12 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 10.77 | BDI 1 | 13.15 | 473.4 | 0% | 13.15
Serviço | 5.15.1.13 | SINAPI | 89726 | JOELHO SECUNDÁRIO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56 | 12.65 | BDI 1 | 15.45 | 865.2 | 0% | 15.45
Serviço | 5.15.1.14 | SINAPI | 89802 | JOELHO SECUNDÁRIO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10.77 | BDI 1 | 13.15 | 13.15 | 0% | 13.15
Serviço | 5.15.1.15 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 30.04 | BDI 1 | 36.68 | 586.88 | 0% | 36.68
Serviço | 5.15.1.16 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 116 | 10.05 | BDI 1 | 12.27 | 1423.32 | 0% | 12.27
Serviço | 5.15.1.17 | SINAPI | 89724 | JOELHO SECUNDÁRIO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 124 | 12.42 | BDI 1 | 15.17 | 1881.08 | 0% | 15.17
Serviço | 5.15.1.18 | SINAPI | 89563 | JUNÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 34.81 | BDI 1 | 42.51 | 382.59 | 0% | 42.51
Serviço | 5.15.1.19 | COMPOSIÇÃO | 150 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 122.13 | BDI 1 | 149.15 | 447.45 | 0% | 149.15
Serviço | 5.15.1.20 | SINAPI | 104347 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 50.78 | BDI 1 | 62.01 | 310.05 | 0% | 62.01
Serviço | 5.15.1.21 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 54.53 | BDI 1 | 66.59 | 732.49 | 0% | 66.59
Serviço | 5.15.1.22 | SINAPI | 104353 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 44.18 | BDI 1 | 53.95 | 755.3 | 0% | 53.95
Serviço | 5.15.1.23 | SINAPI | 89830 | JUNÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 40.02 | BDI 1 | 48.87 | 48.87 | 0% | 48.87
Serviço | 5.15.1.24 | COMPOSIÇÃO | 151 | JUNÇÃO, 45 GRAUS, SECUNDÁRIA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.94 | BDI 1 | 30.46 | 30.46 | 0% | 30.46
Serviço | 5.15.1.25 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 19.96 | BDI 1 | 24.38 | 48.76 | 0% | 24.38
Serviço | 5.15.1.26 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 22.22 | BDI 1 | 27.14 | 27.14 | 0% | 27.14
Serviço | 5.15.1.27 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 24.23 | BDI 1 | 29.59 | 207.13 | 0% | 29.59
Serviço | 5.15.1.28 | SINAPI | 89626 | REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100X50 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 31.9 | BDI 1 | 38.96 | 233.76 | 0% | 38.96
Serviço | 5.15.1.29 | COMPOSIÇÃO | 162 | REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75X50 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 31.98 | BDI 1 | 39.05 | 117.15 | 0% | 39.05
Serviço | 5.15.1.30 | COMPOSIÇÃO | 161 | REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100X50 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 39.63 | BDI 1 | 48.4 | 290.4 | 0% | 48.4
Serviço | 5.15.1.31 | COMPOSIÇÃO | 159 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 46 | BDI 1 | 56.18 | 56.18 | 0% | 56.18
Serviço | 5.15.1.32 | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 48.64 | BDI 1 | 59.4 | 297 | 0% | 59.4
Serviço | 5.15.1.33 | SINAPI | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 39 | 34.25 | BDI 1 | 41.83 | 1631.37 | 0% | 41.83
Serviço | 5.15.1.34 | COMPOSIÇÃO | 160 | TÊ 90 GRAUS SECUNDÁRIO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 31.93 | BDI 1 | 38.99 | 272.93 | 0% | 38.99
Serviço | 5.15.1.35 | COMPOSIÇÃO | 159 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 46 | BDI 1 | 56.18 | 56.18 | 0% | 56.18
Serviço | 5.15.1.36 | COMPOSIÇÃO | 157 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM X 50 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 45.2 | BDI 1 | 55.2 | 55.2 | 0% | 55.2
Serviço | 5.15.1.37 | COMPOSIÇÃO | 158 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 47.71 | BDI 1 | 58.26 | 291.3 | 0% | 58.26
Serviço | 5.15.1.38 | SINAPI-I | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 9.09 | BDI 1 | 11.1 | 33.3 | 0% | 11.1
Serviço | 5.15.1.39 | SINAPI-I | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 19 | 11.99 | BDI 1 | 14.64 | 278.16 | 0% | 14.64
Serviço | 5.15.1.40 | COMPOSIÇÃO | 154 | CAIXA DE GORDURA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,4 M - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 2 | 450.62 | BDI 1 | 550.3 | 1100.6 | 0% | 550.3
Serviço | 5.15.1.41 | COMPOSIÇÃO | 149 | CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,7X0,7M - COM TAMPA EM CONCRETO - CONFORME PROJETO - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 20 | 682.79 | BDI 1 | 833.82 | 16676.4 | 0.1% | 833.82
Serviço | 5.15.1.42 | COMPOSIÇÃO | 155 | CAIXA DE GORDURA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X1,0 M, ALTURA INTERNA = 1 M - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 1 | 1291.25 | BDI 1 | 1576.87 | 1576.87 | 0% | 1576.87
Serviço | 5.15.1.43 | COMPOSIÇÃO | 156 | CAIXA DE GORDURA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,53X0,8 M - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 2 | 784.84 | BDI 1 | 958.45 | 1916.9 | 0% | 958.45
Nível 3 | 5.15.2 |  |  | TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 20671.91 | 0.1% | 0
Serviço | 5.15.2.1 | COMPOSIÇÃO | 152 | BIORREATOR E BIOFILTRO 4000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO ESCAVAÇÕES, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BOTA-FORA | UN | 1 | 8464.16 | BDI 1 | 10336.43 | 10336.43 | 0.1% | 10336.43
Serviço | 5.15.2.2 | COMPOSIÇÃO | 153 | SUMIDOURO ESCAVADO COM PERFURATRIZ ROTATIVA ENCHIDO COM PEDRA DE MÃO Ø1,6 X 3,5 METROS, COM TUBO DE INSPEÇÃO E ENVOLTO COM GEOTEXTIL, COM TAMPA SELO DE CONCRETO ARMADO E=15CM E TAMPA DE INSPEÇÃO COM ALÇA, CONFORME PROJETO (INCLUSIVE COM CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BOTA-FORA) | UN | 3 | 2821.13 | BDI 1 | 3445.16 | 10335.48 | 0.1% | 3445.16
Nível 2 | 5.16 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 125821.1 | 0.7% | 0
Serviço | 5.16.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 529.36 | BDI 1 | 646.45 | 1292.9 | 0% | 646.45
Serviço | 5.16.2 | COMPOSIÇÃO | 134 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, PCD - EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/20 -, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1203.77 | BDI 1 | 1470.04 | 2940.08 | 0% | 1470.04
Serviço | 5.16.3 | COMPOSIÇÃO | 135 | VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 807.38 | BDI 1 | 985.97 | 15775.52 | 0.1% | 985.97
Serviço | 5.16.4 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 51.46 | BDI 1 | 62.84 | 251.36 | 0% | 62.84
Serviço | 5.16.5 | SINAPI | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 16 | 101.82 | BDI 1 | 124.34 | 1989.44 | 0% | 124.34
Serviço | 5.16.6 | COMPOSIÇÃO | 127 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 230.87 | BDI 1 | 281.94 | 1127.76 | 0% | 281.94
Serviço | 5.16.7 | COMPOSIÇÃO | 49 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 201.99 | BDI 1 | 246.67 | 986.68 | 0% | 246.67
Serviço | 5.16.8 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 152.76 | BDI 1 | 186.55 | 3171.35 | 0% | 186.55
Serviço | 5.16.9 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 342.97 | BDI 1 | 418.83 | 2512.98 | 0% | 418.83
Serviço | 5.16.10 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 771.1 | BDI 1 | 941.67 | 6591.69 | 0% | 941.67
Serviço | 5.16.11 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 194.17 | BDI 1 | 237.12 | 2371.2 | 0% | 237.12
Serviço | 5.16.12 | COMPOSIÇÃO | 47 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 721.67 | BDI 1 | 881.3 | 6169.1 | 0% | 881.3
Serviço | 5.16.13 | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 212.49 | BDI 1 | 259.49 | 259.49 | 0% | 259.49
Serviço | 5.16.14 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 44 | 68.52 | BDI 1 | 83.68 | 3681.92 | 0% | 83.68
Serviço | 5.16.15 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 47 | 12.63 | BDI 1 | 15.42 | 724.74 | 0% | 15.42
Serviço | 5.16.16 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 187.29 | BDI 1 | 228.72 | 3430.8 | 0% | 228.72
Serviço | 5.16.17 | COMPOSIÇÃO | 57 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 206.66 | BDI 1 | 252.37 | 7066.36 | 0% | 252.37
Serviço | 5.16.18 | COMPOSIÇÃO | 54 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 232.77 | BDI 1 | 284.26 | 568.52 | 0% | 284.26
Serviço | 5.16.19 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 78.85 | BDI 1 | 96.29 | 1348.06 | 0% | 96.29
Serviço | 5.16.20 | COMPOSIÇÃO | 58 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 495.42 | BDI 1 | 605.01 | 2420.04 | 0% | 605.01
Serviço | 5.16.21 | COMPOSIÇÃO | 128 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 147.02 | BDI 1 | 179.54 | 718.16 | 0% | 179.54
Serviço | 5.16.22 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 47 | 55.2 | BDI 1 | 67.41 | 3168.27 | 0% | 67.41
Serviço | 5.16.23 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 109.82 | BDI 1 | 134.11 | 1743.43 | 0% | 134.11
Serviço | 5.16.24 | COMPOSIÇÃO | 61 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 211.47 | BDI 1 | 258.25 | 3615.5 | 0% | 258.25
Serviço | 5.16.25 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 365.44 | BDI 1 | 446.28 | 2677.68 | 0% | 446.28
Serviço | 5.16.26 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 378.81 | BDI 1 | 462.6 | 4163.4 | 0% | 462.6
Serviço | 5.16.27 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1149.88 | BDI 1 | 1404.23 | 1404.23 | 0% | 1404.23
Serviço | 5.16.28 | COMPOSIÇÃO | 59 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 92.27 | BDI 1 | 112.68 | 450.72 | 0% | 112.68
Serviço | 5.16.29 | COMPOSIÇÃO | 52 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 74.29 | BDI 1 | 90.72 | 1632.96 | 0% | 90.72
Serviço | 5.16.30 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 71.91 | BDI 1 | 87.82 | 2019.86 | 0% | 87.82
Serviço | 5.16.31 | COMPOSIÇÃO | 10 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 16.9 | 395 | BDI 1 | 482.37 | 8152.05 | 0% | 482.37
Serviço | 5.16.32 | COMPOSIÇÃO | 53 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 549.02 | BDI 1 | 670.46 | 12068.28 | 0.1% | 670.46
Serviço | 5.16.33 | COMPOSIÇÃO | 60 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 211 | 61.26 | BDI 1 | 74.81 | 15784.91 | 0.1% | 74.81
Serviço | 5.16.34 | COMPOSIÇÃO | 129 | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 19.4 | 149.49 | BDI 1 | 182.56 | 3541.66 | 0% | 182.56
Nível 2 | 5.17 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | 5209.94 | 0% | 0
Serviço | 5.17.1 | COMPOSIÇÃO | 62 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 657.57 | BDI 1 | 803.02 | 803.02 | 0% | 803.02
Serviço | 5.17.2 | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 48.51 | BDI 1 | 59.24 | 118.48 | 0% | 59.24
Serviço | 5.17.3 | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 45.8 | 43.54 | BDI 1 | 53.17 | 2435.19 | 0% | 53.17
Serviço | 5.17.4 | COMPOSIÇÃO | 63 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20.16 | BDI 1 | 24.62 | 24.62 | 0% | 24.62
Serviço | 5.17.5 | COMPOSIÇÃO | 136 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4 | 24.03 | BDI 1 | 29.35 | 117.4 | 0% | 29.35
Serviço | 5.17.6 | SINAPI | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 55.09 | BDI 1 | 67.28 | 134.56 | 0% | 67.28
Serviço | 5.17.7 | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 65.35 | BDI 1 | 79.81 | 319.24 | 0% | 79.81
Serviço | 5.17.8 | SINAPI | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1 | 50.22 | BDI 1 | 61.33 | 61.33 | 0% | 61.33
Serviço | 5.17.9 | SINAPI | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 8 | 26.77 | BDI 1 | 32.69 | 261.52 | 0% | 32.69
Serviço | 5.17.10 | SINAPI | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 60.67 | BDI 1 | 74.09 | 148.18 | 0% | 74.09
Serviço | 5.17.11 | SINAPI | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6 | 60.67 | BDI 1 | 74.09 | 444.54 | 0% | 74.09
Serviço | 5.17.12 | SINAPI | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 40.16 | BDI 1 | 49.04 | 98.08 | 0% | 49.04
Serviço | 5.17.13 | COMPOSIÇÃO | 64 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.24 | 831.77 | BDI 1 | 1015.76 | 243.78 | 0% | 1015.76
Nível 2 | 5.18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 90965.69 | 0.5% | 0
Nível 3 | 5.18.1 |  |  | EXTINTORES | [5 empty] | 4035 | 0% | 0
Serviço | 5.18.1.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 8 | 244.33 | BDI 1 | 298.38 | 2387.04 | 0% | 298.38
Serviço | 5.18.1.2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 2 | 674.73 | BDI 1 | 823.98 | 1647.96 | 0% | 823.98
Nível 3 | 5.18.2 |  |  | HIDRANTES | [5 empty] | 6959.28 | 0% | 0
Serviço | 5.18.2.1 | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 1163.73 | BDI 1 | 1421.15 | 2842.3 | 0% | 1421.15
Serviço | 5.18.2.2 | COMPOSIÇÃO | 71 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3371.26 | BDI 1 | 4116.98 | 4116.98 | 0% | 4116.98
Nível 3 | 5.18.3 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 12358 | 0.1% | 0
Serviço | 5.18.3.1 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 307.6 | BDI 1 | 375.64 | 1878.2 | 0% | 375.64
Serviço | 5.18.3.2 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 712.75 | BDI 1 | 870.41 | 2611.23 | 0% | 870.41
Serviço | 5.18.3.3 | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1 | 184.45 | BDI 1 | 225.25 | 225.25 | 0% | 225.25
Serviço | 5.18.3.4 | COMPOSIÇÃO | 137 | PRESSOSTATO - CONFORME PROJETO | UN | 1 | 547.49 | BDI 1 | 668.59 | 668.59 | 0% | 668.59
Serviço | 5.18.3.5 | COMPOSIÇÃO | 138 | VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" - CONFORME PROJETO | UN | 1 | 3294.19 | BDI 1 | 4022.86 | 4022.86 | 0% | 4022.86
Serviço | 5.18.3.6 | COMPOSIÇÃO | 65 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2417.19 | BDI 1 | 2951.87 | 2951.87 | 0% | 2951.87
Nível 3 | 5.18.4 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [5 empty] | 12249.02 | 0.1% | 0
Serviço | 5.18.4.1 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 130.61 | BDI 1 | 159.5 | 1595 | 0% | 159.5
Serviço | 5.18.4.2 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 65 | 116.5 | BDI 1 | 142.27 | 9247.55 | 0.1% | 142.27
Serviço | 5.18.4.3 | COMPOSIÇÃO | 139 | ADAPTADOR PARA MANÔMETRO | UN | 1 | 84.22 | BDI 1 | 102.85 | 102.85 | 0% | 102.85
Serviço | 5.18.4.4 | SINAPI | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 85.27 | BDI 1 | 104.13 | 208.26 | 0% | 104.13
Serviço | 5.18.4.5 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 | 224.24 | BDI 1 | 273.84 | 1095.36 | 0% | 273.84
Nível 3 | 5.18.5 |  |  | SINALIZAÇÕES | [5 empty] | 5534.72 | 0% | 0
Serviço | 5.18.5.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 57 | 23.64 | BDI 1 | 28.87 | 1645.59 | 0% | 28.87
Serviço | 5.18.5.2 | COMPOSIÇÃO | 72 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 43 | 46.37 | BDI 1 | 56.63 | 2435.09 | 0% | 56.63
Serviço | 5.18.5.3 | SINAPI | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 12 | 99.22 | BDI 1 | 121.17 | 1454.04 | 0% | 121.17
Nível 3 | 5.18.6 |  |  | SKID HIDRANTE | [5 empty] | 49829.67 | 0.3% | 0
Serviço | 5.18.6.1 | COMPOSIÇÃO | 227 | SISTEMA SKID COMPLETO PARA HIDRANTE - QUADRO DE COMANDO PARA 3 BOMBAS DE INCÊNDIO, SENDO DE 02 DE ATÉ 25CV E 01 BOMBA JÓQUEI 2CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO, QUADRO 1,50X1,00X0,30M, BARRAMENTO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 40803.86 | BDI 1 | 49829.67 | 49829.67 | 0.3% | 49829.67
Nível 2 | 5.19 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 347447.6 | 2.1% | 0
Nível 3 | 5.19.1 |  |  | QUADROS | [5 empty] | 5572.84 | 0% | 0
Serviço | 5.19.1.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 445.62 | BDI 1 | 544.19 | 1632.57 | 0% | 544.19
Serviço | 5.19.1.2 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 593.22 | BDI 1 | 724.44 | 724.44 | 0% | 724.44
Serviço | 5.19.1.3 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 617.6 | BDI 1 | 754.21 | 3016.84 | 0% | 754.21
Serviço | 5.19.1.4 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 162.95 | BDI 1 | 198.99 | 198.99 | 0% | 198.99
Nível 3 | 5.19.2 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 13468.96 | 0.1% | 0
Serviço | 5.19.2.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 74 | 12.03 | BDI 1 | 14.69 | 1087.06 | 0% | 14.69
Serviço | 5.19.2.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 12.03 | BDI 1 | 14.69 | 58.76 | 0% | 14.69
Serviço | 5.19.2.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 23 | 13.17 | BDI 1 | 16.08 | 369.84 | 0% | 16.08
Serviço | 5.19.2.4 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 16.49 | BDI 1 | 20.14 | 120.84 | 0% | 20.14
Serviço | 5.19.2.5 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 23.68 | BDI 1 | 28.92 | 28.92 | 0% | 28.92
Serviço | 5.19.2.6 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 70.13 | BDI 1 | 85.64 | 171.28 | 0% | 85.64
Serviço | 5.19.2.7 | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 73.56 | BDI 1 | 89.83 | 179.66 | 0% | 89.83
Serviço | 5.19.2.8 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 83.29 | BDI 1 | 101.71 | 203.42 | 0% | 101.71
Serviço | 5.19.2.9 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 104.91 | BDI 1 | 128.12 | 896.84 | 0% | 128.12
Serviço | 5.19.2.10 | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 987.87 | BDI 1 | 1206.39 | 2412.78 | 0% | 1206.39
Serviço | 5.19.2.11 | COMPOSIÇÃO | 77 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 153.85 | BDI 1 | 187.88 | 375.76 | 0% | 187.88
Serviço | 5.19.2.12 | COMPOSIÇÃO | 78 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 156.17 | BDI 1 | 190.71 | 190.71 | 0% | 190.71
Serviço | 5.19.2.13 | COMPOSIÇÃO | 140 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 282.94 | BDI 1 | 345.53 | 1727.65 | 0% | 345.53
Serviço | 5.19.2.14 | COMPOSIÇÃO | 79 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 112.46 | BDI 1 | 137.34 | 3845.52 | 0% | 137.34
Serviço | 5.19.2.15 | COMPOSIÇÃO | 80 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 184.24 | BDI 1 | 224.99 | 1799.92 | 0% | 224.99
Nível 3 | 5.19.3 |  |  | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 56087.87 | 0.3% | 0
Serviço | 5.19.3.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 701.6 | 20.59 | BDI 1 | 25.14 | 17638.22 | 0.1% | 25.14
Serviço | 5.19.3.2 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 288.6 | 23.68 | BDI 1 | 28.92 | 8346.31 | 0% | 28.92
Serviço | 5.19.3.3 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 418.5 | 21 | BDI 1 | 25.65 | 10734.53 | 0.1% | 25.65
Serviço | 5.19.3.4 | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2.1 | 41.52 | BDI 1 | 50.7 | 106.47 | 0% | 50.7
Serviço | 5.19.3.5 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25.4 | 50.38 | BDI 1 | 61.52 | 1562.61 | 0% | 61.52
Serviço | 5.19.3.6 | COMPOSIÇÃO | 85 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40.6 | 31.04 | BDI 1 | 37.91 | 1539.15 | 0% | 37.91
Serviço | 5.19.3.7 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 200.42 | BDI 1 | 244.75 | 3426.5 | 0% | 244.75
Serviço | 5.19.3.8 | COMPOSIÇÃO | 141 | CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 43.2 | BDI 1 | 52.76 | 105.52 | 0% | 52.76
Serviço | 5.19.3.9 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 279 | 24.76 | BDI 1 | 30.24 | 8436.96 | 0.1% | 30.24
Serviço | 5.19.3.10 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 168 | 20.43 | BDI 1 | 24.95 | 4191.6 | 0% | 24.95
Nível 3 | 5.19.4 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [5 empty] | 201998.14 | 1.2% | 0
Serviço | 5.19.4.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8267.9 | 5.41 | BDI 1 | 6.61 | 54650.82 | 0.3% | 6.61
Serviço | 5.19.4.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 266.5 | 8.27 | BDI 1 | 10.1 | 2691.65 | 0% | 10.1
Serviço | 5.19.4.3 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1087.4 | 11.51 | BDI 1 | 14.06 | 15288.84 | 0.1% | 14.06
Serviço | 5.19.4.4 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 555.3 | 20.35 | BDI 1 | 24.85 | 13799.21 | 0.1% | 24.85
Serviço | 5.19.4.5 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 299.9 | 29.47 | BDI 1 | 35.99 | 10793.4 | 0.1% | 35.99
Serviço | 5.19.4.6 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 196.5 | 32.65 | BDI 1 | 39.87 | 7834.46 | 0% | 39.87
Serviço | 5.19.4.7 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 607.2 | 64.87 | BDI 1 | 79.22 | 48102.38 | 0.3% | 79.22
Serviço | 5.19.4.8 | SINAPI | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 59.8 | 109.17 | BDI 1 | 133.32 | 7972.54 | 0% | 133.32
Serviço | 5.19.4.9 | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 184.3 | 181.57 | BDI 1 | 221.73 | 40864.84 | 0.2% | 221.73
Nível 3 | 5.19.5 |  |  | ELETROCALHAS | [5 empty] | 17389.42 | 0.1% | 0
Serviço | 5.19.5.1 | COMPOSIÇÃO | 87 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 86.7 | 137.36 | BDI 1 | 167.74 | 14543.06 | 0.1% | 167.74
Serviço | 5.19.5.2 | SINAPI | 104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 86.7 | 26.88 | BDI 1 | 32.83 | 2846.36 | 0% | 32.83
Nível 3 | 5.19.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 52930.37 | 0.3% | 0
Serviço | 5.19.6.1 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 143 | 40.76 | BDI 1 | 49.78 | 7118.54 | 0% | 49.78
Serviço | 5.19.6.2 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 43.04 | BDI 1 | 52.56 | 1787.04 | 0% | 52.56
Serviço | 5.19.6.3 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 62.47 | BDI 1 | 76.29 | 457.74 | 0% | 76.29
Serviço | 5.19.6.4 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37 | 75.08 | BDI 1 | 91.69 | 3392.53 | 0% | 91.69
Serviço | 5.19.6.5 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 86.44 | BDI 1 | 105.56 | 422.24 | 0% | 105.56
Serviço | 5.19.6.6 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 75.08 | BDI 1 | 91.69 | 1375.35 | 0% | 91.69
Serviço | 5.19.6.7 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 39.02 | BDI 1 | 47.65 | 524.15 | 0% | 47.65
Serviço | 5.19.6.8 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 59.06 | BDI 1 | 72.12 | 288.48 | 0% | 72.12
Serviço | 5.19.6.9 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 79.09 | BDI 1 | 96.58 | 96.58 | 0% | 96.58
Serviço | 5.19.6.10 | COMPOSIÇÃO | 91 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 16.83 | BDI 1 | 20.55 | 246.6 | 0% | 20.55
Serviço | 5.19.6.11 | COMPOSIÇÃO | 202 | LUMINÁRIA PAINEL LED DE EMBUTIR 30X60CM - 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150 | 187.12 | BDI 1 | 228.51 | 34276.5 | 0.2% | 228.51
Serviço | 5.19.6.12 | COMPOSIÇÃO | 203 | LUMINÁRIA PAINEL LED DE EMBUTIR 15X60CM - 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 133.96 | BDI 1 | 163.59 | 2944.62 | 0% | 163.59
Nível 2 | 5.20 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 27533.69 | 0.2% | 0
Nível 3 | 5.20.1 |  |  | DUTOS | [5 empty] | 23820.01 | 0.1% | 0
Serviço | 5.20.1.1 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.6 | 6.02 | BDI 1 | 7.35 | 166.11 | 0% | 7.35
Serviço | 5.20.1.2 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 132.4 | 8.8 | BDI 1 | 10.75 | 1423.3 | 0% | 10.75
Serviço | 5.20.1.3 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 16.9 | 28.08 | BDI 1 | 34.29 | 579.5 | 0% | 34.29
Serviço | 5.20.1.4 | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 154.9 | 45.75 | BDI 1 | 55.87 | 8654.26 | 0.1% | 55.87
Serviço | 5.20.1.5 | SINAPI | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 138 | 77.12 | BDI 1 | 94.18 | 12996.84 | 0.1% | 94.18
Nível 3 | 5.20.2 |  |  | DRENO | [5 empty] | 3713.68 | 0% | 0
Serviço | 5.20.2.1 | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 120.3 | 20.65 | BDI 1 | 25.22 | 3033.97 | 0% | 25.22
Serviço | 5.20.2.2 | SINAPI | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23 | 9.85 | BDI 1 | 12.03 | 276.69 | 0% | 12.03
Serviço | 5.20.2.3 | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28 | 9.09 | BDI 1 | 11.1 | 310.8 | 0% | 11.1
Serviço | 5.20.2.4 | SINAPI | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 12.59 | BDI 1 | 15.37 | 92.22 | 0% | 15.37
Nível 2 | 5.21 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 53077.59 | 0.3% | 0
Nível 3 | 5.21.1 |  |  | CAIXAS E QUADROS | [5 empty] | 3602.93 | 0% | 0
Serviço | 5.21.1.1 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 200.42 | BDI 1 | 244.75 | 1223.75 | 0% | 244.75
Serviço | 5.21.1.2 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42 | 24.76 | BDI 1 | 30.24 | 1270.08 | 0% | 30.24
Serviço | 5.21.1.3 | SINAPI | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 | 454.1 | BDI 1 | 554.55 | 1109.1 | 0% | 554.55
Nível 3 | 5.21.2 |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTO | [5 empty] | 8495.82 | 0.1% | 0
Serviço | 5.21.2.1 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 3 | 1262.75 | BDI 1 | 1542.07 | 4626.21 | 0% | 1542.07
Serviço | 5.21.2.2 | COMPOSIÇÃO | 93 | SWITCH TIPO 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 592.1 | BDI 1 | 723.07 | 723.07 | 0% | 723.07
Serviço | 5.21.2.3 | SINAPI-I | 39606 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 28 | 27.99 | BDI 1 | 34.18 | 957.04 | 0% | 34.18
Serviço | 5.21.2.4 | COMPOSIÇÃO | 95 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 34.22 | BDI 1 | 41.79 | 83.58 | 0% | 41.79
Serviço | 5.21.2.5 | COMPOSIÇÃO | 94 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 182.25 | BDI 1 | 222.56 | 445.12 | 0% | 222.56
Serviço | 5.21.2.6 | SINAPI | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 1359.97 | BDI 1 | 1660.8 | 1660.8 | 0% | 1660.8
Nível 3 | 5.21.3 |  |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | 3215.72 | 0% | 0
Serviço | 5.21.3.1 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 28 | 66.82 | BDI 1 | 81.6 | 2284.8 | 0% | 81.6
Serviço | 5.21.3.2 | COMPOSIÇÃO | 142 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 31.82 | BDI 1 | 38.86 | 544.04 | 0% | 38.86
Serviço | 5.21.3.3 | COMPOSIÇÃO | 143 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 16 | 19.8 | BDI 1 | 24.18 | 386.88 | 0% | 24.18
Nível 3 | 5.21.4 |  |  | ELETROCALHA E ELETRODUTOS | [5 empty] | 20650.86 | 0.1% | 0
Serviço | 5.21.4.1 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 209.15 | 22.09 | BDI 1 | 26.98 | 5642.87 | 0% | 26.98
Serviço | 5.21.4.2 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 27.2 | BDI 1 | 33.22 | 66.44 | 0% | 33.22
Serviço | 5.21.4.3 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.2 | 22.78 | BDI 1 | 27.82 | 116.84 | 0% | 27.82
Serviço | 5.21.4.4 | COMPOSIÇÃO | 144 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.88 | BDI 1 | 14.51 | 14.51 | 0% | 14.51
Serviço | 5.21.4.5 | COMPOSIÇÃO | 85 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5 | 31.04 | BDI 1 | 37.91 | 189.55 | 0% | 37.91
Serviço | 5.21.4.6 | COMPOSIÇÃO | 83 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 46.3 | 49.79 | BDI 1 | 60.8 | 2815.04 | 0% | 60.8
Serviço | 5.21.4.7 | COMPOSIÇÃO | 84 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 22.5 | 76.86 | BDI 1 | 93.86 | 2111.85 | 0% | 93.86
Serviço | 5.21.4.8 | SINAPI | 97238 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 63.3 | 125.4 | BDI 1 | 153.14 | 9693.76 | 0.1% | 153.14
Nível 3 | 5.21.5 |  |  | CABEAMENTO | [5 empty] | 17112.26 | 0.1% | 0
Serviço | 5.21.5.1 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 1258.9 | 9.96 | BDI 1 | 12.16 | 15308.22 | 0.1% | 12.16
Serviço | 5.21.5.2 | SINAPI | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 171.65 | 8.61 | BDI 1 | 10.51 | 1804.04 | 0% | 10.51
Nível 2 | 5.22 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [5 empty] | 7617.45 | 0% | 0
Serviço | 5.22.1 | COMPOSIÇÃO | 99 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4 | 122.78 | BDI 1 | 149.94 | 599.76 | 0% | 149.94
Serviço | 5.22.2 | COMPOSIÇÃO | 187 | COIFA DE CENTRO COM FILTRO METÁLICO REMOVÍVEL EM AÇO INOX ANSI 304 DOTADA DE EXAUSTOR AXIAL INTERNO DIÂMETRO DE 30CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4614.55 | BDI 1 | 5635.29 | 5635.29 | 0% | 5635.29
Serviço | 5.22.3 | COMPOSIÇÃO | 188 | EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 283 | BDI 1 | 345.6 | 1382.4 | 0% | 345.6
Nível 2 | 5.23 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 92486.8 | 0.6% | 0
Serviço | 5.23.1 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 148.05 | BDI 1 | 180.8 | 180.8 | 0% | 180.8
Serviço | 5.23.2 | COMPOSIÇÃO | 268 | CONJUNTO DE ESTAIMENTO COM TUBOS SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 255.28 | BDI 1 | 311.75 | 311.75 | 0% | 311.75
Serviço | 5.23.3 | COMPOSIÇÃO | 269 | TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300MM - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 154 | 12.82 | BDI 1 | 15.66 | 2411.64 | 0% | 15.66
Serviço | 5.23.4 | SINAPI | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 27.13 | BDI 1 | 33.13 | 530.08 | 0% | 33.13
Serviço | 5.23.5 | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4 | 33.57 | BDI 1 | 41 | 164 | 0% | 41
Serviço | 5.23.6 | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 48 | 33.56 | BDI 1 | 40.98 | 1967.04 | 0% | 40.98
Serviço | 5.23.7 | COMPOSIÇÃO | 100 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 282.08 | BDI 1 | 344.48 | 344.48 | 0% | 344.48
Serviço | 5.23.8 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 43.95 | 104.7 | BDI 1 | 127.86 | 5619.45 | 0% | 127.86
Serviço | 5.23.9 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 43.95 | 32.38 | BDI 1 | 39.54 | 1737.78 | 0% | 39.54
Serviço | 5.23.10 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 79.94 | BDI 1 | 97.62 | 1561.92 | 0% | 97.62
Serviço | 5.23.11 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 413.78 | 85.89 | BDI 1 | 104.89 | 43401.38 | 0.3% | 104.89
Serviço | 5.23.12 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 308 | 66.21 | BDI 1 | 80.86 | 24904.88 | 0.1% | 80.86
Serviço | 5.23.13 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 57.85 | BDI 1 | 70.65 | 1130.4 | 0% | 70.65
Serviço | 5.23.14 | COMPOSIÇÃO | 143 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 340 | 19.8 | BDI 1 | 24.18 | 8221.2 | 0% | 24.18
Nível 2 | 5.24 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 180724.55 | 1.1% | 0
Serviço | 5.24.1 | COMPOSIÇÃO | 102 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2846.56 | BDI 1 | 3476.22 | 3476.22 | 0% | 3476.22
Serviço | 5.24.2 | COMPOSIÇÃO | 103 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 64.63 | 833.75 | BDI 1 | 1018.18 | 65804.97 | 0.4% | 1018.18
Serviço | 5.24.3 | COMPOSIÇÃO | 104 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 50 | 774.83 | BDI 1 | 946.22 | 47311 | 0.3% | 946.22
Serviço | 5.24.4 | COMPOSIÇÃO | 105 | ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 51.58 | 189.02 | BDI 1 | 230.83 | 11906.21 | 0.1% | 230.83
Serviço | 5.24.5 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 144.95 | 185.3 | BDI 1 | 226.29 | 32800.74 | 0.2% | 226.29
Serviço | 5.24.6 | SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 223 | 39.74 | BDI 1 | 48.53 | 10822.19 | 0.1% | 48.53
Serviço | 5.24.7 | COMPOSIÇÃO | 189 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | M | 6.4 | 211.29 | BDI 1 | 258.03 | 1651.39 | 0% | 258.03
Serviço | 5.24.8 | COMPOSIÇÃO | 190 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | M2 | 8.64 | 658.87 | BDI 1 | 804.61 | 6951.83 | 0% | 804.61
Nível 2 | 5.25 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 6736.69 | 0% | 0
Serviço | 5.25.1 | TCPO/SIURB | 17-004-001 | LIMPEZA GERAL DE OBRA - A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE COMPLETAMENTE LIMPA, SENDO REALIZADOS OS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VIDROS, AZULEJOS, PISOS. TODO O ENTULHO PRODUZIDO DEVERÁ SER REMOVIDO DO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO. | M2 | 1514.3 | 3.02 | BDI 1 | 3.69 | 5587.77 | 0% | 3.69
Serviço | 5.25.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 470.41 | BDI 1 | 574.46 | 1148.92 | 0% | 574.46
Nível 1 | 6 |  |  | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS | [5 empty] | 9948609.2 | 59.3% | 0
Nível 2 | 6.1 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 79974.14 | 0.5% | 0
Serviço | 6.1.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 395.98 | 46.32 | BDI 1 | 56.57 | 22400.59 | 0.1% | 56.57
Serviço | 6.1.2 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 437.75 | 64.12 | BDI 1 | 78.3 | 34275.83 | 0.2% | 78.3
Serviço | 6.1.3 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) | M2 | 514.75 | 4.29 | BDI 1 | 5.24 | 2697.29 | 0% | 5.24
Serviço | 6.1.4 | COMPOSIÇÃO | 263 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M3 | 527 | 32.01 | BDI 1 | 39.09 | 20600.43 | 0.1% | 39.09
Nível 2 | 6.2 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 1366821.98 | 8.1% | 0
Nível 3 | 6.2.1 |  |  | ESTACAS | [5 empty] | 549575.81 | 3.3% | 0
Serviço | 6.2.1.1 | COMPOSIÇÃO | EST40 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. ARMADURA NÃO INCLUSA. | M | 2117 | 116.49 | BDI 1 | 142.26 | 301164.42 | 1.8% | 142.26
Serviço | 6.2.1.2 | COMPOSIÇÃO | EST50 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 50 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. ARMADURA NÃO INCLUSA. | M | 280 | 162.16 | BDI 1 | 198.03 | 55448.4 | 0.3% | 198.03
Serviço | 6.2.1.3 | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 3324.2 | 17.69 | BDI 1 | 21.6 | 71802.72 | 0.4% | 21.6
Serviço | 6.2.1.4 | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 8962.5 | 10.71 | BDI 1 | 13.08 | 117229.5 | 0.7% | 13.08
Serviço | 6.2.1.5 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 263 | 10.24 | BDI 1 | 12.51 | 3290.13 | 0% | 12.51
Serviço | 6.2.1.6 | SINAPI | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 32 | 16.39 | BDI 1 | 20.02 | 640.64 | 0% | 20.02
Nível 3 | 6.2.2 |  |  | BLOCOS | [5 empty] | 350679.82 | 2.1% | 0
Serviço | 6.2.2.1 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 8.7 | 264.68 | BDI 1 | 323.23 | 2812.1 | 0% | 323.23
Serviço | 6.2.2.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 557.8 | 90.85 | BDI 1 | 110.95 | 61887.91 | 0.4% | 110.95
Serviço | 6.2.2.3 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7945.9 | 14.96 | BDI 1 | 18.27 | 145171.59 | 0.9% | 18.27
Serviço | 6.2.2.4 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1405.1 | 11.23 | BDI 1 | 13.71 | 19263.92 | 0.1% | 13.71
Serviço | 6.2.2.5 | SINAPI | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 214.1 | 11.24 | BDI 1 | 13.73 | 2939.59 | 0% | 13.73
Serviço | 6.2.2.6 | COMPOSIÇÃO | 262 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM - INCLUSO SERVIÇO DE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 121.3 | 742.39 | BDI 1 | 906.61 | 109971.79 | 0.7% | 906.61
Serviço | 6.2.2.7 | SINAPI-I | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M3 | 121.3 | 58.28 | BDI 1 | 71.17 | 8632.92 | 0.1% | 71.17
Nível 3 | 6.2.3 |  |  | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 321060.9 | 1.9% | 0
Serviço | 6.2.3.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), ESPESSURA DE 5 CM. | M3 | 105.33 | 207.48 | BDI 1 | 253.37 | 26687.46 | 0.2% | 253.37
Serviço | 6.2.3.2 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1148.19 | 77.91 | BDI 1 | 95.14 | 109238.8 | 0.7% | 95.14
Serviço | 6.2.3.3 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 105.91 | 16.75 | BDI 1 | 20.46 | 2166.92 | 0% | 20.46
Serviço | 6.2.3.4 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1513.38 | 15.15 | BDI 1 | 18.5 | 27997.53 | 0.2% | 18.5
Serviço | 6.2.3.5 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1351.68 | 13.32 | BDI 1 | 16.27 | 21991.83 | 0.1% | 16.27
Serviço | 6.2.3.6 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 370.29 | 11.23 | BDI 1 | 13.71 | 5076.68 | 0% | 13.71
Serviço | 6.2.3.7 | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 622.81 | 10.41 | BDI 1 | 12.71 | 7915.92 | 0% | 12.71
Serviço | 6.2.3.8 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1001 | 18.65 | BDI 1 | 22.78 | 22802.78 | 0.1% | 22.78
Serviço | 6.2.3.9 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 96.34 | 826.03 | BDI 1 | 1008.75 | 97182.98 | 0.6% | 1008.75
Nível 3 | 6.2.4 |  |  | ESTACAS - MURO | [5 empty] | 42225.26 | 0.3% | 0
Serviço | 6.2.4.1 | COMPOSIÇÃO | EST40 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. ARMADURA NÃO INCLUSA. | M | 196 | 116.49 | BDI 1 | 142.26 | 27882.96 | 0.2% | 142.26
Serviço | 6.2.4.2 | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 204.96 | 17.69 | BDI 1 | 21.6 | 4427.14 | 0% | 21.6
Serviço | 6.2.4.3 | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 704.48 | 10.71 | BDI 1 | 13.08 | 9214.6 | 0.1% | 13.08
Serviço | 6.2.4.4 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 56 | 10.24 | BDI 1 | 12.51 | 700.56 | 0% | 12.51
Nível 3 | 6.2.5 |  |  | BLOCOS - MURO | [5 empty] | 67147.21 | 0.4% | 0
Serviço | 6.2.5.1 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 26.81 | 49.18 | BDI 1 | 60.06 | 1610.21 | 0% | 60.06
Serviço | 6.2.5.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 135.48 | 90.85 | BDI 1 | 110.95 | 15031.51 | 0.1% | 110.95
Serviço | 6.2.5.3 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 247.36 | 19.84 | BDI 1 | 24.23 | 5993.53 | 0% | 24.23
Serviço | 6.2.5.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.38 | 17.41 | BDI 1 | 21.26 | 93.12 | 0% | 21.26
Serviço | 6.2.5.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 312.26 | 14.96 | BDI 1 | 18.27 | 5704.99 | 0% | 18.27
Serviço | 6.2.5.6 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 677.03 | 22.74 | BDI 1 | 27.77 | 18801.12 | 0.1% | 27.77
Serviço | 6.2.5.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 19.74 | 826.03 | BDI 1 | 1008.75 | 19912.73 | 0.1% | 1008.75
Nível 3 | 6.2.6 |  |  | VIGAS BALDRAME - MURO | [5 empty] | 36132.98 | 0.2% | 0
Serviço | 6.2.6.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), ESPESSURA DE 5 CM. | M3 | 2.22 | 207.48 | BDI 1 | 253.37 | 562.48 | 0% | 253.37
Serviço | 6.2.6.2 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 177.82 | 77.91 | BDI 1 | 95.14 | 16917.79 | 0.1% | 95.14
Serviço | 6.2.6.3 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.63 | 15.15 | BDI 1 | 18.5 | 30.16 | 0% | 18.5
Serviço | 6.2.6.4 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 226.77 | 18.65 | BDI 1 | 22.78 | 5165.82 | 0% | 22.78
Serviço | 6.2.6.5 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 13.34 | 826.03 | BDI 1 | 1008.75 | 13456.73 | 0.1% | 1008.75
Nível 2 | 6.3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 1245016.08 | 7.4% | 0
Nível 3 | 6.3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES | [5 empty] | 324806.64 | 1.9% | 0
Serviço | 6.3.1.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1208.58 | 74.42 | BDI 1 | 90.88 | 109835.75 | 0.7% | 90.88
Serviço | 6.3.1.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.98 | 13.9 | BDI 1 | 16.97 | 67.54 | 0% | 16.97
Serviço | 6.3.1.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2348.57 | 11.15 | BDI 1 | 13.62 | 31987.52 | 0.2% | 13.62
Serviço | 6.3.1.4 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2215.98 | 9.28 | BDI 1 | 11.33 | 25107.05 | 0.1% | 11.33
Serviço | 6.3.1.5 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3278.77 | 8.89 | BDI 1 | 10.86 | 35607.44 | 0.2% | 10.86
Serviço | 6.3.1.6 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2123.22 | 15.28 | BDI 1 | 18.66 | 39619.29 | 0.2% | 18.66
Serviço | 6.3.1.7 | COMPOSIÇÃO | 19 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 87.8 | 770.2 | BDI 1 | 940.57 | 82582.05 | 0.5% | 940.57
Nível 3 | 6.3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO | [5 empty] | 23402.67 | 0.1% | 0
Serviço | 6.3.2.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 99.22 | 74.42 | BDI 1 | 90.88 | 9017.11 | 0.1% | 90.88
Serviço | 6.3.2.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 536.77 | 11.15 | BDI 1 | 13.62 | 7310.81 | 0% | 13.62
Serviço | 6.3.2.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 133.16 | 15.28 | BDI 1 | 18.66 | 2484.77 | 0% | 18.66
Serviço | 6.3.2.4 | COMPOSIÇÃO | 19 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 4.88 | 770.2 | BDI 1 | 940.57 | 4589.98 | 0% | 940.57
Nível 3 | 6.3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS - RESERVATÓRIO | [5 empty] | 4418.13 | 0% | 0
Serviço | 6.3.3.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 18 | 74.42 | BDI 1 | 90.88 | 1635.84 | 0% | 90.88
Serviço | 6.3.3.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 79.44 | 11.15 | BDI 1 | 13.62 | 1081.97 | 0% | 13.62
Serviço | 6.3.3.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.61 | 15.28 | BDI 1 | 18.66 | 515.2 | 0% | 18.66
Serviço | 6.3.3.4 | COMPOSIÇÃO | 19 | CONCRETAGEM DE VIGAS/PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1.26 | 770.2 | BDI 1 | 940.57 | 1185.12 | 0% | 940.57
Nível 3 | 6.3.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [5 empty] | 532826.53 | 3.2% | 0
Serviço | 6.3.4.1 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1974.05 | 85.91 | BDI 1 | 104.91 | 207097.59 | 1.2% | 104.91
Serviço | 6.3.4.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 702.79 | 13.9 | BDI 1 | 16.97 | 11926.35 | 0.1% | 16.97
Serviço | 6.3.4.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1288.1 | 12.71 | BDI 1 | 15.52 | 19991.31 | 0.1% | 15.52
Serviço | 6.3.4.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2209.99 | 11.15 | BDI 1 | 13.62 | 30100.06 | 0.2% | 13.62
Serviço | 6.3.4.5 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2774.1 | 9.28 | BDI 1 | 11.33 | 31430.55 | 0.2% | 11.33
Serviço | 6.3.4.6 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3482.66 | 8.89 | BDI 1 | 10.86 | 37821.69 | 0.2% | 10.86
Serviço | 6.3.4.7 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 594.48 | 10.01 | BDI 1 | 12.22 | 7264.55 | 0% | 12.22
Serviço | 6.3.4.8 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2379.78 | 15.28 | BDI 1 | 18.66 | 44406.69 | 0.3% | 18.66
Serviço | 6.3.4.9 | COMPOSIÇÃO | 20 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 151.47 | 771.93 | BDI 1 | 942.68 | 142787.74 | 0.9% | 942.68
Nível 3 | 6.3.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS - MUROS | [5 empty] | 53670.77 | 0.3% | 0
Serviço | 6.3.5.1 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 239.41 | 85.91 | BDI 1 | 104.91 | 25116.5 | 0.1% | 104.91
Serviço | 6.3.5.2 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 435.42 | 12.71 | BDI 1 | 15.52 | 6757.72 | 0% | 15.52
Serviço | 6.3.5.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.49 | 11.15 | BDI 1 | 13.62 | 619.57 | 0% | 13.62
Serviço | 6.3.5.4 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.47 | 9.28 | BDI 1 | 11.33 | 39.32 | 0% | 11.33
Serviço | 6.3.5.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 232.03 | 15.28 | BDI 1 | 18.66 | 4329.68 | 0% | 18.66
Serviço | 6.3.5.6 | COMPOSIÇÃO | 20 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 17.83 | 771.93 | BDI 1 | 942.68 | 16807.98 | 0.1% | 942.68
Nível 3 | 6.3.6 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | [5 empty] | 14240.5 | 0.1% | 0
Serviço | 6.3.6.1 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 299.8 | 38.9 | BDI 1 | 47.5 | 14240.5 | 0.1% | 47.5
Nível 3 | 6.3.7 |  |  | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA - 10 CM | [5 empty] | 111279.68 | 0.7% | 0
Serviço | 6.3.7.1 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 9.57 | 197.17 | BDI 1 | 240.78 | 2304.26 | 0% | 240.78
Serviço | 6.3.7.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 27.75 | 246.19 | BDI 1 | 300.65 | 8343.04 | 0% | 300.65
Serviço | 6.3.7.3 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 555 | 2.81 | BDI 1 | 3.43 | 1903.65 | 0% | 3.43
Serviço | 6.3.7.4 | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 821.4 | 16.19 | BDI 1 | 19.77 | 16239.08 | 0.1% | 19.77
Serviço | 6.3.7.5 | COMPOSIÇÃO | 260 | PISO EM CONCRETO 30 MPA - USINADO BOMBEÁVEL - ESPESSURA 10CM - INCLUSO: BOMBEAMENTO E DESEMPENADEIRA - MATERIAL E MÃO DE OBRA | M2 | 555 | 121.71 | BDI 1 | 148.63 | 82489.65 | 0.5% | 148.63
Nível 3 | 6.3.8 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE | [5 empty] | 176917.4 | 1.1% | 0
Serviço | 6.3.8.1 | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 656.35 | 69.42 | BDI 1 | 84.78 | 55645.35 | 0.3% | 84.78
Serviço | 6.3.8.2 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 113.56 | 14.53 | BDI 1 | 17.74 | 2014.55 | 0% | 17.74
Serviço | 6.3.8.3 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2079.79 | 12.06 | BDI 1 | 14.73 | 30635.31 | 0.2% | 14.73
Serviço | 6.3.8.4 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1389.21 | 10.57 | BDI 1 | 12.91 | 17934.7 | 0.1% | 12.91
Serviço | 6.3.8.5 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 303 | 8.78 | BDI 1 | 10.72 | 3248.16 | 0% | 10.72
Serviço | 6.3.8.6 | COMPOSIÇÃO | 20 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 71.54 | 771.93 | BDI 1 | 942.68 | 67439.33 | 0.4% | 942.68
Nível 3 | 6.3.9 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURO | [5 empty] | 2027.16 | 0% | 0
Serviço | 6.3.9.1 | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 10.45 | 69.42 | BDI 1 | 84.78 | 885.95 | 0% | 84.78
Serviço | 6.3.9.2 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.79 | 14.53 | BDI 1 | 17.74 | 528.47 | 0% | 17.74
Serviço | 6.3.9.3 | COMPOSIÇÃO | 20 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.65 | 771.93 | BDI 1 | 942.68 | 612.74 | 0% | 942.68
Nível 3 | 6.3.10 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO | [5 empty] | 1426.6 | 0% | 0
Serviço | 6.3.10.1 | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4.09 | 69.42 | BDI 1 | 84.78 | 346.75 | 0% | 84.78
Serviço | 6.3.10.2 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 48.35 | 12.06 | BDI 1 | 14.73 | 712.2 | 0% | 14.73
Serviço | 6.3.10.3 | COMPOSIÇÃO | 20 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.39 | 771.93 | BDI 1 | 942.68 | 367.65 | 0% | 942.68
Nível 2 | 6.4 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 1041364.02 | 6.2% | 0
Serviço | 6.4.1 | COMPOSIÇÃO | 112 | ESTRUTURA TRELIÇADA METÁLICA, CONFORME PROJETO METÁLICO - INCLUSO FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM, COM PERFIS METÁLICOS, CHAPAS, PARAFUSOS E SOLDAS, INCLUSIVE JATEAMENTO ABRASIVO PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE, APLICAÇÃO DE PINTURA ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 64123.4 | 13.3 | BDI 1 | 16.24 | 1041364.02 | 6.2% | 16.24
Nível 2 | 6.5 |  |  | PISO DE CONCRETO | [5 empty] | 381133.9 | 2.3% | 0
Nível 3 | 6.5.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 8CM | [5 empty] | 293035.66 | 1.7% | 0
Serviço | 6.5.1.1 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 33.68 | 197.17 | BDI 1 | 240.78 | 8109.47 | 0% | 240.78
Serviço | 6.5.1.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 2474.08 | 4.17 | BDI 1 | 5.09 | 12593.07 | 0.1% | 5.09
Serviço | 6.5.1.3 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 123.7 | 246.19 | BDI 1 | 300.65 | 37190.41 | 0.2% | 300.65
Serviço | 6.5.1.4 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2474.08 | 2.92 | BDI 1 | 3.57 | 8832.47 | 0.1% | 3.57
Serviço | 6.5.1.5 | COMPOSIÇÃO | 233 | ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM USO DE TELA Q-92 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 3661.64 | 11.92 | BDI 1 | 14.56 | 53313.48 | 0.3% | 14.56
Serviço | 6.5.1.6 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 197.93 | 715.71 | BDI 1 | 874.03 | 172996.76 | 1% | 874.03
Nível 3 | 6.5.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 8CM | [5 empty] | 88098.24 | 0.5% | 0
Serviço | 6.5.2.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 694.77 | 4.17 | BDI 1 | 5.09 | 3536.38 | 0% | 5.09
Serviço | 6.5.2.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 34.74 | 246.19 | BDI 1 | 300.65 | 10444.58 | 0.1% | 300.65
Serviço | 6.5.2.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 694.77 | 2.92 | BDI 1 | 3.57 | 2480.33 | 0% | 3.57
Serviço | 6.5.2.4 | COMPOSIÇÃO | 233 | ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM USO DE TELA Q-92 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 1028.26 | 11.92 | BDI 1 | 14.56 | 14971.47 | 0.1% | 14.56
Serviço | 6.5.2.5 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - INCLUSO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | M3 | 55.58 | 834.86 | BDI 1 | 1019.53 | 56665.48 | 0.3% | 1019.53
Nível 2 | 6.6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 464637.92 | 2.8% | 0
Nível 3 | 6.6.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS | [5 empty] | 37985.65 | 0.2% | 0
Serviço | 6.6.1.1 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 113.9 | 273.09 | BDI 1 | 333.5 | 37985.65 | 0.2% | 333.5
Nível 3 | 6.6.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 297737.26 | 1.8% | 0
Serviço | 6.6.2.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1894.76 | 98 | BDI 1 | 119.68 | 226764.88 | 1.4% | 119.68
Serviço | 6.6.2.2 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 377.21 | 73.38 | BDI 1 | 89.61 | 33801.79 | 0.2% | 89.61
Serviço | 6.6.2.3 | SINAPI | 103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 135.59 | 116.78 | BDI 1 | 142.61 | 19336.49 | 0.1% | 142.61
Serviço | 6.6.2.4 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 17.5 | 117.33 | BDI 1 | 143.28 | 2507.4 | 0% | 143.28
Serviço | 6.6.2.5 | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 859.12 | 14.61 | BDI 1 | 17.84 | 15326.7 | 0.1% | 17.84
Nível 3 | 6.6.3 |  |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 73621.02 | 0.4% | 0
Serviço | 6.6.3.1 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 | 31.61 | 1031.69 | BDI 1 | 1259.9 | 39825.44 | 0.2% | 1259.9
Serviço | 6.6.3.2 | COMPOSIÇÃO | 21 | DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO. | M2 | 19.87 | 392.56 | BDI 1 | 479.39 | 9525.48 | 0.1% | 479.39
Serviço | 6.6.3.3 | SINAPI | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 100.99 | 67.66 | BDI 1 | 82.63 | 8344.8 | 0% | 82.63
Serviço | 6.6.3.4 | COMPOSIÇÃO | 22 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 7.2 | 464.92 | BDI 1 | 567.76 | 4087.87 | 0% | 567.76
Serviço | 6.6.3.5 | COMPOSIÇÃO | 23 | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM | M2 | 97.58 | 99.34 | BDI 1 | 121.31 | 11837.43 | 0.1% | 121.31
Nível 3 | 6.6.4 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO | [5 empty] | 55293.99 | 0.3% | 0
Serviço | 6.6.4.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 41.17 | 98 | BDI 1 | 119.68 | 4927.23 | 0% | 119.68
Serviço | 6.6.4.2 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 506.77 | 73.38 | BDI 1 | 89.61 | 45411.66 | 0.3% | 89.61
Serviço | 6.6.4.3 | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 266.4 | 14.61 | BDI 1 | 17.84 | 4752.58 | 0% | 17.84
Serviço | 6.6.4.4 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 2.26 | 73.38 | BDI 1 | 89.61 | 202.52 | 0% | 89.61
Nível 2 | 6.7 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 860623.58 | 5.1% | 0
Nível 3 | 6.7.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 286745.39 | 1.7% | 0
Serviço | 6.7.1.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE GIRO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 36.46 | 1013.15 | BDI 1 | 1237.26 | 45110.5 | 0.3% | 1237.26
Serviço | 6.7.1.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | PORTA EM ALUMÍNIO DE GIRO TIPO LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 25.52 | 1344.6 | BDI 1 | 1642.03 | 41904.61 | 0.2% | 1642.03
Serviço | 6.7.1.3 | COMPOSIÇÃO | 03 | PORTA EM ALUMÍNIO DE GIRO TIPO VENEZIANA + VIDRO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO - INCLUSO VIDRO TEMPERADO MINIBOREAL E=6MM - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 7.98 | 1009.44 | BDI 1 | 1232.73 | 9837.19 | 0.1% | 1232.73
Serviço | 6.7.1.4 | COMPOSIÇÃO | 04 | PORTA EM ALUMÍNIO DE GIRO TIPO LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO - INCLUSO BARRA DE APOIO L=40CM - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 11.97 | 1378.7 | BDI 1 | 1683.67 | 20153.53 | 0.1% | 1683.67
Serviço | 6.7.1.5 | COMPOSIÇÃO | 05 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS, TIPO LAMBRI + VIDRO + BANDEIRA (VIDRO), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO - INCLUSO VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=6MM - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 38.76 | 1190.08 | BDI 1 | 1453.33 | 56331.07 | 0.3% | 1453.33
Serviço | 6.7.1.6 | COMPOSIÇÃO | 06 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS, TIPO VENEZIANA + BANDEIRA (VENEZIANA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 3.3 | 1013.15 | BDI 1 | 1237.26 | 4082.96 | 0% | 1237.26
Serviço | 6.7.1.7 | COMPOSIÇÃO | 07 | PORTA DE CORRER TIPO LAMBRI + VIDRO + BANDEIRA (VIDRO), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO - INCLUSO VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=6MM - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 41.9 | 1190.08 | BDI 1 | 1453.33 | 60894.53 | 0.4% | 1453.33
Serviço | 6.7.1.8 | COMPOSIÇÃO | 08 | PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER TIPO LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 17.96 | 1440.05 | BDI 1 | 1758.59 | 31584.28 | 0.2% | 1758.59
Serviço | 6.7.1.9 | COMPOSIÇÃO | 09 | PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 5.52 | 1013.15 | BDI 1 | 1237.26 | 6829.68 | 0% | 1237.26
Serviço | 6.7.1.10 | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 331.69 | 24.73 | BDI 1 | 30.2 | 10017.04 | 0.1% | 30.2
Nível 3 | 6.7.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 1613.25 | 0% | 0
Serviço | 6.7.2.1 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 | UN | 15 | 88.07 | BDI 1 | 107.55 | 1613.25 | 0% | 107.55
Nível 3 | 6.7.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 271261.07 | 1.6% | 0
Serviço | 6.7.3.1 | COMPOSIÇÃO | 174 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 125.52 | 824.12 | BDI 1 | 1006.42 | 126325.84 | 0.8% | 1006.42
Serviço | 6.7.3.2 | COMPOSIÇÃO | 179 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR + BANDEIRA FIXA, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 67.35 | 824.12 | BDI 1 | 1006.42 | 67782.39 | 0.4% | 1006.42
Serviço | 6.7.3.3 | COMPOSIÇÃO | 175 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 4.2 | 949.62 | BDI 1 | 1159.68 | 4870.66 | 0% | 1159.68
Serviço | 6.7.3.4 | COMPOSIÇÃO | 178 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2.1 | 473.96 | BDI 1 | 578.8 | 1215.48 | 0% | 578.8
Serviço | 6.7.3.5 | COMPOSIÇÃO | 180 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS + COM BANDEIRA FIXA OU DE CORRER, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 40.72 | 519.39 | BDI 1 | 634.28 | 25827.88 | 0.2% | 634.28
Serviço | 6.7.3.6 | COMPOSIÇÃO | 181 | JANELA DE ALUMÍNIO FIXA + BANDEIRA MAXIM-AR + LAMBRIL EM ALUMÍNIO, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 26.54 | 753.62 | BDI 1 | 920.32 | 24425.29 | 0.1% | 920.32
Serviço | 6.7.3.7 | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 676.27 | 24.73 | BDI 1 | 30.2 | 20423.35 | 0.1% | 30.2
Serviço | 6.7.3.8 | TCPO | 140030400-A | TELA TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.21 | 99.53 | BDI 1 | 121.55 | 390.18 | 0% | 121.55
Nível 3 | 6.7.4 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 9647.4 | 0.1% | 0
Serviço | 6.7.4.1 | COMPOSIÇÃO | 10 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 20 | 395 | BDI 1 | 482.37 | 9647.4 | 0.1% | 482.37
Nível 3 | 6.7.5 |  |  | ESQUADRIAS - GERAL | [5 empty] | 291356.47 | 1.7% | 0
Serviço | 6.7.5.1 | COMPOSIÇÃO | 24 | PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 10.94 | 686.75 | BDI 1 | 838.66 | 9174.94 | 0.1% | 838.66
Serviço | 6.7.5.2 | COMPOSIÇÃO | 266 | PORTÃO DE GIRO COM GRADIL METÁLICO, MALHA 5X20CM, FIO ⌀4,30MM, REVESTIMENTO EM PVC - QUADRO EXTERNO EM MONTANTE 40X60MM EM AÇO GALVANIZADO, COM INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 25.06 | 721.34 | BDI 1 | 880.9 | 22075.35 | 0.1% | 880.9
Serviço | 6.7.5.3 | COMPOSIÇÃO | 26 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 210.29 | 677.57 | BDI 1 | 827.45 | 174004.46 | 1% | 827.45
Serviço | 6.7.5.4 | COMPOSIÇÃO | 265 | GRADIL MODULAR - ALTURA 1,53M, MALHA 5X20CM, FIO ⌀4,30MM, MONTANTES 40X60MM COM BASE ENGASTADA A CADA 2,50M - ACABAMENTO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17.85 | 220.43 | BDI 1 | 269.19 | 4805.04 | 0% | 269.19
Serviço | 6.7.5.5 | COMPOSIÇÃO | 267 | GRADIL MODULAR - ALTURA 2,03M, MALHA 5X20CM, FIO ⌀4,30MM, MONTANTES 40X60MM COM BASE ENGASTADA A CADA 2,50M - ACABAMENTO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3.7 | 301.01 | BDI 1 | 367.59 | 1360.08 | 0% | 367.59
Serviço | 6.7.5.6 | COMPOSIÇÃO | 27 | GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL | M2 | 102 | 76.64 | BDI 1 | 93.59 | 9546.18 | 0.1% | 93.59
Serviço | 6.7.5.7 | COMPOSIÇÃO | 191 | BRISE EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ESTRUTURA AUXILIAR METÁLICA, SUPORTE DE FIXAÇÃO, PARAFUSOS E CHUMBADORES, INCLUSO PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO | M2 | 241.46 | 238.72 | BDI 1 | 291.52 | 70390.42 | 0.4% | 291.52
Nível 2 | 6.8 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA | [5 empty] | 821009.55 | 4.9% | 0
Nível 3 | 6.8.1 |  |  | EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 620927.25 | 3.7% | 0
Serviço | 6.8.1.1 | COMPOSIÇÃO | 28 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1779.2 | 207.23 | BDI 1 | 253.07 | 450262.14 | 2.7% | 253.07
Serviço | 6.8.1.2 | COMPOSIÇÃO | 29 | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 9.37 | 171.63 | BDI 1 | 209.59 | 1963.86 | 0% | 209.59
Serviço | 6.8.1.3 | COMPOSIÇÃO | 183 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE 300X150MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 69.82 | 112.37 | BDI 1 | 137.23 | 9581.4 | 0.1% | 137.23
Serviço | 6.8.1.4 | COMPOSIÇÃO | 192 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE 350X150MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 63.9 | 118.67 | BDI 1 | 144.92 | 9260.39 | 0.1% | 144.92
Serviço | 6.8.1.5 | COMPOSIÇÃO | 193 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE 350X200MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 62.7 | 131.27 | BDI 1 | 160.31 | 10051.44 | 0.1% | 160.31
Serviço | 6.8.1.6 | COMPOSIÇÃO | 194 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE 425X150MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20.9 | 140.72 | BDI 1 | 171.85 | 3591.67 | 0% | 171.85
Serviço | 6.8.1.7 | COMPOSIÇÃO | 195 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE 450X150MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 190.76 | 131.27 | BDI 1 | 160.31 | 30580.74 | 0.2% | 160.31
Serviço | 6.8.1.8 | COMPOSIÇÃO | 196 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE 400X200MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 74.53 | 137.57 | BDI 1 | 168 | 12521.04 | 0.1% | 168
Serviço | 6.8.1.9 | COMPOSIÇÃO | 30 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M | 157.13 | 88.44 | BDI 1 | 108 | 16970.04 | 0.1% | 108
Serviço | 6.8.1.10 | COMPOSIÇÃO | 31 | PINGADEIRA/CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 356.69 | 49.27 | BDI 1 | 60.17 | 21462.04 | 0.1% | 60.17
Serviço | 6.8.1.11 | COMPOSIÇÃO | 32 | RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 396.19 | 49.27 | BDI 1 | 60.17 | 23838.75 | 0.1% | 60.17
Serviço | 6.8.1.12 | COMPOSIÇÃO | 33 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 198.71 | 49.27 | BDI 1 | 60.17 | 11956.38 | 0.1% | 60.17
Serviço | 6.8.1.13 | COMPOSIÇÃO | 34 | CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 313.9 | 49.27 | BDI 1 | 60.17 | 18887.36 | 0.1% | 60.17
Nível 3 | 6.8.2 |  |  | QUADRA | [5 empty] | 200082.3 | 1.2% | 0
Serviço | 6.8.2.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 948 | 68.87 | BDI 1 | 84.1 | 79726.8 | 0.5% | 84.1
Serviço | 6.8.2.2 | COMPOSIÇÃO | 30 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M | 32.3 | 88.44 | BDI 1 | 108 | 3488.4 | 0% | 108
Serviço | 6.8.2.3 | COMPOSIÇÃO | 234 | TELHA METÁLICA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 0,65MM, COM PINTURA NAS DUAS FACES - INCLUSO MATERIAL, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, MÃO DE OBRA E IÇAMENTO | M2 | 650.02 | 147.22 | BDI 1 | 179.79 | 116867.1 | 0.7% | 179.79
Nível 2 | 6.9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 134324.21 | 0.8% | 0
Serviço | 6.9.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | M2 | 1392.83 | 54.84 | BDI 1 | 66.97 | 93277.83 | 0.6% | 66.97
Serviço | 6.9.2 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | M2 | 81.4 | 54.84 | BDI 1 | 66.97 | 5451.36 | 0% | 66.97
Serviço | 6.9.3 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | M2 | 287.2 | 54.84 | BDI 1 | 66.97 | 19233.78 | 0.1% | 66.97
Serviço | 6.9.4 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | M2 | 52.36 | 54.84 | BDI 1 | 66.97 | 3506.55 | 0% | 66.97
Serviço | 6.9.5 | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 81.4 | 63.54 | BDI 1 | 77.6 | 6316.64 | 0% | 77.6
Serviço | 6.9.6 | SINAPI | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 81.4 | 65.77 | BDI 1 | 80.32 | 6538.05 | 0% | 80.32
Nível 2 | 6.10 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 819115.3 | 4.9% | 0
Nível 3 | 6.10.1 |  |  | EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 726046.4 | 4.3% | 0
Serviço | 6.10.1.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 5431.78 | 10.26 | BDI 1 | 12.53 | 68060.2 | 0.4% | 12.53
Serviço | 6.10.1.2 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 5431.78 | 48.47 | BDI 1 | 59.19 | 321507.06 | 1.9% | 59.19
Serviço | 6.10.1.3 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 525.92 | 67.89 | BDI 1 | 82.91 | 43604.03 | 0.3% | 82.91
Serviço | 6.10.1.4 | COMPOSIÇÃO | 11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 423.58 | 59.63 | BDI 1 | 72.82 | 30845.1 | 0.2% | 72.82
Serviço | 6.10.1.5 | COMPOSIÇÃO | 12 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 241.26 | 34.48 | BDI 1 | 42.11 | 10159.46 | 0.1% | 42.11
Serviço | 6.10.1.6 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 467.33 | 84.7 | BDI 1 | 103.44 | 48340.62 | 0.3% | 103.44
Serviço | 6.10.1.7 | SINAPI-I | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 915.24 | 122.24 | BDI 1 | 149.28 | 136627.03 | 0.8% | 149.28
Serviço | 6.10.1.8 | COMPOSIÇÃO | 13 | FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 288.3 | 190.03 | BDI 1 | 232.06 | 66902.9 | 0.4% | 232.06
Nível 3 | 6.10.2 |  |  | MURETA | [5 empty] | 93068.9 | 0.6% | 0
Serviço | 6.10.2.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 1297.67 | 10.26 | BDI 1 | 12.53 | 16259.81 | 0.1% | 12.53
Serviço | 6.10.2.2 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 1297.67 | 48.47 | BDI 1 | 59.19 | 76809.09 | 0.5% | 59.19
Nível 2 | 6.11 |  |  | SISTEMA DE PISOS | [5 empty] | 701752.45 | 4.2% | 0
Nível 3 | 6.11.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 526925.21 | 3.1% | 0
Serviço | 6.11.1.1 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 2474.06 | 50.69 | BDI 1 | 61.9 | 153144.31 | 0.9% | 61.9
Serviço | 6.11.1.2 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - CLASSIFICADO PARA ALTO TRÁFEGO - PEI 5. | M2 | 2474.06 | 106.56 | BDI 1 | 130.13 | 321949.43 | 1.9% | 130.13
Serviço | 6.11.1.3 | COMPOSIÇÃO | 14 | PISO DE EMBORRACHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO | M2 | 96.57 | 246.69 | BDI 1 | 301.26 | 29092.68 | 0.2% | 301.26
Serviço | 6.11.1.4 | COMPOSIÇÃO | 35 | RODAPÉ PORCELANATO 60X60CM - ALTURA = 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 565.29 | 15.87 | BDI 1 | 19.38 | 10955.32 | 0.1% | 19.38
Serviço | 6.11.1.5 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 14.83 | 128.56 | BDI 1 | 157 | 2328.31 | 0% | 157
Serviço | 6.11.1.6 | COMPOSIÇÃO | 15 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50.16 | 154.36 | BDI 1 | 188.5 | 9455.16 | 0.1% | 188.5
Nível 3 | 6.11.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 174827.24 | 1% | 0
Serviço | 6.11.2.1 | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 565.05 | 55.55 | BDI 1 | 67.84 | 38332.99 | 0.2% | 67.84
Serviço | 6.11.2.2 | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 129.72 | 58.73 | BDI 1 | 71.72 | 9303.52 | 0.1% | 71.72
Serviço | 6.11.2.3 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 308.46 | 86.55 | BDI 1 | 105.69 | 32601.14 | 0.2% | 105.69
Serviço | 6.11.2.4 | SINAPI | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 95.11 | 74.99 | BDI 1 | 91.58 | 8710.17 | 0.1% | 91.58
Serviço | 6.11.2.5 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 235.25 | 156.02 | BDI 1 | 190.53 | 44822.18 | 0.3% | 190.53
Serviço | 6.11.2.6 | COMPOSIÇÃO | 261 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL, APLICADA SOB CAMADA DE AREIA EM ÁREA DE PARQUINHO INFANTIL, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DE SOLO | M2 | 149.5 | 14.35 | BDI 1 | 17.52 | 2619.24 | 0% | 17.52
Serviço | 6.11.2.7 | COMPOSIÇÃO | 16 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | M3 | 44.85 | 165.98 | BDI 1 | 202.69 | 9090.65 | 0.1% | 202.69
Serviço | 6.11.2.8 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 1034.46 | 16.42 | BDI 1 | 20.05 | 20740.92 | 0.1% | 20.05
Serviço | 6.11.2.9 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 171 | 41.21 | BDI 1 | 50.33 | 8606.43 | 0.1% | 50.33
Nível 2 | 6.12 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 294066.87 | 1.8% | 0
Nível 3 | 6.12.1 |  |  | EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 203568.71 | 1.2% | 0
Serviço | 6.12.1.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 467.33 | 5.6 | BDI 1 | 6.84 | 3196.54 | 0% | 6.84
Serviço | 6.12.1.2 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 467.33 | 39.45 | BDI 1 | 48.18 | 22515.96 | 0.1% | 48.18
Serviço | 6.12.1.3 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 3816.46 | 4.4 | BDI 1 | 5.37 | 20494.39 | 0.1% | 5.37
Serviço | 6.12.1.4 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1356.17 | 21.88 | BDI 1 | 26.72 | 36236.86 | 0.2% | 26.72
Serviço | 6.12.1.5 | SINAPI | 96131 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS | M2 | 141.86 | 33.45 | BDI 1 | 40.85 | 5794.98 | 0% | 40.85
Serviço | 6.12.1.6 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 467.33 | 16.84 | BDI 1 | 20.57 | 9612.98 | 0.1% | 20.57
Serviço | 6.12.1.7 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1498.03 | 13.89 | BDI 1 | 16.96 | 25406.59 | 0.2% | 16.96
Serviço | 6.12.1.8 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2318.43 | 14.48 | BDI 1 | 17.68 | 40989.84 | 0.2% | 17.68
Serviço | 6.12.1.9 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2318.43 | 13.89 | BDI 1 | 16.96 | 39320.57 | 0.2% | 16.96
Nível 3 | 6.12.2 |  |  | MURETA | [5 empty] | 53827.76 | 0.3% | 0
Serviço | 6.12.2.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1297.68 | 5.6 | BDI 1 | 6.84 | 8876.13 | 0.1% | 6.84
Serviço | 6.12.2.2 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1297.68 | 14.48 | BDI 1 | 17.68 | 22942.98 | 0.1% | 17.68
Serviço | 6.12.2.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1297.68 | 13.89 | BDI 1 | 16.96 | 22008.65 | 0.1% | 16.96
Nível 3 | 6.12.3 |  |  | QUADRA | [5 empty] | 36670.4 | 0.2% | 0
Serviço | 6.12.3.1 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 416 | 72.18 | BDI 1 | 88.15 | 36670.4 | 0.2% | 88.15
Nível 2 | 6.13 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA | [5 empty] | 90585.76 | 0.5% | 0
Nível 3 | 6.13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [5 empty] | 23811.98 | 0.1% | 0
Serviço | 6.13.1.1 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 74.74 | 18.05 | BDI 1 | 22.04 | 1647.27 | 0% | 22.04
Serviço | 6.13.1.2 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.03 | 28.68 | BDI 1 | 35.02 | 3818.23 | 0% | 35.02
Serviço | 6.13.1.3 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 308.8 | 5.52 | BDI 1 | 6.74 | 2081.31 | 0% | 6.74
Serviço | 6.13.1.4 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 86.91 | 16.26 | BDI 1 | 19.86 | 1726.03 | 0% | 19.86
Serviço | 6.13.1.5 | SINAPI | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 17.59 | BDI 1 | 21.48 | 64.44 | 0% | 21.48
Serviço | 6.13.1.6 | SINAPI | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 9.08 | BDI 1 | 11.09 | 232.89 | 0% | 11.09
Serviço | 6.13.1.7 | SINAPI | 105140 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 27.15 | BDI 1 | 33.16 | 66.32 | 0% | 33.16
Serviço | 6.13.1.8 | SINAPI | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 10.74 | BDI 1 | 13.12 | 91.84 | 0% | 13.12
Serviço | 6.13.1.9 | SINAPI | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 24.32 | BDI 1 | 29.7 | 59.4 | 0% | 29.7
Serviço | 6.13.1.10 | SINAPI | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.75 | BDI 1 | 10.69 | 32.07 | 0% | 10.69
Serviço | 6.13.1.11 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 16.43 | BDI 1 | 20.06 | 60.18 | 0% | 20.06
Serviço | 6.13.1.12 | SINAPI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 14.75 | BDI 1 | 18.01 | 288.16 | 0% | 18.01
Serviço | 6.13.1.13 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 42.55 | BDI 1 | 51.96 | 363.72 | 0% | 51.96
Serviço | 6.13.1.14 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 158 | 6.54 | BDI 1 | 7.99 | 1262.42 | 0% | 7.99
Serviço | 6.13.1.15 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.66 | BDI 1 | 11.8 | 11.8 | 0% | 11.8
Serviço | 6.13.1.16 | SINAPI | 96748 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 10.09 | BDI 1 | 12.32 | 12.32 | 0% | 12.32
Serviço | 6.13.1.17 | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 18 | 6.78 | BDI 1 | 8.28 | 149.04 | 0% | 8.28
Serviço | 6.13.1.18 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 78 | 14.83 | BDI 1 | 18.11 | 1412.58 | 0% | 18.11
Serviço | 6.13.1.19 | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.71 | BDI 1 | 10.64 | 31.92 | 0% | 10.64
Serviço | 6.13.1.20 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 49.95 | BDI 1 | 61 | 488 | 0% | 61
Serviço | 6.13.1.21 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 57 | 9.19 | BDI 1 | 11.22 | 639.54 | 0% | 11.22
Serviço | 6.13.1.22 | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 21.41 | BDI 1 | 26.15 | 444.55 | 0% | 26.15
Serviço | 6.13.1.23 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.4 | BDI 1 | 31.02 | 124.08 | 0% | 31.02
Serviço | 6.13.1.24 | COMPOSIÇÃO | 121 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 53.88 | BDI 1 | 65.8 | 197.4 | 0% | 65.8
Serviço | 6.13.1.25 | SINAPI | 94695 | TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 33.06 | BDI 1 | 40.37 | 80.74 | 0% | 40.37
Serviço | 6.13.1.26 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 21.96 | BDI 1 | 26.82 | 268.2 | 0% | 26.82
Serviço | 6.13.1.27 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 122.65 | BDI 1 | 149.78 | 299.56 | 0% | 149.78
Serviço | 6.13.1.28 | SINAPI | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 167.44 | BDI 1 | 204.48 | 1022.4 | 0% | 204.48
Serviço | 6.13.1.29 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 178.16 | BDI 1 | 217.57 | 435.14 | 0% | 217.57
Serviço | 6.13.1.30 | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 156.19 | BDI 1 | 190.74 | 190.74 | 0% | 190.74
Serviço | 6.13.1.31 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 41 | 100.77 | BDI 1 | 123.06 | 5045.46 | 0% | 123.06
Serviço | 6.13.1.32 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 90.71 | BDI 1 | 110.78 | 110.78 | 0% | 110.78
Serviço | 6.13.1.33 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 95.85 | BDI 1 | 117.05 | 1053.45 | 0% | 117.05
Nível 3 | 6.13.2 |  |  | RESERVATÓRIO 30.000 L | [5 empty] | 61670.6 | 0.4% | 0
Serviço | 6.13.2.1 | COTAÇÃO | 15 | RESERVATÓRIO 30.000L, METÁLICO TUBULAR VERTICAL - MODELO FNDE - COM CASA DE MÁQUINA, COMPLETO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 50500 | BDI 1 | 61670.6 | 61670.6 | 0.4% | 61670.6
Nível 3 | 6.13.3 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 5103.18 | 0% | 0
Serviço | 6.13.3.1 | SINAPI | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 2 | 1496.09 | BDI 1 | 1827.03 | 3654.06 | 0% | 1827.03
Serviço | 6.13.3.2 | SINAPI | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1186.64 | BDI 1 | 1449.12 | 1449.12 | 0% | 1449.12
Nível 2 | 6.14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 127070.86 | 0.8% | 0
Nível 3 | 6.14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 96545.29 | 0.6% | 0
Serviço | 6.14.1.1 | SINAPI | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6.79 | 18.86 | BDI 1 | 23.03 | 156.37 | 0% | 23.03
Serviço | 6.14.1.2 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 203.9 | 54.73 | BDI 1 | 66.84 | 13628.68 | 0.1% | 66.84
Serviço | 6.14.1.3 | COMPOSIÇÃO | 148 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 87.87 | 110.86 | BDI 1 | 135.38 | 11895.84 | 0.1% | 135.38
Serviço | 6.14.1.4 | COMPOSIÇÃO | 146 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100.37 | 169.1 | BDI 1 | 206.5 | 20726.41 | 0.1% | 206.5
Serviço | 6.14.1.5 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 112.9 | 69.65 | BDI 1 | 85.06 | 9603.27 | 0.1% | 85.06
Serviço | 6.14.1.6 | COMPOSIÇÃO | 197 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 34.52 | 559.96 | BDI 1 | 683.82 | 23605.47 | 0.1% | 683.82
Serviço | 6.14.1.7 | SINAPI | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 38.99 | BDI 1 | 47.61 | 142.83 | 0% | 47.61
Serviço | 6.14.1.8 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 37.97 | BDI 1 | 46.37 | 1947.54 | 0% | 46.37
Serviço | 6.14.1.9 | SINAPI | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 135.44 | BDI 1 | 165.4 | 827 | 0% | 165.4
Serviço | 6.14.1.10 | SINAPI | 89514 | JOELHO 90 GRAUS SECUNDÁRIO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 9.18 | BDI 1 | 11.21 | 33.63 | 0% | 11.21
Serviço | 6.14.1.11 | COMPOSIÇÃO | 160 | TÊ 90 GRAUS SECUNDÁRIO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 31.93 | BDI 1 | 38.99 | 38.99 | 0% | 38.99
Serviço | 6.14.1.12 | COMPOSIÇÃO | 198 | CISTERNA VERTICAL MODULAR 600 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 1902.4 | BDI 1 | 2323.21 | 13939.26 | 0.1% | 2323.21
Nível 3 | 6.14.2 |  |  | CAIXAS DIVERSAS | [5 empty] | 30525.57 | 0.2% | 0
Serviço | 6.14.2.1 | COMPOSIÇÃO | 199 | CAIXA DE CONCRETO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M - CONFORME PROJETO - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 17 | 840.23 | BDI 1 | 1026.09 | 17443.53 | 0.1% | 1026.09
Serviço | 6.14.2.2 | COMPOSIÇÃO | 149 | CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,7X0,7M PARA REDE DE DRENAGEM - COM TAMPA EM CONCRETO - CONFORME PROJETO - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 2 | 682.79 | BDI 1 | 833.82 | 1667.64 | 0% | 833.82
Serviço | 6.14.2.3 | COMPOSIÇÃO | 200 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,70 X 0,70 - CONFORME PROJETO - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 8 | 1168.36 | BDI 1 | 1426.8 | 11414.4 | 0.1% | 1426.8
Nível 2 | 6.15 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 109817.75 | 0.7% | 0
Nível 3 | 6.15.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [5 empty] | 33332.01 | 0.2% | 0
Serviço | 6.15.1.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 85.31 | 25.61 | BDI 1 | 31.27 | 2667.64 | 0% | 31.27
Serviço | 6.15.1.2 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 62.06 | 60.87 | BDI 1 | 74.33 | 4612.92 | 0% | 74.33
Serviço | 6.15.1.3 | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 89.41 | 31.02 | BDI 1 | 37.88 | 3386.85 | 0% | 37.88
Serviço | 6.15.1.4 | COMPOSIÇÃO | 148 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 24.65 | 110.86 | BDI 1 | 135.38 | 3337.12 | 0% | 135.38
Serviço | 6.15.1.5 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 223.97 | 13.99 | BDI 1 | 17.08 | 3825.41 | 0% | 17.08
Serviço | 6.15.1.6 | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 36.74 | 24.58 | BDI 1 | 30.02 | 1102.93 | 0% | 30.02
Serviço | 6.15.1.7 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 117.08 | BDI 1 | 142.98 | 142.98 | 0% | 142.98
Serviço | 6.15.1.8 | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. . AF_08/2022 | UN | 17 | 80.19 | BDI 1 | 97.93 | 1664.81 | 0% | 97.93
Serviço | 6.15.1.9 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19 | 56.92 | BDI 1 | 69.51 | 1320.69 | 0% | 69.51
Serviço | 6.15.1.10 | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 23.07 | BDI 1 | 28.17 | 112.68 | 0% | 28.17
Serviço | 6.15.1.11 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 30.87 | BDI 1 | 37.7 | 490.1 | 0% | 37.7
Serviço | 6.15.1.12 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 47 | 10.77 | BDI 1 | 13.15 | 618.05 | 0% | 13.15
Serviço | 6.15.1.13 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS SECUNDÁRIO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29 | 12.65 | BDI 1 | 15.45 | 448.05 | 0% | 15.45
Serviço | 6.15.1.14 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 21 | 30.04 | BDI 1 | 36.68 | 770.28 | 0% | 36.68
Serviço | 6.15.1.15 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 95 | 10.05 | BDI 1 | 12.27 | 1165.65 | 0% | 12.27
Serviço | 6.15.1.16 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS SECUNDÁRIO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 141 | 12.42 | BDI 1 | 15.17 | 2138.97 | 0% | 15.17
Serviço | 6.15.1.17 | COMPOSIÇÃO | 39 | JUNÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11 | 44 | BDI 1 | 53.73 | 591.03 | 0% | 53.73
Serviço | 6.15.1.18 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11 | 54.53 | BDI 1 | 66.59 | 732.49 | 0% | 66.59
Serviço | 6.15.1.19 | SINAPI | 104174 | JUNÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 187.21 | BDI 1 | 228.62 | 228.62 | 0% | 228.62
Serviço | 6.15.1.20 | COMPOSIÇÃO | 38 | JUNÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 | 48.47 | BDI 1 | 59.19 | 1006.23 | 0% | 59.19
Serviço | 6.15.1.21 | COMPOSIÇÃO | 150 | JUNÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 122.13 | BDI 1 | 149.15 | 149.15 | 0% | 149.15
Serviço | 6.15.1.22 | SINAPI | 89830 | JUNÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 40.02 | BDI 1 | 48.87 | 48.87 | 0% | 48.87
Serviço | 6.15.1.23 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11 | 19.96 | BDI 1 | 24.38 | 268.18 | 0% | 24.38
Serviço | 6.15.1.24 | COMPOSIÇÃO | 151 | JUNÇÃO, 45 GRAUS, SECUNDÁRIA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 24.94 | BDI 1 | 30.46 | 395.98 | 0% | 30.46
Serviço | 6.15.1.25 | COMPOSIÇÃO | 161 | REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100X50 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 39.63 | BDI 1 | 48.4 | 96.8 | 0% | 48.4
Serviço | 6.15.1.26 | SINAPI | 104347 | REDUCAO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 50.78 | BDI 1 | 62.01 | 62.01 | 0% | 62.01
Serviço | 6.15.1.27 | COMPOSIÇÃO | 158 | REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 47.71 | BDI 1 | 58.26 | 349.56 | 0% | 58.26
Serviço | 6.15.1.28 | COMPOSIÇÃO | 159 | REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 46 | BDI 1 | 56.18 | 56.18 | 0% | 56.18
Serviço | 6.15.1.29 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 45 | 17.62 | BDI 1 | 21.52 | 968.4 | 0% | 21.52
Serviço | 6.15.1.30 | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 48.64 | BDI 1 | 59.4 | 178.2 | 0% | 59.4
Serviço | 6.15.1.31 | SINAPI | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 41.34 | BDI 1 | 50.48 | 50.48 | 0% | 50.48
Serviço | 6.15.1.32 | COMPOSIÇÃO | 125 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 27.24 | BDI 1 | 33.27 | 66.54 | 0% | 33.27
Serviço | 6.15.1.33 | SINAPI-I | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 19 | 11.99 | BDI 1 | 14.64 | 278.16 | 0% | 14.64
Nível 3 | 6.15.2 |  |  | CAIXAS DIVERSAS | [5 empty] | 16957.13 | 0.1% | 0
Serviço | 6.15.2.1 | COMPOSIÇÃO | 199 | CAIXA DE CONCRETO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M - CONFORME PROJETO - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 13 | 840.23 | BDI 1 | 1026.09 | 13339.17 | 0.1% | 1026.09
Serviço | 6.15.2.2 | COMPOSIÇÃO | 154 | CAIXA DE GORDURA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,4 M - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 2 | 450.62 | BDI 1 | 550.3 | 1100.6 | 0% | 550.3
Serviço | 6.15.2.3 | COMPOSIÇÃO | 201 | CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5M - COM TAMPA EM CONCRETO - CONFORME PROJETO - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 2 | 347.9 | BDI 1 | 424.86 | 849.72 | 0% | 424.86
Serviço | 6.15.2.4 | COMPOSIÇÃO | 149 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,7X0,7M - COM TAMPA EM CONCRETO - CONFORME PROJETO - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 2 | 682.79 | BDI 1 | 833.82 | 1667.64 | 0% | 833.82
Nível 3 | 6.15.3 |  |  | TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 47893.9 | 0.3% | 0
Serviço | 6.15.3.1 | COMPOSIÇÃO | 264 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - 14.000 LITROS - BIO FILTRO E BIO REATOR EM PRFV REFORÇADO + SISTEMA OXIGENADO EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 39218.72 | BDI 1 | 47893.9 | 47893.9 | 0.3% | 47893.9
Nível 3 | 6.15.4 |  |  | GRELHA | [5 empty] | 11634.71 | 0.1% | 0
Serviço | 6.15.4.1 | COMPOSIÇÃO | 37 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO COM REQUADRO, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 8.38 | 1136.91 | BDI 1 | 1388.39 | 11634.71 | 0.1% | 1388.39
Nível 2 | 6.16 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 104877.8 | 0.6% | 0
Serviço | 6.16.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 529.36 | BDI 1 | 646.45 | 7110.95 | 0% | 646.45
Serviço | 6.16.2 | COMPOSIÇÃO | 134 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, PCD - EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/20 -, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 1203.77 | BDI 1 | 1470.04 | 11760.32 | 0.1% | 1470.04
Serviço | 6.16.3 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 19 | 51.46 | BDI 1 | 62.84 | 1193.96 | 0% | 62.84
Serviço | 6.16.4 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 694.67 | BDI 1 | 848.33 | 4241.65 | 0% | 848.33
Serviço | 6.16.5 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 233.91 | BDI 1 | 285.65 | 5427.35 | 0% | 285.65
Serviço | 6.16.6 | COMPOSIÇÃO | 46 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 197.38 | BDI 1 | 241.04 | 3374.56 | 0% | 241.04
Serviço | 6.16.7 | COMPOSIÇÃO | 47 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 721.67 | BDI 1 | 881.3 | 1762.6 | 0% | 881.3
Serviço | 6.16.8 | COMPOSIÇÃO | 48 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1294.02 | BDI 1 | 1580.26 | 4740.78 | 0% | 1580.26
Serviço | 6.16.9 | COMPOSIÇÃO | 49 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 201.99 | BDI 1 | 246.67 | 1480.02 | 0% | 246.67
Serviço | 6.16.10 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 159.43 | BDI 1 | 194.7 | 194.7 | 0% | 194.7
Serviço | 6.16.11 | COMPOSIÇÃO | 50 | LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 581.01 | BDI 1 | 709.53 | 5676.24 | 0% | 709.53
Serviço | 6.16.12 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 771.1 | BDI 1 | 941.67 | 1883.34 | 0% | 941.67
Serviço | 6.16.13 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 109.82 | BDI 1 | 134.11 | 1341.1 | 0% | 134.11
Serviço | 6.16.14 | COMPOSIÇÃO | 51 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMAD, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 49.68 | BDI 1 | 60.67 | 121.34 | 0% | 60.67
Serviço | 6.16.15 | COMPOSIÇÃO | 52 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 74.29 | BDI 1 | 90.72 | 997.92 | 0% | 90.72
Serviço | 6.16.16 | COMPOSIÇÃO | 53 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 549.02 | BDI 1 | 670.46 | 5363.68 | 0% | 670.46
Serviço | 6.16.17 | COMPOSIÇÃO | 54 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 232.77 | BDI 1 | 284.26 | 568.52 | 0% | 284.26
Serviço | 6.16.18 | COMPOSIÇÃO | 55 | TORNEIRA DE MESA METALICA CROMADA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 206.66 | BDI 1 | 252.37 | 4037.92 | 0% | 252.37
Serviço | 6.16.19 | COMPOSIÇÃO | 56 | TORNEIRA DE PAREDE METALICA CROMADA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 184.5 | BDI 1 | 225.31 | 675.93 | 0% | 225.31
Serviço | 6.16.20 | COMPOSIÇÃO | 57 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 206.66 | BDI 1 | 252.37 | 5047.4 | 0% | 252.37
Serviço | 6.16.21 | COMPOSIÇÃO | 58 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 495.42 | BDI 1 | 605.01 | 4840.08 | 0% | 605.01
Serviço | 6.16.22 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 71.91 | BDI 1 | 87.82 | 1668.58 | 0% | 87.82
Serviço | 6.16.23 | COMPOSIÇÃO | 59 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 92.27 | BDI 1 | 112.68 | 2478.96 | 0% | 112.68
Serviço | 6.16.24 | COMPOSIÇÃO | 60 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 61.26 | BDI 1 | 74.81 | 748.1 | 0% | 74.81
Serviço | 6.16.25 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 68.52 | BDI 1 | 83.68 | 2343.04 | 0% | 83.68
Serviço | 6.16.26 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 47 | 12.63 | BDI 1 | 15.42 | 724.74 | 0% | 15.42
Serviço | 6.16.27 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 44 | 55.2 | BDI 1 | 67.41 | 2966.04 | 0% | 67.41
Serviço | 6.16.28 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 378.81 | BDI 1 | 462.6 | 7401.6 | 0% | 462.6
Serviço | 6.16.29 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 365.44 | BDI 1 | 446.28 | 6247.92 | 0% | 446.28
Serviço | 6.16.30 | COMPOSIÇÃO | 61 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 211.47 | BDI 1 | 258.25 | 4132 | 0% | 258.25
Serviço | 6.16.31 | SINAPI | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 621.52 | BDI 1 | 759 | 1518 | 0% | 759
Serviço | 6.16.32 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1149.88 | BDI 1 | 1404.23 | 2808.46 | 0% | 1404.23
Nível 2 | 6.17 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | 4378.1 | 0% | 0
Serviço | 6.17.1 | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 35.2 | 43.54 | BDI 1 | 53.17 | 1871.58 | 0% | 53.17
Serviço | 6.17.2 | SINAPI | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6 | 60.67 | BDI 1 | 74.09 | 444.54 | 0% | 74.09
Serviço | 6.17.3 | SINAPI | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 | 50.22 | BDI 1 | 61.33 | 245.32 | 0% | 61.33
Serviço | 6.17.4 | SINAPI | 93074 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 16.02 | BDI 1 | 19.56 | 39.12 | 0% | 19.56
Serviço | 6.17.5 | COMPOSIÇÃO | 62 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 657.57 | BDI 1 | 803.02 | 803.02 | 0% | 803.02
Serviço | 6.17.6 | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 48.51 | BDI 1 | 59.24 | 118.48 | 0% | 59.24
Serviço | 6.17.7 | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 65.35 | BDI 1 | 79.81 | 319.24 | 0% | 79.81
Serviço | 6.17.8 | COMPOSIÇÃO | 63 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 20.16 | BDI 1 | 24.62 | 49.24 | 0% | 24.62
Serviço | 6.17.9 | COMPOSIÇÃO | 64 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.48 | 831.77 | BDI 1 | 1015.76 | 487.56 | 0% | 1015.76
Nível 2 | 6.18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 197090.25 | 1.2% | 0
Nível 3 | 6.18.1 |  |  | EXTINTORES | [5 empty] | 8809.08 | 0.1% | 0
Serviço | 6.18.1.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 24 | 244.33 | BDI 1 | 298.38 | 7161.12 | 0% | 298.38
Serviço | 6.18.1.2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 2 | 674.73 | BDI 1 | 823.98 | 1647.96 | 0% | 823.98
Nível 3 | 6.18.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [5 empty] | 61769.81 | 0.4% | 0
Serviço | 6.18.2.1 | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 230.13 | BDI 1 | 281.03 | 281.03 | 0% | 281.03
Serviço | 6.18.2.2 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 46 | 130.61 | BDI 1 | 159.5 | 7337 | 0% | 159.5
Serviço | 6.18.2.3 | SINAPI | 97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1 | 335.22 | BDI 1 | 409.37 | 409.37 | 0% | 409.37
Serviço | 6.18.2.4 | SINAPI | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 11 | 102.75 | BDI 1 | 125.48 | 1380.28 | 0% | 125.48
Serviço | 6.18.2.5 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 329.65 | 116.5 | BDI 1 | 142.27 | 46899.31 | 0.3% | 142.27
Serviço | 6.18.2.6 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 14 | 224.24 | BDI 1 | 273.84 | 3833.76 | 0% | 273.84
Serviço | 6.18.2.7 | SINAPI | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6 | 222.33 | BDI 1 | 271.51 | 1629.06 | 0% | 271.51
Nível 3 | 6.18.3 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 43741.4 | 0.3% | 0
Serviço | 6.18.3.1 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 307.6 | BDI 1 | 375.64 | 1878.2 | 0% | 375.64
Serviço | 6.18.3.2 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 712.75 | BDI 1 | 870.41 | 1740.82 | 0% | 870.41
Serviço | 6.18.3.3 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 712.75 | BDI 1 | 870.41 | 870.41 | 0% | 870.41
Serviço | 6.18.3.4 | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1 | 184.45 | BDI 1 | 225.25 | 225.25 | 0% | 225.25
Serviço | 6.18.3.5 | COMPOSIÇÃO | 65 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2417.19 | BDI 1 | 2951.87 | 2951.87 | 0% | 2951.87
Serviço | 6.18.3.6 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 24.76 | BDI 1 | 30.24 | 272.16 | 0% | 30.24
Serviço | 6.18.3.7 | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 27.78 | BDI 1 | 33.92 | 339.2 | 0% | 33.92
Serviço | 6.18.3.8 | COMPOSIÇÃO | 66 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 488.04 | 36.45 | BDI 1 | 44.51 | 21722.66 | 0.1% | 44.51
Serviço | 6.18.3.9 | COMPOSIÇÃO | 67 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 488.04 | 8.56 | BDI 1 | 10.45 | 5100.02 | 0% | 10.45
Serviço | 6.18.3.10 | COMPOSIÇÃO | 68 | KIT - SISTEMA DE ALARME PCD COM INDICADOR AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 268.95 | BDI 1 | 328.44 | 2627.52 | 0% | 328.44
Serviço | 6.18.3.11 | COMPOSIÇÃO | 69 | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 325.03 | BDI 1 | 396.93 | 3969.3 | 0% | 396.93
Serviço | 6.18.3.12 | COMPOSIÇÃO | 70 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 185.97 | BDI 1 | 227.11 | 2043.99 | 0% | 227.11
Nível 3 | 6.18.4 |  |  | HIDRANTES | [5 empty] | 20371.54 | 0.1% | 0
Serviço | 6.18.4.1 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 10 | 1298.07 | BDI 1 | 1585.2 | 15852 | 0.1% | 1585.2
Serviço | 6.18.4.2 | SINAPI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 329.64 | BDI 1 | 402.56 | 402.56 | 0% | 402.56
Serviço | 6.18.4.3 | COMPOSIÇÃO | 71 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3371.26 | BDI 1 | 4116.98 | 4116.98 | 0% | 4116.98
Nível 3 | 6.18.5 |  |  | SINALIZAÇÕES | [5 empty] | 12568.75 | 0.1% | 0
Serviço | 6.18.5.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 83 | 23.64 | BDI 1 | 28.87 | 2396.21 | 0% | 28.87
Serviço | 6.18.5.2 | COMPOSIÇÃO | 72 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 124 | 46.37 | BDI 1 | 56.63 | 7022.12 | 0% | 56.63
Serviço | 6.18.5.3 | SINAPI | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 26 | 99.22 | BDI 1 | 121.17 | 3150.42 | 0% | 121.17
Nível 3 | 6.18.6 |  |  | SKID HIDRANTE | [5 empty] | 49829.67 | 0.3% | 0
Serviço | 6.18.6.1 | COMPOSIÇÃO | 227 | SISTEMA SKID COMPLETO PARA HIDRANTE - QUADRO DE COMANDO PARA 3 BOMBAS DE INCÊNDIO, SENDO DE 02 DE ATÉ 25CV E 01 BOMBA JÓQUEI 2CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO, QUADRO 1,50X1,00X0,30M, BARRAMENTO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 40803.86 | BDI 1 | 49829.67 | 49829.67 | 0.3% | 49829.67
Nível 2 | 6.19 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 548349.03 | 3.3% | 0
Nível 3 | 6.19.1 |  |  | QUADROS | [5 empty] | 18299.65 | 0.1% | 0
Serviço | 6.19.1.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 593.22 | BDI 1 | 724.44 | 1448.88 | 0% | 724.44
Serviço | 6.19.1.2 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 617.6 | BDI 1 | 754.21 | 1508.42 | 0% | 754.21
Serviço | 6.19.1.3 | COMPOSIÇÃO | 73 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1010 | BDI 1 | 1233.41 | 3700.23 | 0% | 1233.41
Serviço | 6.19.1.4 | COMPOSIÇÃO | 74 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 1808.9 | BDI 1 | 2209.03 | 11045.15 | 0.1% | 2209.03
Serviço | 6.19.1.5 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 162.95 | BDI 1 | 198.99 | 596.97 | 0% | 198.99
Nível 3 | 6.19.2 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 18926.82 | 0.1% | 0
Serviço | 6.19.2.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 70 | 12.03 | BDI 1 | 14.69 | 1028.3 | 0% | 14.69
Serviço | 6.19.2.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 33 | 12.03 | BDI 1 | 14.69 | 484.77 | 0% | 14.69
Serviço | 6.19.2.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 13.17 | BDI 1 | 16.08 | 64.32 | 0% | 16.08
Serviço | 6.19.2.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 12 | 14.47 | BDI 1 | 17.67 | 212.04 | 0% | 17.67
Serviço | 6.19.2.5 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 23.68 | BDI 1 | 28.92 | 28.92 | 0% | 28.92
Serviço | 6.19.2.6 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14 | 70.13 | BDI 1 | 85.64 | 1198.96 | 0% | 85.64
Serviço | 6.19.2.7 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 70.13 | BDI 1 | 85.64 | 513.84 | 0% | 85.64
Serviço | 6.19.2.8 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 83.29 | BDI 1 | 101.71 | 406.84 | 0% | 101.71
Serviço | 6.19.2.9 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 92.82 | BDI 1 | 113.35 | 226.7 | 0% | 113.35
Serviço | 6.19.2.10 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 166.11 | BDI 1 | 202.85 | 811.4 | 0% | 202.85
Serviço | 6.19.2.11 | COMPOSIÇÃO | 75 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 638.42 | BDI 1 | 779.64 | 779.64 | 0% | 779.64
Serviço | 6.19.2.12 | COMPOSIÇÃO | 76 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 171.99 | BDI 1 | 210.03 | 420.06 | 0% | 210.03
Serviço | 6.19.2.13 | COMPOSIÇÃO | 77 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 153.85 | BDI 1 | 187.88 | 563.64 | 0% | 187.88
Serviço | 6.19.2.14 | COMPOSIÇÃO | 78 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 156.17 | BDI 1 | 190.71 | 190.71 | 0% | 190.71
Serviço | 6.19.2.15 | SINAPI | 93676 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 25 | 172.43 | BDI 1 | 210.57 | 5264.25 | 0% | 210.57
Serviço | 6.19.2.16 | COMPOSIÇÃO | 79 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31 | 112.46 | BDI 1 | 137.34 | 4257.54 | 0% | 137.34
Serviço | 6.19.2.17 | COMPOSIÇÃO | 80 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 184.24 | BDI 1 | 224.99 | 2474.89 | 0% | 224.99
Nível 3 | 6.19.3 |  |  | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 131518.67 | 0.8% | 0
Serviço | 6.19.3.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1464.69 | 20.59 | BDI 1 | 25.14 | 36822.31 | 0.2% | 25.14
Serviço | 6.19.3.2 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 265.55 | 23.68 | BDI 1 | 28.92 | 7679.71 | 0% | 28.92
Serviço | 6.19.3.3 | SINAPI | 91866 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 10.15 | BDI 1 | 12.4 | 37.2 | 0% | 12.4
Serviço | 6.19.3.4 | COMPOSIÇÃO | 81 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 135.66 | 37 | BDI 1 | 45.18 | 6129.12 | 0% | 45.18
Serviço | 6.19.3.5 | COMPOSIÇÃO | 82 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 58.3 | 60.67 | BDI 1 | 74.09 | 4319.45 | 0% | 74.09
Serviço | 6.19.3.6 | COMPOSIÇÃO | 83 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 127.6 | 49.79 | BDI 1 | 60.8 | 7758.08 | 0% | 60.8
Serviço | 6.19.3.7 | COMPOSIÇÃO | 84 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 44.75 | 76.86 | BDI 1 | 93.86 | 4200.24 | 0% | 93.86
Serviço | 6.19.3.8 | COMPOSIÇÃO | 85 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 667.35 | 31.04 | BDI 1 | 37.91 | 25299.24 | 0.2% | 37.91
Serviço | 6.19.3.9 | COMPOSIÇÃO | 86 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 110.6 | 122.78 | BDI 1 | 149.94 | 16583.36 | 0.1% | 149.94
Serviço | 6.19.3.10 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 200.42 | BDI 1 | 244.75 | 1958 | 0% | 244.75
Serviço | 6.19.3.11 | SINAPI | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 316.05 | BDI 1 | 385.96 | 3859.6 | 0% | 385.96
Serviço | 6.19.3.12 | SINAPI-I | 11250 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 2 | 55.77 | BDI 1 | 68.11 | 136.22 | 0% | 68.11
Serviço | 6.19.3.13 | SINAPI-I | 11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 123.53 | BDI 1 | 150.85 | 150.85 | 0% | 150.85
Serviço | 6.19.3.14 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 24.76 | BDI 1 | 30.24 | 453.6 | 0% | 30.24
Serviço | 6.19.3.15 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 20.43 | BDI 1 | 24.95 | 1497 | 0% | 24.95
Serviço | 6.19.3.16 | SINAPI | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 104 | 32.35 | BDI 1 | 39.51 | 4109.04 | 0% | 39.51
Serviço | 6.19.3.17 | SINAPI | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 18 | 32.35 | BDI 1 | 39.51 | 711.18 | 0% | 39.51
Serviço | 6.19.3.18 | SINAPI | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 17 | 46.34 | BDI 1 | 56.59 | 962.03 | 0% | 56.59
Serviço | 6.19.3.19 | SINAPI | 92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 35 | 39.81 | BDI 1 | 48.62 | 1701.7 | 0% | 48.62
Serviço | 6.19.3.20 | SINAPI | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 32.35 | BDI 1 | 39.51 | 79.02 | 0% | 39.51
Serviço | 6.19.3.21 | SINAPI | 92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 11 | 61.76 | BDI 1 | 75.42 | 829.62 | 0% | 75.42
Serviço | 6.19.3.22 | SINAPI | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1 | 32.35 | BDI 1 | 39.51 | 39.51 | 0% | 39.51
Serviço | 6.19.3.23 | SINAPI | 92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 24 | 133.95 | BDI 1 | 163.58 | 3925.92 | 0% | 163.58
Serviço | 6.19.3.24 | SINAPI | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3 | 43.43 | BDI 1 | 53.04 | 159.12 | 0% | 53.04
Serviço | 6.19.3.25 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 32 | 36.36 | BDI 1 | 44.4 | 1420.8 | 0% | 44.4
Serviço | 6.19.3.26 | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 51.3 | BDI 1 | 62.65 | 125.3 | 0% | 62.65
Serviço | 6.19.3.27 | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 11 | 42.54 | BDI 1 | 51.95 | 571.45 | 0% | 51.95
Nível 3 | 6.19.4 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [5 empty] | 244613.49 | 1.5% | 0
Serviço | 6.19.4.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9532.8 | 5.41 | BDI 1 | 6.61 | 63011.81 | 0.4% | 6.61
Serviço | 6.19.4.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4010.27 | 8.27 | BDI 1 | 10.1 | 40503.73 | 0.2% | 10.1
Serviço | 6.19.4.3 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2085.24 | 11.51 | BDI 1 | 14.06 | 29318.47 | 0.2% | 14.06
Serviço | 6.19.4.4 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113.1 | 20.35 | BDI 1 | 24.85 | 2810.54 | 0% | 24.85
Serviço | 6.19.4.5 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 519 | 6.02 | BDI 1 | 7.35 | 3814.65 | 0% | 7.35
Serviço | 6.19.4.6 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 708.13 | 8.8 | BDI 1 | 10.75 | 7612.4 | 0% | 10.75
Serviço | 6.19.4.7 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 583 | 12.35 | BDI 1 | 15.08 | 8791.64 | 0.1% | 15.08
Serviço | 6.19.4.8 | SINAPI | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 245 | 11.75 | BDI 1 | 14.35 | 3515.75 | 0% | 14.35
Serviço | 6.19.4.9 | SINAPI | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 151.62 | 18.65 | BDI 1 | 22.78 | 3453.9 | 0% | 22.78
Serviço | 6.19.4.10 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50.6 | 44.91 | BDI 1 | 54.84 | 2774.9 | 0% | 54.84
Serviço | 6.19.4.11 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 202.4 | 89.59 | BDI 1 | 109.41 | 22144.58 | 0.1% | 109.41
Serviço | 6.19.4.12 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 55.3 | 115.71 | BDI 1 | 141.31 | 7814.44 | 0% | 141.31
Serviço | 6.19.4.13 | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 221.2 | 181.57 | BDI 1 | 221.73 | 49046.68 | 0.3% | 221.73
Nível 3 | 6.19.5 |  |  | ELETROCALHAS | [5 empty] | 39816.59 | 0.2% | 0
Serviço | 6.19.5.1 | SINAPI | 97238 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 17.33 | 125.4 | BDI 1 | 153.14 | 2653.92 | 0% | 153.14
Serviço | 6.19.5.2 | COMPOSIÇÃO | 87 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8.5 | 137.36 | BDI 1 | 167.74 | 1425.79 | 0% | 167.74
Serviço | 6.19.5.3 | COMPOSIÇÃO | 88 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 157.1 | 119.27 | BDI 1 | 145.65 | 22881.62 | 0.1% | 145.65
Serviço | 6.19.5.4 | SINAPI | 97315 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 2 | 173.21 | BDI 1 | 211.52 | 423.04 | 0% | 211.52
Serviço | 6.19.5.5 | COMPOSIÇÃO | 89 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 165.73 | BDI 1 | 202.39 | 404.78 | 0% | 202.39
Serviço | 6.19.5.6 | COMPOSIÇÃO | 90 | PERFILADO PERFURADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 129.62 | 75.98 | BDI 1 | 92.79 | 12027.44 | 0.1% | 92.79
Nível 3 | 6.19.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 95173.81 | 0.6% | 0
Serviço | 6.19.6.1 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 183 | 40.76 | BDI 1 | 49.78 | 9109.74 | 0.1% | 49.78
Serviço | 6.19.6.2 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 43.04 | BDI 1 | 52.56 | 1892.16 | 0% | 52.56
Serviço | 6.19.6.3 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 47.62 | BDI 1 | 58.15 | 290.75 | 0% | 58.15
Serviço | 6.19.6.4 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 75.08 | BDI 1 | 91.69 | 733.52 | 0% | 91.69
Serviço | 6.19.6.5 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 39.02 | BDI 1 | 47.65 | 1572.45 | 0% | 47.65
Serviço | 6.19.6.6 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 59.06 | BDI 1 | 72.12 | 937.56 | 0% | 72.12
Serviço | 6.19.6.7 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 79.09 | BDI 1 | 96.58 | 193.16 | 0% | 96.58
Serviço | 6.19.6.8 | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 104.82 | BDI 1 | 128.01 | 256.02 | 0% | 128.01
Serviço | 6.19.6.9 | SINAPI | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 103.64 | BDI 1 | 126.57 | 253.14 | 0% | 126.57
Serviço | 6.19.6.10 | COMPOSIÇÃO | 91 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 16.83 | BDI 1 | 20.55 | 328.8 | 0% | 20.55
Serviço | 6.19.6.11 | COMPOSIÇÃO | 203 | LUMINÁRIA PAINEL LED DE EMBUTIR 15X60CM - 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 133.96 | BDI 1 | 163.59 | 4907.7 | 0% | 163.59
Serviço | 6.19.6.12 | COMPOSIÇÃO | 205 | LUMINÁRIA PAINEL LED DE EMBUTIR 40X40CM - 32W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 194.27 | BDI 1 | 237.24 | 4744.8 | 0% | 237.24
Serviço | 6.19.6.13 | COMPOSIÇÃO | 206 | LUMINÁRIA PAINEL LED DE EMBUTIR 30X120CM - 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 135 | 304.54 | BDI 1 | 371.9 | 50206.5 | 0.3% | 371.9
Serviço | 6.19.6.14 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 79 | 41.26 | BDI 1 | 50.39 | 3980.81 | 0% | 50.39
Serviço | 6.19.6.15 | COMPOSIÇÃO | 204 | REFLETOR LED - 200W - TONALIDADE FRIA - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 14000 LÚMENS - EM INVÓLUCRO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | 202.02 | BDI 1 | 246.71 | 6414.46 | 0% | 246.71
Serviço | 6.19.6.16 | COMPOSIÇÃO | 207 | LUMINÁRIA TARTARUGA LED 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 109.62 | BDI 1 | 133.87 | 5354.8 | 0% | 133.87
Serviço | 6.19.6.17 | COMPOSIÇÃO | 208 | SPOT BALIZADOR DE PISO 12W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 181.85 | BDI 1 | 222.08 | 3997.44 | 0% | 222.08
Nível 2 | 6.20 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 58381.78 | 0.3% | 0
Nível 3 | 6.20.1 |  |  | DUTOS | [5 empty] | 44304.39 | 0.3% | 0
Serviço | 6.20.1.1 | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 206 | 45.75 | BDI 1 | 55.87 | 11509.22 | 0.1% | 55.87
Serviço | 6.20.1.2 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 18 | 28.08 | BDI 1 | 34.29 | 617.22 | 0% | 34.29
Serviço | 6.20.1.3 | SINAPI | 106034 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 190 | 123.1 | BDI 1 | 150.33 | 28562.7 | 0.2% | 150.33
Serviço | 6.20.1.4 | SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 16 | 72.33 | BDI 1 | 88.33 | 1413.28 | 0% | 88.33
Serviço | 6.20.1.5 | SINAPI | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 18 | 58.91 | BDI 1 | 71.94 | 1294.92 | 0% | 71.94
Serviço | 6.20.1.6 | COMPOSIÇÃO | 92 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 45.88 | 16.19 | BDI 1 | 19.77 | 907.05 | 0% | 19.77
Nível 3 | 6.20.2 |  |  | DRENO | [5 empty] | 14077.39 | 0.1% | 0
Serviço | 6.20.2.1 | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 125 | 20.65 | BDI 1 | 25.22 | 3152.5 | 0% | 25.22
Serviço | 6.20.2.2 | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 145 | 9.09 | BDI 1 | 11.1 | 1609.5 | 0% | 11.1
Serviço | 6.20.2.3 | SINAPI | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 9.08 | BDI 1 | 11.09 | 277.25 | 0% | 11.09
Serviço | 6.20.2.4 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 207.2 | 28.85 | BDI 1 | 35.23 | 7299.66 | 0% | 35.23
Serviço | 6.20.2.5 | SINAPI | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 20.47 | BDI 1 | 25 | 200 | 0% | 25
Serviço | 6.20.2.6 | SINAPI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 68 | 14.75 | BDI 1 | 18.01 | 1224.68 | 0% | 18.01
Serviço | 6.20.2.7 | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 21.41 | BDI 1 | 26.15 | 313.8 | 0% | 26.15
Nível 2 | 6.21 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 159830.67 | 1% | 0
Nível 3 | 6.21.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS | [5 empty] | 24263.63 | 0.1% | 0
Serviço | 6.21.1.1 | SINAPI | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 14 | 719.59 | BDI 1 | 878.76 | 12302.64 | 0.1% | 878.76
Serviço | 6.21.1.2 | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 | 2699.54 | BDI 1 | 3296.68 | 6593.36 | 0% | 3296.68
Serviço | 6.21.1.3 | COMPOSIÇÃO | 93 | SWITCH TIPO 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 592.1 | BDI 1 | 723.07 | 5061.49 | 0% | 723.07
Serviço | 6.21.1.4 | COMPOSIÇÃO | 94 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 182.25 | BDI 1 | 222.56 | 222.56 | 0% | 222.56
Serviço | 6.21.1.5 | COMPOSIÇÃO | 95 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 34.22 | BDI 1 | 41.79 | 83.58 | 0% | 41.79
Nível 3 | 6.21.2 |  |  | CABOS | [5 empty] | 64552.7 | 0.4% | 0
Serviço | 6.21.2.1 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 5308.61 | 9.96 | BDI 1 | 12.16 | 64552.7 | 0.4% | 12.16
Nível 3 | 6.21.3 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 12630.92 | 0.1% | 0
Serviço | 6.21.3.1 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 66 | 66.82 | BDI 1 | 81.6 | 5385.6 | 0% | 81.6
Serviço | 6.21.3.2 | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 | 42.54 | BDI 1 | 51.95 | 207.8 | 0% | 51.95
Serviço | 6.21.3.3 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 11.38 | BDI 1 | 13.9 | 250.2 | 0% | 13.9
Serviço | 6.21.3.4 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 67 | 24.76 | BDI 1 | 30.24 | 2026.08 | 0% | 30.24
Serviço | 6.21.3.5 | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 27.78 | BDI 1 | 33.92 | 67.84 | 0% | 33.92
Serviço | 6.21.3.6 | SINAPI | 92370 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 16 | 42.16 | BDI 1 | 51.49 | 823.84 | 0% | 51.49
Serviço | 6.21.3.7 | SINAPI | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 36 | 46.34 | BDI 1 | 56.59 | 2037.24 | 0% | 56.59
Serviço | 6.21.3.8 | SINAPI | 92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 8 | 39.81 | BDI 1 | 48.62 | 388.96 | 0% | 48.62
Serviço | 6.21.3.9 | SINAPI | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 8 | 95.98 | BDI 1 | 117.21 | 937.68 | 0% | 117.21
Serviço | 6.21.3.10 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 9 | 36.36 | BDI 1 | 44.4 | 399.6 | 0% | 44.4
Serviço | 6.21.3.11 | SINAPI | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 43.43 | BDI 1 | 53.04 | 106.08 | 0% | 53.04
Nível 3 | 6.21.4 |  |  | CAIXAS E QUADROS | [5 empty] | 6173.35 | 0% | 0
Serviço | 6.21.4.1 | COMPOSIÇÃO | 96 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 357.33 | BDI 1 | 436.37 | 436.37 | 0% | 436.37
Serviço | 6.21.4.2 | SINAPI | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 5 | 716.17 | BDI 1 | 874.59 | 4372.95 | 0% | 874.59
Serviço | 6.21.4.3 | SINAPI | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 454.1 | BDI 1 | 554.55 | 554.55 | 0% | 554.55
Serviço | 6.21.4.4 | SINAPI | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 35.62 | BDI 1 | 43.5 | 43.5 | 0% | 43.5
Serviço | 6.21.4.5 | COMPOSIÇÃO | 97 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 4 | 81.95 | BDI 1 | 100.08 | 400.32 | 0% | 100.08
Serviço | 6.21.4.6 | COMPOSIÇÃO | 98 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 2 | 149.71 | BDI 1 | 182.83 | 365.66 | 0% | 182.83
Nível 3 | 6.21.5 |  |  | ELETROCALHA E ELETRODUTOS | [5 empty] | 52210.07 | 0.3% | 0
Serviço | 6.21.5.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 214.99 | 20.59 | BDI 1 | 25.14 | 5404.85 | 0% | 25.14
Serviço | 6.21.5.2 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100.59 | 14.06 | BDI 1 | 17.17 | 1727.13 | 0% | 17.17
Serviço | 6.21.5.3 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.9 | 18.42 | BDI 1 | 22.49 | 222.65 | 0% | 22.49
Serviço | 6.21.5.4 | COMPOSIÇÃO | 85 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14.05 | 31.04 | BDI 1 | 37.91 | 532.64 | 0% | 37.91
Serviço | 6.21.5.5 | COMPOSIÇÃO | 81 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 32 | 37 | BDI 1 | 45.18 | 1445.76 | 0% | 45.18
Serviço | 6.21.5.6 | COMPOSIÇÃO | 82 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 128.9 | 60.67 | BDI 1 | 74.09 | 9550.2 | 0.1% | 74.09
Serviço | 6.21.5.7 | COMPOSIÇÃO | 83 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 33.1 | 49.79 | BDI 1 | 60.8 | 2012.48 | 0% | 60.8
Serviço | 6.21.5.8 | COMPOSIÇÃO | 84 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 39.85 | 76.86 | BDI 1 | 93.86 | 3740.32 | 0% | 93.86
Serviço | 6.21.5.9 | COMPOSIÇÃO | 88 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 25.4 | 119.27 | BDI 1 | 145.65 | 3699.51 | 0% | 145.65
Serviço | 6.21.5.10 | SINAPI | 97238 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 155.9 | 125.4 | BDI 1 | 153.14 | 23874.53 | 0.1% | 153.14
Nível 2 | 6.22 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [5 empty] | 6534.93 | 0% | 0
Serviço | 6.22.1 | COMPOSIÇÃO | 99 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 122.78 | BDI 1 | 149.94 | 899.64 | 0% | 149.94
Serviço | 6.22.2 | COMPOSIÇÃO | 187 | COIFA DE CENTRO COM FILTRO METÁLICO REMOVÍVEL EM AÇO INOX ANSI 304 DOTADA DE EXAUSTOR AXIAL INTERNO DIÂMETRO DE 30CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4614.55 | BDI 1 | 5635.29 | 5635.29 | 0% | 5635.29
Nível 2 | 6.23 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 68119.08 | 0.4% | 0
Serviço | 6.23.1 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 148.05 | BDI 1 | 180.8 | 180.8 | 0% | 180.8
Serviço | 6.23.2 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.32 | 12.49 | BDI 1 | 15.25 | 508.13 | 0% | 15.25
Serviço | 6.23.3 | SINAPI | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 31 | 27.13 | BDI 1 | 33.13 | 1027.03 | 0% | 33.13
Serviço | 6.23.4 | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 6 | 33.57 | BDI 1 | 41 | 246 | 0% | 41
Serviço | 6.23.5 | COMPOSIÇÃO | 268 | CONJUNTO DE ESTAIMENTO COM TUBOS SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 255.28 | BDI 1 | 311.75 | 311.75 | 0% | 311.75
Serviço | 6.23.6 | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 150 | 33.56 | BDI 1 | 40.98 | 6147 | 0% | 40.98
Serviço | 6.23.7 | COMPOSIÇÃO | 100 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 282.08 | BDI 1 | 344.48 | 344.48 | 0% | 344.48
Serviço | 6.23.8 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 48.16 | 104.7 | BDI 1 | 127.86 | 6157.74 | 0% | 127.86
Serviço | 6.23.9 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 48.16 | 32.38 | BDI 1 | 39.54 | 1904.25 | 0% | 39.54
Serviço | 6.23.10 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 79.94 | BDI 1 | 97.62 | 1757.16 | 0% | 97.62
Serviço | 6.23.11 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 60 | 85.89 | BDI 1 | 104.89 | 6293.4 | 0% | 104.89
Serviço | 6.23.12 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 515 | 66.21 | BDI 1 | 80.86 | 41642.9 | 0.2% | 80.86
Serviço | 6.23.13 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 18 | 57.85 | BDI 1 | 70.65 | 1271.7 | 0% | 70.65
Serviço | 6.23.14 | COMPOSIÇÃO | 101 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31 | 8.63 | BDI 1 | 10.54 | 326.74 | 0% | 10.54
Nível 2 | 6.24 |  |  | SISTEMAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 246976.6 | 1.5% | 0
Serviço | 6.24.1 | COMPOSIÇÃO | 102 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2846.56 | BDI 1 | 3476.22 | 3476.22 | 0% | 3476.22
Serviço | 6.24.2 | COMPOSIÇÃO | 103 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 77.89 | 833.75 | BDI 1 | 1018.18 | 79306.04 | 0.5% | 1018.18
Serviço | 6.24.3 | COMPOSIÇÃO | 104 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 27.76 | 774.83 | BDI 1 | 946.22 | 26267.07 | 0.2% | 946.22
Serviço | 6.24.4 | COMPOSIÇÃO | 105 | ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 207.87 | 189.02 | BDI 1 | 230.83 | 47982.63 | 0.3% | 230.83
Serviço | 6.24.5 | COMPOSIÇÃO | 106 | TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 634.22 | BDI 1 | 774.51 | 4647.06 | 0% | 774.51
Serviço | 6.24.6 | COMPOSIÇÃO | 107 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm - INCLUSO PINTURA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50.4 | 322.24 | BDI 1 | 393.52 | 19833.41 | 0.1% | 393.52
Serviço | 6.24.7 | COMPOSIÇÃO | 104 | PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.2 | 774.83 | BDI 1 | 946.22 | 1135.46 | 0% | 946.22
Serviço | 6.24.8 | COMPOSIÇÃO | 108 | BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 11.3 | 683.76 | BDI 1 | 835.01 | 9435.61 | 0.1% | 835.01
Serviço | 6.24.9 | COMPOSIÇÃO | 109 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 116.5 | 257.27 | BDI 1 | 314.18 | 36601.97 | 0.2% | 314.18
Serviço | 6.24.10 | SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 107 | 39.74 | BDI 1 | 48.53 | 5192.71 | 0% | 48.53
Serviço | 6.24.11 | COMPOSIÇÃO | 110 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2527.94 | BDI 1 | 3087.12 | 3087.12 | 0% | 3087.12
Serviço | 6.24.12 | COMPOSIÇÃO | 111 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4130.93 | BDI 1 | 5044.69 | 5044.69 | 0% | 5044.69
Serviço | 6.24.13 | SINAPI | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 4066.99 | BDI 1 | 4966.61 | 4966.61 | 0% | 4966.61
Nível 2 | 6.25 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 16756.59 | 0.1% | 0
Serviço | 6.25.1 | TCPO/SIURB | 17-004-001 | LIMPEZA GERAL DE OBRA - A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE COMPLETAMENTE LIMPA, SENDO REALIZADOS OS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VIDROS, AZULEJOS, PISOS. TODO O ENTULHO PRODUZIDO DEVERÁ SER REMOVIDO DO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO. | M2 | 3607 | 3.02 | BDI 1 | 3.69 | 13309.83 | 0.1% | 3.69
Serviço | 6.25.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 470.41 | BDI 1 | 574.46 | 3446.76 | 0% | 574.46
Nível 1 | 7 |  |  | SUBESTAÇÃO 300 KVA - 25KV | [5 empty] | 128640.07 | 0.8% | 0
Nível 2 | 7.1 |  |  | ESTRUTURAL | [5 empty] | 7370.73 | 0% | 0
Nível 3 | 7.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 2360.32 | 0% | 0
Serviço | 7.1.1.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), ESPESSURA DE 5 CM. | M3 | 0.29 | 207.48 | BDI 1 | 253.37 | 73.48 | 0% | 253.37
Serviço | 7.1.1.2 | SINAPI | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.7 | 17.01 | BDI 1 | 20.77 | 159.93 | 0% | 20.77
Serviço | 7.1.1.3 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.2 | 14.53 | BDI 1 | 17.74 | 163.21 | 0% | 17.74
Serviço | 7.1.1.4 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2.88 | 2.92 | BDI 1 | 3.57 | 10.28 | 0% | 3.57
Serviço | 7.1.1.5 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9 | 22.74 | BDI 1 | 27.77 | 249.93 | 0% | 27.77
Serviço | 7.1.1.6 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.6 | 17.41 | BDI 1 | 21.26 | 289.14 | 0% | 21.26
Serviço | 7.1.1.7 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.7 | 14.96 | BDI 1 | 18.27 | 122.41 | 0% | 18.27
Serviço | 7.1.1.8 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.56 | 77.91 | BDI 1 | 95.14 | 338.7 | 0% | 95.14
Serviço | 7.1.1.9 | COMPOSIÇÃO | 19 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.76 | 770.2 | BDI 1 | 940.57 | 714.83 | 0% | 940.57
Serviço | 7.1.1.10 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 3.56 | 54.84 | BDI 1 | 66.97 | 238.41 | 0% | 66.97
Nível 3 | 7.1.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 5010.41 | 0% | 0
Serviço | 7.1.2.1 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.1 | 15.28 | BDI 1 | 18.66 | 337.75 | 0% | 18.66
Serviço | 7.1.2.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.8 | 13.9 | BDI 1 | 16.97 | 234.19 | 0% | 16.97
Serviço | 7.1.2.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.5 | 11.15 | BDI 1 | 13.62 | 320.07 | 0% | 13.62
Serviço | 7.1.2.4 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.9 | 14.53 | BDI 1 | 17.74 | 317.55 | 0% | 17.74
Serviço | 7.1.2.5 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.6 | 13.19 | BDI 1 | 16.11 | 347.98 | 0% | 16.11
Serviço | 7.1.2.6 | SINAPI | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.9 | 215.51 | BDI 1 | 263.18 | 763.22 | 0% | 263.18
Serviço | 7.1.2.7 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 8.06 | 118.23 | BDI 1 | 144.38 | 1163.7 | 0% | 144.38
Serviço | 7.1.2.8 | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 6.35 | 69.42 | BDI 1 | 84.78 | 538.35 | 0% | 84.78
Serviço | 7.1.2.9 | COMPOSIÇÃO | 19 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1.05 | 770.2 | BDI 1 | 940.57 | 987.6 | 0% | 940.57
Nível 2 | 7.2 |  |  | VEDAÇÕES | [5 empty] | 7497 | 0% | 0
Nível 3 | 7.2.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 1792.49 | 0% | 0
Serviço | 7.2.1.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 13.77 | 98 | BDI 1 | 119.68 | 1647.99 | 0% | 119.68
Serviço | 7.2.1.2 | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 8.1 | 14.61 | BDI 1 | 17.84 | 144.5 | 0% | 17.84
Nível 3 | 7.2.2 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 1709.47 | 0% | 0
Serviço | 7.2.2.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 15.3 | 10.26 | BDI 1 | 12.53 | 191.71 | 0% | 12.53
Serviço | 7.2.2.2 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 15.3 | 48.47 | BDI 1 | 59.19 | 905.61 | 0% | 59.19
Serviço | 7.2.2.3 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 15.3 | 4.4 | BDI 1 | 5.37 | 82.16 | 0% | 5.37
Serviço | 7.2.2.4 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 15.3 | 14.48 | BDI 1 | 17.68 | 270.5 | 0% | 17.68
Serviço | 7.2.2.5 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 15.3 | 13.89 | BDI 1 | 16.96 | 259.49 | 0% | 16.96
Nível 3 | 7.2.3 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 3995.04 | 0% | 0
Serviço | 7.2.3.1 | COMPOSIÇÃO | 232 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO FIXA VENEZIANA VENTILADA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1.44 | 942.05 | BDI 1 | 1150.43 | 1656.62 | 0% | 1150.43
Serviço | 7.2.3.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 1.89 | 1013.15 | BDI 1 | 1237.26 | 2338.42 | 0% | 1237.26
Nível 2 | 7.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 113772.34 | 0.7% | 0
Nível 3 | 7.3.1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 55537.05 | 0.3% | 0
Serviço | 7.3.1.1 | SINAPI | 102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 25 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 40804.54 | BDI 1 | 49830.5 | 49830.5 | 0.3% | 49830.5
Serviço | 7.3.1.2 | COMPOSIÇÃO | 216 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, ALTURA DE 13M, RESISTÊNCIA DE 1000DAN - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 | 4672.9 | BDI 1 | 5706.55 | 5706.55 | 0% | 5706.55
Nível 3 | 7.3.2 |  |  | CABOS DE COBRE | [5 empty] | 28232.7 | 0.2% | 0
Serviço | 7.3.2.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 5.41 | BDI 1 | 6.61 | 396.6 | 0% | 6.61
Serviço | 7.3.2.2 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 19.67 | BDI 1 | 24.02 | 120.1 | 0% | 24.02
Serviço | 7.3.2.3 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5 | 32.65 | BDI 1 | 39.87 | 199.35 | 0% | 39.87
Serviço | 7.3.2.4 | SINAPI | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, EPR 90°C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 96 | 142.71 | BDI 1 | 174.28 | 16730.88 | 0.1% | 174.28
Serviço | 7.3.2.5 | SINAPI | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 14 | 28.85 | BDI 1 | 35.23 | 493.22 | 0% | 35.23
Serviço | 7.3.2.6 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 75 | 85.89 | BDI 1 | 104.89 | 7866.75 | 0% | 104.89
Serviço | 7.3.2.7 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 30 | 66.21 | BDI 1 | 80.86 | 2425.8 | 0% | 80.86
Nível 3 | 7.3.3 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [5 empty] | 6532.96 | 0% | 0
Serviço | 7.3.3.1 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 12.8 | BDI 1 | 15.63 | 156.3 | 0% | 15.63
Serviço | 7.3.3.2 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 15.82 | BDI 1 | 19.32 | 193.2 | 0% | 19.32
Serviço | 7.3.3.3 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5 | 12.86 | BDI 1 | 15.7 | 78.5 | 0% | 15.7
Serviço | 7.3.3.4 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 24.17 | BDI 1 | 29.52 | 295.2 | 0% | 29.52
Serviço | 7.3.3.5 | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 12 | 20.03 | BDI 1 | 24.46 | 293.52 | 0% | 24.46
Serviço | 7.3.3.6 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 17.94 | BDI 1 | 21.91 | 65.73 | 0% | 21.91
Serviço | 7.3.3.7 | SINAPI | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 19.63 | BDI 1 | 23.97 | 23.97 | 0% | 23.97
Serviço | 7.3.3.8 | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 15.92 | BDI 1 | 19.44 | 136.08 | 0% | 19.44
Serviço | 7.3.3.9 | SINAPI | 101918 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 12 | 223.8 | BDI 1 | 273.3 | 3279.6 | 0% | 273.3
Serviço | 7.3.3.10 | SINAPI | 101925 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 333.87 | BDI 1 | 407.72 | 815.44 | 0% | 407.72
Serviço | 7.3.3.11 | SINAPI | 101920 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 | 212.62 | BDI 1 | 259.65 | 1038.6 | 0% | 259.65
Serviço | 7.3.3.12 | SINAPI-I | 1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | 2 | 64.21 | BDI 1 | 78.41 | 156.82 | 0% | 78.41
Nível 3 | 7.3.4 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 9503.15 | 0.1% | 0
Serviço | 7.3.4.1 | COMPOSIÇÃO | 215 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 450A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 4202.03 | BDI 1 | 5131.52 | 5131.52 | 0% | 5131.52
Serviço | 7.3.4.2 | COMPOSIÇÃO | 217 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 315A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1860.65 | BDI 1 | 2272.23 | 2272.23 | 0% | 2272.23
Serviço | 7.3.4.3 | COMPOSIÇÃO | 218 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1257.05 | BDI 1 | 1535.11 | 1535.11 | 0% | 1535.11
Serviço | 7.3.4.4 | COMPOSIÇÃO | 221 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 30.49 | BDI 1 | 37.23 | 111.69 | 0% | 37.23
Serviço | 7.3.4.5 | COMPOSIÇÃO | 219 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 121.91 | BDI 1 | 148.88 | 148.88 | 0% | 148.88
Serviço | 7.3.4.6 | COMPOSIÇÃO | 220 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 82.9 | BDI 1 | 101.24 | 303.72 | 0% | 101.24
Nível 3 | 7.3.5 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM | [5 empty] | 1026.45 | 0% | 0
Serviço | 7.3.5.1 | COMPOSIÇÃO | 222 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 132.31 | BDI 1 | 161.58 | 161.58 | 0% | 161.58
Serviço | 7.3.5.2 | COMPOSIÇÃO | 223 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M - COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 708.21 | BDI 1 | 864.87 | 864.87 | 0% | 864.87
Nível 3 | 7.3.6 |  |  | ACESSÓRIOS DE USO GERAL | [5 empty] | 12940.03 | 0.1% | 0
Serviço | 7.3.6.1 | COMPOSIÇÃO | 224 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO, DIMENSÕES 800 X 600 X 250 MM, COM BARRAMENTO DE COBRE DE 1.1/2" X 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1334.85 | BDI 1 | 1630.12 | 1630.12 | 0% | 1630.12
Serviço | 7.3.6.2 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 24.76 | BDI 1 | 30.24 | 30.24 | 0% | 30.24
Serviço | 7.3.6.3 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 66.4 | BDI 1 | 81.09 | 81.09 | 0% | 81.09
Serviço | 7.3.6.4 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 22.05 | BDI 1 | 26.93 | 26.93 | 0% | 26.93
Serviço | 7.3.6.5 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 79.94 | BDI 1 | 97.62 | 585.72 | 0% | 97.62
Serviço | 7.3.6.6 | COMPOSIÇÃO | 228 | CAIXA MDR HS - PADRÃO CELESC - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1177.7 | BDI 1 | 1438.21 | 1438.21 | 0% | 1438.21
Serviço | 7.3.6.7 | COMPOSIÇÃO | 229 | CAIXA TC2 - PADRÃO CELESC - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1462.86 | BDI 1 | 1786.44 | 1786.44 | 0% | 1786.44
Serviço | 7.3.6.8 | COMPOSIÇÃO | 230 | CAIXA BEP - PADRÃO CELESC - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 441.26 | BDI 1 | 538.87 | 538.87 | 0% | 538.87
Serviço | 7.3.6.9 | COMPOSIÇÃO | 203 | LUMINÁRIA PAINEL LED DE EMBUTIR 15X60CM - 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 133.96 | BDI 1 | 163.59 | 163.59 | 0% | 163.59
Serviço | 7.3.6.10 | COMPOSIÇÃO | 225 | CRUZETA DE CONCRETO, COMPRIMENTO 2400MM, SEÇÃO TRANSVERSAL 90X112,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 152.37 | BDI 1 | 186.07 | 186.07 | 0% | 186.07
Serviço | 7.3.6.11 | COMPOSIÇÃO | 226 | MÃO FRANCESA PERFILADA AÇO 5X38X726MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 69.31 | BDI 1 | 84.64 | 84.64 | 0% | 84.64
Serviço | 7.3.6.12 | COMPOSIÇÃO | 231 | SELA PARA CRUZETA - PADRÃO CELESC | UN | 1 | 30.51 | BDI 1 | 37.26 | 37.26 | 0% | 37.26
Serviço | 7.3.6.13 | COMPOSIÇÃO | 247 | CINTA PARA POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 58.29 | BDI 1 | 71.18 | 142.36 | 0% | 71.18
Serviço | 7.3.6.14 | COMPOSIÇÃO | 246 | PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA - 16MMX150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 16.79 | BDI 1 | 20.5 | 41 | 0% | 20.5
Serviço | 7.3.6.15 | COMPOSIÇÃO | 245 | PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA - 16MMX125MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 15.51 | BDI 1 | 18.94 | 37.88 | 0% | 18.94
Serviço | 7.3.6.16 | COMPOSIÇÃO | 244 | PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA - 16MMX45MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 11.83 | BDI 1 | 14.45 | 28.9 | 0% | 14.45
Serviço | 7.3.6.17 | COMPOSIÇÃO | 248 | PINO PARA ISOLADOR PILAR - 140X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 14.09 | BDI 1 | 17.21 | 51.63 | 0% | 17.21
Serviço | 7.3.6.18 | COMPOSIÇÃO | 249 | ISOLADOR TIPO PILAR DE PORCELANA - 25kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 205.42 | BDI 1 | 250.86 | 752.58 | 0% | 250.86
Serviço | 7.3.6.19 | COMPOSIÇÃO | 243 | FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO 4 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 0.29 | 58.26 | BDI 1 | 71.15 | 20.63 | 0% | 71.15
Serviço | 7.3.6.20 | COMPOSIÇÃO | 242 | FITA DE AÇO PERFURADA 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 2.85 | BDI 1 | 3.48 | 34.8 | 0% | 3.48
Serviço | 7.3.6.21 | COMPOSIÇÃO | 241 | ARRUELA FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 2.18 | BDI 1 | 2.66 | 34.58 | 0% | 2.66
Serviço | 7.3.6.22 | COMPOSIÇÃO | 250 | PORCA QUADRADA ROSCA M16 - GALVANIZADA - PADRÃO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 2.14 | BDI 1 | 2.61 | 33.93 | 0% | 2.61
Serviço | 7.3.6.23 | COMPOSIÇÃO | 251 | ISOLADOR DE ENCORAGEM POLIMÉRICO - 25kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 99.47 | BDI 1 | 121.47 | 364.41 | 0% | 121.47
Serviço | 7.3.6.24 | COMPOSIÇÃO | 252 | MANILHA SAPATILHA 5000DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 37.01 | BDI 1 | 45.2 | 135.6 | 0% | 45.2
Serviço | 7.3.6.25 | SINAPI | 101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 3 | 17.21 | BDI 1 | 21.02 | 63.06 | 0% | 21.02
Serviço | 7.3.6.26 | COMPOSIÇÃO | 253 | OLHAL PARA PARAFURO 5000DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 20.46 | BDI 1 | 24.99 | 74.97 | 0% | 24.99
Serviço | 7.3.6.27 | COMPOSIÇÃO | 240 | PORCA OLHAL 5000DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 24.9 | BDI 1 | 30.41 | 91.23 | 0% | 30.41
Serviço | 7.3.6.28 | COMPOSIÇÃO | 254 | CHAVE FUSÍVEL 23, 1kV, 10KA UNIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 661.35 | BDI 1 | 807.64 | 2422.92 | 0% | 807.64
Serviço | 7.3.6.29 | COMPOSIÇÃO | 256 | SUPORTE L PARA CHAVE FUSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 38.49 | BDI 1 | 47 | 141 | 0% | 47
Serviço | 7.3.6.30 | COMPOSIÇÃO | 239 | PARA-RAIOS DE DISTRUBUIÇÃO - PADRÃO CELESC - TENSÃO NOMINAL 15kV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 292.33 | BDI 1 | 356.99 | 1070.97 | 0% | 356.99
Serviço | 7.3.6.31 | SINAPI | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 88.51 | BDI 1 | 108.09 | 216.18 | 0% | 108.09
Serviço | 7.3.6.32 | SINAPI | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 1 | 66.16 | BDI 1 | 80.79 | 80.79 | 0% | 80.79
Serviço | 7.3.6.33 | COMPOSIÇÃO | 238 | CONECTOR CUNHA AI. 1/0 AWG 2 AWG/35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 15.75 | BDI 1 | 19.23 | 115.38 | 0% | 19.23
Serviço | 7.3.6.34 | COMPOSIÇÃO | 237 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1.5 | BDI 1 | 1.83 | 1.83 | 0% | 1.83
Serviço | 7.3.6.35 | COMPOSIÇÃO | 236 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 3.01 | BDI 1 | 3.68 | 7.36 | 0% | 3.68
Serviço | 7.3.6.36 | COMPOSIÇÃO | 235 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 14.48 | BDI 1 | 17.68 | 35.36 | 0% | 17.68
Serviço | 7.3.6.37 | COMPOSIÇÃO | 255 | MESA RETRÁTIL - PADRÃO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 287.83 | BDI 1 | 351.5 | 351.5 | 0% | 351.5
Nível 1 | 8 |  |  | PASSEIO PÚBLICO | [5 empty] | 86417.26 | 0.5% | 0
Nível 2 | 8.1 |  |  | PASSEIO PÚBLICO | [5 empty] | 86417.26 | 0.5% | 0
Serviço | 8.1.1 | COMPOSIÇÃO | 209 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO - COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 562.5 | 0.87 | BDI 1 | 1.06 | 596.25 | 0% | 1.06
Serviço | 8.1.2 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 125 | 16.42 | BDI 1 | 20.05 | 2506.25 | 0% | 20.05
Serviço | 8.1.3 | COMPOSIÇÃO | 210 | LASTRO DE PEDRISCO | M3 | 43.75 | 155.67 | BDI 1 | 190.1 | 8316.88 | 0% | 190.1
Serviço | 8.1.4 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 337.5 | 86.55 | BDI 1 | 105.69 | 35670.38 | 0.2% | 105.69
Serviço | 8.1.5 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO TIPO TÁTIL (DIRECIONAL/ALERTA), COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 100 | 100.35 | BDI 1 | 122.55 | 12255 | 0.1% | 122.55
Serviço | 8.1.6 | COMPOSIÇÃO | 211 | EXECUÇÃO DE MINIGUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA TRAVAMENTO DE PAVERS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250 | 40.16 | BDI 1 | 49.04 | 12260 | 0.1% | 49.04
Serviço | 8.1.7 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 250 | 48.52 | BDI 1 | 59.25 | 14812.5 | 0.1% | 59.25
Nível 1 | 9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 688410.52 | 4.1% | 0
Nível 2 | 9.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 688410.52 | 4.1% | 0
Serviço | 9.1.1 | COMPOSIÇÃO | 166 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRAÇÃO E DE APOIO, COMPREENDENDO: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA E AUXILIAR, MESTRE DE OBRA, VIGIAS, EQUIPE DE SEGURANÇA DO TRABALHO E EQUIPE DE TOPOGRAFIA - CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COLETIVA, TREINAMENTOS, ENSAIOS TÉCNICOS E DEMAIS CUSTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 563716.44 | BDI 1 | 688410.52 | 688410.52 | 4.1% | 688410.52
Chapecó, SC
2026-04-17

## Cronograma
NÃO É NECESSÁRIO ALTERAR O CRONOGRAMA, PORÉM, É POSSÍVEL EDITAR AS PORCENTAGENS NAS CÉLULAS AMARELAS.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: CEIM E EBM VEDERTI
Local: RUA MUNIR IBRAHIM, BAIRRO AUTÓDROMO, LOTEAMENTO VEDERTI - CHAPECÓ - SC
Área: 5121,41 m2
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO | % | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CEIM E EBM - CANTEIRO DE OBRAS | 237397.35 | 1.414% | 40% | 94958.94 | 50% | 118698.675 | 10% | 23739.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | INTERVENÇÃO - PRAÇA VEDERTI - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 16161.65 | 0.096% | 75% | 12121.2375 | 25% | 4040.4125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | INTERVENÇÃO - PRAÇA VEDERTI - RECOMPOSIÇÃO/REPAROS | 3644.75 | 0.022% |  | 0 |  | 0 | 100% | 3644.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | TERRAPLENAGEM - CEIM E EBM - TERRAPLENAGEM | 122852.67 | 0.732% | 75% | 92139.5025 | 25% | 30713.1675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | CONTENÇÕES - CEIM E EBM - MURO DE GABIÃO | 340205.47 | 2.026% | 25% | 85051.3675 | 50% | 170102.735 | 25% | 85051.3675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | CONTENÇÕES - CEIM E EBM - MURO DE CONCRETO | 464534.85 | 2.767% | 10% | 46453.485 | 40% | 185813.94 | 50% | 232267.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | CONTENÇÕES - CEIM E EBM - DRENOS DOS MUROS | 34474.89 | 0.205% | 10% | 3447.489 | 10% | 3447.489 | 80% | 27579.912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | CEIM - TIPO 01 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 33448.71 | 0.199% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 10034.613 | 30% | 10034.613 | 20% | 6689.742 | 10% | 3344.871 | 10% | 3344.871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | CEIM - TIPO 01 - FUNDAÇÕES | 299427.89 | 1.784% |  | 0 |  | 0 | 25% | 74856.9725 | 50% | 149713.945 | 25% | 74856.9725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | CEIM - TIPO 01 - SUPERESTRUTURA | 287661.15 | 1.713% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 71915.2875 | 50% | 143830.575 | 25% | 71915.2875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | CEIM - TIPO 01 - ESTRUTURA METÁLICA | 308657.44 | 1.838% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 77164.36 | 25% | 77164.36 | 25% | 77164.36 | 25% | 77164.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.5 | CEIM - TIPO 01 - PISO DE CONCRETO | 204051.3 | 1.215% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 51012.825 | 25% | 51012.825 | 20% | 40810.26 | 20% | 40810.26 | 5% | 10202.565 | 5% | 10202.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.6 | CEIM - TIPO 01 - SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 226404.01 | 1.349% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 22640.401 | 25% | 56601.0025 | 35% | 79241.4035 | 20% | 45280.802 | 5% | 11320.2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 11320.2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.7 | CEIM - TIPO 01 - ESQUADRIAS | 645729.63 | 3.846% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 96859.4445 | 15% | 96859.4445 | 15% | 96859.4445 | 15% | 96859.4445 | 15% | 96859.4445 | 10% | 64572.963 | 10% | 64572.963 | 5% | 32286.4815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.8 | CEIM - TIPO 01 - SISTEMA DE COBERTURA | 456784.32 | 2.721% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 114196.08 | 25% | 114196.08 | 25% | 114196.08 | 25% | 114196.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.9 | CEIM - TIPO 01 - IMPERMEABILIZAÇÃO | 65743.88 | 0.392% |  | 0 |  | 0 | 5% | 3287.194 | 30% | 19723.164 | 30% | 19723.164 | 25% | 16435.97 | 10% | 6574.388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.10 | CEIM - TIPO 01 - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 540839.85 | 3.221% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 108167.97 | 25% | 135209.9625 | 25% | 135209.9625 | 25% | 135209.9625 | 5% | 27041.9925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.11 | CEIM - TIPO 01 - SISTEMA DE PISOS | 372394.96 | 2.218% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 37239.496 | 10% | 37239.496 | 10% | 37239.496 | 25% | 93098.74 | 25% | 93098.74 | 10% | 37239.496 | 10% | 37239.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.12 | CEIM - TIPO 01 - PINTURAS E ACABAMENTOS | 133582.19 | 0.796% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 33395.5475 | 25% | 33395.5475 | 15% | 20037.3285 | 15% | 20037.3285 | 15% | 20037.3285 | 5% | 6679.1095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.13 | CEIM - TIPO 01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 95192.11 | 0.567% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 4759.6055 | 5% | 4759.6055 | 10% | 9519.211 | 10% | 9519.211 | 10% | 9519.211 | 15% | 14278.8165 | 15% | 14278.8165 | 5% | 4759.6055 | 5% | 4759.6055 | 5% | 4759.6055 | 5% | 4759.6055 | 5% | 4759.6055 | 5% | 4759.6055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.14 | CEIM - TIPO 01 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 35590.76 | 0.212% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 1779.538 | 5% | 1779.538 | 5% | 1779.538 | 10% | 3559.076 | 10% | 3559.076 | 15% | 5338.614 | 15% | 5338.614 | 15% | 5338.614 | 10% | 3559.076 | 10% | 3559.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.15 | CEIM - TIPO 01 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 74135.52 | 0.442% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 3706.776 | 10% | 7413.552 | 10% | 7413.552 | 10% | 7413.552 | 10% | 7413.552 | 10% | 7413.552 | 5% | 3706.776 | 5% | 3706.776 | 5% | 3706.776 | 5% | 3706.776 | 5% | 3706.776 | 5% | 3706.776 | 5% | 3706.776 | 5% | 3706.776 | 5% | 3706.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.16 | CEIM - TIPO 01 - LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 125821.1 | 0.749% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 12582.11 | 25% | 31455.275 | 25% | 31455.275 | 40% | 50328.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.17 | CEIM - TIPO 01 - INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 5209.94 | 0.031% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 1302.485 | 50% | 2604.97 | 25% | 1302.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.18 | CEIM - TIPO 01 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 90965.69 | 0.542% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 4548.2845 | 5% | 4548.2845 | 5% | 4548.2845 | 5% | 4548.2845 | 5% | 4548.2845 | 5% | 4548.2845 | 5% | 4548.2845 | 10% | 9096.569 | 10% | 9096.569 | 10% | 9096.569 | 10% | 9096.569 | 10% | 9096.569 | 10% | 9096.569 | 5% | 4548.2845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.19 | CEIM - TIPO 01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 347447.6 | 2.07% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 17372.38 | 5% | 17372.38 | 5% | 17372.38 | 5% | 17372.38 | 5% | 17372.38 | 5% | 17372.38 | 10% | 34744.76 | 10% | 34744.76 | 10% | 34744.76 |  | 0 | 20% | 69489.52 | 10% | 34744.76 | 10% | 34744.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.20 | CEIM - TIPO 01 - INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 27533.69 | 0.164% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 6883.4225 | 25% | 6883.4225 | 25% | 6883.4225 | 25% | 6883.4225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.21 | CEIM - TIPO 01 - INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 53077.59 | 0.316% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 5307.759 | 10% | 5307.759 | 10% | 5307.759 | 10% | 5307.759 | 10% | 5307.759 | 10% | 5307.759 | 10% | 5307.759 | 10% | 5307.759 | 10% | 5307.759 | 10% | 5307.759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.22 | CEIM - TIPO 01 - SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 7617.45 | 0.045% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 1904.3625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75% | 5713.0875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.23 | CEIM - TIPO 01 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 92486.8 | 0.551% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 9248.68 | 10% | 9248.68 | 10% | 9248.68 | 10% | 9248.68 | 10% | 9248.68 | 10% | 9248.68 | 10% | 9248.68 | 10% | 9248.68 | 10% | 9248.68 | 10% | 9248.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.24 | CEIM - TIPO 01 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 180724.55 | 1.076% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 90362.275 | 50% | 90362.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.25 | CEIM - TIPO 01 - SERVIÇOS FINAIS | 6736.69 | 0.04% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6736.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - MOVIMENTAÇÕES DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 79974.14 | 0.476% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 23992.242 | 30% | 23992.242 | 20% | 15994.828 | 10% | 7997.414 | 10% | 7997.414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - FUNDAÇÕES | 1366821.98 | 8.141% |  | 0 |  | 0 | 25% | 341705.495 | 50% | 683410.99 | 25% | 341705.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - SUPERESTRUTURA | 1245016.08 | 7.416% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 311254.02 | 40% | 498006.432 | 25% | 311254.02 | 10% | 124501.608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - ESTRUTURA METÁLICA | 1041364.02 | 6.203% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 260341.005 | 25% | 260341.005 | 25% | 260341.005 | 25% | 260341.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - PISO DE CONCRETO | 381133.9 | 2.27% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 95283.475 | 25% | 95283.475 | 20% | 76226.78 | 20% | 76226.78 | 5% | 19056.695 | 5% | 19056.695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.6 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 464637.92 | 2.768% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 46463.792 | 25% | 116159.48 | 35% | 162623.272 | 20% | 92927.584 | 5% | 23231.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 23231.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.7 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - ESQUADRIAS | 860623.58 | 5.126% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 129093.537 | 15% | 129093.537 | 15% | 129093.537 | 15% | 129093.537 | 15% | 129093.537 | 10% | 86062.358 | 10% | 86062.358 | 5% | 43031.179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.8 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - SISTEMA DE COBERTURA | 821009.55 | 4.89% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 205252.3875 | 25% | 205252.3875 | 25% | 205252.3875 | 25% | 205252.3875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.9 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - IMPERMEABILIZAÇÃO | 134324.21 | 0.8% |  | 0 |  | 0 | 5% | 6716.2105 | 30% | 40297.263 | 30% | 40297.263 | 25% | 33581.0525 | 10% | 13432.421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.10 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 819115.3 | 4.879% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 163823.06 | 20% | 163823.06 | 25% | 204778.825 | 10% | 81911.53 | 10% | 81911.53 | 5% | 40955.765 | 5% | 40955.765 | 5% | 40955.765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.11 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - SISTEMA DE PISOS | 701752.45 | 4.18% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 70175.245 | 10% | 70175.245 | 10% | 70175.245 | 20% | 140350.49 | 25% | 175438.1125 | 10% | 70175.245 | 10% | 70175.245 | 5% | 35087.6225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.12 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - PINTURAS E ACABAMENTOS | 294066.87 | 1.752% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 73516.7175 | 25% | 73516.7175 | 15% | 44110.0305 | 15% | 44110.0305 | 15% | 44110.0305 | 5% | 14703.3435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.13 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA | 90585.76 | 0.54% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 4529.288 | 5% | 4529.288 | 10% | 9058.576 | 10% | 9058.576 | 10% | 9058.576 | 15% | 13587.864 | 15% | 13587.864 | 5% | 4529.288 | 5% | 4529.288 | 5% | 4529.288 | 5% | 4529.288 | 5% | 4529.288 | 5% | 4529.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.14 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CLIMATIZAÇÃO | 127070.86 | 0.757% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 6353.543 | 5% | 6353.543 | 5% | 6353.543 | 10% | 12707.086 | 10% | 12707.086 | 15% | 19060.629 | 15% | 19060.629 | 15% | 19060.629 | 10% | 12707.086 | 10% | 12707.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.15 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 109817.75 | 0.654% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 5490.8875 | 10% | 10981.775 | 10% | 10981.775 | 10% | 10981.775 | 10% | 10981.775 | 10% | 10981.775 | 5% | 5490.8875 | 5% | 5490.8875 | 5% | 5490.8875 | 5% | 5490.8875 | 5% | 5490.8875 | 5% | 5490.8875 | 5% | 5490.8875 | 5% | 5490.8875 |  | 0 | 5% | 5490.8875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.16 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 104877.8 | 0.625% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 10487.78 | 25% | 26219.45 | 25% | 26219.45 | 40% | 41951.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.17 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 4378.1 | 0.026% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 1094.525 | 50% | 2189.05 | 25% | 1094.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.18 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 197090.25 | 1.174% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 9854.5125 | 5% | 9854.5125 | 5% | 9854.5125 | 5% | 9854.5125 | 5% | 9854.5125 | 5% | 9854.5125 | 5% | 9854.5125 | 10% | 19709.025 | 10% | 19709.025 | 10% | 19709.025 | 10% | 19709.025 | 10% | 19709.025 | 10% | 19709.025 | 5% | 9854.5125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.19 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 548349.03 | 3.266% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 27417.4515 | 5% | 27417.4515 | 5% | 27417.4515 | 5% | 27417.4515 | 5% | 27417.4515 | 5% | 27417.4515 | 5% | 27417.4515 | 10% | 54834.903 | 10% | 54834.903 | 5% | 27417.4515 | 20% | 109669.806 | 10% | 54834.903 | 10% | 54834.903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.20 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 58381.78 | 0.348% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 14595.445 | 25% | 14595.445 | 25% | 14595.445 | 25% | 14595.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.21 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 159830.67 | 0.952% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 15983.067 | 10% | 15983.067 | 10% | 15983.067 | 10% | 15983.067 | 10% | 15983.067 | 10% | 15983.067 | 10% | 15983.067 | 10% | 15983.067 | 10% | 15983.067 | 10% | 15983.067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.22 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 6534.93 | 0.039% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 1633.7325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75% | 4901.1975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.23 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 68119.08 | 0.406% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 6811.908 | 10% | 6811.908 | 10% | 6811.908 | 10% | 6811.908 | 10% | 6811.908 | 10% | 6811.908 | 10% | 6811.908 | 10% | 6811.908 | 10% | 6811.908 | 10% | 6811.908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.24 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - SISTEMAS COMPLEMENTARES | 246976.6 | 1.471% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 123488.3 | 50% | 123488.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.25 | EBM - 9 SALAS 2 PAVIMENTOS - SERVIÇOS FINAIS | 16756.59 | 0.1% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16756.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | SUBESTAÇÃO 300 KVA - 25KV - ESTRUTURAL | 7370.73 | 0.044% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75% | 5528.0475 | 25% | 1842.6825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | SUBESTAÇÃO 300 KVA - 25KV - VEDAÇÕES | 7497 | 0.045% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75% | 5622.75 | 25% | 1874.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | SUBESTAÇÃO 300 KVA - 25KV - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 113772.34 | 0.678% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 56886.17 | 50% | 56886.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 | PASSEIO PÚBLICO - PASSEIO PÚBLICO | 86417.26 | 0.515% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 43208.63 | 50% | 43208.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 688410.52 | 4.1% | 1.96% | 13492.8462 | 3.01% | 20721.1567 | 4.4% | 30290.0629 | 5.64% | 38826.3533 | 6.63% | 45641.6175 | 5.56% | 38275.6249 | 6.81% | 46880.7564 | 4.46% | 30703.1092 | 5% | 34420.526 | 5.5% | 37862.5786 | 3.88% | 26710.3282 | 3.2% | 22029.1366 | 2.82% | 19413.1767 | 2.77% | 19068.9714 | 3.94% | 27123.3745 | 4.81% | 33112.546 | 5.05% | 34764.7313 | 4.44% | 30565.4271 | 5.68% | 39101.7175 | 4.26% | 29326.2882 | 3.2% | 22029.1366 | 2.5% | 17210.263 | 2.35% | 16177.6472 | 2.13% | 14663.1441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Período |  |  | 2.071% | 347664.8677 | 3.178% | 533537.5757 | 4.939% | 829139.1244 | 5.754% | 965998.5703 | 5.791% | 972310.0285 | 4.783% | 803034.3229 | 5.984% | 1004709.8149 | 4.64% | 778961.8522 | 4.625% | 776552.328 | 5.127% | 860784.4771 | 4.037% | 677757.2177 | 3.331% | 559309.6416 | 2.936% | 492882.3252 | 2.885% | 484405.0389 | 4.099% | 688139.3245 | 5.002% | 839736.519 | 5.256% | 882344.4693 | 4.624% | 776336.2331 | 5.91% | 992209.219 | 4.43% | 743698.2752 | 3.331% | 559255.5841 | 2.601% | 436695.892 | 2.441% | 409758.1737 | 2.224% | 373392.6251 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| Acumulado | 16788613.5 | 100% | 2.071% | 347664.8677 | 5.249% | 881202.4433 | 10.19% | 1710341.5677 | 15.94% | 2676340.1381 | 21.73% | 3648650.1665 | 26.52% | 4451684.4894 | 32.5% | 5456394.3044 | 37.14% | 6235356.1565 | 41.77% | 7011908.4845 | 46.89% | 7872692.9616 | 50.93% | 8550450.1793 | 54.26% | 9109759.821 | 57.2% | 9602642.1461 | 60.08% | 10087047.185 | 64.18% | 10775186.5095 | 69.18% | 11614923.0285 | 74.44% | 12497267.4978 | 79.06% | 13273603.7309 | 84.97% | 14265812.9499 | 89.4% | 15009511.2251 | 92.73% | 15568766.8092 | 95.34% | 16005462.7012 | 97.78% | 16415220.8749 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5 | 100% | 16788613.5