## Orçamento
PREENCHER "EMPRESA", "CNPJ", "FONE", "BDI", OS PREÇOS UNITÁRIOS, "CIDADE" E, OPCIONALMENTE, A DATA.
ORÇAMENTO
| OBRA: |  |  | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO | EMPRESA:
| LOCAL: |  |  | CHAPECÓ - SC | CNPJ:
| ÁREA: |  |  | 507479 m2 | FONE:
| PREÇO: |  |  | 21625278.84 | BDI:
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | PREÇO SEM BDI | BDI | PREÇO UNIT | TOTAL | %
Nível 1 | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 573925.17 | 2.7% | 0
Serviço | 1.1 | COMPOSIÇÃO | ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 462395.4 | BDI 1 | 573925.17 | 573925.17 | 2.7% | 573925.17
Nível 1 | 2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 425149.2 | 2% | 0
Serviço | 2.1 | COMPOSIÇÃO | MOB | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA CADA RUA EXECUTADA | UN | 40 | 8563.27 | BDI 1 | 10628.73 | 425149.2 | 2% | 10628.73
Nível 1 | 3 |  |  | ENSAIOS E TOPOGRAFIA | [5 empty] | 278166.84 | 1.3% | 0
Serviço | 3.1 | COMPOSIÇÃO | VIGA | ENSAIO DE VIGA BENKELMAN. INCLUSO LABORATÓRIO, CAÇAMBA E LAUDO DE ENGENHEIRO CIVIL. | M | 57000 | 1.57 | BDI 1 | 1.95 | 111150 | 0.5% | 1.95
Serviço | 3.2 | COMPOSIÇÃO | TOPO | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | MÊS | 12 | 11213.4 | BDI 1 | 13918.07 | 167016.84 | 0.8% | 13918.07
Nível 1 | 4 |  |  | RECUPERAÇÃO E MELHORIAS | [5 empty] | 17174877.29 | 79.4% | 0
Nível 2 | 4.1 |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (REMENDO PROFUNDO) SUB=20CM+BASE=15CM+CAPA=5CM | [5 empty] | 9658426.46 | 44.7% | 0
Serviço | 4.1.1 | COMPOSIÇÃO | CORTE | CORTE DE PISO/PAVIMENTO COM CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM | M | 8526 | 7.46 | BDI 1 | 9.26 | 78950.76 | 0.4% | 9.26
Serviço | 4.1.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO (REMOÇÃO DE TODAS CAMADAS DA ESTRUTURA EXISTENTE) H=40cm | M3 | 27449 | 10.11 | BDI 1 | 12.55 | 344484.95 | 1.6% | 12.55
Serviço | 4.1.3 | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 274490 | 3.18 | BDI 1 | 3.95 | 1084235.5 | 5% | 3.95
Serviço | 4.1.4 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 34311.25 | 2.9 | BDI 1 | 3.6 | 123520.5 | 0.6% | 3.6
Serviço | 4.1.5 | COMPOSIÇÃO | 4011209B | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 68621.85 | 2.02 | BDI 1 | 2.51 | 172240.84 | 0.8% | 2.51
Serviço | 4.1.6 | SINAPI | 105752 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 13724.37 | 175.14 | BDI 1 | 217.38 | 2983403.55 | 13.8% | 217.38
Serviço | 4.1.7 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 205865.55 | 2.55 | BDI 1 | 3.17 | 652593.79 | 3% | 3.17
Serviço | 4.1.8 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 10293.28 | 196.43 | BDI 1 | 243.81 | 2509604.6 | 11.6% | 243.81
Serviço | 4.1.9 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 154399.2 | 2.55 | BDI 1 | 3.17 | 489445.46 | 2.3% | 3.17
Serviço | 4.1.10 | COMPOSIÇÃO | IMP | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI). TAXA DE APLICAÇÃO ESTIMADA DE 1,3 KG/M2. INCLUSIVE LIMPEZA DA BASE COM VASSOURA MECÂNICA. | M2 | 68621.85 | 1.34 | BDI 1 | 1.66 | 113912.27 | 0.5% | 1.66
Serviço | 4.1.11 | COMPOSIÇÃO | 05 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE - TAXA 1,3 KG/M2 | Ton | 89.21 | 3841.77 | BDI 2 | 4418.04 | 394133.35 | 1.8% | 4418.04
Serviço | 4.1.12 | COMPOSIÇÃO | PINTURA | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 68621.85 | 1.19 | BDI 1 | 1.48 | 101560.34 | 0.5% | 1.48
Serviço | 4.1.13 | COMPOSIÇÃO | 06 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE - TAXA 0,5KG/M2 | Ton | 34.31 | 4228.4 | BDI 2 | 4862.66 | 166837.86 | 0.8% | 4862.66
Serviço | 4.1.14 | COMPOSIÇÃO | 4011464A | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C, MASSA COMERCIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | t | 3431.09 | 87.14 | BDI 1 | 108.16 | 371106.69 | 1.7% | 108.16
Serviço | 4.1.15 | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 34310.9 | 1.7 | BDI 1 | 2.11 | 72396 | 0.3% | 2.11
Nível 2 | 4.2 |  |  | REFORÇO DE SUBLEITO COM PEDRA DETONADA (CAMADA DRENENTE) | [5 empty] | 515589.89 | 2.4% | 0
Serviço | 4.2.1 | COMPOSIÇÃO | 20 | CAMADA DRENANTE PEDRA DETONADA FORNECIDA POR PEDREIRA COMERCIAL Emin=50CM | M3 | 3431.09 | 82.76 | BDI 1 | 102.72 | 352441.56 | 1.6% | 102.72
Serviço | 4.2.2 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 51466.35 | 2.55 | BDI 1 | 3.17 | 163148.33 | 0.8% | 3.17
Nível 2 | 4.3 |  |  | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO | [5 empty] | 7000860.94 | 32.4% | 0
Serviço | 4.3.1 | COMPOSIÇÃO | FRESA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA FRESADORA | UN | 35 | 1366.32 | BDI 1 | 1695.88 | 59355.8 | 0.3% | 1695.88
Serviço | 4.3.2 | SICRO | 4915661 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | m³ | 3499.71 | 167.71 | BDI 1 | 208.16 | 728499.63 | 3.4% | 208.16
Serviço | 4.3.3 | SICRO | 4915656 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm | m³ | 10888 | 92.95 | BDI 1 | 115.37 | 1256148.56 | 5.8% | 115.37
Serviço | 4.3.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 143877.1 | 2.55 | BDI 1 | 3.17 | 456090.41 | 2.1% | 3.17
Serviço | 4.3.5 | COMPOSIÇÃO | 02 | VARRIÇÃO MÊCANICA DE RUA COM MINIESCAVADEIRA DE PNEU COM VASSOURA | M2 | 388857 | 0.88 | BDI 1 | 1.09 | 423854.13 | 2% | 1.09
Serviço | 4.3.6 | SINAPI | 106167 | LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025 | M2 | 388857 | 0.09 | BDI 1 | 0.11 | 42774.27 | 0.2% | 0.11
Serviço | 4.3.7 | COMPOSIÇÃO | PINTURA | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 388857 | 1.19 | BDI 1 | 1.48 | 575508.36 | 2.7% | 1.48
Serviço | 4.3.8 | COMPOSIÇÃO | 06 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE - TAXA 0,5KG/M2 | Ton | 194.43 | 4228.4 | BDI 2 | 4862.66 | 945446.98 | 4.4% | 4862.66
Serviço | 4.3.9 | COMPOSIÇÃO | 4011464A | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C, MASSA COMERCIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | t | 19442.85 | 87.14 | BDI 1 | 108.16 | 2102938.66 | 9.7% | 108.16
Serviço | 4.3.10 | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 194428.5 | 1.7 | BDI 1 | 2.11 | 410244.14 | 1.9% | 2.11
Nível 1 | 5 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO APLICADO EM RUA DE PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) | [5 empty] | 864913 | 4% | 0
Nível 2 | 5.1 |  |  | LIMPEZA DA RUA | [5 empty] | 60000 | 0.3% | 0
Serviço | 5.1.1 | COMPOSIÇÃO | 02 | VARRIÇÃO MÊCANICA DE RUA COM MINIESCAVADEIRA DE PNEU COM VASSOURA | M2 | 50000 | 0.88 | BDI 1 | 1.09 | 54500 | 0.3% | 1.09
Serviço | 5.1.2 | SINAPI | 106167 | LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025 | M2 | 50000 | 0.09 | BDI 1 | 0.11 | 5500 | 0% | 0.11
Nível 2 | 5.2 |  |  | REPERFILAGEM | [5 empty] | 343106.5 | 1.6% | 0
Serviço | 5.2.1 | COMPOSIÇÃO | PINTURA | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 50000 | 1.19 | BDI 1 | 1.48 | 74000 | 0.3% | 1.48
Serviço | 5.2.2 | COMPOSIÇÃO | 06 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE - TAXA 0,5KG/M2 | Ton | 25 | 4228.4 | BDI 2 | 4862.66 | 121566.5 | 0.6% | 4862.66
Serviço | 5.2.3 | COMPOSIÇÃO | 4011464B | REPERFILAGEM COM CBUQ - FAIXA C, MASSA COMERCIAL, ESPALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO | t | 1500 | 62.25 | BDI 1 | 77.26 | 115890 | 0.5% | 77.26
Serviço | 5.2.4 | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 15000 | 1.7 | BDI 1 | 2.11 | 31650 | 0.1% | 2.11
Nível 2 | 5.3 |  |  | CAPA DE ROLAMENTO | [5 empty] | 461806.5 | 2.1% | 0
Serviço | 5.3.1 | COMPOSIÇÃO | PINTURA | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 50000 | 1.19 | BDI 1 | 1.48 | 74000 | 0.3% | 1.48
Serviço | 5.3.2 | COMPOSIÇÃO | 06 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE - TAXA 0,5KG/M2 | Ton | 25 | 4228.4 | BDI 2 | 4862.66 | 121566.5 | 0.6% | 4862.66
Serviço | 5.3.3 | COMPOSIÇÃO | 4011464A | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C, MASSA COMERCIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | t | 2000 | 90.25 | BDI 1 | 112.02 | 224040 | 1% | 112.02
Serviço | 5.3.4 | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 20000 | 1.7 | BDI 1 | 2.11 | 42200 | 0.2% | 2.11
Nível 1 | 6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 765951.64 | 3.5% | 0
Nível 2 | 6.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 636177.64 | 2.9% | 0
Serviço | 6.1.1 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 600 | 63.3 | BDI 1 | 78.57 | 47142 | 0.2% | 78.57
Serviço | 6.1.2 | COMPOSIÇÃO | MF-R | RETIRADA DE MEIO-FIO - INCLUSO TRANSPORTE | M | 1500 | 12.3 | BDI 1 | 15.27 | 22905 | 0.1% | 15.27
Serviço | 6.1.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1500 | 49.84 | BDI 1 | 61.86 | 92790 | 0.4% | 61.86
Serviço | 6.1.4 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1500 | 43.05 | BDI 1 | 53.43 | 80145 | 0.4% | 53.43
Serviço | 6.1.5 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 1500 | 47.62 | BDI 1 | 59.11 | 88665 | 0.4% | 59.11
Serviço | 6.1.6 | COMPOSIÇÃO | MFC08 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO 25 MPA USINADO | m | 600 | 62.58 | BDI 1 | 77.67 | 46602 | 0.2% | 77.67
Serviço | 6.1.7 | COMPOSIÇÃO | GRELHA-V | GRELHA EM AÇO CA-50 20MM (VERGALHÃO) E CANTONEIRAS. ARTICULADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0,9X0,6M | UN | 50 | 388.3 | BDI 1 | 481.96 | 24098 | 0.1% | 481.96
Serviço | 6.1.8 | COMPOSIÇÃO | GRELHA-C | GRELHA 90X60CM EM AÇO ASTM A-36 OU SIMILAR EM BARRAS CHATAS 2" X 3,8" E CANTONEIRAS 2" x 1/4". COM DOBRADIÇAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 614.14 | BDI 1 | 762.27 | 3811.35 | 0% | 762.27
Serviço | 6.1.9 | COMPOSIÇÃO | BL-R | REPARO DE BOCA DE LOBO COM ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. INCLUSO CHAPISCO E REBOCO INTERNO | UN | 55 | 220.55 | BDI 1 | 273.75 | 15056.25 | 0.1% | 273.75
Serviço | 6.1.10 | COMPOSIÇÃO | CONC | CONCRETO LANÇADO SOBRE TUBULAÇÃO, FCK 25 MPA - COM LANÇAMENTO (REFORÇO DE SUBLEITO OU ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO) | M3 | 200 | 722.87 | BDI 1 | 897.23 | 179446 | 0.8% | 897.23
Serviço | 6.1.11 | SINAPI | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 100 | 184.78 | BDI 1 | 229.35 | 22935 | 0.1% | 229.35
Serviço | 6.1.12 | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 100 | 14.52 | BDI 1 | 18.02 | 1802 | 0% | 18.02
Serviço | 6.1.13 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 72 | 21.45 | BDI 1 | 26.62 | 1916.64 | 0% | 26.62
Serviço | 6.1.14 | COMPOSIÇÃO | BL40 | BL40 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR PARA DRENAGEM COM TUBOS DE 40 CM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS INFERIORES: 0,55X0,8X1,32 M. GRELHA NÃO INCLUSA. | UN | 5 | 1428.2 | BDI 1 | 1772.68 | 8863.4 | 0% | 1772.68
Nível 2 | 6.2 |  |  | PASSEIO | [5 empty] | 129774 | 0.6% | 0
Serviço | 6.2.1 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 500 | 98.91 | BDI 1 | 122.77 | 61385 | 0.3% | 122.77
Serviço | 6.2.2 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 100 | 104.59 | BDI 1 | 129.82 | 12982 | 0.1% | 129.82
Serviço | 6.2.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 600 | 3.27 | BDI 1 | 4.06 | 2436 | 0% | 4.06
Serviço | 6.2.4 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 500 | 22.94 | BDI 1 | 28.47 | 14235 | 0.1% | 28.47
Serviço | 6.2.5 | SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 500 | 49.69 | BDI 1 | 61.68 | 30840 | 0.1% | 61.68
Serviço | 6.2.6 | COMPOSIÇÃO | GRAMA | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS | M2 | 200 | 31.81 | BDI 1 | 39.48 | 7896 | 0% | 39.48
Nível 1 | 7 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 228624 | 1.1% | 0
Serviço | 7.1 | SICRO | 5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 6800 | 18.47 | BDI 1 | 22.92 | 155856 | 0.7% | 22.92
Serviço | 7.2 | SICRO | 5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 600 | 97.71 | BDI 1 | 121.28 | 72768 | 0.3% | 121.28
Nível 1 | 8 |  |  | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | [5 empty] | 39225.6 | 0.2% | 0
Serviço | 8.1 | SICRO | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2880 | 4.33 | BDI 1 | 5.37 | 15465.6 | 0.1% | 5.37
Serviço | 8.2 | SICRO | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1440 | 2.09 | BDI 1 | 2.59 | 3729.6 | 0% | 2.59
Serviço | 8.3 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 10800 | 0.92 | BDI 1 | 1.14 | 12312 | 0.1% | 1.14
Serviço | 8.4 | SICRO | 5213343 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1440 | 4.32 | BDI 1 | 5.36 | 7718.4 | 0% | 5.36
Nível 1 | 9 |  |  | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (QUANDO O FORNECIMENTO DA USINA FALHAR - EMERGENCIAL) | [5 empty] | 1274446.1 | 5.9% | 0
Serviço | 9.1 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 2000 | 198.02 | BDI 1 | 245.78 | 491560 | 2.3% | 245.78
Serviço | 9.2 | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 20000 | 1.7 | BDI 1 | 2.11 | 42200 | 0.2% | 2.11
Serviço | 9.3 | ANP | CAP 50-70 | CAP 50-70 COM ICMS | T | 110 | 5110.43 | BDI 1 | 6343.07 | 697737.7 | 3.2% | 6343.07
Serviço | 9.4 | COMPOSIÇÃO | TRANSP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | TXKM | 49940 | 0.69 | BDI 1 | 0.86 | 42948.4 | 0.2% | 0.86
Chapecó, SC
2026-07-09

## Cronograma
NÃO É NECESSÁRIO ALTERAR O CRONOGRAMA, PORÉM, É POSSÍVEL EDITAR AS PORCENTAGENS NAS CÉLULAS AMARELAS.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO
Local: CHAPECÓ - SC
Área: 507479 m2
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO | % | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 573925.17 | 2.654% | 3% | 17217.7551 | 8% | 45914.0136 | 8% | 45914.0136 | 6% | 34435.5102 | 6% | 34435.5102 | 6% | 34435.5102 | 6% | 34435.5102 | 6% | 34435.5102 | 6% | 34435.5102 | 6% | 34435.5102 | 6% | 34435.5102 | 6% | 34435.5102 | 6% | 34435.5102 | 6% | 34435.5102 | 4% | 22957.0068 | 4% | 22957.0068 | 4% | 22957.0068 | 3% | 17217.7551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 425149.2 | 1.966% | 5% | 21257.46 | 5% | 21257.46 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 6% | 25508.952 | 4% | 17005.968 | 2% | 8502.984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | ENSAIOS E TOPOGRAFIA | 278166.84 | 1.286% | 8% | 22253.3472 | 8% | 22253.3472 | 8% | 22253.3472 | 8% | 22253.3472 | 6% | 16690.0104 | 6% | 16690.0104 | 6% | 16690.0104 | 5% | 13908.342 | 5% | 13908.342 | 5% | 13908.342 | 5% | 13908.342 | 5% | 13908.342 | 5% | 13908.342 | 5% | 13908.342 | 5% | 13908.342 | 4% | 11126.6736 | 4% | 11126.6736 | 2% | 5563.3368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RECUPERAÇÃO E MELHORIAS | 17174877.29 | 79.42% | 3% | 515246.3187 | 8% | 1373990.1832 | 8% | 1373990.1832 | 6% | 1030492.6374 | 6% | 1030492.6374 | 6% | 1030492.6374 | 6% | 1030492.6374 | 6% | 1030492.6374 | 6% | 1030492.6374 | 6% | 1030492.6374 | 6% | 1030492.6374 | 6% | 1030492.6374 | 6% | 1030492.6374 | 6% | 1030492.6374 | 4% | 686995.0916 | 4% | 686995.0916 | 4% | 686995.0916 | 3% | 515246.3187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO APLICADO EM RUA DE PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) | 864913 | 4% | 3% | 25947.39 | 4% | 34596.52 | 6% | 51894.78 | 6% | 51894.78 | 6% | 51894.78 | 6% | 51894.78 | 6% | 51894.78 | 6% | 51894.78 | 6% | 51894.78 | 6% | 51894.78 | 5% | 43245.65 | 5% | 43245.65 | 6% | 51894.78 | 6% | 51894.78 | 6% | 51894.78 | 6% | 51894.78 | 5% | 43245.65 | 6% | 51894.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 765951.64 | 3.542% | 3% | 22978.5492 | 8% | 61276.1312 | 8% | 61276.1312 | 6% | 45957.0984 | 6% | 45957.0984 | 6% | 45957.0984 | 6% | 45957.0984 | 6% | 45957.0984 | 6% | 45957.0984 | 6% | 45957.0984 | 6% | 45957.0984 | 6% | 45957.0984 | 6% | 45957.0984 | 5% | 38297.582 | 4% | 30638.0656 | 4% | 30638.0656 | 4% | 30638.0656 | 4% | 30638.0656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 228624 | 1.057% |  | 0 | 6% | 13717.44 | 8% | 18289.92 | 8% | 18289.92 | 6% | 13717.44 | 6% | 13717.44 | 6% | 13717.44 | 6% | 13717.44 | 6% | 13717.44 | 6% | 13717.44 | 6% | 13717.44 | 6% | 13717.44 | 6% | 13717.44 | 6% | 13717.44 | 6% | 13717.44 | 6% | 13717.44 | 4% | 9144.96 | 2% | 4572.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | 39225.6 | 0.181% |  | 0 | 6% | 2353.536 | 8% | 3138.048 | 8% | 3138.048 | 6% | 2353.536 | 6% | 2353.536 | 6% | 2353.536 | 6% | 2353.536 | 6% | 2353.536 | 6% | 2353.536 | 6% | 2353.536 | 6% | 2353.536 | 6% | 2353.536 | 6% | 2353.536 | 6% | 2353.536 | 6% | 2353.536 | 4% | 1569.024 | 2% | 784.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (QUANDO O FORNECIMENTO DA USINA FALHAR - EMERGENCIAL) | 1274446.1 | 5.893% | 3% | 38233.383 | 3% | 38233.383 | 4% | 50977.844 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 | 6% | 76466.766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Período |  |  | 3.066% | 663134.2032 | 7.462% | 1613592.0142 | 7.645% | 1653243.2192 | 6.05% | 1308437.0592 | 6% | 1297516.7304 | 6% | 1297516.7304 | 6% | 1297516.7304 | 5.987% | 1294735.062 | 5.987% | 1294735.062 | 5.987% | 1294735.062 | 5.947% | 1286085.932 | 5.947% | 1286085.932 | 5.987% | 1294735.062 | 5.952% | 1287075.5456 | 4.275% | 924439.98 | 4.262% | 921658.3116 | 4.158% | 899149.2056 | 3.287% | 710886.9982 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| Acumulado | 21625278.84 | 100% | 3.066% | 663134.2032 | 10.53% | 2276726.2174 | 18.17% | 3929969.4366 | 24.22% | 5238406.4958 | 30.22% | 6535923.2262 | 36.22% | 7833439.9566 | 42.22% | 9130956.687 | 48.21% | 10425691.749 | 54.2% | 11720426.811 | 60.18% | 13015161.873 | 66.13% | 14301247.805 | 72.08% | 15587333.737 | 78.07% | 16882068.799 | 84.02% | 18169144.3446 | 88.29% | 19093584.3246 | 92.55% | 20015242.6362 | 96.71% | 20914391.8418 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84 | 100% | 21625278.84