## Orçamento_Global
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: CAXAMBU DO SUL – SC | [7 empty] | FOLHA No
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | Data: 02/04/2026
LOCALIZAÇÃO: |  | ESTRADA MUNICIPAL EMCX-100 E EMCX-103 - Extensão: 2.352,13m
Data de referência dos custos: Sinapi 02/2026 - Sicro 01/2026 - ANP 11/2025(Origem RS) |  |  | Periodicidade das Estapas: MENSAL
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT | BDI (%) | PREÇO UNIT | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Composição 1 | Administração local, mobilização e desmobilização | un | 1 | 57960 | 24.19% | 71982.01 | 71982.01
1.2 | Sinapi 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira. Duas Unidades. | m² | 6 | 467.42 | 24.19% | 580.5 | 3483
1.3 | Sicro 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária - 10 Unidades | un.dia | 1500 | 4.24 | 24.19% | 5.27 | 7905
|  | Total do item | [5 empty] | 83370.01
2.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE
2.1 | Sicro 5501706 | Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência | m³ | 303.6 | 7.65 | 24.19% | 9.5 | 2884.2
2.2 | Sicro 2004505 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência | m³ | 198.59 | 22.99 | 24.19% | 28.55 | 5669.74
2.3 | Sicro 0804021 | Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,6m | m | 64 | 466.29 | 24.19% | 579.1 | 37062.4
2.4 | Sicro 0804081 | Boca de bueiro – BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 0º | un | 1 | 776.34 | 24.19% | 964.16 | 964.16
2.5 | Sicro 0804087 | Boca de bueiro – BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 15º | un | 3 | 782.35 | 24.19% | 971.62 | 2914.86
2.6 | Sicro 0804093 | Boca de bueiro – BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 30º | un | 2 | 804.04 | 24.19% | 998.56 | 1997.12
2.7 | Sicro 0804099 | Boca de bueiro – BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 45º | un | 1 | 857.82 | 24.19% | 1065.35 | 1065.35
2.8 | Sicro 0804029 | Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,8m | m | 22 | 696.04 | 24.19% | 864.43 | 19017.46
2.9 | Sicro 0804113 | Boca de bueiro – BSTC d=0,8m alas retas, esconsidade 30º | un | 3 | 1363.99 | 24.19% | 1693.97 | 5081.91
2.10 | Sicro 0804053 | Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=1,5m | m | 12 | 1892.49 | 24.19% | 2350.33 | 28203.96
2.11 | Sicro 0804161 | Boca de bueiro – BSTC d=1,5m alas retas, esconsidade 0º | un | 2 | 4720.93 | 24.19% | 5863.04 | 11726.08
2.12 | Sicro 2003285 | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita comerciais – tipo I | m | 1693 | 50.03 | 24.19% | 62.13 | 105186.09
2.13 | Sicro 2003257 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais – tipo II | m | 826 | 59.67 | 24.19% | 74.11 | 61214.86
2.14 | Sicro 2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais - Tipo III | m | 85 | 78.91 | 24.19% | 98 | 8330
2.15 | Composição 5 | Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m | m | 31 | 220.2585 | 24.19% | 273.54 | 8479.74
2.16 | Sicro 2003570 | Dreno profundo, h=1,50m com geocomposto drenante – tipo I | m | 1961 | 143.86 | 24.19% | 178.66 | 350352.26
2.17 | Sicro 2003599 | Boca de saída para dreno profundo – tipo BSD I (DNIT) | un | 13 | 213.91 | 24.19% | 265.66 | 3453.58
2.18 | Sicro 2003477 | Caixa coletora de sarjeta – CCS 03 (CCS 200-60) | un | 6 | 4826.12 | 24.19% | 5993.68 | 35962.08
2.19 | Sicro 6817895 | Corpo BSCC – seção 2,5 x 2,0 m – galeria pré-moldada | m | 6 | 2300.44 | 24.19% | 2856.98 | 17141.88
2.20 | Sicro 1505877 | Execução e compactação de base em pedra rachão e=40cm para apoio da galeria em concreto | m³ | 6 | 178.03 | 24.19% | 221.1 | 1326.6
2.21 | Sicro 6817888 | Corpo BSCC – seção 2,0 x 1,5 m – galeria pré-moldada | m | 12 | 1266.95 | 24.19% | 1573.46 | 18881.52
2.22 | Sicro 1505877 | Execução e compactação de base em pedra rachão e=40cm para apoio da galeria em concreto | m³ | 9.6 | 178.03 | 24.19% | 221.1 | 2122.56
2.23 | Sicro 0705225 | Boca para BSCC – seção 2,0 x 1,5 m, esconsidade 0° | un | 2 | 12051.21 | 24.19% | 14966.71 | 29933.42
2.25 | Sicro 2003849 | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 5.39 | 78.78 | 24.19% | 97.84 | 527.36
2.26 | Sicro 2003311 | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica | m | 195 | 47.28 | 24.19% | 58.72 | 11450.4
|  | Total do item | [5 empty] | 770949.59
3.0 |  | ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM
3.1 | Sicro 1600966 | Remoção de cerca com mourões de madeira | m | 463 | 0.91 | 24.19% | 1.13 | 523.19
3.2 | Sicro 4915730 | Recomposição de cerca com mourões de madeira | m | 463 | 29.72 | 24.19% | 36.91 | 17089.33
3.3 | Sicro 1600896 | Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica | m² | 36 | 18.43 | 24.19% | 22.89 | 824.04
3.4 | Sicro 0909620 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa |  | 36 | 156.95 | 24.19% | 194.92 | 7017.12
3.5 | Sicro 5502140 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat – DMT de 1.000 a 1.200 m – material para aterro da camada do subleito | m³ | 11488.7 | 7.49 | 24.19% | 9.3 | 106844.91
3.6 | Sicro 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 4723.7 | 6 | 24.19% | 7.45 | 35191.57
3.7 | Sicro 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 21301.33 | 1.89 | 24.19% | 2.35 | 50058.13
3.8 | Sicro 4011211 | Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 92.4 | 15.86 | 24.19% | 19.7 | 1820.28
3.9 | Sicro 5914389 | Transporte de Agregados naturais (Cascalho) DMT 10km - densidade 1,60 t/m³ | t km | 1478.4 | 0.83 | 24.19% | 1.03 | 1522.75
3.10 | Sicro 4011279 | Execução e compactação de sub-base em pedra rachão e=20cm | m³ | 3601.67 | 195.78 | 24.19% | 243.14 | 875710.04
3.11 | Sicro 5914389 | Transporte de pedra rachão DMT 20km - densidade 1,55t/m³ | t km | 111651.75 | 0.83 | 24.19% | 1.03 | 115001.3
3.12 | Sicro 4011276 | Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm | m³ | 2524.84 | 235.26 | 24.19% | 292.18 | 737707.75
3.13 | Sicro 5914389 | Transporte de brita graduada DMT 20km - densidade 1,65t/m³ | t km | 83319.72 | 0.73 | 24.19% | 0.91 | 75820.95
|  | Total do item | [5 empty] | 2025131.36
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | Sicro 4011351 | Aplicação de imprimação de base de pavimentação com asfalto diluído CM30 (taxa aplicação = 1,2 l/m²) | m² | 16832.28 | 0.57 | 24.19% | 0.71 | 11950.92
4.2 | Sicro 4011353 | Aplicação de pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) | m² | 16092.58 | 0.43 | 24.19% | 0.53 | 8529.07
4.3 | Sicro 4011463 | Usinagem e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente, CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 5,0cm, exclusive transporte | t | 2011.57 | 191.19 | 24.19% | 237.44 | 477627.18
4.4 | Sicro 5914389 | Transporte de CBUQ com c/ basc 10,0 m³ rodovia pavimentada DMT – 20km densidade 2,5 t/m³ | t km | 40231.46 | 0.83 | 24.19% | 1.03 | 41438.4
4.5 | Sicro 5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 2011.57 | 8.27 | 24.19% | 10.27 | 20658.82
|  | Total do item | [5 empty] | 560204.39
5.0 |  | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS
5.1 | Composição 2 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C | t | 8.05 | 4369.68 | 17.73% | 5144.58 | 41413.87
5.2 | Composição 3 | Aquisição e transporte de asfalto diluído CM-30 | t | 20.2 | 6759.68 | 17.73% | 7958.4 | 160759.68
5.3 | Composição 4 | Aquisição e transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 | t | 110.64 | 5059.68 | 17.73% | 5956.94 | 659075.84
|  | Total do item | [5 empty] | 861249.39
6.0 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1 | Sicro 5213400 | Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica amarela com micro esfera | m² | 564.51 | 20.32 | 24.19% | 25.24 | 14248.23
6.2 | Sicro 5213400 | Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua e segmentada c/ tinta acrílica branca com micro esfera | m² | 519.43 | 20.32 | 24.19% | 25.24 | 13110.41
6.3 | Sicro 5213400 | Pintura horizontal de informações c/ tinta acrílica amarela e/ou branca com micro esfera (PARE, LRE e linha zebrada) | m² | 184.58 | 20.32 | 24.19% | 25.24 | 4658.8
6.4 | Sicro 5213445 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,33 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 5 | 480.51 | 24.19% | 596.76 | 2983.8
6.5 | Sicro 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 30 | 282.42 | 24.19% | 350.74 | 10522.2
6.6 | Sicro 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 16 | 282.45 | 24.19% | 350.78 | 5612.48
6.7 | Sicro 5213856 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,33 m - fornecimento e implantação | un | 5 | 482.95 | 24.19% | 599.79 | 2998.95
6.8 | Sicro 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 46 | 518 | 24.19% | 643.32 | 29592.72
6.9 | Sicro 5213489 | Placa de sinalização 2,00x1,00m – totalmente refletiva | un | 3 | 879.15 | 24.19% | 1091.84 | 3275.52
6.10 | Sinapi SP 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. Tamanho 2,00x0,50m. | m² | 1 | 924 | 24.19% | 1147.54 | 1147.54
6.11 | Sicro 5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 685 | 35.75 | 24.19% | 44.4 | 30414
6.12 | Sicro 5213472 | Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2 | 298.69 | 24.19% | 370.95 | 741.9
6.13 | Sicro 5213867 | Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação | un | 2 | 647.34 | 24.19% | 803.95 | 1607.9
|  | Total do item | [5 empty] | 120914.45
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 4421819.19
Data do orçamento: 10/04/2026 |  | NOME: Fernando Becker |  | ASSINATURA:
Nº CREA: CREA/SC 21.266-9
Custo por m² - SICRO
274.7738
Custo por km - SICRO
1648642.7372
Orçamento no SINAPI
4891438.97
Custo por m² - SINAPI
303.9562
Custo por km - SINAPI
1823737.0154
Note on E17: 64 x 1,5 x 1,4 + 22 x 2,0 x 1,8 + 12 x 3,0 x 2,5 = 303,60 m³
Note on E18: Corpo BSTC ø 60 cm ((64 x 1,5 x 1,4) = 134,40) – ((64 x (3,14*0,38²) = 29,01) – ((0,225 x 64) = 14,40 berço de assentamento) = 90,99 m³ Corpo BSTC ø 80 cm ((22 x 2,0 x 1,8) = 79,20) – ((22 x (3,14*0,50²) = 17,27) – ((0,308 x 22 berço de assentamento) = 6,77 m³) = 55,16 m³ Corpo BSTC ø 150 cm ((12 x 3,0 x 2,5) = 90,00) – ((12 x (3,14*0,89²) = 29,84) – ((0,644 x 12) = 7,72 m³ berço de assentamento) = 52,44 m³ Volume Total = 198,59 m³
Note on E19: Considerado a metragem do item extraído do desenho
Note on E20: Considerado a unidade
Note on E21: Considerado a unidade
Note on E22: Considerado a unidade
Note on E23: Considerado a unidade
Note on E24: Considerado a metragem do item extraído do desenho
Note on E25: Considerado a unidade
Note on E26: Considerado a metragem do item extraído do desenho
Note on E27: Considerado a unidade
Note on E28: Considerado a metragem do item extraído do desenho
Note on E29: Considerado a metragem do item extraído do desenho
Note on E31: Considerado a metragem do item extraído do desenho
Note on E32: Considerado a metragem do item extraído do desenho
Note on E33: Considerado a unidade
Note on E34: Considerado a unidade
Note on E35: Considerado a metragem do item extraído do desenho
Note on E37: Considerado a metragem do item extraído do desenho
Note on E39: Considerado a unidade
Note on E40: ø60 QTD 64 x 0,9 x 0,05=2,88 m³ ø80 QTD 22 x 1,2 x 0,05 = 1,32 m³ ø150 QTD 12 x 1,98 x 0,05 = 1,19 m³ TOTAL = 5,39 m³
Note on E41: Considerado a unidade
Note on E44: Considerado a metragem do item extraído do desenho
Note on E45: Considerado a metragem do item extraído do desenho
Note on E48: do relatório de terraplenagem
Note on E49: do relatório de terraplenagem
Note on E50: 2.352,13 x 8,6 + 497,35 + 575,66 = 21.301,33 m²
Note on E51: 80 m x 7,70 x 0,15 = 92,40 m³
Note on E52: 92,40 m³ x 1,6 ton/m³ x 10 km = 1.478,40 t km
Note on E53: 2.352,13 x 7,20 + 497,35 + 575,66 = 18.008,35 m² x 0,20 = 3.601,67 m³
Note on E54: 3.601,67m³ x 1,55t/m³ X 20 km = 111.651,75 t x km
Note on E55: (2.352,13 x 6,7) + (497,35 + 575,66) x 0,15 = 2.524,84 m³
Note on E56: 2.524,84 x 1,65 x 20 = 83.319,72 t km
Note on E59: (2.352,13*6,70) +(497,35 + 575,66) = 16.832,28 m²
Note on E60: (2.352,13*6,40) +(491,35 + 547,60) = 16.092,58 m²
Note on E61: 16.092,58 x 0,05 * 2,5 = 2.011,57 ton
Note on E62: 804,63 x 2,5 x 20 = 40.231,46 t km
Note on E63: 804,63 x 2,5 = 2.011,57 t
Note on E66: RR-2C 16.092,58 x 0,0005 = 8,05 t
Note on E67: CM-30 16.832,28 x 0,0012 = 20,20 t
Note on E68: 16.092,58 x 0,05 x 2,5 x 0,055 = 110,64 t
Note on E71: 2.352,13 x 0,12 x 2 = 564,51 m²
Note on E72: 2.597,13 x 0,10 x 2 = 519,43 m²
Note on E73: Pintura de pare e linha de retenção =
Note on E74: Considerado a unidade
Note on E75: Considerado a unidade
Note on E76: Considerado a unidade
Note on E79: Considerado a unidade
Note on E80: Considerado a unidade
Note on E84: Considerado a unidade

## Cronograma
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CAXAMBU DO SUL – SC | [15 empty] | FOLHA No 1
PROJETO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCALIZAÇÃO: |  |  | ESTRADA MUNICIPAL EMCX-100 E EMCX-103 - Extensão: 2.352,13m | [12 empty] | Data: 02/04/2026
Data de referência dos custos: Sinapi 02/2026 - Sicro 01/2026 - ANP 11/2025(Origem RS) | [8 empty] | Periodicidade das Estapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05 |  | Etapa 06
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | Serviços iniciais e adm da obra |  |  | 17507.7021 | 0.39594 | 16674.002 | 0.37708 | 15840.3059 | 0.35823 | 16674.002 | 0.37408 | 16674.002 | 0.37708 |  |  | 83370.01 | 1.8854
2.0 | Dren. pluvial e obras de arte correntes |  |  | 231284.877 | 5.2305 | 231284.877 | 5.2305 | 161899.4139 | 3.6614 | 146480.4221 | 3.3127 |  |  |  |  | 770949.59 | 17.4341
3.0 | Escavações e terraplenagem |  |  | 607539.408 | 13.7396 | 405026.272 | 9.1617 | 405026.272 | 9.1617 | 303769.706 | 6.8698 | 303769.704 | 6.8698 |  |  | 2025131.36 | 45.7986
4.0 | Pavimentação asfáltica |  |  |  |  | 112040.881 | 2.5338 | 112040.871 | 2.5338 | 162459.2751 | 3.676 | 173663.3609 | 3.9274 |  |  | 560204.39 | 12.6691
5.0 | Aquisição de insumos asfálticos |  |  |  |  | 172249.878 | 3.8955 | 172249.878 | 3.8955 | 249762.3231 | 5.6484 | 266987.3109 | 6.034 |  |  | 861249.39 | 19.4773
6.0 | Sinalização viária | [10 empty] | 120914.45 | 2.7345 |  |  | 120914.45 | 2.7345
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | 856331.99 | 19.37 | 937275.91 | 21.2 | 867056.74 | 19.61 | 879145.73 | 19.88 | 882008.824 | 19.94 |  |  | 4421819.19 | 99.999
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | 856331.99 | 19.37 | 1793607.9 | 40.57 | 2660664.64 | 60.18 | 3539810.37 | 80.06 | 4421819.194 | 100
Data do orçamento: 10/04/2026 |  |  |  | NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO: Fernando L. Becker CREA/SC 21266-9 | [10 empty] | ASSINATURA:
1.45
1
113
1
6.6
1.88
931
1
| Sinapi 101001 |  |  |  | 3
20
13.7
13.7
13.7
| Sinapi 101035 | Placa de sinalização viária octogonal (L=25cm) com suporte de aço galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto não estrutural |  |  | 343
| Sinapi 101034 | Placa de sinalização viária circular D= 50cm com suporte de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não estrutural |  |  | 295
| Sinapi 101039 |  |  |  | 350
| cotação |  |  |  | 85
3.7
113
| Sinapi 94993 |  |  |  | 67.9
| cotação | Aplicação de uma demão de selante com granulado antiderrapante e uma demão de resina para acabamento do piso |  |  | 15
110
|  | Remoção de cerca em tela soldada |  |  | 0.6
Limpeza da superfície
0

## Composições
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: CAXAMBU DO SUL – SC | [5 empty] | FOLHA No
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | Data: 02/04/2026
LOCALIZAÇÃO: |  | ESTRADA MUNICIPAL EMCX-100 E EMCX-103 - Extensão: 2.352,13m
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | COEF. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL DESONERADO
1.0 | Composição 1 | Administração local, mobilização e desmobilização | un
1.1 | Sinapi 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 600 | 38.65 | 23190
1.2 | Sinapi 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 150 | 145 | 21750
1.3 | Sinapi 90781 | Topógrafo com encargos complementares | h | 200 | 31.53 | 6306
1.4 | Sinapi 5824 | Caminhão toco, PBT 16000 kg, carga útil máx 10685 kg, potência 189 CV, transporte de carga seca - CHP diurno. AF_06/2014 | CHP | 30 | 223.8 | 6714
|  | Total do item |  |  |  | 57960
2.0 | Composição 2 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C | t
2.1 | Cotação ANP | Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica | kg | 1000 | 3.29 | 3290 |  |  | RR-2C Novembro 2025 | RS | 2.94 | 1.12 | 3.2928
2.2 | Sicro 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | txkm | 482 | 2.24 | 1079.68
|  | Total do item |  |  |  | 4369.68
3.0 | Composição 3 | Aquisição e transporte de asfalto diluído CM-30 | t
3.1 | Cotação ANP | Asfalto diluído CM-30 | kg | 1000 | 5.68 | 5680 |  |  | CM-30 Novembro 2025 | RS | 5.08 | 1.12 | 5.6896
3.2 | Sicro 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | txkm | 482 | 2.24 | 1079.68
|  | Total do item |  |  |  | 6759.68
4.0 | Composição 4 | Aquisição e transporte de cimento asfáltico CAP 50-70 | t
4.1 | Cotação ANP | Cimentos asfálticos CAP 50-70 | kg | 1000 | 3.98 | 3980 |  |  | CAP Novembro 2025 | RS | 3.56 | 1.12 | 3.9872
4.2 | Sicro 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | txkm | 482 | 2.24 | 1079.68
|  | Total do item |  |  |  | 5059.68
5.0 | Composição 5 | Transposição de segmentos de sarjeta com tubo de 0,30m (TSS 01) | m
5.1 | Sicro 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.3 | 479.25 | 143.775
5.2 | Sicro 4816123 | Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais | m | 1 | 44.08 | 44.08
5.3 | Sicro 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 0.35 | 52.29 | 18.3015
5.4 | Sicro P9821 | Pedreiro | h | 0.05 | 32.84 | 1.642
5.5 | Sicro P9824 | Servente | h | 0.5 | 24.92 | 12.46
|  | Total do item |  |  |  | 220.2585
6.0 | Composição 6 | Transposição de segmentos de sarjeta com tubo de 0,40m (TSS 02) | m
6.1 | Sicro 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.35 | 479.25 | 167.7375
6.2 | Sicro 4816125 | Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais | m | 1 | 62.66 | 62.66
6.3 | Sicro 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 0.4 | 52.29 | 20.916
6.4 | Sicro P9821 | Pedreiro | h | 0.06 | 32.84 | 1.9704
6.5 | Sicro P9824 | Servente | h | 0.6 | 24.92 | 14.952
|  | Total do item |  |  |  | 268.2359
Data do orçamento: 10/04/2026 |  | NOME: Fernando Becker |  | ASSINATURA:
Nº CREA: CREA/SC 21.266-9
[7 empty] | Fonte: | https://www.boletimcontabil.com.br/tabelas/icms_orig.pdf
[7 empty] | Fonte: | https://www.e-auditoria.com.br/blog/tabela-de-icms-por-estado/

## BDI com desoneração
MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - SC
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO BDI
ONDE:
AC = Taxa de rateio da Administração Central
S = Taxa representativa de seguros
R = Taxa representativa de riscos e imprevistos
G = Taxa representativa do ônus das garantias exigidas em editais
DF = Taxa representativa das despesas financeiras
L = Taxa representativa do lucro da empresa
I = Taxa representativa de impostos e taxas
Cálculo do BDI
I (Impostos e taxas)
|  | PIS = | 0.65%
|  | ISS = | 2%
|  | COFINS = | 3%
|  | CPRB(INSS) = | 3.6%
|  | I(total) = | 9.25%
|  | AC = | 3.8%
|  | S = | 0.16%
|  | R = | 0.5%
|  | G = | 0.16%
|  | DF = | 1.02%
|  | L = | 6.64%
|  | I = | 9.25%
BDI =[ | {(1+AC+S+R+G) x |  | (1+DF) x | (1+L)} | -1] x 100
(1-I)
(1+AC+S+R+G) = |  | 104.6%
(1+DF) = |  | 101%
(1+L) = |  | 106.6%
(1-I) = |  | 90.75%
|  | BDI = | 24.19%
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | LEI COMPLEMENTAR Nº 3, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003.
LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
- O regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado para elaboração
do orçamento foi COM DESONERAÇÃO.
- Para essa composição foram consideradas as diretrizes estipuladas pelo Acordão
Nº 2622/2013 do TCU.
Caxambu do Sul - SC, Abril de 2026.
Fernando L. Becker
Eng. Civil - 21.266-9 CREA/SC
Note on E29: 0,00% se for SEM desoneração 4,50% se for COM desoneração
Note on E32: De 3,80% a 4,67% Médio = 4,01%
Note on E33: S + G De 0,32% a 0,74% Médio = 0,40%
Note on E34: De 0,50% a 0,97% Médio = 0,56%
Note on E35: S + G De 0,32% a 0,74% Médio = 0,40%
Note on E36: De 1,02% a 1,21% Médio = 1,11%
Note on E37: De 6,64% a 8,69% Médio = 7,30%

## BDI 2 Mat asfálticos
MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - SC
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO BDI
ONDE:
AC = Taxa de rateio da Administração Central
S = Taxa representativa de seguros
R = Taxa representativa de riscos e imprevistos
G = Taxa representativa do ônus das garantias exigidas em editais
DF = Taxa representativa das despesas financeiras
L = Taxa representativa do lucro da empresa
I = Taxa representativa de impostos e taxas
Cálculo do BDI
I (Impostos e taxas)
|  | PIS = | 0.65% |  |  | Aquisição de materiais e equipamentos |  | Pavimentação e praças
|  | ISS = | 2%
|  | COFINS = | 3%
|  | CPRB(INSS) = | 3.6%
|  | I(total) = | 9.25%
|  | AC = | 1.5%
|  | S = | 0.15%
|  | R = | 0.56%
|  | G = | 0.15%
|  | DF = | 0.85%
|  | L = | 3.5%
|  | I = | 9.25%
BDI =[ | {(1+AC+S+R+G) x |  | (1+DF) x | (1+L)} | -1] x 100
(1-I)
(1+AC+S+R+G) = |  | 102.4%
(1+DF) = |  | 100.8%
(1+L) = |  | 103.5%
(1-I) = |  | 90.75%
Edificações
|  | BDI = | 17.73%
OBSERVAÇÕES:
- O regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado para elaboração
do orçamento foi COM DESONERAÇÃO.
- Para essa composição foram consideradas as diretrizes estipuladas pelo Acordão
Nº 2622/2013 do TCU.
Caxambu do Sul - SC, Abril de 2026.
Fernando L. Becker
Eng. Civil - 21.266-9 CREA/SC
Note on E29: CPRB para 2025 0,00% se for SEM desoneração 3,60% se for COM desoneração
Note on E32: De 3,80% a 4,67% Médio = 4,01%
Note on E33: S + G De 0,32% a 0,74% Médio = 0,40%
Note on E34: De 0,50% a 0,97% Médio = 0,56%
Note on E35: S + G De 0,32% a 0,74% Médio = 0,40%
Note on E36: De 1,02% a 1,21% Médio = 1,11%
Note on E37: De 6,64% a 8,69% Médio = 7,30%