CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Observação preliminar

O presente cronograma possui caráter estimativo e referencial, destinando-se ao acompanhamento do avanço físico e técnico do contrato. As medições e os pagamentos ocorrerão de forma proporcional, conforme o efetivo avanço dos serviços, observado o limite percentual máximo de cada etapa, nos termos do Termo de Referência.

| Fase / Etapa | Atividades representativas (não exaustivas) | Prazo máximo de referência | Percentual máximo acumulável |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 – Concepção técnica da solução e consolidação das diretrizes de projeto | Estudos iniciais, levantamentos técnicos, concepção da solução integrada, definição e validação das diretrizes técnicas, desenvolvimento progressivo dos elementos de projeto necessários à solução | até 60 dias a partir da Ordem de Serviço | até 20% |
| Fase 2 – Execução física da obra | Fabricação, fornecimento, montagem e instalação das estruturas, execução do patamar fixo em concreto, instalação de rampas, patamares intermediários e módulos flutuantes, implantação de estacas-guia e sistemas de ancoragem, dispositivos de segurança, acessibilidade e sinalização | até 180 dias, contados da validação técnica necessária ao início da execução | até 70% |
| Fase 3 – Testes, comissionamento e aceite definitivo | Testes operacionais do sistema, comissionamento, ajustes finais, entrega da documentação técnica aplicável, correção de inconformidades e formalização do aceite definitivo | até 30 dias, contados após a conclusão física substancial da obra | até 10% |
| Total |  |  | 100% |

Os prazos indicados no presente cronograma correspondem aos limites máximos de referência para cada fase, podendo as atividades se sobrepor parcial ou totalmente, em conformidade com o regime de contratação integrada. As medições e os pagamentos poderão ocorrer de forma parcial e proporcional em qualquer das fases, desde que comprovado o avanço físico ou técnico compatível com o respectivo escopo, observado o limite percentual máximo de cada etapa e os critérios de medição, pagamento e aceite definidos neste Termo de Referência.