## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v008
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO GEM NELLY MULLER DE LIMA
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA |  |  |  |  | CONCÓRDIA/SC |  |  | Rua Victorio Bison, nº 947, Vila Jacob Biezus, Concórdia SC
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2025-09-01 |  | Não | Florianópolis / SC |  | PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO GEM NELLY MULLER DE LIMA | [9 empty] | 0% | 0% | 0%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2026-03-01
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Belém / PA |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Belo Horizonte / MG |  |  |  |  | 0%
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[9 empty] | #REF! | #REF! |  | PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO GEM NELLY MULLER DE LIMA
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA |  |  |  |  | CONCÓRDIA/SC |  | #REF! | Rua Victorio Bison, nº 947, Vila Jacob Biezus, Concórdia SC
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2025-09-01 |  | Não | Florianópolis / SC |  | PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO GEM NELLY MULLER DE LIMA | [9 empty] | 0% | 0% | 0%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO GEM NELLY MULLER DE LIMA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 0%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 0%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC |  | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG |  | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R |  | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF |  | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L |  | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 0% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 0% | FORA DO INTERVALO | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 0% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | CONCÓRDIA/SC | [5 empty] | 2025-12-09
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## BDI (2) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 2
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO GEM NELLY MULLER DE LIMA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 0%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 0%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Para BDI fora do intervalo estatístico, deve ser apresentado Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 0% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 0% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 0% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 0% | FORA DO INTERVALO | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 0% | [5 empty] | TRUE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [9 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | CONCÓRDIA/SC | [5 empty] | 2025-12-09
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## BDI (3) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 3
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO GEM NELLY MULLER DE LIMA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC |  | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG |  | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R |  | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF |  | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L |  | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 0% | FORA DO INTERVALO | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 0% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | CONCÓRDIA/SC | [5 empty] | 2025-12-09
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
2 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! | [6 empty] | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 0%
0 | 58 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | Meta | 1. |  |  | ESTUDO PRELIMINAR E SONDAGEM |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 0%
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | Nível 2 | 1.1. |  |  | SONDAGEM DE SOLO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.1. | COMPOSIÇÃO | 001. | SONDAGEM A PERCUSSÃO. OBS: ÁREA DA EDIFICAÇÃO. | M2 | 1390 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-001. | 34 | 3.63 | 0%
2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | Nível 2 | 1.2. |  |  | ESTUDO PRELIMINAR |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.1. | COMPOSIÇÃO | 003 | ESTUDO PRELIMINAR - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - AMPLIAÇÃO | M2 | 600 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-003 | 8 | 2.3 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.2. | COMPOSIÇÃO | 004 | ESTUDO PRELIMINAR - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESPORTIVA - AMPLIAÇÃO | M2 | 760 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-004 | 9 | 1.85 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.3. | COMPOSIÇÃO | 005 | ESTUDO PRELIMINAR - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA | M2 | 150 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-005 | 10 | 2.53 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.4. | COMPOSIÇÃO | 006 | ESTUDO PRELIMINAR - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA (BAIXA COMPLEXIDADE) | M2 | 810 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-006 | 11 | 0.84 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.5. | COMPOSIÇÃO | 007 | ESTUDO PRELIMINAR - PROJETO ARQUITETONICO - ÁREAS EXTERNAS | M2 | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-007 | 12 | 0.23 | 0%
1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16 | Meta | 2. |  |  | ANTEPROJETO, PROJETO DE APROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MATRÍCULA TERRENO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | X | 0 | 0%
2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | Nível 2 | 2.1. |  |  | ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.1. | COMPOSIÇÃO | 008 | ANTEPROJETO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - AMPLIAÇÃO | M2 | 600 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-008 | 13 | 4.6 | 0%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.2. | COMPOSIÇÃO | 009 | ANTEPROJETO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESPORTIVA - AMPLIAÇÃO | M2 | 760 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-009 | 14 | 3.7 | 0%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.3. | COMPOSIÇÃO | 010 | ANTEPROJETO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA | M2 | 150 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-010 | 15 | 5.06 | 0%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.4. | COMPOSIÇÃO | 011 | ANTEPROJETO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA (BAIXA COMPLEXIDADE) | M2 | 810 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-011 | 16 | 1.68 | 0%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.5. | COMPOSIÇÃO | 012 | ANTEPROJETO - PROJETO ARQUITETONICO - ÁREAS EXTERNAS | M2 | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-012 | 17 | 0.46 | 0%
2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | Nível 2 | 2.2. | COMPOSIÇÃO |  | PROJETO ARQUITETÔNICO E HIDROSSANITÁRIO DE APROVAÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 6 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.1. | COMPOSIÇÃO | 021 | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - AMPLIAÇÃO | M2 | 600 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-021 | 26 | 3.45 | 0%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.2. | COMPOSIÇÃO | 022 | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESPORTIVA - AMPLIAÇÃO | M2 | 760 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-022 | 27 | 2.77 | 0%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.3. | COMPOSIÇÃO | 023 | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA | M2 | 150 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-023 | 28 | 3.79 | 0%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.4. | COMPOSIÇÃO | 024 | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA (BAIXA COMPLEXIDADE) | M2 | 810 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-024 | 29 | 1.26 | 0%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.5. | COMPOSIÇÃO | 025 | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ARQUITETONICO - ÁREAS EXTERNAS | M2 | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-025 | 30 | 0.34 | 0%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.6. | COMPOSIÇÃO | 026 | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ESGOTO SANITÁRIO | M2 | 1360 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-026 | 31 | 0.72 | 0%
2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 2 | 2.3. |  |  | REGULARIZAÇÃO MATRÍCULA TERRENO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 7 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.3.1. | COMPOSIÇÃO | 028 | REGULARIZAÇÃO DO LOTE JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS - INCLUSO TODO SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA | UNIDADE | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-028 | 33 | 1003.42 | 0%
1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | Meta | 3. |  |  | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 8 | FALSE | X | 0 | 0%
2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | Nível 2 | 3.1. |  |  | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 9 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.1. | COMPOSIÇÃO | 013 | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - AMPLIAÇÃO | M2 | 600 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-013 | 18 | 11.5 | 0%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.2. | COMPOSIÇÃO | 014 | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESPORTIVA - AMPLIAÇÃO | M2 | 760 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-014 | 19 | 9.25 | 0%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.3. | COMPOSIÇÃO | 015 | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA | M2 | 150 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-015 | 20 | 12.65 | 0%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.4. | COMPOSIÇÃO | 016 | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA (BAIXA COMPLEXIDADE) | M2 | 810 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-016 | 21 | 4.21 | 0%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.5. | COMPOSIÇÃO | 017 | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ARQUITETONICO - ÁREAS EXTERNAS | M2 | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-017 | 22 | 1.15 | 0%
2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 2 | 3.2. |  |  | MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 10 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 3.2.1. | COMPOSIÇÃO | 018 | MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO GEM NELLY MULLER DE LIMA | UNIDADE | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-018 | 23 | 2096.26 | 0%
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | Meta | 4. |  |  | PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 11 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.0.1. | ORSE | 14336 | PROJETO DE FUNDAÇÕES | M2 | 960 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14336 | 14819 | 3.6 | 0%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 4.0.2. | ORSE | 14333 | PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO. OBSERVAÇÃO: O CÁLCULO DA ÁREA EQUIVALE À ÁREA CONSTRIDA. (NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADA A FUNDAÇÃO) | M2 | 1360 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14333 | 14828 | 13 | 0%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 4.0.3. | ORSE | 14814 | PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA/ MADEIRA SIMPLES PARA EDIFICAÇÕES EM GERAL, EDIFÍCIOS HOSPITALARES E DE SAÚDE, PENITENCIÁRIAS E PRESÍDIOS, TEATROS, AUDITÓRIOS E CENTRO DE CONVENÇÕES. | M2 | 960 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14814 | 14829 | 7.9 | 0%
1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | Meta | 5. |  |  | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 12 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 5.0.1. | ORSE | 14836 | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | M2 | 895 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14836 | 14815 | 6 | 0%
1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | Meta | 6. |  |  | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SONORIZAÇÃO, ENTRADA DE ENERGIA/ SUBESTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 13 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 6.0.1. | ORSE | 14827 | PROJETO ELÉTRICO - EDIFICAÇÕES EM GERAL | M2 | 750 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14827 | 14839 | 8.5 | 0%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 6.0.2. | ORSE | 14831 | PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFICAÇÕES EM GERAL - INCLUSO TELEFONIA, LÓGICA, VÍDEO MONITORAMENTO E SONORIZAÇÃO | M2 | 750 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14831 | 14814 | 3.5 | 0%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 6.0.3. | ORSE | 14830 | PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO DE ÁREA EXTERNA - E ÁREA QUADRA | M2 | 2260 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14830 | 14824 | 1.1 | 0%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 6.0.4. | ORSE | 14352 | PROJETO ELÉTRICO - SUBESTAÇÃO ABRIGADA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14352 | 14826 | 7200 | 0%
1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | Meta | 7. |  |  | PROJETO HIDRAULICO, SANITÁRIO, DE DRENAGEM PLUVIAL E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 14 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.1. | ORSE | 14817 | PROJETO HIDRÁULICO - EDIFICAÇÕES EM GERAL - INCLUSO REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA | M2 | 1510 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14817 | 14837 | 3.6 | 0%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.2. | COMPOSIÇÃO | 027 | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ESGOTO SANITÁRIO | M2 | 1510 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-027 | 32 | 2.88 | 0%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.3. | ORSE | 12272 | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ATÉ 10.000,00M2 | M2 | 2200 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-12272 | 14816 | 0.65 | 0%
1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | Meta | 8. |  |  | PROJETO DE SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 15 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.1. | ORSE | 14515 | PROJETO DE GLP OU GN (POR UNIDADE). OBSERVAÇÃO: PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14515 | 14820 | 1650 | 0%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.2. | ORSE | 14346 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTOR + HIDRANTE. OBSERVAÇÃO: APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS. INCLUI TODOS OS DEMAIS SISTEMAS NECESSÁRIOS CONFORME IN'S PARA EDIFICAÇÕES ESCOLARES | M2 | 1360 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14346 | 14821 | 5.5 | 0%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.3. | ORSE | 14356 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA) - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). OBSERVAÇÃO: APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS. | M2 | 1360 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14356 | 14822 | 2 | 0%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.4. | ORSE | 14354 | PROJETO ELÉTRICO - SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO | M2 | 1360 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | ORSE-14354 | 14825 | 2.2 | 0%
1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Meta | 9. |  |  | MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 16 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 9.0.1. | COMPOSIÇÃO | 019 | MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | UNIDADE | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-019 | 24 | 539.4 | 0%
1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Meta | 10. |  |  | ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 17 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 10.0.1. | COMPOSIÇÃO | 020 | ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DE CÁLCULO COMPLETO DA EDIFICAÇÃO | UNIDADE | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-020 | 25 | 5394 | 0%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ENCAMINHAMENTOS POSTERIORES DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVEM ESTAR INCLUSAS NO PROCESSO E SÃO CONSIDERADAS ORÇADAS.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
CONCÓRDIA/SC
Local
2025-12-09
Data

## PLQ (hidden)
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | Única
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0 | Única 1: 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | ESTUDO PRELIMINAR E SONDAGEM |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 1.1. | SONDAGEM DE SOLO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.1.1. | SONDAGEM A PERCUSSÃO. OBS: ÁREA DA EDIFICAÇÃO. | M2 | 1390 | Única 1: 1390
Nível 2 | 1.2. | ESTUDO PRELIMINAR |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.2.1. | ESTUDO PRELIMINAR - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - AMPLIAÇÃO | M2 | 600 | Única 1: 600
Serviço | 1.2.2. | ESTUDO PRELIMINAR - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESPORTIVA - AMPLIAÇÃO | M2 | 760 | Única 1: 760
Serviço | 1.2.3. | ESTUDO PRELIMINAR - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA | M2 | 150 | Única 1: 150
Serviço | 1.2.4. | ESTUDO PRELIMINAR - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA (BAIXA COMPLEXIDADE) | M2 | 810 | Única 1: 810
Serviço | 1.2.5. | ESTUDO PRELIMINAR - PROJETO ARQUITETONICO - ÁREAS EXTERNAS | M2 | 1500 | Única 1: 1500
Meta | 2. | ANTEPROJETO, PROJETO DE APROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MATRÍCULA TERRENO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 2.1. | ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 2.1.1. | ANTEPROJETO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - AMPLIAÇÃO | M2 | 600 | Única 1: 600
Serviço | 2.1.2. | ANTEPROJETO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESPORTIVA - AMPLIAÇÃO | M2 | 760 | Única 1: 760
Serviço | 2.1.3. | ANTEPROJETO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA | M2 | 150 | Única 1: 150
Serviço | 2.1.4. | ANTEPROJETO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA (BAIXA COMPLEXIDADE) | M2 | 810 | Única 1: 810
Serviço | 2.1.5. | ANTEPROJETO - PROJETO ARQUITETONICO - ÁREAS EXTERNAS | M2 | 1500 | Única 1: 1500
Nível 2 | 2.2. | PROJETO ARQUITETÔNICO E HIDROSSANITÁRIO DE APROVAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 2.2.1. | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - AMPLIAÇÃO | M2 | 600 | Única 1: 600
Serviço | 2.2.2. | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESPORTIVA - AMPLIAÇÃO | M2 | 760 | Única 1: 760
Serviço | 2.2.3. | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA | M2 | 150 | Única 1: 150
Serviço | 2.2.4. | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA (BAIXA COMPLEXIDADE) | M2 | 810 | Única 1: 810
Serviço | 2.2.5. | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ARQUITETONICO - ÁREAS EXTERNAS | M2 | 1500 | Única 1: 1500
Serviço | 2.2.6. | PROJETO APROVAÇÃO - PROJETO ESGOTO SANITÁRIO | M2 | 1360 | Única 1: 1360
Nível 2 | 2.3. | REGULARIZAÇÃO MATRÍCULA TERRENO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 2.3.1. | REGULARIZAÇÃO DO LOTE JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS - INCLUSO TODO SERVIÇO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Meta | 3. | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 3.1. | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 3.1.1. | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - AMPLIAÇÃO | M2 | 600 | Única 1: 600
Serviço | 3.1.2. | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESPORTIVA - AMPLIAÇÃO | M2 | 760 | Única 1: 760
Serviço | 3.1.3. | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA | M2 | 150 | Única 1: 150
Serviço | 3.1.4. | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ARQUITETONICO - EDIFICAÇÃO ESCOLAR - REFORMA (BAIXA COMPLEXIDADE) | M2 | 810 | Única 1: 810
Serviço | 3.1.5. | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ARQUITETONICO - ÁREAS EXTERNAS | M2 | 1500 | Única 1: 1500
Nível 2 | 3.2. | MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 3.2.1. | MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO GEM NELLY MULLER DE LIMA | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Meta | 4. | PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 4.0.1. | PROJETO DE FUNDAÇÕES | M2 | 960 | Única 1: 960
Serviço | 4.0.2. | PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO. OBSERVAÇÃO: O CÁLCULO DA ÁREA EQUIVALE À ÁREA CONSTRIDA. (NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADA A FUNDAÇÃO) | M2 | 1360 | Única 1: 1360
Serviço | 4.0.3. | PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA/ MADEIRA SIMPLES PARA EDIFICAÇÕES EM GERAL, EDIFÍCIOS HOSPITALARES E DE SAÚDE, PENITENCIÁRIAS E PRESÍDIOS, TEATROS, AUDITÓRIOS E CENTRO DE CONVENÇÕES. | M2 | 960 | Única 1: 960
Meta | 5. | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 5.0.1. | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | M2 | 895 | Única 1: 895
Meta | 6. | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SONORIZAÇÃO, ENTRADA DE ENERGIA/ SUBESTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 6.0.1. | PROJETO ELÉTRICO - EDIFICAÇÕES EM GERAL | M2 | 750 | Única 1: 750
Serviço | 6.0.2. | PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFICAÇÕES EM GERAL - INCLUSO TELEFONIA, LÓGICA, VÍDEO MONITORAMENTO E SONORIZAÇÃO | M2 | 750 | Única 1: 750
Serviço | 6.0.3. | PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO DE ÁREA EXTERNA - E ÁREA QUADRA | M2 | 2260 | Única 1: 2260
Serviço | 6.0.4. | PROJETO ELÉTRICO - SUBESTAÇÃO ABRIGADA | UN | 1 | bar: Única 1
Meta | 7. | PROJETO HIDRAULICO, SANITÁRIO, DE DRENAGEM PLUVIAL E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 7.0.1. | PROJETO HIDRÁULICO - EDIFICAÇÕES EM GERAL - INCLUSO REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA | M2 | 1510 | Única 1: 1510
Serviço | 7.0.2. | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO ESGOTO SANITÁRIO | M2 | 1510 | Única 1: 1510
Serviço | 7.0.3. | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ATÉ 10.000,00M2 | M2 | 2200 | Única 1: 2200
Meta | 8. | PROJETO DE SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 8.0.1. | PROJETO DE GLP OU GN (POR UNIDADE). OBSERVAÇÃO: PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 8.0.2. | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTOR + HIDRANTE. OBSERVAÇÃO: APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS. INCLUI TODOS OS DEMAIS SISTEMAS NECESSÁRIOS CONFORME IN'S PARA EDIFICAÇÕES ESCOLARES | M2 | 1360 | Única 1: 1360
Serviço | 8.0.3. | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA) - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). OBSERVAÇÃO: APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS. | M2 | 1360 | Única 1: 1360
Serviço | 8.0.4. | PROJETO ELÉTRICO - SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO | M2 | 1360 | Única 1: 1360
Meta | 9. | MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 9.0.1. | MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Meta | 10. | ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 10.0.1. | ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DE CÁLCULO COMPLETO DA EDIFICAÇÃO | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
CONCÓRDIA/SC
Local
2025-12-09
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/03/26 | Parcela 1 abr/26 | Parcela 2 mai/26 | Parcela 3 jun/26 | Parcela 4 jul/26 | Parcela 5 ago/26 | Parcela 6 set/26 | Parcela 7 out/26 | Parcela 8 nov/26 | Parcela 1 abr/26
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 51 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | ESTUDO PRELIMINAR E SONDAGEM | 1e-12 | Parcela (%) |  | 20% | 20% | 22% | 15% | 11% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | FALSE | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.1. | SONDAGEM DE SOLO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 1: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
2 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.2. | ESTUDO PRELIMINAR | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 1: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2. | ANTEPROJETO, PROJETO DE APROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MATRÍCULA TERRENO | 1e-12 | Parcela (%) |  |  | 15% | 24% | 10% | 20% |  |  | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | FALSE | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.1. | ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 2: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.2. | PROJETO ARQUITETÔNICO E HIDROSSANITÁRIO DE APROVAÇÃO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 2: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
6 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.3. | REGULARIZAÇÃO MATRÍCULA TERRENO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 1: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
7 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3. | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E MEMORIAL DESCRITIVO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%) | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | FALSE | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3.1. | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 5: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
9 | TRUE | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3.2. | MEMORIAL DESCRITIVO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 5: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
10 | TRUE | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4. | PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 4: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
11 | TRUE | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5. | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 3: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
12 | TRUE | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6. | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SONORIZAÇÃO, ENTRADA DE ENERGIA/ SUBESTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 6: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
13 | TRUE | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7. | PROJETO HIDRAULICO, SANITÁRIO, DE DRENAGEM PLUVIAL E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 3: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
14 | TRUE | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 8. | PROJETO DE SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 5: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
15 | TRUE | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 9. | MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 6: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
16 | TRUE | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 10. | ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DE CÁLCULO | 1: 1e-12; 0: Parcela (%); 6: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
17 | TRUE | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
2025-12-09
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA